Технические требования

на выполнение подрядных работ по устройству фундаментов зданий и сооружений при реализации инвестиционного проекта 
«Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Якутский»

(лот № 0004-КС-2022-ЯФ)

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3

Наименование закупаемых работ	3

Заказчик (подразделение Заказчика)	4

Цели и задачи. Существующее положение	4

Требования к выполняемым работам (технические и иные характеристики)	5

Сроки выполнения работ	16

Иные условия выполнения работ	16

Требования к Участнику	17

Требования к документации по ценообразованию (при заключении договора).	20

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВЛ – воздушная линия;

ГОСТ- государственный стандарт;

ГЭСН – государственные элементные сметные нормы;

ИСМ – Интегрированная система менеджмента;

ИСО – Международная организация по стандартизации;

КС-2 — акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

КС-3 — справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

КС-6а – Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а)

НТД – Нормативно-техническая документация;

МТР – Материально-технические ресурсы;

ПАО – Публичное акционерное общество;

ППР – Проект производства работ;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

РД – руководящий документ;

РП – распределительная ТП;

РФ – Российская Федерация;

СНиП – строительные нормы и правила;

СП – Свод правил;

ТП – Трансформаторная подстанция;

ТТ – Технические требования;

КУВ – котел утилизатор водогрейный

ТУ – Технические условия;

pdf – portable document format – формат файла электронного документа.

- Наименование закупаемых работ

Выполнение подрядных работ по устройству фундаментов зданий и сооружений при реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)», в том числе:

- проверка и согласование технической документации, предоставленной Заказчиком в соответствии с СП 48.13330.2019;

- разработка и согласование ППР и технологических карт со службой Заказчика и владельцами инженерных сетей при производстве работ в их охранной зоне;

- разработка и согласование со  службой Заказчикакалендарно-сетевых графиков производства работ;

- геодезические и строительно-монтажные работы, включая демонтажные, общестроительные, электромонтажные, работы по монтажу теплотехнического оборудования и технологических трубопроводов, газопроводов, специальные работы;

- строительный контроль за выполнением работ;

- приобретение материально-технических ресурсов, в том числе их транспортировка, разгрузка, погрузка, хранение, ревизия и входной контроль и использование при выполнении работ;

- работы по обеспечению безопасности производства работ, в том числе: оснащение производства работ необходимыми ограждениями, настилами, страховочными тросами, знаками безопасности, инструктирование по безопасному производству работ исполнителей, инструктажи в соответствие с действующими нормами и правилами безопасности.

- Заказчик (подразделение Заказчика)

Наименование: ПАО «РусГидро»

Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского д. 43, корпус 1

- Цели и задачи. Существующее положение

  - Цели и задачи

Выполнение подрядных работ по устройству фундаментов зданий и сооружений при реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

  - Краткое описание существующего положения:

- место производства работ: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, площадка вблизи Якутской ГРЭС, территория Якутской ГРЭС.

  - Перечень Объектов (Ведомость объемов работ):

Работы подлежат выполнению в объёмах, указанных в Таблице 1 Технических требований и Технической документации (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям).

Таблица 1

| № Этапа работ/Работ, входящих в состав этапа | Наименование Этапов Работ/ Работы, входящие в состав этапа | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Склад дизельного топлива | комплекс работ | 1 |
| 1.1 | Устройство гидрофобного слоя | комплекс работ | 1 |
| 2. | Главный корпус | комплекс работ | 1 |
| 2.1 | Устройство фундаментов | комплекс работ | 1 |
| 3. | Хозяйство газового топлива | комплекс работ | 1 |
| 3.1 | Устройство фундаментов | комплекс работ | 1 |
| 4. | Кабельная эстакада | комплекс работ | 1 |
| 4.1 | Устройство фундаментов | комплекс работ | 1 |
| 5. | Эстакада технологических трубопроводов | комплекс работ | 1 |
| 5.1 | Устройство фундаментов | комплекс работ | 1 |
| 6. | Общестанционная насосная | комплекс работ | 1 |
| 6.1 | Устройство фундаментов | комплекс работ | 1 |
| 7. | Баки подпитки теплосети | комплекс работ | 1 |
| 7.1 | Устройство фундаментов | комплекс работ | 1 |
| 7.2 | Устройство гидрофобного слоя | комплекс работ | 1 |
| 8. | Склад масла в таре | комплекс работ | 1 |
| 8.1 | Устройство фундаментов | комплекс работ | 1 |
| 9. | Компрессорная инструментального воздуха | комплекс работ | 1 |
| 9.1 | Устройство фундаментов | комплекс работ | 1 |
| 10. | Насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения | комплекс работ | 1 |
| 10.1 | Устройство фундаментов | комплекс работ | 1 |

# 3.4. В случае выявления разночтений между текстом и/или объемами в настоящих Техническим требованиям и Технической документацией (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям) превалирующими являются сведения, указанные в Технической документации (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям)

- Требования к выполняемым работам

# Таблица 2

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к выполнению работ: | - Работы выполняются в сроки согласно календарному графику выполнения работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям); - Работа выполняется в соответствии с требованиями документов: - Проектная и рабочая документация по объекту «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)». Рабочая документация передается Подрядчику к началу производства работ; - Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; - Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002; - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте", ПТЭ электрических станций и сетей РФ, изд.2004г; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (в действующей редакции); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - Заводская документация на поставляемое оборудование и материалы; - РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции» - ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»; - СТО АРСС 11251254.001-018-5 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций». В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
| 2 | Организация работ | Общие требования: - определение и согласование со службами заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения получаются силами и за счет Подрядчика); - организация и проведение совместного технического совещания с участием служб Заказчика, Подрядчика и Проектировщика по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического и авторского надзора за ходом работ; - обеспечение персонала подрядчика бытовыми помещениями (установка передвижных временных зданий), определение мест для складирования материала и инструмента; - инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки (устройство сетей энергоснабжения), монтаж ограждений, переходов, лестниц; - - выполнение аэровидеосъемки квадрокоптером хода производства работ на площадке строительства, один раз в месяц с предоставлением видеоматериалов Заказчику; - закупка и доставка материалов и изделий на место производства работ; - осуществление строительного контроля Подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007; - наличие у Подрядчика службы по охране труда и технике безопасности; -организация мероприятий по предотвращению и распространению вирусных инфекций (COVID-19); - закупка, доставка и хранение оборудования, материалов и изделий на месте производства работ; - подготовка объекта к сдаче-приемке: демонтаж временных сетей, бытовых и подсобных помещений, разборка ограждений, вывоз с территории оборудования, инструмента, строительного мусора, уборка объекта. Требования по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, оборудования, конструкций и материалов: - Подрядчик обязан обеспечить контроль качества строительства в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - Производственный контроль качества строительно-монтажных работ выполняется подрядной организацией в процессе строительного производства; - В производственный контроль включаются: - Входной контроль рабочей документации с целью её комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ; - Входной контроль поступающих на строительство материалов и оборудования с целью проверки их соответствия требованиям стандартов, рабочей и нормативно-технической документации; - Входной контроль поступающих на объект строительных материалов и изделий осуществляется регистрационным методом, путём анализа данных, зафиксированных в документах, сертификатах, паспортах, накладных. Результаты входного контроля оформляются актом и заносятся в журнал учёта входного контроля материалов и конструкций; - Операционный контроль соответствия производственных операций нормативным и проектным требованиям в процессе выполнения и по завершению операций; - Приёмочный контроль качества выполнения работ. При приёмочном контроле Подрядчик должен представить Заказчику исполнительную документацию, оформленную по видам выполняемых работ в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Требования к пожарной безопасности: - Пожарную безопасность на участках проведения работ обеспечить в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказом Подрядчика должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. - Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель Подрядчика или лицо, его замещающее. - Подрядчик отвечает за пожарную безопасность при выполнении работ на рабочих участках, включая площадки складирования. Подрядчик обязан обеспечить наличие утверждённого пожарного оборудования, а его работники должны быть обучены работе с таким оборудованием. - Подрядчик обязан обеспечить места производства работ средствами пожаротушения. Помимо этого, каждая строительная машина, а также каждая вагон-бытовка должны быть оснащены огнетушителями. - У въезда на территорию временной базы строителей устанавливается план пожарной эвакуации с нанесёнными обозначениями вспомогательных сооружений, въездов и выездов. Требования к выполнению работ: - До начала производства монтажных работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР), в котором определяет порядок и методы производства основных работ. ППР разработать согласно, но не ограничиваясь, СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Подрядчик обязан согласовать ППР по видам работ до начала соответствующих работ. - Работы должны быть выполнены в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика ППР. Любое изменение в объемах выполняемых работ, в ППР, изменение марки материалов должно быть предварительно письменно согласованно Заказчиком и Проектировщиком. - Контроль за ходом работ и их качеством осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала Подрядчика на строительную площадку. - Подрядчик несёт ответственность за исполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование привлекаемого им персонала от несчастных случаев. - Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты. - До начала работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ. - Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал с объёмом работ, сроками выполнения работ, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, правилами внутреннего распорядка Заказчика, а также осуществлять контроль за соблюдением вышеперечисленного своим персоналом в ходе производства работ. - Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ на территории Якутской ГРЭС необходимо получить наряд-допуск. - Допуск персонала подрядной организации к работам в действующих электроустановках должен выполняться в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок". Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства: - При выполнении всех строительных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. - Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. - Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004. - Подрядчик выплачивает компенсацию за ущерб, наносимый природной среде вследствие образования и размещения отходов при строительстве согласно ставкам платы, утверждённым Постановлением Правительства РФ №913 от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». Требования к сдаче-приемке выполненных работ: - Подрядчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ и в момент завершения каждого из отчётных периодов передаёт два экземпляра исполнительной документации Заказчику в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде. - Приёмка строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с утвержденной рабочей документацией и действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненных работ требованиям действующей нормативно-технической документации. Обнаруженные при приёмке работ недостатки, отступления от проекта и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт и в сроки, указанные приёмочной комиссией. Особые условия: - Материалы, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, поставляет Подрядчик. Допускается использование Подрядчиком эквивалентных материалов с техническими и функциональными характеристиками не хуже, чем у представленных в ведомости работ и в проектной и рабочей документации. Любое изменение марки или производителя оборудования, или материалов должно быть предварительно письменно согласовано Заказчиком; - В случае, если Подрядчиком предлагается эквивалент требуемой Заказчику продукции, Подрядчик до начала поставки должен согласовать изменение с Заказчиком и Проектировщиком. В случае, если изменение материалов повлечёт за собой изменение проектных решений, Подрядчик производит корректировку рабочей документации за свой счёт. - При выполнении работ в зоне действующих электроустановок, инженерных сетей или коммуникаций, автомобильных дорог и других объектов Подрядчик должен оформить соответствующие допуски в организациях, эксплуатирующих данные сети и объекты. - Любые дополнительные работы, не подтверждённые техническим надзором Заказчика, а также дополнительные затраты, возникающие при нарушении технологии производства работ, не компенсируются. - Подрядчик несёт ответственность за качество работ, выполняемых собственными силами, а также силами привлечённых субподрядчиков. - Подрядчик должен гарантировать, что строительные площадки будут содержаться в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик должен обеспечить оказание при необходимости медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве. - Для всего объекта строительства Подрядчик обязан организовать круглосуточную охрану, которая сможет гарантировать сохранность оборудования, конструкций, материалов и строительной техники и недопущение посторонних лиц как на объекты строительства, так и во временные посёлки строителей. - Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком: - Получение разрешения на право производства работ в охранных зонах инженерных сетей; - Получение разрешения на производство работ в районе действующего оборудования, инженерных сетей и коммуникаций (в т.ч. ВЛ); - Обеспечение строительства энергоресурсами; - Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы: - Письмо организации о предоставлении командируемым работникам права работы в действующих электроустановках согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н; Удостоверения (установленной формы) по проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с присвоенной группой допуска по электробезопасности: для членов бригады – не ниже 3, для производителей работ – не ниже 4, для ответственных руководителей – не ниже 5. |
| 3 | Оформление документации | При сдаче-приёмке выполненных работ, Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию. Исполнительная документация предоставляется в двух оригинальных экземплярах в бумажном виде и в одном экземпляре в электронном виде в формате pdf. Исполнительная документация должна соответствовать требованиям законодательства РФ, действующих норм, правил и требований государственных надзорных органов, а также требованиям Заказчика. Исполнительная документация оформляется в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии», СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», СО 153-34.21.408-2003 «Рекомендации по приемке строительства, реконструкции и ремонта дымовых труб тепловых электростанций и котельных», РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования», РД 34 15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов», ВСН 478-86 «Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов», СП 74.13330.2011 «Тепловые сети», СТО Нострой 2.23.93-2013 «Электромонтажные работы», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам». |
| 4 | Требования к применяемым материалам | Материалы поставки Подрядчика должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, пригодным для использования по своему назначению, должны принадлежать Подрядчику на законном основании, не состоять в споре, залоге или под арестом, и не быть обременены правами третьих лиц. Материалы поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. Все поставляемые на объект материалы Подрядчиком должны иметь сертификаты, заводские паспорта, инструкции и другие обязательные приложения. Все поставляемые материалы должны пройти входной контроль и зафиксированы в специальный журнал. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и изделий, поступивших на стройплощадку, обязательное наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов и конструкций. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов и оборудования. Гарантия на МТР и оборудование, поставляемые Подрядчиком составляет не менее срока, указанного производителем. |

  - Гарантированные показатели

Результат Работ должен обеспечивать достижение полного соответствия проектной и рабочей документации, и перечисленным в данных Технических требованиям требованиях НТД.

- Сроки выполнения работ

  - Общие сроки выполнения работ:

    - Начало работ: с даты заключения договора.

    - Окончание работ: в течение 15 (пятнадцати) месяцев с даты заключения договора

    - Этапы работ указываются в соответствии с приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям (Календарный график выполнения работ). Сроки выполнения этапов работ, указываются участником, исходя из технологической последовательности выполняемых работ.

- Иные условия выполнения работ

Таблица 3

| № п/п. | Условия производства работ |
| --- | --- |
|  | Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта |
|  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи |
|  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков |
|  | Производство работ на высоте выше 3 м. |

- Требования к Участнику

Таблица 4

| Требования к Участнику |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Членство в СРО | Предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован Подрядчик. Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника. |
| 2 | Материально-техническое оснащение | Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице 5 (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям, том 68N82-ПОС-ТЧ, лист 65). Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений по форме «Справка о материально-технических ресурсах», приведенной в Документации о закупке и гарантийное письмо в произвольной форме о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг машин и механизмов/ гарантийное письмо в произвольной форме о наличии у Участника в собственности МТР, указанных в таблице 5. |
| 3 | Требования к опыту | Наличие у Участника совокупного опыта выполнения работ по: - выполнению железобетонных работ, при этом Участником должны быть исполнены обязательства по договорам в суммарном объеме не менее чем 20 % от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении, за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате подачи заявок на участие в конкурентной закупке; - выполнению работ по монтажу металлоконструкций, при этом Участником должны быть исполнены обязательства по договорам в суммарном объеме не менее чем 20 % от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении, за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате подачи заявок на участие в конкурентной закупке; Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: • копии договоров (или отдельных страниц договора, содержащих необходимые сведения для подтверждения наличия требуемого опыта), подписанных с обеих сторон; • копии Актов к договору по форме КС-2 / КС-3, либо КС-11 / КС-14, подписанных с обеих сторон; • копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения с указанием стоимости и наименования выполненных работ / услуг, подписанных с обеих сторон. При рассмотрении заявок Участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения договоров, которые подтверждены документами, указанными выше. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются. |
| 4 | Требования к ценообразованию | - Представить Коммерческое предложение в соответствии с п. 8.1 настоящих Техническим требований. |

Таблица 5

| № п/п | Наименование механизмов | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Землеройные и дорожные машины |  |  |  |
|  | Фронтальный погрузчик | Емкость ковша не менее 3,7 м3 | 4 |
| Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |
|  | Автомобильный кран | грузоподъемность не менее - 32 т | 6 |
|  | Автомобильный кран | грузоподъемность не менее -35 т | 2 |
|  | Кран | грузоподъемность не менее -10 т | 2 |
| Транспортные средства |  |  |  |
|  | Автосамосвал | грузоподъемность не менее 15 т | 3 |
|  | Бортовые машины | грузоподъемность не менее 11,6 т | 4 |
|  | Автобетоносмеситель | емкость не менее – 7м3 | 6 |
| Прочая техника |  |  |  |
|  | Бетононасос | Производительность не менее 60м³/час | 1 |

- Требования к документации по ценообразованию

  - Требования при формировании коммерческого предложения Участника.

    - Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, включенной в ДоЗ. Сметная документация в состав заявки Участника не включается.

  - Порядок расчета понижающего коэффициента: Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

k=PN

где P – стоимость предложения Победителя, без учета стоимости оборудования, затрат на выполнение работ вахтовым методом/затрат связанных с командированием рабочих;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке, без учета стоимости оборудования, затрат на выполнение работ вахтовым методом/затрат связанных с командированием рабочих;

k  –  понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат).

  - Требования к оформлению и составлению сметной документации (на стадии исполнения договора).

    - Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве.

    - Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

    - Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2021.

    - При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.

    - При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФЕР 2020 изм.1-7, внесенную в Федеральный реестр сметных нормативов.

    - Определение сметной стоимости работ базисно-индексным методом - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем:

    - В случае отсутствия сметных цен на отдельные ресурсы в ФГИС ЦС и в сборниках сметных цен, включенных в ФРСН, цены на такие ресурсы принимаются по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа, выполненного в соответствии с Приложением № 3 - Методические рекомендации по определению оптимальной стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) для включения в сметную документацию.

    - При определении сметной стоимости базисно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на 3 квартал 2021 года, публикуемые в приложениях к письмам Минстроя России (индекс на строительно-монтажные работы принимается по виду строительства «Прочие объекты», на оборудование - отрасль «Электроэнергетика»), -  индексы к сметной стоимости строительно-монтажных работ (СМР) в целом по объекту капитального строительства – применяются к итоговым стоимостным показателям СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) по ЛСР (ЛС).

    - Сметная цена материальных ресурсов и оборудования принимается на основании информации, размещенной в ФГИС ЦС и учитывает затраты, связанные с их приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых), для оборудования также – стоимости комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации), заготовительно-складские расходы, стоимость перевозки.

    - Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определяется по сборнику сметных цен на материалы (далее – ССЦ), утвержденному в установленном порядке и внесенному в ФРСН. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительное» использование расценок сборника не допускается.

    - При отсутствии информации о сметных ценах в базисном уровне по отдельным материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании расчета по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа в соответствии с Приложением № 3 - Методические рекомендации по определению оптимальной стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) для включения в сметную документацию.

    - При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), текущая стоимость материальных ресурсов и оборудования, определенная посредством конъюнктурного анализа на основании ТКП и РКЦ, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

    - Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

    - Транспортные затраты определяются в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования.

Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

Размер заготовительно-складских расходов определяется в процентах от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат в следующих размерах:

а) 2 (два) процента - для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций);

б) 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов - для металлических конструкций;

в) 1,2 (одна целая две десятых) процента - для оборудования.

    - При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

    - При определении стоимости кабельной продукции и проводов по сборнику ССЦ применять понижающий коэффициент (согласованный с заказчиком), приводящий текущую стоимость в соответствие со среднерыночной по региону расположения Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».

    - При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

    - Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

    - При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

    - Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитываются в стоимости этапов работ и определяются нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, в размере 5,5% от стоимости СМР без учёта стоимости оборудования.

Затраты на производство работ в зимнее время учитываются в стоимости этапов работ и определяются нормативным методом с применением нормативов затрат на производство работ в зимнее время, сведения о которых включены в ФРСН в размере 10,08% от стоимости СМР с учётом затрат на возведение временных зданий и сооружений, без учёта стоимости оборудования.

    - В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

    - В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

    - Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:

- Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

    - При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

- суточные – не более 700 руб./сутки;

- проживание – не более 400 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

    - При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

    - В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

- при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек);

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - в тысячах рублей до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

    - Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать образцам по Приложениям      №№ 3-7.

    - В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

    - ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 3.

    - Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);

- на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;

- сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

    - Сметная документация на работы выдается заказчиком исполнителю (подрядчику) «в производство». пересчет в текущий уровень цен осуществляется с использованием индексов пересчёта сметной стоимости на 3 квартал 2021 года, публикуемые в приложениях к письмам Минстроя России (индекс на строительно-монтажные работы принимается по виду строительства «Прочие объекты», на оборудование - отрасль «Электроэнергетика»).

    - Стоимость каждого этапа работ определяется с применением понижающего коэффициента к сметам заказчика, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент является единым для всех этапов работ и начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах.

    - Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.8.2.32, не допускается.

Приложения:

- Приложение № 1. - Календарный график выполнения работ.

- Приложение № 2. – Техническая документация.

- Приложение № 3- Методические рекомендации по определению оптимальной стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) для включения в сметную документацию.

- Приложение № 4 – Форма ССРСС.

- Приложение № 5 – Форма сравнительного ССРСС при изменении объемов работ.

- Приложение № 6 – Форма сопоставительной ведомости изменения сметной стоимости.

- Приложение № 7 – Форма сопоставительной ведомости изменения объемов работ.

Приложение №1

к Техническим требованиям

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 1. Календарный график выполнения Работ

| № Этапа работ/Работ, входящих в состав этапа | Наименование Этапов Работ/ Работы, входящие в состав этапа | Сроки выполнения Этапа Работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1. | Склад дизельного топлива |  |  |
| 1.1 | Устройство гидрофобного слоя | С даты заключения договора | 5 месяцев с даты заключения договора |
| 2. | Главный корпус |  |  |
| 2.1 | Устройство фундаментов | С даты заключения договора | 10 месяцев с даты заключения договора |
| 3. | Хозяйство газового топлива |  |  |
| 3.1 | Устройство фундаментов | С даты заключения договора | 3 месяца с даты заключения договора |
| 4. | Кабельная эстакада |  |  |
| 4.1 | Устройство фундаментов | С даты заключения договора | 15 месяцев с даты заключения договора |
| 5. | Эстакада технологических трубопроводов |  |  |
| 5.1 | Устройство фундаментов | С даты заключения договора | 15 месяцев с даты заключения договора |
| 6. | Общестанционная насосная |  |  |
| 6.1 | Устройство фундаментов | С даты заключения договора | 10 месяцев с даты заключения договора |
| 7. | Баки подпитки теплосети |  |  |
| 7.1 | Устройство фундаментов | С даты заключения договора | 4 месяца с даты заключения договора |
| 7.2 | Устройство гидрофобного слоя | С даты заключения договора | 4 месяца с даты заключения договора |
| 8. | Склад масла в таре |  |  |
| 8.1 | Устройство фундаментов | С даты заключения договора | 8 месяцев с даты заключения договора |
| 9. | Компрессорная инструментального воздуха |  |  |
| 9.1 | Устройство фундаментов | С даты заключения договора | 8 месяцев с даты заключения договора |
| 10. | Насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения |  |  |
| 10.1 | Устройство фундаментов | С даты заключения договора | 8 месяцев с даты заключения договора |

*график носит рекомендательный характер, в договоре согласовывается график выполнения работ представленный Участником в заявке на конкурсной процедуре по данному лоту.

Приложение № 2

к Техническим требованиям

Состав проектной документации

| № тома | Обозначение тома | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 0. Состав проектной документации |  |  |
| 0 | 68N82-СП | Раздел 0. Состав проектной документации | Изм.1 (Зам.) |
|  | Раздел 1. Пояснительная записка |  |  |
| 1 | 68N82-ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка | Изм.2 (Зам.) |
|  | Раздел 2.Схема планировочной организации земельного участка |  |  |
| 2 | 68N82-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | Изм.2 (Зам.) |
|  | Раздел 3. Архитектурные решения |  |  |
| 3 | 68N82-АР | Раздел 3. Архитектурные решения | Изм.3 (Зам.) |
|  | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |  |
| 4 | 68N82-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения | Изм.3 (Зам.) |
|  | Раздел 6. Проект организации строительства |  |  |
| 6 | 68N82-ПОС | Раздел 6. Проект организации строительства | Изм.2 |
|  | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |  |
| 8 | 68N82-ООС | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Изм.2 |
|  | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |
| 9 | 68N82-ПБ | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Изм.3 |
|  | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  |  |
| 10 | 68N82-ОДИ | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  |
|  | Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |
| 10.1 | 68N82-ЭЭ | Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Изм.1 |
|  | Раздел 10.2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |  |  |
| 10.2 | 68N82-ТБЭ | Раздел 10.2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Изм.1 |

Состав рабочей документации

| № п/п | Шифр | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Склад дизельного топлива |  |
| 2. | Главный корпус |  |
| 3. | Хозяйство газового топлива |  |
| 4. | Кабельная эстакада |  |
| 4.1 | 68N115-20UBZ-2203-RC | Кабельная эстакада. Участок №2. Фундаменты. |
| 4.2 | 68N115-20UBZ-4711-RC | Кабельная эстакада. Участок №1. Фундаменты. |
| 5. | Эстакада технологических трубопроводов |  |
| 5.1 | 68N115-20UTZ-1980-RC | Эстакада технологических трубопроводов. Участок №1. Свайное основание. |
| 5.2 | 68N115-20UTZ-4591-RC | Эстакада технологических трубопроводов. Опорные конструкции и площадки обслуживания в месте врезки подводящих газопроводов. Фундаменты. |
| 5.3 | 68N115-20UTZ-4842-RC | Эстакада технологических трубопроводов. Существующая эстакада сетевой воды. Дополнительные опоры. Фундаменты. |
| 6. | Общестанционная насосная |  |
| 7. | Баки подпитки теплосети |  |
| 7.1 | 68N115-21ULA-2182-RC | Баки подпитки теплосети 2х630. Фундаментные плиты подъездных эстакад. |
| 8. | Склад масла в таре |  |
| 8.1 | 68N115-20UEJ-1510-RC | Склад масла в таре. Фундаментные плиты. |
| 8.2 | 68N115-20UEJ-2492-RC изм.1 | Склад масла в таре. Фундаментные плиты подъездных эстакад. |
| 9. | Компрессорная инструментального воздуха |  |
| 10. | Насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения |  |
| 10.1 | 68N115-20UGG-1752-RC | Насосная станция хозяйственно питьевого водоснабжения. Фундаментные плиты. |

*Состав рабочей документации (РД) при необходимости может быть расширен в рамках решений, принятых в проектной документации, прошедшей государственную экспертизу. Комплекты РД включают в себя все изменения и дополнения, внесенные проектным институтом в процессе их согласования.

Приложение № 3

к Техническим требованиям

Методические рекомендации по определению оптимальной стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) для включения в сметную документацию.

    - Данные методические рекомендации разработаны в целях формирования единого подхода к определению оптимальной стоимости на материальные ресурсы, оборудование и прочие затраты для нужд ПАО «РусГидро» по данным конъюнктурного анализа.

    - При отсутствии во ФГИС ЦС и Федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее-ФРСН) данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы, в том числе, индивидуально изготавливаемые материальные ресурсы, не реализуемые (не производимые) в заводских условиях на территории (части территории) субъекта РФ, оборудование и прочие затраты (услуги) сметная стоимость определяется по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) на основании конъюнктурного анализа в соответствии с рекомендуемой формой,  подписываемой Заказчиком (инициатором закупочной процедуры) .

| Форма конъюнктурного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код строительного ресурса | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб. | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм. | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | ИНН организации |  | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель(1)/поставщик (2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поставщик 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поставщик 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поставщик 3 |  |  |  |  |  |  |
| Составил ________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил:________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Код (при наличии) указывается для позиций материальных ресурсов и оборудования в соответствии с классификатором строительных ресурсов. - Анализу подлежат сопоставимые элементы стоимости материальных ресурсов (отпускные цены, сметные с учетом транспортных затрат), затрат. - В случае если текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе указана с учетом доставки до приобъектного склада, то графа 9 не заполняется, а в графе 10 указывается значение, приведенное в графе 8. - Отдельные графы формы конъюнктурного анализа могут не заполняться для отдельных видов прочих затрат. При отсутствии в обосновывающих стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг документах производителей и (или) поставщиков отдельных сведений (ИНН, КПП и подобное), соответствующие графы формы конъюнктурного анализа заполняются на основании информации принятой из открытых и (или) официальных источников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Для проведения конъюнктурного анализа контрагентом (участником закупочной процедуры) собирается и обобщается информация из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах, в том числе, используются: печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования (работ, услуг) и (или) заверенными подписями уполномоченного лица производителей и (или) поставщиков, при использовании обосновывающих документов из открытых источников – подписанными уполномоченным лицом (инициатором закупочной процедуры).

    - Для проведения конъюнктурного анализа материальных ресурсов и стандартизированного (адаптированного) оборудования используются:

- копии или оригиналы (при наличии) прейскурантов, прайс-листов, коммерческих предложений и т.п.;

- технико-коммерческие предложения (далее - ТКП); - расчетно-калькуляционные цены (далее – РКЦ).

    - Для проведения конъюнктурного анализа прочих затрат используются:

- результаты конкурсов, аукционов;

- данные Федеральной службы государственной статистики;

- данные о тарифах, утверждаемых в соответствии с законодательством РФ, копиями или оригиналами (при наличии) данных о ценах и тарифах, размещаемых в форме публичной оферты;

- ТКП не менее трех (при наличии) производителей и (или) поставщиков услуг, в случаях, когда законодательством РФ не предусмотрено государственное регулирование стоимости соответствующих услуг.

    - Конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта РФ (части территории субъекта), на территории которого осуществляется строительство.В случае отсутствия на территории (части территории) субъекта РФ необходимых материальных ресурсов и оборудования, допускается проведение конъюнктурного анализа по данным ближайших производителей (поставщиков), расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, с учетом стоимости доставки до объекта строительства, при этом стоимость доставки рассчитывается:

- в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН;

- по результатам конъюнктурного анализа на основании данных о текущей стоимости таких услуг, полученных не менее чем от двух производителей и (или) поставщиков данных услуг. В случае оказания услуг, связанных с перевозкой грузов, производителем и (или) поставщиком материальных ресурсов и оборудования, допускается определение их текущей стоимости на основании данных о цене указанных услуг по одному такому производителю и (или) поставщику;

- в случае невозможности определения затрат по доставке оборудования на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа, по решению заказчика, сметная стоимость перевозки может приниматься в размере до 3% (трех процентов) от отпускной цены на такое оборудование.

    - Информация, представляемая производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должна содержать:

  - Наименование, ИНН, контактные данные, данные об исполнителе документа с указанием его фамилии и инициалов (или иных реквизитов, необходимых для идентификации исполнителей);

  - Дату составления документа, дату и (или) сроки действия ценовых предложений, информацию о включении в цену отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и т.п.), а также НДС.

- ТКП должны включать материальные ресурсы, оборудование и услуги с характеристиками, соответствующими решениям и мероприятиям проектной и рабочей документации, заверяются подписями и печатями (при наличии) уполномоченных лиц производителей с указанием их фамилий и инициалов, либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц и должны содержать:

  - Наименование, ИНН, контактные данные, данные об исполнителе документа с указанием его фамилии и инициалов (или иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц);

  - Дату составления документа, дата и (или) сроки действия ценовых предложений, информация о включении в цену отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и т.п.), а также НДС.

  - Информацию о стоимости материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг с указанием единицы измерения, валюты расчета, курса пересчета (при использовании ценовой информации в валюте иностранного государства).

- РКЦ должны содержать следующие статьи затрат:

  - затраты на приобретение материалов, комплектующих и полуфабрикатов, определяемые по актуальным текущим отпускным ценам, представленным производителями материальных ресурсов;

  - транспортные расходы (включая погрузочно-разгрузочные работы) и заготовительно-складские расходы, определяемые расчетом;

  - затраты на оплату труда с учетом страховых взносов и время работы оборудования (машин и механизмов), которые определяются расчетом в соответствии с техническими характеристиками оборудования (машин, механизмов). Потребность в затратах труда и времени работы оборудования (машин и механизмов) учитывается в соответствии с технологией производства работ, а их расход обосновывается действующими нормативами и (или) технической документацией на изготовление оборудования. При расчете часовых ставок оплаты труда должны быть использованы данные среднемесячной заработной платы, сложившиеся в организации производителя;

  - затраты на приобретение энергоресурсов по тарифам, утвержденным в соответствии с законодательством РФ, общепроизводственные и общехозяйственные расходы (накладные расходы), затраты на амортизацию, которые формируются в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском и налоговом учете. Предоставляется расшифровка каждой статьи затрат или указывается только планируемая доля (норма) данных расходов;

  - прибыль (норма прибыли), предусмотренная учетной политикой производителя.

- Для обоснования РКЦ формируется комплект расчетно-калькуляционных материалов (далее - РКМ). Типовой комплект РКМ включает в себя:

  - расшифровки понесенных прямых затрат на изготовление единицы продукции, включая обоснование принятой при расчете РКЦ нормы прибыли;

  - информацию о расходе материалов и изделий (в физических единицах измерения);

  - расшифровки принятых в РКЦ накладных расходов и амортизации;

  - первичные бухгалтерские учетные документы, подтверждающие стоимость материалов (сырья, комплектующих) (прайс-листы, коммерческие предложения, счета-фактуры).

Для подтверждения указанных расчетов к РКМ могут прилагаться или запрашиваться дополнительно следующие документы:

- рабочие чертежи изделий;

- уровень нормируемой среднемесячной заработной платы работников производителя;

- документы, подтверждающие размер накладных расходов производителя;

- справка о выпуске продукции за отчетный период в стоимостном и количественном выражении;

- первичные бухгалтерские учетные документы, подтверждающие размер понесенных затрат;

- технологическая документация, подтверждающая расчет стоимости материальных ресурсов и трудозатрат.

- Документы комплекта РКМ должны быть заверены подписями и печатями (при наличии) уполномоченных лиц производителей и соответствовать требованиям законодательства о бухгалтерском учете РФ. Данный перечень документов актуален только для производителей на территории РФ, для прочих поставщиков (производителей) РКМ формируется в свободной форме, позволяющей идентифицировать характеристики оборудования на предмет соответствия проектным решениям, заверяются подписями и печатями (при наличии).

- Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости.

- В случае, когда в проектной (или иной технической документации) отсутствуют детальные технические требования к индивидуально изготавливаемым материальным ресурсам, к индивидуальному стандартизированному (адаптированному) и (или) нестандартизированному оборудованию и проведение конъюнктурного анализа в данный период (6 месяцев) невозможно, допускается, по согласованию с заказчиком, использовать обосновывающие документы более ранних периодов с приведением стоимости к текущему уровню цен.

Приложение № 4

к Техническим требованиям

Форма ССРСС

| СОГЛАСОВАНО: ______________(Подрядчик ) _______________(ФИО) Заказчик:______________________ | УТВЕРЖДАЮ: _____________(Заказчик ) ______________(ФИО) |
| --- | --- |
| (наименование организации) |  |
| Утвержден: __ ______________202__ г. |  |

| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________ |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г. |  |  |

| Nп/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | строительных работ |  | монтажных работ |  | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |
| Заказчик |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| __________________ / / | _______________ / |

Приложение № 5

к Техническим требованиям

Форма сравнительного ССРСС при изменении объемов работ

| Заказчик |  |
| --- | --- |
|  | (наименование организации) |
| Утвержден __ ______________ 20__ г. |  |

| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору__________ 20__ г.

| Nп/п | Обоснование |  | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ |  | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Сметы основного договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Итого по сметам основного договора |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого включено дополнительным соглашением № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исключить дополнительным соглашением № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Итого исключено дополнительным соглашением № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главе №: __________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главам №№: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по ССР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Справочно. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма основного договора, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование) |  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Техническим требованиям

Форма сопоставительной ведомости изменения сметной стоимости

| № п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, руб. | Обоснование изменений сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение № 7

к Техническим требованиям

Форма сопоставительной ведомости изменения объемов работ

| №№ пп | Данные сметного расчета (сметы) |  |  |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  | Изменение объемов работ |  | Обоснование изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | Наименование | № позиции в сметном расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до изменений | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений | увели чение | снижение |  |  |

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением, относится и работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена.