Приложение

к приказу ПАО «МОЭСК»

от «__» ________ 2020 г. №_____

Изменения в Методические указания по разработке проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ПАО «МОЭСК», утвержденные приказом от 11 августа 2017 № 921

- В пункте 1.1 исключить абзац следующего содержания: «Ответственным за разработку и актуализацию Методических указаний является начальник управления строительного и стоимостного надзора».

- Таблицу пункта  1.2  изложить в следующей редакции:

| Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| --- | --- |
| Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
| Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 | О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства |
| Приказ ПАО «МОЭСК» от 25 декабря 2018 г. №1481 | Об утверждении «Регламента по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ОАО «МОЭСК»” |
| СП 48.13330.2011 | Свод правил. Организация строительства. |
| ГОСТ 24297-2013 | «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» |
| Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе | Утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 08.11.2019 № 378) |
| ГОСТ Р 21.1101-2013 | «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» |
| Приказ РОСТЕХНАДЗОР от 12 ноября 2013 г. N 533 | Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |
| СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 | «Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого. Общие требования» |
| МДС 12-29.2006 | «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» |
| Министерство труда и социальной защиты. Приказ № 336н от 1июня 2015 г. | «Об утверждении правил по охране труда в строительстве» |
| Пособие к СНиП 3.01.01-85 | «Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства» |
| Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр | «О порядке ведения национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строительства, включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, включенные в такие реестры, а также о перечне направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства» |
| Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 | «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» |

- В таблице пункта 1.3:

  - Сроку с термином «Исполнитель по строительному контролю» изложить в следующей редакции:

| Исполнитель по строительному контролю | В соответствии с п. 3.3 “Регламента по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МОЭСК»”, утвержденного Приказом ПАО «МОЭСК» 25 декабря 2018 г. № 1481 |
| --- | --- |

  - Дополнить строкой следующего содержания:

| Национальный Реестр Специалистов | Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также национальный реестр специалистов в области строительства, порядок ведения которых установлен приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 г. N 688/пр "О порядке ведения национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строительства, включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, включенные в такие реестры, а также о перечне направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства" |
| --- | --- |

  - Слова  «Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 22.02.2017 № 252)» заменить словами  «Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (Утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 08.11.2019 № 378)».

- Пункт 1.4  дополнить строкой следующего содержания «НРС  Национальный Реестр Специалистов».

- В пункте 2.21 слова «Порядок анализа ППР на контролепригодность установлен приказом № 1431 от 19.12.2014 г. «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ОАО «МОЭСК» заменить словами  «Порядок анализа ППР на контролепригодность установлен в п.7.1.3 «Регламента по осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МОЭСК».

- Приложение 2 изложить в новой редакции.

Приложение 2

к Методическим указаниям

Перечень разделов, оформляемых в составе ППР в зависимости от категории объекта строительства, реконструкции

| Перечень разделов, оформляемых в составе ППР | № п. описания раздела ПЗ ППР |  | Категория объектов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,4 кВ - 20 кВ |  | 35 кВ - 150 кВ |  | 220 кВ - 500 кВ |  |
|  | ПО | ЛО | ПО | ЛО | ПО | ЛО | ПО | ЛО |
| Пояснительная записка, в составе: | 4.3 | 5.3 | + | + | + | + | + | + |
| Общие положения | 4.4.1 | 5.4.1 | + | + | + | + | + | + |
| Характеристика объекта и условия осуществления и сроки строительства, реконструкции | 4.4.2 | 5.4.2 | + | + | + | + | + | + |
| Основные решения по организации строительства, реконструкции | 4.4.3 | 5.4.3 | - | - | + | + | + | + |
| Организация труда | 4.4.4 | 5.4.4 | - | - | + | + | + | + |
| Расчет потребности в инвентарных зданиях и сооружениях, в складских и укрупнительно-сборочных площадках | 4.4.5 | 5.4.5 | - | - | + | + | + | + |
| Потребность в энергоресурсах | 4.4.6 | 5.4.6 | - | - | + | + | + | + |
| Решения по прокладке временных сетей водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и освещения временных городков строителей, производственных баз и площадок складирования | 4.4.7 | 5.4.7 | - | - | + | + | + | + |
| Основные решения по производству работ | 4.4.8 | 5.4.8 | + | + | + | + | + | + |
| Организация и осуществление строительного контроля | 4.4.9 | 5.4.9 | + | + | + | + | + | + |
| Обеспечение строительства трудовыми ресурсами | 4.4.10 | 6.4.10 | - | - | + | + | + | + |
| Обеспечение строительства строительными машинами и механизмами, технологической оснасткой и транспортными средствами | 4.4.11 | 5.4.11 | - | - | + | + | + | + |
| Материальное обеспечение строительства | 4.4.12 | 5.4.12 | - | - | + | + | + | + |
| Мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования | 4.4.13 | 5.4.13 | - | - | + | + | + | + |
| Решения по обеспечению охраны труда, безопасного производства работ и пожарной безопасности | 4.4.14 | 5.4.14 | + | + | + | + | + | + |
| Порядок действий при возникновении аварийных (чрезвычайных) ситуаций | 4.4.15 | 5.4.15 | + | + | + | + | + | + |
| Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства | 4.4.16 | 5.4.16 | + | + | + | + | + | + |
| Организация охранно-пропускного режима на объекте строительства | 4.4.17 | 5.4.17 | - | - | + | + | + | + |
| Разрешительная и исполнительная документация, оформляемая при строительстве, реконструкции | 4.4.18 | 5.4.18 | + | + | + | + | + | + |
| Приложения: | 4.5 | 5.5 | + | + | + | + | + | + |
| Строительный генеральный план подготовительного периода и основного периода строительства | 4.5.1 | - | + | - | + | - | + | - |
| Ситуационный план (карта-схема) района с указанием плана трассы | - | 5.5.1 | - | + | - | + | - | + |
| План полосы отвода | - | 5.5.2 | - | + | - | + | - | + |
| График производства работ | 4.5.2 | 5.5.3 | + | + | + | + | + | + |
| График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования | 4.5.3 | 5.5.4 | - | - | + | + | + | + |
| График потребности в трудовых ресурсах | 4.5.4 | 5.5.5 | - | - | + | + | + | + |
| График потребности в строительных машинах, механизмах и транспортных средствах | 4.5.5 | 5.5.6 | - | - | + | + | + | + |
| План-схема временного городка строителей | 4.5.6 | 5.5.7 | - | - | + | + | + | + |
| Рабочие чертежи монтажных приспособлений и такелажной оснастки | 4.5.7 | 5.5.8 | - | - | + | + | + | + |
| Технологические карты по видам работ | 4.5.8 | 5.5.9 | + | + | + | + | + | + |
| Схема размещения геодезических знаков | 4.5.9 | 5.5.10 | + | + | + | + | + | + |