УТВЕРЖДЕНЫ

приказом ПАО «МОЭСК»

от «___» _______ 20__ г. №____

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

о порядке формирования стоимости выполненных объемов работ и затрат по строительству и реконструкции объектов ПАО «МОЭСК»

Содержание:

1.	Введение	4

1.1.	Область применения	4

1.2.	Нормативные ссылки	4

1.3.	Термины и определения	7

1.4.	Обозначения и сокращения	10

2.	Общие требования к формированию Стоимости выполненных работ.	11

2.1.	Соответствие принимаемого выполнения предмету договора (договорному объему).	11

2.2.	Общие требования по оформлению Стоимости выполненных работ.	13

2.3.	Соблюдение договорного порядка приемки выполнения.	16

3.	Смета договорной цены и порядок учета тендерного снижения при формировании Стоимости выполненных работ.	17

3.1.	Общие положения.	17

3.2.	Договор на выполнение ПИР.	18

3.3.	Договор «под ключ» (совместная закупка ПИР, СМР и оборудования).	19

3.4.	Договор на выполнение СМР.	20

4.	Влияние характера договорной цены на порядок формирования Стоимости выполненных работ.	21

4.1.	Приблизительная цена договора.	21

4.2.	Твердая договорная цена.	21

4.3.	Твердая и предельная цена.	23

4.4.	Предельная максимальная цена.	24

4.5.	Предельная цена.	24

5.	Перераспределение стоимости выполненных работ.	24

6.	Стоимость непредвиденных и дополнительных работ и затрат.	25

6.1.	Непредвиденные работы и затраты.	25

6.2.	Дополнительные работы.	26

6.3.	«Упущенные» работы и затраты.	27

7.	Особенности порядка определения и оформления стоимости выполненных работ в зависимости от предмета договора.	28

7.1.	Стоимость выполненных работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство (ПИР).	28

7.2.	Стоимость проведения экспертизы ПСД.	29

7.3.	Стоимость выполнения авторского надзора.	30

7.4.	Стоимость выполненных работ по договору строительного подряда.	31

8. Окончательные расчеты по договору подряда.	38

9. Стоимость выполненных работ в формировании стоимости основных средств при вводе объекта в эксплуатацию.	40

9.1. Первоначальная стоимость.	40

9.2. Определение инвентарной стоимости.	40

10. Ответственность за приемку необоснованно принятого к оплате выполнения.	42

10.1. Критерии и признаки определения необоснованно принятого выполнения.	42

10.2. Общий порядок установления факта нарушений и действий по их устранению.	43

Приложение № 1	45

Приложение № 2	46

Приложение № 3	47

Приложение № 4	48

Приложение № 6	50

Приложение № 7	51

- Введение

  - Область применения

Настоящие Методические указания «О порядке формирования стоимости выполненных объемов работ и затрат по строительству и реконструкции объектов ПАО «МОЭСК»» (далее – Методические указания) предназначены для обеспечения соответствия стоимости принимаемых к оплате выполненных подрядных работ, услуг и затрат (далее – Стоимость выполненных работ) условиям исполнения заключенных договоров, корректности исчисления, обоснования и оформления документов по Стоимости выполненных работ.

Настоящие Методические указания распространяются на структурные подразделения Общества, осуществляющие процедуры формирования, согласования и подтверждения, контроля и учета Стоимости выполненных работ.

Настоящие Методические указания устанавливают корпоративные требования и правила к формированию и учету Стоимости выполненных работ, а также к оформлению обосновывающей ее документации.

Положениями настоящих Методических указаний следует руководствоваться при формировании, согласовании, приемке и контроле Стоимости выполненных работ по договорам, вновь заключенным с момента утверждения настоящих Методических указаний.

- Действие положений настоящих Методических указаний не распространяется на порядок формирования и приемку стоимости выполненных работ, предусмотренный договорами, действующими (исполняемыми) на момент утверждения настоящих Методических указаний, если иное не предусмотрено договором.

  - Нормативные ссылки

В настоящих Методических указаниях приведены ссылки на следующие документы:

- 1.2.1. Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая.

- 1.2.2. Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая.

- 1.2.3. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая.

- 1.2.4.Федеральный закон от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ О бухгалтерском учете.

- 1.2.5. Налоговый кодекс Российской Федерации Часть вторая. Принят Государственной думой 19.07.2000г.

- 1.2.6. Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007г. N 145 (в ред. от 31.12.2019).1.2.6. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденная Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 (в ред. от 16.06.2014).

- 1.2.7. Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.09.2019 №519/пр).

- 1.2.8. Свод правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» СП 246.1325800.2016, утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.02.2016 №98/пр

- 1.2.9. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений, утвержденный Постановлением Госстроя России от 07.05.2001 №45

- 1.2.10. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ. Постановление Госкомстата России от 11.11.1999г. №100

- 1.2.11. . Территориальная сметно-нормативная база Московской области ТСНБ-2001 (в ред. 2014 года), утвержденная приказом Минстроя России от 07.02.2014 №39/пр.

- 1.2.12. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденное Минфином СССР от 29.07. 1983 г. №105.

- 1.2.13. Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001, утвержденные Постановлением Правительства Москвы от 14.11.2006г. №900-ПП (в ред. от 29.11.2019 №1587-ПП).

- 1.2.14. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденное Минфином РФ от 30.12.1993г. №160.

- 1.2.15. О внесении исправлений в счета, выставленные индивидуальным предпринимателем, применяющим УСН, иностранному лицу с учетом НДС. Письмо Минфина РФ от 31.03.2009г. №03-07-14/38.

- 1.2.16. Государственные сметные нормы Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007. Письмо Росстроя от 28 марта 2007г. №СК-1221/02.

- 1.2.17. Об отражении непредвиденных расходов и затрат в актах приемки работ. Письмо Минрегиона РФ от 23.10.2012г. №910-СГ/005/ГС.

- 1.2.18. О повторном направлении на государственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. Письмо Минрегиона РФ от 29.08.2013г. №9286-БМ/12/ГС.

- 1.2.19. Учет затрат на выполнение пусконаладочных работ. Письмо Минрегиона РФ от 13 апреля 2011г. №ВТ-386/08.

- 1.2.20. О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации КС-2, КС-3 и КС-11. Письмо Росстата от 31.05.2005г. №01-02-9/381.

- 1.2.21. О способе расчета за выполненные работы при использовании ежемесячных индексов пересчета, предусмотренном в договоре подряда. Письмо Минрегиона РФ от 04 августа 2009г. №24776-ИП/08.

- 1.2.22. Об определении размера средств на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством объекта на территории Российской Федерации. Письмо Минрегиона РФ от 07 апреля 2010г. №13136-ИП/08.

- 1.2.23. Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» (протокол от 26.12.2018 СД №372) (в текущей редакции).

- 1.2.24. Инструкция о порядке отнесения активов к основным средствам ПАО «МОЭСК», утвержденная Приказом ПАО «МОЭСК» от 29.12.2018 №1551 (в текущей реакции).

- 1.2.25. Регламент по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МОЭСК», утвержденный Приказом №1481 от 25.12.2018 (с изменениями в редакции Приказа от 30.09.2019 №1093).

- 1.2.26. Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «МОЭСК», утвержденные Приказом ПАО «МОЭСК» от 19.12.2018 №1418 (в текущей редакции).

- 1.2.27. Положения об учетной политике ПАО «МОЭСК» для целей бухгалтерского и налогового учета на  2020 год, утвержденные Приказом ПАО «МОЭСК» от 31.12.2019 №1533.

- 11.2.28. Типовые формы договоров подряда в рамках деятельности по капитальному строительству и ремонту, утвержденные Приказом ПАО «МОЭСК» от 19.12.2019 №1414.

- 1.2.29. Инструкция по контролю разрешительной и исполнительной документации по соблюдению подрядчиком порядка обращения с отходами и грунтами, образованными в результате строительства и реконструкции объектов Общества класса 35 кВ и выше, расположенных на территории города Москвы, утвержденная распоряжением ПАО «МОЭСК» от 10.04.2018 №346р.

При пользовании настоящими Методическими указаниями  целесообразно проверить действие ссылочных документов с помощью информационно-справочной базы «КонсультантПлюс», Электронной библиотеки нормативно-технических документов и Реестра внутренних нормативно-методических документов Общества.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими Методическими указаниями  следует руководствоваться замененным (измененным) документом.

  - Термины и определения

В настоящих Методических указаниях  применены следующие термины с соответствующими определениями:

| Термин, понятие | Определение |
| --- | --- |
| Заказчик | Филиал или структурное подразделение, выступающее инициатором инвестиционного проекта и несущее ответственность за его реализацию. В настоящих МУ Заказчиком является Управление капитального строительства филиала. |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | Предельная цена (стоимость) товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки (лот), рассчитанная и определенная Заказчиком в документации о закупке |
| Общество | Публичное акционерное общество «МОЭСК» |
| Плановая стоимость инвестиционного проекта (инвестиционная стоимость) | Полная стоимость реализации ИП, заложенная в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе Общества. |
| Прогнозный уровень стоимости | Стоимость строительства, определяемая на основе цен, которые прогнозируются на период, когда реально предполагается выполнение работ по проекту. |
| Проектно-сметная документация | Включает в себя: проектную документацию; сметную документацию; тендерно-договорную документацию (по требованию Заказчика); рабочую документацию (при 2-х стадийном проектировании). |
| Сметная документация | Совокупность расчетов, составленных с применением сметных нормативов, представленная в виде сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных и локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат. |
| Сметная стоимость строительства | Показатель потребности в денежных средствах, необходимых для осуществления строительства объекта, определяемый расчетным путем в сметной документации; выражается в базовых, текущих или прогнозных ценах. |
| Сметные нормативы | Сметные нормы и методические документы, регламентирующие порядок разработки и применения сметных норм, подлежащие применению при определении сметной стоимости строительства. |
| Сметные нормы | Совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ |
| Текущий уровень стоимости | Стоимость строительства, определенная на основе цен, действующих на момент составления сметной документации. |
| Договорный уровень цен | В зависимости от продолжительности строительства объекта - текущий уровень цен или прогнозный уровень с учетом инфляционных процессов. |
| Техническое задание | Документ, согласованный и утвержденный в соответствии с нормативными и распорядительными документами Общества, определяющий порядок и условия проведения работ по Договору, содержащий цель, задачи, условия выполнения, ожидаемые результаты и сроки выполнения работ. |
| ДБиНУиО | Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности |
| Твердая и предельная цена | Цена договора, устанавливаемая сторонами при заключении договора, зафиксированная на определенном ценовом уровне, которую не должна превышать Стоимость выполненных работ по факту исполнения договора на условиях приемки работ в ценах, зафиксированных в расчете договорной цены |
| Предельная максимальная цена | Цена договора, устанавливаемая сторонами при заключении договора, зафиксированная на определенном ценовом уровне, которую не должна превышать Стоимость выполненных работ по факту исполнения договора на условиях приемки работ с учетом годового индекса дефлятора, соответствующего году выполнения работ. |
| - Предельная цена | - Цена договора, устанавливаемая сторонами при заключении договора в условиях отсутствия утвержденной Сметной документации, зафиксированная на определенном ценовом уровне, которую не должна превышать Стоимость выполненных работ по факту исполнения договора. |
| - Твердая договорная цена | - Цена, устанавливаемая сторонами при заключении договора подряда (выполнение комплекса работ), зафиксированная на определенном ценовом уровне. |
| - Приблизительная цена | - Цена, устанавливаемая сторонами при заключении договора подряда на строительство объекта (выполнение комплекса работ), которую возможно корректировать после заключения договора в связи с изменением объема работ или стоимости материалов. |
| - Непредвиденные работы и затраты | - Это работы и затраты, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте (п.4.96 МДС 81-35-2004). |
| - Дополнительные работы | - Работы, необходимость выполнения которых обнаруживается Подрядчиком в ходе проведения строительных работ и которые отсутствуют в технической документации. Но, без осуществления которых, продолжение строительства в рамках заключенного договора невозможно, и выполнение которых ведет к увеличению стоимости строительства, в том числе работы, возникшие в результате внесения Заказчиком изменений в техническую документацию, стоимость которых превышает цену договора более чем на 10%. |

  - Обозначения и сокращения

- В настоящих Методических указаниях применены следующие обозначения и сокращения:

| Аббревиатура сокращения | Определение (понятие, наименование) сокращения |
| --- | --- |
| ИП | Инвестиционный проект |
| КД | Конкурсная документация |
| ОРС | Ориентировочный расчет стоимости инвестиционного проекта |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| ССР | Сводный сметный расчет |
| ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| ПОС | Проект организации строительства |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ВЗиС | Временные здания и сооружения |
| ЗУ | Зимнее удорожание |
| СП | Свод правил |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТУ | Технические условия |
| ГК РФ | Гражданский кодекс Российской Федерации |
| НК РФ | Налоговый кодекс Российской Федерации |
| ПБУ | Положение по бухгалтерскому учету |

- Общие требования к формированию Стоимости выполненных работ.

Для формирования Стоимости выполненных работ необходимо выполнение следующих требований:

а) Подтверждение фактически выполненных объемов и качества работ (услуг), предъявляемых в Стоимости выполненных работ в соответствии с действующим в Обществе Регламентом по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МОЭСК.

б) Соответствие предъявляемого к оплате объема работ и затрат предмету договора (договорному объему).

в) Оформление документов по приемке выполненных работ (оказанных услуг) по формам первичной учетной документации в соответствии с формами согласованными (утвержденными) в договоре.

г) Соблюдение при формировании Стоимости выполненных работ договорных условий, определяющих порядок предъявления, исчисления и расчета за выполненные работы (далее – договорный порядок приемки выполнения).

При невыполнении хотя бы одного из указанного выше условий процесс приемки выполненного объема работ не считается завершенным, стоимость выполненных работ считается не подтвержденной и не подлежит дальнейшим процедурам принятия к учету освоения и оплате.

  - Соответствие принимаемого выполнения предмету договора (договорному объему).

    - Принимаемый Заказчиком объем выполненных работ должен соответствовать договорному объему, предусмотренному заданием на выполнение ПИР и(или) проектной (рабочей) документацией при выполнении СМР.

    - Договорные виды работ и затрат, количество объема и цены, фиксируются в Расчете договорной цены (Смете - при наличии утвержденной проектно-сметной документации), на основании которого определяется цена договора. Вне зависимости от видов и объемов работ и затрат, указанных в Смете договорной цены, Заказчик требует в соответствии с заключенным договором выполнения всего комплекса подрядных работ, предусмотренного либо заданием на выполнение ПИР, либо соответствующей утвержденной Заказчиком проектной и рабочей документацией, переданной подрядчику в производство работ.

    - Подтверждением достоверности и соответствия договорным условиям данных по видам, объемам и качеству выполненных работ и оказанных услуг (как на этапе ПИР, так и в ходе строительства), указанных в акте их приемки, является наличие на акте приемки выполненных работ (оказанных услуг)  – визы лица, уполномоченного на осуществление приемки выполненных работ (оказанных услуг) соответствующим документом Заказчика (приказом, распоряжением, положением о структурном подразделении, должностной инструкцией).

    - В случае возникновения несоответствия фактически выполненных видов, объемов и условий выполненных работ позициям договорных смет (договорных сметных расценок), проверка стоимости выполненных работ осуществляется только при наличии обоснования этих несоответствий, включая:

- - упущенные Сметой договорной цены подрядные объемы, предусмотренные проектной (рабочей) документацией и необходимые для выполнения;

- а также на основании согласованных в журнале авторского надзора изменений проектной документации:

- - отсутствие по факту выполнения (в силу отсутствия необходимости выполнения) отдельных видов работ и затрат, указанных в Смете договорной цены и(или) проекте (например, при ПИР – отдельные виды изысканий и разделов проекта, при СМР – дополнительное уплотнение грунта, устройство отдельных титульных временных сооружений (включенных в главу 8 дополнительно к сметной норме), отдельные виды монтажных работ и пуско-наладочных испытаний в силу специфики поставленного оборудования, затраты на охрану);

- - изменения отдельных видов фактически выполненных работ (допустимых без снижения качества результата и согласованных Заказчиком) по отношению к предусмотренным в Смете договорной цены и(или) проекте (например, при СМР – изменение устройства крепления откосов котлованов и траншей, способов прокладки инженерных коммуникаций, конструкций чистовой отделки и т.п.);

- - снижение объемов фактически выполненных работ и затрат (необходимых и уточненных в ходе исполнения договора) по отношению к предусмотренным в Смете договорной цены и(или) проекте (например, при ПИР– снижение объема изысканий в силу наличия и использование результатов ранее выполненных на этой территории работ, при СМР - изменение объема демонтажных и земляных работ, фактическое снижение протяженности трасс проложенных инженерных коммуникаций, сокращение постов и периода охранных услуг и т.п.);

- - наличие (отсутствие) фактических условий выполнения принимаемых объемов, которые позволяют при приемке либо применять к договорной расценке понижающий коэффициент (например, при ПИР – наличие типового проекта или ранее разработанной части проектных материалов и изысканий, в части СМР – оборачиваемость материалов, демонтаж с учетом фактического условия дальнейшего использования демонтированного оборудования – в лом, в части ПНР – монтаж и наладка одной бригадой и т.п.) или исключать первоначально предусмотренных Сметой договорной цены и(или) ПСД повышающих коэффициентов (например, при СМР - учитывающих наличие усложненных факторов - стесненность, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, работа «в окнах» и т.п.).

    - На основании вышеуказанной информации, исходя из характера договорной цены, ее состава, договорного порядка ее формирования и изменения специалисты сметно-договорного подразделения Заказчика, руководствуясь настоящими Методическими указаниями, рассматривают и согласовывают предъявленное выполнение, а так же в целях соответствия первичных отчетных документов по факту выполнения условиям договора, -инициируют, в случае необходимости,  внесение соответствующих изменений (исправлений) в представленные документы и (или) смету (расчет) договорной цены.

  - Общие требования по оформлению Стоимости выполненных работ.

Наряду с подтверждением факта, объема и качества выполнения приемо-сдаточной и нормативно-технической документацией, необходимо требовать от подрядчика соблюдения корректности оформления первичных учетных документов.

В соответствии с требованиями типовых договоров подряда оформление результатов сдачи выполненных подрядчиком работ осуществляется по унифицированным формам, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» и по формам, разработанным на основании формы КС-2 и согласованными Сторонами в приложении к договору.

Дополнительные разъяснения по порядку применения этих форм содержатся в письме Росстата от 31.05.05 №01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации КС-2, КС-3 и КС-11».

Количество оформляемых экземпляров документов по приемке выполненных работ и оказанных услуг оговаривается договорной документацией. Как правило, они составляются в двух или трех экземплярах, предназначенных для Подрядчика, Заказчика и инвестора (по требованию).

    - Обязательные реквизиты учетной документации по приемке выполненных работ.

При оформлении актов, необходимых для приемки выполненных работ и участвующих в определении стоимости выполненных работ, кроме общих требований, предъявляемых к формам первичной учетной документации, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» указываются следующие обязательные реквизиты:

- наименования, адреса, телефоны и факсы организаций инвестора, Заказчика и подрядчика, а также коды организаций по ОКПО;

- наименование и адрес объекта строительства;

- номер и дату заключенного договора подряда (в заголовочной части формы);

- номер и дату составления акта;

- отчетный период, за который составляется акт, в случае поэтапной приемки выполненных работ (в заголовочной части);

- подписи ответственных лиц сдающей и принимающей сторон с указанием наименования их должности и расшифровкой подписи. Подписи удостоверяются печатями (если их наличие предусмотрено учредительными документами).

В актах приемки выполненных работ по сметным объемам (например, по форме КС-2 в табличной части на лицевой стороне формы), кроме того в обязательном порядке указываются:

- реквизиты смет принимаемых объемов;

- номер записи по порядку и номер соответствующей позиции по смете;

- наименование работ;

- единица измерения;

- количество выполненных работ;

- стоимость выполненных работ.

- номер единичной расценки и цена за единицу – указывается в зависимости от характера договорной цены.

    - Порядок внесения исправлений и корректировки принятого выполнения

      - Исправление первичных документов выполняется в целях устранения арифметических ошибок и неточностей, а также обнаруженных недостатков, допущенных, при формировании стоимости и оформлении актов выполненных работ.

        - В соответствии с п.7 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета.

- Исправление в первичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

- Из пунктов 4.2 и 4.3 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 №105, а также из разъяснений Минфина Российской Федерации от 31.03.2009 № 03-07-14/38 следует, что ошибки в первичных документах, созданных вручную (за исключением кассовых и банковских), исправляются следующим образом: зачеркивается неправильный текст или суммы и надписывается над зачеркнутым исправленный текст или суммы. Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было прочитать исправленное. Исправление ошибки в первичном документе должно быть оговорено надписью «исправлено», подтверждено подписью лиц, составивших  документ, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц, Документ должен быть заверен печатью с указанием даты исправления.

- 2.2.2.1.2. В случае выявления завышения стоимости ранее принятых объемов, оформленных Актом приемки выполненных работ (по форме КС-2) в прошлых отчетных периодах, и в других случаях, при которых требуется исправление ранее составленных первичных документов, и невозможности внесения исправлений, в порядке, указанном в п.2.2.2.1.1. настоящих методических указаний, допускается оформление нового (исправленного) Акта приемки выполненных работ (по форме КС-2), изменяющего ранее принятое выполнение.

- При оформлении исправленного Акта приемки выполненных работ (по форме КС-2), изменяющего стоимость ранее принятого выполнения следует соблюдать следующие правила:

- Акт должен содержать реквизиты первоначального Акта;

- Акт должен содержать номер и дату внесения исправлений;

- К исправленному Акту составляются исправленные Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) за период, в который вносится исправление и за все последующие отчетные периоды накопительным итогом;

- Сумма по исправленному Акту, учитывается в исправленных Справках о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) как за  период,  за который составлен исправленный Акт о приемки выполненных работ (по форме КС-2), так и с начала года и по объекту в целом.

      - Корректировка первичных документов выполняется в случае изменения цены (тарифа) и (или) изменения количества (объема) выполненных работ в тех случаях, когда основанием для оформления корректировочных Актов приемки выполненных работ (по форме КС-2) являются приказ на утверждение ПСД и дополнительное соглашение к договору.

- При оформлении корректировочного Акта приемки выполненных работ (по форме КС-2), корректирующего стоимость ранее принятого выполнения следует соблюдать следующие правила:

- Акт должен содержать реквизиты корректируемого Акта;

- Акт должен содержать номер и дату внесения корректировки;

- Корректируемые разделы Акта должны содержать в себе следующие разделы:

а) «Исключить», где указаны первоначальные показатели корректируемого раздела Акта,

б) «Добавить», где отражены правильные числовые показатели корректируемого раздела Акта;

- Разделы первоначального Акта не подлежащие корректировке переносятся в корректировочный Акт без изменений.

- Сумма по корректировочному Акту учитывается в общей стоимости текущей Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) как за отчетный период, так с начала года и по объекту в целом.

2.2.2.3. При внесении исправлений и корректировок в Акты (первичные документы) в порядке, предусмотренном в настоящем разделе, одновременно с исправленными (корректировочными) первичными документами в бухгалтерию (ДБиНУиО) должна быть представлена Служебная записка за подписью заместителя генерального директора (директора филиала) по направлению деятельности, в которой должно быть указано обоснование исправления (корректировки), в том числе ссылка на акт, предписание, постановление (иной документ) полномочного контрольно-ревизионного или экспертного органа, выявившего завышение стоимости ранее принятых объемов (при наличии).

  - Соблюдение договорного порядка приемки выполнения.

Формирование Стоимости выполненных работ должно соответствовать порядку приемки в зависимости от степени законченности объема и срокам его выполнения, установленных сторонами в согласованном договором графике производства работ (этапов работ).

Согласно статьям 708 и 753 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) процесс сдачи-приемки результата выполненных по договору работ осуществляется либо по факту выполнения всего договорного объема работ либо, если это предусмотрено договором, поэтапно:

а) однократно после завершения всего договорного объема;

б) поэтапно по мере завершения каждого этапа работ, если в договоре выделены этапы и предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы.

Конкретный вариант и порядок сдачи-приемки результата выполненных по договору работ должен быть определен в договоре подряда.

    - Приемка по факту завершения договорного объема.

Приемка по факту выполнения всего договорного объема используется для краткосрочных и малообъёмных договоров, по которым предмет договора представляет собой определенный сторонами функционально законченный результат, не требующий при его выполнении выделения отдельных этапов и их промежуточной приемки.

      - Документы в обоснование Стоимости выполненных работ в случае приемки по факту выполнения всего договорного объема составляются однократно в период действия договора после завершения всего договорного объема.

      - Согласно ст. 711 ГК РФ в случае, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненных строительных работ или отдельных их этапов, Заказчик обязан уплатить подрядчику договорную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что они выполнены надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия Заказчика досрочно.

- Условиями и сроками оплаты необходимо руководствоваться из условий заключенного Договора

    - Поэтапная приемка.

Поэтапная приемка выполненных работ является самым распространенным порядком приемки при реализации договоров на выполнение ПИР, договоров строительного подряда и «договоров под ключ».

      - О согласовании сторонами поэтапной приемки работ по договору подряда правомерно говорить в том случае, когда в тексте договора закреплены следующие условия:

- указание о поэтапной приемке выполненных работ;

- определение понятия этапа в рамках заключенного договора;

- в договорном Графике производства работ должны быть выделены этапы.

    - Соблюдение договорных сроков выполнения  работ.

      - При приемке выполненных работ в случае использования подгружаемых текущих индексов, необходимо соблюдать условие соответствия порядка исчисления текущей стоимости в зависимости от периода фактического выполнения и договорного графика. При этом индексы пересчета сметной стоимости в Актах приемки выполненных работ должны соответствовать договорному графику их выполнения. Фактический период выполнения подтверждается данными общего журнала, журнала учета выполненных работ, а также датами приемо-сдаточной и исполнительной документации.

      - В случае досрочного выполнения подрядчиком работ Заказчик вправе принять результат как в определенный договором срок, так и досрочно при наличии необходимости. При отсутствии таковой необходимости Заказчик отказывает в приеме работ, выполненных ранее установленных сторонами в согласованном договором графике производства работ сроков.

      - Срыв графика выполнения работ по вине подрядчика не является основанием для увеличения стоимости строительства, вызванного инфляционными процессами (включая изменения индексов пересчета сметной стоимости) в период задержки выполнения.

- Смета договорной цены и порядок учета тендерного снижения при формировании Стоимости выполненных работ.

  - Общие положения.

    - Договорная цена в строительстве определяется путем составления расчета (сметы - по договору строительного подряда), который оформляется обязательным приложением к договору и становится частью договора с момента подтверждения его Заказчиком. Вне зависимости от наименования этого приложения в конкретных договорах, в целях настоящих Методических указаний все расчеты в обоснование цены по договору обобщим понятием Сметы договорной цены.

    - Смета договорной цены является основанием для расчета Стоимости выполненных работ.

    - Смета договорной цены учитывает тендерное снижение подрядчика к начальной (максимальной) цене лота, сформированной в соответствии с утвержденными Обществом Методическими указаниями по расчету предельной стоимости лота ПАО «МОЭСК»

    - В Смете  договорной цены применение коэффициента тендерного снижения может осуществляться по Смете в целом или по статьям затрат (СМР, оборудование и прочих затрат (с выделением ПИР, авторского надзора, ПНР).

- Варианты принципов формирования Сметы одной и той же договорной цены (при одинаковом итоговом тендерном снижении) представлены в таблице Приложения № 5 к настоящим Методическим указаниям.

    - При приемке актов выполненных работ проверяется формирование и исчисление стоимости на соответствие принципу, который был согласован сторонами в формировании Сметы договорной цены при заключении договора.

Принцип формирования Стоимости выполненных работ должен соблюдаться на весь период действия договора.

  - Договор на выполнение ПИР.

    - Твердая договорная цена

      - При реализации договора на ПИР с твердой договорной ценой, при выполнении всех условий договора, в  акт сдачи-приемки проектно-изыскательских работ стоимость выполненных работ включается в полном объеме цены договора.

      - Изменение твердой договорной цены (Сметы договорной цены) по договору на выполнение ПИР возможно как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, только в случаях и порядке, предусмотренных договором и Гражданским кодексом РФ.

    - Предельная и максимальная цена договора.

      - В договорах на ПИР стоимостью до 5млн предельная и максимальная цена определяется на основании сметного расчета

- При реализации договора в акт сдачи-приемки проектно-изыскательских работ включается только стоимость фактически выполненных работ, в сумме, не превышающей Цену Договора.

- В случае невыполнения Подрядчиком отдельных работ или выполнения работ меньшей стоимостью, оплата производится, исходя из фактической стоимости работ, указанной в актах.

Цена Договора корректируется по инициативе Заказчика в соответствии с результатами разработки и утверждения проектно-сметной документации с учетом тендерного снижения путем заключения дополнительного соглашения.

      - В договорах на ПИР с предельной и максимальной ценой свыше 5млн стоимость договора подтверждается сводным сметным расчетом и локальными сметными расчетами на выполнение ПИР. Приемка выполненных работ осуществляется на основании выполнения отдельных этапов работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору, в текущих ценах, указанных в договорной смете.

  - Договор «под ключ» (совместная закупка ПИР, СМР и оборудования).

    - В условиях отсутствия утвержденной ПСД основой стоимости договорной цены на выполнение работ «под ключ» является расчет начальной (максимальной) цены лота, выполненный Заказчиком на основе ОРС, и тендерное снижение подрядчика по отношению к ней

- В структуре такого расчета договорной цены выделены только суммарные лимиты стоимости подряда: строительных и монтажных работ (СМР), оборудования и прочих затрат (с выделением ПИР, авторского надзора, ПНР).

    - При выполнении этапа ПИР по договору заключенному на условиях «под ключ», стоимость выполненных работ принимается по Исполнительной сводной смете на ПИР, согласованной Заказчиком.

- Исполнительная сводная смета на ПИР, составляется по результатам проектирования с учетом изменений основных показателей проектируемого объекта и с учетом принципа формирования стоимости договорной цены, включающей коэффициент тендерного снижения по отношению к стоимости ПИР, указанной в начальной (максимальной) цене лота.

При отсутствии изменений в технической документации Заказчика, определяющей договорный объем (ТЗ, ТТ, ТУ), стоимость выполненных ПИР (Исполнительной сводной сметы на ПИР) не должна превышать величину договорного лимита на ПИР в расчете договорной цены.

    - После того, как в ходе исполнения договора, заключенного на условиях «под ключ», Заказчик утвердит разработанную ПСД, происходит уточнение и утверждение общей стоимости строительства, включая стоимость подрядных работ на СМР.

    - На основании утвержденной стоимости строительства формируется новая Смета договорной цены в соответствии с принципом расчета первоначальной договорной цены, включая тендерное снижение. Стоимость договорной цены договора «под ключ» может измениться только в меньшую сторону или остаться на уровне цены Договора.

    - В случае, если стоимость работ, полученная на основании утвержденной ПСД, с учетом применения принципа формирования договорной цены, включая тендерное снижение, превышает Договорную цену, но не более чем на 10%, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения, приводящий стоимость работ по ПСД к договорным лимитам. Снижение стоимости может быть достигнуто с помощью применения единого коэффициента в целом по Смете или различных коэффициентов по статьям затрат (СМР, оборудование и прочих затрат (с выделением ПИР, авторского надзора, ПНР).

- Варианты корректировки Сметы договорной цены и исчисления Стоимости выполненных работ после утверждения ПСД по договорам «под ключ» приведены в таблице Приложения № 3 к настоящим Методическим указаниям.

  - Договор на выполнение СМР.

    - Смета договорной цены на выполнение СМР, составляется в договорном объеме подрядных работ на основе сметной документации, утвержденной Заказчиком в составе ПСД. При этом Смета договорной цены сохраняет структуру (по графам и по строкам) утвержденного Сводного сметного расчета.

- 3.4.3. Формирование стоимости выполненных работ на стадии строительства объекта производится за фактически выполненные объемы и виды работ, подтвержденные исполнительной документацией, в пределах утвержденной договорной цены в соответствии с принципами ее формирования по договору:

- 3.4.3.1. Если каждая позиция проектной сметной документации при заключении договора и формировании Сметы договорной цены трансформирована (пересчитана) в договорный уровень цен, то в актах выполненных работ стоимость работ включается по данным договорным ценам (сметам) без указания и выделения каких-либо коэффициентов.

- Данный вариант формирования Акта приемки выполненных работ проиллюстрирован в таблице Приложения №1, лист 4.

- 3.4.3.2. В случае, если позиции смет, на основании которых рассчитывалась договорная цена, изначально не были приведены к стоимостным показателям, сформировавшим Смету договорной цены, а коэффициенты применялись к итогам смет, то стоимости в актах выполненных работ формируются по такому же принципу - с применением и указанием данных коэффициентов.

Данный вариант формирования Акта приемки выполненных работ проиллюстрирован в таблице Приложения №1, лист 5

- Влияние характера договорной цены на порядок формирования Стоимости выполненных работ.

Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой (п.4 Ст.709 ГК РФ).

В сочетании с принципом свободы договоров в Обществе в договорах подряда используется также следующие термины характера договорной цены:

- при начальной цене лота менее 50 млн - «твердая и предельная цена»;

- при начальной цене лота более 50 млн рублей - «предельная максимальная цена» и «предельная цена».

  - Приблизительная цена договора.

    - Приблизительная цена договора требует  необходимости предусмотреть в Договоре условий допустимости корректировки цены, например:

- стоимость принимаемых работ при приблизительной цене договора меняется в связи с инфляционными процессами. Это значит, что при составлении акта КС-2 к стоимости выполненных работ применяется ежемесячный поэлементный индекс пересчета;

- производится возмещение разницы между фактической стоимостью материалов и эксплуатацией строительных машин и их сметной стоимостью (см.раздел 7.4.2.2), при этом фактическая стоимость материалов подтверждается платежными поручениями, товарно-транспортными накладными и счетами-фактурами (т.ч. Расчетных индексов к ТСНБ-2001 МО);

- уточнение объемов, оказывающее влияние на увеличение стоимости строительства в пределах лимита непредвиденных работ и затрат, установленных утвержденной ПСД;

- необходимое условие изменения приблизительной цены - приблизительная цена не должна увеличиться более чем на 10%.

    - Стоимость выполненных работ по договору с приблизительной ценой не ограничена ценой договора (как на большую, так и на меньшую сумму).

  - Твердая договорная цена.

    - При твердой договорной цене сторонами определяются потребительские характеристики объекта в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией и устанавливаются сроки строительства объекта (выполнения комплекса работ).

    - В этом случае установленная в договоре стоимость оплаты выполнения работ не соотносится с фактическими расходами победителя закупочной процедуры на выполнение конкретных работ и является обязательством Заказчика оплатить договор (этапы выполнения договора) в установленном размере при надлежащем его исполнении (совместное Письмо Федеральной антимонопольной службы от 18 августа № ИА/27690 и Министерства экономического развития РФ от 19 августа 2009 г. № 13613-АП/Д05).

    - При твердой договорной цене расчеты стоимости выполнения производятся в пределах указанной твердой договорной цены.

    - Формирование стоимости выполненных работ по договору строительного подряда осуществляется в пределах твердой договорной цены на основании договорной сметной документации (локальные сметные расчеты) с фиксированной договорной ценой единицы выполняемых работ, суммарно учитывающей, в том числе тендерное снижение и все коэффициенты и ограничения, участвующие в определении договорной стоимости работ.

В данной сметной документации необходимо заполнить следующие графы: «Наименование работ», «Единица измерения» (наименование измерителя, например, кв. м, куб. м, т, шт. и т.п.), «Количество работ» (в соответствующих единицах измерения физического объема работ), «Цена за единицу, руб.» и «Всего в договорном уровне цен, руб.».

    - Стоимость выполнения работ определяется как сумма произведений физических объемов выполненных работ соответствующего вида и зафиксированной в смете стоимости приведенной единицы (куб.м., пм, км, т и т.п.).

- Примеры формирования сметы и оформления Акта по форме КС-2 при договоре, заключенном на условиях твердой договорной цены с частичным иждивением Заказчика (давальческие материалы), представлены в таблицах Приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям.

- Форма Акта приемки выполненных работ (по форме КС-2), включая количество граф в форме, согласовывается и утверждается сторонами в договоре (вариант оформления формы акта с 8 графами представлен в Приложении № 1).

    - Изменение твердой договорной цены, определенной в договоре, возможно как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, в случаях и порядке, предусмотренных договором и ГК РФ.

      - При внесении изменений в техническую документацию, вызвавших выполнение дополнительных работ по стоимости, превышающей десять процентов указанной в смете общей стоимости строительства, сторонами составляется дополнительная смета (п.2 Ст.744 ГК РФ).

      - Заказчик, по требованию Подрядчика может пересмотреть установленную цену в сторону увеличения, если по не зависящим от Подрядчика причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов (п.3 Ст.744 ГК РФ).

    - Учет фактических затрат подрядчика при твердой договорной цене.

      - Экономия подрядчика.

Согласно ст.710 ГК в случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении твердой цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если Заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

Невыполненные работы, предусмотренные проектом или выполненные в неполном объеме и с ненадлежащим качеством, экономией не являются и оплате не подлежат.

      - Расшифровка непредвиденных работ и затрат подрядчика при приеме выполнения по договору, заключенному на условиях «твердой договорной цены».

В условиях твердой договорной цены Заказчик принимает от Подрядчика к оплате подтвержденное использование резерва средств на непредвиденные работы и затраты, включенного в твердую договорную цену, если в тексте договора отсутствует пункт о том, что при расчетах за выполненные работы резерв средств на непредвиденные работы и затраты не расшифровывается и оплачивается Заказчиком в размере, согласованном при формировании договорной цены.

  - Твердая и предельная цена.

    - Твердая и предельная цена в случае изменения цен на покупные и комплектующие изделия, специальное оборудование, энергоносители, а также изменения размера минимальной заработной платы пересмотру в сторону увеличения не подлежит.

    - Расчеты за выполненные работы и затраты при твердой и предельной цене договора производятся за фактически выполненные и принятые работы по твердым ценам, указанным в смете договорной цены.

Оплате по Договору подлежит только стоимость фактически выполненных и принятых работ, подтвержденных актами о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), актом сдачи-приемки всех работ по Договору, в сумме, не превышающей твердой и предельной цены договора. Не подлежат оплате работы, стоимость которых была заложена при определении договорной цены, но впоследствии (по факту) необходимость в выполнении которых для достижения общего результата отпала.

  - Предельная максимальная цена.

    - Расчеты за выполненные работы и затраты при предельной максимальной цене договора производятся за фактически выполненные и принятые работы по ценам, указанным в смете договорной цены.

    - Стоимость фактически выполненных работ определяется с учетом индекса-дефлятора соответствующего году выполнения работ и указанного в Договоре.

    - Стоимость монтируемого оборудования принимается по цене, зафиксированной в составе цены Договора, и остается неизменной на протяжении всего срока реализации Договора.

  - Предельная цена.

    - Расчеты стоимости производятся за фактически выполненные и принятые работы по ценам, установленным в сметных расчетах с условием непревышения лимита Сметы договорной цены. Стоимость выполненных работ исчисляется от базисной стоимости утвержденной сметной документации с использованием индексов, зафиксированных сторонами в Смете договорной цены.

- Перераспределение стоимости выполненных работ.

- 5.1. В случаях изменения по рабочей проектной документации в ходе исполнения договора отдельных объемов, видов и условий их выполнения, не снижающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства, по решению Заказчика, в пределах договорной цены допускается корректировка стоимости отдельных конструктивных элементов, а также перераспределение стоимости отдельных статей сметного расчета (Письмо Минрегиона РФ от 29.08.2013 №9286-БМ/12/ГС).

- 5.2. Основные условия, которые необходимо соблюдать при перераспределении Стоимости в условиях действия договора с твердой договорной ценой:

- стоимость выполненных работ должна быть в пределах твердой договорной цены;

- объемы и виды принимаемых работ должны соответствовать рабочей документации, по которой фактически выполняются работы;

- не должно возникать условий, снижающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства.

- 5.3. При перераспределении стоимости, Заказчик совместно с проектной организацией и по согласованию с подрядной организацией выполняет новые сметы, в которых отражается как фактическая стоимость работ и затрат, так и стоимость работ и затрат, участвующая в формировании договорной стоимости, подлежащая исключению.

При этом должен сохраняться принцип формирования первоначальных договорных смет: новые сметы составляются в уровне цен первоначальных договорных смет с сохранением алгоритма формирования договорных цен (применением договорных коэффициентов, включая коэффициент тендерного снижения к начальной цене лота).

- Стоимость непредвиденных и дополнительных работ и затрат.

  - Непредвиденные работы и затраты.

    - Непредвиденные работы и затраты выделяются в составе Сметы (расчета) договорной цены отдельной строкой независимо от способа формирования договорной цены, в случае, если это было предусмотрено расчетом начальной (максимальной) цены лота в закупочной документации Заказчика и офертой победителя. В противном случае непредвиденные затраты и работы возмещению не подлежат.

    - При расчетах за выполненные работы способ отражения работ, выполненных за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, устанавливается договором подряда (письмо Минрегиона России от 23.10.2012 №910-СГ/005/ГС).

    - В случае, если в договорную цену включен резерв средств на непредвиденные работы и затраты, а в тексте договора отсутствует указание на оплату за выполненные непредвиденные работы без их расшифровки, Заказчик производит компенсацию непредвиденных затрат только при условии предоставления Подрядчиком документального подтверждения фактически понесенных затрат (в т.ч. первичных бухгалтерских документов),  необходимость выполнения которых была согласована заазчиком в процессе исполнении работ в порядке, предусмотренном Договором

    - Смета на выполнение работ за счет средств, предусмотренных на непредвиденные расходы, должна отражать как работы и затраты, выявившиеся в ходе строительства, так и работы и затраты, утвержденные в ранее разработанной смете, подлежащие исключению, если такие работы имеют место быть для договоров подряда с предельной максимальной ценой, предельной ценой и твердой и предельной ценой.

    - Возмещение подрядчику стоимости затрат на непредвиденные работы и затраты осуществляется в пределах договорной цены за счет резерва средств, выделенного в расчете договорной цены на эти нужды, в порядке и на условиях, определенных действующим договором подряда

    - В случае, если в ходе строительства не возникнет необходимость в выполнении работ, относящихся к затратам, оплачиваемым за счет непредвиденных расходов, непредвиденные затраты Подрядчику не компенсируются.

  - Дополнительные работы.

    - Заказчик в порядке, установленном в договоре, вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Заказчик вправе дать письменное указание, обязательное для Подрядчика об увеличении или сокращении объема любой работы по Договору, исключении любой работы, изменении характера, качества или вида любой части работы, выполнении дополнительной работы любого характера.

    - Изменения объема работ по Договору, включая обосновывающие расчеты по каждому конкретному изменению с описанием объема работ и затрат, графиком их выполнения, с указанием привлекаемых ресурсов, локальные сметы на дополнительные работы в базисных и текущих ценах согласовываются Заказчиком в порядке, предусмотренном договором.

    - Расчет договорной стоимости дополнительных работ выполняется от их сметной стоимости, составленной в текущем уровне цен на момент заключения дополнительного соглашения, с сохранением принципа формирования договорной стоимости.

    - Заказчик не обязан увеличивать цену договора в случае выполнения Подрядчиком дополнительных работ (как по собственной инициативе, так и в соответствии с указаниями Заказчика), если общая стоимость таких дополнительных работ не превышает 10% от цены договора.

Заказчик не обязан оплачивать дополнительные работы, выполненные Подрядчиком, или возмещать ему понесенные убытки, в случае не соблюдении Подрядчиком порядка предусмотренного договором, если Подрядчик не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства (Статья 743 ГК РФ).

    - В ходе реализации договорных условий возможно перераспределение стоимости отдельных статей расчета договорной цены на условиях, согласованных Договором.

    - Скорректированный расчет стоимости выполненных работ, который подписывается после выполнения Подрядчиком всех работ и затрат по Договору, представляет собой совокупность фактически исполненных смет по рабочей документации, включая откорректированные, дополнительно составленные и исключенные сметы.

Пример формирования Скорректированного расчета стоимости выполненных работ приведен в таблице Приложения № 2 к настоящим Методическим указаниям.

    - При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе строительства, резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывается (п.4.98 МДС 81-35.2004).

  - «Упущенные» работы и затраты.

    - В рамках настоящих Методических указаний к «упущенным» в договоре работам и затратам относятся:

- проектные объемы подрядных работ и затраты, вошедшие как в проектную, так и сметную документацию и учтенные при определении цены лота, но упущенные (равно как и искаженные) подрядчиком при формировании своего ценового предложения (оферты), и не замеченные заказчиком при экспертизе конкурсных предложений в ходе торгово-закупочных процедур и при согласовании Расчета (сметы) договорной цены;

- проектные объемы подрядных работ и затраты, вошедшие в проектную документацию, но не учтенные (упущенные) в сметной документации, согласованной Заказчиком в ходе утверждения ПСД, и соответственно – не учтенные в расчете начальной цены лота.

    - Проектные объемы подрядных работ и затраты, вошедшие в смету при определении цены лота, но упущенные, как и искаженные подрядчиком при формировании своего ценового предложения (оферты) и договорной цены, не относятся к непредвиденным и дополнительным работам и затратам, и не принимаются Заказчиком к оплате вне зависимости от характера договорной цены.

    - В отношении объемов строительства, предусмотренных проектной (рабочей) документацией, но не вошедших в смету при определении цены лота вследствие ошибок сметной документации, согласованной Заказчиком в ходе утверждения ПСД и расчета цены лота, Заказчик вправе согласовать соответствующие упущенные сметы (в рамках авторского надзора), и далее поступать с ними в зависимости от характера цены заключенного договора:

      - При любом характере договорной цены (кроме приблизительного) Заказчик принимает упущенные работы в пределах цены договора, например, за счет экономии и перераспределения отдельных видов затрат в рамках согласования Скорректированного расчета стоимости выполненных работ (в соответствии с разделом 5 настоящих Методических указаний).

      - При приблизительном характере договорной цены эти упущенные проектные объемы являются основанием для составления дополнительной сметы, которая согласовывается Заказчиком и подлежит оплате Заказчиком в пределах средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренных Сметой договорной цены, после их выполнения на основании согласованных актов приемки выполненных работ в соответствии с условиями договора.

      - В случае, если по не зависящим от Подрядчика причинам стоимость упущенных работ превысила не менее чем на десять процентов Смету договорной цены Заказчик вправе инициировать изменение сметной стоимости ранее утвержденной ПСД и инвестиционных лимитов на реализацию данного титула в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества

- Особенности порядка определения и оформления стоимости выполненных работ в зависимости от предмета договора.

  - Стоимость выполненных работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство (ПИР).

    - Стоимость выполненных работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство (ПИР) состоит из стоимости, определяющей следующий комплекс работ:

- инженерные изыскания;

- разработка Проектной документации;

- разработка Рабочей документации (в том числе локальных смет).

    - При выделении отдельных этапов (видов) работ, принимаемых к выполнению и оплате, стороны в обязательном порядке должны в договоре (в смете договорной цены) определить объем каждого этапа и его стоимость.

    - Заказчик в порядке и в сроки согласно календарному плану работ получает по накладной результат работы (этапа) с приложением Акта сдачи-приемки выполненных работ по формам, согласованным в  договоре.

Оформление накладной (комплекта накладных) приемки-передачи документации подтверждает только факт получения Заказчиком результата работы. Далее, в оговоренный договором срок Заказчиком осуществляется приемка работы, включая проверку достоверности определения в Акте стоимости результата работы (этапа).

    - При приемке этапа работы Акт составляется только при полном выполнении принимаемого этапа, предусмотренного в смете договорной цены.

    - При надлежащем выполнении Подрядчиком проектных и изыскательских работ Заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором, произвести:

- оплату только за фактически выполненные Подрядчиком работы, согласно Календарному плану, на основании Акта сдачи-приемки и накладной в пределах сметного расчета;

- оплату Подрядчику дополнительно выполненных работ, вызванных изменением исходных данных, не предусмотренных договором, для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, если стоимость дополнительных расходов превысила договорную смету не менее чем на десять процентов. Изменение договорной цены оформляется заключением дополнительного соглашения

  - Стоимость проведения экспертизы ПСД.

    - В случае необходимости проведения государственной или негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости (далее – экспертизы ПСД) в главу 12 ССР включается лимит средств на проведение данных работ.

    - Лимит стоимости экспертизы ПИР, в том числе проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов, рассчитывается в соответствии с требованиями действующего Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145.

    - Оплату экспертизы ПСД осуществляют либо Заказчик по прямому договору с экспертной организацией, либо Подрядчик по договору на выполнение ПИР, по условиям которого Заказчик делегирует Подрядчику свои полномочия по заключению договора с экспертной организацией на экспертизу ПСД и обязуется компенсировать средства по исполнению данного этапа.

    - Размер стоимости оказанных экспертной организацией услуг по экспертизе ПСД не должен превышать лимита, включенного в ССР.

    - В случае возникновения необходимости проведения повторной экспертизы по причине получения отрицательного заключения экспертной организации на разработанную ПСД, размер которой согласно п.58 ПП РФ №145 составляет 30% от проведения первичной экспертизы, Заказчик требует возмещения данных затрат от Подрядчика:

- либо в счет стоимости выполнения по договору на ПИР (при заключении Заказчиком прямого договора на повторную экспертизу ПСД),

- либо произвести повторную экспертизу за свой счет без увеличения цены договора на ПИР (при наличии в договоре на ПИР обязанности подрядчика провести экспертизу ПСД).

Данные условия оговариваются в договоре на ПИР.

    - Если в расчет договорной цены изначально включены затраты на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также затраты на проверку достоверности определения сметной стоимости, то Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполнения данного этапа в зависимости от характера договорной цены:

- - при любой договорной цене (кроме твердой) - по фактическим затратам, указанным в договоре с экспертной организацией, не превышающих вышеуказанных лимитов стоимости экспертизы.

- при твердой договорной цене – полную стоимость данных затрат по договору;

    - Стоимость услуг по экспертизе ПСД оплачивается в соответствии с условиями договора, подписанного с организацией, осуществляющей экспертизу.

    - Оплата услуг по проведению государственной экспертизы и выдаче заключения о модификации проектной документации производится независимо от результата оказанных услуг.

  - Стоимость выполнения авторского надзора.

    - В соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор зданий и сооружений» по объектам, не оговоренным законодательными и иными актами, решение об осуществлении авторского надзора принимается Заказчиком самостоятельно и устанавливается в задании на проектирование объекта.

    - Смета договорной цены на авторский надзор составляется в пределах лимита средств, предусмотренного в сводном сметном расчете, с учетом тендерного снижения исполнителя.

    - Расчеты за выполненный объем авторского надзора, осуществляются в пределах договорной цены по мере его выполнения и в соответствии с порядком и сроками, указанными в договоре.

    - Приемка выполненного объема авторского надзора за отчетный период (этап) оформляется Актом приемки оказанных услуг по форме, согласованной сторонами в договоре.

    - Стоимость выполненных работ по авторскому надзору подтверждается согласованной Заказчиком Сметой затрат на осуществление авторского надзора, составленной исполнителем по форме №3п (приведена в Приложении №2 к МДС 81-35.2004) на основании фактических трудозатрат непосредственных исполнителей с учетом командировочных расходов, накладных расходов и сложившегося уровня рентабельности проектной организации, осуществляющей авторский надзор за строительством. (Письмо Минрегиона России от 7 апреля 2010 г. № 13136-ИП/08).

    - Документы, подтверждающие среднюю оплату труда за один день, накладные расходы, плановые накопления (прибыль) и (в случае возникновения) командировочные расходы, которые представляются Заказчику вместе и в обоснование Сметы затрат, должны быть удостоверены руководителем и главным бухгалтером в порядке, установленном учредительными документами исполнителя - проектной организации.

    - Расходы, связанные с экипировкой специалистов и их прибытием на Объект, Заказчик не оплачивает. Фактическая трудоемкость авторского надзора (человеко-дни) определяется на основании данных журнала авторского надзора.

  - Стоимость выполненных работ по договору строительного подряда.

    - Общие правила оформления форм КС-2 и КС-3.

      - Акт формы КС-2 либо форма, разработанная на основании акта КС-2 и согласованная Сторонами при заключении договора, заполняется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а) На основании данных формы КС-2 заполняется форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

      - В Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 включается стоимость всех затрат по договору за отчетный период (гр.6), с указанием нарастающего итога (включая отчетный период) с момента начала выполнения работ (гр.4) и нарастающего итога с начала календарного года (гр.5), предусмотренные сметой договорной цены. Начало отчетного периода (гр.6) должно соответствовать условиям договора и быть не ранее даты начала действия договора.

Данные приводятся в целом по стройке (объекту строительства по договору) с выделением данных по каждому входящему в ее состав объекту (пусковому комплексу, этапу в соответствии со Сметой договорной цены).

    - Стоимость выполненных работ в условиях поставки материалов подрядчиком.

      - В актах приемки выполненных работ КС-2 стоимость материалов, изделий и конструкций поставки Подрядчика, а также эксплуатации строительных машин указывается в договорных ценах вне зависимости от их фактической стоимости, если иное не оговорено договором.

      - Если условия договора предусматривают компенсацию разницы между фактической и сметной стоимостью материалов и эксплуатацией строительных машин, то в расчеты фактической стоимости необходимо включить номенклатуру всех использованных материалов и строительных машин с расходом по сметным нормам и проекту на соответствующий выполненный объем по видам работ (письмо Минрегиона России от 04.08.2009 № 24776-ИП/08).

Для объектов, расположенных в Московской области, в обоснование величины компенсации Заказчик получает от Подрядчика Расчет по форме, указанной в Приложении №3 «Методики определения стоимости СМР при расчетах за выполненные работы», утвержденной Протоколом Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию в строительстве от 21.05.2004г., и в технической части индексов к ТСНБ-2001 Московской области.

Для объектов, расположенных в г. Москве, в соответствии с п. 2.2.7. ТСН-2001.12 компенсация стоимости материальных ресурсов не предусмотрена.

Сумма компенсации разницы в стоимости указывается в акте выполненных работ по форме КС-2 отдельной строкой «Компенсация стоимости».

    - Стоимость выполненных работ в условиях поставки материалов Заказчиком.

      - Расчет стоимости выполненных работ при условии поставки материалов Заказчиком (давальческие материалы), переданных Подрядчику в работу по накладной (по форме М-15), осуществляется в соответствии со Сметой (расчетом) договорной цены.

Стоимость давальческих материалов, передаваемых по условиям договора, не подлежит оплате Подрядчику при приемке выполнения, указывается за итогом Сметы (расчета) договорной цены в виде справочной информации, необходимой:

- для определения при приемке выполненных работ стоимости затрат Подрядчика, установленных Сметой (расчетом) договорной цены от стоимости материальных ресурсов вне зависимости от того, кто является их поставщиком по условиям договора (зимнее удорожание, затрат на временные здания и сооружения и других затрат);

- для контроля стоимости давальческих материалов, уложенных в дело, и определения суммы возмещения Заказчику стоимости неизрасходованных Подрядчиком давальческих материалов, не возвращенных Заказчику в ходе исполнения договора строительного подряда.

Стоимость материалов, передаваемых по условиям договора на давальческой основе, указывается одним из способов:

- либо по текущей стоимости, указанной (согласованной) Заказчиком в форме «Материалы поставки Заказчика» (приложение к договору подряда),

- либо (в случае отсутствия стоимости материала в данном приложении) по их сметной стоимости, пересчитанной в уровень договорных цен с учетом принципа формирования договорной стоимости.

      - При формировании стоимости выполненных работ стоимость материалов, приобретенных Заказчиком, участвующая в расчете договорной цены, указывается за итогом акта выполненных работ формы КС-2 как сумма, подлежащая возврату Заказчику при расчетах с Подрядчиком (письмо Минрегиона России от 28.12.2011 №30580-08/ДШ-ОГ). Материалы Заказчика, исключаемые из стоимости выполненных работ в акте по форме КС-2, должны быть указаны справочно в количественном выражении в разрезе номенклатур.

Пример оформления Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 с учетом давальческих материалов Заказчика приведен в таблицах «Акт…» Приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям. .

    - Стоимость выполненных работ в условиях поставки оборудования Заказчиком.

      - Порядок оформления передачи Подрядчику в монтаж и приемки выполненного монтажом оборудования Заказчика, а также отражение его стоимости в первичных учетных документах оговаривается Заказчиком в договоре.

      - При монтаже оборудования предоставленного Заказчиком вместе с формами КС-2 и КС-3 предоставляется в бухгалтерию (ДБиНУиО) Акт о завершении монтажа оборудования Заказчика. Оборудование Заказчика, в акте по форме КС-2, указывается за итогом по Акту в виде справочной информации (в количественном выражении в разрезе номенклатур) и не учитывается при определении размера стоимости выполненных подрядчиком работ.

- 7.4.4.3. Для учета стоимости затрат Подрядчика в отношении оборудования предоставляемого Заказчиком по транспортировке, заготовительно-складским расходам и погрузочно-разгрузочным работам необходимо в смете и в акте выполненных работ указать эти затраты отдельной строкой. Расчет затрат выполнить от сметной стоимости оборудования.

Пример оформления Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 с учетом затрат по транспортировке, заготовительно-складским расходам и погрузочно-разгрузочным работам приведен в Приложении № 1 к настоящим Методическим указаниям.

    - Стоимость выполненных работ в условиях поставки оборудования подрядчиком:

      - В зависимости от условий заключенного договора с Заказчиком, поставка оборудования на объект строительства силами подрядной строительной организации производится в следующих случаях:

а) по договору, в котором предусмотрен предмет договора в комбинации по схеме «поставка оборудования + подряд»;

б) по договору с предметом договора на выполнение строительного подряда с иждивением подрядчика по схеме «подряд из материалов и оборудования Подрядчика».

      - В случае если поставка оборудования является самостоятельным предметом договора подряда, приобретение такого оборудования и передача его в собственность Заказчику отражаются в учете как продажа-покупка товара, и в соответствии с порядком, аналогичным договорам поставки, подлежит оплате независимо от факта его монтажа.

При этом стоимость поставленного Подрядчиком оборудования в расходы по ведению строительных работ (в формы КС-2) сторонами не включается.

Если переданное в собственность Заказчику оборудование подлежит дальнейшей наладке, сборке, монтажу и т.д., передача его в монтаж и использование оформляется в порядке, предусмотренном в разделе 7.4.4..

Расходы на монтажные, пуско-наладочные и другие работы по оборудованию, проданному Заказчику и полученному от него для монтажа, отражаются в общем порядке в составе расходов на производство строительных работ (в формах КС-2).

      - В случае поставки оборудования на строительный объект силами подрядной строительной организации по схеме «подряд из материалов и оборудования Подрядчика (частичным или полным иждивением Подрядчика)»:

Приобретение оборудования, независимо от его стоимости и физико-технических характеристик, отражается у Подрядчика на счете 10 «Материалы» в общеустановленном порядке. Поэтому в данном случае при формировании расходов на строительство объекта стоимость оборудования поставки Подрядчика в составе материалов относится к прямым расходам, и отдельным разделом включается в Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 после завершения его монтажа.

    - Стоимость выполненных работ по устройству и содержанию временных зданий и сооружений (ВЗиС).

      - При оплате за выполненные работы расчет стоимости за ВЗиС осуществляются в соответствии п.4.84.МДС 81-35.2004 одним из способов:

- на основе установленного норматива в процентах от стоимости выполненных СМР в соответствии с договорными условиями;

-за фактически построенные временные здания и сооружения на основе проектно-сметной документации.

      - Порядок расчетов за временные здания и сооружения должен применяться от начала и до окончания строительства.

      - В случае, если договором подряда предусмотрены расчеты за ВЗиС по установленной договором процентной норме, стоимость ВЗиС включается в акты выполненных работ при начислении лимитированных затрат в процентах от стоимости выполненных СМР без расшифровки затрат и без подтверждения фактических расходов.

      - Обязательные условия расчетов по процентной норме без детальной расшифровки затрат являются

- - наличие ПОС, в котором предусмотрены временные здания и сооружения и приводится перечень (состав)временных зданий и сооружений (письмо Минрегиона РФ от 09.04.2009 №10259-СМ/08)

- -фактическое  возведение в ходе выполнения условий договора подряда титульных временных сооружений, подтвержденное при проведении СК исполнительной технической документацией – журналы работ, акты, исполнительные схемы и другое

- При расчетах по процентной норме сами временные здания и сооружения в процессе строительства документально не учитываются в составе основных средств на балансе Заказчика, и поэтому Заказчик удерживает в качестве возвратной суммы 15% от стоимости этих зданий и сооружений (определенных по процентной норме) в текущем уровне сметных цен, то есть также без расшифровки (документального оформления)  количества и стоимости полученных от разборки  материалов, пригодных для использования при производстве работ. Указанные суммы исключаются из окончательной суммы подлежащих оплате выполненных работ, что отражается записью «За минусом возвратных сумм» в Справке по КС-3. Сумма к оплате в справке КС-3 определяется как разница между стоимостью выполненных работ за минусом возвратных сумм, умноженная на ставку НДС.

      - В случае, если расчет договорной цены предусматривает расчеты за ВЗиС на основе проектно-сметной документации, то стоимость ВЗиС включается в акты выполненных работ согласно утвержденным сметам, выполненным на основе ПОС. Стоимость возвратных материалов после ликвидации временных зданий и сооружений определяется на основании акта, подписанного Подрядчиком и Заказчиком, сами материалы передаются Подрядчику как возвратные материалы (в случаях предусмотренных договором подряда) на условиях уменьшения при этом суммы к оплате выполненных строительно-монтажных работ, либо принимаются Заказчиком к учету и показываются справочно отдельной строкой в форме КС-2 под названием «В том числе возвратные суммы» согласно расчету. В случае невозможности использования или реализации материалов от разборки временных зданий и сооружений, их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

      - При соответствующих обоснованиях, предусмотренных ПОС, наряду с затратами, определенными по норме, могут быть дополнительно включены затраты, указанные в п.п.1.5-1.7 сборника «Сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».

    - Стоимость выполненных пусконаладочных работ (ПНР).

      - В зависимости от предмета договора стоимость выполнения ПНР либо входит составной частью в Смету (расчет) договорной цены подряда на строительство/реконструкцию, либо является предметом отдельного договора на выполнение ПНР.

      - Затраты на ПНР в Смете (расчете) договорной цены всегда выделяются отдельным разделом независимо от способа формирования договорной цены при наличии утвержденной ПСД.

      - Сметная стоимость всех расходов по ПНР, связанных с доведением объекта до состояния пригодного для эксплуатации, и являющихся в соответствии с нормами статьи 257 Налогового кодекса РФ расходами капитального строительства, согласно разъяснений Минрегиона в письме от 13.04.2011 №ВТ-386/08 , включается в главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета и служит основой для определения Договорной цены.

      - При выполнении Подрядчиком полного комплекса ПНР в соответствии с договором, оплате подлежит полный объем затрат, учтенный  в сметной стоимости ПНР, включенной в главу 9.

      - Расчеты за выполненные пусконаладочные работы осуществляются в соответствии со сметой договорной цены, определенной на основании локальной сметы, которая по поручению Заказчика может быть составлена как проектной, так и пусконаладочной организацией.

      - При определении стоимости фактически выполненных ПНР следует учитывать:

а) В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), к единичным расценкам на пусконаладочные работы применяется коэффициент 0,8.

б) В случае, если ПНР производятся при техническом руководстве шеф-персонала предприятий – изготовителей оборудования или фирм поставщиков (шеф-наладка), к единичным расценкам на пусконаладочные работы применяется коэффициент 0,8.

в) Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные изменением технологического процесса, режима работы оборудования, что связано с частичным изменением проекта, а также вынужденной заменой оборудования. Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) Заказчика.

При выполнении повторных ПНР (до сдачи объекта в эксплуатацию) к расценкам соответствующих видов оборудования (работ) необходимо применять коэффициенты, приведенные в Общих положениях соответствующих сборников (п.9.3. Методических рекомендации по применению федеральных единичных расценок).

Повторные ПНР оплачиваются за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

    - Дополнительные затраты к СМР при производстве работ в зимнее время (ЗУ).

      - Сметные нормы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам строительства определяются в процентах от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 ССР.

      - При расчетах за выполненные СМР среднегодовые сметные нормы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам строительства применяются круглогодично независимо от фактического времени года, в течение которого осуществляется строительство (п.3 Раздела I ГСН 81-05-02-2007). Исключение составляют объекты, строительство которых Заказчиком предусматривается осуществить только в летний период.

      - Для объектов расположенных в Московской области дополнительные затраты ЗУ показываются отдельной строкой и учитываются в договорной цене в процентной норме от сметной стоимости строительных, монтажных и ремонтных работ.

Для объектов расположенных в г. Москве согласно п. 2 ТСН-2001.9 нормы дополнительных затрат ЗУ в сметах отдельной строкой не начисляются, являются среднегодовыми и установлены в виде коэффициента к стоимости отдельных элементов прямых затрат (заработной платы, стоимости эксплуатации машин и материалов) и к затратам труда.

      - При приемке выполненных работ следует учитывать возможные дополнительные к процентной норме затраты, связанных с производством работ в зимний период:

на временное отопление зданий для устранения повышенной влажности конструкций или обрабатываемых поверхностей при производстве отделочных и других специальных работ в соответствии с требованиями технических условии вне пределов отопительного периода, установленного местными административными органами исполнительной власти, которые необходимо учитывать с учетом необходимого срока временного отопления на основании расчета, выполняемого проектной организацией. Данные затраты определяются суммированием затрат на тепловую и электрическую энергию, рассчитанных на основе норм табл. 6, и затрат на эксплуатацию систем отопления, определяемых на основе табл. 7 Раздела 3 ГСН 81-05-02-2007.

    - Затраты по усиленной охране объектов.

- В случае, если Сметой договорной цены предусмотрена компенсация Подрядчику затрат по усиленной охране объекта подтверждением фактического выполнения по данной статье являются следующие документы:

а) договор на охрану объектов с охранными предприятиями;

б) акты на выполнение охранных услуг за отчетный период, включая количество постов и продолжительности охранных услуг.

    - Последствия консервации строительства.

      - Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору строительного подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства (Статья 752 ГК).

      - Материалы, конструкции и оборудование, приобретенные Подрядчиком, но не уложенные в дело, Заказчик оплачивает по цене, зафиксированной в договорной цене.

    - Стоимость затрат на обращения с отходами и грунтами.

      - Среди прочих затрат при наличии работ по сносу, демонтажных и земляных работ в составе Сметы договорной цены учитываются лимиты средств на оплату затрат Строительного Подрядчика на обращение с отходами и грунтами, образовавшимися в результате строительства и реконструкции объектов.

      - Величина данного лимита формируется по каждому конкретному объекту образования отходов на основании соответствующих разделов проектной (Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса) и сметной документации, а также с учетом тендерного снижения Строительного Подрядчика в ходе закупочной процедуры.

      - Затраты на обращения с отходами и грунтами оплачиваются по факту их выполнения в лимитах, указанных в Смете договорной цены, на основании комплекта исполнительной документации, принятого и подтвержденного на достоверность выполненных объемов со стороны Заказчика Исполнителем по строительному контролю.

      - Порядок формирования, контроля и предъявления исполнительной документации по обращению отходов строительства и грунта на, расположенных на территории города Москвы, регламентирован Инструкцией по контролю разрешительной и исполнительной документации по соблюдению Подрядчиком порядка обращения с отходами и грунтами, образованными в результате строительства и реконструкции объектов Общества класса 35 кВ и выше, расположенных на территории города Москвы, утвержденная распоряжением ПАО «МОЭСК№ от 10.04.2018 №346р.

      - Для объектов, расположенных на территории Московской области, фактические затраты по обращению отходов строительства и грунта подтверждаются по той же схеме как и для г. Москвы с учетом требований правительства Московской области.

- 8. Окончательные расчеты по договору подряда.

- 8.1. Согласно договорным условиям по порядку сдачи-приемки работ датой окончания работ по Договору является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки всех работ по Договору, который вместе с Актом сверки взаимных расчетов согласовывается и подписывается сторонами при выполнении Подрядчиком всех своих обязательств по Договору, за исключением гарантийных.

- 8.2. В отношении договоров по выполнению отдельных этапов работ, не предусматривающих доведение объекта строительства (реконструкции) до ввода в эксплуатацию (например, на подготовительный период строительства, выполнение отдельных специальных работ, самостоятельных ПНР и пр.), по окончанию всех работ по Договору и сдачи результата работ Заказчику оформляется Акт выполненных работ (оказанных услуг) по форме, согласованной сторонами в договоре.

- 8.3. В отношении договоров строительного подряда по выполнению полного комплекса работ, предусматривающих доведение объекта строительства (реконструкции) до ввода в эксплуатацию, приемка законченных строительством объектов оформляется в соответствии с учетной политикой Общества:

- Актом приемки законченного строительством объекта (форма КС-11);

- Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма 34).

Конкретный документ, на основании которого стороны имеют право произвести окончательный расчет по исполнению договора строительного подряда, указывается в договоре.

- 8.4. В отношении стоимостных показателей, указываемых в Акте приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 и форме 34, необходимо соблюдать следующие правила:

- в пункте «Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации» приводится стоимость объекта согласно приказу об утверждении ПСД (с указанием уровня цен, в которых утверждена ПСД) с выделением стоимости СМР и оборудования (в т.ч. инструмента и инвентаря);

- в пункте «Стоимость принимаемых основных фондов» указывается инвентарная стоимость принимаемых основных фондов в фактических действующих ценах текущего года с выделением стоимости СМР и оборудования (в т.ч. инструмента и инвентаря);

- 8.5. При сдаче объекта и окончательном расчете за фактически выполненные работы выплачивается ранее удержанные суммы на промежуточных расчетах.

- 9. Стоимость выполненных работ в формировании стоимости основных средств при вводе объекта в эксплуатацию.

- 9.1. Первоначальная стоимость.

- Объекты, входящие в состав титула или вводимого этапа, законченного капитальным строительством, принимаются в состав основных средств по инвентарной стоимости, которая определяется отдельно по каждому вводимому в эксплуатацию объекту: зданию, сооружению и оборудованию, а также предметам, если их приобретение предусмотрено сметой.

- Первоначальная стоимость сооружений и оборудования слагается из фактических затрат на их приобретение или создание и расходов на доведение объектов до состояния, в котором эти объекты х пригодны к эксплуатации

Разделение титула на объекты, принимаемые в состав основных средств, на которые оформляются отдельные Акты о приеме-передачи по формам ОС-1, ОС-1а и ОС-3, осуществляется в соответствии порядком, изложенным в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, в Общероссийском классификаторе основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), в Инструкции о порядке отнесения активов к основным средствам ПАО «МОЭСК» и Типовой классификации ПАО «МОЭСК».

- 9.2. Определение инвентарной стоимости.

- Инвентарная стоимость основных средств, складывается из затрат на строительные работы и прочих затрат, относящихся к  данным объектам, согласно сметы, по которой здания и сооружения построены, и формируется по накопительной ведомости учета полной стоимости выполненных работ и затрат по данному титулу:

- 9.2.1. Инвентарная стоимость оборудования, требующего монтажа, складывается из фактических затрат по его приобретению, расходов на строительные и монтажные работы, прочих капитальных затрат, относимых на стоимость вводимого в эксплуатацию оборудования по прямому назначению.

- 9.2.2. Инвентарная стоимость оборудования, не требующего монтажа, предметов (инструмента и инвентаря), а также оборудования, не требующего монтажа, но предназначенного для постоянного запаса, слагается из фактических затрат по приобретению, расходов по доставке и других расходов, связанных с их приобретением

- 9.2.3. Если расходы на строительные, монтажные и пусконаладочные работы относятся к нескольким видам оборудования и отсутствует возможность соотнести физические затраты с конкретным оборудованием, то стоимость затрат распределяется пропорционально стоимости оборудования.

9.2.4. В случае, когда стоимость Проектных работ в акте выполненных работ,  определена одной цифрой на объект, применительно к объектам до 20 кВ независимо от региона, необходимо руководствоваться следующим правилом: «если стоимость технологического оборудования составляет более 25% от стоимости строительных и монтажных работ, для расчета стоимости проектных работ принимается стоимость строительных и монтажных работ (без учета стоимости технологического оборудования) с коэффициентом 1,25».

- 9.2.5. При вводе объекта в эксплуатацию затраты на содержание Заказчика-застройщика, а также прочие капитальные затраты, которые относятся ко всем видам зданий, сооружений и оборудования по реализованному инвестиционному проекту, распределяются между этими видами и включаются в первоначальную стоимость данных объектов пропорционально сумме прямых затрат на их возведение.

- 9.2.6. В первоначальную стоимость объектов включается также сумма капитализируемых процентов пропорционально стоимости прямых затрат, определяющих стоимость объектов ОС.

- 9.2.7. Стоимость затрат, связанных с проведением работ по модернизации, реконструкции, дооборудованию и техническому перевооружению менее 40 000 рублей  участвует в формировании ОС-3,  увеличивая стоимость отдельного объекта.

- 9.2.8. В целях корректности определения первоначальной стоимости вводимых основных средств в соответствии с вышеуказанными принципами отнесения затрат целесообразно оформлять Накопительную ведомость формирования стоимости объекта.

Примерная форма Накопительной ведомости формирования стоимости затрат, определяющих ОС, рекомендуемая к использованию, приведена в Приложении № 6.  Отдельные разъяснения по формированию инвентарной стоимости основных средств объектов до 20 кВ даны в Приложении №7

- 10. Ответственность за приемку необоснованно принятого к оплате выполнения.

- 10.1. Критерии и признаки определения необоснованно принятого выполнения.

В соответствии с правилами, установленными настоящими Методическими указаниями, необоснованно принятым выполнением, ответственность за возникновение которого несут специалисты Заказчика, являются следующие нарушения:

- 10.1.1. Несоответствие предъявленного к оплате объема работ и затрат предмету договора (договорному объему), включая:

а) отсутствие на момент предоставления Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) согласованной сторонами договора сметы с соответствующими видами и объемами работ и затрат, обосновывающей в общей цене договора стоимость принимаемого выполнения, – ответственность специалистов сметно-договорного подразделения Заказчика, осуществляющих проверку стоимости выполненных работ;

б) отсутствие обосновывающей документации на принимаемые непредвиденные и дополнительные работы и затраты и затраты, превышающие договорные объемы, – ответственность специалистов, осуществляющих функции строительного контроля;

в) отсутствие подтверждения качества выполненных объемов на момент согласования документов по стоимости выполнения – ответственность специалистов, осуществляющих функции строительного контроля.

- 10.1.2. Подтверждение фактически не выполненных и(или) выполненных с нарушением качества объемов работ в Актах по форме  КС-2 – ответственность специалистов, осуществляющих функции строительного контроля Заказчика.

- 10.1.3. Нарушение требований по оформлению форм первичной учетной документации по приемке выполненных работ (оказанных услуг), включая соответствие данных, указанных в форме КС-3, данным в формах КС-2 – ответственность специалистов сметно-договорного подразделения Заказчика, осуществляющих проверку стоимости выполненных работ.

- 10.1.4. Несоблюдение договорных условий, определяющих порядок предъявления, исчисления и расчета за выполненные работы, включая:

а) игнорирование характера договорной цены, включая приемку ежемесячного выполнения с подгружаемыми индексами, не соответствующими факту и договорному графику выполнения – ответственность специалистов сметно-договорного подразделения Заказчика, осуществляющих проверку стоимости выполненных работ;

б) при приемке Актов по форме КС-2 по договору, заключенному на условиях твердого характера договорной цены, - необоснованное применение расценок, отличных от договорных смет, – ответственность специалистов сметно-договорного подразделения Заказчика, осуществляющих проверку стоимости выполненных работ;

в) применение в ходе формирования стоимости выполненных работ при исполнении договоров с приблизительным характером договорной цены, сметных норм и расценок, не соответствующих фактическим видам и условиям выполненных работ: в части подтверждения по запросам специалистов сметно-договорного подразделения обоснованности усложняющих условий - ответственность специалистов, осуществляющих функции строительного контроля;  в части обоснованности сметных норм и расценок - специалисты сметно-договорного подразделения Заказчика, осуществляющих проверку стоимости выполненных работ;

г) согласование документов по стоимости выполнения в условиях отсутствия подтверждения специалистом строительного контроля качества и объемов выполненных работ - ответственность специалистов сметно-договорного подразделения Заказчика, осуществляющих проверку стоимости выполненных работ

д) игнорирование принципа формирования договорной цены, учитывающего тендерное снижение, при исчислении стоимости принимаемого выполнения в актах приемки выполненных работ – ответственность специалистов сметно-договорного подразделения Заказчика, осуществляющих проверку стоимости выполненных работ.

- 10.1.5. Нарушение порядка формирования инвентарной стоимости вводимых основных средств – ответственность специалистов Заказчика, осуществляющих по накопительной ведомости учет полной стоимости выполненных работ и затрат по данному титулу.

- 10.1.6. Специалисты сметно-договорного подразделения, осуществляющие проверку стоимости выполненных работ, не несут ответственности за не выявленные ими ошибки и нарушения норм и правил ценообразования экспертов, определивших достоверность проектной сметной стоимости при утверждении ПСД и сформировавших сметный расчет начальной цены лота, являющихся исходными для формирования Сметы договорной цены.

- 10.2. Общий порядок установления факта нарушений и действий по их устранению.

- 10.2.1. Нарушения порядка формирования и оформления Стоимости выполненных работ выявляются в ходе выполнения следующих процедур:

а) Заказчиком при согласовании представленного выполнения – в случае принятия документы с нарушениями - возвращение Подрядчику на исправление с соответствующим мотивированным отказом от их подписания;

б) исполнителем по СК в ходе выполнения процедуры подтверждения качества и объемов выполненных работ, представленных строительным Подрядчиком – в случае несоответствия и выявления недостатков – направление письменного мотивированного отказа в подтверждении представленных объемов работ строительному Подрядчику по актам о приемке выполненных работ (КС-2) с передачей копии отказа представителю технического Заказчика;

б) Заказчиком после согласования и подписания принятого выполнения в ходе последующего анализа принятого выполнения выявление нарушений – Заказчиком инициируется согласованная с Подрядчиком (или в судебном порядке) корректировка принятого с нарушениями выполнения и возврат необоснованно уплаченных средств;

в) экспертами контрольных подразделений Общества и внешних контрольных организаций, уполномоченными распорядительными документами проверять достоверность Стоимости принятого выполнения, в ходе внутренних и внешних проверок.

На основании результатов проверки в Обществе инициируется:

- комиссионная выверка обоснованности замечаний,

- проверка правовой возможности (включая согласие Подрядчика) по корректировке принятого с нарушениями выполнения,

- принятие мер по возврату необоснованно уплаченных средств,

- установление ответственности должностных лиц за необоснованно принятое выполнение в зависимости от причины возникновения и размера нанесенного Обществу ущерба или упущенной выгоды.

- 10.2.2. Степень ответственности за необоснованно принятое выполнение устанавливается Обществом в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации в зависимости от причины и обстоятельств возникновения нарушения, оперативности предпринятых мер по возврату необоснованно уплаченных средств, а также от размера нанесенного Обществу ущерба или упущенной выгоды.

# Приложение № 1

Пример формирования сметы и оформления Акта по форме КС-2 по договору, заключенному на условиях твердой договорной цены

Приложение содержится в отдельном файле в формате Excel.

# Приложение № 2

Пример формирования Скорректированного расчета стоимости выполненных работ

Приложение содержится в отдельном файле в формате Excel

# Приложение № 3

Учет тендерного снижения в договорах «под ключ» после утверждения ПСД в Смете договорной цены и исчислении Стоимости выполненных работ

Приложение содержится в отдельном файле в формате Excel

# Приложение № 4

Учет тендерного снижения при формировании Сметы договорной цены и Стоимости выполненных работ от утвержденной сметной стоимости

Приложение содержится в отдельном файле в формате Excel

Приложение № 5

Варианты применения различных принципов тендерного снижения при формировании Сметы договорной цены

Приложение содержится в отдельном файле в формате Excel

# Приложение № 6

Реестр ОС (примерная форма)

Приложение содержится в отдельном файле в формате Excel

Приложение № 7

Отдельные разъяснения по формированию первоначальной стоимости объектов до 20 кВ

Приложение содержится в отдельном файле в формате Word

В случае согласия Заказчика на  выполнение дополнительных работ, влекущих за собой превышение цены Договора более чем на 10% по сравнению с договорной ценой, Стороны составляют обэтом дополнительное соглашение к Договору

- При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора–Заказчик по требованию Подрядчика может пересмотреть установленную цену в сторону увеличения(п.6 Ст.709 ГК РФ). В договоре подряда может быть указана конкретная величина роста цен на материалы (оборудование) при превышении которой Подрядчик будет иметь право требовать увеличения установленной цены.

Проект дополнительного соглашения  подписывается только при условии прохождения всех необходимых корпоративных процедур и согласований

На материалы Заказчика, использованные Подрядчиком при выполнении работ в отчетном периоде, Подрядчик представляет вместе с Актом приемки выполненных работ отчет об использовании материалов Заказчика в  порядке, предусмотренном  договором.

- Заказчик передает Подрядчику оборудование Заказчика в целях дальнейшего его монтажа на основании Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15, утвержденного постановлением Госкомстата России от 21.01.2003г. № 7.

- В случае неготовности строительной части под монтаж поставленного Заказчиком оборудования и (или) задержки начала его монтажа (укрупненной сборки) на срок более трех месяцев, Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15 не оформляется. При этом поставленное Заказчиком оборудование передается Подрядчику или третьему лицу на ответственное хранение с оформлением соответствующих документов по учету товарно-материальных ценностей в местах хранения согласно условий предусмотренных в договоре подряда.

по форме №36 в УП

Акт приемки законченного строительством объекта формы КС-11 применяется как документ приемки законченного строительством объекта при его полной готовности в соответствии с утвержденным проектом и договором подряда и не является основанием для зачисления объектов в состав основных средств (Постановлении ФАС Московского округа от 28.08.2008 № КА-А40/7979-08 по делу № А40-58167/07-129-345)

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме 34 (в отличие от Акта по форме КС-11), дополнительно является документом по вводу объекта и зачисления его в состав основных средств всех форм собственности.

При поэтапном вводе в эксплуатацию объекта строительства, оформляемого формой КС-11 и(или) формой 34, в данном пункте указывается стоимость вводимого этапа по утвержденной ПСД (выделенная из полной сметной стоимости строительства). При этом, сумма стоимостей всех отдельно законченных строительством и вводимых этапов стройки в ценах утвержденной ПСД не может превышать полную сметную стоимость строительства, указанную в приказе об утверждении проекта. Среди доступных для заказчика методов выделения утвержденной сметной стоимости вводимого этапа из полной сметной стоимости строительства (в случае отсутствия явного указания сметной стоимости вводимого этапа в утвержденном сводном сметном расчете) можно рекомендовать:

- учет стоимости строительства в базисном уровне цен (наиболее достоверный);

- расчет пропорционально основному показателю по вводимой мощности (допустим для ЛЭП, имеющих однородное по трассе конструктивное выполнение);

- расчет пропорционально отношению его текущей стоимости, сформировавшейся на момент ввода на счете 08 к общей стоимости строительства по инвестиционной программе.