## Прил 4 СМР по утв.ПСД
Приложение № 4 к Методическим указаниям О порядке формирования стоимости выполненных объемов работ и затрат по строительству и реконструкции объектов ПАО «МОЭСК»
Учет тендерного снижения при формировании Сметы договорной цены и Стоимости выполненных работ от утвержденной сметной стоимости
Расчет начальной цены лота по утвержденной ПСД | [5 empty] | Договор |  |  |  | Выполнение
Статьи затрат | Стоимость подрядных объемов по ПСД в баз.ценах | Стоимость подрядных объемов по ПСД в тек.ценах (при необходимости в прогнозных) | К-нт стратегии по отношению к баз.ценам | Коэффициенты приведения цены закупки к лимитам инвестиционной программы Кп (Кп≤1) | Стоимость подрядных объемов соответствующая лимитам инвестиционной программы (НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ЛОТА) | Индекс договорных цен по отношению к баз.ценам договорного объема по ПСД | К-нт тендерного снижения к начальной цене лота при заключении договора Кт (Кт≤1) | Стоимость подрядных объемов по ПСД в баз.ценах | Договорная стоимость в прогнозных (договорных) ценах | % выполнения по договору от утвержденной ПСД в баз.ценах | Объем выполнения по договору по утвержденной ПСД в тек.ценах (при необходимости в прогнозных) | Коэффициенты участвующие в расчете договорной цены Кп * Кт | Стоимость выполнения в договорных ценах, рассчитанная от выполненного объема утвержденной ПСД в тек.ценах (гр.7) с применением к-та стратегии (гр.3) и тендерного снижения (гр.5)
[7 empty] | 0.93 |  |  | 50% | 50%
1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 12 | 8
Всего, в том числе: | 20.5 | 99.9995 | 4.6594 | 0.95517 | 95.5168 | 4.3332 | 0.93 | 20.5 | 88.8306 | 10.25 | 49.9998 |  | 44.4153
СМР | 4.5 | 31.0345 | 6.2069 | 0.9 | 27.9311 | 5.7724 | 0.93 | 4.5 | 25.9759 | 2.25 | 15.5173 | 0,9*0,93 | 12.9879
оборудование | 15 | 59.113 | 3.862 | 0.98 | 57.9307 | 3.5917 | 0.93 | 15 | 53.8756 | 7.5 | 29.5565 | 0,98*0,93 | 26.9378
прочие подрядчика | 1 | 9.852 | 9.655 | 0.98 | 9.655 | 8.9791 | 0.93 | 1 | 8.9791 | 0.5 | 4.926 | 0,98*0,93 | 4.4896