ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

«___»___________20____г.

ПАО «Россети Северо-Запад», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по инвестиционной деятельности Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Белозеровой Юлии Владимировны, действующей на основании доверенности от 27.02.2023 №41-23, и «____________», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, по результатам закупки на право заключения договора подряда строительно-монтажных работ, официально объявленной в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) извещением  от ________ № ___________, на основании итогового Протокола о результатах  закупки от _______ №  __________, протокола преддоговорных переговоров от ___ № ___(указывается при наличии) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Статья 1. Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

1.1. «Акт о приемке выполненных работ» - документ, подтверждающий выполнение промежуточных работ, оформляемый в установленном порядке за отчетный период и являющийся основанием для определения стоимости выполненных работ по Договору и проведения промежуточных расчётов до приёмки результата работ по настоящему Договору. Данный(е) акт(ы) не является(ются) актом(ами) предварительной приёмки результата работ (отдельного этапа работ), с которыми закон и настоящий Договор связывает переход соответствующих рисков на Заказчика и обязанность по оплате результата работ (отдельного этапа работ). «Акт выполненных работ» составляется Подрядчиком и подписывается сторонами по форме КС-2, утвержденной политикой Общества. Форма акта о приемке выполненных работ должна соответствовать форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100.

1.2. «Акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией» - документ о завершении Подрядчиком всех работ на Объекте, составленный рабочей комиссией по форме КС-11, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100. Данный акт свидетельствует о завершении выполнения Подрядчиком работ по строительству/реконструкции/техническому перевооружению/модернизации Объекта в объеме, предусмотренном Договором, готовности работ к сдаче Заказчику. Акт подтверждает выполнение Подрядчиком комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предусмотренных Договором, исключительно для проведения расчетов по Договору и не свидетельствует о приемке результатов выполненных по Договору работ Заказчиком в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» - является документом по приемке объекта в целом и вводу законченного строительством объекта в эксплуатацию (акт по форме № КС-14, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100). Данный акт является основанием для окончательной оплаты всех выполненных Подрядчиком работ в соответствии с Договором.

1.4. «Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования» - составленный рабочей комиссией документ, подтверждающий, что оборудование, прошедшее комплексное опробование, включая пусконаладочные работы, считается готовым к эксплуатации и принятым для предъявления приемочной комиссии.

1.5. «Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания» - составленный рабочей комиссией документ о приемке смонтированного оборудования после индивидуальных испытаний, подтверждающий соответствие оборудования Проектной документации, «нормативным актам в области проектирования и строительства», техническим условиям и его готовность для комплексного опробования.

1.6. «Приёмка объекта в эксплуатацию» - законченный строительством, реконструкцией объект (этап строительства, пусковой этап) принятый приемочной комиссией с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и утверждением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией приказом Общества.

1.7. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого результат работы должен соответствовать условиям договора о качестве.

В случае, если иное не установлено нормативными актами в области проектирования и строительства и условиями Договора, Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией».

1.8. «Исполнитель по строительному контролю» -

а) Организация (инспекционный орган, не зависимый от контролируемых процессов и результатов работ при строительстве), обладающая соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для осуществления видов деятельности в области контроля и надзора за качеством капитального строительства и имеющая право на осуществление данного вида деятельности: допуск к выполняемым работам и аккредитацию уполномоченных органов, - признанная победителем по итогам тендерных торгов и имеющая действующий договор с Заказчиком на оказание услуг по строительному контролю.

б) Специализированная служба Заказчика, обладающая соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для надзора за качеством капитального строительства, действующая на основании ОРД Общества, и имеющая право в установленном законодательством РФ порядке осуществлять строительный контроль.

1.9. «Исполнительная документация» - комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе Проектной и Рабочей документации по Объекту, по мере завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. В состав исполнительной документации включаются (но не ограничиваясь): комплект рабочих чертежей на создание Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, изделий и конструкций, применяемых при производстве работ, а также запасных частей к оборудованию; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о непредвиденных работах; акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; общий и специальный журналы работ, «Журнал авторского надзора за строительством», исполнительная геодезическая схема, исполнительная съемка вводимых объектов и другая документация, отражающая ход выполнения работ и поставок по Договору и необходимая для эксплуатации Объекта. Исполнительная документация оформляется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

1.10. «Исходно-разрешительная документация» - документация, включающая решение об изменении разрешенного использования земельного участка (при необходимости); технические условия на присоединение к сетям инженерного обеспечения; правоустанавливающий документ и градостроительный план земельного участка; заключение государственной экспертизы проектной документации (на стадии "проектная документация"); разрешение на строительство; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Документация, оформляемая в соответствии со статьями 45-51, 55 Градостроительного кодекса РФ, для целей создания (изменения) объектов недвижимости.

1.11. «Календарный план работ» - приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ;

1.12. «Материалы и оборудование» - материально-технические ресурсы: оборудование, запасные части к оборудованию, изделия, конструкции, комплектующие изделия, кабельно-проводниковая продукция, материалы, с использованием которых Подрядчик выполняет обязательства по Договору.

Давальческие материалы - оборудование и материалы, которые передаются Подрядчику Заказчиком.

1.13. «Независимая гарантия» - один из способов обеспечения исполнения обязательств, при котором банк, иное кредитное учреждение (гарант) выдает по просьбе должника (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору (бенефициару) денежную сумму при предоставлении им требования об её уплате. В приложении № 7 к настоящему Договору представлена Форма независимой гарантии;

1.14. «Нормативные акты в области проектирования и строительства» - действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках настоящего договора, в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно-распорядительные документы Заказчика.

1.15. Объект» - Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-146 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом в РУ-0,4 кВ шинного моста с разъединителями (ООО "Группа компаний "Призма" АРХ-02678-Э-А/22 от 20.07.2022), 002-11-2-02.41-2699.

1.16. Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

1.17. «Отчётный период» - календарный месяц;

1.18. «Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых, в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, «Нормативных актов в области проектирования и строительства», невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ и монтажа конструкций.

1.19. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - первичный документ, основанный на данных акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2), составленный Подрядчиком по форме КС-3 и применяемый для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные строительно-монтажные работы в отчетном периоде. Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат должна соответствовать форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100.

1.20. «Специализированные организации» - организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, обладающие властно-распорядительными полномочиями.

1.21. «Строительный контроль» - комплекс мероприятий, проводимый в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по проверке соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

1.22. «Строительная площадка» - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок, оформленный в установленном порядке для размещения объекта;

1.23. «Субподрядчик» – любое лицо, привлекаемое непосредственно Подрядчиком для выполнения работ, услуг и иных обязательств по настоящему Договору.

1.24. «Уполномоченный (ответственный) представитель Исполнителя по строительному контролю» - работник Исполнителя по строительному контролю, назначенный приказом (распоряжением) ответственным за организацию и проведение строительного контроля, наделенный правами и обязанностями по совершению определенных действий.

1.25. «Цена Договора» - денежное обязательство Заказчика произвести платеж Подрядчику за полное и надлежащее выполнение своих обязательств в размере, порядке и на условиях, определенных Договором.

1.26. «Этап строительства» – строительство или реконструкция объекта капитального строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введён в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства).

1.27. «Переустройство» - комплекс работ по реконструкции действующих объектов третьих лиц;

1.28. «Пересечение» (сближение) - размещение объектов (автомобильных дорог общего пользования, ВЛ, трубопроводов, инженерных коммуникаций и иных линейных объектов) на земельных участках, расположенных в границах полос отвода или  в границах охранных зон при строительстве данных объектов.

| Принятые сокращения |  |
| --- | --- |
| НД | Нормативная документация |
| ПС | Подстанция |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| ППР | Проект производства работ |
| ПД | Проектная документация |
| ОРД | Организационно-распорядительные документы |

Статья 2. Цели и предмет договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить в соответствии с утвержденным техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и проектной документацией определенную работу(ы) (далее – работы) на объекте «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-146 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом в РУ-0,4 кВ шинного моста с разъединителями (ООО "Группа компаний "Призма" АРХ-02678-Э-А/22 от 20.07.2022), 002-11-2-02.41-2699.»

и передать Заказчику законченный строительством (реконструкцией) Объект, в отношении которого подписан Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, и который является результатом выполнения Работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.1 Договора, на основании ____________________ (указать нужное: например, на основании того, что подрядчик является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции (указать нужное) в соответствии с требованиями действующего законодательства, иные основания, установленные законодательством РФ).

2.3. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической (проектной) документации, утвержденным в установленном порядке (в том числе Заказчиком), требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям соответствующих органов, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения на производство работ, ввод объекта в эксплуатацию, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Статья 3. Сроки выполнения Работ.

3.1.	Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется в соответствии с Календарным планом работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.2. Стороны определили следующие сроки начала и окончания работ:

Начало работ	 – с момента заключения Договора.

Окончание работ – два месяца с даты заключения Договора, с учетом времени работы приемочной комиссии

Статья 4. Цена Договора. Стоимость работ.

4.1 Цена Договора составляет ___________ (указать прописью) рублей, в том числе НДС ___________ (указать прописью) рублей, указанная в Сводной ведомости строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Договору), является твердой.

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения. При этом при необходимости по соглашению Сторон цена Договора может быть изменена путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

Цена Договора включает в себя стоимость всех работ согласно пункту 2.1. Договора, в том числе ввод объекта в эксплуатацию. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора в сторону увеличения, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения, требующие увеличения объема работ (услуг) или увеличения объема закупаемых материалов (оборудования).

Расходы Подрядчика, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, приобретением материалов и оборудования, (кроме давальческого) связанных с выполнением работ, включены в Цену Договора и дополнительной оплате не подлежат.

4.2. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Полученная Подрядчиком экономия (разница, образовавшаяся между размером издержек Подрядчика, которые были заложены в цену Договора, и суммой фактических расходов, понесенных Подрядчиком при выполнении работы) подлежит возврату Заказчику.

С целью выявления указанной экономии Заказчик анализирует документы, подтверждающие стоимость использованного при выполнении работ оборудования, которые предоставляется Подрядчиком в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Договора. В случае выявления экономии Заказчик обязан направить в адрес Подрядчика дополнительное соглашение об уменьшении цены договора.

Стороны должны подписать дополнительное соглашение об уменьшении цены Договора если настоящим Договором или соглашением сторон не предусмотрено иное. При этом Подрядчик возвращает Заказчику:

- соответствующие материалы и оборудование, в случае если работы по Договору выполнялись Подрядчиком из давальческих материалов,

- денежные средства, в случае если Заказчиком ранее перечислялись Подрядчику соответствующие авансовые суммы, не освоенные им в полном объеме.

4.3 Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком для целей выполнения работ импортного оборудования и/или материалов.

4.4 Расходы, связанные с обеспечением участия специалистов Заказчика в приемо-сдаточных испытаниях независимо от места их проведения, а также стоимость проживания, питания, проезда специалистов Заказчика во время их участия в приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе несет Подрядчик. Заказчик данные расходу Подрядчику не возмещает.

Статья 5. Порядок и условия платежей.

  - Заказчик оплачивает промежуточные работы, выполненные Подрядчиком за отчетный период и подтвержденные актом о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) в следующем порядке: подрядчиком предоставляются справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Оплата осуществляется при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору (если условиями Договора предусмотрено предоставление обеспечения) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2).

Подрядчик предоставляет Заказчику счет(а)-фактуру(ы), в порядке и в сроки в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.2. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора.

5.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным(и) соглашением(ями) Сторон, не подлежит оплате при условии, что данное превышение не является следствием невыполнения Заказчиком своих обязательств.

5.4. Датой осуществления оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Статья 6. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика.

Настоящая редакция раздела подлежит обязательному включению в Договор, заключаемый по результатам торгово-закупочных процедур, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства при подачи участником закупки, признанным победителем, аномально низкого ценового предложения (предложение на 25 % и более ниже начальной (максимальной) цены Договора (цены лота). Под аномально низким ценовым предложением понимается снижение цены (условной цены) участником закупки относительно начальной (максимальной) цены договора (цены лота) или условной (максимальной) цены договора (в случае  заключения договора по результатам закупки фиксирующего номенклатуру продукции и единичные расценки на нее, и приобретение заказчиком товаров (работ, услуг) по фактической потребности из числа установленной договором номенклатуры и по цене согласно установленным единичным расценкам), указанной в извещении о закупки и документации о закупке на 25 (двадцать пять) и более процентов).

В случае отсутствия, указанных абзацем выше оснований данный раздел по результатам закупочных процедур, излагается в следующей редакции:

Обеспечение исполнения обязательств Контрагента по настоящему Договору не предусмотрено.

6.1. Размер предоставленного Подрядчиком до заключения Договора обеспечения исполнения обязательств по Договору (далее по тексту также – Сумма обеспечения исполнения) составляет (_______) рублей (указывается Сумма обеспечения исполнения). Способ обеспечения обязательств: _____________________.

6.2. Стороны подтверждают, что указанная выше Сумма обеспечения исполнения обязательств не является задатком, а является способом обеспечения обязательств, предусмотренных (установленных) Сторонами Договора.

6.3. Затраты на осуществление обеспечения исполнения обязательств по Договору производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком.

Вариант 1. Обеспечительный платёж.

6.3.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчиком по настоящему Договору обеспечивается путем внесения Подрядчиком на расчетный счет Заказчика денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Договору (обеспечительный платеж).

6.3.2. При предоставлении Подрядчиком по Договору в качестве обеспечения исполнения своих обязательств денежных средств (обеспечительного платежа):

6.3.3.2 Размер вносимых денежных средств (обеспечительный платеж) в качестве

обеспечения исполнения указанных обязательств (далее по тексту также – Сумма обеспечения исполнения) определяется в соответствии с п. 1. Договора.

      - Сумма обеспечения исполнения должна быть зачислена на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора (аналогичные данные должны быть в закупочной документации при проведении закупки на право заключения данного договора) до заключения настоящего Договора. В случае невыполнения обязательства Подрядчиком в указанный срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке или не производить оплату по Договору до подтверждения Подрядчиком факта внесения Суммы обеспечения исполнения.

    - В случае непредоставления обеспечительного платежа в срок, указанный в настоящем разделе Договора к Подрядчику могут быть применены штрафные санкции в размере 1 % от суммы обеспечительного платежа за каждый день просрочки.

    - В случае неисполнения/некачественного/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, принятых по Договору, а равного любого иного нарушения обязательств по Договору из Суммы обеспечения исполнения Заказчиком может быть удержана сумма денежных средств, рассчитанных в соответствии с условиями Договора. В этом случае в адрес Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня удержания Заказчиком направляется соответствующее уведомление об удержании, уменьшении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств. При возврате Суммы обеспечения исполнения Подрядчик не вправе требовать от Заказчика удержанные денежные средства.

    - Сумму обеспечения исполнения Заказчик возвращает после выполнения Подрядчиком всех обязательств, принятых по Договору, в течение 30 календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика с указанием, в том числе, реквизитов Договора, расчетного счета, на который Заказчик должен перечислить Сумму обеспечения исполнения, а также с приложением документов, свидетельствующих о полном выполнении всех обязательств.

    - В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, по которому произойдет увеличение цены Договора, Подрядчик обязан представить Заказчику дополнительный обеспечительный платеж. Обеспечительный платеж должен быть представлен не позднее даты подписания сторонами дополнительного соглашения об изменении цены в размере пропорциональном сумме увеличения цены договора.

    - На все суммы, указанные в настоящем разделе настоящего Договора, Подрядчик обязуется не начислять проценты за пользование чужими денежными средствами, также обязуется не предъявлять требования о взыскании неосновательного обогащения, убытков.

    - Реквизиты счета Заказчика, предназначенного для перечисления Подрядчиком

денежных средств в качестве обеспечения по Договору указаны в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора.

    - В случае досрочного расторжения (отказа от исполнения и (или) прекращения)

настоящего Договора по основаниям, указанным в пунктах настоящего Договора, либо по инициативе Подрядчика, обеспечительный платеж Подрядчику не возвращается.

    - Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до исполнения всех обязательств по Договору не допускается, за исключением случаев предоставления Подрядчиком взамен обеспечения в форме обеспечительного платежа иного способа обеспечения исполнения обязательств, удовлетворяющего требованиям настоящего Договора.

В случае замены Подрядчиком обеспечительного платежа иным способом обеспечения в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, возврат обеспечительного платежа Подрядчику осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Покупателем альтернативного способа обеспечения.

Вариант 2- Независимая гарантия:

6.3.1. Если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения обязательств была выбрана независимая гарантия:

В Независимой гарантии должна быть предусмотрена безусловная обязанность гаранта оплатить сумму независимой гарантии полностью или частично по письменному требованию Заказчика (бенефициара).

Подрядчик обязан предварительно согласовать независимую гарантию с Заказчиком. Проект Независимой гарантии должен предоставляться Стороне 2 не позднее, чем

- за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты перечисления авансового платежа (если независимая гарантия включает обеспечение обязательств по возврату авансовых платежей);

- через 10 (десять) рабочих дней после вступления в силу Протокола о результатах закупок (если независимая гарантия включает обеспечение обязательств по возврату авансовых платежей и обеспечение исполнения обязательств по договору).

Оригинал предварительно согласованной Независимой гарантии, должен быть представлен Заказчику не позднее, чем:

- за 5 (пять) рабочих день до планируемой даты перечисления авансового платежа (если независимая гарантия включает обеспечение обязательств по возврату авансовых платежей).

- за 1 (один) рабочий день до заключения Договора (если независимая гарантия включает обеспечение обязательств по возврату авансовых платежей и обеспечение обязательств по договору).

Если договором предусмотрен авансовый платеж, однако потребность в получении аванса отсутствует (Подрядчиком предоставлен письменный отказ от получения аванса), сумма гарантии и порядок ее предоставления определяется в зависимости от необходимости предоставления обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору.

При этом перечисление авансовых платежей Подрядчику (в том числе в случае поступления запроса Подрядчика о выплате аванса, предусмотренного договором, во изменение ранее представленного письменного отказа от получения аванса) допускается только после предоставления Подрядчиком и принятия Заказчиком независимой гарантии в соответствии с условиями настоящего Договора либо иного способа обеспечения, включающих обеспечение возврата авансовых платежей на соответствующую сумму.

6.3.1.1 Подрядчик обязан обеспечить получение у гаранта независимой гарантии, отвечающей следующим требованиям:

Общие требования:

6.3.1.1.1 Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки, должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и должна соответствовать требованиям, установленным статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ, а также требованиям постановления Правительства РФ от 09.08.2022 №1397;

6.3.1.1.2 информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

6.3.1.1.3 независимая гарантия должна быть безотзывной;

6.3.1.1.4 срок действия независимой гарантии должен начинаться не позднее даты заключения Договора (не позднее планируемой даты перечисления авансового платежа, если Независимая гарантия включает в себя обязательства по возврату авансовых платежей;) и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после планируемой даты исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных независимой гарантией;

6.3.1.1.5 в независимой гарантии должна быть предусмотрена безусловная обязанность гаранта оплатить сумму независимой гарантии полностью или частично по требованию Стороны 2 (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии;

6.3.1.1.6 независимая гарантия не должна предоставлять гаранту возможность требовать от бенефициара для совершения платежа по независимой гарантии предоставления каких-либо документов, за исключением:

- надлежащим образом оформленного требования от Заказчика (бенефициара);

-документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование от имени бенефициара;

- расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

- документ, содержащий указание на нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором.

6.3.1.2.	Независимая гарантия выдается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

6.3.1.3.	В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.

6.3.2. Заказчик вправе потребовать замены Независимой гарантии в случае отзыва лицензии гаранта и в случае, если гарант исключен из перечня, предусмотренного частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6.3.3. В случае, если срок действия предоставленной независимой гарантии не покрывает срок исполнения основного обязательства, обеспеченного гарантией на 60 календарных дней по окончании указанного срока, Подрядчик обязан заменить/продлить срок ее действия не позднее, чем за 60 календарных дней до даты окончания срока ее действия.

6.3.4. Внесение изменений в ранее согласованную и принятую Заказчиком (бенефициаром) независимую гарантию осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

- возможность внесения изменений прямо предусмотрена формой независимой гарантии;

- гарантом получено письменное согласие Заказчика (бенефициара) о возможности внесения изменений в текст независимой гарантии;

- письменное согласие Заказчика (бенефициара) должно быть направлено до даты внесения изменений в независимую гарантию.

Внесение изменений в ранее согласованную и принятую Заказчиком (бенефициаром) независимую гарантию возможно исключительно в части суммы и срока действия независимой гарантии, а также в случае необходимости актуализации указанных в тексте гарантии реквизитов:

-	включение номера и даты договора взамен реквизитов закупочной процедуры;

-	изменение адреса предъявления требования;

-	актуализации реквизитов гаранта, бенефициара и принципала, а именно: адрес местонахождения, почтовый адрес, юридический адрес, КПП, ОКПО, телефон, адрес электронной почты.

Замена независимой гарантии осуществляется путем приема от Подрядчика новой независимой гарантии и возврата Заказчику ранее действовавшей независимой гарантии.

Возврат оригинала ранее действовавшей независимой гарантии Подрядчику должен осуществляться не ранее приема оригинала новой независимой гарантии от Подрядчика.

Замена независимой гарантии или изменение условий действующей независимой гарантии требуют прохождения стандартной процедуры согласования и приема независимой гарантии.

В случае отказа либо уклонения Подрядчика от предоставления, замены либо продления независимой гарантии в предусмотренных договором случаях, Заказчик:

- инициирует выставление претензий Подрядчику и начисление предусмотренных договором штрафных санкций;

- принимает решение о расторжении договора с Подрядчиком, предъявлении к оплате независимой гарантии либо ином способе защиты интересов Заказчика.

6.3.5. Подрядчик обязан соблюдать дополнительные требования к независимой гарантии в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

6.3.6. Возврат оригинала независимой гарантии Подрядчику осуществляется по инициативе Подрядчика в следующих случаях:

- если Подрядчиком исполнены обязательства, исполнение которых обеспечивала независимая гарантия, и Заказчиком исполнены обязательства по оплате;

- при замене независимой гарантии;

- по истечении срока действия независимой гарантии;

-в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим Законодательством РФ.

Возврат оригинала независимой гарантии осуществляется представителю Подрядчика, полномочия которого подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью, либо действующему на основании учредительных документов. Возврат независимой гарантии оформляется актом приема-передачи, который подписывается уполномоченными представителями сторон и в котором в обязательном порядке отражаются номер, дата, сумма независимой гарантии, гарант, ФИО передающего и принимающего лиц, дата подписания акта приема-передачи.

Заказчик вправе по письменному обращению Подрядчика осуществить досрочный возврат независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств Подрядчику до окончания установленного срока действия независимой гарантии, при одновременном соблюдении следующих условий:

- после достижения суммы исполнения работ/услуг/поставки согласно условиям Договора, не предусматривающему авансовые платежи, в размере свыше 20% (двадцати процентов) от цены Договора, подтверждённые соответствующими Актами о приемке выполненных работ/услуг/Товарными накладными, а по договору, предусматривающему авансовые платежи- в размере не менее суммы выплаченных авансовых платежей, но не менее 20% исполнения от цены договора;

- если в соответствии с Договором Подрядчиком перечислен обеспечительный платеж в качестве способа обеспечения исполнения Договора;

- отсутствуют неурегулированные разногласия (претензии) Сторон по Договору;

- отсутствуют факты нарушения Подрядчиком исполнения своих обязательств по Договору и/или просрочка исполнения замечаний и предписаний от лиц, осуществляющих строительный контроль Заказчика.

Не допускается досрочный возврат независимой гарантии до момента предоставления и начала действия иного обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Независимой гарантией.  Возврат Подрядчику независимых гарантий, в том числе досрочный, по которым Заказчику предъявлены требования об оплате, не производится.

6.3.7.  В случае заключения в письменной форме дополнительного соглашения к Договору, по которому произойдет увеличение цены Договора или увеличение планируемого срока исполнения обязательств по Договору, Подрядчик обязуется восполнить размер обеспечения до уровня, установленного Договором, путем предоставления обеспечения в виде первоначально выбранного способа (независимой гарантии или обеспечительного платежа) и предоставить подтверждающие документы:

- Предварительно согласованную Заказчиком Независимую гарантию (в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа) в соответствии с типовой формой Независимой гарантии (Приложение №7 к настоящему Договору) не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты заключения дополнительного соглашения;

или

- платежное поручение о внесении обеспечительного платежа на счет Заказчика с отметкой Банка) до момента заключения дополнительного соглашения.

При этом срок действия Независимой гарантии должен начинаться не позднее даты подписания дополнительного соглашения и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после новой даты исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных независимой гарантией, а сумма Независимой гарантии должна быть:

- в размере аванса (неотработанного аванса) (если независимая гарантия выдана только во исполнение обязательств Подрядчиком по возврату авансовых платежей);

- не менее 5 % от НМЦ Договора (цены лота), но не менее 5%  от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения (если гарантия предоставлена только на обеспечение исполнения обязательств по Договору);

- максимальная из сумм: 5% от НМЦ Договора (цены лота) или 5% от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения или суммы непогашенного (неотработанного) аванса (если независимая гарантия выдана во исполнение обязательств Подрядчиком по Договору, включая обязательства по возврату авансовых платежей).

- размер независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств определяется в размере 5% (пяти процентов) от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения.

В случае увеличения сроков исполнения Договора без заключения Дополнительного соглашения в письменной форме независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новые предварительно согласованные Заказчиком независимые гарантии в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия независимой гарантии условиям настоящего Договора, но не позднее, чем за 60 календарных (шестьдесят) дней до даты окончания действия независимых гарантий, предоставленных по Договору. Новые независимые гарантии на возврат авансовых платежей и/или на исполнение обязательств по Договору предоставляются со сроком действия, покрывающим согласованный Сторонами новый срок выполнения работ, а также 60 календарных (шестьдесят) дней, следующих после новой даты исполнения обязательств по Договору.

6.3.8. В случае несвоевременной замены/продления срока действия независимой гарантии к Подрядчику могут быть применены штрафные санкции в размере 1 (одного) % от суммы независимой гарантии за каждый день просрочки.

6.3.9. В случае наличия расхождений между оригиналом и согласованным проектом независимой гарантии Заказчик не принимает оригинал независимой гарантии от Подрядчика. Оригинал независимой гарантии в этом случае считается непредставленным.

6.3.10. Не допускается предоставление нескольких независимых гарантий на исполнение обязательств, совокупная сумма которых соответствует сумме независимой гарантии, предусмотренной Договором.

6.3.11. В случае нарушения условий предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчиком, Заказчик вправе приостановить платежи по договору.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 7. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

7.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Техническим Заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), проектной документацией, Календарный план работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.

7.2. Назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, и предоставления, установленных данным Договором отчетных материалов.

Назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением работниками Подрядчика (Субподрядчика) требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по настоящему Договору.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком нотариально удостоверенные доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий Представителей.

7.3. На условиях, предусмотренных статьей 18 Договора, заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - Договор страхования) в соответствии с проектом договора страхования и в течение 20 (двадцати ) календарных дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику подлинный экземпляр Договора страхования, подписанный Подрядчиком и страховой компанией, а также заверенную Подрядчиком копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования.

7.4. Представить обеспечение, предусмотренное ст. 6 Договора (независимые гарантии и/или совершить перечисление обеспечительного платежа).

7.5. На основании доверенности, выданной Заказчиком в целях строительства (реконструкции) объекта Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами работу с государственными органами строительного надзора и иными уполномоченными органами, включая, но не ограничиваясь:

7.6. Осуществить охрану мест выполнения работ, строительной площадки и находящихся на них материалов, оборудования и запасных частей к нему, используемых при осуществлении Работ в течение срока выполнения Работ по настоящему Договору, с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Календарным планом работ) до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, своими силами и за свой счет.

7.7. Обеспечить надлежащее хранение материалов и оборудования, поставленных на строительную площадку для целей выполнения работ по Договору (в том числе полученных от Заказчика в качестве давальческих материалов).

7.8. 	Обеспечить сохранность материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, полученных в результате демонтажных работ, а также их в сроки, согласованные Сторонами. В случае, если указанные материалы и оборудование не подлежат дальнейшему использованию для производства работ на Объекте, Подрядчиком обеспечивается их возврат Заказчику

7.9. Обеспечить полное соответствие выполняемых Работ требованиям проектной документации, утвержденной Заказчиком и/или выданной Подрядчику «в производство работ», нормам законодательства Российской Федерации, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и иным документам, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, требованиям законодательства Российской Федерации об электроэнергетике: в сфере коммерческого учета электрической энергии (техническим требованиям к системам коммерческого учета электрической энергии); Правил охраны электрических сетей, графика отключений электросетевого оборудования. Подрядчик также обязан при выполнении работ по данному Договору руководствоваться нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами и стандартами Заказчика, представленными до начала производства Работ и/или выложенными на официальном сайте Заказчика.

Обеспечить допуск уполномоченных представителей Исполнителя по строительному контролю ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ, а также к приемо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации.

7.10. Выполнять требования трудового законодательства, охраны труда при приеме на работу, перевозке, размещении, питании персонала, выполняющего работы на Объекте и соблюдать иные требования охраны труда и трудового законодательства Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

7.10.1. Обеспечить выполнение требований по охране труда работниками Подрядчика и работниками привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций.

7.10.2. Обеспечить работников Подрядчика и работников, привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты от вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работников, в соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих профессий и должностей Подрядчика.

7.10.3. Обеспечить функционирование системы управления охраны труда в отношении работников Подрядчика и работников, привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций.

7.10.4. Обеспечить ведение на Объекте требуемой документации в области охраны труда.

7.10.5. Проводить расследования несчастных случаев с участием представителей Заказчика, произошедших с работниками Подрядчика и работниками привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций на объектах Заказчика.

7.11. Использовать при производстве работ на Объекте такие объемы и соотношение высококвалифицированного персонала и персонала с низкой и средней квалификацией, которые позволят своевременно и надлежащим образом выполнить обязательства по Договору.

7.12. Обеспечить на территориях временных бытовых городков и местах складирования материалов и оборудования, находящихся в охранных зонах воздушных и кабельных линий, соблюдение требований Правил охраны электрических сетей и выполнение мероприятий, предусматриваемых при выдаче разрешений на их размещение.

7.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

7.14. Обеспечить соблюдение требований в области охраны окружающей среды (включая, но не ограничиваясь):

7.14.1. Заключать договоры со специализированными организациями на обращение с отходами, образующимися в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. По требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие ведение деятельности по учету обращения с отходами, образующимися в ходе выполнения работ.

7.14.2. Разрабатывать в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях и порядке проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для соответствующей стадии проекта. По требованию Заказчика предоставлять копии утвержденных нормативов.

7.14.3. Обеспечивать восстановление природной среды, рекультивацию земель и благоустройство территории по окончанию работ. В случае загрязнения по вине Подрядчика участков поверхности почвы на территории Заказчика (в том числе в результате разлива нефтепродуктов) в ходе выполнения работ проводить рекультивацию земель за счет собственных средств.

7.14.4. Обеспечивать обустройство мест накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды по согласованию с Заказчиком.

7.14.5. Иметь в необходимом количестве собственные либо арендованные емкости для накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ.

7.14.6.Обеспечивать хранение демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), технологических жидкостей, выведенных из эксплуатации в ходе выполнения работ, способом, препятствующим загрязнению окружающей среды.

7.14.7.Вести учет отходов, образующихся в ходе выполнения работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Право собственности на отходы, подлежащие уничтожению (ликвидации) принадлежит Подрядчику.

7.14.8.Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду в ходе выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По требованию Заказчика предоставлять копии платежных поручений.

7.15. Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным и принятым Заказчиком договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.

Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по договору с Заказчиком должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

7.16. При наступлении следующих событий, предоставлять Заказчику информацию в указанные ниже сроки:

7.16.1. - информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему договору;

- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в ПАО «Россети Северо-Запад» по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчика к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении № 6.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных настоящем пункте, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления.

7.16.2. Надлежащим образом заверенную копию журнала, КС-6а (утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100), в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты направления/получения уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, либо о приостановке работ на Объекте.

7.16.3. По требованию и в сроки, указанные Заказчиком в требовании предоставлять Заказчику фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы проведенные работы, с соблюдением основных требований:

-привязка к местности (четко видимые диспетчерские наименования, особенности рельефа, здания, сооружения и т.д.);

- зафиксированное выполнение «скрытых» этапов работ;

- выявленные и зафиксированные дефекты;

- зафиксированное качество выполнения работ;

- на фотоматериалах должен быть четко виден масштаб (для сравнения в кадре необходимо помещать предметы, размер которых известен), выставлена дата.

7.17. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности, предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

7.18. Устранить выявленные Заказчиком, уполномоченным представителем Исполнителю по строительному контролю и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в работах по настоящему Договору от проектной документации, и документов, предусмотренных в п. 7.9 настоящего Договора, не нарушая даты завершения соответствующих работ и/или даты завершения работ в полном объеме по настоящему Договору и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате таких работ.

7.19. В случае, если до завершения выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в общий журнал работ либо направит Подрядчику письменное указание на устранение таких недостатков, Подрядчик обязан не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения соответствующего указания или в иные сроки, указанные Заказчиком, но в любом случае не позднее срока окончания работ по Договору устранить замечания Заказчика за свой счет.

7.20. Передать Заказчику до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией полный комплект исполнительной документации, иные документы, необходимые для эксплуатации и использования Объекта. Состав и оформление исполнительной документации и иных документов должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

7.21. Вывезти в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приёмочной комиссией за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество сдать собственнику по акту приема-передачи земельный участок, занимаемый строительной площадкой.

7.22. При выполнении работ Подрядчик обязан выставить соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

7.23. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

7.24. Осуществлять оплату штрафов, возложенных органами государственного надзора, за нарушение требований законодательства Российской Федерации, допущенные в ходе выполнения работ Подрядчиком.

7.25. Не продавать и не передавать строящийся или построенный Объект, или отдельную его часть, права на Объект, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

## Ответственность за сохранность оформленной исполнительной документации до передачи ее Заказчику несет Подрядчик.

7.26. Письменно согласовывать с Заказчиком публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, сообщения с упоминанием Заказчика, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других средствах массовой информации.

7.27 При поставке электротехнического оборудования и материалов Подрядчик обязан руководствоваться следующими принципами:

- Подрядчик обязан предоставить положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или протокол Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем Заказчика (далее - КДО) с решением о допуске к применению неаттестованного оборудования согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, материалов и систем, подлежащих такой аттестации). Порядок получения решения КДО и заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» указан в п. 7.27.1 Договора;

- поставку оборудования, материалов и систем необходимо проводить строго в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией с целью исключения применения импортной продукции без согласования Заказчика;

- Подрядчик обязан минимизировать применение импортной продукции при наличии отечественных аналогов, эквивалентных по технико-экономическим показателям;

- Подрядчик обязан предварительно согласовывать с Заказчиком перечень поставляемой импортной продукции в случаях необходимости применения импортной продукции.

7.27.1 Порядок получения решения КДО и заключения аттестационной комиссии 
ПАО «Россети»:

1) Если поставляемые оборудование, материалы и системы включены в Перечень оборудования, материалов и систем, подлежащих аттестации в ПАО «Россети» (согласно Приложению 2 к Регламенту работы Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем, размещенного на официальном сайте ПАО «Россети Северо-Запад» в разделе «О компании → Устав и внутренние документы → Политики → Единая техническая политика в электросетевом комплексе» по адресу:
https://www.mrsksevzap.ru/about/charterinternaldocuments/unitypolicy-p/unitypolicy/), Подрядчик обязан к моменту поставки предоставить:

-  положительное Заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети», полученное в соответствии с действующим порядком и методикой проведения аттестации в ПАО «Россети», представленных на официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Инвестиции и инновации → Единая техническая политика → Аттестация оборудования» по адресу: http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation,

или

- положительное решение комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем.

2) В случае отсутствия действующего Заключения аттестационной комиссии 
ПАО «Россети» или решения КДО, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора:

- предоставить Заказчику следующий комплект документов для получения решения КДО:

      - Сведения о предприятии-производителе оборудования, материалов и систем.

      - Сведения о предприятии (организации), поставляющем оборудование с доверенностью от производителя оборудования. Документы, подтверждающие наличие и качество сервисного обслуживания.

      - Проспекты, каталог, заказная спецификация поставляемого оборудования.

      - Технические условия, ГОСТы, (обязательно для отечественного и локализованного оборудования, материалов и систем).

      - Техническая спецификация (для импортного оборудования, материалов и систем).

      - Руководство (инструкция) по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию (при необходимости).

      - Руководство (инструкция) по эксплуатации, включающее техническое описание, а при необходимости:

- указания по оперативному обслуживанию;

- указания по техническому обслуживанию и ремонту с учетом наличия системы самодиагностики.

      - Руководство оператора по интерфейсу «человек - машина» и сервисному программному обеспечению.

      - Руководство по применению с описанием типовых (базовых) конфигураций (для программируемых изделий многоцелевого назначения) и рекомендациями по расчету и выбору параметров срабатывания для сложных функций релейной защиты и автоматики.

      - Паспорт или иной документ, удостоверяющий гарантийные обязательства предприятия-производителя.

      - Копии имеющихся российских и международных сертификатов на продукцию, заключений о ранее проведенных аттестациях.

      - Копии протоколов приемочных, квалификационных или периодических испытаний на соответствие требованиям технических условий. Представить перечень протоколов с указанием вида испытаний, даты и места их проведения. Для оборудования, являющегося средством измерения (СИ) или содержащего средства измерения, должен представляться Сертификат Ростехрегулирования об утверждении типа СИ с приложением Описания типа и Методики поверки. Испытания на электромагнитную совместимость должны проводиться аккредитованными организациями.

      - Копии имеющихся российских и международных сертификатов (деклараций), подтверждающих наличие у производителя необходимых условий производства для обеспечения соответствия выпускаемой продукции установленным государственным и отраслевым требованиям (при наличии).

      - Справка о внедрении, референции, отзывы предприятий, использующих оборудование, материалы и системы, допускаемые к применению, ранее.

Срок выполнения работ продлевается на срок работы КДО. В случае нарушения срока, предусмотренного абз. 1 пп. 2) настоящего пункта Договора, Заказчик вправе начислить Подрядчику пени в размере 0,06% от цены Договора за каждый день просрочки предоставления комплекта документов. Заказчик вправе отказать Подрядчику в применении неаттестованного оборудования, материалов и систем в случае отрицательного решения КДО.

7.27.2 Дополнительно к обязанности, установленной п. 7.27.1 Договора, Подрядчик обязуется обеспечить за свой счет проведение аттестации оборудования, материалов и систем в соответствии с действующим порядком и методикой проведения аттестации в ПАО «Россети», представленных на официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Инвестиции и инновации → Единая техническая политика → Аттестация оборудования» по адресу: http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation.

В случае если Подрядчик более 2 (двух) месяцев с момента заключения Договора уклоняется от исполнения обязанности, установленной п. 7.27.2 Договора (не обратился за аттестацией оборудования, материалов и систем и/или не предоставляет необходимые документы и/или не совершает оплату услуг по аттестации и/или отозвал заявку на аттестацию и пр.), Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 1% от цены Договора.

7.27.3 В случае если аттестационная комиссия ПАО «Россети» даст отрицательное Заключение в отношении оборудования, материалов и систем, Заказчик вправе отказаться от приемки такого оборудования, материалов и систем, несмотря на наличие положительного решения КДО, а Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичного оборудования, материалов и систем, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

7.28. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора

7.29. Заверения.

7.29.1. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной (конкурсной) документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по Объекту.

7.29.2.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2089), включен в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

7.29.2.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.mrsksevzap.ru/aboutcorruptionpolicy), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

7.29.2.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

7.29.2.4Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

7.29.2.5. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 7.29.2.1 - 7.29.2.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 7.29.2.1, 7.29.2.2. настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 7.29.2.1., 7.29.2.2. настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 7.29.2.3. настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7.29.2.2.Стороны настоящим подтверждают, что они ознакомились с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети»), полностью принимают положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и обязуются обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ними физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

7.29.2.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

7.29.2.4. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (ПАО «Россети Северо-Запад» или Контрагента).

7.29.2.5. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов  7.29.2.1. - 7.29.2.3.  настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 7.29.2.1., 7.28.2.2. настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 7.29.2.1., 7.29.2.2.настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 7.29.2.3.настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7.29.3. Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства.

7.30. При выполнении работ максимально минимизировать возможность применения импортного оборудования, материалов без ухудшения качества выполняемых по Договору работ.

7.31. При необходимости применения оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/ продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества выполняемых по Договору работ, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению при выполнении работ оборудования/ товаров/продукции/материалов импортного производства.

Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им заблаговременно, и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной в настоящем пункте Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования.

В случае, если настоящий Договор заключен с Подрядчиком - участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" замена страны происхождения материалов и оборудования в процессе исполнения настоящего Договора, не допускается за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных (импортных) материалов и оборудования поставляются российские материалы и оборудование, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких материалов и оборудования не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам материалов и оборудования, указанных в договоре.

7.32. Подрядчик заверяет и гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения субподрядчиков принимает все меры должной осмотрительности, чтобы субподрядчики соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

Указанные заверения являются существенными для Заказчика.

7.33	В случае привлечения Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:

7.33.1. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о привлечении к исполнению договора Субподрядчиков, а также предоставить информацию об отнесении их к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений, указанных в п. 7.16.1. Договора.

7.33.2. Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора субподрядчиков только с согласия Заказчика и предварительного одобрения их кандидатур Заказчиком.

Подрядчик вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых не будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора.

Перечень привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков согласовывается сторонами в приложении № 4 к Договору. В случае намерения Подрядчика привлечь к выполнению работ субподрядчиков, отличных от указанных в приложении № 4 к Договору, то данные изменения должны быть в обязательном порядке письменно согласованы с Заказчиком (путём внесения изменений в приложении № 4 к Договору).

Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенные копии заключенных им договоров с субподрядчиками. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками.

7.33.3. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как за свои собственные действия, по настоящему Договору несет Подрядчик.

7.33.4. Предоставить Заказчику информацию о наличии у Субподрядчика соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (строительной техники, квалификации работников и т.д.

7.33.5. В случае привлечения Субподрядчика для выполнения Работ по настоящему Договору, не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику заверенные Подрядчиком копии с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего договор со стороны Субподрядчика.

При этом Подрядчик обязан обеспечить наличие в договорах, заключаемых с Субподрядчиком:

- условий, позволяющих Подрядчику раскрывать Заказчику информацию о цене указанных договоров;

- обязательство предоставлять информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Субподрядчика (состава и/или изменения состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - и/или изменения состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава и/или изменения состава исполнительных органов Субподрядчика по форме, указанной в Приложении № 5 «Информация о собственниках Подрядчика/Субподрядчика» к Договору, в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

- о праве заказчика на отказ от дальнейшего исполнения настоящего договора при нарушении обязанности Субподрядчика представления Заказчику информацию об изменении состава по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Субподрядчика (состава и/или изменения состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - и/или изменения состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава и/или изменения состава исполнительных органов Субподрядчика.

7.33.6. Контролировать надлежащее выполнение Работ по Договору Субподрядчиками, координировать их деятельности, контролировать соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства, документов предусмотренных пунктом 7.9 настоящего Договора, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчиками, и (или) не получившими положительного заключения о готовности Подрядчика (Субподрядчика) к проведению работ по строительству, реконструкции на объектах Заказчика.

Статья 8. Обязательства Заказчика

По настоящему Договору Заказчик принимает на себя обязательства:

8.1. Передать Подрядчику необходимую техническую (проектную) документацию, разрешения и согласования для производства работ.

8.2.Передать Подрядчику по Акту приема-передачи, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку, (земельный участок, оформленный в соответствии с нормами действующего законодательства), пригодную для осуществления работ в объемах, обеспечивающих выполнение работ согласно Календарный план работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

8.3. Указать места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.

8.4. Производить приемку и оплату работ, услуг, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

8.4.1. Проанализировать документацию, представленную Подрядчиком в соответствии с п. 11.1 настоящего Договора, в том числе на предмет выявления экономии Подрядчика. В случае выявления указанной экономии Заказчик обязан инициировать подписание с Подрядчиком дополнительного соглашения об уменьшении цены договора.

8.5. Представители Заказчика с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный контроль за выполнением и качеством работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания настоящего Договора передает Подрядчику информацию по уполномоченному представителю Исполнителя по строительному контролю на Объекте.

Представители Заказчика, уполномоченные представители Исполнителя по строительному контролю имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

- заключать договоры на оказание услуг по строительному контролю за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

- привлекать для осуществления контроля лиц, осуществлявших разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ.

8.6. Осуществлять экологический контроль за соблюдением Подрядчиком требований и мероприятий по охране окружающей среды.

8.7. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, доставляются к месту производства работ (на объект, строительную площадку) транспортом Заказчика либо транспортом Подрядчика с последующей компенсацией транспортных затрат за счет Заказчика, что должно быть предусмотрено сметами.

8.8 Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком материалы экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала (оборудования), а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика выкупить его с проведением взаиморасчётов в установленном законодательством порядке.

8.9. Обеспечить Подрядчику допуск на действующие объекты электросетевого хозяйства для производства работ, проводимых по настоящему Договору. Обеспечить необходимые отключения действующих электроустановок на время производства работ в соответствии с согласованным сторонами графиком отключений.

8.10. При необходимости, содействовать Подрядчику в получении предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации документов, разрешающих вырубку леса под строительство.

8.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

8.12. Заказчик вправе осуществлять контроль за выполнением работниками Подрядчика и работниками привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций требований по охране труда.

8.13. Заказчик вправе проверять квалификацию работников Подрядчика и работников, привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций.

8.14. Заказчик вправе проводить проверку обеспеченности работников Подрядчика и работников, привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций, средствами защиты, инструментом и приспособлениями до начала выполнения работ.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

Статья 9. Порядок осуществления строительных работ

9.1. Подрядчик ведет общий журнал работ, специальные журналы работ, журнал учета выполненных строительно-монтажных работ в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение для взаимоотношений Заказчика и Подрядчика.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ.

Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов работ должны, соответствовать требованиям, указанным в приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и должна быть согласована Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору.

Форма журнала учета выполненных работ должна соответствовать форме КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100.

Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика/уполномоченного представителя исполнителя по строительному контролю.

9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.

9.3. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

9.4. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

9.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

9.6. Подрядчик обеспечивает осуществление работ в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.

Запрещается выполнение Подрядчиком последующего этапа работ при отсутствии оформленной исполнительной документации по выполненному предшествующему этапу работ. Исполнитель по строительному контролю осуществляет контроль соблюдения данного запрета.

9.7. При выявлении Заказчиком нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, документов, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе приостановить такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ по Договору. Выявленные нарушения и/или отклонения фиксируются актом, подписанным уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

Статья 10. Изменение объема работ по Договору

10.1. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в технической документации работы, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости строительства, и если сметная стоимость дополнительных работ в результате такого изменения не превысила 10% (десять процентов) от цены Договора, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента выявления такой необходимости. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость выполнения дополнительных работ, а также превышения цены, с этим связанной.

10.2. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения стоимости договора строительства в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной в настоящем Договоре, обеспечивая при этом сроки выполнения работ по настоящему Договору.

В случае согласия Заказчика на превышение стоимости договора строительства в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ Сторонами составляется об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору.

10.3. Превышение Подрядчиком объемов работ и, как следствие – увеличение их стоимости, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.

10.4. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер, качество или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ по Договору.

10.5. Не допускается внесение изменений проектных решений Подрядчиком без согласования Заказчика.

Статья 11. Приемка выполненных строительных работ

11.1. Выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ оформляется «Актами о приемке выполненных работ» и «Справками о стоимости выполненных работ и затрат» в порядке, установленном в настоящем пункте Договора.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа текущего месяца - направляет (представляет) Заказчику «Акт о приемке выполненных работ», завизированный уполномоченным представителем Исполнителя по строительному контролю и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» (с предъявлением копий исполнительной документации на объемы работ, указанные в «Актах о приемке выполненных работ») за отчётный период.

Заказчик вправе запросить у Подрядчика документы (документацию) подтверждающие стоимость использованного при выполнении работ материалов и оборудования.

Заказчик принимает только завизированные уполномоченным Исполнителем по строительному контролю Акты о приемке выполненных работ.

Период, за который предъявляются «Акты о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат», должен соответствовать периоду выполнения работ, отраженному в общем журнале работ.

Подписание Заказчиком «Актов о приемке выполненных работ» и «Справок о стоимости выполненных работ и затрат» не лишает Заказчика права ссылаться на любые недостатки выполненных работ (как скрытые, так и явные).

11.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, т. е. менее чем за 5 (пять) дней до начала приемки), то Подрядчик не имеет права на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.

Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок, и Заказчик вправе применить штрафные санкции.

11.3. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ не является приемкой работ по Договору и не приравнивается к ней, соответственно не влечет перехода рисков их случайной гибели Заказчику.

11.4. Подрядчик в течение 2 (двух) дней письменно извещает Заказчика о готовности объекта или оборудования к сдаче. Отсутствие уведомления в указанный срок свидетельствует о просрочке Подрядчика в окончании работ и влечет ответственность, указанную в п. 19.2 настоящего Договора (за окончание всех работ после установленного срока работ по Договору).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика утверждает состав Рабочей комиссии для проведения всех этапов испытаний и приемки работоспособности систем, связанных с исполнением Договора.

Рабочая комиссия с участием уполномоченных представителей Подрядчика приступает к приемке результата выполненных работ в сроки, установленные организационно-распорядительным документом Заказчика о ее создании.

11.5. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком программой.

11.6. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

Результаты работы Приемочной комиссии оформляются Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в установленном Заказчиком порядке.

11.7. В случае если Заказчиком при приемке работ (Объекта) будут обнаружены недостатки, они фиксируются в письменной форме.

Подрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, если иные сроки не указаны Заказчиком в мотивированном отказе от приемки работ, предпринять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков, замечаний Заказчика. В случае невозможности устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать иной разумный срок.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

При этом на период устранения замечаний Заказчика Подрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций в соответствии с п. 19.2 настоящего Договора.

Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков.

Статья 12. Обеспечение материалами и оборудованием

12.1. Работы по Договору выполняются с использованием материалов и оборудования, комплектацию которых обеспечивает Подрядчик. Часть оборудования и материалов, номенклатура и количество которых определяются Рабочей документацией, может быть передана Подрядчику Заказчиком (давальческие материалы).

Кроме того, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней после получения соответствующего требования Заказчика обеспечить прием на заводах-изготовителях оборудования.

Все поставляемые материалы, оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в настоящей статье Договора.

12.2. Комплектация Объекта материалами, оборудованием и запасными частями к оборудованию осуществляется в соответствии с Проектной и Рабочей документацией в сроки, установленные Календарный план работ (приложение № 2 к Договору), а также Спецификацией оборудования (материалов), приобретаемого(ых) и поставляемого(ых) для выполнения работ.

Доставка Подрядчиком материалов и оборудования производится согласно календарному плану работ.

12.3. Транспортировка, доставка на строительную площадку материалов, оборудования, их выгрузка, складирование, хранение обеспечивается Подрядчиком в счет цены Договора.

12.4. Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на строительную площадку материалов, оборудования. При этом до начала поставки оборудования Подрядчик обязан получить решение об отгрузке оборудования, принятое Заказчиком.

12.5. Все используемые для выполнения работ по Договору материалы и оборудование должны соответствовать нормативно-техническим документам и стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные «нормативными актами в области проектирования и строительства», а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием этих материалов и оборудования.

12.6.  Для оборудования, систем и материалов, комплектацию которых обеспечивает Подрядчик, применяются следующие требования:

12.6.1. Все используемые для выполнения работ по Договору материалы и оборудование должны соответствовать нормативно-техническим документам и стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные нормативными актами в области проектирования и строительства», а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием этих материалов и оборудования.

12.6.2. Все используемые для выполнения работ по Договору материалы 
и оборудование должны поставляться с предоставлением документа, подтверждающего страну происхождения Товара, отвечающего требованиям Закона Российской Федерации от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и/или Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

12.6.3. Данный пункт применяется для оборудования, систем и материалов включенных в перечни, размещенные в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/».

Оборудование, материалы и системы, используемые для выполнения работ по Договору, подлежат входному контролю в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами.

В случае отсутствия завершенной Проверки качества либо при отрицательных результатах Проверки качества Подрядчик обязан обеспечить поставку согласованных с Заказчиком аналогичных оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень допущенного оборудования либо прошедших Проверку качества, без увеличения цены Договора и изменения сроков.

В случае поставки на объект оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень допущенного оборудования, Подрядчик обязан в течение 1 (одного) месяца с даты заключения настоящего договора представить Заказчику официальное уведомление о содержании изменений, внесенных в оборудование с момента его включения в Перечень допущенного оборудования, в том числе в комплектацию и применяемые материалы, и техническую документацию, отражающую эти изменения.

В случае отсутствия документов, указанных в подпунктах 12.6.1, 12.6.2, 12.6.3 пункта 12.6 статьи 12 настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования.

12.7. По результатам проведения осмотра оборудования Подрядчик составляет «Акт осмотра оборудования» и направляет Заказчику согласованный ответственным представителем Заказчика экземпляр «Акта осмотра оборудования».

В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик обязан рассмотреть и, при отсутствии замечаний, подписать «Акт осмотра оборудования».

12.8. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад, расположенный на территории Объекта, несет Подрядчик до утверждения «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией», независимо от момента перехода права собственности на материалы и оборудование.

12.9. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования и запасных частей к нему, а также за предоставление материалов, оборудования и запасных частей к нему, обремененных правами третьих лиц.

12.10. Транспортировка, доставка на строительную площадку и/или приобъектный склад (склад, расположенный на территории Объекта) давальческого материалов, предусмотренных Рабочей документацией, их приемка, выгрузка, складирование, хранение осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

12.11. Подрядчик не имеет права на удержание оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.

12.12. Приобретаемые материально-технические ресурсы и оборудование не должны быть бывшими в употреблении, восстановленным и собранным из восстановленных компонентов, комплектным и соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, срок их изготовления должен быть не ранее 20___ года.

Статья 13. Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ) оборудования.

13.1. Заводские приемо-сдаточные испытания электротехнического оборудования (в том числе систем РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, связи и т.п.) осуществляются с участием представителей Заказчика.

13.2. Подрядчик направляет Заказчику программу и методику приемо-сдаточных испытаний для согласования не позднее, чем за 35 (тридцать пять) рабочих дней до начала приемо-сдаточных испытаний. Заказчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней рассмотреть эти документы. В случае возникновения разногласий по программе и методике приемо-сдаточных испытаний, составляется и подписывается двусторонний акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, о чем делается отметка на акте.

13.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика о готовности оборудования к проведению ПСИ на заводе не позже, чем за 30 (тридцать) календарных дней до их начала. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об испытаниях сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в испытаниях.

Результаты ПСИ оформляются протоколами. Делегированные представители Заказчика имеют полномочия подписать протоколы ПСИ.

13.4. Заводские ПСИ оборудования (в соответствии с заданием заводу) осуществляются на заводе-изготовителе по программе и методике, согласованными Подрядчиком с Заказчиком.

Статья 14. Гарантии качества по сданным работам

14.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, запасные части к оборудованию, конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

В случае выявления несоответствий (дефектов) оборудования и запасных частей к нему, указанных в Свидетельстве-подтверждении производителя, Заказчик вправе потребовать исполнения гарантийных обязательств по своему усмотрению: от Производителя, в соответствии с условиями Свидетельства-подтверждения, либо от Подрядчика, в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Договора.

14.2. Гарантийный срок на выполненные работы (в том числе на материалы и оборудование, использованные при выполнении работ) составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией».

В случае если в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства в отношении отдельных видов оборудования, кабельно-проводниковой продукции, материалов предусмотрен Гарантийный срок, превышающий срок, установленный первым абзацем настоящего пункта, Подрядчик несет все обязательства, связанные с гарантийным обслуживанием упомянутых оборудования, материалов, продукции в течение Гарантийного срока, установленного нормативными актами в области проектирования и строительства.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий в результате работ (отдельных видах выполненных строительных, монтажных работ), которые являются следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения несоответствий.

В течение гарантийного срока Подрядчиком должна быть обеспечена круглосуточная (7 дней в неделю) эксплуатационная поддержка Заказчика по телефону и электронной почте квалифицированными специалистами для проведения консультаций на русском языке по поводу работы оборудования и программного обеспечения Объекта.

14.3. При обнаружении дефектов в течение Гарантийного срока Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах.

В случае неприбытия представителей Подрядчика либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

14.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе составить односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

14.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет выявленные в период гарантийного срока несоответствия, в сроки, не превышающие:

- 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления дефекта устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, коммерческого учета, связи для РЗ и ПА;

- 2 (двух) месяцев с момента выявления дефекта электрических аппаратов (35 кВ-110 кВ);

- 5 (пяти) месяцев с момента выявления дефекта для силового оборудования 35 кВ-110 кВ).

При выявлении иных дефектов Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента их обнаружения. В случае обоснованной невозможности устранить недостатки, дефекты выполненных работ в указанный срок, Стороны могут согласовать иной разумный срок.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 5 с даты подписания акта о выявленных дефектах.

14.6. Подрядчик несет ответственность непосредственно за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации Объекта или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами, а также преднамеренного повреждения Объекта Заказчиком или третьими лицами.

14.7. По истечении гарантийного срока на выполненные работы по настоящему Договору с учетом всех его продлений, Подрядчик обязан составить протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу и направить его для подписания Заказчику в течение трех рабочих дней с даты окончания гарантийного срока.

14.8 При расторжении договора ранее установленного срока, гарантийные обязательства Подрядчика сохраняются на ту часть работ, которая зафиксирована в Акте сдачи-приемки результатов незавершенных работ. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ.

Статья 15. Подготовка персонала Заказчика

Подготовка персонала Заказчика настоящим Договором не предусмотрена.

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ, ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Статья 16. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта и право собственности

16.1. Результатом выполнения работ по Договору (результатом работ) является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (акт по форме № КС-14, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100).

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы по настоящему Договору до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

16.2. Переход права собственности на вновь создаваемый в рамках настоящего Договора Объект (или его часть) от Подрядчика к Заказчику осуществляется после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ, Акта о приостановлении строительства) независимо от осуществления оплаты.

16.3. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Статья 17. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности

17.1. Право на получение патента и исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по настоящему Договору, в том числе на те результаты, созданные при выполнении работ по настоящему Договору, создание которых по нему прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику.

17.2. Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 17.1 настоящего Договора.

17.3. Подрядчик обязуется не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Статья 18. Страхование

Требование о заключении договора комбинирования страхования строительно-монтажных рисков настоящим Договором не предусмотрено.

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 19. Ответственность Сторон

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в виде пени за нарушение им следующих Договорных обязательств:

- за нарушение срока выполнения Работ по Договору (в целом) - пени в размере 1 % (один) от цены Договора за каждый день просрочки.

- за нарушение сроков начала и/или завершения выполнения отдельных видов работ или этапов работ, указанных в Календарном плане работ (Приложение № 2 к Договору), долее чем на 30 (тридцать) календарных дней - пени в размере 1 % (один) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

- за задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, конструкциях (материалах и оборудовании) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных недостатков (дефектов)  против сроков, предусмотренных актами Сторон, условиями Договора, Заказчиком – пени в размере 1 % (один) от цены Договора за каждый день просрочки устранения недостатков (дефектов) в работе, конструкциях (материалах и оборудовании) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных недостатков (дефектов). Данный механизм исчисления неустойки применяется в отношении каждого из указанных в настоящем абзаце п. 19.2 Договора допущенных нарушений со стороны Подрядчика.

- за невывоз (неполный вывоз) Подрядчиком отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ, - штраф в трехкратном размере рыночной стоимости услуг (затрат) по вывозу отходов;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащих Подрядчику машин, материалы и оборудования, другого имущества - пени в размере 1 (один) % от цены Договора за каждые 10 (десять) календарных дней просрочки до фактического исполнения обязательства;

- при задержке сдачи объекта (результата работы) свыше 30 календарных дней Заказчик вправе начислить Подрядчику помимо пени штраф в размере 30% от цены Договора.

- за неисполнение и/или несвоевременное исполнение Подрядчиком обязательств по предоставлению обеспечения, в том числе продление и (или) замен независимых  гарантий - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы обеспечения исполнения обязательств Подрядчика за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств.

  - В случае привлечения Подрядчиком субподрядчиков без одобрения Заказчиком или непредставления Подрядчиком информации о привлекаемых субподрядных организациях и информации об отнесении их к субъектам малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 0,1% от цены Договора.

  - Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за задержку расчетов за выполненные работы в виде пени в размере 1/365 двукратной ключевой ставки Банка России, установленной на день предъявления соответствующего требования, от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5 % (процентов) от неоплаченной в срок суммы.

Установленный настоящим пунктом размер ответственности Заказчика, обусловлен денежным характером его обязательств, размер ответственности Подрядчика – для целей выполнения обязательств Заказчика по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и/или договорам оказания услуг по передаче электрической энергии и жизнеобеспечению в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

  - В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Заказчиком с нарушением условий, указанных в пункте 7.15. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

  - За нарушения обязательств по соблюдению требований охраны труда Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. За все действия/бездействия Субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность, как за свои собственные.

  - По степени серьезности нарушений требований по охране труда Заказчик вправе выставить Подрядчику следующие штрафные санкции:

| Перечень нарушений | Степень серьезности нарушения: серьезные (С) очень серьезные нарушения (ОС) | Штрафные санкции |
| --- | --- | --- |
| Самовольное проведение работ (без оформления наряда-допуска, распоряжения), а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском | ОС | Единовременный штраф от 20 000 (двадцать тысяч) до 100 000 (сто тысяч) рублей |
| Приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого | ОС | Единовременный штраф от 20 000 (двадцать тысяч) до 100 000 (сто тысяч) рублей |
| Появление на рабочем месте в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения | ОС | Единовременный штраф от 20 000 (двадцать тысяч) до 100 000 (сто тысяч) рублей |
| Отсутствие надзора за соблюдением бригадой требований безопасности со стороны производителя работ (ответственного руководителя работ) | С | Единовременный штраф от 10 000 (десять тысяч) до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей |

  - В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Заказчик помимо неустойки, предусмотренной п. 19.2 Договора, вправе начислить Подрядчику штраф в размере 10% от цены Договора.

  - Заказчик вправе сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащей применению к Подрядчику, вычесть в одностороннем порядке при расчете за выполненные работы (в том числе при расчетах за работы, выполненные по конкретному этапу).

  - Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

  - Уплаченные Подрядчиком неустойка (пени, штрафы) не освобождают его от обязанности компенсации (возмещения) в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

  - Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

  - Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (акт по форме № КС-14), а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (акт по форме № КС-14), но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нёс ответственность.

  - Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 7.32. настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

  - Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 19.14 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

  - В случае непредставления надлежащих или представления ненадлежащих документов, подтверждающих страну происхождения поставляемого Товара, - штраф в размере 10% от цены Договора.

Статья 20. Разрешение споров

20.1.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора, является обязательным. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии.

Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, требующая Сторона, вправе обратиться за судебной защитой.

Претензии, а также ответы на претензии направляются адресату в порядке, определенном законодательством, а если такой порядок не определен – заказным письмом с уведомлением о вручении или иными средствами связи, обеспечивающими фиксирование их направления и получения адресатом, либо вручаются адресату (уполномоченному представителю адресата) под расписку. В целях оперативного информирования Стороны о претензионных требованиях копия (сканированный документ) претензии может быть направлена ему по электронной почте.

Все споры, претензии или разногласия, возникающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, изменения, расторжения или недействительности разрешаются путём арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Офисом в Санкт-Петербурге Северо-Западного отделения Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами.

Местом арбитража является город Санкт-Петербург.

Стороны соглашаются, что документы, письменные заявления, сообщения, уведомления и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

ПАО «Россети Северо-Запад: office@arhen.ru

[наименование Стороны-2]: [e-mail].

Вынесенное третейским судом решение является окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Стороны договорились о том, что заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подаётся в суд субъекта РФ по адресу стороны третейского разбирательства в пользу которой принято решение третейского суда. В случае если договор заключен для нужд одного филиала ПАО «Россети Северо-Запад» адресом ПАО «Россети Северо-Запад» для целей подачи заявления о выдаче исполнительного листа является местонахождение такого филиала.

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Статья 21. Изменение, прекращение и расторжение Договора

21.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае изменения реквизитов, указанных в статье «Реквизиты и подписи Сторон» Договора, соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью (при ее наличии) соответствующей Стороны.

Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

21.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.

21.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 21.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 10 (десяти) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены настоящего Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

21.4. При изменениях нормативных правовых актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений нормативных правовых актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

21.5. В случае если Заказчик не выполняет или задерживает выполнение своих обязательств по настоящему Договору, и, по мнению Подрядчика, это может привести к задержке выполнения Подрядчиком каких-либо работ, указанных в Календарном плане работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), или работ по Объекту в полном объеме, то Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента просрочки Заказчиком исполнения своего обязательства письменно обратиться к Заказчику с предложением о корректировке сроков выполнения каких-либо работ, указанных в Календарном плане работ Приложение № 2 к настоящему Договору) или работ по Объекту в полном объеме по настоящему Договору с обоснованием целесообразности и необходимости такой корректировки. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней обязан рассмотреть поступившее предложение и дать ответ.

В случае отсутствия такого обращения Подрядчика, Подрядчик не вправе ссылаться на просрочку или невыполнение обязательств Заказчиком как на основании продления срока выполнения работ в одностороннем порядке, освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору или уменьшения их размера.

21.6. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации Объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в течение 10 (десяти) дней с даты их приостановления. Работы по консервации Объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на выполнение этих работ.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации Объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

21.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь):

- просрочки выполнения работ Подрядчиком по этапу в сумме более чем на 30 (тридцати) календарных дней;

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по этапу более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- задержки Подрядчиком начала или окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в Календарном плане работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;

- прекращения действия права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО) и прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);

- аннулирования или прекращения действий лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, прекращения членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- непредставления, нарушения сроков представления Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Подрядчика в соответствии со ст. 6 настоящего Договора;

- непредставления, нарушения сроков представления Договора страхования в соответствии со ст. 18 настоящего Договора;

- начала строительно-монтажных работ без разрешения на строительство или иных согласований и разрешений, необходимых для создания Объекта, если обязанность по получению таких согласований и разрешений по Договору возложена на Подрядчика;

- заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по настоящему Договору;

- неустранения Подрядчиком в срок, указанный в соответствующем уведомлении и/или Акта-предписании Заказчика, уполномоченного представителя Исполнителя по строительному контролю и/или соответствующих инспектирующих организаций, нарушений и отклонений в работах по Договору от проектной и рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, документов, поименованных в пункте 7.9 Договора.

- непредставления/представления не в полном объеме либо отказе в представлении Подрядчиком/Субподрядчиком Информации о собственниках Подрядчика/Субподрядчика, указанной в 7.16.1, 7.33.2. настоящего Договора, по формам Приложений № 4, 5 к настоящему Договору;

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

-  в случае не предоставления Подрядчиком одного из видов обеспечения выполнения своих обязательств по Договору;

- непредставления информации или (неполное предоставление), либо предоставление недостоверной информации о собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных) учредителях и акционерах с указанием размера их долей;

в случае неоднократного нарушения Подрядчиком требований к квалификации своих работников и работников привлекаемых им субподрядных организаций;

- в случае выявления Заказчиком и отражения в претензиях в адрес Подрядчика грубых, систематических (два и более раз) нарушений требований в области промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, которые могут повлечь или повлекли за собой аварии, инциденты, несчастные случаи на производстве, ставили под угрозу безопасность персонала, могли привести или привели к порче оборудования;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.

21.8. В случае расторжения настоящего Договора по указанным в пп. 21.7 настоящего Договора основаниям, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением настоящего Договора, в том числе, разницы между ценой Договора и ценой фактически оплаченных работ, включая погашенную часть аванса.

21.9.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Подрядчика, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее, чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.

21.10. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, указанным в пп. 21.7, настоящего Договора, Заказчик не позднее 10 (десяти) дней с даты направления/получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вправе создать комиссию по приемке выполненных, но не принятых Заказчиком на дату расторжения Договора работ.

Состав Комиссии утверждается Заказчиком. Комиссия в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика проводит осмотр и приемку фактически выполненных работ, услуг, доставленных материалов, оборудования Подрядчиком для осуществления окончательных расчетов и приемки результатов выполненных работ, услуг. По итогам работы Комиссии уполномоченными представителями Сторон подписывается Акт сдачи-приемки результатов незавершенных работ и Акт сверки для проведения расчетов за фактически выполненные работы.

При расторжении договора по основаниям, указанным в пп. 21.7 21.9, 21.12 настоящего Договора, обязательства Сторон считаются прекращенными, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ, а также уплате соответствующих штрафных санкций.

21.11. Стороны договорились, что Заказчик вправе, письменно уведомив Подрядчика, выдать распоряжение о приостановке работ на Объекте строительства Подрядчиком на определенный в уведомлении срок, но не более 6 (шести) месяцев, без консервации Объекта. После получения уведомления Подрядчик обязан приостановить выполнение работ и поставку материалов, оборудования по настоящему Договору.

В случае если по истечении указанного в уведомлении Заказчика срока приостановления работ от Заказчика не поступило письменного указания Подрядчику продолжать работы на Объекте, Договор считается расторгнутым, а правоотношения Сторон прекратившимися, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ.

При этом в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Подрядчиком уведомления о приостановке работ Стороны обязуются подписать Акт о приостановлении строительства по форме КС-17 (по форме установленной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100) и Акт сверки для проведения расчетов за фактически выполненные работы.

При отказе Подрядчика от подписания Акта о приостановлении строительства, в нем делается отметка об этом, после чего, подписывается Заказчиком.

Заказчик в течение года обязан оплатить выполненные работы, а также возместить Подрядчику понесенные расходы до момента приостановления исполнения обязательств по Договору, при условии получения счета Подрядчика.

21.12. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора. Подрядчик, с даты получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте.

Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора, а также возместить Подрядчику понесенные до момента отказа от исполнения по Договору расходы, связанные с его исполнением.

21.13. В случае расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик вправе использовать материалы и оборудование, принадлежащие Заказчику и находящиеся у Подрядчика, а также документацию, имеющуюся у Подрядчика и по условиям настоящего Договора подлежащую передаче Заказчику.

Статья 22. Обстоятельства непреодолимой силы

22.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

22.2. В случаях, предусмотренных в пункте 22.1.  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

22.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Статья 23. Конфиденциальность

23.1. В соответствии с настоящим Договором конфиденциальной признается информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора в любой форме, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель этой информации принимает меры к охране ее конфиденциальности, при этом такая информации должна быть специально обозначена как конфиденциальная.

23.2. Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию только в связи с исполнением настоящего Договора и не предоставлять такую информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда такое предоставление обусловлено исполнением Стороной своих обязательств по Договору, а также своему персоналу, не задействованному непосредственно в исполнении Стороной обязательств по Договору.

23.3. При разглашении одной из Сторон сведений, относящихся к категории конфиденциальной информации, виновная Сторона несет ответственность и обязана возместить другой Стороне понесенные ею в связи с этим убытки.

23.4. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной Заказчиком.

Статья 24. Толкование

24.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

24.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

24.3. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

24.4. Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

Статья 25. Заключительные положения

25.1. Заказчик вправе без предварительного письменного согласия Подрядчика переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.

25.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

25.3. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телекса, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами (письма по электронной почте), передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.

Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.

Каждая Сторона обязуется обеспечить доступ лиц, уполномоченных на подписание электронных документов от ее имени и конфиденциальность электронного документооборота.

25.4. Полномочия представителя Подрядчика, должны быть надлежащим образом подтверждены.

25.5. В рамках исполнения настоящего Договора Стороны имеют право осуществлять обмен электронными документами с использованием квалифицированной электронной подписи, о чем Стороны обязуются заключить отдельное Дополнительное соглашение об обмене электронными документами.

25.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

25.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

25.8. В рамках осуществления мер по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений в ПАО «Россети Северо – Запад» действует Порядок по организации приема и рассмотрения обращений заявителей (работников, контрагентов и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции, который реализован посредством «Горячей линии» и предполагает следующие варианты направления обращений в подразделение антикоррупционных комплаенс процедур:

- заполнение формы обратной связи на официальном сайте Общества в разделе «Потребителям. Обратная связь. Задать вопрос специалисту, направить обращение, жалобу», в классификации необходимо выбрать «Сообщить о случаях коррупции»;

- звонок по телефону «Горячей линии» 8 (812) 305-10-69;

- направление электронного письма по адресу kkb@mrsksevzap.ru;

-	направление письменного обращения в подразделение антикоррупционный комплаенс процедур по адресу Общества, указанному в разделе «Реквизиты и подписи сторон.

25.9. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

25.10. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Настоящий Договор (соглашение) заключается посредством функционала электронной торговой площадки в электронном виде и считается заключенным с даты подписания его Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью.

25.11. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 26. Перечень документов, прилагаемых к Договору

26.1. Все указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора.

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – Календарный план работ.

Приложение № 3 - Сводная ведомость стоимости поставок, строительно-монтажных работ.

Приложение № 4 – Список субподрядных организаций.

Приложение № 5 – Форма предоставления информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), об исполнительных органах контрагента (собственников контрагента), а также информации об изменении указанных сведений

Приложение № 6 – Форма согласия на обработку персональных данных

Приложение № 7 – Форма независимой гарантии

Статья 27. Реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК								ПОДРЯДЧИК

| ПАО «Россети Северо-Запад» |  |
| --- | --- |
| Место нахождения юридического лица: 196247, Санкт-Петербург г., площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н ИНН/КПП: 7802312751/997650001 р/с: 40702810855000000024 в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербург БИК: 044030653 к/с: 30101810500000000653 ОГРН: 1047855175785 Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» 163069, Архангельская область, г.о. город Архангельск, г. Архангельск, ул. Свободы, 3 ИНН 7802312751 КПП 290102001 Е-mail: sekr@arhen.ru Производственное отделение «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5 ИНН 7802312751/ КПП 290131001 | Место нахождения юридического лица: |
| Заместитель директора по инвестиционной деятельности Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» _____________________Ю.В. Белозерова м. п. «___»___________________2023 г. | _______________________ м.п. «_____» _____________2023 г. |

Приложение № 1 к Договору подряда

от ______________ № _____________

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-146 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом в РУ-0,4 кВ шинного моста с разъединителями (ООО "Группа компаний "Призма" АРХ-02678-Э-А/22 от 20.07.2022)»

ИП №002-11-2-02.41-2699

Содержание:

1. Основания для строительства

2. Вид строительства и его объем и этапы

3. Общие требования

4. Основные характеристики сооружаемого объекта

5. Поставка оборудования и материалов

6. Требования к подрядной организации

7. Правила контроля и приемки выполненных работ

8. Гарантии подрядной организации

9. Другие требования

10. Приложение

- Основания для строительства.

  - Проектная и рабочая документация: "Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-146 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом в РУ-0,4 кВ шинного моста с разъединителями (ООО "Группа компаний "Призма" АРХ-02678-Э-А/22 от 20.07.2022") разработанная ОП ПО «АЭС» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году.

  - Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств:

| # Номер договора | # Дата договора | # Заявитель | # Наименование и адрес объекта | # Потребная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРХ-02678-Э-А/22 | 20.07.2022 | ГК Призма, ООО | Многоквартирный дом, Архангельская обл, Северодвинск г, Карла Маркса ул, дом № 36, строение 5, ЗУ 29:28:103089:47 | 150кВт |

- Вид строительства и его объем и этапы.

# 2.1.	Строительство взаиморезервируемых КЛ-0,4 кВ от ТП-146 (инвентарный номер 14.1.1.00008098) до ВРУ объекта заявителя.

# 2.2.     Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-146 (инв.№ 14.1.1.00008098) в части разделения сборных шин на 2 секции с установкой шинного моста с двумя разъединителями.

- Общие требования.

  - Местоположение объекта строительства: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса

  - Требования к выполнению работ:

    - Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом, в полном объеме, в указанные сроки и с хорошим качеством.

    - Работы выполняются в действующих электроустановках.

    - Работы выполняются в соответствии с проектом производства работ, разработанным подрядчиком до начала работ и согласованным с ПО «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

    - Все демонтируемое оборудование силами Подрядчика вывозятся на базу Архангельского РЭС ПО «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

    - Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений.

    - До начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ, и закрыть ордер по окончании работ.

    - Подрядчик выполняет своими силами и средствами восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте.

    - В случае применения кабелей, не относящихся к категории не распространяющих горение по категории А в соответствии с ГОСТ IЕС 60332-1-1-2011, ГОСТ IEC 60332-3-22-2011, подрядная организация выполняет работы по обработке кабелей огнезащитными покрытиями согласно РД 153-34.0-20.262-2002 с составлением акта утвержденной формы.

    - Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами:

- ПУЭ;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г №903н (с изменениями на 29 апреля 2022 года).

    - Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

- Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.

- Порядок допуска и производства работ согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г №903н (с изменениями на 29 апреля 2022 года) гл. 46 «Охрана труда при организации работ командированного персонала».

- Наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с РД 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Наличие спецодежды, стойкой к воздействию эл.дуги согласно ГОСТ 01.10-2011.

  - Сроки выполнения работ: два месяца с даты подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии.

  - Необходимость в поставке материалов:

    - Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВБШв 4х185 в количестве 200 метров предоставляется Заказчиком.

    - Прочее оборудование и материалы для выполнения работ в полном объеме предоставляются Подрядчиком.

- Основные характеристики объекта.

| 4.1. КЛ-0,4 кВ |  |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Количество линий | две, трехфазные |
| Длина трассы | 100 м |
| Марка и сечение провода, его длина | АВБШв 4х185 – 200 м |
| Наличие пересечений и переходов и их длины | В соответствии с проектом |
| Наличие усложняющих строительство факторов | Работы вблизи объектов, находящихся под напряжением. |
| Прочие особенности | Работы в застроенной части города |

| 4.2. ТП-10/0,4 кВ |  |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения | 10/0,4 кВ |
| Конструктивное исполнение ТП | Закрытое |
| Тип схемы РУ-0,4 кВ | двухсекционное |
| Кол-во линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | Согласно проекта |
| Тип, кол-во и мощность силовых трансформаторов | Существующие |
| Прочие особенности | Нет |

- Поставка оборудования и материалов

  - Требования к условиям поставки:

    - Поставка материалов на объект, в т.ч. указанных в п.3.4.1 с центрального склада Производственного отделения «Архангельские электрические сети», осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению (время, место разгрузки, место хранения), но без нарушения условий договора на строительно-монтажные работы и данного ТЗ.

  - Требования к поставляемым материалам:

    - Оборудование и материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны быть новыми (год изготовления не ранее 2022 года) и ранее не использованными, соответствовать опросным листам и заказным спецификациям.

    - Поставляемая продукция должна иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяется сертификатами соответствия и сертификатами безопасности, свидетельствами о проверке. Сертификаты на использованные для строительства оборудование, материалы и запасные части Подрядчик предоставляет до начала выполнения работ. Подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов.

    - Согласно приказу ПАО "Россети Северо-Запад" от 04.10.2022 №500 "О мероприятиях по исключению применения неаттестованного оборудования в ПАО "Россети Северо-Запад" предусмотреть использование только аттестованного оборудования.

    - Подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14.

    - сания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14.

- Требования к подрядной организации

  - Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ;

  - Наличие квалифицированного персонала. Наличие удостоверений с группой по электробезопасности с отметками о проверке знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов, удостоверений на выполнение других специальных работ. Исполнителю необходимо представить список ответственных лиц с предоставлением прав в соответствии с ПОТЭЭ включая лиц с правами: выдающего наряд, распоряжение, ответственного руководителя работ, производителя работ, членов бригады;

  - Опыт выполнения аналогичных работ;

  - Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

- Правила контроля и приемки работ

  - Заказчик организует технический надзор за ходом строительства.

  - Подрядчик предоставляет в составе исполнительной документации контрольно-исполнительную съемку местности масштабом 1:500 с нанесенными на ней объектами строительства (реконструкции) с указанием геодезических координат реконструируемых и сооружаемых объектов в системе координат WGS84 в градусах (формат гг.гггггг).

  - Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (по формам №КС-2, №КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

  - Приемка работ осуществляется после предоставления подрядчиком заказчику документации, составленной в процессе строительства (ведомость выполненного объема работ, акты на строительные работы, акты измерения сопротивления ЗУ, акты испытаний оборудования, протоколы проверки защит и т.д.).

  - Приемка ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, оформляется актами промежуточной приемки и актами освидетельствования скрытых работ.

  - Подрядчик предоставляет исполнительную документацию сразу по окончании строительно-монтажных работ.

  - При сдаче работ, этапа работ, подрядчик должен предоставить Заказчику технические акты на выполненные работы, протоколы наладки и испытаний, паспорта установленного оборудования, гарантийный паспорт, исполнительную документацию в соответствии с требованиями:

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- СП 76.13330.2016;

- РД–11–02–2006;

- РД–11–05–2007;

- И 1.13-07;

- другими действующими нормативными документами.

  - Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14).

  - Стоимость выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта основных средств определяется в актах выполненных работ по каждому инвентарному объекту основных средств.

- Гарантии подрядной организации

  - Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки.

  - Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

- Другие требования

  - При подготовке смет к договору подряда локальные сметные расчеты выполняются отдельно по каждому объекту капитальных вложений.

  - Сметные расчеты должны быть составлены ресурсно-индексным методом – с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен.

  - Все расчеты должны быть выполнены в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ», утвержденную Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. №421/пр (далее – Методика 421/пр) в редакции, действующей на момент составления сметной документации.

  - Размер средств на оплату труда рабочих (ОТтек) определяется в текущем уровне цен на основании сметных норм, данных об объемах работ, принятых в проектной и (или) иной технической документации и размещенных в ФГИС ЦС сметных цен на затраты труда и в соответствии с положениями, указанными в пунктах 79 и 80 Методики 421/пр.

  - Сметная стоимость эксплуатации машин и механизмов (ЭММтек) определяется в текущем уровне цен на основании данных о составе, времени эксплуатации и размещенных в ФГИС ЦС сметных ценах на эксплуатацию машин и механизмов с учетом положений, изложенных в пунктах 81 - 84 Методики 421/пр.

  - При отсутствии данных по отдельным строительным машинам и механизмам в ФГИС ЦС сметная цена их эксплуатации в текущем уровне рассчитывается как произведение сметной цены таких машин и механизмов в базисном уровне цен и индексов к группам аналогичных машин и механизмов.

  - Сметная стоимость материальных ресурсов (Мтек), а также оборудования определяется в текущем уровне цен на основании данных об их перечне, количестве и размещенных в ФГИС ЦС сметных ценах по в соответствии с положениями, указанными в пунктах 85 – 89 Методики 421/пр.

  - При отсутствии данных по стоимости отдельных материальных ресурсов и оборудования в ФГИС ЦС их сметная цена в текущем уровне цен рассчитывается как произведение сметной цены таких ресурсов в базисном уровне цен и индексов к группам аналогичных материальных ресурсов.

  - При отсутствии сметных цен по отдельным материальным ресурсам и оборудованию в ФГИС ЦС и ФССЦ (ТССЦ), их сметная цена формируется на основании расчета в соответствии с положениями пунктов 90 – 92 Методики 421/пр.

  - Подрядчик предоставляет сметную документацию на проверку, составленную в ПК Гранд Смета, в формате xml

  - До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Заместитель директора по инвестиционной деятельности Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» _____________________Ю.В. Белозерова м. п. «___»___________________2023 г. | _______________________ м.п. «_____» _____________2023 г. |

Приложение № 2 к Договору подряда

от ______________ № _____________

Календарный план работ

| № п/п |  |  | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Объем и стоимость работ, подлежащих выполнению в каждом месяце |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месяц |  | месяц |  | месяц | месяц |  |  | месяц |  | месяц | месяц | месяц |  | Итого |  |
| 1 |  |  |  |  | Единицы измерения объемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________/___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________/__________________ |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к Договору подряда от ______________ № _____________ Сводная таблица стоимости Работ. № п/п; Наименование работ; Стоимость, руб.. СМР; Оборудование; Прочие; ВСЕГО. Итого.

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

Приложение № 4 к Договору подряда

от ______________ № _____________

Перечень привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков

| № п/п | Полное наименование Субподрядчика | ИНН субподрядчика | КПП субподрядчика | ОГРН субподрядчика | ОКТМО субподрядчика | ОКОПФ субподрядчика | Юр. адрес субподрядчика | Стоимость работ по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(заполняется по итогам проведенных торгово-закупочных процедур)

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение № 5 к Договору подряда

от ______________ № _____________

ФОРМА предоставления информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), об исполнительных органах контрагента (собственников контрагента), а также информации об изменении указанных сведений

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия, номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия, номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лица) | Руководитель/участник/ акционер/ бенефициар | Размер доли | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |

| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __________________/___________________ |  |  |  |  |  |  |  | _______________/__________________ |  |  |

Приложение № 6 к Договору подряда

от ______________ № _____________

ФОРМА

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим __________________________________________________________________________

(указывается полное наименование участника закупочной процедуры

_____________________________________________________________________________ (потенциального контрагента), контрагента)

Адрес регистрации: ____________________________________________________________

Свидетельство о регистрации: ____________________________________________________

ИНН ___________________, КПП _______________________, ОГРН ___________________

в лице ________________________________________________________________________

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,

_____________________________________________________________________________

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

действующего на основании _____________________________________,* дает свое согласие Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запад», зарегистрированному по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, лит. А, и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН – на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.**

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

____________________________                         ___________________________

(Подпись субъекта персональных данных/ 			 (Ф.И.О. и должность подписавшего)

уполномоченного представителя)

М.П.

* Указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

Приложение № 7 к Договору подряда

от ______________ № _____________

Форма независимой гарантии

ТИПОВАЯ ФОРМА

независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

|  | Дата выдачи |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер независимой гарантии |  |  |
| Информация о гаранте, принципале, бенефициаре |  |  |  |
|  |  |  | Коды |
| Полное наименование гаранта |  | ИНН |  |
|  |  | КПП |  |
|  |  | БИК |  |
| Идентификационный код гаранта |  |  | - |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты гаранта |  | по ОКТМО |  |
| Полное наименование принципала |  | ИНН |  |
|  |  | КПП |  |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты принципала |  | по ОКТМО |  |
| Полное наименование бенефициара |  | ИНН |  |
|  |  | КПП |  |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты бенефициара |  | по ОКТМО |  |
| Информация о закупке, для обеспечения договора, заключаемого при осуществлении которой, предоставляется независимая гарантия |  |  |  |
| Номер извещения об осуществлении конкурентной закупки |  |  |  |
| Предмет договора |  |  |  |
| Условия независимой гарантии |  |  |  |
| Сумма независимой гарантии, подлежащая уплате гарантом бенефициару (далее - сумма независимой гарантии) |  |  |  |
| Наименование валюты |  | по ОКВ |  |
| Срок вступления независимой гарантии в силу |  |  |  |
| Срок действия независимой гарантии |  |  |  |

1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных договором, заключенным (заключаемым) с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.

3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных договором, в отношении которых бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора и сумму независимой гарантии.

4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: ___________.

6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа) ________.

7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить гаранту:

а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8. В случае направления требования бенефициаром на бумажном носителе представляются оригиналы предусмотренных

пунктом 7 настоящей независимой гарантии  документов или заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в форме электронного документа предусмотренные

пунктом 7 настоящей независимой гарантии  документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов, предусмотренных

пунктом 7 настоящей независимой гарантии .

10. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных

Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.

12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.

13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей независимой гарантии бенефициару, несет гарант.

14. Исключение банка (если настоящая независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного

частью 1_2 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" , фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного

Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"  (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного

частью 1_7 указанной статьи , не прекращает действия настоящей независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящей независимой гарантии.

15. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде ________.

16. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.

17. Настоящая независимая гарантия представлена в рамках договора _________ (указывается номер, дата договора)* (*включается в текст независимой гарантии в случае пролонгации независимой гарантии/предоставления независимой гарантии после заключения договора).

Действие настоящей независимой гарантии распространяется на надлежащее исполнение принципалом его обязательств в течение срока исполнения основного обязательства по договору* (*включается в текст независимой гарантии, если независимая гарантия выдана только во исполнение обязательств контрагента).

Действие настоящей независимой гарантии распространяется на надлежащее исполнение принципалом его обязательств по возврату авансовой задолженности в установленный договором срок* (*включается в текст независимой гарантии, если независимая гарантия выдана только во исполнение обязательств контрагента по возврату авансовых платежей).

Действие настоящей независимой гарантии распространяется на надлежащее исполнение принципалом его обязательств в течение срока исполнения основного обязательства по договору, включающих в том числе обязательства принципала по возврату авансовой задолженности в установленный договором срок* (*включается в текст гарантии, если гарантия выдана во исполнение обязательств контрагента, включая обязательства по возврату авансовых платежей).

Настоящая независимая гарантия может быть изменена гарантом с письменного согласия бенефициара. Все изменения к настоящей независимой гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - изменения к независимой гарантии.

Письменное согласие бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей независимой гарантии направляется гаранту до внесения изменений в независимую гарантию. Изменения в условия независимой гарантии вступают в силу с даты их выпуска гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

Гарант передает сведения о принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласий принципала на их представление в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.

Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

| Уполномоченное лицо гаранта, действующее на основании _______________ (дата, номер доверенности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист N |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего листов |  |  |  |

________________

Указывается при наличии.

В случае отсутствия у иностранного лица идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указывается аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством иностранного государства.

Указывается, если принципал является юридическим лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.

Указывается в соответствии с извещением об осуществлении конкурентной закупки.

Указывается срок, определяемый календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Такой срок может определяться также указанием на событие. Указываемый срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения основного обязательства, которое должно быть обеспечено такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.

Указывается почтовый адрес.

Указываются адрес электронной почты и (или) наименование информационной системы.

Указывается арбитражный суд по месту нахождения бенефициара.

Сумма обеспечения определяется с учётом требований, действующих нормативных правовых актов, в т.ч. Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

Указывается выбранный Исполнителем способ обеспечения обязательств и реквизиты документа, подтверждающего предоставление обеспечения обязательств (независимая гарантия или обеспечительный платеж (платежное поручение))

Независимая гарантия, одновременно включающая в себя обеспечение исполнения обязательств по договору и обязательства по возврату авансовых платежей.

Если изменения вносятся в независимую гарантию, выданную до заключения договора

В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и Фактором

Для программного обеспечения

Для электронных устройств

Испытания должны проводиться в соответствии с ГОСТ Р/МЭК 17025, в испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке с учетом п. 19.4 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.10.2012 № 682.

При отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на компетентность и независимость, или значительной ее удаленности, что усложняет транспортирование образцов, увеличивает стоимость испытаний и недопустимо удлиняет их сроки, допускается проводить испытания в испытательных лабораториях, аккредитованных только на техническую компетентность, под контролем независимых экспертов или представителей ИЦ аккредитованного на техническую компетентность и независимость.

Представленные протоколы испытаний должны содержать результаты проведенных испытаний со сроком давности не превышающим срок периодичности проведения испытаний в соответствии с требованиями нормативных документов по данному виду оборудования, материалов и систем, но не более 7 лет.

Для ИП заменить на «ЕГРИП».

Не включается в договоры с ИП.