| «СОГЛАСОВАНО» Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» |  | «УТВЕРЖДАЮ» И.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» |
| --- | --- | --- |
| ________________В.В. Татарчук |  | ________________С.Л. Поляков |
| «___» __________ 2024 г. |  | «___» ___________ 2024 г. |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ТЗ/32/2024/5/3

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции/новому строительству электросетевых объектов Клинцовского РЭС и реконструкции центров питания 35-110 кВ Клинцовского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго»

- Основание выполнения работ

Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

- Общие требования

  - Местонахождение электроустановок.

| Область | Район |
| --- | --- |
| Брянская | Клинцовский, Гордеевский, Красногорский |

  - Перечень титулов и объем работ по модернизации ЛЭП 6-10 кВ приведен в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

  - Перечень титулов и объем работ по реконструкции (техническому перевооружению, модернизации) ПС 35-110 кВ, приведен в приложении №2 к настоящему ТЗ.

  - Этапность выполнения работ:

  - Работы выполнить в один этап Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном ТЗ).

- Требования к проведению СМР и ПНР

  - Последовательность проведения работ:

- Подготовительные работы и поставка оборудования.

- Проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния).

- Проведение ПНР, в том числе актуализация однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ).

  - Основные требования при производстве работ:

- Выполнение при необходимости землеустроительных работ.

- Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне.

- Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком.

- Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ.

- Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости), с корректировкой ПСД силами подрядчика.

- Оформление при необходимости разрешений на производство земляных работ, при строительстве объектов и нести полностью ответственность при нарушении производства работ, в том числе шефмонтажными и со сторонними организациями.

- Самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе строительства.

- Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными организациями.

- согласовывать с филиалом ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» все изменения проектных решений, возникающие в процессе строительства, с последующей корректировкой ПСД силами подрядчика.

- качество продукции, требования к которой не регламентированы НТД, подтверждается предоставлением сертификатов соответствия ГОСТ-Р или приложением протоколов испытаний. Протоколы испытаний должны быть на русском языке, а испытания должны проводиться в соответствии с ГОСТ Р/МЭК 17025 в испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация) с учетом приказа от 30.05.2014 № 326 Министерства экономического развития РФ;

- к протоколам испытаний должен быть приложен аттестат аккредитации с областью аккредитации испытательной лаборатории (центра), в котором данные испытания были проведены.

- вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта, в том числе общий журнал работ и специализированные журналы учёта выполненных работ (журнал бетонных, сварочных работ и т.п.);

- по окончании СМР предоставить в адрес Заказчика, согласованные с органом местного самоуправления, исполнительные съемки по выполненным работам при необходимости;

- Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного завершения строительства объекта.

- Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации).

  - Отразить в первичных документах по выполненным работам или осуществленным расходам (в том числе по формам КС-2, КС-3, КС-14) затраты по выполнению мероприятий, с указанием в каждом первичном учетном документе кода СПП элемента.

- Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию

  - Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации).

  - Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

  - Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

  - Поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации).

  - Победитель закупки на право заключения договора на выполнение работ обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики оборудования.

  - По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

  - Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: с даты подписания договора до 20.09.2024 г.

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

- Основные нормативно-технические документы

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- СТО 34.01-2.2-032-2017 Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры) Том 1.1 «Общие данные»

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р);

- ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»;

- СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр»/ ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

- Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»

Данный список НТД не является полным и окончательным. Необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки документации, в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр».

| Заместитель главного инженера по управлению производственными активами |  | Лапотько Е.А. |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления капитального строительства |  | Ямолкин И.В. |
| Начальник управления технологического развития и цифровизации |  | Кравченко Г.А. |
| Начальник управления корпоративных и технологических систем управления |  | Шандлер А.А. |
| Начальник управления распределительных сетей |  | Дерий В.В. |
| Начальник службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии |  | Закаморный И.В. |

Приложение №1 к ТЗ №ТЗ/32/2024/5/3 от _____________2024г.

Объем работ по линейным объектам

| № п/п | Наименование титула | Шифр проекта | Объем работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Реклоузер |  | Разъединитель |  | ИКЗ |  | Строительство кольцевых связей |
|  |  |  | с двухсторонним питанием | с односторонним питанием | с моторным приводом и ИКЗ | с механическим приводом | для магистрали | для отпайки |  |
|  |  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м. |
| ИТОГО |  |  | 23 | 0 | 6 | 46 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи | ТЭС-М/2023/001/32/008 | 2 | - | - | 4 | - | - | - |
| 2 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи | ТЭС-М/2023/001/32/009 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| 3 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка | ТЭС-М/2023/001/32/010 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 4 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи | ТЭС-М/2023/001/32/011 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 5 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная гора | ТЭС-М/2023/001/32/012 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 6 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.110 ПС Гордеевка | ТЭС-М/2023/001/32/013 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | - |
| 7 | Модернизация ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная | ТЭС-М/2023/001/32/014 | 1 | - | - | 2 | - |  | - |
| 8 | Модернизация ВЛ-6кВ ф.603 ПС Ущерпье | ТЭС-М/2023/001/32/015 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | - |
| 9 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная | ТЭС-М/2023/001/32/016 | 2 | - | - | 4 | - | - | - |
| 10 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная | ТЭС-М/2023/001/32/017 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | - |
| 11 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смолевичи | ТЭС-М/2023/001/32/018 | 2 | - | - | 4 | - | - | - |
| 12 | Модернизация ВЛ-6кВ ф.601 ЗТП №170 КТЭЦ | ТЭС-М/2023/001/32/019 | 3 | - | 1 | 6 | - | 1 | - |

Приложение №2 к ТЗ №ТЗ/32/2024/5/3 от _____________2024г.

Объем работ по площадным объектам

| № п/п | Наименование титула | Шифр проекта | Объем работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вакуумные выключатели | Трансформаторы тока | Устройства РЗА | Замена комплекса телемеханики | Модернизация комплекса телемеханики |
| ИТОГО |  |  | 18 | 57 | 19 | 4 | 1 |
| 1 | Модернизация ПС Водозабор | ТЭС-М/2023/001/32/022 | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Модернизация ПС Водоочистная | ТЭС-М/2023/001/32/020 | - | - | - | 1 | - |
| 3 | Модернизация ПС Гордеевка | ТЭС-М/2023/001/32/004 | 2 | 6 | 2 | - | - |
| 4 | Модернизация ПС Заводская | ТЭС-М/2023/001/32/006 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| 5 | Модернизация ПС Западная | ТЭС-М/2023/001/32/001 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| 6 | Модернизация ПС Киваи | ТЭС-М/2023/001/32/003 | 12 | 36 | 12 | - | 1 |
| 7 | Модернизация ПС Смолевичи | ТЭС-М/2023/001/32/005 | 2 | 6 | 2 | 1 | - |
| 8 | Модернизация ПС Ущерпье | ТЭС-М/2023/001/32/002 | 1 | 3 | 1 | - | - |