Технические требования

ОКДП2 42.22.12.110 Строительство распределительных сетей 6(10)/0,4 кВ (в том числе кадастровые и проектно-изыскательские работы) для технологического присоединения потребителей мощностью до 150 кВт на территориях  Хасанского МР Приморского края (рамочный договор)

(Закупка №189201-КС ПИР СМР-2025-ДРСК-ПЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

1.     Общие сведения…………….…………………………………………………….…....3

1.1. Обозначения и сокращения……………………………………………...…..3

1.2. Наименование закупаемой продукции (выполняемых работ)………...…..4

1.3. Заказчик…...……………………………………………………………...…...4

1.4. Цель выполнения работ……………...……………………………………....4

1.5. Иные требования и свещения общего характера……………...…………...4

2.     Требования к продукции…………………………………………………………….5

2.1. Требования к видам и объемам работ………………………………...……

Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ………………………………..…..5

2.2. Требования к срокам выполнения работ……..……………………..……..6

Таблица 2. График выполнения работ...…………………………………………..…....6

2.3.  Требования к качеству работ………………………..……………………...7

Таблица 3. Требования к качеству работ……………………………………...………..7

3.     Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки….……..27

4.  Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора…………………………………………………………………………………….27

5.     Приложения………………………………………………………………………….27

- 1. Общие сведения

- 1.1.  Обозначения и сокращения:

| АО «ДРСК» | Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |
| --- | --- |
| И | Инструкция |
| ВЛ | Воздушная линия |
| КЛ | Кабельная линия |
| КПТ | Кадастровый план территории |
| КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| ППР | Проект производства работ |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПЮЭС | Приморские южные электрические сети |
| РД | Руководящие документы |
| РЭС | Районные электрические сети |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Структурное подразделение |
| СП 48.13330.2011 | Свод правил |
| 76.13330.2016 |  |
| 126.13330.2017 |  |
| СПДС | Система проектной документации для строительства |
| СРО | Саморегулируемые организации |
| СТП | Столбовая трансформаторная подстанция |
| ТП | Трансформаторная подстанция |
| ТТ | Технические требования |
| ПУД | Правоустанавливающий документ |

1.2. Наименование закупаемой продукции (выполняемых работ)

ОКДП2 42.22.12.110 Строительство распределительных сетей 6(10)/0,4 кВ (в том числе кадастровые и проектно-изыскательские работы) для технологического присоединения потребителей мощностью до 150 кВт на территориях  Хасанского МР Приморского края (рамочный договор)

1.3. Заказчик.

Акционерное общество «ДРСК» филиал «Приморские электрические сети» (сокращенное наименование: АО «ДРСК» «ПЭС»);

Адрес (Место нахождения): Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13 А.

1.4. Цель выполнения работ

1.4.1. Настоящие Технические требования составлены в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Заказчика, путём строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства на территории Приморского края.

1.4.2. Заказчик планирует заключить с победителем закупки рамочный договор на выполнение работ по строительству (реконструкции) электрических сетей напряжением до 20 кВ для нужд филиала АО «ДРСК» «ПЭС» (далее – подрядные работы).

1.4.3. Планируемый объём выполняемых работ составляет не более 34 800 000,00 руб. без учета НДС на весь срок действия договора.

1.5. Иные требования и сведения общего характера

1.5.1. Конкретные объёмы выполняемых работ определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору (п. 1.4.2. настоящих Технических требований – далее ТТ), оформляемыми Заказчиком по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ.

1.5.2. Стоимость подрядных работ в оформляемых дополнительных соглашениях определяется локальными сметными расчётами, выполненными на основании стоимостей работ, заявленных подрядчиком на этапе закупочной процедуры, утвержденных протоколом согласования (ведомостью) договорной цены и выполненными в соответствии с п.1.5.1 настоящих ТТ, с учетом конкретных объемов работ.

1.5.3. Стоимость каждого вида работ, указанных в протоколе согласования (ведомости) договорной цены, определяется на основании локальных сметных расчетов (Приложение 1 к ТТ). Не допускается превышение стоимости отдельных позиций, указанных в плановых Локальных сметных расчетах Заказчика (Приложение 1 к ТТ). Стоимость каждого вида работ будет являться существенным условием договора, заключаемого по результатам закупки.

По результатам настоящей конкурентной процедуры Договор будет заключаться с предельной стоимостью 34 800 000,00 (тридцать четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей без учета НДС.

Для оценки заявок Участников настоящей конкурентной закупки будет использоваться Понижающий коэффициент K1 -  тендерный коэффициент.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки представлены в пункте 3 настоящих ТТ.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1.1. | Выполнение работ, в результате которых уполномоченные органы власти выдают разрешение на размещение объекта, принимают решение об установлении публичного сервитута; установление сервитута в порядке установленном Гражданским кодексом РФ, главой V.3 Земельного кодекса РФ. Закрепление границ земельного участка на местности. Оформление разрешительных документов на использование лесов (проект освоения лесов, лесная декларация, проект лесовосстановления). | При необходимости выполнения кадастровых работ, в соответствии с пунктом 1.5.1. настоящих ТТ с соблюдением требований подраздела 1.1.1 Таблицы 3 настоящих ТТ. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.2. | Проектно-изыскательские работы. Разработка и предоставление Заказчику рабочей документации | При необходимости выполнения проектно-изыскательских работ, в соответствии с пунктом 1.5.1. настоящих ТТ с соблюдением требований подраздела 1.1.2 Таблицы 3 настоящих ТТ. |  |
| 1.3. | Строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ | Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с пунктом 1.5.1. настоящих ТТ на основании разрешения на размещение объекта органа государственной власти или органа местного самоуправления (получаемого Заказчиком на основании выполненной подрядчиком схемы границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории). |  |

2.2. Требования к срокам выполнения работ.

2.2.1 Общие сроки выполнения работ:

Начало работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.

Окончание работ: до 31.12.2025 г.

2.2.2 График выполнения работ:

Расчетные сроки выполнения работ в рамках договора подряда представлены в Таблице 2 настоящих Технических требований:

Таблица 2. График выполнения работ

| № п/п | Вид работ | График |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работ | Окончание работ |
|  | Выполнение работ, в результате которых уполномоченные органы власти выдают разрешение на размещение объекта, принимают решение об установлении публичного сервитута; установление сервитута в порядке установленном Гражданским кодексом РФ, главой V.3 Земельного кодекса РФ. Закрепление границ земельного участка на местности. Оформление разрешительных документов на использование лесов (проект освоения лесов, лесная декларация, проект лесовосстановления). | с момента заключения дополнительного соглашения к договору подряда | в течение 15 календарных дней |
|  | Проектно-изыскательские работы. Разработка и предоставление Заказчику рабочей документации | с момента заключения дополнительного соглашения к договору подряда | в течение 30 календарных дней |
|  | Строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции | с момента заключения дополнительного соглашения к договору подряда | в течение 60 календарных дней |

#### 2.3. Требования к качеству работ

- Таблица 3. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |
| 1.1. | Общие требования выполнения работ |  |  | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении кадастровых работ | При выполнении работ руководствоваться: 1. Земельным кодексом Российской Федерации; 2. Лесным кодексом Российской Федерации; 3. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (с изменениями на 06.12.2021 г.); 4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 5. Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ № 14278тм-т1 (утв. Минтехэнерго от 20.05.1994); 6. Постановлением Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края" (ред. от 09.07.2020 г). | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.1.2 | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении проектных работ | Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочей документации: 1 ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. 2. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. (с изменениями на 14 июля 2022 года); 3. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания); 4. Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. 48, 49); 5. Постановлениями Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. (ред. от 08.09.2017) «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 27 мая 2022 года) и № 145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (с изменениями на 28 июля 2022 года, редакция, действующая с 1 сентября 2022 года); 6. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним. | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.1.3 | Требования к выполнению рабочей документации | В обязанности Подрядчика входит: - Разработка проектной документации в объеме, необходимом для постановки объекта на кадастровый учет и рабочей документации в объеме, необходимом для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ с последующим получением разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в управлении Ростехнадзора. - Запрос технических условий на пересечения с линейными объектами (автодорогами, железными дорогами, газо-нефтепроводами и пр.). - Согласование пересечения ЛЭП с собственниками пересекаемых инженерных коммуникаций и линейных объектов. - Подготовка и получение необходимых документов для вырубки деревьев (работы по выполнению подеревной съемки и составлению отчета). - Согласование разработанных проектов в соответствующем РЭС (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передача по акту приемки-передачи в подразделения в соответствии с порядком подраздела 2.2.3. настоящей таблицы. - Состав РД: - пояснительная записка с описанием трассы (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы, количество пересечений с инженерными сооружениями); - обзорная схема объекта; - однолинейная схема объекта; - сечение и марки провода/кабеля на основании длительно-допустимых и аварийно-допустимых значений токовой нагрузки с расчетами; - ведомость объемов работ; - ведомость заземляющих устройств; - ведомость пересечений; - схема электрических сетей; - спецификация материалов и оборудования; - расчёт контура заземления, расчёт потерь напряжения и выбор сечения ЛЭП, расчёт ЛЭП на отключение при КЗ; - габаритные и установочные чертежи; - расчеты по выбору и проверке оборудования; - расчет выбора оборудования измерительного комплекса коммерческого учета электрической энергии (глава 1.5 п.1.5.17, п.1.5.19 ПУЭ); - схема подключения прибора коммерческого учета электрической энергии. - В материалах полосы отвода, картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях, в объеме достаточном для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон в соответствии приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства" с изменениями и дополнениями от 3 февраля 2016 г., 24 ноября 2017 г. - При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП на муниципальных землях выполнить подеревную съемку, обеспечить получение в администрации МО порубочного талона, произвести оплату компенсационных выплат, вырубку зелёных насаждений, утилизацию порубочных остатков. Все затраты на компенсационные выплаты входят в общую стоимость объекта. | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.1.4 | Требования к организации коммерческого учета электроэнергии | В РД предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии в соответствии с исходными данными, оформляемыми дополнительными соглашениями к заключенному договору подряда, в соответствии с пунктом 1.5.1. настоящих ТТ, в целях реализации мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения, и с соблюдением следующих требований: - при организации учёта электроэнергии использовать счётчики электроэнергии, отвечающие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»; - элементы измерительного комплекса (счетчики э/энергии, ТТ, УСПД) должны на момент установки иметь действующее свидетельство об утверждении типа, должны быть внесены в федеральный информационный фонд средств измерений, иметь первичную поверку; - предусмотреть интеграцию в АИИС КУЭ всех приборов учета электроэнергии; - для защиты измерительных комплексов учета электроэнергии от несанкционированного доступа предусмотреть установку приборов учета, трансформаторов тока и оборудования АИИС КУЭ (УСПД и коммуникационное оборудование) в отдельных запираемых шкафах антивандального исполнения со степенью защиты IP-54, удовлетворяющих требованиям НТД. Шкафы смонтировать с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации. | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.1.5 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ | Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной Заказчиком рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе: - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - СП 48.13330.2019 Организация строительства; - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения; - СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства; - СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве; - РД-11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; - Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002); - Правила пожарной безопасности; - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Приморского края и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту. К выполнению СМР приступить только после письменного согласования Заказчиком рабочей документации | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.1.6. | Производство работ со смежными землепользователями | 1. Подрядчик самостоятельно согласовывает производство работ со смежными землепользователями, с заинтересованными организациями, физическими лицами и получает разрешение на производство работ (ордер на производство земляных работ), в установленном законом порядке; 2. Подрядчик самостоятельно извещает заинтересованные организации и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов; | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.1.7. | Ведение и оформление исполнительной документации | 1. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 2. Подрядчик оформляет исполнительную документацию на участки прохождения ЛЭП в местах пересечений, сближений и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП, на которые получены согласования и/или технические условия, с оформлением актов (справок) об их выполнении. | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Подготовительные работы производства СМР | 1. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований; - оформление допуска для производства работ в зоне действующей ЛЭП2. 2. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. 3. Доставка строительной техники к месту производства работ. 4. Доставка к месту работы необходимых материалов. | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.2.2. | Требования к выполнению СМР и ПНР | 1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. 2. ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику. 3. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику. | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.2.3. | Доставка строительной техники и материалов | Доставка строительной техники к месту производства работ, необходимых материалов и оборудования для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно. | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым материалам и оборудованию | - Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе рабочей документации, включая указания производителя продукции. - Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, утвержденных Заказчиком (Приложение 4 к настоящим ТТ). - Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. - Продукция должна быть новой, произведенной не ранее 2024 г. и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только после предварительного согласования с Заказчиком. | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.3.2. | Требования к сертификации продукции | 1. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ: - Для оборудования российских производителей требуется выполнение технических условий или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям. - Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Правилами обязательного подтверждения соответствия продукции, указанной в абзаце первом пункта 3 статьи Федерального закона «О техническом регулировании», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2021 №1265. Материалы поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком, должна составлять срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем 2. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. 3. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации). | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.3.3. | Требования к материалам после демонтажа | Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа (при наличии), вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями (приложение № 1-6/31 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»). | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Контроль качества работ | - Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». - Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. - Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. - При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.4.2. | Освидетельствование скрытых работ | Подрядчик при необходимости письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.4.3. | Контроль качества используемых материалов и оборудования | - Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.: - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». - Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 8733-74, ГОСТ Р 2.601-2019, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. - Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. - Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику с исполнительной технической документацией. | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.5. | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). | Согласие с требованием |  | -//- |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Работы, производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022). |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.6.2. | В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы». |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.6.3. | Подрядчик (Исполнитель по договору подряда) до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Результат работ | Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком рабочей документацией. | Согласие с требованием |  | -//- |
| 2.1.2. | Требования к ПУД на использование земельных участков | 1. ПУД на ЗУ должны быть выданы уполномоченным органом власти и быть действующими, в период реализации объекта. 2. Сведения о границах сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ изготовить в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения» в электронном формате на CD диске в формате XML. 3. Ходатайство об установлении публичного сервитута подготовить в соответствии с Приказом Росреестра от 19.04.2022 N П/0150 (ред. от 18.10.2022) "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута". 4. Графическое описание местоположения границ, соглашение об установлении сервитута на части лесного участка изготовить в количестве 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *pdf (графическая часть) и *.doc (текстовая часть). 5. Проект освоения лесов в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.11.2021 N 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа». 6. Лесная декларация в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.04.2021 N 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме», отчеты в установленной форме (1 ИЛ, 1 ОЛ, 1 ЗЛ, 1 ВЛ и др). 7. Проект лесовосстановления в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления». 8. Графическую информацию оформить в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию. 9. Координаты границ формируемых земельных участков определяются в системе МСК-25. 10. В случае получения Заказчиком отказа на выдачу разрешений на использование земель для размещения вышеуказанных объектов от органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в связи с нарушениями требований при изготовлении схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, Подрядчик обязан откорректировать указанные документы в течение 3-х дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о подготовке необходимой корректировки. 11. Разрешения на использование земель или земельного участка должны быть подготовлены с учетом требований Постановления Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края. | Согласие с требованием |  | -//- |
| 2.2 | Требования к порядку приемки результатов работ и передаваемой при приемке документации |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 2.2.2. | Требования к оформлению передаваемой документации при приемке кадастровых работ и составу передаваемых ПУД на использование ЗУ |  |  |  |  |
|  | 1. Акты выполненных работ по форме З-1 оформить по объектам в соответствии с п.1.5.1 настоящих ТТ, с указанием наименований объектов и заявителя. 2. Вместе с актами выполненных работ Подрядчик передает документы, оформленные в соответствии с подразделом .1.1.1. настоящей таблицы, в том числе: - выписка из ЕГРН сведения о характеристиках объекта недвижимости; - принятое уполномоченным органом власти на установление публичного сервитута, в установленном порядке Решение об установлении публичного сервитута в 1 оригинальном экземпляре на бумажном носителе, в электронном виде, в формате* pdf; - Описание границ публичного сервитута, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Приказом Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате *XML, созданного с использованием XML-схем на оптических носителях (компакт-дисках, в 2 экземплярах), на каждое решение об установлении сервитута, принятое уполномоченным органом власти, отдельно; - Разрешения на использование земель или земельного участка, части (частей) земельного участка для размещения объектов, выдаваемого органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в 1 экземпляре на бумажном носителе, электронном виде, в формате* pdf; - Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *.dwg (графическая часть) и *.doc (текстовая часть); - Акт закрепления границ земельного(ых) участка(ов) и(или) земель на местности (вынос в натуру) Заказчику в 2 оригинальных экземплярах на бумажном носителе. - Проект освоения лесов; - Лесная декларация; - Соглашение об установлении сервитута на части лесного участка; - Проект лесовосстановления. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 2.2.3. | Требования к передаваемой документации при приемке проектных работ |  |  |  |  |
|  | 1. Подрядчик в день завершения работ по оформлению рабочей документации, направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2, с указанием сумм по объектам в соответствии с п.1.5.1 настоящих ТТ, с указанием наименований объектов и заявителя. 2. Вместе с актами выполненных работ Подрядчик передает по акту приемки-передачи проектную (рабочую) документацию и сметную документацию на выполнение СМР в бумажном и электронном виде в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ПЭС» и в следующем порядке: - в РЭС - 1 бумажный экземпляр ПД (РД); - в СП - 1 бумажный экземпляр ПД (РД); - в Отдел капитального строительства и инвестиций филиала ПЭС сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр проектной (рабочей) документации, оформленный в соответствии с подразделом 1.1.3 настоящей таблицы, и сметной документации на выполнение СМР и 1 экземпляр ПСД в электронном виде (на CD) в форматах: Вид документа; Используемое приложение; Формат. Текстовая часть, описания; MS Word и Adobe Acrobat; .doc .pdf. Таблицы; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Базы данных; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Планы, графики; MS Project и MS Excel; .mpp .xls. Чертежи; AutoCAD и Adobe Acrobat; .dwg .pdf. Графический материал; MS Photo Editor и Adobe Acrobat; .jpg .pdf. Электронный архив; WinRar; .rar *. Сметная документация; MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.; .xls .gsf. *- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле | Согласие с требованием | -//- |
| 2.2.4. | Требования к передаваемой документации при приемке СМР |  |  |  |  |
|  | 1. Акты выполненных работ КС-2 оформлять по объектам в соответствии с п.1.5.1 настоящих ТТ, с указанием наименований объектов и заявителя. 2. Вместе с актами выполненных работ Заказчик передает исполнительную документацию в следующем кратком объеме: • Акт приемки законченного строительства; • Акт технической готовности электромонтажных работ; • Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; • Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры; • Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений); • Исполнительная схема ЛЭП; • Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; • Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); • Акт (справка) о выполнении технических условий на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций. • Ордер на производство работ. • журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; • журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. • Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. 3. Результаты протоколов профиспытаний оборудования электротехнической лабораторией. 4. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах: - 1 экземпляр передается в РЭС; - 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» по акту приемки-передачи; - 1 экземпляр в отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС в бумажном виде и полный отсканированный комплект в формате pdf. - Фактическое выполнение строительно-монтажных работ подтверждается фотоотчетом. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Требования определены проектом договора подряда. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 3.1.2. | При выполнении работ подрядчик принимает и несет ответственность за выполнение следующих обязательств: 1. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных договорами, заключенными по итогам закрытых запросов цен, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика; 2. Безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика и предоставить корректировку в течение 3 (трех) рабочих дней; 3. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками; 4. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, ошибок проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта; 5. При выполнении рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке; 6. Любые отклонения от выбранного коридора проектируемого участка выноски ЛЭП должны иметь технико-экономические обоснования; 7. Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда | - Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 2 проекта договора подряда. - Вид работ, в отношении которых возможно выполнение в рамках договоров субподряда - инженерные изыскания, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки; выполнение проектно-изыскательских работ. - Объем договоров субподряда в совокупности не может превышать более чем на 30 % (тридцать процентов) от Цены Договора. - Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. | Согласие с требованием |  | -//- |
| 5. | Прочие требования и условия к выполняемым работам |  |  |  |  |
| 5.1. | Особые условия: | 1. При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия; 2. Подрядчику запросить у краевых органов охраны объектов культурного наследия информацию об объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также о границах территорий, в отношении которых у органов имеются основания предполагать наличие на данных территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия. 3. Выбор коридора под размещение линии электропередач (далее ЛЭП) и/или места установки трансформаторной подстанции (далее ТП) производить на неразграниченных землях, находящихся в государственной и муниципальной собственности. При отсутствии данных вариантов и выбора коридора под размещение ЛЭП и/или места установки ТП на землях третьих лиц, подрядчик обязан получить письменное согласование данных собственников на размещение электросетевых объектов на их земельных участках. 4. Схемы границ земель или части земельного участка на КПТ подготавливаются отдельно по разным электросетевым объектам ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6(10) кВ, кабельной линии (далее КЛ)-0,4 кВ, КЛ-6(10) кВ, комплектной трансформаторной подстанции (далее КТП) 6(10)/0,4 кВ. При работах по установке столбовых трансформаторных подстанций (далее СТП) изготовление отдельной схемы границ земель или части земельного участка на КПТ под размещение СТП не требуется, т.к. в данном случае оборудование размещается на опоре ВЛ. 5. Получение КПТ не требуется при выполнении работ по реконструкции существующих электросетевых объектов без изменения мест их размещения и при строительстве воздушной линии (далее ВЛ) путем совместной подвески на существующие опоры. 6. Проектирование заходов ЛЭП длиной до 30 м в ТП не подлежит отдельному учёту при расчёте стоимости и приемке выполненных проектных работ как отдельный объект. 7. Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности производства работ, все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта ТП; 8. Работы, выполненные Подрядчиком в нарушение требований подраздела 5.1. настоящей таблицы, приемке и оплате Заказчиком не подлежат. | Согласие с требованием |  | -//- |
| 5.2. | Другие требования | 1. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: - увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; - исключить любую работу; - изменить характер или качество, или вид любой части работы; - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта; 2. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. 3. Подрядчик до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. | Согласие с требованием |  | -//- |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной Документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием коэффициента снижения Ki (%) (тендерный коэффициент) (коэффициент указывается с точностью до третьего знака после запятой).

3.2. Коэффициенты снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующим ценовым (стоимостным) критериям оценки к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки 
и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки работ, предложенные в заявке Победителем).

Указываемый Участником в коммерческом предложении понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложения 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам №№ 1-147) недопустимо.

3.3.	Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора.

3.4. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора.

4.1. Порядок расчета стоимости работ по дополнительным соглашениям устанавливается пунктом 3 договора подряда.

4.2.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям.

5. Приложения

Приложение № 1: Протокол согласования (ведомость) договорной цены,

с приложением ЛСР;

Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению сметной документации

на    выполнение работ при новом строительстве;

Приложение № 3: Регламент по координированию опор ВЛ и ТП в системе координат

WGS-84;

Приложение № 4: Опросные листы на трансформаторные подстанции, на 18 л. в 1 экз.