## 63. МТП 25 кВА - Ведомость объе
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. МТП | [8 empty] | Раздел 1. МТП
1 | 1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 2 |  |  |  | 1
2 | 2 | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: установка строительных конструкций | шт | 1 |  |  |  | 1
3 | 3 | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: установка оборудования | шт | 1 |  |  |  | 1
Заземление МТП | [9 empty] | Заземление МТП
4 | 4 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 10 |  |  |  | 1
5 | 5 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | -0.05 |  |  |  | 1
6 | 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1545 |  |  | 15,45 / 100 | 1
7 | 7 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м | 5.9 |  |  | 59 / 10 | 1
8 | 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.1545 |  |  | 15,45 / 100 | 1
9 | 9 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.35 |  |  | (2*12+11) / 100 | 1
Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [8 empty] | Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
10 | 10 | Стойка опоры: СВ 105-5 | шт. | 2 |  |  |  | 1
11 | 11 | Изолятор ШС 20-УО | шт. | 3 |  |  |  | 1
12 | 12 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
13 | 13 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20 | 1000 м | 0.015 |  |  |  | 1
14 | 14 | Вязка спиральная СВ 35/50 | шт. | 6 |  |  |  | 1
15 | 15 | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 50 | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
16 | 16 | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм | т | 0.045 |  |  | 45/1000 | 1
17 | 17 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм | т | 0.175 |  |  |  | 1
18 | 18 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1.2 |  |  |  | 1
19 | 19 | Краска для наружных работ, коричневая | т | 0.0008 |  |  | 0,8/1000 | 1
20 | 20 | Замки для запирания металлических дверей, щитов и пультов с ключом, типа ЗЩУЗ | шт | 6 |  |  |  | 1
Раздел 3. Оборудование, приобретаемое подрядчиком самостоятельно: | [8 empty] | Раздел 3. Оборудование, приобретаемое подрядчиком самостоятельно:
21 | 21 | Комплектная трансформаторная подстанция МТП 25/10/0,4 в комплекте с силовым трансформатором ТМГ 25/10/0,4 | шт. | 1 |  |  |  | 1
| Составил: |  |  | (Ведущий инженер-сметчик ПСО Н.А. Паноченко) | [6 empty] | (Ведущий инженер-сметчик ПСО Н.А. Паноченко)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  | (Начальник ПСО Т.Г. Соловьева) | [7 empty] | (Начальник ПСО Т.Г. Соловьева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]