## Перечень ВЛ
Приложение №3 к ТЗ
Перечень объектов
Ремонт ВЛ 0,4 – 20кВ в Талдомском и Дмитровском районах филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2025-2026 гг.
| Наименование РЭС | Год выполнения работ | Наименование объекта | Инвентарный номер | № заказа в SAP | [5 empty] | Координаты ремонтиркемого участка ВЛ | Расстояние от базы РЭС до объекта, км |  |  | ДВ | ДВ
1 | ДРЭС | 2026 | ВЛ-0,4 кВ д.Мелихово | 019-31004 | 400006656274 | 1680000 | 400003693981 | 2023-06-30 | 245000 | 52Д ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 71 МРЭС | 56,1919519900 37,6287226600 | 27 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-04-01 | 2025-04-30
[5 empty] | 400006656273 | [7 empty] | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2 | ДРЭС | 2026 | ВЛ-0,4 кВ м.Илюшинский | 034-301009 | 400006656271 | 437500 | 400003693985 | 2023-07-31 | 522500 | 52Д ВЛ 0,4 кВ КТП 197 МРЭС | 56,1091839800 37,4863439800 | 40 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31
[5 empty] | 400006656270 |  | 400003693988 | 2023-08-31 | 150000 | 52Д ВЛ 0,4 кВ КТП 224 МРЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31
3 | ДРЭС | 2025 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-79 д.Поддубки | 019-280 | 400006656269 | 891500 | 400003693989 | 2023-08-31 | 12000 | 52Д ВЛ 0,4 кВ КТП 224 МРЭС | 56,3737332600 37,5693436300 | 6.2 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-04-01 | 2025-04-30
[5 empty] | 400006656268 |  | 400003693992 | 2023-09-30 | 6000 | 52Д ВЛ 0,4 кВ МТП 435 МРЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-04-01 | 2025-04-30
4 | ДРЭС | 2025 | ВЛ-0,4 кВ п.Некрасовский | 034-301015 | 400006656266 | 564500 | 400003693994 | 2023-10-30 | 350000 | 52Д ВЛ 0,4 кВ КТП 136 МРЭС | 56.094632 37,503306 | 38 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31
[5 empty] | 400006656265 |  | 400003693995 | 2023-10-30 | 12000 | 52Д ВЛ 0,4 кВ КТП 136 МРЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31
5 | ДРЭС | 2025 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-185 д.Княжево | 019-969 | 400006656263 | [5 empty] | 56,4704912600 37,4952807000 | 20.5 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-06-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 400006656262 | [7 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-06-01 | 2025-06-30
6 | ДРЭС | 2025 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 д.Торговцево | 019-300546 | 400006656277 | 687500 |  |  |  |  | 56,3937709800 37,6393799800 | 10.2 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006656278 | [7 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
7 | ДРЭС | 2025 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-278 с.Орудьево | 019-311871 | 400006655599 | 687500 |  |  |  |  | 56,4320579800 37,5210669800 | 10.7 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-06-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 400006656261 | [7 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-06-01 | 2025-06-30
8 | ДРЭС | 2025 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-550 д.Курово | 019-31422 | 400006655598 | [5 empty] | 56,2767589800 37,5561019800 | 10.8 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006655597 | [7 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
9 | ТРЭС | 2025 | ВЛ 6 кВ Ф.8 ПС 229 отпайка на КТП-521 | 019-809 | 400006437642 | [5 empty] | 56.707570, 37.355124 | 15.9 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-06-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 400006520745 | [7 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-06-01 | 2025-06-30
10 | ТРЭС | 2025 | ВЛ 6 кВ Ф.7 ПС 467 отпайка на КТП-528 | 019-30359 | 400006520862 | [5 empty] | 56.679582, 37.429093 | 12.4 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-06-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 400006438358 | [7 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-06-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 400006520760 | [7 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-06-01 | 2025-06-30
11 | ТРЭС | 2025 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-506 (Фид. Ул.Кустарная) | 019-32262 | 400006442727 | [5 empty] | 56.729598, 37.542638 | - | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006437646 | [7 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-06-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 400006442477 | [7 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006442476 | [7 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
12 | ТРЭС | 2025 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-335 (Фид. Ул.Первомайская) | 019-32381 | 400006469597 | [5 empty] | 56.559830, 37.399327 | 28.8 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006469592 | [7 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006469589 | [7 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006437649 | [7 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-06-01 | 2025-06-30
13 | ТРЭС | 2025 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-361 (ул.Школьная) | 019-32309 | 400006469847 | [5 empty] | 56.526779, 37.586997 | 27.6 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006469845 | [7 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006469851 | [7 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
14 | ТРЭС | 2025 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-353 (Ул.Победы) | 019-32311 | 400006470103 | [5 empty] | 56.527144, 37.592214 | 27.6 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006469858 | [7 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006470111 | [7 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006438344 | [7 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-06-01 | 2025-06-30
15 | ТРЭС | 2025 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-344 (Ул.Фрунзе) | 019-32293 | 400006513721 | [5 empty] | 56.531501, 37.604263 | 25 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006470497 | [7 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006470493 | [7 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006473514 | [7 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31
16 | ТРЭС | 2025 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-228 (Фид. Детский сад) | 019-322541 | 400006442115 | [5 empty] | 56.810369, 37.562918 | 10.2 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006442120 | [7 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
[5 empty] | 400006442466 | [7 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30
17 | ТРЭС | 2025 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 (Фид.1 д.Спас-Угол) | 019-32122 | 400006473519 | [5 empty] | 56.853297, 37.929349 | 34 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31
[5 empty] | 400006473517 | [7 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31
[5 empty] | 400006473683 | [7 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31
18 | ТРЭС | 2025 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-501 (Фид.1 г.Талдом, ул.Победы) | 019-32145 | 400006473695 | [5 empty] | 56.736169, 37.534582 | - | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31
[5 empty] | 400006473687 | [7 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31
[5 empty] | 400006473698 | [7 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31
19 | ТРЭС | 2025 | ВЛ-10 кВ ф.9/286 от оп.135 к ЗТП№96, с отп. на ЗТП№89 | 019-330308 | 400006487551 | [5 empty] | 56.733302, 37.890477 | 21.7 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31
[5 empty] | 400006487550 | [7 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31
[5 empty] | 400006520867 | [7 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31

## Sheet1 (hidden)
Заказ | Планирующий завод | Группа плановиков | Местоположение | ОтветствРабМесто | Пользовательский статус | Описание способа выполнения работ | Системный статус | Вид работы ТОРО | Вид заказа | СПП - заголовок заказа | Краткое описание СПП | Базисный срок начала | Базисный срок конца | Общая сумма (План) | Общие затраты/факт | Техническое место | Название технического места | Единица оборудования | Название технического объекта | Краткий текст
400006278826 | 2060 | 007 | 2060209 | 2060_047 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 812884.06 | 0 | VN004-00011113 | ВЛ-0,4 кВ ТП-24739 ф.оп.4 п.Петрово-Д |  |  | 22Д Замена опор ВЛ-0,4 кВ от ТП-24739 по
400006278827 | 2060 | 007 | 2060209 | 2060_047 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 215270.88 | 0 | VN004-00015427 | ВЛ-0,4 кВ КТП-718 ф.3 д.Козино |  |  | 22Д Замена провода ВЛ-0,4кВ от КТП-718 п
400006340855 | 2060 | 007 | 2060209 | 2060_047 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 270961.4 | 0 | VN004-00015427 | ВЛ-0,4 кВ КТП-718 ф.3 д.Козино |  |  | 22Д Замена опор ВЛ-0,4кВ от КТП-718 подр
400006417642 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.07 | Прочий Ремонт КЛ 0.4-20 кВ | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 20000000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 18Д Выполнение НАВР по ремонту КЛ 0,4-35
400006422671 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 10767.5 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.8Д экспл. конст. мостовых сооружений
400006422677 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 785475 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.6Д Экспл.КЛ по д.178-3 от 05.05.2016
400006423724 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 5000000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.3Д Привед. тер. после прокладки КЛ
400006423729 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 290025 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.7Д Экспл.КЛ по д.183-3 от 01.06.2017
400006423733 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 513934.2 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.5Д Экспл.КЛ по д.111-3 от 01.01.2016
400006423739 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.06.05 | ТО прочих объектов | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 104000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.15Д ТО бензоинструментов
400006424223 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.06.05 | ТО прочих объектов | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 104000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.16Д ТО блоков управления "Таврида"
400006424832 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.11.01 | Резервный фонд ГИ филиала | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 35466500 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 38Д Выполнение НАВР ОЗП
400006427544 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.09 | Благоустройство КЛ 0,4-500 кВ | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 1500000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 19Д Разработка траншей для ремонта КЛ
400006595591 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.9 | Прочий ремонт ВЛ 6-10кВ | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 10000000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 26Д Расчистка трассы 1 кв.
400006278245 | 2060 | 007 | 2060209 | 2060_047 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 624043.68 | 0 | VN004-00015937 | ВЛ-0,4 кВ ТП-27010 ф.1 д.Коростово |  |  | 22Д Замена провода ВЛ-0,4кВ от ТП-27010
400006340860 | 2060 | 007 | 2060209 | 2060_047 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 735466.53 | 0 | VN004-00015774 | ВЛ-0,4 кВ ТП-27010 ф.2 д.Коростово |  |  | 22Д Замена опор ВЛ-0,4кВ от ТП-27010 под
400005872599 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2836.64 | 0 | VN004-00044274 | ВЛ-0,4кВ от МТП322/3 Софрино |  |  | 26Д_ВЛ 0,4кВ от МТП-322/3 п.Софрино
400005872883 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 544224.14 | 0 | VN004-00044274 | ВЛ-0,4кВ от МТП322/3 Софрино |  |  | 24Д_ВЛ 0,4кВ от МТП-322/3 п.Софрино
400005872900 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 735466.53 | 0 | VN004-00044274 | ВЛ-0,4кВ от МТП322/3 Софрино |  |  | 24Д_ВЛ 0,4кВ от МТП-322/3 п.Софрино
400006431789 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 164133.69 | 0 | VS006-0000374 | ВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 |  |  | 23Д_ВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659_провод
400006431790 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 175743.81 | 0 | VS006-0000374 | ВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 |  |  | 23Д_ВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659_опор
400006431791 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.9 | Прочий ремонт ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 5213.97 | 0 | VS006-0000374 | ВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 |  |  | 23Д_ВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659_прочее
400006432077 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 677363.9 | 0 | VS010-0000320 | ВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 |  |  | 23Д_ВЛ-10 кВ ф 547 отп на МТП-558_провод
400006432078 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 702975.25 | 0 | VS010-0000320 | ВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 |  |  | 23Д_КР_ВЛ-10кВ ф 547 отп на МТП-558_опор
400006432079 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.9 | Прочий ремонт ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 26069.85 | 0 | VS010-0000320 | ВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 |  |  | 23Д_ВЛ-10 кВ ф 547 отп на МТП-558_прочее
400006432080 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 354095.52 | 0 | VS010-0000320 | ВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 |  |  | 23Д_ВЛ-10кВ ф547 отп на МТП-557_провод
400006432902 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 351487.62 | 0 | VS010-0000320 | ВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 |  |  | 23Д_ВЛ-10кВ ф547 отп на МТП-557_опоры
400006468660 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.9 | Прочий ремонт ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 10431.94 | 0 | VS010-0000320 | ВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 |  |  | 23Д_ВЛ-10кВ ф547 отп на МТП-557_прочее
400006475554 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 1049790 | 0 | VS006-0000604 | ВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ТП261/606(852)-ТП129 Красная
400006475557 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 1171626 | 0 | VS006-0000604 | ВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ТП261/606(852)-ТП129 Красная
400006475606 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 198131 | 0 | VS006-0000604 | ВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ТП261/606(852)-ТП129 Красная
400006499404 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ 0,4кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 48000 | 0 | VN004-00044274 | ВЛ-0,4кВ от МТП322/3 Софрино |  |  | 24Д_ВЛ 0,4кВ от МТП-322/3 п.Софрино
400006520103 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 221784.63 | 0 | VS006-0001244 | КВЛ 6 кВ лин. 575 РП 235 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ лин. 575 РП 235
400006520111 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 221784.63 | 0 | VS010-0001884 | КВЛ 10 кВ лин. 525 КТПП 275 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 525 КТПП 275
400006561779 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 46574.77 | 0 | VS010-0000182 | ВЛ 10 кВ лин. 505 РП 127 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 505 РП 127
400006561780 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 33267.69 | 0 | VS010-0000425 | ВЛ 10 кВ лин. 516 РП 10 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 516 РП 10
400006561861 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 46574.77 | 0 | VS010-0000980 | ВЛ 10 кВ лин. 556 РП 56 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 556 РП 56
400006561862 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 13307.07 | 0 | VS010-0000732 | ВЛ 10 кВ лин. 672 КТПП 149 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 672 КТПП 149
400006561863 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 13307.07 | 0 | VS010-0000824 | ВЛ 10 кВ фид 45 ПС 35 кВ Торгашино №545 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ фид 45 ПС 35 кВ Торгашино №
400006561864 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 66535.39 | 0 | VS010-0000529 | ВЛ 10 кВ фид 59 ПС 35 кВ Кузьмино №667 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ фид 59 ПС 35 кВ Кузьмино №6
400006561865 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 277230.79 | 0 | VS006-0002247 | ВЛ 6кВ Лин.1014 КТП 995 |  |  | 26Д ВЛ 6кВ Лин.1014 КТП 995
400006561866 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 221784.63 | 0 | VS010-0001955 | КВЛ 10 кВ лин. 580 РП 336 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 580 РП 336
400006561867 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 332676.95 | 0 | VS010-0000802 | КВЛ 10 кВ лин. 627 РП 495 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 627 РП 495
400006561868 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 44356.92 | 0 | VS010-0000998 | КВЛ 10 кВ лин. 668 ЦРП 15 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 668 ЦРП 15
400006561869 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 194061.55 | 0 | VS010-0000705 | КВЛ 10 кВ фид 102 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 102 ПС 500 кВ Яр№5
400006561870 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 166338.48 | 0 | VS010-0000743 | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 110 кВ Ярославская |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 110 кВ Яро
400006561871 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 19960.61 | 0 | VS010-0001026 | КВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Ченцы №315 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Ченцы №315
400006561872 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 55446.15 | 0 | VS010-0003633 | КВЛ 10кВ Лин.665 с ЦРП-7 |  |  | 26Д КВЛ 10кВ Лин.665 с ЦРП-7
400006562881 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 85099.05 | 0 | VN004-00015724 | ВЛ 0.4 кВ РП210/3 |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ РП210/3
400006562882 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 85099.05 | 0 | VN004-00015812 | ВЛ 0.4 кВ РП210/4- н.п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ РП210/4- н.п.Абрамцево
400006562883 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 56732.7 | 0 | VN004-00015848 | ВЛ 0.4 кВ РП210/5- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ РП210/5- п.Абрамцево
400006562884 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 113465.41 | 0 | VN004-00015868 | ВЛ 0.4 кВ РП210/7- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ РП210/7- п.Абрамцево
400006562885 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 124811.95 | 0 | VN004-00013873 | ВЛ 0.4 кВ ЦРП13/11- г. Хотьково |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ ЦРП13/11- г. Хотьково
400006562886 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 215584.28 | 0 | VN004-00022498 | ВЛ-0,4кВ КТП-98 п.Художников |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ КТП-98 п.Художников
400006562887 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 170198.11 | 0 | VN004-00020498 | ВЛ-0,4кВ от КТП-398 д.Лешково |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ от КТП-398 д.Лешково
400005866448 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 170774.17 | 0 | VS006-0000096 | ВЛ 6кВ ф.22 с ПС 672 - КТПП-528 ПРЭС |  |  | 26Д_ВЛ 6кВ ф.22 ПС 672 ПРЭС
400005873414 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 1701.98 | 0 | VN004-00000427 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-855/2 д. Рахманово |  |  | 26Д_ВЛ 0,4кВ от МТП-855/2 д.Рахманово
400005888577 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 7942.58 | 0 | VN004-00015248 | ВЛ 0,4 кВ от РП- 201/2 д. Путилово |  |  | 26Д_ВЛ 0,4кВ от ТП-201/2 д.Путилово
400005888863 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 701444.44 | 0 | VN004-00015248 | ВЛ 0,4 кВ от РП- 201/2 д. Путилово |  |  | 24Д_ВЛ 0,4кВ от ТП-201/2 д.Путилово
400005888869 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 658049 | 0 | VN004-00015248 | ВЛ 0,4 кВ от РП- 201/2 д. Путилово |  |  | 24Д_ВЛ 0,4кВ от ТП-201/2 д.Путилово
400006099599 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 5391452.45 | 0 | KS010-0000617 | КЛ-10кВ ПС215/ф30-ЦРП18 |  |  | 20Д_КЛ-10кВ ПС215/ф30-ЦРП18
400006101967 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 5391452.45 | 0 | KS010-0000618 | КЛ-10кВ ПС215/ф51-ЦРП18 |  |  | 20Д_КЛ-10кВ ПС215/ф51-ЦРП18
400006105562 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 5391452.45 | 0 | KS010-0048042 | КЛ-10кВ ПС215/33-АСП-39 |  |  | 20Д_КЛ-10кВ ПС215/33-КРУН-39
400006106533 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 5391452.45 | 0 | KS010-0048044 | КЛ-10кВ ПС215/50-КРУН38 |  |  | 20Д_КЛ-10кВ ПС215/50-КРУН38
400006205847 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1853321 | 0 | KS006-0001519 | КЛ 6 кВ ТП439/502-ТП7 |  |  | 20Д КЛ 6 кВ ТП439/502-ТП7
400006206074 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 606541 | 0 | VS010-0000999 | ВЛ 10 кВ ТП220/515-ТП184 Долгопрудный |  |  | 20Д КВЛ 10 кВ ТП220/515-ТП184 Долгопрудн
400006206193 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 943509 | 0 | VS006-0000418 | ВЛ 6 кВ КТП284/528-ТП145 Хлебниково |  |  | 20Д КВЛ 6 кВ лин 528 КТП-284 - ТП-145
400006209930 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 101090 | 0 | VS006-0000547 | ВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Троице-Сельце |  |  | 20Д КВЛ 6 кВ лин 574 ЦРП-20 - ТП-65
400006282619 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0006502 | МТП-3105 г.Дмитров 6кВ |  |  | 25Д_МТП-3105 г.Дмитров 6кВ
400006283101 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0000710 | МТП-6кВ №2295 г.Дмитров,ул. Межевая ДРЭС |  |  | 25Д_МТП-6кВ №2295 г.Дмитров,ул. Межевая
400006283113 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0000436 | МТП 6 кВ №147 с. Внуково |  |  | 25Д_МТП 6 кВ №147 с. Внуково
400006283114 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0001724 | МТП 6 кВ №191 с. Внуково |  |  | 25Д_МТП 6 кВ №191 с. Внуково
400006283116 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0001769 | КТП 6 кВ №185 д. Княжево |  |  | 25Д_КТП 6 кВ №185 д. Княжево
400006320751 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 702975.24 | 0 | VS006-0000120 | КВЛ 6 кВ ТП-272/212-ТП212/ТП272 |  |  | 23Д КВЛ 6 кВ ТП-272/212-ТП212/ТП272
400006320752 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 591547.81 | 0 | VS006-0000120 | КВЛ 6 кВ ТП-272/212-ТП212/ТП272 |  |  | 23Д КВЛ 6 кВ ТП-272/212-ТП212/ТП272
400006320753 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 22463.6 | 0 | VS006-0000120 | КВЛ 6 кВ ТП-272/212-ТП212/ТП272 |  |  | 23Д КВЛ 6 кВ ТП-272/212-ТП212/ТП272
400006320754 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1464531.75 | 0 | VS006-0000561 | ВЛ 6 кВ АСП Голиково-ТП-342-КТП-49+МТП51 |  |  | 23Д ВЛ-6кВ ф. КРНГоликово-ТП-342-отп. М
400006320755 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1083115.71 | 0 | VS006-0000561 | ВЛ 6 кВ АСП Голиково-ТП-342-КТП-49+МТП51 |  |  | 23Д ВЛ-6кВ ф. КРНГоликово-ТП-342-отп. М
400006320756 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 46799.16 | 0 | VS006-0000561 | ВЛ 6 кВ АСП Голиково-ТП-342-КТП-49+МТП51 |  |  | 23Д ВЛ-6кВ ф. КРНГоликово-ТП-342-отп. МТ
400006320757 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 820137.8 | 0 | VS006-0000205 | ВЛ-6кВ фидер РП-61c2-ТП-390 |  |  | 23Д ВЛ-6кВ ф.РП-61 2с.-ТП-7-ТП-9-ТП-390
400006320758 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 666532.75 | 0 | VS006-0000205 | ВЛ-6кВ фидер РП-61c2-ТП-390 |  |  | 23Д ВЛ-6кВ ф.РП-61 2с.-ТП-7-ТП-9-ТП-390
400006320759 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 26207.53 | 0 | VS006-0000205 | ВЛ-6кВ фидер РП-61c2-ТП-390 |  |  | 23Д ВЛ-6кВ ф.РП-61 2с.-ТП-7-ТП-9-ТП-390
400006320760 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1054462.87 | 0 | VS010-0001252 | ВЛ 10 кВ ТП132/134-ТП134/132 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ ТП132/134-ТП134/132
400006333961 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 726520.69 | 0 | VS010-0001252 | ВЛ 10 кВ ТП132/134-ТП134/132 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ ТП132/134-ТП134/132
400006333962 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 33695.39 | 0 | VS010-0001252 | ВЛ 10 кВ ТП132/134-ТП134/132 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ ТП132/134-ТП134/132
400006346237 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1347863.11 | 0 | KS006-0011316 | КЛ-6кВ ф. 28 ПС 555 ТП 226 п. РТС оп.1 |  |  | 20Д_КЛ-6кВ ф. 28 ПС 555 ТП 226 п. РТС оп
400006378892 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 268290.45 | 0 | VS006-0001407 | ВЛ-6кВ ф.1/325 л.563 |  |  | 26Д_ВЛ-6кВ ПС 325 ЦРП-17 л.600
400006378894 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 221784.6 | 0 | VS006-0001407 | ВЛ-6кВ ф.1/325 л.563 |  |  | 26Д_ВЛ-6кВ ф.1/325 ВДТ15 -ЛР 855 л.563
400006380214 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 186391.26 | 0 | VS006-0000932 | ВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 |  |  | 26Д_ВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733
400006380387 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 177427.68 | 0 | VS006-0000932 | ВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 |  |  | 26Д_ВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733
400006380603 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1200246.75 | 0 | VS006-0000990 | ВЛ 6 кВ ПС717/8-ЦРП32 |  |  | 26Д_ВЛ 6 кВ ПС717/8-ЦРП32
400006381381 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 388123.05 | 0 | VS006-0000990 | ВЛ 6 кВ ПС717/8-ЦРП32 |  |  | 26Д_ВЛ 6 кВ ПС717/8-ЦРП32
400006397902 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2223974.14 | 0 | KS006-0002445 | КЛ 6 кВ ПС144/14423-ЗТП308 ввод в ТП |  |  | 20Д КЛ 6 кВ ПС144/14423-ЗТП308 ввод в ТП
400006397906 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 673931.56 | 0 | VS006-0000621-302 | Уч-к магистрали КЛ выход из ТП 260-оп.1 |  |  | 20Д КВЛ 6 кВ ф.14424-ТП-260
400006408237 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 106456.63 | 0 | VS010-0000417 | ВЛ 10кВ л.604 ЛР 34 - КТП263 ПРЭС |  |  | 26Д_ВЛ 10кВ л.604 ЛР 34 - КТП263(611ПРЭС
400006411582 | 2060 | 007 | 2060209 | 2060_047 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 123121.65 | 0 | RP006-0001021 | ПСС-6кВ №95 |  |  | 25Д Ремонт ограждения АСП 95 подряд
400006413963 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1347863.11 | 0 | KS010-0006603 | КЛ 10 кВ ТП1141/1-ТП1143 |  |  | 20Д_КЛ 10 кВ ТП1141/1-ТП1143
400006418667 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 132608.38 | 0 | VN004-00013040 | ВЛ 0,4 кВ фид деревня ТП 39 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид деревня ТП 39
400006418668 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 56732.71 | 0 | VN004-00013040 | ВЛ 0,4 кВ фид деревня ТП 39 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид деревня ТП 39
400006419818 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 132608.38 | 0 | VN004-00022926 | ВЛ 0,4 кВ фид Нечетная сторона МТП 54 |  |  | 26Д ВЛ0,4 кВ фид Нечетная сторона МТП 54
400006419819 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 56732.71 | 0 | VN004-00022926 | ВЛ 0,4 кВ фид Нечетная сторона МТП 54 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид Нечетн. сторона МТП 54
400006419904 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 132608.38 | 0 | VN004-00032491 | ВЛ 0,4 кВ фид неч.ст.ЗТП 62д.Максимково |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ ф.неч.ст. ЗТП-62д.Максимк
400006419905 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 56732.71 | 0 | VN004-00032491 | ВЛ 0,4 кВ фид неч.ст.ЗТП 62д.Максимково |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ ф.неч.ст. ЗТП-62д.Максимк
400006419907 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 132608.38 | 0 | VN004-00002187 | ВЛ 0,4 кВ фид нечетная сторона МТП 63 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид нечет.сторона МТП 63
400006419908 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 56732.71 | 0 | VN004-00002187 | ВЛ 0,4 кВ фид нечетная сторона МТП 63 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид нечет. сторона МТП 63
400006419909 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 132608.38 | 0 | VN004-00002183 | ВЛ 0,4 кВ фид четная сторона МТП 63 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид четная сторона МТП 63
400006419910 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 56732.71 | 0 | VN004-00002183 | ВЛ 0,4 кВ фид четная сторона МТП 63 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид четная сторона МТП 63
400006431792 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 241618.12 | 0 | VS006-0000853 | ВЛ 6 кВ ЦРП37 Комплекс-КРН6 |  |  | 23Д_ВЛ 6 кВ ЦРП37 Комплекс-КРН6_провод
400006431794 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 292906.35 | 0 | VS006-0000853 | ВЛ 6 кВ ЦРП37 Комплекс-КРН6 |  |  | 23Д_ВЛ 6 кВ ЦРП37 Комплекс-КРН6_опоры
400006432903 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 829639.46 | 0 | VN004-00012750 | ВЛ 0,4 кВ КТП 2280 Деревня д. Шелепаново |  |  | 23Д_ВЛ-0,4 кВ от КТП-2280 ф.1_провод
400006432904 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 464505.18 | 0 | VN004-00012750 | ВЛ 0,4 кВ КТП 2280 Деревня д. Шелепаново |  |  | 23Д_ВЛ-0,4 кВ от КТП-2280 ф.1_опоры
400006432905 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 480126.63 | 0 | VN004-00012750 | ВЛ 0,4 кВ КТП 2280 Деревня д. Шелепаново |  |  | 23Д_ВЛ-0,4 кВ от КТП-2280 ф.1_прочее
400006432906 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 568411.88 | 0 | VN004-00015037 | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 510 д. Жуково |  |  | 23Д_ВЛ 0,4 кВ ф1 МТП510 д.Жуково_провод
400006432907 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 541922.71 | 0 | VN004-00015037 | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 510 д. Жуково |  |  | 23Д_ВЛ 0,4 кВ ф1 МТП510 д.Жуково_опоры
400006432914 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 337418.97 | 0 | VN004-00021713 | ВЛ 0,4 кВ ТП 739 фид. ул. Лепсе |  |  | 23Д_ВЛ-0,4кВ от ТП-739 Ф.ул.Лепсе_провод
400006432915 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 464505.18 | 0 | VN004-00021713 | ВЛ 0,4 кВ ТП 739 фид. ул. Лепсе |  |  | 23Д_ВЛ-0,4кВ от ТП-739 Ф.ул.Лепсе_опоры
400006440997 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 847234.21 | 0 | VS006-0000464 | ВЛ 6 кВ фид 1 от ЦРП51-КТП-53-РП-58 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ фид 1 от ЦРП51-КТП-53-РП-58
400006440998 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 240636.33 | 0 | VS006-0000464 | ВЛ 6 кВ фид 1 от ЦРП51-КТП-53-РП-58 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ фид 1 от ЦРП51-КТП-53-РП-58
400006442381 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 564822.8 | 0 | VS006-0000554 | ВЛ 6 кВ ПС181/18109-РП58/18109 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ПС181/18109-РП58/18109
400006442382 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 217348.94 | 0 | VS006-0000554 | ВЛ 6 кВ ПС181/18109-РП58/18109 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ПС181/18109-РП58/18109
400006442383 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 282411.4 | 0 | VS006-0000086 | ВЛ 6 кВ ПС443/44301-РП63/44301 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ПС443/44301-РП63/44301
400006442384 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 54337.24 | 0 | VS006-0000086 | ВЛ 6 кВ ПС443/44301-РП63/44301 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ПС443/44301-РП63/44301
400006442385 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 423617.1 | 0 | VS006-0000110 | ВЛ 6 кВ ПС443/44305-РП63/44305 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ПС443/44305-РП63/44305
400006442386 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 85387.09 | 0 | VS006-0000110 | ВЛ 6 кВ ПС443/44305-РП63/44305 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ПС443/44305-РП63/44305
400006442393 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 423617.1 | 0 | VS006-0000118 | ВЛ 6 кВ РП63/278-ТП278/63 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ РП63/278-ТП278/63
400006442394 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 85387.09 | 0 | VS006-0000118 | ВЛ 6 кВ РП63/278-ТП278/63 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ РП63/278-ТП278/63
400006442396 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 423617.1 | 0 | VS006-0000127 | ВЛ 6 кВ РП-63/212-ТП-116-КТП-794 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ РП-63/212-ТП-116-КТП-794
400006442397 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 85387.09 | 0 | VS006-0000127 | ВЛ 6 кВ РП-63/212-ТП-116-КТП-794 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ РП-63/212-ТП-116-КТП-794
400006460816 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 249950 | 0 | VS006-0000599 | ВЛ 6 кВ ТП328/688-КТП1490 Хлебниково |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ТП328/688-КТП1490 Хлебниково
400006460817 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 11744 | 0 | VS006-0000599 | ВЛ 6 кВ ТП328/688-КТП1490 Хлебниково |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ТП328/688-КТП1490 Хлебниково
400006460818 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 31284 | 0 | VS006-0000599 | ВЛ 6 кВ ТП328/688-КТП1490 Хлебниково |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ТП328/688-КТП1490 Хлебниково
400006460819 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 175744 | 0 | VS006-0000599 | ВЛ 6 кВ ТП328/688-КТП1490 Хлебниково |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ТП328/688-КТП1490 Хлебниково
400006468657 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.9 | Прочий ремонт ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 31289.82 | 0 | VS006-0000853 | ВЛ 6 кВ ЦРП37 Комплекс-КРН6 |  |  | 23Д_ВЛ 6 кВ ЦРП37 Комплекс-КРН6_прочее
400006468659 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 25397.13 | 0 | VN004-00021713 | ВЛ 0,4 кВ ТП 739 фид. ул. Лепсе |  |  | 23Д_ВЛ-0,4кВ от ТП-739 Ф.ул.Лепсе_прочее
400006482262 | 2060 | 007 | 2060206 | 2060_059 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1206968.23 | 0 | VN004-00022085 | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 317 Деревня Поярково |  |  | 22Д КР ВЛ-0,4кВ от КТП-317
400006482263 | 2060 | 007 | 2060206 | 2060_059 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1470000 | 0 | VN004-00022085 | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 317 Деревня Поярково |  |  | 22Д КР ВЛ-0,4кВ от КТП-317
400006483088 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 706027.5 | 0 | VS006-0000566 | ВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 |  |  | 26Д_ВЛ-10кВ ф.43 ПС-555 ДРЭС
400006483089 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 55446.15 | 0 | VS006-0000566 | ВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 |  |  | 26Д_ВЛ-10кВ ф.43 ПС-555 ДРЭС
400006483275 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 306062.75 | 0 | VS010-0001005 | ВЛ 10 кВ ПС332/1-КРН14 |  |  | 26Д_ВЛ-10кВ ф.1 ПС-332 ДРЭС
400006483278 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2502161.46 | 0 | VS010-0001005 | ВЛ 10 кВ ПС332/1-КРН14 |  |  | 26Д_ВЛ-10кВ ф.1 ПС-332 ДРЭС
400006483538 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1324507.59 | 0 | VS010-0001859 | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 |  |  | 26Д_ ВЛ-6кВ ф.3 ПС-787 ДРЭС
400006483562 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 3038742.36 | 0 | VS006-0000067 | ВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 |  |  | 26Д_ВЛ-10кВ ф.6 ПС-207 ДРЭС
400006483565 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 535609.81 | 0 | VS006-0000067 | ВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 |  |  | 26Д_ВЛ-10кВ ф.6 ПС-207 ДРЭС
400006483693 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 349310.75 | 0 | VS010-0001859 | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 |  |  | 26Д_ ВЛ-6кВ ф.3 ПС-787 ДРЭС
400006483895 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1728355.32 | 0 | VS010-0001861 | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 |  |  | 26Д_ВЛ 10 кВ ПС465 ДРЭС
400006483896 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 206259.68 | 0 | VS010-0001861 | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 |  |  | 26Д_ВЛ 10 кВ ПС465 ДРЭС
400006499524 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 42000 | 0 | VN004-00015248 | ВЛ 0,4 кВ от РП- 201/2 д. Путилово |  |  | 24Д_ВЛ 0,4кВ от ТП-201/2 д.Путилово
400006504658 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.2 | Замена фарфор.изолят.на стекл. ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 3744 | 0 | VS006-0000599 | ВЛ 6 кВ ТП328/688-КТП1490 Хлебниково |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ТП328/688-КТП1490 Хлебниково
400006512629 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 6807.92 | 0 | VN004-00012750-001-1020 | Опора № 13 | 100000751662 | Опора П1-2 | 26Д_ВЛ-0,4 кВ от КТП-2280 ф.1_ДКР
400006513017 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 176570.5 | 0 | VN004-00015037 | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 510 д. Жуково |  |  | 23Д_ВЛ 0,4 кВ ф1 МТП510 д.Жуково_прочее
400006520104 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 166338.47 | 0 | VS006-0000358 | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 35 кВ Грачево №203 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 35 кВ Грачево №203
400006520112 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 138615.39 | 0 | VS010-0001415 | ВЛ 10 кВ лин. 509 РП 26 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 509 РП 26
400006550230 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 292948.63 | 0 | TP010-0010869-01 | Силовой трансформатор №1 |  |  | 14Д ЗТП-10кВ ТП-350 ремонт Т-1
400006550231 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 292948.63 | 0 | TP010-0010869-02 | Силовой трансформатор №2 |  |  | 14Д ЗТП-10кВ ТП-350 ремонт Т-2
400006551034 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 443570 | 0 | VS006-0000326 | ВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС
400006553391 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 292948.63 | 0 | TP006-0003816-01 | Силовой трансформатор №1 |  |  | 14Д Силовой трансформатор
400006553395 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 292948.63 | 0 | TP010-0005187-01 | Силовой трансформатор А |  |  | 14Д Силовой трансформатор
400006561965 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 44356.92 | 0 | VS010-0000757 | ВЛ 10 кВ лин. 503 КТПП 11 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 503 КТПП 11
400006561966 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 23287.38 | 0 | VS010-0000217 | ВЛ 10 кВ лин. 518 КТПП 129 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 518 КТПП 129
400006561967 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 9980.3 | 0 | VS010-0000978 | ВЛ 10 кВ лин. 651 РП 92 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 651 РП 92
400006561968 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 26614.15 | 0 | VS010-0000749 | ВЛ 10 кВ лин. 661 РП 162 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 661 РП 162
400006561969 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 6653.53 | 0 | VS010-0000733 | ВЛ 10 кВ лин. 804 КТП 167 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 804 КТП 167
400006561970 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 388123.11 | 0 | VS010-0001018 | ВЛ 10 кВ фид 103 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ фид 103 ПС 500 кВ Ярце№54
400006561971 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 23287.38 | 0 | VS010-0000821 | ВЛ 10 кВ фид 43 ПС 35 кВ Торгашино №545 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ фид 43 ПС 35 кВ Торга№5
400006561972 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 166338.47 | 0 | VS006-0000340 | ВЛ 6 кВ КТП481/1030-КТП1118 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ КТП481/1030-КТП1118
400006561973 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 55446.15 | 0 | VS010-0001563 | КВЛ 10 кВ лин. 768 РП 470 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 768 РП 470
400006561974 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 138615.39 | 0 | VS010-0001927 | КВЛ 10 кВ лин.722 РП 204 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин.722 РП 204
400006561975 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 76515.69 | 0 | VS010-0000583 | КВЛ 10 кВ фид 83 ПС 110 кВ Кунья №823 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 83 ПС 110 кВ Ку№823
400006561976 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 110892.3 | 0 | VS006-0000296 | КВЛ 6 кВ лин. 573 РП 235 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ лин. 573 РП 235
400006561977 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 194061.55 | 0 | VS006-0000747 | КВЛ 6 кВ лин. 589 КТПП 308 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ лин. 589 КТПП 308
400006561978 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 22178.46 | 0 | VS010-0000811 | ВЛ 10 кВ фид 37 ПС 35 кВ Лифаново №332 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ фид 37 ПС 35 кВ Лифан №33
400006562891 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 85099.05 | 0 | VN004-00011140 | ВЛ 0.4 кВ КТП194- г.Хотьково ул.3-я Мити |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП194- г.Хотьково ул.3-я
400006562892 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 113465.41 | 0 | VN004-00017072 | ВЛ 0.4 кВ КТП247/1- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП247/1- п.Абрамцево
400006562893 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 56732.7 | 0 | VN004-00017102 | ВЛ 0.4 кВ КТП247/2- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП247/2- п.Абрамцево
400006562894 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 85099.05 | 0 | VN004-00017130 | ВЛ 0.4 кВ КТП247/4- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП247/4- п.Абрамцево
400006562895 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 85099.05 | 0 | VN004-00017143 | ВЛ 0.4 кВ КТП247/5- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП247/5- п.Абрамцево
400006562896 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 85099.05 | 0 | VN004-00017230 | ВЛ 0.4 кВ КТП248/1ул. Кутузова |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП248/1ул. Кутузова
400006562897 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 45386.16 | 0 | VN004-00017249 | ВЛ 0.4 кВ КТП248/2ул. Сов.армии |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП248/2ул. Сов.армии
400006562898 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 56732.7 | 0 | VN004-00017256 | ВЛ 0.4 кВ КТП248/3 ул.освещение |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП248/3 ул.освещение
400006562899 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 56732.7 | 0 | VN004-00017290 | ВЛ 0.4 кВ КТП248/4ул.Ушакова |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП248/4ул.Ушакова
400006562900 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 141831.76 | 0 | VN004-00017304 | ВЛ 0.4 кВ КТП248/5 ул.Южная |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП248/5 ул.Южная
400006562921 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 56732.7 | 0 | VN004-00013404 | ВЛ 0.4 кВ КТП318- п.ЗеленыЙ ф.ул.Полевая |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП318- п.ЗеленыЙ ф.ул.
400006562922 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 56732.7 | 0 | VN004-00013388 | ВЛ 0.4 кВ КТП420- п.ЗеленыЙ ф.ул.Чапаева |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП420- п.ЗеленыЙ ф.ул.Ча
400006562923 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 56732.7 | 0 | VN004-00013382 | ВЛ 0.4 кВ КТП426- ул.Школьная |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП426- ул.Школьная
400006562924 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 28366.35 | 0 | VN004-00014194 | ВЛ 0.4 кВ КТПП249/1- г. Хотьково |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТПП249/1- г. Хотьково
400006562925 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 113465.41 | 0 | VN004-00014209 | ВЛ 0.4 кВ КТПП249/4- г. Хотьково |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТПП249/4- г. Хотьково
400006562926 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 56732.7 | 0 | VN004-00014212 | ВЛ 0.4 кВ КТПП249/5- г. Хотьково |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТПП249/5- г. Хотьково
400006656268 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1316097.84 | 0 | VN004-00003587 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня ТП 79 д. Поддубки |  |  | 21Д_ВЛ 0,4 кВ фид. деревня ТП 79 д. Подд
400006656269 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1389585.63 | 0 | VN004-00003587 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня ТП 79 д. Поддубки |  |  | 21Д_ВЛ 0,4 кВ фид. деревня ТП 79 д. Подд
400006656273 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2748321.96 | 0 | VN004-00005406 | ВЛ 0,4 кВ КТП709/деревня- д. Мелихово |  |  | 21Д_ВЛ 0,4 кВ КТП709/деревня- д. Мелихов
400006656274 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2412727.01 | 0 | VN004-00005406 | ВЛ 0,4 кВ КТП709/деревня- д. Мелихово |  |  | 21Д_ВЛ 0,4 кВ КТП709/деревня- д. Мелихов
400005866951 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 77624.62 | 0 | VS010-0000447 | КВЛ 10кВ л.623 с ЦРП4 -ТП201 ПРЭС |  |  | 26Д_ ВЛ 10кВ л.623 ПРЭС
400005887529 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 907.72 | 0 | VN004-00016140 | ВЛ 0,4 кВ от КТП- 190/1 с. Талицы |  |  | 26Д_ВЛ 0,4кВ от КТП-190/1 д.Талицы
400005887530 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 338628.35 | 0 | VN004-00016140 | ВЛ 0,4 кВ от КТП- 190/1 с. Талицы |  |  | 24Д_ВЛ 0,4кВ от КТП-190/1 д.Талицы
400005887755 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 348378.88 | 0 | VN004-00016140 | ВЛ 0,4 кВ от КТП- 190/1 с. Талицы |  |  | 24Д_ВЛ 0,4кВ от КТп-190/1 д.Талицы
400005895120 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0001019 | МТП 6 кВ № 908 п.Софрино |  |  | 25Д_Ограждение МТП 6кВ №908 п.Софрино
400005896108 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0004109 | БКТП 6 кВ №680 п.Софрино |  |  | 25Д_Ограждение БМКТП6кВ №680 п.Софрино
400005896110 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0002307 | МТП 10 кВ №1020 д.Семеновское |  |  | 25Д_Ограждение МТП10кВ №1020
400005896113 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0005857 | МТП 10 кВ №1059 д.Мартьянково |  |  | 25Д_Ограждение МТП10кВ №1059
400005902116 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0014594 | МТП-10 кВ № 1083 д.Матюшино |  |  | 25Д_Ограждение МТП10кВ №1083
400005902221 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0005652 | МТП 10 кВ №106 д. Марьина Гора |  |  | 25Д_Ограждение МТП10кВ №106
400005902224 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0003783 | БМКТП 6 кВ №163 д.Талицы |  |  | 25Д_Ограждение БМКТП6кВ №163 д.Талицы
400005902230 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0005984 | БМКТП10кВ№392 п.Софрино |  |  | 25Д_Ограждение БМКТП10кВ№392 п.Софрино
400005902232 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0008652 | КТП6кВ №574 д.Введенское |  |  | 25Д_Ограждение КТП6кВ №574 д.Введенское
400005902341 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0000990 | МТП 6 кВ №1003 д.Марьина Гора |  |  | 25Д_Ограждение МТП6кВ №1003
400005947886 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 416582.97 | 0 | VS010-0001429 | КВЛ 10кВ л.828 ЦРП-11-ТП1047 ПРЭС |  |  | 24Д_ВЛ 10кВ л.828 ЦРП-11 - РП-87
400005947887 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1171625.41 | 0 | VS010-0001429 | КВЛ 10кВ л.828 ЦРП-11-ТП1047 ПРЭС |  |  | 24Д_ВЛ 10кВ л.828 ЦРП-11 - РП-87
400006089009 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1482649.42 | 0 | KS010-0042141 | КЛ 10 кВ ЦРП13/894-РП373 |  |  | 20Д_КЛ 894 ЦРП 13-РП 373
400006089323 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1482649.42 | 0 | KS010-0042147 | КЛ 10 кВ ЦРП13/895-РП373 |  |  | 20Д_КЛ 895 ЦРП 13-РП 373
400006090526 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2128982.1 | 0 | VN004-00060715 | ВЛ 0,4кВ с КТП-373 д.Лазарево |  |  | 24Д КР ВЛ 0,4кВ с КТП-373 д.Лазарево
400006090527 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1909622.03 | 0 | VN004-00060715 | ВЛ 0,4кВ с КТП-373 д.Лазарево |  |  | 24Д КР ВЛ 0,4кВ с КТП-373 д.Лазарево
400006091276 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 13737.7 | 0 | VS010-0001975 | КВЛ 10 кВ фид 202 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  |  | 24Д КР ВЛ 10 кВ ПС540/202-РП230.293.
400006091277 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 234325.1 | 0 | VS010-0001975 | КВЛ 10 кВ фид 202 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  |  | 24Д КР ВЛ 10 кВ ПС540/202-РП230.293.283
400006091278 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 444077.44 | 0 | VS010-0001975 | КВЛ 10 кВ фид 202 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  |  | 24Д КР ВЛ 10 кВ ПС540/202-РП230.293.283
400006092771 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 812884.07 | 0 | VN004-00017434 | ВЛ 0.4 кВ КТП264/3- д.Ахтырка |  |  | 24Д КР ВЛ 0.4 кВ КТП264/3- д.Ахтырка
400006092772 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 801823.56 | 0 | VN004-00017434 | ВЛ 0.4 кВ КТП264/3- д.Ахтырка |  |  | 24Д КР ВЛ 0.4 кВ КТП264/3- д.Ахтырка
400006208022 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 842418 | 0 | VS006-0000326 | ВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС |  |  | 20Д КВЛ 6 кВ лин 538 ЦРП-9 - ЦРП-7
400006208050 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 101090 | 0 | VS006-0000544 | ВЛ 6 кВ ТП70/589-ТП298 Хлябово |  |  | 20Д КВЛ 6 кВ ТП70/589-ТП298 Хлябово
400006209933 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 4144700 | 0 | VS006-0000535 | ВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная |  |  | 20Д КВЛ 6 кВ лин 776 ТП-298 - ТП-423
400006210319 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 4043610 | 0 | VS006-0000573 | ВЛ 6 кВ ТП423/774-ТП292 Драчёво |  |  | 20Д КВЛ 6 кВ ТП423/774-ТП292 Драчёво
400006261629 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 5054486.67 | 0 | KS006-0002067 | КЛ 6 кВ ПС555/21-ЦРП1 |  |  | 20Д_КЛ 6 кВ ПС555/21-ЦРП1
400006261640 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.05 | Ремонт КЛ 0,4 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 909807.6 | 0 | KN004-00157340 | КЛ 0,4 кВ фид. дом 17 ТП 226 |  |  | 20Д_КЛ 0,4 кВ фид. дом 17 ТП 226
400006283117 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0017330 | МТП-1925, д. Синьково |  |  | 25Д_МТП-1925, д. Синьково
400006283119 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0003517 | КТП 10 кВ №1072 д. Зверково |  |  | 25Д_КТП 10 кВ №1072 д. Зверково
400006283206 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0003643 | КТП 10 кВ №959 с. Куликово |  |  | 25Д_КТП 10 кВ №959 с. Куликово
400006283207 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0003559 | МТП 10 кВ №995 д. Татищево- д. Дядьково |  |  | 25Д_МТП 10 кВ №995 д. Татищево- д. Дядьк
400006288201 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 26521.6 | 0 | VN004-00012054 | ВЛ 0,4 кВ ЗТП606/ж/д 2- г. Яхрома |  |  | 26Д_ВЛ 0,4 кВ ЗТП606/ж/д 2- г. Яхрома
400006297941 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 7318915.26 | 0 | VS010-0001083-301 | Уч-к магис-ли 1 КЛ от ПС-720 до оп. № 1 |  |  | 20Д КВЛ 10 кВ фид 405 ПС 220 кВ За №720
400006308014 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0004344 | МТП 6 кВ №237 д.Шапилово |  |  | 25Д ТП МТП 6 кВ №237 д.Шап. - огражд
400006308015 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0005611 | КТП 10 кВ №492 д Шубино |  |  | 25Д ТП КТП 10 кВ №492 д Шуб. - огражд
400006308016 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0005591 | КТП 10 кВ №489 д Парфеново |  |  | 25Д ТП КТП 10 кВ №489 д Парф. - огражд
400006308019 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0018369 | МТП - 10 кВ 0773 д.Парфеново |  |  | 25Д ТП МТП - 10 кВ 0773 д.Парф. - огражд
400006317980 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | RP006-0001071 | АСП-6кВ "Романтика" |  |  | 25Д Ограждение АСП-6кВ "Романтика"
400006320742 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | RP010-0003944 | АСП-10кВ "Лесной ручей" |  |  | 25Д Ограждение КРН-10кВ "Лесной ручей"
400006320744 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | RP006-0001064 | АСП-6кВ "Покровка" |  |  | 25Д Ограждение КРН-6кВ "Покровка"
400006320746 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | RP010-0003948 | АСП-10кВ "Скрепящево" |  |  | 25Д Ограждение КРН-10кВ "Скрепящево"
400006320748 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0001777 | КТП 6 кВ №536 Борозда |  |  | 25Д Ограждение КТП 6 кВ №536 Борозда
400006333963 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 292906.4 | 0 | VS010-0001269 | ВЛ 10 кВ ТП419/57-РП57/в 419 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ ТП419/57-РП57/в 419
400006333964 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 208291.48 | 0 | VS010-0001269 | ВЛ 10 кВ ТП419/57-РП57/в 419 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ ТП419/57-РП57/в 419
400006333965 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 9359.83 | 0 | VS010-0001269 | ВЛ 10 кВ ТП419/57-РП57/в 419 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ ТП419/57-РП57/в 419
400006333966 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 292906.35 | 0 | VS010-0001268 | ВЛ 10 кВ РП-57/125-КТП125/РП-57 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ РП-57/125-КТП125/РП-57
400006333967 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 229120.63 | 0 | VS010-0001268 | ВЛ 10 кВ РП-57/125-КТП125/РП-57 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ РП-57/125-КТП125/РП-57
400006333968 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 9359.83 | 0 | VS010-0001268 | ВЛ 10 кВ РП-57/125-КТП125/РП-57 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ РП-57/125-КТП125/РП-57
400006333969 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 410068.89 | 0 | VS010-0001274 | ВЛ 10 кВ АСП "Степаньково"-ТП355 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ КРННД/355-ТП355/КРН
400006333970 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 424914.63 | 0 | VS010-0001274 | ВЛ 10 кВ АСП "Степаньково"-ТП355 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ КРННД/355-ТП355/КРН
400006333971 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 13103.76 | 0 | VS010-0001274 | ВЛ 10 кВ АСП "Степаньково"-ТП355 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ КРННД/355-ТП355/КРН
400006333972 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 761556.5 | 0 | VS010-0001220 | ВЛ 10 кВ КТП125/146-ТП146/125 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ КТП125/146-ТП146/125
400006333973 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 479070.41 | 0 | VS010-0001220 | ВЛ 10 кВ КТП125/146-ТП146/125 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ КТП125/146-ТП146/125
400006333974 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 24335.56 | 0 | VS010-0001220 | ВЛ 10 кВ КТП125/146-ТП146/125 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ КТП125/146-ТП146/125
400006345452 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | RP010-0003939 | АСП-10кВ "Флора" |  |  | 25Д Ограждение АСП-10кВ "Флора"
400006379908 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 468802.26 | 0 | VS006-0002070 | ВЛ-6кВ ПС 325 ЦРП-17 л.600 |  |  | 26Д_ВЛ-6кВ ПС 325 ЦРП-17 л.600
400006379910 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 249507.68 | 0 | VS006-0002070 | ВЛ-6кВ ПС 325 ЦРП-17 л.600 |  |  | 26Д_ВЛ-6кВ ПС 325 ЦРП-17 л.600
400006397918 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 336965.78 | 0 | VS006-0000449-302 | Уч-к магистрали КЛ оп.№121-РП 58 |  |  | 20Д КВЛ 6 кВ 759844 ввод РП-58
400006398164 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 471752.09 | 0 | KS010-0043600 | КЛ 10 кВ ЗТП180/184-ввод в ТП 180 |  |  | 20Д КЛ 10 кВ ЗТП180/184-выход в ТП 180
400006408240 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 53228.31 | 0 | VS010-0002578 | ВЛ 10кВ л.901 КРУН-22 - КРУН-4 ПРЭС |  |  | 26Д_ВЛ 10кВ л.901 КРУН-22 - КРУН-4 ПРЭС
400006408522 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 66535.39 | 0 | VS006-0000706 | ВЛ 6кВ л.826 с ТП-173-ТП-174 ПРЭС |  |  | 26Д_ВЛ 6кВ л.826 с ТП-173-ТП-174 ПРЭС
400006411583 | 2060 | 007 | 2060209 | 2060_047 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 123121.65 | 0 | RP006-0001023 | ПСС-6кВ №87 |  |  | 25Д Ремонт ограждения АСП 87 подряд
400006413877 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.05 | Ремонт КЛ 0,4 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1347863.11 | 0 | KN004-00156035 | КЛ 0,4 кВ фид.д 2 ТП 872 |  |  | 20Д_КЛ 0,4 кВ фид. ж/д №2 от ТП-872
400006417653 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.07 | Прочий Ремонт КЛ 0.4-20 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 20000000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 18Д Выполнение НАВР по ремонту КЛ 0,4-35
400006422672 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 10767.5 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.8Д экспл. конст. мостовых сооружений
400006422678 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 785475 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.6Д Экспл.КЛ по д.178-3 от 05.05.2016
400006423725 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 5000000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.3Д Привед. тер. после прокладки КЛ
400006423730 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 290025 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.7Д Экспл.КЛ по д.183-3 от 01.06.2017
400006423735 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 513934.2 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.5Д Экспл.КЛ по д.111-3 от 01.01.2016
400006423740 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.06.05 | ТО прочих объектов | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 104000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.15Д ТО бензоинструментов
400006424224 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.06.05 | ТО прочих объектов | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 104000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.16Д ТО блоков управления "Таврида"
400006425311 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.11.01 | Резервный фонд ГИ филиала | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 35466500 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 38Д Выполнение НАВР ОЗП
400006427545 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.09 | Благоустройство КЛ 0,4-500 кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1500000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 19Д Разработка траншей для ремонта КЛ
400006431796 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 291608.08 | 0 | VS006-0000976 | ВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 |  |  | 23Д_ВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851_провод
400006431798 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 292906.35 | 0 | VS006-0000976 | ВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 |  |  | 23Д_ВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851_опоры
400006431799 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.9 | Прочий ремонт ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 5213.97 | 0 | VS006-0000976 | ВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 |  |  | 23Д_ВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851_прочее
400006433601 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 638556.32 | 0 | VN004-00043654 | ВЛ 0,4кВ КТП 1812/1 д.Чепчиха |  |  | 23Д_ВЛ0,4кВ КТП 1812/1 д.Чепчиха_провод
400006433602 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 580631.47 | 0 | VN004-00043654 | ВЛ 0,4кВ КТП 1812/1 д.Чепчиха |  |  | 23Д_ВЛ0,4кВ КТП 1812/1 д.Чепчиха_опоры
400006433603 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 653068.97 | 0 | VN004-00043654 | ВЛ 0,4кВ КТП 1812/1 д.Чепчиха |  |  | 23Д_ВЛ0,4кВ КТП 1812/1 д.Чепчиха_прочее
400006433604 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 863502.3 | 0 | VN004-00044547 | ВЛ 0,4кВ КТП 1812/3 д.Чепчиха |  |  | 23Д_ВЛ 0,4кВ КТП 1812/3 д.Чепчиха_провод
400006433605 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1006427.88 | 0 | VN004-00044547 | ВЛ 0,4кВ КТП 1812/3 д.Чепчиха |  |  | 23Д_ВЛ 0,4кВ КТП 1812/3 д.Чепчиха_опоры
400006433606 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 504314.37 | 0 | VN004-00044547 | ВЛ 0,4кВ КТП 1812/3 д.Чепчиха |  |  | 23Д_ВЛ 0,4кВ КТП 1812/3 д.Чепчиха_прочее
400006442115 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 235830.46 | 0 | VN004-00024432 | ВЛ 0,4 кВ фид ЗТП 228 |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-228 (Фид. Д/С)
400006442120 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 25397.13 | 0 | VN004-00024432 | ВЛ 0,4 кВ фид ЗТП 228 |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-228 (Ф.Д/С)
400006442399 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 706028.5 | 0 | VS006-0001361 | ВЛ-6кВ фид.РП-58с2-ТП-431-ТП-342 |  |  | 26Д ВЛ 6кВ фид.РП-58с2-ТП-431-ТП-342
400006442400 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 77624.62 | 0 | VS006-0001361 | ВЛ-6кВ фид.РП-58с2-ТП-431-ТП-342 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ фид.РП-58с2-ТП-431-ТП-342
400006442466 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 348378.88 | 0 | VN004-00024432 | ВЛ 0,4 кВ фид ЗТП 228 |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-228 (Ф.Д/С)
400006442476 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 241877.4 | 0 | VN004-00015486 | ВЛ 0,4 кВ фид ул Кустарная ЗТП 506 г Тал |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-506 (Ф.Кустарная)
400006442477 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 182617.43 | 0 | VN004-00015486 | ВЛ 0,4 кВ фид ул Кустарная ЗТП 506 г Тал |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-506 Ф.Кустарнаяя
400006442598 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 282411.4 | 0 | VS006-0000108 | ВЛ 6 кВ ТП259/64-ТП64/259 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ТП259/64-ТП64/259
400006442599 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 85387.09 | 0 | VS006-0000108 | ВЛ 6 кВ ТП259/64-ТП64/259 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ТП259/64-ТП64/259
400006442727 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 193543.82 | 0 | VN004-00015486 | ВЛ 0,4 кВ фид ул Кустарная ЗТП 506 г Тал |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-506 Ф.ул.Кустарная
400006442837 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 610008.63 | 0 | VS010-0001414 | ВЛ 10 кВ ТП170/464-ТП464/170 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ ТП170/464-ТП464/170
400006442838 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 144160.01 | 0 | VS010-0001414 | ВЛ 10 кВ ТП170/464-ТП464/170 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ ТП170/464-ТП464/170
400006442957 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 477275.27 | 0 | VS006-0000635 | ВЛ 6 кВ ПС646/257-МТП257/64604 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ПС646/257-МТП257/64604
400006442958 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 99803.09 | 0 | VS006-0000635 | ВЛ 6 кВ ПС646/257-МТП257/64604 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ПС646/257-МТП257/64604
400006443350 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 5475957.08 | 0 | VS006-0001518 | ВЛ-6кВ ф.64602 ЛР-87-ТП-214 |  |  | 26Д ВЛ-6кВ ф.64602 ЛР-87-ТП-214
400006443351 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 598818.52 | 0 | VS006-0001518 | ВЛ-6кВ ф.64602 ЛР-87-ТП-214 |  |  | 26Д ВЛ-6кВ ф.64602 ЛР-87-ТП-214
400006443611 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 410301.58 | 0 | VS006-0000430 | ВЛ 6 кВ ПС646/64603-ТП280/64603 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ПС646/64603-ТП280/64603
400006469589 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1562527.97 | 0 | VN004-00010071 | ВЛ 0,4 кВ фид 1 посёлок КТП 335 рп Запру |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от КТП-335 Первомайская
400006469592 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1366607.28 | 0 | VN004-00010071 | ВЛ 0,4 кВ фид 1 посёлок КТП 335 рп Запру |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от КТП-335 Ф.Первомайская
400006469597 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1161262.94 | 0 | VN004-00010071 | ВЛ 0,4 кВ фид 1 посёлок КТП 335 рп Запру |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от КТП-335 Первомайская
400006469845 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1093285.82 | 0 | VN004-00010550 | ВЛ 0,4 кВ фид посёлок ЗТП 361 рп Вербилк |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от КТП-361 ул.Школьная
400006469847 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 50794.25 | 0 | VN004-00010550 | ВЛ 0,4 кВ фид посёлок ЗТП 361 рп Вербилк |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от КТП-361 Ф.Школьная
400006469851 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 387087.65 | 0 | VN004-00010550 | ВЛ 0,4 кВ фид посёлок ЗТП 361 рп Вербилк |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от КТП-361 ул.Школьная
400006469858 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 620415.52 | 0 | VN004-00044563 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-353 Ф.1 (п.Вербилки,ул.П |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от КТП-353 ул.Победы
400006469940 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 928980.83 | 0 | VS006-0000527 | ВЛ 6 кВ ЦРП8/539-ТП214 Аббакумово |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ЦРП8/539-ТП214 Аббакумово
400006470103 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 430541.76 | 0 | VN004-00044563 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-353 Ф.1 (п.Вербилки,ул.П |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от КТП-353 Ул.Победы
400006470111 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 580631.47 | 0 | VN004-00044563 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-353 Ф.1 (п.Вербилки,ул.П |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от КТП-353 ул.Победы
400006470493 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1306137.93 | 0 | VN004-00010375 | ВЛ 0,4 кВ фид 1 посёлок МТП 344 рп Верби |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от МТП-344 ул.Фрунзе
400006470497 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 937274.9 | 0 | VN004-00010375 | ВЛ 0,4 кВ фид 1 посёлок МТП 344 рп Верби |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от МТП-344 ул.Фрунзе
400006470701 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 958140.82 | 0 | VS006-0000527 | ВЛ 6 кВ ЦРП8/539-ТП214 Аббакумово |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ЦРП8/539-ТП214 Аббакумово
400006470704 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 109494 | 0 | VS006-0000527 | ВЛ 6 кВ ЦРП8/539-ТП214 Аббакумово |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ЦРП8/539-ТП214 Аббакумово
400006476574 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 221784.64 | 0 | VS006-0000364 | ВЛ 6 кВ ПС467/7-ЗТП150 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ Ф.7 ПС 467 Расч.трассы
400006476575 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 110892.32 | 0 | VS006-0000830 | ВЛ 6 кВ ПС467/7,9-КТП282 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ Ф.7/9 ПС 467 Расч.трассы
400006476577 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 554461.59 | 0 | VS006-0001062 | ВЛ 6 кВ ПС229/8-КТП140 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ Ф.8 ПС 229 (оп.1-КРН) Расч.
400006477963 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 458242 | 0 | VS006-0000326 | ВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС
400006477972 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 585813 | 0 | VS006-0000326 | ВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС
400006477976 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 67782 | 0 | VS006-0000326 | ВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС
400006478205 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 277230.8 | 0 | VS010-0000391 | ВЛ 10 кВ ПС803/14-КТП188 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ Ф.14 ПС 803 Расч. трассы
400006482264 | 2060 | 007 | 2060206 | 2060_059 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1549224.75 | 0 | VN004-00021075 | ВЛ 0,4 кВ ТП 316 фид. поярково 1 |  |  | 22Д КР ВЛ-0,4кВ от ТП-316
400006482265 | 2060 | 007 | 2060206 | 2060_059 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1368000 | 0 | VN004-00021075 | ВЛ 0,4 кВ ТП 316 фид. поярково 1 |  |  | 22Д КР ВЛ-0,4кВ от КТП-316
400006483755 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 573294.33 | 0 | VS010-0001859 | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 |  |  | 26Д_ ВЛ-6кВ ф.3 ПС-787 ДРЭС
400006483887 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 46574.77 | 0 | VS010-0001859 | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 |  |  | 26Д_ ВЛ-6кВ ф.3 ПС-787 ДРЭС
400006483897 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1479833.64 | 0 | VS010-0001861 | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 |  |  | 26Д_ВЛ 10 кВ ПС465 10-ТП1005 ДРЭС
400006483898 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 126417.22 | 0 | VS010-0001861 | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 |  |  | 26Д_ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 ДРЭС
400006485031 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1454416.65 | 0 | VS006-0000992 | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 |  |  | 26Д_ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 717 ДРЭС
400006485033 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 248398.75 | 0 | VS006-0000992 | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 |  |  | 26Д_ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 717 ДРЭС
400006498914 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 285000 | 0 | VS010-0001429 | КВЛ 10кВ л.828 ЦРП-11-ТП1047 ПРЭС |  |  | 24Д_ВЛ 10кВ л.828 ЦРП-11 - РП-87
400006499148 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 72000 | 0 | VS010-0001429 | КВЛ 10кВ л.828 ЦРП-11-ТП1047 ПРЭС |  |  | 24Д_ВЛ 10кВ л.828 ЦРП-11 - РП-87
400006499522 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 36000 | 0 | VN004-00016140 | ВЛ 0,4 кВ от КТП- 190/1 с. Талицы |  |  | 24Д_ВЛ 0,4кВ от КТП-190/1 д.Талицы
400006504659 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.2 | Замена фарфор.изолят.на стекл. ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 6240 | 0 | VS006-0000527 | ВЛ 6 кВ ЦРП8/539-ТП214 Аббакумово |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ЦРП8/539-ТП214 Аббакумово
400006509080 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.2 | Замена фарфор.изолят.на стекл. ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 3120 | 0 | VS006-0000326 | ВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС |  |  | 22Д КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС
400006513369 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 55446.15 | 0 | VS010-0001033 | ВЛ 10 кВ ПС824/14-КРН903 |  |  | 26Д_ВЛ-10 кВ ПС-824 ф. 14 участок ме
400006513721 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 154835.06 | 0 | VN004-00010375 | ВЛ 0,4 кВ фид 1 посёлок МТП 344 рп Верби |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от МТП-344 ул.Фрунзе
400006515652 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 194061.55 | 0 | VS010-0000802 | КВЛ 10 кВ лин. 627 РП 495 |  |  | 26Д 10 кВ лин. 627 РП 495
400006515653 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 22178.46 | 0 | VS010-0001563 | КВЛ 10 кВ лин. 768 РП 470 |  |  | 26Д 10 кВ лин. 768 РП 470
400006515654 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 83169.23 | 0 | VS006-0000717 | КВЛ 6 кВ фид 7 ПС 35 кВ Горбуново №208 |  |  | 26Д ВЛ6 кВ фид 7 ПС 35 кВ Горбу №20
400006515655 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 60990.77 | 0 | VS006-0001239 | КВЛ 6 кВ фид 10 ПС 35 кВ Гвоздево №205 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ фид 10 ПС 35 кВ Гвозд №20
400006520105 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 14120.57 | 0 | VS010-0001862 | КВЛ 10 кВ фид 6/63 ПС 110 кВ Желтиково № |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 6/63 ПС 110 кВ Жел
400006520106 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 221784.63 | 0 | VS010-0001862 | КВЛ 10 кВ фид 6/63 ПС 110 кВ Желтиково № |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 6/63 ПС 110 кВ Жел
400006520113 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 56482.28 | 0 | VS006-0000361 | КВЛ 6 кВ лин. 1052 КТПП 852 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ лин. 1052 КТПП 852
400006520114 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 249507.16 | 0 | VS006-0000361 | КВЛ 6 кВ лин. 1052 КТПП 852 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ лин. 1052 КТПП 852
400006524898 | 2060 | 007 | 2060209 | 2060_047 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-28 | 429913.62 | 0 | VS006-0001409 | ВЛ-6кВ от ТП-620 до ЛР-408 д.Тимошкино |  |  | 22Д Замена провода ВЛ-6 кВ от ТП-620
400006551036 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 110893 | 0 | VS006-0000419 | ВЛ 6 кВ ЦРП1/536-ТП33 Шереметьевский |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ЦРП1/536-ТП33 Шереметьевский
400006551040 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 277231 | 0 | VS006-0000431 | ВЛ 6 кВ ЦРП1/532-ЦРП8 Шереметьевский |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ЦРП1/532-ЦРП8 Шереметьевский
400006553392 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 292948.63 | 0 | TP006-0004274-01 | Силовой трансформатор №1 |  |  | 14Д Силовой трансформатор
400006553396 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 292948.63 | 0 | TP010-0005635-01 | Силовой трансформатор №1 |  |  | 14Д Силовой трансформатор
400006561959 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 16633.84 | 0 | VS010-0000781 | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Ченцы №315 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Ченцы №315
400006562101 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 66535.39 | 0 | VS010-0000806 | ВЛ 10 кВ фид 40 ПС 35 кВ Торгашино №545 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ фид 40 ПС 35 кВ Торгаш №5
400006562106 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 76515.69 | 0 | VS010-0000867 | КВЛ 10 кВ фид 84 ПС 110 кВ Кунья №823 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 84 ПС 110 кВ Кун №823
400006562927 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 66535.39 | 0 | VS010-0000860 | ВЛ 10 кВ лин. 508 КТПП 132 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 508 КТПП 132
400006562928 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 46574.77 | 0 | VS010-0000442 | ВЛ 10 кВ лин. 524 РП 41 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 524 РП 41
400006562929 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 83169.23 | 0 | VS010-0001109 | ВЛ 10 кВ лин. 730 РП 293 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 730 РП 293
400006562930 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 55446.15 | 0 | VS010-0000023 | КВЛ 10 кВ лин. 608 РП 427 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 608 РП 427
400006562931 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 16633.84 | 0 | VS010-0000718 | КВЛ 10 кВ лин. 656 ЦРП 15 сек 2 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 656 ЦРП 15 сек 2
400006562932 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 194061.55 | 0 | VS006-0000731 | КВЛ 6 кВ лин. 566 РП 900 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ лин. 566 РП 900
400006562933 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 110892.31 | 0 | VS006-0000371 | КВЛ 6 кВ лин. 585 РП 350 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ лин. 585 РП 350
400006562934 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 110892.31 | 0 | VS006-0000344 | КВЛ 6 кВ лин. 628 КТПП 364 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ лин. 628 КТПП 364
400006562935 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 166338.47 | 0 | VS006-0000019 | КВЛ 6 кВ фид 61 ПС 35 кВ Торбеево №816 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ фид 61 ПС 35 кВ Торбеево №8
400006562936 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 277230.8 | 0 | VS006-0000717 | КВЛ 6 кВ фид 7 ПС 35 кВ Горбуново №208 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ фид 7 ПС 35 кВ Горбуново №2
400006562938 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 33267.7 | 0 | VS010-0000753 | ВЛ 10 кВ лин. 652 РП 92 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 652 РП 92
400006562940 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 56732.71 | 0 | VN004-00014638 | ВЛ 0.4 кВ КТП246/1- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП246/1- п.Абрамцево
400006563021 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 85099.05 | 0 | VN004-00014259 | ВЛ 0.4 кВ РП239/17- г.Хотьково.ул.Калини |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ РП239/17- г.Хотьково.ул.К
400006563022 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 113465.41 | 0 | VN004-00014254 | ВЛ 0.4 кВ РП239/19- г.Хотьково.ул.Калини |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ РП239/19- г.Хотьково.ул.К
400006563023 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 11346.54 | 0 | VN004-00022575 | ВЛ-0,4кВ КТП-246/2 д. Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ КТП-246/2 д. Абрамцево
400006563024 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 113465.41 | 0 | VN004-00022577 | ВЛ-0,4кВ КТП-246/3 д. Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ КТП-246/3 д. Абрамцево
400006563025 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 90772.32 | 0 | VN004-00020477 | ВЛ-0,4кВ от КТП-856 |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ от КТП-856
400006563026 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 85099.05 | 0 | VN004-00020482 | ВЛ-0,4кВ РП-336 фид-3 |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ РП-336 фид-3
400006595596 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.9 | Прочий ремонт ВЛ 6-10кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 30000000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 26Д Расчистка трассы 2 кв.
400006655597 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1545596.55 | 0 | VN004-00021984 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 550 с. Курово |  |  | 21Д_ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 550 с. Ку
400006655598 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 967719 | 0 | VN004-00021984 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 550 с. Курово |  |  | 21Д_ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 550 с. Ку
400006656277 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 929010.24 | 0 | VN004-00004968 | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТПП 254 д.Торговц |  |  | 21Д_ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТПП 254 д.Тор
400006656278 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 967509.58 | 0 | VN004-00004968 | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТПП 254 д.Торговц |  |  | 21Д_ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТПП 254 д.Тор
400006336334 | 2060 | 007 | 2060209 | 2060_047 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 1684828.89 | 0 | KS006-0001515 | ф.8207 |  |  | 20Д КР_КЛ-6 кВ фид.8207
400006337928 | 2060 | 007 | 2060209 | 2060_047 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 1684828.89 | 0 | KS006-0001520 | ф.8231 |  |  | 20Д КР_КЛ-6 кВ фид.8231
400006413961 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 842414.45 | 0 | KS006-0002316 | КЛ-6кВ ЦРП-7с.2-ТП-907с.2 ф.Птицефабрика |  |  | 20Д_КЛ-6кВ ЦРП-7с.2-КРУН-257
400006500651 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.07 | Прочий Ремонт КЛ 0.4-20 кВ | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 30000000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 52Д НАВР КЛ 0,4-20 по повышению надежнос
400005867213 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 121981.55 | 0 | VS010-0000523 | КВЛ 10кВ л.639 с ЦРП-8 -ЛР36 ПРЭС |  |  | 26Д_ ВЛ 10кВ л.639 ПРЭС
400005880226 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 11346.54 | 0 | VN004-00009338 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1068 /4 д. Митрополье |  |  | 26Д_ВЛ 0,4кВ от КТП-1068/4 д.Митрополье
400005886724 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1083115.71 | 0 | VS010-0000419 | ВЛ 10кВ л.609 ТП-210 - РП-264 ПРЭС |  |  | 24Д_ВЛ 10кВ №609 ТП-210 - РП-264
400005886737 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1054462.87 | 0 | VS010-0000419 | ВЛ 10кВ л.609 ТП-210 - РП-264 ПРЭС |  |  | 24Д_ВЛ 10кВ № 609 ТП-210 - РП-264
400005947889 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 499899.56 | 0 | VS010-0001392 | ВЛ 10кВ л.800 ЦРП-11-ТП-88 ПРЭС |  |  | 24Д_ВЛ 10кВ л.800 ЦРП-11- РП-88
400005947892 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1464531.76 | 0 | VS010-0001392 | ВЛ 10кВ л.800 ЦРП-11-ТП-88 ПРЭС |  |  | 24Д_ВЛ 10кВ л.800 ЦРП-11- РП-88
400006086586 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 61774.9 | 0 | VS010-0000929 | ВЛ 10 кВ лин. 510 РП 7 |  |  | 24Д КР ВЛ 10 кВ РП7/510-РП9.10.157
400006086587 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1991763.2 | 0 | VS010-0000929 | ВЛ 10 кВ лин. 510 РП 7 |  |  | 24Д КР ВЛ 10 кВ РП7/510-РП9.10.157
400006086588 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 4600742.3 | 0 | VS010-0000929 | ВЛ 10 кВ лин. 510 РП 7 |  |  | 24Д КР ВЛ 10 кВ РП7/510-РП9.10.157
400006097090 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1354806.78 | 0 | VN004-00024241 | ВЛ-0,4кВ от МТП-0423 д. Золотилово |  |  | 24Д КР ВЛ-0,4кВ от МТП-0423 д. Золотил.
400006097091 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 705072.61 | 0 | VN004-00024241 | ВЛ-0,4кВ от МТП-0423 д. Золотилово |  |  | 24Д КР ВЛ-0,4кВ от МТП-0423 д. Золотил.
400006097095 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 16847.7 | 0 | VS010-0000796 | КВЛ 10 кВ лин. 540 ЦРП 16 |  |  | 24Д КР ВЛ 10 кВ ЦРП16/540-КТП387
400006097096 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 4510757.8 | 0 | VS010-0000796 | КВЛ 10 кВ лин. 540 ЦРП 16 |  |  | 24Д КР ВЛ 10 кВ ЦРП16/540-КТП387
400006097097 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 3836729.12 | 0 | VS010-0000796 | КВЛ 10 кВ лин. 540 ЦРП 16 |  |  | 24Д КР ВЛ 10 кВ ЦРП16/540-КТП387
400006191712 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 842419 | 0 | VS006-0000604 | ВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  |  | 20Д КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Гор
400006191714 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 539148 | 0 | KS006-0001539 | КЛ 6 кВ ТП261/604-ТП24 |  |  | 20Д КЛ 6 кВ ТП261/604-ТП24
400006194423 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 404361 | 0 | VS006-0000577 | ВЛ 6 кВ ПС99/42-ТП135 Грибки |  |  | 20Д КВЛ 6 кВ ПС99/42-ТП135 Грибки
400006208319 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 101090 | 0 | VS006-0000472 | ВЛ 6 кВ ТП298/775-ТП72 Большая Чёрная |  |  | 20Д КВЛ 6 кВ лин 775 ТП-298 - ТП-72
400006283210 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0004748 | КТП 6 кВ №768 д. Свистуха |  |  | 25Д_КТП 6 кВ №768 д. Свистуха
400006283211 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0006983 | МТП 6 кВ №1690 д.Ульянки |  |  | 25Д_МТП 6 кВ №1690 д.Ульянки
400006283220 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0006954 | МТП 6 кВ №1540 д.Ульянки |  |  | 25Д_МТП 6 кВ №1540 д.Ульянки
400006290909 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 26521.6 | 0 | VN004-00009160 | ВЛ 0,4 кВ КТП763/деревня- д. Старо |  |  | 26Д_ВЛ 0,4 кВ КТП763/деревня- д. Старо
400006297340 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 4043589.34 | 0 | VS010-0001875 | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  |  | 20Д КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Яр №540
400006308007 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 123121.65 | 0 | TP010-0046883 | КТП-10 кВ 373 П. Лазарево |  |  | 25Д КТП КТП-10 кВ 373 П. Лазарево
400006308008 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 123121.65 | 0 | TP010-0020453 | КТП-10 кВ № 264 д.Ахтырка |  |  | 25Д ТП КТП-10 кВ № 264 д.Ахт. - огражд
400006308011 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 123121.65 | 0 | TP010-0006872 | КТП 10 кВ №251 д.Глебово |  |  | 25Д ТП КТП 10 кВ №251 д.Глеб. - огражд
400006308017 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 123121.65 | 0 | TP010-0018397 | МТП - 10 кВ 0797 с.Иудино |  |  | 25Д ТП МТП - 10 кВ 0797 с.Иуд. - огражд
400006320741 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 123121.65 | 0 | RP010-0003938 | АСП-10кВ "Ногово" |  |  | 25Д Ограждения КРН-10кВ "Ногово"
400006320743 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 123121.65 | 0 | RP010-0003942 | АСП-10кВ "Захарово" |  |  | 25Д Ограждение КРН-10кВ "Захарово"
400006320745 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 123121.65 | 0 | RP006-0001069 | АСП-6кВ "Борщево" |  |  | 25Д Ограждение КРН-6кВ "Борщево"
400006320747 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0001460 | КТП 6 кВ №211 Мисирево-2 |  |  | 25Д Ограждение КТП 6 кВ №211 Мисирево-2
400006320749 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 123121.65 | 0 | RP010-0003943 | АСП-10кВ "Малеевка" |  |  | 25Д Ограждение КРН-10кВ "Малеевка"
400006320750 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 123121.65 | 0 | RP010-0003941 | АСП-10кВ "Степаньково" |  |  | 25Д Ограждение КРН-10кВ "Степаньково"
400006324031 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.05 | Ремонт КЛ 0,4 кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1821546.35 | 0 | KN004-00224389 | КЛ-0,4кВ от ЗТП-230 (фид.Прокуратура) |  |  | 20Д ТлРЭС КЛ 0,4 кВ от ЗТП-230 (Фид.Прок
400006333975 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1054462.87 | 0 | VS010-0000948 | ВЛ 10 кВ ПС647/64707-РП57/64707 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ ПС647/64707-РП57/64707
400006333976 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 858160.91 | 0 | VS010-0000948 | ВЛ 10 кВ ПС647/64707-РП57/64707 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ ПС647/64707-РП57/64707
400006333977 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 33695.39 | 0 | VS010-0000948 | ВЛ 10 кВ ПС647/64707-РП57/64707 |  |  | 23Д ВЛ 10 кВ ПС647/64707-РП57/64707
400006333978 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2108925.74 | 0 | VS006-0001358 | ВЛ-6кВ ТП-114 - ТП-260 (14409) |  |  | 23Д ВЛ-6кВ фид ТП 114-ТП 260 (14409)
400006333980 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1988767.08 | 0 | VS006-0001358 | ВЛ-6кВ ТП-114 - ТП-260 (14409) |  |  | 23Д ВЛ-6кВ фид ТП 114-ТП 260 (14409)
400006337654 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2190277.56 | 0 | KS006-0001723 | КЛ 6 кВ ТП6-ТП5 |  |  | 20Д_КЛ 6 кВ ТП6-ТП5
400006338423 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 67390.79 | 0 | VS006-0001358 | ВЛ-6кВ ТП-114 - ТП-260 (14409) |  |  | 23Д ВЛ-6кВ фид ТП 114-ТП 260 (14409)
400006338425 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 761556.52 | 0 | VS006-0000616 | ВЛ 6 кВ РП55/268+253-ТП253/55+268 |  |  | 23Д ВЛ 6 кВ РП55/268+253-ТП253/55+268
400006338428 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 664866.41 | 0 | VS006-0000616 | ВЛ 6 кВ РП55/268+253-ТП253/55+268 |  |  | 23Д ВЛ 6 кВ РП55/268+253-ТП253/55+268
400006338431 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 24335.56 | 0 | VS006-0000616 | ВЛ 6 кВ РП55/268+253-ТП253/55+268 |  |  | 23Д ВЛ 6 кВ РП55/268+253-ТП253/55+268
400006346784 | 2060 | 007 | 2060206 | 2060_059 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 572841.82 | 0 | KS010-0006269 | КЛ 10 кВ ПС444/523-ЦРП32/444523 |  |  | 20Д КР КЛ-10кВ фид. 444523
400006346786 | 2060 | 007 | 2060206 | 2060_059 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 572841.82 | 0 | KS010-0006271 | КЛ 10 кВ ПС444/545-ЦРП11/444545 |  |  | 20Д КР КЛ-10кВ фид. 444545,
400006399029 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 404358.93 | 0 | KS010-0046805 | КЛ-10кВ фид.ТП-180-Блок тр-р-35316 |  |  | 20Д КЛ-10кВ фид.ТП-180-Блок тр-р-3531
400006399034 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 673931.56 | 0 | KS006-0002504 | КЛ 6 кВ ПС443/44310-выход из ПС |  |  | 20Д КЛ 6 кВ ПС443/44310-выход из ПС
400006408523 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 133070.78 | 0 | VS010-0000416 | ВЛ 10кВ л.603 с ТП-236 - КРУН12 ПРЭС |  |  | 26Д_ВЛ 10кВ л.603 с ТП-236 - КРУН12 ПРЭС
400006411597 | 2060 | 007 | 2060209 | 2060_047 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0007731 | КТП-6720 |  |  | 25Д Ремонт ограждения МТП-6720 подряд
400006413879 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1010897.34 | 0 | KS006-0001601 | КЛ 6 кВ ЦРП7/875 Котельная-ТП875 |  |  | 20Д_КЛ-6кВ от ЦРП-7 3с до ТП-875 1с
400006432061 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 655701.59 | 0 | VS010-0001953 | ВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 |  |  | 23Д_ВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15_провод
400006432062 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 761556.52 | 0 | VS010-0001953 | ВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 |  |  | 23Д_ВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15_опоры
400006432063 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.9 | Прочий ремонт ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 26069.85 | 0 | VS010-0001953 | ВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 |  |  | 23Д_ВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15_прочее
400006432916 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 230786.96 | 0 | VS010-0001846 | ВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  |  | 23Д_ВЛ 10 кВ ф. Березки_провод
400006432917 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 117162.54 | 0 | VS010-0001846 | ВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  |  | 23Д_ВЛ 10 кВ ф. Березки_опоры
400006432918 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.9 | Прочий ремонт ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 5213.97 | 0 | VS010-0001846 | ВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  |  | 23Д_ВЛ 10 кВ ф. Березки_прочее
400006433562 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 725632.18 | 0 | VN004-00022278 | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 542 п. 6 я Меб.фаб |  |  | 23Д_ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 542_провод
400006433563 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 387087.65 | 0 | VN004-00022278 | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 542 п. 6 я Меб.фаб |  |  | 23Д_ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 542_опоры
400006433564 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 241877.39 | 0 | VN004-00022278 | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 542 п. 6 я Меб.фаб |  |  | 23Д_ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 542_прочее
400006437642 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 249116.61 | 0 | VS006-0001062 | ВЛ 6 кВ ПС229/8-КТП140 |  |  | 21Д ВЛ 6 кВ Ф.8 ПС 229 отп-ка на КТП-521
400006437646 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 19713.07 | 0 | VN004-00015486 | ВЛ 0,4 кВ фид ул Кустарная ЗТП 506 г Тал |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-506 Ф.Кустарная
400006437649 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 19713.07 | 0 | VN004-00010071 | ВЛ 0,4 кВ фид 1 посёлок КТП 335 рп Запру |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от КТП-335 Ф.Первомайская
400006438344 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 85423.31 | 0 | VN004-00044563 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-353 Ф.1 (п.Вербилки,ул.П |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от КТП-353 Ул.Победы
400006438358 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 412417.14 | 0 | VS006-0000364 | ВЛ 6 кВ ПС467/7-ЗТП150 |  |  | 21Д ВЛ 6 кВ Ф.7 ПС 467 отп-ка на КТП-528
400006443863 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 245697.92 | 0 | VS010-0002478 | ВЛ-10кВ фид.РП-62-ТП-333+ТП-242 |  |  | 26Д ВЛ-10кВ фид.РП-62-ТП-333+ТП-242
400006443864 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 127526.17 | 0 | VS010-0002478 | ВЛ-10кВ фид.РП-62-ТП-333+ТП-242 |  |  | 26Д ВЛ-10кВ фид.РП-62-ТП-333+ТП-242
400006443868 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 98843.99 | 0 | VS010-0000884 | ВЛ-10кВ фид. АСП"Северный"-ТП-311 |  |  | 26Д ВЛ-10кВ фид. АСП"Северный"-ТП-311
400006443869 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 33267.7 | 0 | VS010-0000884 | ВЛ-10кВ фид. АСП"Северный"-ТП-311 |  |  | 26Д ВЛ-10кВ фид. АСП"Северный"-ТП-311
400006443874 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 132733.36 | 0 | VS006-0001521 | ВЛ-6кВ ф. ЛР-71-ТП-199 от на ТП-200 |  |  | 26Д ВЛ-6кВ ф. ЛР-71-ТП-199 от на ТП-200
400006444381 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 60990.78 | 0 | VS006-0001521 | ВЛ-6кВ ф. ЛР-71-ТП-199 от на ТП-200 |  |  | 26Д ВЛ-6кВ ф. ЛР-71-ТП-199 от на ТП-200
400006444391 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1349926.5 | 0 | VS006-0000474 | ВЛ-6кВ фид. АСП "Сидорково"-МТП-122 |  |  | 26Д ВЛ-6кВ фид. АСП "Сидорково"-МТП-122
400006444392 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 194061.56 | 0 | VS006-0000474 | ВЛ-6кВ фид. АСП "Сидорково"-МТП-122 |  |  | 26Д ВЛ-6кВ фид. АСП "Сидорково"-МТП-122
400006444393 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1059042.76 | 0 | VS006-0000621 | КВЛ 6 кВ ПС144/14424-ТП260-ТП-326 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ПС144/14424-ТП260-ТП-326
400006444395 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 105347.7 | 0 | VS010-0002683 | ВЛ-10кВ ф. ТП-162-РП-56 |  |  | 26Д ВЛ-10кВ ф. ТП-162-РП-56
400006453301 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 141205.7 | 0 | VS010-0002683 | ВЛ-10кВ ф. ТП-162-РП-56 |  |  | 26Д ВЛ-10кВ ф. ТП-162-РП-56
400006470703 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1937111 | 0 | VS006-0001117 | ВЛ 6 кВ ТП315/680-МТП101 Шереметьевский |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ТП315/680-МТП101 Шереметьевс
400006475154 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 878720 | 0 | VS006-0001117 | ВЛ 6 кВ ТП315/680-МТП101 Шереметьевский |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ТП315/680-МТП101 Шереметьевс
400006475305 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 88638 | 0 | VS006-0001117 | ВЛ 6 кВ ТП315/680-МТП101 Шереметьевский |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ТП315/680-МТП101 Шереметьевс
400006477980 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1649669 | 0 | VS006-0000339 | ВЛ 6 кВ КТП1578/611-ТП224 Шереметьевский |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ КТП1578/611-ТП224 Шереметьев
400006478141 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 644394 | 0 | VS006-0000339 | ВЛ 6 кВ КТП1578/611-ТП224 Шереметьевский |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ КТП1578/611-ТП224 Шереметьев
400006478144 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 135564 | 0 | VS006-0000339 | ВЛ 6 кВ КТП1578/611-ТП224 Шереметьевский |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ КТП1578/611-ТП224 Шереметьев
400006478208 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 110892.32 | 0 | VS010-0000777 | ВЛ 10 кВ ПС803/15-ЗТП116 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ Ф.15 ПС 803 Расч. трассы
400006478216 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 443569.27 | 0 | VS010-0000996 | ВЛ 10 кВ ПС286/8-КТП10 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ Ф.8 ПС 286 Расч.трассы
400006482266 | 2060 | 007 | 2060206 | 2060_059 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1754820.54 | 0 | VN004-00022225 | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1210 д. Поярково |  |  | 22Д КР ВЛ-0,4кВ от КТП-1210
400006482267 | 2060 | 007 | 2060206 | 2060_059 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1596000 | 0 | VN004-00022225 | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1210 д. Поярково |  |  | 22Д КР ВЛ-0,4кВ от КТП-1210
400006483891 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 3902920.02 | 0 | VS010-0001859 | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 |  |  | 26Д_ ВЛ-6кВ ф.3 ПС-787 ДРЭС
400006483892 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 332676.9 | 0 | VS010-0001859 | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 |  |  | 26Д_ ВЛ-6кВ ф.3 ПС-787 ДРЭС
400006498859 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 510000 | 0 | VS010-0000419 | ВЛ 10кВ л.609 ТП-210 - РП-264 ПРЭС |  |  | 24Д_ВЛ 10кВ №609 ТП-210 - РП-264
400006499005 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 380000 | 0 | VS010-0001392 | ВЛ 10кВ л.800 ЦРП-11-ТП-88 ПРЭС |  |  | 24Д_ВЛ 10кВ л.800 ЦРП-11- РП-88
400006499145 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 96000 | 0 | VS010-0000419 | ВЛ 10кВ л.609 ТП-210 - РП-264 ПРЭС |  |  | 24Д_ВЛ 10кВ №609 ТП-210 - РП-264
400006499150 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 108000 | 0 | VS010-0001392 | ВЛ 10кВ л.800 ЦРП-11-ТП-88 ПРЭС |  |  | 24Д_ВЛ 10кВ л.800 ЦРП-11- РП-88
400006508023 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.2 | Замена фарфор.изолят.на стекл. ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 6240 | 0 | VS006-0001117 | ВЛ 6 кВ ТП315/680-МТП101 Шереметьевский |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ТП315/680-МТП101 Шереметьевс
400006509554 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.2 | Замена фарфор.изолят.на стекл. ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 44304 | 0 | VS006-0000339 | ВЛ 6 кВ КТП1578/611-ТП224 Шереметьевский |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ КТП1578/611-ТП224 Шереметьев
400006513372 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 99849.55 | 0 | VN004-00003842 | ВЛ 0,4 кВ фид. село МТП 949 с. Клюшников |  |  | 26Д_ВЛ 0,4 кВ от КТП №949 ф3 д.Клюшн
400006513375 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 31770.31 | 0 | VN004-00003842 | ВЛ 0,4 кВ фид. село МТП 949 с. Клюшников |  |  | 26Д_ВЛ 0,4 кВ от КТП №949 ф4 д.Клюшн
400006513378 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 26521.6 | 0 | VN004-00003452 | ВЛ 0,4 кВ фид. село 1 КТП 977 с. Липино |  |  | 26Д_ВЛ 0,4 кВ от КТП 977с. Липино Л.1
400006514229 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 53043.2 | 0 | VN004-00003591 | ВЛ 0,4 кВ фид. село КТП 959 с. Куликово |  |  | 26Д_ВЛ 0,4 кВ от КТП 959 с. Куликово Л.1
400006514248 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 26520 | 0 | VN004-00003155 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 387 д. Сергей |  |  | 26Д_ВЛ-0,4кВ от КТП № 387 д. Сергейково
400006514255 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 90772.32 | 0 | VN004-00022409 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 1076 д. Мурав |  |  | 26Д_ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 1076 д. М
400006514258 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 53043.2 | 0 | VN004-00022409 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 1076 д. Мурав |  |  | 26Д_ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 1076 д. М
400006515656 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 5544.61 | 0 | VS006-0000779 | КВЛ 6 кВ фид 40 ПС 35 кВ Рюмино №487 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ фид 40 ПС 35 кВ Р №487
400006515657 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 5544.61 | 0 | VS006-0000751 | КВЛ 6 кВ фид 39 ПС 35 кВ Рюмино №487 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ фид 39 ПС 35 кВ Р №487
400006515658 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 55446.15 | 0 | VS010-0001975 | КВЛ 10 кВ фид 202 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 202 ПС 500 кВ Я №5
400006515659 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 77624.62 | 0 | VS010-0000762 | ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968
400006520107 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 83169.24 | 0 | VS010-0000754 | ВЛ 10 кВ лин. 536 РП 942 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 536 РП 942
400006520120 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 44356.92 | 0 | VS010-0000950 | ВЛ 10 кВ лин. 515 КТПП 38 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 515 КТПП 38
400006520422 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1412055 | 0 | VS006-0000067 | ВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 |  |  | 26Д_ ВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236
400006520745 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 41711.77 | 0 | VS006-0001062 | ВЛ 6 кВ ПС229/8-КТП140 |  |  | 21Д ВЛ 6 кВ Ф.8 ПС 229 отп-ка на КТП-521
400006520760 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 41711.77 | 0 | VS006-0000364 | ВЛ 6 кВ ПС467/7-ЗТП150 |  |  | 21Д ВЛ 6 кВ Ф.7 ПС 467 отп-ка на КТП-528
400006520862 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 58581.27 | 0 | VS006-0000364 | ВЛ 6 кВ ПС467/7-ЗТП150 |  |  | 21Д ВЛ 6 кВ Ф.7 ПС 467 отп-ка на КТП-528
400006549869 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 292948.63 | 0 | TP010-0004409-01 | Т - 1 |  |  | 14Д ЗТП 10 кВ №121 Павельцево
400006549870 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 292948.63 | 0 | TP006-0004812-01 | Силовой трансформатор №1 |  |  | 14Д ЗТП 6 кВ №187 Селенское
400006550349 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 292948.63 | 0 | TP006-0007594-01 | Силовой трансформатор №1 |  |  | 14Д МТП 6 кВ №1254 ремонт Т
400006550352 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 292948.63 | 0 | TP006-0007528-01 | Силовой трансформатор №1 |  |  | 14Д КТП 6 кВ №625 ремонт Т
400006551037 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 277231 | 0 | VS006-0000547 | ВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Троице-Сельце |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Троице-Сельце
400006551482 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 110893 | 0 | VS006-0000569 | ВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар
400006553393 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 292948.63 | 0 | TP006-0004278-01 | Силовой трансформатор №1 |  |  | 14Д Силовой трансформатор
400006553397 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 292948.63 | 0 | TP010-0011076-01 | Силовой трансформатор №1 |  |  | 14Д Силовой трансформатор
400006561960 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 13307.07 | 0 | VS010-0000798 | КВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Ченцы №315 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Ченцы №315
400006562102 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 83169.23 | 0 | VS010-0002117 | ВЛ 10 кВ фид 41 ПС 35 кВ Торгашино №545 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ фид 41 ПС 35 кВ Торгаш №5
400006562103 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 26614.15 | 0 | VS010-0000848 | КВЛ 10 кВ фид 44 ПС 35 кВ Торгашино №545 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 44 ПС 35 кВ Торгаши №
400006562107 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 77624.62 | 0 | VS010-0000488 | КВЛ 10 кВ фид 85 ПС 35 кВ Ченцы №315 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 85 ПС 35 кВ Ченцы №315
400006563029 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 83169.24 | 0 | VS010-0002128 | ВЛ 10 кВ лин. 502 РП 7 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 502 РП 7
400006563030 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 72080.01 | 0 | VS010-0000929 | ВЛ 10 кВ лин. 510 РП 7 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 510 РП 7
400006563031 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 277230.8 | 0 | VS010-0000789 | ВЛ 10 кВ лин. 796 РП 495 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 796 РП 495
400006563032 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 33267.7 | 0 | VS010-0001050 | ВЛ 10 кВ лин. 814 РП 72 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 814 РП 72
400006563033 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 16633.84 | 0 | VS010-0000585 | ВЛ 10 кВ ф. 40/525-КТП75 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ ф. 40/525-КТП75
400006563034 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 194061.55 | 0 | VS006-0001066 | ВЛ 6 кВ ЛР795/545-РП233 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ЛР795/545-РП233
400006563035 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 232873.86 | 0 | VS010-0000670 | КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16
400006563036 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 83169.23 | 0 | VS010-0000773 | КВЛ 10 кВ лин. 685 КТПП 376 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 685 КТПП 376
400006563037 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 9980.3 | 0 | VS010-0000866 | КВЛ 10 кВ лин. 811 ЦРП 10 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 811 ЦРП 10
400006563038 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 110892.31 | 0 | VS010-0000744 | КВЛ 10 кВ фид 95 ПС 110 кВ Подсосино №39 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 95 ПС 110 кВ Подсосино
400006563039 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 55446.15 | 0 | VS006-0001239 | КВЛ 6 кВ фид 10 ПС 35 кВ Гвоздево №205 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ фид 10 ПС 35 кВ Гвоздево №2
400006563040 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 110892.31 | 0 | VS006-0000779 | КВЛ 6 кВ фид 40 ПС 35 кВ Рюмино №487 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ фид 40 ПС 35 кВ Рюмино №487
400006563061 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 221784.63 | 0 | VS006-0000539 | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Горбуново №208 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Горбуново №2
400006563062 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 56732.7 | 0 | VN004-00050700 | ВЛ 0,4кВ с КТП-4001 п.Мирный |  |  | 26Д ВЛ 0,4кВ с КТП-4001 п.Мирный
400006563063 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 56732.7 | 0 | VN004-00050707 | ВЛ 0,4кВ с КТП-4002 п.Мирный |  |  | 26Д ВЛ 0,4кВ с КТП-4002 п.Мирный
400006563064 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 56732.7 | 0 | VN004-00050711 | ВЛ 0,4кВ с КТП-4003 п.Мирный |  |  | 26Д ВЛ 0,4кВ с КТП-4003 п.Мирный
400006563065 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 56732.7 | 0 | VN004-00050771 | ВЛ 0,4кВ с КТП-4004 п.Мирный |  |  | 26Д ВЛ 0,4кВ с КТП-4004 п.Мирный
400006563066 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 45386.16 | 0 | VN004-00016902 | ВЛ 0.4 кВ МТП244/1- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ МТП244/1- п.Абрамцево
400006563067 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 113465.41 | 0 | VN004-00016908 | ВЛ 0.4 кВ МТП244/2- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ МТП244/2- п.Абрамцево
400006563068 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 113465.41 | 0 | VN004-00017055 | ВЛ 0.4 кВ МТП244/3- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ МТП244/3- п.Абрамцево
400006563069 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 56732.7 | 0 | VN004-00018725 | ВЛ 0.4 кВ МТП272/1- г.Хотьково |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ МТП272/1- г.Хотьково
400006563070 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 85099.05 | 0 | VN004-00018760 | ВЛ 0.4 кВ МТП272/2- г.Хотьково |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ МТП272/2- г.Хотьково
400006563071 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 124811.95 | 0 | VN004-00018761 | ВЛ 0.4 кВ МТП272/3- г.Хотьково |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ МТП272/3- г.Хотьково
400006563073 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 85099.05 | 0 | VN004-00016387 | ВЛ 0.4 кВ РП231/1- г.Хотьково |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ РП231/1- г.Хотьково
400006563074 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 113465.4 | 0 | VN004-00016861 | ВЛ 0.4 кВ РП231/5- г.Хотьково |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ РП231/5- г.Хотьково
400006563075 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 85099.05 | 0 | VN004-00021666 | ВЛ-0,4кВ РП-203 фид-1 |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ РП-203 фид-1
400006563076 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 113465.41 | 0 | VN004-00021669 | ВЛ-0,4кВ РП-203 фид-2 |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ РП-203 фид-2
400006563077 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 28366.35 | 0 | VN004-00021722 | ВЛ-0,4кВ РП-203 фид-3 |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ РП-203 фид-3
400006563078 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 141831.76 | 0 | VN004-00021724 | ВЛ-0,4кВ РП-203 фид-4 |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ РП-203 фид-4
400006563079 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 85099.05 | 0 | VN004-00021729 | ВЛ-0,4кВ РП-203 фид-7 |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ РП-203 фид-7
400006563080 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 56732.7 | 0 | VN004-00031080 | ВЛ-0,4кВ с РП-203 Фид.9 |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ с РП-203 Фид.9
400006564947 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 292948.63 | 0 | TP006-0000737 | КТП 6 кВ №261 дер.Сосково |  |  | 14Д Ремонт трансф-ра ТП-261
400006566613 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 292948.63 | 0 | TP006-0001075 | КТП 6 кВ №268 дер.Сущево |  |  | 14Д Ремонт трансф-ра ТП-268
400006566777 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 292948.63 | 0 | TP006-0001110 | КТП 6 кВ №303 дер.Аймусово |  |  | 14Д Ремонт трансф-ра ТП-303
400006566778 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 292948.63 | 0 | TP006-0001089 | КТП 6 кВ №282 дер.Гусёнки |  |  | 14Д Ремонт трансф-ра ТП-282
400006566842 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 292948.63 | 0 | TP010-0002145 | МТП 10 кВ №28 дер.Спас-Угол |  |  | 14Д Ремонт трансф-ра ТП-28
400006566867 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 292948.63 | 0 | TP006-0001942 | КТП 6 кВ №136 дер. Кутачи |  |  | 14Д Ремонт трансф-ра ТП-136
400006655599 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 464505.12 | 0 | VN004-00002944 | ВЛ 0,4 кВ фид. Центральная КТП 278 с. Ор |  |  | 21Д_ВЛ 0,4 кВ фид. Центральная КТП 278 с
400006656261 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 688141.19 | 0 | VN004-00002944 | ВЛ 0,4 кВ фид. Центральная КТП 278 с. Ор |  |  | 21Д_ВЛ 0,4 кВ фид. Центральная КТП 278 с
400006656262 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 890301.48 | 0 | VN004-00022034 | ВЛ-0,4кВ КТП 185 д.Княжево ф.1 |  |  | 21Д_ВЛ-0,4кВ КТП 185 д.Княжево/деревня
400006656263 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 563574.33 | 0 | VN004-00022034 | ВЛ-0,4кВ КТП 185 д.Княжево ф.1 |  |  | 21Д_ВЛ-0,4кВ КТП 185 д.Княжево/деревня
400005867220 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 139724.32 | 0 | VS006-0000153 | ВЛ 6кВ л.619 с КТПП-528 - РП-78 ПРЭС |  |  | 26Д_ ВЛ 6кВ л.619 ПРЭС
400005886813 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1083115.71 | 0 | VS010-0003138 | ВЛ-10кВ л.1039 ЦРП31- МТП903 ПРЭС |  |  | 24Д_ВЛ 10кВ № 1039 ЦРП-31-КТП-3166(808)
400005886814 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1230206.68 | 0 | VS010-0003138 | ВЛ-10кВ л.1039 ЦРП31- МТП903 ПРЭС |  |  | 24Д_ВЛ 10кВ № 1039 ЦРП-31-КТП-3166(808)
400006212295 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1010902 | 0 | KS006-0001780 | КЛ 6 кВ ПС325/5-ЦРП21 |  |  | 20Д КЛ 6 кВ ПС325/5-ЦРП21
400006212296 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1010902 | 0 | KS006-0001784 | КЛ 6 кВ ПС325/15-ЦРП21 |  |  | 20Д КЛ 6 кВ ПС325/15-ЦРП21
400006212297 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1010902 | 0 | KS006-0001782 | КЛ 6 кВ ПС325/16-ЦРП21 |  |  | 20Д КЛ 6 кВ ПС325/16-ЦРП21
400006283481 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0000813 | КТП 6 кВ №458 д. Кочергино |  |  | 25Д_КТП 6 кВ №458 д. Кочергино
400006283848 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0001684 | КТП 6 кВ №179 д. Прудцы |  |  | 25Д_КТП 6 кВ №179 д. Прудцы
400006283853 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0001838 | МТП 6 кВ №358 д. Лутьково |  |  | 25Д_МТП 6 кВ №358 д. Лутьково
400006297953 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 909807.6 | 0 | KS010-0007422 | КЛ 10 кВ лин. 798 РП 475 |  |  | 20Д КР КЛ 10 кВ лин. 798 РП 475
400006308009 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP010-0007152 | МТП 10 кВ №175 д.Глебово |  |  | 25Д ТП МТП 10 кВ №175 д.Глеб. - огражд
400006308010 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP010-0006541 | КТПП 10 кВ №194 г.Хотьково |  |  | 25Д ТП КТПП 10 кВ №194 г.Хотьк. - огражд
400006308012 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP010-0008797 | МТП 10 кВ №299 д.Ново-Подушкино |  |  | 25Д ТП МТП 10 кВ №299 д.Ново-Под. - огр
400006308013 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP010-0022530 | МТП - 10 кВ №0357 г.Хотьково |  |  | 25Д ТП МТП - 10 кВ №0357 г.Х. - огражд
400006308018 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP010-0005755 | МТП 10 кВ №0102 д Парфеново |  |  | 25Д ТП МТП 10 кВ №0102 д Парф. - огражд
400006308020 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP010-0004612 | МТП 10 кВ №490 дМехово |  |  | 25Д ТП МТП 10 кВ №490 дМех. - огражд
400006338433 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 937300.33 | 0 | VS006-0000575 | ВЛ 6 кВ ТП308/302-ТП302/308 |  |  | 23Д ВЛ 6 кВ ТП308/302-ТП302/308
400006338941 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 559887.51 | 0 | VS006-0000575 | ВЛ 6 кВ ТП308/302-ТП302/308 |  |  | 23Д ВЛ 6 кВ ТП308/302-ТП302/308
400006338944 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 29951.46 | 0 | VS006-0000575 | ВЛ 6 кВ ТП308/302-ТП302/308 |  |  | 23Д ВЛ 6 кВ ТП308/302-ТП302/308
400006338946 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1581694 | 0 | VS006-0000554 | ВЛ 6 кВ ПС181/18109-РП58/18109 |  |  | 23Д ВЛ 6 кВ ПС181/18109-РП58/18109
400006338948 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1583015.27 | 0 | VS006-0000554 | ВЛ 6 кВ ПС181/18109-РП58/18109 |  |  | 23Д ВЛ 6 кВ ПС181/18109-РП58/18109
400006338951 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 50543.09 | 0 | VS006-0000554 | ВЛ 6 кВ ПС181/18109-РП58/18109 |  |  | 23Д ВЛ 6 кВ ПС181/18109-РП58/18109
400006338954 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1288787.95 | 0 | VS006-0000415 | ВЛ 6 кВ ПС646/64602-КТП139/64602 |  |  | 23Д ВЛ 6 кВ ПС646/64602-КТП139/64602
400006338957 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 999799.12 | 0 | VS006-0000415 | ВЛ 6 кВ ПС646/64602-КТП139/64602 |  |  | 23Д ВЛ 6 кВ ПС646/64602-КТП139/64602
400006338959 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 41183.26 | 0 | VS006-0000415 | ВЛ 6 кВ ПС646/64602-КТП139/64602 |  |  | 23Д ВЛ 6 кВ ПС646/64602-КТП139/64602
400006351207 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP010-0013566 | МТП - 10 кВ МТП №586 (дер.Карачуново) |  |  | 25Д МТП-10кВ №586 СТ Карачуново
400006351218 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP010-0014156 | МТП - 10 кВ МТП №710 (дер.Костино) |  |  | 25Д МТП-10 кВ №710 д.Костино
400006351444 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0006478 | МТП 6 кВ №707 (дер.Жуково) |  |  | 25Д МТП-6 кВ №707 д.Жуково
400006351445 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0001113 | КТП 6 кВ №307 дер.Танино |  |  | 25Д КТП-6 кВ №307 д.Танино
400006351548 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0000717 | КТП 6 кВ №335 п.Запрудня. 2й участок |  |  | 25Д КТП-6 кВ №335 п.Запрудня
400006351550 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0001137 | КТП 6 кВ №357 п.Вербилки. ул.Калинина |  |  | 25Д КТП-6кВ №357п.Вербил,ул.Калинина
400006351551 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0000718 | КТП 6 кВ №383 п.Запрудня. ул.Шевченко |  |  | 25Д КТП-6кВ №383 п.Запру ул.Шевченко
400006351552 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0004902 | МТП 6 кВ №313 п.Запрудня |  |  | 25Д МТП-6кВ №313 п.Запрудня
400006351553 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0004884 | МТП 6 кВ №312 п.Запрудня. Лермонтова |  |  | 25Д МТП-6кВ №312 п.Запр улЛермонтова
400006351554 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0004910 | МТП 6 кВ №343 п.Вербилки. ул.Гоголя |  |  | 25Д МТП-6кВ №343 п.Вербил ул.Гоголя
400006371651 | 2060 | 007 | 2060206 | 2060_059 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2459850.18 | 0 | KS010-0006271 | КЛ 10 кВ ПС444/545-ЦРП11/444545 |  |  | 20Д КР КЛ 10кВ фид. 444545
400006371829 | 2060 | 007 | 2060206 | 2060_059 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2459850.18 | 0 | KS010-0006284 | КЛ 10 кВ ПС837/302 Б-ЦРП11/837302 Б |  |  | 20Д КЛ КЛ-10кВ фид. 837302 Б
400006393749 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 673931.56 | 0 | KS006-0002521 | КЛ 6 кВ ф. 44310/67 ввод в РП-67 |  |  | 20Д КЛ 6 кВ ф. 44310 ввод РП-67 ОС
400006397803 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 673931.56 | 0 | KS010-0050542 | КЛ-10кВ №1 фид.РП-56с.1-ТП-162 из РП-56 |  |  | 20Д КЛ-10кВ фид.РП-56-ТП-162 из РП-56 ОС
400006408538 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 66535.39 | 0 | VS006-0001297 | КВЛ 6кВ л.976 РП-153 - ЛР л.876 ПРЭС |  |  | 26Д_КВЛ 6кВ л.976 РП-153 - ЛР л.876 ПРЭС
400006411574 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 39782.51 | 0 | VN004-00033425 | ВЛ 0,4 кВ фид Березовая аллея МТП 222 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид Берез. аллея МТП 222
400006411598 | 2060 | 007 | 2060209 | 2060_047 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 123121.65 | 0 | TP006-0016771 | КТП-6кВ №6627 Истринское лесничество |  |  | 25Д Ремонт ограждения МТП-6627 подряд
400006413128 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 34478.18 | 0 | VN004-00012287 | ВЛ 0,4 кВ фид Телятник КТП 23 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид Телятник КТП 23
400006413129 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 62405.98 | 0 | VN004-00012287 | ВЛ 0,4 кВ фид Телятник КТП 23 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид Телятник КТП 23
400006413130 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 39782.51 | 0 | VN004-00012266 | ВЛ 0,4 кВ фид Магазин КТП 23 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид Магазин КТП 23
400006413131 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 56732.71 | 0 | VN004-00012266 | ВЛ 0,4 кВ фид Магазин КТП 23 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид Магазин КТП 23
400006413132 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 92825.87 | 0 | VN004-00012181 | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня КТП 23 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид Деревня КТП 23
400006413133 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 130485.22 | 0 | VN004-00012181 | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня КТП 23 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид Деревня КТП 23
400006413962 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1684828.89 | 0 | KS006-0001379 | КЛ 6 кВ ПС116/11605-ТП873 |  |  | 20Д_КЛ-6кВ ф.11605
400006432067 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 229783.52 | 0 | VN004-00017919 | ВЛ 0,4 кВ ТП 858 ул. Маяковского |  |  | 23Д_ВЛ 0.4кВ ТП858- ул.Маяковского_прово
400006432069 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 154835.06 | 0 | VN004-00017919 | ВЛ 0,4 кВ ТП 858 ул. Маяковского |  |  | 23Д_ВЛ 0.4кВ ТП858- ул.Маяковского_опоры
400006432070 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 101588.51 | 0 | VN004-00017919 | ВЛ 0,4 кВ ТП 858 ул. Маяковского |  |  | 23Д_ВЛ 0.4кВ ТП858- ул.Маяковского_проче
400006432073 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 423285.44 | 0 | VN004-00021937 | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 854 ул. Обуховская |  |  | 23Д_ВЛ 0,4кВ ЗТП 854 ул.Обуховская_прово
400006432074 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 348378.88 | 0 | VN004-00021937 | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 854 ул. Обуховская |  |  | 23Д_ВЛ 0,4кВ ЗТП 854 ул.Обуховская_опоры
400006432075 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 241877.39 | 0 | VN004-00021937 | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 854 ул. Обуховская |  |  | 23Д_ВЛ 0,4кВ ЗТП 854 ул.Обуховская_проче
400006432919 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1712989.16 | 0 | VS010-0000864 | ВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП458 |  |  | 23Д_ВЛ 10 кВ ф. ЦРП42 1-ТП458_провод
400006432920 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1337765.8 | 0 | VS010-0000864 | ВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП458 |  |  | 23Д_ВЛ 10 кВ ф. ЦРП42 1-ТП458_опоры
400006433561 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.9 | Прочий ремонт ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 182488.95 | 0 | VS010-0000864 | ВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП458 |  |  | 23Д_ВЛ 10 кВ ф. ЦРП42 1-ТП458_прочее
400006433607 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1306137.93 | 0 | VN004-00044871 | ВЛ 0,4кВ КТП 1124/3 д.Горетовка |  |  | 23Д_ВЛ-0,4кВотТП-1124ф.3дГоретовка_прово
400006433608 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 696757.77 | 0 | VN004-00044871 | ВЛ 0,4кВ КТП 1124/3 д.Горетовка |  |  | 23Д_ВЛ-0,4кВотТП-1124ф.3дГоретовк_опоры
400006433609 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 362816.09 | 0 | VN004-00044871 | ВЛ 0,4кВ КТП 1124/3 д.Горетовка |  |  | 23Д_ВЛ-0,4кВотТП-1124ф.3дГоретовка_проче
400006433610 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1596390.8 | 0 | VN004-00044870 | ВЛ 0,4кВ КТП 1124/4 д.Горетовка |  |  | 23Д_ВЛ0,4кВотТП-1124 ф.4д.Горетовка_пров
400006433611 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 619340.24 | 0 | VN004-00044870 | ВЛ 0,4кВ КТП 1124/4 д.Горетовка |  |  | 23Д_ВЛ0,4кВотТП-1124 ф.4д.Горетовка_опор
400006433612 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 483754.79 | 0 | VN004-00044870 | ВЛ 0,4кВ КТП 1124/4 д.Горетовка |  |  | 23Д_ВЛ0,4кВотТП-1124 ф.4д.Горетовк_проче
400006439533 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 62405.98 | 0 | VN004-00051662 | ВЛ 0,4кВ фид 1 от КТП 877 Тиликтинец |  |  | 26Д ВЛ 0,4кВ фид 1 от КТП 877 Тиликтинец
400006439534 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 45386.16 | 0 | VN004-00051663 | ВЛ 0,4кВ фид 2 от КТП 877 Тиликтинец |  |  | 26Д ВЛ 0,4кВ фид 2 от КТП 877 Тиликтинец
400006445053 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 251346.15 | 0 | VS006-0000590 | ВЛ 6 кВ ТП309/285-ТП285/309 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ТП309/285-ТП285/309
400006445055 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 706028.5 | 0 | VS006-0000605 | ВЛ 6 кВ РП53/382-ТП382/53+МТП-543 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ РП53/382-ТП382/53+МТП-543
400006445056 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 564822.8 | 0 | VS006-0000615 | ВЛ-6кВ фид.14606-РП-53 |  |  | 26Д ВЛ-6кВ фид.14606-РП-53
400006445057 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 16633.85 | 0 | VS006-0000615 | ВЛ-6кВ фид.14606-РП-53 |  |  | 26Д ВЛ-6кВ фид.14606-РП-53
400006445502 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 875475.35 | 0 | VS006-0000233 | ВЛ 6 кВ ТП412/АСП Покровка-АСП/412 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ТП412/АСП Покровка-АСП/412
400006445503 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 46574.77 | 0 | VS006-0000233 | ВЛ 6 кВ ТП412/АСП Покровка-АСП/412 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ТП412/АСП Покровка-АСП/412
400006445511 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2231050.07 | 0 | VS006-0002237 | КВЛ-6кВ фид. 59410 |  |  | 26Д КВЛ-6кВ фид. 59410
400006445512 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 199606.17 | 0 | VS006-0002237 | КВЛ-6кВ фид. 59410 |  |  | 26Д КВЛ-6кВ фид. 59410
400006473514 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 131420.47 | 0 | VN004-00010375 | ВЛ 0,4 кВ фид 1 посёлок МТП 344 рп Верби |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от МТП-344 ул.Фрунзе
400006473517 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1723376.44 | 0 | VN004-00005429 | ВЛ 0,4 кВ фид 1 село КТП 28 с Спас-Угол |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 Ф.1 д.Спас-Угол
400006473519 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 354350.38 | 0 | VN004-00005429 | ВЛ 0,4 кВ фид 1 село КТП 28 с Спас-Угол |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 Ф.1 д.Спас-Угол
400006473683 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1432224.29 | 0 | VN004-00005429 | ВЛ 0,4 кВ фид 1 село КТП 28 с Спас-Угол |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 Ф.1 д.Спас-Угол
400006473687 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1257762.45 | 0 | VN004-00022348 | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КБО ЗТП 501 г Талдом |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-501 Ф.1 Талдом
400006473695 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 380956.9 | 0 | VN004-00022348 | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КБО ЗТП 501 г Талдом |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-501 Ф.1 г.Талдом
400006473698 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 967719.12 | 0 | VN004-00022348 | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КБО ЗТП 501 г Талдом |  |  | 21Д ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-501 Ф.1 г.Талдом
400006475445 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2020428 | 0 | VS006-0000436 | ВЛ 6 кВ ЦРП8/607-КТП496 Красная Горка |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ЦРП8/607-КТП496 Красная Горк
400006475453 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1523114 | 0 | VS006-0000436 | ВЛ 6 кВ ЦРП8/607-КТП496 Красная Горка |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ЦРП8/607-КТП496 Красная Горк
400006475488 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 192917 | 0 | VS006-0000436 | ВЛ 6 кВ ЦРП8/607-КТП496 Красная Горка |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ЦРП8/607-КТП496 Красная Горк
400006478218 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 443569.28 | 0 | VS010-0002160 | ВЛ 10 кВ ПС393/1-ЗТП86 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ Ф.1 ПС 393 Расч. трассы
400006478220 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 166338.48 | 0 | VS006-0001059 | ВЛ 6 кВ ПС442/7-КТП148 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ Ф.7 ПС 442 Расч. трассы
400006478922 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 554461.59 | 0 | VS010-0003627 | ВЛ-10 кВ Ф.8 ПС 467 "Растовцы" |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ Ф.8 ПС 467 Расч. трассы
400006479471 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 990634.29 | 0 | VS010-0000962 | ВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 |  |  | 23Д_ВЛ-10кВ ф.Исаково_провод
400006479472 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1171625.41 | 0 | VS010-0000962 | ВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 |  |  | 23Д_ВЛ-10кВ ф.Исаково_опоры
400006479473 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.9 | Прочий ремонт ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 36511.79 | 0 | VS010-0000962 | ВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 |  |  | 23Д_ВЛ-10кВ ф.Исаково_прочее
400006482268 | 2060 | 007 | 2060206 | 2060_059 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1123520.52 | 0 | VN004-00022119 | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 315 д. Лунево |  |  | 22Д КР ВЛ-0,4кВ от КТП-315
400006482269 | 2060 | 007 | 2060206 | 2060_059 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1216000 | 0 | VN004-00022119 | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 315 д. Лунево |  |  | 22Д КР ВЛ-0,4кВ от КТП-315
400006483893 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2612301.75 | 0 | VS010-0001859 | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 |  |  | 26Д_ ВЛ-6кВ ф.3 ПС-787 ДРЭС
400006483894 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 345983.98 | 0 | VS010-0001859 | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 |  |  | 26Д_ВЛ-6кВ ф.3 ПС-787 ДРЭС
400006487550 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 985635.3 | 0 | VS010-0001023 | ВЛ 10 кВ ПС286/9-ЗТП182 |  |  | 21Д ВЛ 10 кВ Ф.9 ПС 286
400006487551 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 995881.6 | 0 | VS010-0001023 | ВЛ 10 кВ ПС286/9-ЗТП182 |  |  | 21Д ВЛ-10кВ Ф.9 ПС 286
400006498911 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.1 | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 510000 | 0 | VS010-0003138 | ВЛ-10кВ л.1039 ЦРП31- МТП903 ПРЭС |  |  | 24Д_ВЛ 10кВ № 1039 ЦРП-31-КТП-3166(808)
400006499146 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 132000 | 0 | VS010-0003138 | ВЛ-10кВ л.1039 ЦРП31- МТП903 ПРЭС |  |  | 24Д_ВЛ 10кВ № 1039 ЦРП-31-КТП-3166(808)
400006508024 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.2 | Замена фарфор.изолят.на стекл. ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 9984 | 0 | VS006-0000436 | ВЛ 6 кВ ЦРП8/607-КТП496 Красная Горка |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ЦРП8/607-КТП496 Красная Горк
400006515660 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 83169.23 | 0 | VS010-0000743 | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 110 кВ Ярославская |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 110 кВ Яр
400006518681 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 121981.55 | 0 | VS010-0003617 | ВЛ 10кВ Лин.845 с РП-142 |  |  | 26Д ВЛ 10кВ Лин.845 с РП-142
400006518682 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 44356.92 | 0 | VS010-0000415 | ВЛ 10 кВ лин. 520 РП 39 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 520 РП 39
400006518683 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 22178.46 | 0 | VS010-0000946 | ВЛ 10 кВ лин. 815 РП 54 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 815 РП 54
400006518684 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 49901.54 | 0 | VS010-0000754 | ВЛ 10 кВ лин. 536 РП 942 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 536 РП 942
400006518685 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 266141.56 | 0 | VS010-0000953 | ВЛ 10 кВ лин. 519 РП 128 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 519 РП 128
400006518686 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 55446.15 | 0 | VS010-0000965 | ВЛ 10 кВ лин. 527 РП 61 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 527 РП 61
400006520108 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 14120.57 | 0 | VS010-0000739 | КВЛ 10 кВ лин. 632 РП 231 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 632 РП 231
400006520109 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 83169.24 | 0 | VS010-0000739 | КВЛ 10 кВ лин. 632 РП 231 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 632 РП 231
400006520867 | 2060 | 007 | 2060202 | 2060_000 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 93851.48 | 0 | VS010-0001023 | ВЛ 10 кВ ПС286/9-ЗТП182 |  |  | 21Д ВЛ 10 кВ Ф.9 ПС 286
400006550272 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 292948.63 | 0 | TP006-0003351-01 | Силовой трансформатор №1 |  |  | 14Д ТП 6 кВ №56 ремонт Т-1
400006550273 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 292948.63 | 0 | TP006-0003351-02 | Силовой трансформатор №2 |  |  | 14Д ТП 6 кВ №56 ремонт Т-2
400006551038 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 166339 | 0 | VS006-0000771 | ВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731
400006553394 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 292948.63 | 0 | TP006-0003844-01 | Силовой трансформатор №1 |  |  | 14Д Силовой трансформатор
400006561957 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 99803.08 | 0 | VS010-0000790 | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Ченцы №315 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Ченцы №315
400006562104 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 13307.07 | 0 | VS010-0000318 | КВЛ 10 кВ фид 47 ПС 35 кВ Торгашино №545 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 47 ПС 35 кВ Торгаш №
400006562108 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 22178.46 | 0 | VS010-0002120 | КВЛ 10 кВ фид 185 ПС 110 кВ Кунья №823 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 185 ПС 110 кВ Кун №82
400006563141 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 46574.77 | 0 | VS010-0000908 | ВЛ 10 кВ лин. 501 РП 72 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 501 РП 72
400006563142 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 43248 | 0 | VS010-0000936 | ВЛ 10 кВ лин. 511 РП 400 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 511 РП 400
400006563143 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 33267.69 | 0 | VS010-0000972 | ВЛ 10 кВ лин. 528 РП 82 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 528 РП 82
400006563144 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 304953.87 | 0 | VS010-0001447 | КВЛ 10 кВ лин. 549 РП 213 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 549 РП 213
400006563145 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 110892.31 | 0 | VS010-0001515 | КВЛ 10 кВ лин. 767 РП 498 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 767 РП 498
400006563146 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 26614.15 | 0 | VS010-0001002 | КВЛ 10 кВ лин. 812 ЦРП 10 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 812 ЦРП 10
400006563147 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 110892.31 | 0 | VS010-0002198 | КВЛ 10 кВ фид 113 ПС 110 кВ Ярославская |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 113 ПС 110 кВ Ярослав
400006563148 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 221784.63 | 0 | VS010-0003792 | КВЛ 10 кВ фид 202 ПС 110 кВ Ярославская |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 202 ПС 110 кВ Ярослав
400006563149 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 221784.63 | 0 | VS010-0001550 | КВЛ 10 кВ фид 701 ПС 220 кВ Заря №720 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 701 ПС 220 кВ Заря №7
400006563150 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 27723.08 | 0 | VS006-0000806 | КВЛ 6 кВ фид 36 ПС 110 кВ Ярославская №2 |  |  | 26Д КВЛ 6 кВ фид 36 ПС 110 кВ Ярославск
400006563152 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 85099.05 | 0 | VN004-00015418 | ВЛ 0.4 кВ КТП173/1- Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП173/1- Абрамцево
400006563153 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 28366.35 | 0 | VN004-00015424 | ВЛ 0.4 кВ КТП173/2- Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП173/2- Абрамцево
400006563154 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 11346.54 | 0 | VN004-00015433 | ВЛ 0.4 кВ КТП173/3- Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП173/3- Абрамцево
400006563155 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 85099.05 | 0 | VN004-00011950 | ВЛ 0.4 кВ МТП237- с.Шапилово фид. 3 |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ МТП237- с.Шапилово фид. 3
400006563156 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 56732.7 | 0 | VN004-00017464 | ВЛ 0.4 кВ РП265/2- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ РП265/2- п.Абрамцево
400006563157 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 113465.41 | 0 | VN004-00017498 | ВЛ 0.4 кВ РП265/6- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ РП265/6- п.Абрамцево
400006563158 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 85099.05 | 0 | VN004-00017507 | ВЛ 0.4 кВ РП265/8- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ РП265/8- п.Абрамцево
400006563159 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 85099.05 | 0 | VN004-00021774 | ВЛ-0,4кВ МТП-237 д. Шапилово фид. 1 |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ МТП-237 д. Шапилово фид. 1
400006563160 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 56732.7 | 0 | VN004-00021777 | ВЛ-0,4кВ МТП-237 д. Шапилово фид. 2 |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ МТП-237 д. Шапилово фид. 2
400006563181 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 226930.82 | 0 | VN004-00019490 | ВЛ-0,4кВ от РП-285 г.Хотьково |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ от РП-285 г.Хотьково
400006656265 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1741894.2 | 0 | VN004-00021989 | ВЛ-0,4кВ ЗТП 418 п.Некрасовский/поселок |  |  | 21Д_ВЛ-0,4кВ ЗТП 418 п.Некрасовский/посе
400006656266 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1525036.97 | 0 | VN004-00021989 | ВЛ-0,4кВ ЗТП 418 п.Некрасовский/поселок |  |  | 21Д_ВЛ-0,4кВ ЗТП 418 п.Некрасовский/посе
400006656270 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2283816.84 | 0 | VN004-00021979 | ВЛ-0,4кВ ЗТП 63 п.Ильюшинский/поселок |  |  | 21Д_ВЛ-0,4кВ ЗТП 63 п.Ильюшинский/посело
400006656271 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1272275.09 | 0 | VN004-00021979 | ВЛ-0,4кВ ЗТП 63 п.Ильюшинский/поселок |  |  | 21Д_ВЛ-0,4кВ ЗТП 63 п.Ильюшинский/посело
400006340852 | 2060 | 007 | 2060209 | 2060_047 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 504314.4 | 0 | VN004-00011113 | ВЛ-0,4 кВ ТП-24739 ф.оп.4 п.Петрово-Д |  |  | 22Д Замена провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-24739
400005884315 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1134.65 | 0 | VN004-00012701 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-164/3 п. Ашукино |  |  | 26Д_ВЛ 0,4кВ от РП-164/3 п.Ашукино
400006283855 | 2060 | 007 | 2060201 | 2060_155 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0000812 | БМТП 6 кВ №1015 д. Поздняково |  |  | 25Д_БМТП 6 кВ №1015 д. Поздняково
400006397801 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 673931.56 | 0 | KS006-0002488 | КЛ 6 кВ ПС443/44308-РП67/443 с.1 |  |  | 20Д КЛ 6 кВ фид 44308-РП67 ОС
400006397802 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 471752.09 | 0 | KS006-0002486 | КЛ 6 кВ 44307-ТП-35-РП67/443 с.1 |  |  | 20Д КЛ 6 кВ 44307-ТП-35-РП67 ОС
400006397804 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1078290.5 | 0 | KS010-0050630 | КЛ-10кВ №2 фид.РП-56с.1-ТП-155 из РП-56 |  |  | 20Д КЛ-10кВ фид.РП-56-ТП-155 из РП-56 ОС
400006397805 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1010897.33 | 0 | KS010-0046623 | КЛ-10кВ фид.142108 |  |  | 20Д КЛ-10кВ фид.142108 ОС
400006406775 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0000826 | КТП 6 кВ №719 ул. Гоголя |  |  | 25Д_КТП-719 ул.Гоголя_ограждения
400006406779 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0004242 | КТП 6кВ № 2818 д.Чепчиха |  |  | 25Д_КТП-2818 д.Чепчиха_ограждения
400006407081 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0002841 | МТП 10 кВ №696 д. Обухово |  |  | 25Д_МТП-696 д. Обухово_ограждения
400006407082 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0006475 | КТП 10 кВ №1006 д. Жилино |  |  | 25Д_КТП-1006 д. Жилино_ограждения
400006407093 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0013672 | КТП-10 кВ №1368 п.Андреевка |  |  | 25Д_КТП-1368 п.Андреевка_ограждения
400006407095 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0014676 | КТП 10 кВ №1360 СНТ Голубое |  |  | 25Д_КТП-1360 СНТ Голубое_ограждения
400006407096 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0022193 | КТП 10кВ №449 п.Голубое |  |  | 25Д_КТП-449 п.Голубое_ограждения
400006407097 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0004151 | КТП 6 кВ №1894 д. Пешки |  |  | 25Д_КТП-1894 д. Пешки_ограждения
400006407098 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0004897 | МТП 6 кВ №1870 д. Пешки |  |  | 25Д_МТП-1870 д. Пешки_ограждения
400006407099 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0008788 | МТП 6кВ №3118 д.Хметьево |  |  | 25Д_МТП-3118 д.Хметьево_ограждения
400006407100 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0002176 | МТП 10 кВ №635 д. Никифорово |  |  | 25Д_МТП-635 д. Никифорово_ограждения
400006408361 | 2060 | 007 | 2060206 | 2060_059 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0013631 | КТП 10 кВ №1369 д.Мышецкое |  |  | 25Д_КТП-1369 д.Мышецкое_ограждения
400006408362 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0013653 | МТП 10 кВ №1321 п.Андреевка |  |  | 25Д_СТП-1321 п.Андреевк_ограждения
400006408363 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0016349 | МТП 10 кВ №3128 д.Пешки |  |  | 25Д_МТП-3128 д.Пешки_ограждения
400006408365 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0016602 | МТП 10кВ №3143 д.Пешки |  |  | 25Д_МТП-3143 д.Пешки_ограждения
400006408366 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0020644 | МТП 10кВ №3145 д.Переслегино |  |  | 25Д_МТП-3145 д.Переслегино_ограждения
400006408367 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0021271 | МТП 10кВ №3120 д.Пешки |  |  | 25Д_МТП-3120 д.Пешки_ограждения
400006408368 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0021309 | МТП 10кВ №3474 д.Клочково |  |  | 25Д_МТП-3474 д.Клочково_ограждения
400006408369 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0044606 | КТП-10кВ №1107 д. Жилино СНТ Лидия |  |  | 25Д_КТП-1107 д. Жилино_ограждения
400006408370 | 2060 | 007 | 2060206 | 2060_059 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0003218 | КТП 10 кВ №2034 д. Брёхово |  |  | 25Д_КТП-2034 д. Брёхово_ограждения
400006408371 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0004207 | КТП 10 кВ №1875 д.Терехово |  |  | 25Д_КТП-1875 д.Терехово_ограждения
400006408372 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0016325 | МТП 10 кВ №1898 д.Хоругвино |  |  | 25Д_МТП-1898 д.Хоругвино_ограждения
400006408373 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | TP010-0016435 | МТП 10кВ №3448 д.Задорино |  |  | 25Д_МТП-3448 д.Задорино_ограждения
400006408539 | 2060 | 007 | 2060205 | 2060_471 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 59881.85 | 0 | VS006-0000207 | КВЛ 6кВ л.651 с ТП-427- ТП-429 ПРЭС |  |  | 26Д_КВЛ 6кВ л.651 с ТП-427- ТП-429 ПРЭС
400006411569 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 152499.64 | 0 | VN004-00012157 | ВЛ 0,4 кВ фид деревня ТП 7 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид деревня ТП 7
400006411570 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 46412.93 | 0 | VN004-00004046 | ВЛ 0,4 кВ фид Дачи МТП 12 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид Дачи МТП 12
400006411571 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 30499.93 | 0 | VN004-00004295 | ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона МТП 222 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона МТП 222
400006411572 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 26521.68 | 0 | VN004-00033423 | ВЛ 0,4 кВ фид Левая сторона МТП 222 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид Левая сторона МТП 222
400006411573 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.05.3 | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 10608.67 | 0 | VN004-00033424 | ВЛ 0,4 кВ фид жилая застройка МТП 222 |  |  | 26Д ВЛ 0,4 кВ фид жил. застройка МТП 222
400006411827 | 2060 | 007 | 2060209 | 2060_047 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 123121.65 | 0 | VS010-0002148-A01-0016 | ПСС-94 | 300002780102 | BB/TEL-10-12,5/630 | 25Д Ремонт Ограждения АСП 94 подряд
400006413878 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2540721.97 | 0 | KS006-0001499 | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 |  |  | 20Д_КЛ-6кВ ЦРП-7 3с - РП-139 1с.
400006417656 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.07 | Прочий Ремонт КЛ 0.4-20 кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 20000000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 18Д Выполнение НАВР по ремонту КЛ 0,4-35
400006422669 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.06.05 | ТО прочих объектов | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 416000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.22Д Дог. до500тр ТР СРС
400006422673 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 10767.5 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.8Д экспл. конст. мостовых сооружений
400006422679 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 785475 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.6Д Экспл.КЛ по д.178-3 от 05.05.2016
400006423726 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 5000000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.3Д Привед. тер. после прокладки КЛ
400006423731 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 290025 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.7Д Экспл.КЛ по д.183-3 от 01.06.2017
400006423736 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 513934.2 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.5Д Экспл.КЛ по д.111-3 от 01.01.2016
400006424221 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.06.05 | ТО прочих объектов | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 104000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.15Д ТО бензоинструментов
400006424225 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.06.05 | ТО прочих объектов | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 104000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.16Д ТО блоков управления "Таврида"
400006425312 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.11.01 | Резервный фонд ГИ филиала | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 4067000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 38Д Выполнение НАВР ОЗП
400006427546 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.09 | Благоустройство КЛ 0,4-500 кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1500000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 19Д Разработка траншей для ремонта КЛ
400006433565 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 266065.13 | 0 | VN004-00021874 | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 536 д. Соколово |  |  | 23Д_ВЛ 0,4кВ ф2 КТП 536 д.Соколово_прово
400006433566 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 309670.12 | 0 | VN004-00021874 | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 536 д. Соколово |  |  | 23Д_ВЛ 0,4кВ ф2 КТП 536 д.Соколово_опоры
400006433567 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 101588.51 | 0 | VN004-00021874 | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 536 д. Соколово |  |  | 23Д_ВЛ 0,4кВ ф2 КТП 536 д.Соколово_проче
400006433568 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 840523.95 | 0 | VN004-00019204 | ВЛ 0,4 кВ ТП 531 д.Лопотово фид. 2 |  |  | 23Д_ВЛ-0,4кВ отТП-531 ф.2д.Лопотово_пров
400006433569 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 812884.06 | 0 | VN004-00019204 | ВЛ 0,4 кВ ТП 531 д.Лопотово фид. 2 |  |  | 23Д_ВЛ-0,4кВ отТП-531 ф.2д.Лопотово_опор
400006433570 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 201967.62 | 0 | VN004-00019204 | ВЛ 0,4 кВ ТП 531 д.Лопотово фид. 2 |  |  | 23Д_ВЛ-0,4кВ отТП-531 ф.2д.Лопотово_проч
400006433571 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 628881.23 | 0 | VN004-00048941 | ВЛ 0,4кВ КТП 1914/1 д.Мошницы |  |  | 23Д_ВЛ0,4кВ КТП 1914/1 д.Мошницы_провод
400006433572 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 580631.47 | 0 | VN004-00048941 | ВЛ 0,4кВ КТП 1914/1 д.Мошницы |  |  | 23Д_ВЛ0,4кВ КТП 1914/1 д.Мошницы_опоры
400006433573 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 227364.75 | 0 | VN004-00048941 | ВЛ 0,4кВ КТП 1914/1 д.Мошницы |  |  | 23Д_ВЛ0,4кВ КТП 1914/1 д.Мошницы_прочее
400006433574 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 647022.03 | 0 | VN004-00048942 | ВЛ 0,4кВ КТП 1914/2 д.Мошницы |  |  | 23Д_ВЛ0,4кВ КТП 1914/2 д.Мошницы_провод
400006433575 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1086560.17 | 0 | VN004-00048942 | ВЛ 0,4кВ КТП 1914/2 д.Мошницы |  |  | 23Д_ВЛ0,4кВ КТП 1914/2 д.Мошницы_прочее
400006433576 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 619340.24 | 0 | VN004-00048942 | ВЛ 0,4кВ КТП 1914/2 д.Мошницы |  |  | 23Д_ВЛ0,4кВ КТП 1914/2 д.Мошницы_опоры
400006433577 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 362816.09 | 0 | VN004-00048943 | ВЛ 0,4кВ КТП 1914/3 д.Мошницы |  |  | 23Д_ВЛ0,4кВ КТП 1914/3 д.Мошницы_провод
400006433578 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 270961.35 | 0 | VN004-00048943 | ВЛ 0,4кВ КТП 1914/3 д.Мошницы |  |  | 23Д_ВЛ0,4кВ КТП 1914/3 д.Мошницы_опоры
400006433580 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.03 | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 241877.39 | 0 | VN004-00048943 | ВЛ 0,4кВ КТП 1914/3 д.Мошницы |  |  | 23Д_ВЛ0,4кВ КТП 1914/3 д.Мошницы_прочее
400006433613 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 799839.29 | 0 | VS010-0002099 | ВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  |  | 23Д_ВЛ 10 кВ ф. Геофизика_провод
400006433614 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 878719.06 | 0 | VS010-0002099 | ВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  |  | 23Д_ВЛ 10 кВ ф. Геофизика_опоры
400006433615 | 2060 | 007 | 2060207 | 2060_282 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.9 | Прочий ремонт ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 88637.49 | 0 | VS010-0002099 | ВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  |  | 23Д_ВЛ 10 кВ ф. Геофизика_прочее
400006445513 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 533757.55 | 0 | VS010-0001252 | ВЛ 10 кВ ТП132/134-ТП134/132 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ ТП132/134-ТП134/132
400006445514 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 55446.16 | 0 | VS010-0001252 | ВЛ 10 кВ ТП132/134-ТП134/132 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ ТП132/134-ТП134/132
400006446005 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 412320.65 | 0 | VS010-0001269 | ВЛ 10 кВ ТП419/57-РП57/в 419 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ ТП419/57-РП57/в 419
400006446006 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 93149.55 | 0 | VS010-0001269 | ВЛ 10 кВ ТП419/57-РП57/в 419 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ ТП419/57-РП57/в 419
400006446011 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 601536.29 | 0 | VS010-0001357 | ВЛ 10 кВ ПС142/142108 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ ПС142/142108
400006446012 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 38812.31 | 0 | VS010-0001357 | ВЛ 10 кВ ПС142/142108 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ ПС142/142108
400006446787 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2521933.82 | 0 | VS010-0001331 | ВЛ 10 кВ АСП "Ногово"-ТП376 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ АСП "Ногово"-ТП376
400006446791 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 234401.46 | 0 | VS010-0000156 | ВЛ 10 кВ РП57-КТП140+отп на ТП-459 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ РП57-КТП140+отп на ТП-459
400006446792 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 11089.23 | 0 | VS010-0000156 | ВЛ 10 кВ РП57-КТП140+отп на ТП-459 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ РП57-КТП140+отп на ТП-459
400006448735 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 124261.02 | 0 | VS010-0001226 | ВЛ 10 кВ ТП375/373-ТП373/375 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ ТП375/373-ТП373/375
400006450403 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 23287.39 | 0 | VS010-0001274 | ВЛ 10 кВ АСП "Степаньково"-ТП355 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ АСП "Степаньково"-ТП355
400006450416 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 449034.13 | 0 | VS010-0001084 | ВЛ 10 кВ РП59/191-ТП191/59 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ РП59/191-ТП191/59
400006450417 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 404756.96 | 0 | VS010-0001084 | ВЛ 10 кВ РП59/191-ТП191/59 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ РП59/191-ТП191/59
400006450420 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 347366.02 | 0 | VS010-0001074 | ВЛ 10 кВ РП59/220-ТП220/59+ТП-228 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ РП59/220-ТП220/59+ТП-228
400006450741 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 487926.2 | 0 | VS010-0001074 | ВЛ 10 кВ РП59/220-ТП220/59+ТП-228 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ РП59/220-ТП220/59+ТП-228
400006450750 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1570207.39 | 0 | VS010-0001043 | КВЛ-10кВ фид.587207 |  |  | 26Д КВЛ-10кВ фид.587207
400006450992 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 310498.49 | 0 | VS006-0000201 | ВЛ 6 кВ ПС76603-КТП-14 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ПС76603-КТП-14
400006450993 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 205150.79 | 0 | VS006-0000205 | ВЛ-6кВ фидер РП-61c2-ТП-390 |  |  | 26Д ВЛ-6кВ фидер РП-61c2-ТП-390
400006450994 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 234401.46 | 0 | VS006-0000205 | ВЛ-6кВ фидер РП-61c2-ТП-390 |  |  | 26Д ВЛ-6кВ фидер РП-61c2-ТП-390
400006451262 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 205150.79 | 0 | VS006-0000218 | ВЛ 6 кВ РП54/299-ТП299/54 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ РП54/299-ТП299/54
400006451263 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.2 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 112964.56 | 0 | VS006-0000479 | ВЛ 6 кВ фид ТП 390-МТП 12 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ фид ТП 390-МТП 12
400006451264 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 210695.41 | 0 | VS006-0000479 | ВЛ 6 кВ фид ТП 390-МТП 12 |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ ТП 390-МТП 12
400006475620 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 758181 | 0 | VS006-0000604 | ВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная
400006475629 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.41 | Замена на ж/б | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 644394 | 0 | VS006-0000604 | ВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная
400006475636 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.6 | Ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 83423 | 0 | VS006-0000604 | ВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная
400006482270 | 2060 | 007 | 2060206 | 2060_059 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.41 | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 696757.77 | 0 | VN004-00007178 | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 328 д. Черная Грязь |  |  | 22Д КР ВЛ-0,4кВ от КТП-328
400006482271 | 2060 | 007 | 2060206 | 2060_059 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.01.04 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 783682.78 | 0 | VN004-00007178 | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 328 д. Черная Грязь |  |  | 22Д КР ВЛ-0,4кВ от ТП-328
400006500644 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.07 | Прочий Ремонт КЛ 0.4-20 кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 50000000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 52Д НАВР КЛ 0,4-20 по повышению надежнос
400006508955 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.02.2 | Замена фарфор.изолят.на стекл. ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 7488 | 0 | VS006-0000604 | ВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  |  | 22Д ВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная
400006520110 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 194061.55 | 0 | VS010-0001928 | ВЛ 10 кВ ЛРф. 105/526-МТП252 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ ЛРф. 105/526-МТП252
400006550264 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 292948.63 | 0 | TP010-0013443-01 | Силовой трансформатор №1 |  |  | 14Д ЗТП-10кВ ТП-286 ремонт Т-1
400006550265 | 2060 | 007 | 2060208 | 2060_303 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.02 | Ремонт трансформаторов ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 292948.63 | 0 | TP010-0013443-02 | Силовой трансформатор №2 |  |  | 14Д ЗТП-10кВ ТП-286 ремонт Т-2
400006551039 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 110893 | 0 | VS006-0001223 | ВЛ 6 кВ КРУН750/7-КТП835 Протасово |  |  | 26Д ВЛ 6 кВ КРУН750/7-КТП835 Протасово
400006554546 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.04 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 11119870 | 0 | KS006-0001429 | КЛ 6 кВ ПС676/800-ЦРП42 |  |  | 20Д КЛ 6 кВ ПС676/800-ЦРП42
400006561958 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 39921.23 | 0 | VS010-0000428 | КВЛ 10 кВ фид 6 ПС 35 кВ Ченцы №315 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 6 ПС 35 кВ Ченцы №315
400006562105 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 13307.07 | 0 | VS010-0001034 | ВЛ 10 кВ фид 51 ПС 35 кВ Кузьмино №667 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ фид 51 ПС 35 кВ Кузьм №66
400006562109 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 22178.46 | 0 | VS010-0002123 | КВЛ 10 кВ фид 282 ПС 110 кВ Кунья №823 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ фид 282 ПС 110 кВ Кун №82
400006563183 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 388123.11 | 0 | VS010-0000762 | ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968
400006563184 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 23287.38 | 0 | VS010-0001047 | ВЛ 10 кВ лин. 529 РП 99 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 529 РП 99
400006563185 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 110892.31 | 0 | VS010-0001548 | ВЛ 10 кВ лин. 660 РП 320 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 660 РП 320
400006563186 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 26614.15 | 0 | VS010-0001014 | ВЛ 10 кВ лин. 828 РП 158 |  |  | 26Д ВЛ 10 кВ лин. 828 РП 158
400006563187 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 33267.69 | 0 | VS010-0002518 | ВЛ-10кВ №1200 отпайка на МТП-0444 |  |  | 26Д ВЛ-10кВ №1200 отпайка на МТП-0444
400006563188 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 304953.87 | 0 | VS010-0001958 | КВЛ 10 кВ лин. 1239 ЦРП 16 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 1239 ЦРП 16
400006563189 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 55446.15 | 0 | VS010-0001530 | КВЛ 10 кВ лин. 618 РП 957 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 618 РП 957
400006563190 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 19960.61 | 0 | VS010-0000932 | КВЛ 10 кВ лин. 678 РП 30 |  |  | 26Д КВЛ 10 кВ лин. 678 РП 30
400006563491 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 113465.41 | 0 | VN004-00018766 | ВЛ 0.4 кВ КТП275/1- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП275/1- п.Абрамцево
400006563492 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 68079.24 | 0 | VN004-00018821 | ВЛ 0.4 кВ КТП275/2- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП275/2- п.Абрамцево
400006563493 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 68079.24 | 0 | VN004-00018830 | ВЛ 0.4 кВ КТП275/3- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ КТП275/3- п.Абрамцево
400006563494 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 45386.16 | 0 | VN004-00017908 | ВЛ 0.4 кВ МТП267/1 п. Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ МТП267/1 п. Абрамцево
400006563495 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 85099.05 | 0 | VN004-00017922 | ВЛ 0.4 кВ МТП267/2- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ МТП267/2- п.Абрамцево
400006563496 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 85099.05 | 0 | VN004-00018463 | ВЛ 0.4 кВ МТП267/3- п.Абрамцево |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ МТП267/3- п.Абрамцево
400006563497 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 85099.05 | 0 | VN004-00018123 | ВЛ 0.4 кВ МТП269/1- п.Репихово |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ МТП269/1- п.Репихово
400006563499 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 45386.16 | 0 | VN004-00018069 | ВЛ 0.4 кВ МТП269/3- п.Репихово |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ МТП269/3- п.Репихово
400006563500 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 56732.7 | 0 | VN004-00018072 | ВЛ 0.4 кВ МТП269/4- п.Репихово |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ МТП269/4- п.Репихово
400006563541 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 56732.7 | 0 | VN004-00012121 | ВЛ 0.4 кВ МТП477- д. Ивашково |  |  | 26Д ВЛ 0.4 кВ МТП477- д. Ивашково
400006563546 | 2060 | 007 | 2060203 | 2060_191 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.06.02.01 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 226936.72 | 0 | VN004-00020512 | ВЛ-0,4кВ от РП-931 г.Хотьково |  |  | 26Д ВЛ-0,4кВ от РП-931 г.Хотьково
400006412006 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0003412 | КТП 6 кВ №90 Осташково |  |  | 25Д КТП 6 кВ №90 Осташково
400006412017 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0005125 | МТП 6 кВ №174 Леспаркхоза |  |  | 25Д МТП 6 кВ №174 Леспаркхоза
400006412019 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0003477 | МТП 6 кВ №288 Витенёво |  |  | 25Д МТП 6 кВ №288 Витенёво
400006412141 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0005533 | МТП 6 кВ №322 Троицкое |  |  | 25Д МТП 6 кВ №322 Троицкое
400006412144 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0005887 | КТП 6 кВ №1064 Ульянково |  |  | 25Д КТП 6 кВ №1064 Ульянково
400006412145 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0003514 | КТП 6 кВ №1167 Афанасово |  |  | 25Д КТП 6 кВ №1167 Афанасово
400006412147 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0005768 | КТП 6 кВ №1241 Сорокино |  |  | 25Д КТП 6 кВ №1241 Сорокино
400006412149 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 123121.65 | 0 | TP006-0009620 | МТП 6 кВ №1413 Ульянково |  |  | 25Д МТП 6 кВ №1413 Ульянково
400006412150 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 123121.65 | 0 | RP010-0001134 | РП 10 кВ №152 Сгонники |  |  | 25Д РП 10 кВ №152 Сгонники
400006412152 | 2060 | 007 | 2060204 | 2060_218 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.03.03 | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 123121.47 | 0 | TP006-0017380 | СТП - 6 кВ №1981 д.Пестово |  |  | 25Д СТП - 6 кВ №1981 д.Пестово
400006417658 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.07 | Прочий Ремонт КЛ 0.4-20 кВ | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 20000000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 18Д Выполнение НАВР по ремонту КЛ 0,4-35
400006422674 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 10767.5 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.8Д экспл. конст. мостовых сооружений
400006422680 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 785475 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.6Д Экспл.КЛ по д.178-3 от 05.05.2016
400006423727 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 5000000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.3Д Привед. тер. после прокладки КЛ
400006423732 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 290025 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.7Д Экспл.КЛ по д.183-3 от 01.06.2017
400006423737 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.01.08.03 | Прочие работы ТО КЛ 0,4-20 кВ | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 513934.2 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.5Д Экспл.КЛ по д.111-3 от 01.01.2016
400006424222 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.06.05 | ТО прочих объектов | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 104000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.15Д ТО бензоинструментов
400006424227 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | ТО | RPLN | W/2025-02.01.06.05 | ТО прочих объектов | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 104000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 5.16Д ТО блоков управления "Таврида"
400006425313 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.11.01 | Резервный фонд ГИ филиала | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 25000000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 38Д Выполнение НАВР ОЗП
400006427547 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ6 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.04.09 | Благоустройство КЛ 0,4-500 кВ | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1500000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 19Д Разработка траншей для ремонта КЛ
400006595803 | 2060 | 007 | 2060 | 2060_475 | СОГ5 | Подрядный | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | КР | RPLN | W/2025-01.01.05.01.05.9 | Прочий ремонт ВЛ 6-10кВ | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 40000000 | 0 | PAOMOESK-2060 | Филиал «СЭС» |  |  | 26Д Расчистка трассы 4 кв.
[14 empty] | 751085694.97 | 0