ID № 081-0012429

БЕ 2060;

Статья сметы затрат: Ремонт

3220001000

| Начальник ФЭУ СЭС ________________И.Ю. Ганш «______»_____________2024 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главного инженера – начальник СПиП ТОиР филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети _________________ Г.М. Ткач «_____»_____________2024 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| на Ремонт ВЛ 0,4 – 20кВ в Талдомском и Дмитровском районах филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2025-2026 гг. | Ремонтные работы на ПС №64 «Барвиха» для нужд СЭС в 2020г. |
| --- | --- |

Начальная (максимальная) стоимость лота: 54 246 865,13 рублей, в том числе НДС 20 %

В том числе по годам:

2025 год –  39 913 841,46 руб., в том числе НДС 20%

2026 год –  14 333 023,67 руб., в том числе НДС 20%

Авансирование не предусмотрено.

- Основной объём работ и требования.

Работы на ВЛ-0,4-20 кВ для нужд СЭС необходимо выполнить согласно дефектным ведомостям №1-19 (Приложение №1).

1.1. На торги и для заключения договора Участнику необходимо предоставить сметный расчёт, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в дефектной ведомости, с использованием сметно-нормативных баз:

- ФСНБ-2022, утверждённые Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр  в редакции изменения и дополнения № 9, утвержденного Приказом от 16.02.2024г. №102/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2024г и размещенные в ФГИС ЦС применяются в соответствии со следующими условиями:

    - Филиалы Московская область

зона субъекта РФ: Московская область

отраслевая организация: ПАО «Федеральная сетевая компания-РОССЕТИ»

К итоговой стоимости затрат на оплату труда рабочих и машинистов возможно применить предельный расчётный ИПЦ в размере 1,0785 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 квартал 2024 и на 2025 год в целом). К итоговой стоимости материалов и итоговой стоимости машин и механизмов (без ЗП машинистов) применить предельный расчётный ИЦП в размере 1,0927 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 квартал 2024 и на 2025 год в целом). К итоговой стоимости материалов принятых по анализу рынка на 3й квартал 2024г. применить предельный расчётный ИЦП в размере 1,0634 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 4 квартал 2024 и на 2025 год в целом).

Допускается учитывать транспортно–заготовительные расходы к материалам, стоимость которых определена на основе анализа рынка по трем ТКП. Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр).

- Основные технические требования на ремонт.

Ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД):

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н);

- ПУЭ Правилами устройства электроустановок;

-Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ);

- отраслевыми стандартами (СНиП и СанПиН);

- Политика в области пожарной безопасности ПАО «Россети», утверждена распоряжением ПАО «Россети» от 01.09.2023 №435р;

- ППР, технологическими картами.

Поставку оборудования, материалов, утилизацию отходов осуществляет Подрядчик.

Допуск, подготовка и проведение работ подрядными, субподрядными организациями на объектах ПАО «Россети Московский регион» выполняется согласно «Регламенту допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утв. Приказом ПАО «Россети Московский регион» от 05.04.2021 № 333.

- Основные требования к участнику закупки.

3.1. Обязательные (отборочные) требования к участнику закупки:

Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации.

  - Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность. |  |  |  |  |
| - Опыт работ (подтверждающие документы по ремонту ВЛ 0,4-20 кВ, в тч АВР, НВР, заключенные договоры каждый на сумму не менее 50 % от начальной цены лота) Предоставить копии заключенных договоров, копии КС-2. - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки/документы представлены на менее 5 договоров = 0 баллов, 5 и более договоров выполненных работ = 100 баллов. | 0,1 |  |  |  |
| 1.2. Техническая оснащенность: -наличие инструмента для выполнения работ по ремонту ВЛ 0,4-20 кВ: Моторизированная лебедка для раскатки СИП - 1 шт, раскаточные ролики - 15 шт., чулки - 4шт., вертлюги - 1 шт., инструмент для натяжения монтажной ленты - 3 шт., натяжное устройство для СИП - 2 шт., ручная лебедка - 2 шт., ключи для работы с прокалывающими зажимами - 3 шт. Предоставить данные бухгалтерского учета (инвентаризационная опись или выписки), а также пояснительную справку в свободной форме. - наличие техники для выполнения работ по ремонту ВЛ 0,4-20 кВ: Бурильно крановая машина - 2 ед., бригадный автомобиль – 2 ед, опоровоз – 1 ед. - наличие электролаборатори по испытанию (измерению) оборудования ТП, ВЛ – 1 ед. Предоставить документы, подтверждающие право собственности, аренды, владения, пользования. - документы не представлены/ документы предоставлены частично/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов, - документы представлены в полном объеме и соответствуют критериям оценки = 100 баллов | 0,1 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения (начальная цена лота) Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), Si - стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до двух знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

- Требования к Подрядчику.

Квалификация персонала Подрядчика: ИТР - не ниже V гр. ЭБ, ремонтный персонал - не ниже III гр. ЭБ.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить справку о кадровых ресурсах или копии гражданско-правовых договоров, удостоверения по ЭБ, сканы выписок из журнала «Учета проверки знаний правил работы в электроустановках для организаций электроэнергетики», сканы протоколов проверки знаний, а также документы в соответствии с Регламентом  допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах  ПАО «Россети Московский регион», утв. Приказом ПАО «Россети Московский регион» от 05.04.2021 № 333. (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

- Основные требование к документации и условия оплата работ:

Приемка выполненных работ производится Заказчиком в течение 14 дней с момента получения акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненых работ и затрат по форме КС-3. Стоимость работ должна определяться на основании сметного расчёта, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в дефектной ведомости, с использованием сметно-нормативных норм, указанных в п.1.1 ТЗ.

На момент приемки выполненных работ, все демонтированные материалы пригодные к дальнейшему применению и лом черных и цветных металлов, Подрядчик обязан возвратить Заказчику и оформить Акта на оприходование оборудования и материальных ценностей по Форме № 6 (Приложении № 2) к Техническому заданию.

К оплате принимаются акты выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при соблюдении следующих условий:

Акты (КС-2) составляются за отчетный период по сметному расчёту к Договору с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: Московская область;

- отраслевая организация: ПАО «Федеральная сетевая компания-РОССЕТИ»,

действующих на момент выполнения работ, при соблюдении условий не превышения стоимости актируемых объемов стоимости аналогичных объемов работ по смете к Договору.

- Приемка актов (КС-2) с индексами дефляторами не допускается.

- Стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

- при условии подтверждения фактических затрат доставки ремонтных бригад к объектам ремонта путевыми листами и иными документами, подтверждающими данные затраты.

Оплата работ по договору производится путем перечисления суммы платежа на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Оплата принятых работ производится по факту выполнения работ или отдельного этапа работ в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства, при условии предоставления полного комплекта документов, необходимых для приемки выполненных работ, отсутствии недоделок и замечаний по качеству выполненных работ, в порядке, предусмотренном условиями договора.

По завершении ремонта оформляется двусторонний акт сдачи-приемки отремонтированных объектов электрических сетей и предоставляется ежемесячно (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным).

- Контроль и приёмка из ремонта

Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с Заказчиком осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют ход выполнения работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

Приёмка отремонтированного объекта из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с пунктами Приказа Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».  Подрядчик обеспечивает своевременную сдачу по акту Заказчику скрываемых последующими работами или конструкциями ремонтных работ, акты освидетельствования скрытых работ подписываются в присутствии исполнителя ремонтных работ и представителя Заказчика, ответственного за эксплуатацию данного объекта.

На момент приемки выполненных работ, все демонтированные материалы и лом черных и цветных металлов, Подрядчик обязан возвратить Заказчику по акту. Перевозка лома осуществляется силами Заказчика.

- Требования к форме договора

Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утвержденную типовую форму договора, согласно Приложение № 8 к Приказу ПАО «Россети Московский регион» от 23.11.2022 № 1230. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 договор.

- Требуемые сроки выполнения работ

Начало работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: 31.05.2026.

- Гарантии исполнителя ремонтных работ

В соответствие с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ гарантийный срок эксплуатации объекта 12 месяцев с момента приёмки работ.

Приложения:

Приложение №1. Дефектные ведомости на ремонт № 1-19.

Приложение №2. Акт на оприходование

Приложение №3. Перечень объектов

Начальник службы РС					А.В. Стоякин