Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технологического и ценового аудита годового и квартальных отчетов о реализации инвестиционной программы                             ПАО «Россети Московский регион».

за 2025 г.

Лот № 062-0007440

Москва

2025

Оглавление

1.	Общие положения.	3

1.1. Термины и определения.	3

1.2. Сокращения.	4

1.3. Перечень документов, на основании которых проводится работа.	4

2. Предмет технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы.	4

3. Содержание услуги по ТЦА отчетов:	5

4. Оформление результатов ТЦА отчетов, требования к содержанию Заключения и его оформлению.	6

5. Порядок и сроки оказания услуги ТЦА отчётов.	8

6.  Порядок приемки результата оказанных услуг.	9

7. Требования к исполнителям работ.	9

8. Место оказания услуг.	11

9. Цена услуг и порядок оплаты.	11

## 1.	Общие положения.

## 1.1. Термины и определения.

Заказчик – ПАО «Россети Московский регион»

Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли.

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Общества, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов.

Инвестиционный проект – объект инвестиционной деятельности, имеющий обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение надежности работы и развития электрической сети, безопасность функционирования электрической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение технологического присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.

Инвестиционная программа Общества (далее - инвестиционная программа, ИП) – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных характеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется на период, продолжительность которого соответствует установленным законодательством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительности долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная программа формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В инвестиционную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обосновывающие материалы по которым подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель – экспертная организация, проводящая технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы в соответствии с Договором на возмездное оказание услуг.

Отчет о реализации инвестиционной программы – совокупность документов, содержащих информацию о фактических показателях исполнения инвестиционной программы в разрезе инвестиционных проектов, сформированных в утвержденных форматах и в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством РФ.

## 1.2. Сокращения.

| Сокращение | Полное наименование |
| --- | --- |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИД | Инвестиционная деятельность |
| Общество | ПАО «Россети Московский регион» |
| ОРД | Организационно-распорядительные документы ПАО «Россети Московский регион» |
| Отчет о реализации ИПР | Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» |
| ТЦА отчётов | Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы, проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями |

## 1.3. Перечень документов, на основании которых проводится работа.

    - Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» (далее – Методические рекомендации).

    - Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом изменяющих документов.

    - Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия информации).

    - Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций».

## 2. Предмет технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы.

2.1. Предметом ТЦА отчетов является:

2.1.1. Проверка выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций;

2.1.2. Проверка достижения плановых значений количественных показателей и целевых показателей;

2.1.4. .Проверка достоверности информации, содержащейся в отчетах;

2.1.5. Оценка эффективности реализации инвестиционной программы, в том числе анализ причин и обоснованности отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, количественных показателей от их плановых значений и значений целевых показателей, превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой.

2.2. Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации ИПР проводится в отношении информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах, подлежащей раскрытию сетевой организацией в соответствии со стандартами раскрытия информации:

2.3. ТЦА проводится в отношении отчетов о реализации ИПР:

за 1 квартал 2025 г.;

за 2 квартал 2025 г.;

за 3 квартал 2025 г.;

за 4 квартал и 2025 год (совместно).

Справочно: планируемое освоение капитальных вложений на 2025г., согласно проекта инвестиционной программы, составит порядка 85 млрд. руб. Количество инвестиционных проектов в отчетах, подлежащих ТЦА, будет находиться в пределах от 17 тыс. до 20 тыс. Данные параметры являются ориентировочными.

## 3. Содержание услуги по ТЦА отчетов:

В рамках проведения ТЦА Исполнитель:

3.1. использует достоверные данные, применяет научно проверенные методы их анализа и обработки;

3.2. определяет методы отбора данных, подлежащих проверке для достижения результатов технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, предусмотренных методическими рекомендациями;

3.3. осуществляет оценку достоверности отчетных данных, содержащихся в отчетах о реализации инвестиционной программы, в том числе использованных для расчета фактических значений количественных показателей;

3.4. Осуществляет, при необходимости, анализ формирования фактической стоимости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности, в том числе анализ финансирования и освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты, проектной документации, первичных учетных документов, исполнительной документации, договорных отношений, порядка ценообразования, разрешительной и правоустанавливающей документации, договоров присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и их синхронизации с инвестиционными проектами, сроков строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов инвестиционной деятельности, закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнергетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности.

3.5. осуществляет анализ информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в целях выявления факторов, которые необходимо учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную программу, в том числе факторов, влияющих на показатели деятельности сетевой организации;

3.6. осуществляет проверку правильности выполненных сетевой организацией расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей;

3.7.  осуществляет оценку обоснованности сделанных сетевой организацией допущений, оценок и выводов;

3.8. выполняет необходимые расчеты, обосновывающие результаты проведенных проверок, выполненных оценок и подготовленных предложений экспертной организации;

3.9. документально оформляет все сведения и расчеты, обосновывающие результаты проведенных проверок, выполненных оценок и подготовленных предложений экспертной организации, подтверждающие заключение экспертной организации по результатам проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, а также подтверждающие, что технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы проводился в соответствии с Методическими рекомендациями.

## 4. Оформление результатов ТЦА отчетов, требования к содержанию Заключения и его оформлению.

4.1. Результатом проведения ТЦА отчетов о реализации ИПР является Заключение экспертной организации (Исполнителя), подготовленное в соответствии с Методическими рекомендациями, и на основании Отчета о результатах аудита.

4.1.1. Заключение экспертной организации содержит в том числе:

- Информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в форме электронных документов, которые подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи сетевой организации, переданную экспертной организации в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключения;

- Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации;

- Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации;

- Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций;

- Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей;

- Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы, включающие заключения об обоснованности или необоснованности и причинах:

- отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, в том числе фактических значений показателей объектов инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, с приложением обосновывающих документов и расчетов;

- отклонения фактических значений количественных показателей от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой с приложением обосновывающих документов и расчетов;

- превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов и расчетов;

- Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы, с приложением обосновывающих документов и расчетов.

4.2. Требования к оформлению Заключения о результатах ТЦА:

4.2.1. Заключение оформляется на бумажном носителе с приложением редактируемых электронных копий в формате Word (для текстовой информации) и Exсel (для таблиц) и в нередактируемом формате PDF.

4.2.2. Вместе с Заключением предоставляются презентационные материалы в формате MS PowerPoint в электронном редактируемом виде.

4.2.2. Оформление Заключений должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим техническим заданием, включая, но не ограничиваясь требованиям ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к оформлению текстовых документов».

4.3. Отчет о результатах аудита содержит все расчеты, послужившие основанием выводов, сформулированных в Заключении о результатах ТЦА, результаты проведенных проверок, обоснования оценок и подготовленных предложений, подтверждающих Заключение Исполнителя по результатам проведения ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, а также подтверждающие, что ценовой и технологический аудит проводился в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

4.4. Отчет о результатах аудита оформляется отдельным документом на бумажном носителе с приложением редактируемых электронных копий в формате Word (для текстовой информации) и Exсel (для таблиц) и в нередактируемом формате PDF.в дополнение к Заключению.

## 5. Порядок и сроки оказания услуги ТЦА отчётов.

5.1. ТЦА отчета проводится поэтапно. Сроки оказания услуги приведены в Графике этапов оказания услуг (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).

5.2. Заказчик в срок не позднее сроков начала оказания услуг Исполнителем согласно Приложения №1, предоставляет Исполнителю отчёт о реализации инвестиционной программы за период, подлежащий ТЦА, а также комплект документов и материалов к отчёту о реализации ИП, в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации, включая заключения (отчеты) по результатам ранее проведенного ТЦА инвестиционных проектов, предусмотренных ИП, и имеющиеся в распоряжении сетевой организации обосновывающие такие заключения (отчеты) материалы (далее Исходные данные) и/или ссылку на указанную информацию, размещенную в сети Интернет, а также перечень ответственных лиц со стороны Заказчика с указанием должности, ФИО, контактных телефонов, адресов электронной почты.

5.3 Исполнитель оценивает полноту исходных данных, в случае наличия замечаний, уведомляет об этом Заказчика в виде официального письменного запроса.

5.4. В случае, если в ходе оказания услуг у Исполнителя возникает потребность в получении дополнительной информации, не включенной в Отчет о реализации ИПР, Исполнитель обращается к Заказчику в виде официального письменного запроса по форме, указанной в Приложении №2 к Техническому заданию. Запрос дополнительных материалов формируется с обоснованием, содержащим ссылку на пункт Технического задания, во исполнение которого данная информация запрашивается.

5.6. Заказчик предоставляет информацию, запрашиваемую в соответствии с п. 5.3 и 5.4 в сроки, указанные Исполнителем, при этом данные сроки не могут быте менее 3 рабочих дней.

5.7. Исполнитель в ходе проведения ТЦА отчетов в случае выявления замечаний к отчёту и/или раскрываемым материалам, уведомляет Заказчика о выявленных замечаниях/отклонениях. Заказчик при необходимости внесения изменений в отчет о реализации инвестиционной программы в соответствии с направленным уведомлением в течение 3 рабочих дней направляет в адрес Исполнителя скорректированные материалы и дополнительные пояснения

5.8. Исполнитель в срок не позднее 10 рабочих дней до даты, указанной в Приложении №1 к Техническому заданию для соответствующего этапа направляет Заказчику проект Заключения для ознакомления и представления замечаний (при наличии).

5.9. Исполнитель устраняет замечания, полученные от Заказчика в соответствии с п. 5.8, формирует и направляет Заказчику итоговое Заключение, составленное в соответствии с Методическими рекомендациями с сопроводительным письмом, подтверждающим факт передачи документов

## 6.  Порядок приемки результата оказанных услуг.

6.1. Приёмка результатов оказанных услуг осуществляется поэтапно. Основанием для составления и подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по отдельному этапу является передача Исполнителем результатов Работ в соответствии со статьей 5 настоящего Технического задания.

6.2. Заказчик подписывает составленный исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг либо в течение 15 календарных дней направляет мотивированный отказ.

## 7. Требования к исполнителям работ.

Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг, заключенного между сетевой организацией и организацией, отобранной сетевой организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом следующих требований:

7.1. между сетевой организацией и экспертной организацией отсутствует конфликт интересов;

7.2. отношение выручки за отчетный год по данным последней годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности экспертной организации к начальной (максимальной) цене договора аудита отчетов, определенной сетевой организацией для проведения отбора экспертных организаций, больше или равно 5;

7.3. экспертная организация имеет опыт выполнения работ и (или) оказания услуг не менее 3 лет не менее чем в 2 из следующих областей:

- разработка схем и программ перспективного развития электроэнергетики;

- выполнение электроэнергетических расчетов схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей (схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии);

- инвестиционное планирование в сфере электроэнергетики;

- проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики;

- оценка технического состояния объектов электроэнергетики;

- финансово-экономический анализ (аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности) деятельности сетевых организаций;

- выполнение экспертизы предложений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере электроэнергетики.

7.4. экспертная организация имеет в штате по основному месту работы не менее 7 работников, имеющих в совокупности опыт работы не менее чем в 2 областях, указанных в п. 7.3., в которых экспертная организация имеет опыт выполнения работ и (или) оказания услуг не менее 3 лет, при этом каждый из таких работников имеет опыт работы не менее 3 лет в одной из указанных областей.

7.5. Не допускается к выполнению работ организация, взаимоотношения с которой могут приводить к возникновению конфликта интересов.

- Под конфликтом интересов сетевой организации и экспертной организации понимаются случаи, при которых:

- руководители и (или) иные работники сетевой организации (экспертной организации) являются учредителями, участниками либо акционерами экспертной организации (сетевой организации);

- сетевая организация является учредителем, участником либо акционером экспертной организации;

- существует личная заинтересованность (прямая или косвенная) руководителей и (или) иных работников экспертной организации, влияющая на содержание заключений, подготовленных экспертной организацией по результатам исполнения договора аудита инвестиционной программы (договора аудита проектов инвестиционной программы, договора аудита отчетов), под которой понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) руководителем, и (или) иными работниками экспертной организации, и (или) лицами, состоящими с ними в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми руководитель, и (или) иные работники экспертной организации, и (или) лица, состоящие с ними в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;

- экспертная организация находится в материальной или иной зависимости от сетевой организации или ее аффилированных лиц, в том числе вследствие наличия договора, заключенного между экспертной организацией и сетевой организацией, по которому в полном объеме не исполнены обязательства сторон (за исключением заключенных договоров аудита инвестиционной программы, договоров аудита проектов инвестиционной программы и договоров аудита отчетов);

- руководители экспертной организации состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с руководителями и (или) иными работниками сетевой организации, в должностные обязанности которых входит подготовка информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах (информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах), раскрываемой сетевой организацией в соответствии со стандартами раскрытия информации, и (или) реализация инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы);

- экспертная организация и (или) ее работники участвовали в выполнении работ и (или) оказании услуг по формированию проекта инвестиционной программы сетевой организации в течение года до дня направления экспертной организацией заявки на участие в отборе, указанном в абзаце первом пункта 5 методических рекомендаций.

## 8. Место оказания услуг.

По месту фактического расположения Заказчика:

- 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий пр-д., д.3 стр.2.

## 9. Цена услуг и порядок оплаты.

9.1. Начальная (максимальная) цена закупки составляет:

1 этап – 1 037 951,57 руб. в том числе НДС 20%

2 этап -  1 037 951,57 руб. в том числе НДС 20%

3 этап -  1 037 951,57 руб. в том числе НДС 20%

4 этап -  1 037 951,58 руб. в том числе НДС 20%

ИТОГО: 4 151 806,29 руб. в том числе НДС 20%

9.2. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение 7 рабочих дней после полного выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, но не ранее окончания II квартала года, следующего за отчетным, на основании Акта оказанных Услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

По результатам закупочной процедуры с победителем заключается              1 (один) договор по прилагаемой форме.

Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации.

Директор департамента

координации исполнения инвестиционной

программы                                                                                            И.В.Петренко

Начальник управления контроля

за исполнением ИПР                                                                              И.А. Миляева

Приложение № 1

к Техническому заданию

ГраФИК ЭтапОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| Наименование этапа | Срок начала этапа | Срок окончания этапа | Цель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап, ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года | С момента заключения договора | 30.07.2025 | Раскрытие Заключения о ТЦА отчёта за 1 квартал 2025г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| 2 этап, ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 2 квартал 2025 года | 16.08.2025 | 29.10.2025 | Раскрытие Заключения о ТЦА отчёта за 2 квартал 2025 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| 3 этап, ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 3 квартал 2025 года | 16.11.2025 | 29.01.2026 | Раскрытие Заключения о ТЦА отчёта за 3 квартал 2025 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| 4 этап, ТЦА по выполнению инвестиционной программы за 4 квартал 2025 года и 2025 г. | 19.03.2026 | 30.04.2026 | Раскрытие Заключения о ТЦА отчёта за 4 квартал 2025 г. и 2025 год в составе информации согласно Стандартам раскрытия |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Дополнительный перечень, и сроки предоставления информации,

необходимой для выполнения договора

г. Москва                                                                                      «___» ________ ____ г

| № | Наименование документа | в бумажном/ электронном виде | Срок представления | Обоснование (со ссылкой на пункт ТЗ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

к Техническому заданию

Порядок оценки участников закупки

При оценке заявок используется рейтинг Ri, присуждаемый i-й заявке и равный сумме рейтингов по критерию «Цена договора» Rai  и по критерию «Квалификация и опыт» Rbi:

Ri=Rai+Rbi

- Рейтинг заявки по критерию «Цена договора» Rai определяется следующим способом:

*K1*100

-Pi

-

Pmax

Pmax

Rai



, где

Rai  – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию стоимости,

Pmax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в закупочной

документации,

Pi  – предложение i-го участника Закупки по цене Договора,

К1-значимость критерия «Цена договора», установлена на уровне 0,8

- Рейтинг заявки по критерию «Квалификация и опыт» Rbi равен:

Rbi=Ai*K2, где

Ai –количество аналогичных договоров (проведение технологического и ценового аудита годового и квартальных отчетов о реализации инвестиционной программы i-го участника, заключенных с сетевыми организациями за предшествующие полные 3 календарных года (начиная с 01.01.2020г.)):

- 1 договор и менее- 0 баллов;

- от 2 до 5 договоров- 50 баллов;

- 6 договоров и более- 100 баллов;

Документы, подтверждающие квалификацию: копии договоров, акты выполненных услуг, справка «Опыт выполнения оказания услуг» согласно Приложению № 3.1 к Техническому заданию.

К2- значимость критерия установлена на уровне 0,2

Приложение № 3.1.

к Техническому заданию

Опыт выполнения оказания услуг*

| № п/п | Опыт работы в интересуемых областях** | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Опыт выполнения договоров в месяцах | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Название договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текстовое описание | мм.гггг- мм.гггг | Кол-во месяцев | Текстовое описание | Текстовое описание |
| 2 | Текстовое описание | мм.гггг- мм.гггг | Кол-во месяцев | Текстовое описание | Текстовое описание |
| … |  |  |  |  |  |

* Необходимо приложить копии договоров, подтверждающих факт опыта выполнения услуг по указанным проектам.

** Название областей в соответствии с п.7.3 настоящего Технического задания