## Смета по ТСН-2001(с доп.43
Smeta.RU Flash (495) 974-1589
Форма № 4б
Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ №16184 до ТП-10-0,4кВ №27924 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Мироновская, з/у 32.
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04
Прокладка КЛ-10кВ в ТП
Основание: чертежи № М-25-2-ЭС-ПОС
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 54.09 | 458.57 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 1.04 | 23.05 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 53.05 | 435.52 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.89 | 42.67 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 63.78 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №216 III квартал 2025 года | [25 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №216 III квартал 2025 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета: Прокладка КЛ-10кВ в ТП
Раздел: Строительные работы
Внутренние работы
1 | 3.13-30-1 | Огнезащитное покрытие терморасширяющимися составами электрических кабелей с применением окрасочного безвоздушного агрегата | 100 м2 покрытия | 0.0832 | [8 empty] | 168.68 | 6683.58 | 123.7 | 3149.73 | 0.09 | 3.82 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 1930.91 |  | 1 | 160.65 | 47.82 | 7682.28 | [8 empty] | 160.65
|  | ЭМ |  |  | 399.63 |  | 1 | 33.25 | 9.75 | 324.19
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.59 |  | 1 | 0.05 | 47.82 | 2.39 | [8 empty] | 0.05
|  | МР |  |  | 516.41 |  | 1 | 42.97 | 3.3 | 141.8
|  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 168.68 | 87 | 6683.58
|  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 123.7 | 41 | 3149.73
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.09 | 160 | 3.82
|  | ЗТР | чел-ч | 135 |  |  | 1 | 11.23 | [15 empty] | 11.23
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 529.34 |  | 17985.4 |  | 529.34 | 17985.4 | [7 empty] | 529.34 | 0 | 0 | 0
2 | Цена поставщика | Стабитерм-225 44,37 = [438,33 / 9,88] | кг | 11.32 | 44.37 | *1,02 | 1 | 512.31 | 9.88 | 5061.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 512.31 |  | 5061.62 |  | 512.31 | 5061.62 | [7 empty] | 512.31 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: Строительные работы | [6 empty] | 1041.65 |  | 23047.02
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Монтажные работы
3 | 4.8-77-2 Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.1_04.00.01.03.001 | Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ по дну канала без креплений при массе 1 м до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.3 | [8 empty] | 35.47 | 1393.3 | 22.17 | 651.22 | 3.9 | 170.62 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 87.96 | *1,2 | 1 | 31.67 | 47.82 | 1514.46 | [8 empty] | 31.67
|  | ЭМ |  |  | 45.61 | *1,2 | 1 | 16.42 | 14.55 | 238.91
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 6.19 | *1,2 | 1 | 2.23 | 47.82 | 106.64 | [8 empty] | 2.23
|  | МР |  |  | 53.75 | *1 | 1 | 16.13 | 17.18 | 277.11
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 35.47 | 92 | 1393.3
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 22.17 | 43 | 651.22
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.9 | 160 | 170.62
|  | ЗТР | чел-ч | 7.14 |  | *1,2 | 1 | 2.57 | [15 empty] | 2.57
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 125.76 |  | 4245.62 |  | 125.76 | 4245.62 | [7 empty] | 0 | 125.76 | 0 | 0
4 | 4.8-77-2 | Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ по дну канала без креплений при массе 1 м до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.6 | [8 empty] | 59.11 | 2322.02 | 36.95 | 1085.29 | 6.49 | 283.86 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 87.96 |  | 1 | 52.78 | 47.82 | 2523.94 | [8 empty] | 52.78
|  | ЭМ |  |  | 45.61 |  | 1 | 27.37 | 14.55 | 398.23
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 6.19 |  | 1 | 3.71 | 47.82 | 177.41 | [8 empty] | 3.71
|  | МР |  |  | 53.75 |  | 1 | 32.25 | 17.18 | 554.06
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 59.11 | 92 | 2322.02
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 36.95 | 43 | 1085.29
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.49 | 160 | 283.86
|  | ЗТР | чел-ч | 7.14 |  |  | 1 | 4.28 | [15 empty] | 4.28
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 214.95 |  | 7167.4 |  | 214.95 | 7167.4 | [7 empty] | 0 | 214.95 | 0 | 0
5 | 1.23-7-397 | Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х240/50 мм2 | км | 0.0918 | 109225.28 |  | 1 | 10026.88 | 8.99 | 90141.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 10026.88 |  | 90141.65 |  | 10026.88 | 90141.65 | [7 empty] | 0 | 10026.88 | 0 | 0
6 | 4.8-305-4 Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.1_04.00.01.03.001 | Монтаж концевой муфты термоусаживаемой для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы до 240 мм2 | 1 комплект | 2 | [8 empty] | 138.38 | 5435.51 | 86.49 | 2540.51 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 51.48 | *1,2 | 1 | 123.55 | 47.82 | 5908.16 | [8 empty] | 123.55
|  | ЭМ |  |  | 0.02 | *1,2 | 1 | 0.05 | 6.5 | 0.33
|  | МР |  |  | 2.47 | *1 | 1 | 4.94 | 10.02 | 49.5
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 138.38 | 92 | 5435.51
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 86.49 | 43 | 2540.51
|  | ЗТР | чел-ч | 3.54 |  | *1,2 | 1 | 8.5 | [15 empty] | 8.5
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 353.41 |  | 13934.01 |  | 353.41 | 13934.01 | [7 empty] | 0 | 353.41 | 0 | 0
7 | 4.8-305-4 | Монтаж концевой муфты термоусаживаемой для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы до 240 мм2 | 1 комплект | 4 | [8 empty] | 230.63 | 9059.32 | 144.14 | 4234.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 51.48 |  | 1 | 205.92 | 47.82 | 9847.09 | [8 empty] | 205.92
|  | ЭМ |  |  | 0.02 |  | 1 | 0.08 | 6.5 | 0.52
|  | МР |  |  | 2.47 |  | 1 | 9.88 | 10.02 | 99
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 230.63 | 92 | 9059.32
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 144.14 | 43 | 4234.25
|  | ЗТР | чел-ч | 3.54 |  |  | 1 | 14.16 | [15 empty] | 14.16
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 590.65 |  | 23240.18 |  | 590.65 | 23240.18 | [7 empty] | 0 | 590.65 | 0 | 0
8 | Цена поставщика | Муфта концевая 1ПКВто 10-150/240 798,38 = [7 888 / 9,88] | компл. | 6 | 798.38 |  | 1 | 4790.28 | 9.88 | 47327.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 4790.28 |  | 47327.97 |  | 4790.28 | 47327.97 | [7 empty] | 0 | 4790.28 | 0 | 0
9 | 4.8-306-1 Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.1_04.00.01.03.001 | Монтаж системы изоляционного адаптера для кабельного ввода напряжением до 10 кВ | 100 жил | 0.06 | [8 empty] | 127.21 | 4996.89 | 79.51 | 2335.5 | 0.26 | 11.47 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 1577.54 | *1,2 | 1 | 113.58 | 47.82 | 5431.4 | [8 empty] | 113.58
|  | ЭМ |  |  | 13.3 | *1,2 | 1 | 0.96 | 15.21 | 14.6
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.02 | *1,2 | 1 | 0.15 | 47.82 | 7.17 | [8 empty] | 0.15
|  | МР |  |  | 934.2 | *1 | 1 | 56.05 | 4.91 | 275.21
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 127.21 | 92 | 4996.89
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 79.51 | 43 | 2335.5
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.26 | 160 | 11.47
|  | ЗТР | чел-ч | 116.43 |  | *1,2 | 1 | 8.38 | [15 empty] | 8.38
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 377.57 |  | 13065.07 |  | 377.57 | 13065.07 | [7 empty] | 0 | 377.57 | 0 | 0
10 | 4.8-306-1 | Монтаж системы изоляционного адаптера для кабельного ввода напряжением до 10 кВ | 100 жил | 0.12 | [8 empty] | 212.02 | 8328.14 | 132.51 | 3892.5 | 0.42 | 18.37 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 1577.54 |  | 1 | 189.3 | 47.82 | 9052.33 | [8 empty] | 189.3
|  | ЭМ |  |  | 13.3 |  | 1 | 1.6 | 15.21 | 24.34
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.02 |  | 1 | 0.24 | 47.82 | 11.48 | [8 empty] | 0.24
|  | МР |  |  | 934.2 |  | 1 | 112.1 | 4.91 | 550.41
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 212.02 | 92 | 8328.14
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 132.51 | 43 | 3892.5
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.42 | 160 | 18.37
|  | ЗТР | чел-ч | 116.43 |  |  | 1 | 13.97 | [15 empty] | 13.97
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 647.95 |  | 21866.09 |  | 647.95 | 21866.09 | [7 empty] | 0 | 647.95 | 0 | 0
11 | 1.21-5-607 | Адаптер изоляционный T-образный, для соединения концевых кабельных муфт с проходными изоляторами типа С вводов распределительных устройств с элегазовой изоляцией, номинальное напряжение/сечение жилы: 10 кВ/от 120 до 240 мм2, 20 кВ/от 95 до 185 мм2 | КОМПЛЕКТ | 6 | 5982.6 |  | 1 | 35895.6 | 5.95 | 213578.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 35895.6 |  | 213578.82 |  | 35895.6 | 213578.82 | [7 empty] | 0 | 35895.6 | 0 | 0
12 | 4.8-76-7 Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.29_04.00.01.35.003 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 (ТП №16184 - ТП №27924) | 100 шт. | 0.06 | [8 empty] | 9.54 | 374.84 | 5.96 | 175.19 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 473.09 | *0,3 | 1 | 8.52 | 47.82 | 407.43 | [8 empty] | 8.52
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 9.54 | 92 | 374.84
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 5.96 | 43 | 175.19
|  | ЗТР | чел-ч | 38.4 |  | *0,3 | 1 | 0.69 | [15 empty] | 0.69
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 24.02 |  | 957.46 |  | 24.02 | 957.46 | [7 empty] | 0 | 24.02 | 0 | 0
Итого по разделу: Монтажные работы | [6 empty] | 53047.07 |  | 435524.27
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Благоустройство
Разборка проезжей части
Разборка тротуара
Разборка тротуара (плитка/брусчатка)
Разборка отмостки
Разборка щебеночного покрытия
Разборка цементобетонного покрытия
Разборка бортовых камней
Восстановление проезжей части
Восстановление тротуара
Восстановление тротуара (плитка/брусчатка)
Восстановление отмостки
Восстановление щебеночного покрытия
Восстановление цементобетонного покрытия
Восстановление бортовых камней
Газон
Итого по разделу: Благоустройство | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: Прокладка КЛ-10кВ в ТП | [6 empty] | 54088.72 |  | 458571.29
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил | [6 empty] | Никитюк В.А.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил | [6 empty] | Ефимова А.А.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU Flash (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU Flash |  | 1 | 73936 | 10 | 11 | 15 | 0 | 1
1 | 408 | 0 | 372 | 0 | 02-01-04 | Прокладка КЛ-10кВ в ТП |  | 0 | М-25-2-ЭС-ПОС | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 1 | М-25-2-ЭС-ПОС | 0 | [5 empty] | Никитюк В.А. |  | Ефимова А.А. | [23 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Поправки для ТСН-2001 от 30.06.2025 г. доп.77 | 0 | 0 | 16785418 |  |  | 79 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 77 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 408 | 1 | 12 | 0 | 02-01-04 | Прокладка КЛ-10кВ в ТП | [7 empty] | 401425.36 | 358057.15 | 1001.12 | 305.09 | 42367.09 | 0 | 63.7882 | 0 | 0 | 38593.6 | 18064.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458571.29 | 23047.02 | 435524.27 | 0 | 358057.15 | 358057.15 | 0 | 358057.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 273 |  | 02-01-04 | Прокладка КЛ-10кВ в ТП |  | 0 |  | -1 | 02-01-04 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 02-01-04 | Прокладка КЛ-10кВ в ТП | [7 empty] | 401425.36 | 358057.15 | 1001.12 | 305.09 | 42367.09 | 0 | 63.7882 | 0 | 0 | 38593.6 | 18064.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458571.29 | 23047.02 | 435524.27 | 0 | 358057.15 | 358057.15 | 0 | 358057.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 32 |  | Новый раздел | Строительные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Строительные работы | [7 empty] | 13209.89 | 5203.42 | 324.19 | 2.39 | 7682.28 | 0 | 11.232 | 0 | 0 | 6683.58 | 3149.73 | 0 | 0 | 13209.89 | 5203.42 | 324.19 | 2.39 | 7682.28 | 0 | 11.232 | 0 | 0 | 6683.58 | 3149.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23047.02 | 23047.02 | 0 | 0 | 5203.42 | 5203.42 | 0 | 5203.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23047.02 | 23047.02 | 0 | 0 | 5203.42 | 5203.42 | 0 | 5203.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Внутренние работы | [19 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 |  | 11 | 1 | 3.13-30-1 | Огнезащитное покрытие терморасширяющимися составами электрических кабелей с применением окрасочного безвоздушного агрегата | 100 м2 покрытия | 0.0832 | 0 | 0.0832 |  |  |  | 8148.27 | 141.8 | 324.19 | 2.39 | 7682.28 | 0 | 11.232 | 0 | 0 | 6683.58 | 3149.73 |  | 78708775 | 2846.95 | 516.41 | 399.63 | 0.59 | 1930.91 | 0 | 135 | 0 | 0 | 2846.95 | 516.41 | 399.63 | 0.59 | 1930.91 | 0 | 135 | 0 | 0 | 87 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 9.75 | 3.3 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 71, Сб. 13, т. 30, поз. 1 |  |  | 99 | 0 | 3.13-30-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 87 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8148.27 | 1704.15 | 3896.39 | 28.21 | 92336.12 | 0 | 135 | 0 | 0 | 6683.5836 | 3149.7348 | [13 empty] | 105 | 77 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м2 покрытия | 100 м2 покрытия | 1 | [6 empty] | 75071189 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 99 | ТСН-2001.3-13. 13-17-6, 13-17-7, 13-18...13-38 | ТСН-2001.3-13-3 |  |  |  | 131072 | 2846.95 | 516.41 | 399.63 | 0.59 | 1930.91 | 135 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 105 | 77 |  |  |  |  | 0 |  | -1551018393 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.82 | 0 | 17985.4 | 17985.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | Цена поставщика | Стабитерм-225 | кг | 11.32 | 0 | 11.32 |  |  |  | 5061.62 | 5061.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78708775 | 45.2574 | 45.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.37 | 44.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.88 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5061.62 | 447.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | *1,02 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 75073057 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 2490368 | 44.37 | 44.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 438.33 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [438,33 / 9,88] |  |  | 0 |  | 1198373572 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5061.62 | 5061.62 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Строительные работы | 0 | [6 empty] | 13209.89 | 5203.42 | 324.19 | 2.39 | 7682.28 | 0 | 11.232 | 0 | 0 | 6683.58 | 3149.73 |  |  | 13209.89 | 5203.42 | 324.19 | 2.39 | 7682.28 | 0 | 11.232 | 0 | 0 | 6683.58 | 3149.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23047.02 | 23047.02 | 0 | 0 | 5203.42 | 5203.42 | 0 | 5203.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 23047.02 | 23047.02 | 0 | 0 | 5203.42 | 5203.42 | 0 | 5203.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 13209.89 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13209.89 | 1 | 13209.89
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 5203.42 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5203.42 | 1 | 5203.42
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 5203.42 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5203.42 | 1 | 5203.42
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 5203.42 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5203.42 | 1 | 5203.42
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 5203.42 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5203.42 | 1 | 5203.42
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 324.19 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 324.19 | 1 | 324.19
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2.39 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2.39 | 1 | 2.39
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 7682.28 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7682.28 | 1 | 7682.28
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 23047.02 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 23047.02 | 1 | 23047.02
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 11.232 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 11.232 | 1 | 11.232
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 6683.58 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6683.58 | 1 | 6683.58
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 3149.73 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3149.73 | 1 | 3149.73
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 23047.02 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 23047.02 | 1 | 23047.02
4 | 1 |  | 98 |  | Новый раздел | Монтажные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 62 | 0 | Новый раздел | Монтажные работы | [7 empty] | 388215.47 | 352853.73 | 676.93 | 302.7 | 34684.81 | 0 | 52.5562 | 0 | 0 | 31910.02 | 14914.46 | 0 | 0 | 388215.47 | 352853.73 | 676.93 | 302.7 | 34684.81 | 0 | 52.5562 | 0 | 0 | 31910.02 | 14914.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435524.27 | 0 | 435524.27 | 0 | 352853.73 | 352853.73 | 0 | 352853.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435524.27 | 0 | 435524.27 | 0 | 352853.73 | 352853.73 | 0 | 352853.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 24 |  | 4.8-80-2 | Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, при массе 1 м до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 300.4 | 52.94 | 52.8 | 6.44 | 194.66 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 300.4 | 52.94 | 52.8 | 6.44 | 194.66 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.97 | 17.34 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 69, Сб. 8, т. 80, поз. 2 |  |  | 318 | 0 | 4.8-80-2 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 917.98 | 737.62 | 307.96 | 9308.64 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 М КАБЕЛЯ | 100 М КАБЕЛЯ | 1 | [6 empty] | 75071408 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 318 | ТСН-2001.4-8. 8-73...8-80 | ТСН-2001.4-8-3 |  |  |  | 132096 | 300.4 | 52.94 | 52.8 | 6.44 | 194.66 | 15.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 356264078 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 37 |  | 4.8-80-2 | Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, при массе 1 м до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 300.4 | 52.94 | 52.8 | 6.44 | 194.66 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 300.4 | 52.94 | 52.8 | 6.44 | 194.66 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.97 | 17.34 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 69, Сб. 8, т. 80, поз. 2 |  |  | 318 | 0 | 4.8-80-2 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 917.98 | 737.62 | 307.96 | 9308.64 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 М КАБЕЛЯ | 100 М КАБЕЛЯ | 1 | [6 empty] | 75071408 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 318 | ТСН-2001.4-8. 8-73...8-80 | ТСН-2001.4-8-3 |  |  |  | 132096 | 300.4 | 52.94 | 52.8 | 6.44 | 194.66 | 15.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 356264078 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 50 | 3 | 4.8-77-2 | Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ по дну канала без креплений при массе 1 м до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  |  | 2030.48 | 277.11 | 238.91 | 106.64 | 1514.46 | 0 | 2.5704 | 0 | 0 | 1393.3 | 651.22 |  | 78708775 | 214.034 | 53.75 | 54.732 | 7.428 | 105.552 | 0 | 8.568 | 0 | 0 | 187.32 | 53.75 | 45.61 | 6.19 | 87.96 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 14.55 | 17.18 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 69, Сб. 8, т. 77, поз. 2 |  |  | 318 | 0 | 4.8-77-2 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.1_04.00.01.03.001 Наименование: При производстве монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах на производственных площадях) в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям | 0 | 2030.48 | 923.43 | 796.32 | 355.3 | 5047.4 | 0 | 8.568 | 0 | 0 | 1393.3032 | 651.2178 |  | 1 |  | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 М КАБЕЛЯ | 100 М КАБЕЛЯ | 1 | [6 empty] | 75071408 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 318 | ТСН-2001.4-8. 8-73...8-80 | ТСН-2001.4-8-3 |  | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.1_04.00.01.03.001 |  | 131072 | 187.32 | 53.75 | 45.61 | 6.19 | 87.96 | 7.14 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -983500849 | 2 | 1 | 2 | 0 | 170.62 | 0 | 4245.62 | 0 | 4245.62 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 63 | 4 | 4.8-77-2 | Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ по дну канала без креплений при массе 1 м до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.6 | 0 | 0.6 |  |  |  | 3476.23 | 554.06 | 398.23 | 177.41 | 2523.94 | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 2322.02 | 1085.29 |  | 78708775 | 187.32 | 53.75 | 45.61 | 6.19 | 87.96 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 187.32 | 53.75 | 45.61 | 6.19 | 87.96 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 14.55 | 17.18 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 69, Сб. 8, т. 77, поз. 2 |  |  | 318 | 0 | 4.8-77-2 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3476.23 | 923.43 | 663.63 | 296.01 | 4206.25 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 2322.0248 | 1085.2942 | [13 empty] | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 М КАБЕЛЯ | 100 М КАБЕЛЯ | 1 | [6 empty] | 75071408 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 318 | ТСН-2001.4-8. 8-73...8-80 | ТСН-2001.4-8-3 |  |  |  | 131072 | 187.32 | 53.75 | 45.61 | 6.19 | 87.96 | 7.14 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -983500849 | 2 | 1 | 2 | 0 | 283.86 | 0 | 7167.4 | 0 | 7167.4 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 1.23-7-397 | Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х240/50 мм2 | км | 0.0918 | 0 | 0.0918 |  |  |  | 90141.65 | 90141.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78708775 | 109225.28 | 109225.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109225.28 | 109225.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.99 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 23, о. 7, поз. 397 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-7-397 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 90141.65 | 981935.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 75072708 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 131072 | 109225.28 | 109225.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 494891173 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90141.65 | 0 | 90141.65 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 67 | 6 | 4.8-305-4 | Монтаж концевой муфты термоусаживаемой для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы до 240 мм2 | 1 комплект | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 5957.99 | 49.5 | 0.33 | 0 | 5908.16 | 0 | 8.496 | 0 | 0 | 5435.51 | 2540.51 |  | 78708775 | 64.27 | 2.47 | 0.024 | 0 | 61.776 | 0 | 4.248 | 0 | 0 | 53.97 | 2.47 | 0.02 | 0 | 51.48 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 6.5 | 10.02 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 68, Сб. 8, т. 305, поз. 4 |  |  | 2135 | 0 | 4.8-305-4 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.1_04.00.01.03.001 Наименование: При производстве монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах на производственных площадях) в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям | 0 | 5957.99 | 24.75 | 0.13 | 0 | 2954.32 | 0 | 4.248 | 0 | 0 | 5435.5072 | 2540.5088 |  | 2 |  | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплект | 1 комплект | 1 | [6 empty] | 75073231 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 2135 | ТСН-2001.4-8. 8-305-3, 8-305-4, 8-318-1, 8-319-1 (доп. 56) | ТСН-2001.4-8-43 |  | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.1_04.00.01.03.001 |  | 131072 | 53.97 | 2.47 | 0.02 | 0 | 51.48 | 3.54 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 433791804 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13934.01 | 0 | 13934.01 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 71 | 7 | 4.8-305-4 | Монтаж концевой муфты термоусаживаемой для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы до 240 мм2 | 1 комплект | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 9946.61 | 99 | 0.52 | 0 | 9847.09 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 9059.32 | 4234.25 |  | 78708775 | 53.97 | 2.47 | 0.02 | 0 | 51.48 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 53.97 | 2.47 | 0.02 | 0 | 51.48 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 6.5 | 10.02 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 68, Сб. 8, т. 305, поз. 4 |  |  | 2135 | 0 | 4.8-305-4 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9946.61 | 24.75 | 0.13 | 0 | 2461.77 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 9059.3228 | 4234.2487 | [13 empty] | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплект | 1 комплект | 1 | [6 empty] | 75073231 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 2135 | ТСН-2001.4-8. 8-305-3, 8-305-4, 8-318-1, 8-319-1 (доп. 56) | ТСН-2001.4-8-43 |  |  |  | 131072 | 53.97 | 2.47 | 0.02 | 0 | 51.48 | 3.54 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 433791804 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23240.18 | 0 | 23240.18 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 8 | Цена поставщика | Муфта концевая 1ПКВто 10-150/240 | компл. | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 47327.97 | 47327.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78708775 | 798.38 | 798.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.38 | 798.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.88 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 47327.97 | 7887.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | компл. | компл. | 1 | [6 empty] | 75073057 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 2490368 | 798.38 | 798.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 7888 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [7 888 / 9,88] |  |  | 0 |  | -167893009 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47327.97 | 0 | 47327.97 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 78 | 9 | 4.8-306-1 | Монтаж системы изоляционного адаптера для кабельного ввода напряжением до 10 кВ | 100 жил | 0.06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 5721.21 | 275.21 | 14.6 | 7.17 | 5431.4 | 0 | 8.383 | 0 | 0 | 4996.89 | 2335.5 |  | 78708775 | 2843.208 | 934.2 | 15.96 | 2.424 | 1893.048 | 0 | 139.716 | 0 | 0 | 2525.04 | 934.2 | 13.3 | 2.02 | 1577.54 | 0 | 116.43 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 15.21 | 4.91 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 68, Сб. 8, т. 306, поз. 1 |  |  | 1726 | 0 | 4.8-306-1 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.1_04.00.01.03.001 Наименование: При производстве монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах на производственных площадях) в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям | 0 | 5721.21 | 4586.92 | 242.75 | 115.72 | 90525.65 | 0 | 139.716 | 0 | 0 | 4996.888 | 2335.502 |  | 3 |  | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 жил | 100 жил | 1 | [6 empty] | 75072816 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1726 | ТСН-2001.4-8. 8-301…8-309 (доп. 30) | ТСН-2001.4-8-34 |  | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.1_04.00.01.03.001 |  | 131072 | 2525.04 | 934.2 | 13.3 | 2.02 | 1577.54 | 116.43 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1733035391 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11.47 | 0 | 13065.07 | 0 | 13065.07 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 85 | 10 | 4.8-306-1 | Монтаж системы изоляционного адаптера для кабельного ввода напряжением до 10 кВ | 100 жил | 0.12 | 0 | 0.12 |  |  |  | 9627.08 | 550.41 | 24.34 | 11.48 | 9052.33 | 0 | 13.9716 | 0 | 0 | 8328.14 | 3892.5 |  | 78708775 | 2525.04 | 934.2 | 13.3 | 2.02 | 1577.54 | 0 | 116.43 | 0 | 0 | 2525.04 | 934.2 | 13.3 | 2.02 | 1577.54 | 0 | 116.43 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 15.21 | 4.91 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 68, Сб. 8, т. 306, поз. 1 |  |  | 1726 | 0 | 4.8-306-1 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9627.08 | 4586.92 | 202.29 | 96.6 | 75437.96 | 0 | 116.43 | 0 | 0 | 8328.1436 | 3892.5019 | [13 empty] | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 жил | 100 жил | 1 | [6 empty] | 75072816 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1726 | ТСН-2001.4-8. 8-301…8-309 (доп. 30) | ТСН-2001.4-8-34 |  |  |  | 131072 | 2525.04 | 934.2 | 13.3 | 2.02 | 1577.54 | 116.43 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1733035391 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18.37 | 0 | 21866.09 | 0 | 21866.09 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 11 | 1.21-5-607 | Адаптер изоляционный T-образный, для соединения концевых кабельных муфт с проходными изоляторами типа С вводов распределительных устройств с элегазовой изоляцией, номинальное напряжение/сечение жилы: 10 кВ/от 120 до 240 мм2, 20 кВ/от 95 до 185 мм2 | КОМПЛЕКТ | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 213578.82 | 213578.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78708775 | 5982.6 | 5982.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5982.6 | 5982.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.95 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 54, Р. 21, о. 5, поз. 607 |  |  | 1618 | 0 | 1.21-5-607 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 213578.82 | 35596.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | [6 empty] | 75072708 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 131072 | 5982.6 | 5982.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1533846647 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 213578.82 | 0 | 213578.82 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 98 |  | 4.8-80-2 | Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, при массе 1 м до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 300.4 | 52.94 | 52.8 | 6.44 | 194.66 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 300.4 | 52.94 | 52.8 | 6.44 | 194.66 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.97 | 17.34 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 69, Сб. 8, т. 80, поз. 2 |  |  | 318 | 0 | 4.8-80-2 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 917.98 | 737.62 | 307.96 | 9308.64 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 М КАБЕЛЯ | 100 М КАБЕЛЯ | 1 | [6 empty] | 75071408 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 318 | ТСН-2001.4-8. 8-73...8-80 | ТСН-2001.4-8-3 |  |  |  | 132096 | 300.4 | 52.94 | 52.8 | 6.44 | 194.66 | 15.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 356264078 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 111 |  | 4.8-80-2 | Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, при массе 1 м до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 300.4 | 52.94 | 52.8 | 6.44 | 194.66 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 300.4 | 52.94 | 52.8 | 6.44 | 194.66 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.97 | 17.34 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 69, Сб. 8, т. 80, поз. 2 |  |  | 318 | 0 | 4.8-80-2 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 917.98 | 737.62 | 307.96 | 9308.64 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 М КАБЕЛЯ | 100 М КАБЕЛЯ | 1 | [6 empty] | 75071408 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 318 | ТСН-2001.4-8. 8-73...8-80 | ТСН-2001.4-8-3 |  |  |  | 132096 | 300.4 | 52.94 | 52.8 | 6.44 | 194.66 | 15.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 356264078 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 124 |  | 4.8-77-2 | Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ по дну канала без креплений при массе 1 м до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  |  | 2030.48 | 277.11 | 238.91 | 106.64 | 1514.46 | 0 | 2.5704 | 0 | 0 | 1393.3 | 651.22 |  | -1 | 214.034 | 53.75 | 54.732 | 7.428 | 105.552 | 0 | 8.568 | 0 | 0 | 187.32 | 53.75 | 45.61 | 6.19 | 87.96 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 14.55 | 17.18 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 69, Сб. 8, т. 77, поз. 2 |  |  | 318 | 0 | 4.8-77-2 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 Наименование: При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | 0 | 2030.48 | 923.43 | 796.32 | 355.3 | 5047.4 | 0 | 8.568 | 0 | 0 | 1393.3032 | 651.2178 |  | 4 |  | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 М КАБЕЛЯ | 100 М КАБЕЛЯ | 1 | [6 empty] | 75071408 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 318 | ТСН-2001.4-8. 8-73...8-80 | ТСН-2001.4-8-3 |  | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 |  | 132096 | 187.32 | 53.75 | 45.61 | 6.19 | 87.96 | 7.14 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -983500849 | 2 | 1 | 2 | 0 | 170.62 | 0 | 4245.62 | 0 | 4245.62 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 137 |  | 4.8-77-2 | Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ по дну канала без креплений при массе 1 м до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  |  | 2030.48 | 277.11 | 238.91 | 106.64 | 1514.46 | 0 | 2.5704 | 0 | 0 | 1393.3 | 651.22 |  | -1 | 214.034 | 53.75 | 54.732 | 7.428 | 105.552 | 0 | 8.568 | 0 | 0 | 187.32 | 53.75 | 45.61 | 6.19 | 87.96 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 14.55 | 17.18 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 69, Сб. 8, т. 77, поз. 2 |  |  | 318 | 0 | 4.8-77-2 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 Наименование: При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | 0 | 2030.48 | 923.43 | 796.32 | 355.3 | 5047.4 | 0 | 8.568 | 0 | 0 | 1393.3032 | 651.2178 |  | 5 |  | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 М КАБЕЛЯ | 100 М КАБЕЛЯ | 1 | [6 empty] | 75071408 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 318 | ТСН-2001.4-8. 8-73...8-80 | ТСН-2001.4-8-3 |  | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 |  | 132096 | 187.32 | 53.75 | 45.61 | 6.19 | 87.96 | 7.14 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -983500849 | 2 | 1 | 2 | 0 | 170.62 | 0 | 4245.62 | 0 | 4245.62 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | 1.23-7-391 | Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х120/35 мм2 | км | 0.0612 | 0 | 0.0612 |  |  |  | 42513.95 | 42513.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 81534.37 | 81534.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81534.37 | 81534.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.52 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 23, о. 7, поз. 391 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-7-391 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 42513.95 | 694672.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 75072708 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 132096 | 81534.37 | 81534.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1854836632 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42513.95 | 0 | 42513.95 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 141 |  | 4.8-305-3 | Монтаж концевой муфты термоусаживаемой для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы до 120 мм2 | 1 комплект | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 5105.53 | 39.28 | 0.2 | 0 | 5066.05 | 0 | 7.296 | 0 | 0 | 4660.77 | 2178.4 |  | -1 | 54.94 | 1.96 | 0.012 | 0 | 52.968 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 46.11 | 1.96 | 0.01 | 0 | 44.14 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 10 | 10.02 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 68, Сб. 8, т. 305, поз. 3 |  |  | 2135 | 0 | 4.8-305-3 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 Наименование: При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | 0 | 5105.53 | 19.64 | 0.1 | 0 | 2533.03 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 4660.766 | 2178.4015 |  | 6 |  | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплект | 1 комплект | 1 | [6 empty] | 75073231 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 2135 | ТСН-2001.4-8. 8-305-3, 8-305-4, 8-318-1, 8-319-1 (доп. 56) | ТСН-2001.4-8-43 |  | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 |  | 132096 | 46.11 | 1.96 | 0.01 | 0 | 44.14 | 3.04 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1487926569 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11944.7 | 0 | 11944.7 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 145 |  | 4.8-305-3 | Монтаж концевой муфты термоусаживаемой для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы до 120 мм2 | 1 комплект | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 5105.53 | 39.28 | 0.2 | 0 | 5066.05 | 0 | 7.296 | 0 | 0 | 4660.77 | 2178.4 |  | -1 | 54.94 | 1.96 | 0.012 | 0 | 52.968 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 46.11 | 1.96 | 0.01 | 0 | 44.14 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 10 | 10.02 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 68, Сб. 8, т. 305, поз. 3 |  |  | 2135 | 0 | 4.8-305-3 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 Наименование: При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | 0 | 5105.53 | 19.64 | 0.1 | 0 | 2533.03 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 4660.766 | 2178.4015 |  | 7 |  | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплект | 1 комплект | 1 | [6 empty] | 75073231 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 2135 | ТСН-2001.4-8. 8-305-3, 8-305-4, 8-318-1, 8-319-1 (доп. 56) | ТСН-2001.4-8-43 |  | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 |  | 132096 | 46.11 | 1.96 | 0.01 | 0 | 44.14 | 3.04 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1487926569 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11944.7 | 0 | 11944.7 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | Цена поставщика | Муфта концевая 1ПКВто 10-70/120 | компл. | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 29696.12 | 29696.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 751.42 | 751.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.42 | 751.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.88 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 29696.12 | 7424.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | компл. | компл. | 1 | [6 empty] | 75073057 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 2491392 | 751.42 | 751.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 7424 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [7 424 / 9,88] |  |  | 0 |  | -1009401142 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29696.12 | 29696.12 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 152 |  | 4.8-306-1 | Монтаж системы изоляционного адаптера для кабельного ввода напряжением до 10 кВ | 100 жил | 0.06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 5721.21 | 275.21 | 14.6 | 7.17 | 5431.4 | 0 | 8.383 | 0 | 0 | 4996.89 | 2335.5 |  | -1 | 2843.208 | 934.2 | 15.96 | 2.424 | 1893.048 | 0 | 139.716 | 0 | 0 | 2525.04 | 934.2 | 13.3 | 2.02 | 1577.54 | 0 | 116.43 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 15.21 | 4.91 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 68, Сб. 8, т. 306, поз. 1 |  |  | 1726 | 0 | 4.8-306-1 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 Наименование: При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | 0 | 5721.21 | 4586.92 | 242.75 | 115.72 | 90525.65 | 0 | 139.716 | 0 | 0 | 4996.888 | 2335.502 |  | 8 |  | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 жил | 100 жил | 1 | [6 empty] | 75072816 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1726 | ТСН-2001.4-8. 8-301…8-309 (доп. 30) | ТСН-2001.4-8-34 |  | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 |  | 132096 | 2525.04 | 934.2 | 13.3 | 2.02 | 1577.54 | 116.43 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1733035391 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11.47 | 0 | 13065.07 | 0 | 13065.07 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 159 |  | 4.8-306-1 | Монтаж системы изоляционного адаптера для кабельного ввода напряжением до 10 кВ | 100 жил | 0.06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 5721.21 | 275.21 | 14.6 | 7.17 | 5431.4 | 0 | 8.383 | 0 | 0 | 4996.89 | 2335.5 |  | -1 | 2843.208 | 934.2 | 15.96 | 2.424 | 1893.048 | 0 | 139.716 | 0 | 0 | 2525.04 | 934.2 | 13.3 | 2.02 | 1577.54 | 0 | 116.43 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 15.21 | 4.91 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 68, Сб. 8, т. 306, поз. 1 |  |  | 1726 | 0 | 4.8-306-1 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 Наименование: При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | 0 | 5721.21 | 4586.92 | 242.75 | 115.72 | 90525.65 | 0 | 139.716 | 0 | 0 | 4996.888 | 2335.502 |  | 9 |  | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 жил | 100 жил | 1 | [6 empty] | 75072816 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1726 | ТСН-2001.4-8. 8-301…8-309 (доп. 30) | ТСН-2001.4-8-34 |  | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 |  | 132096 | 2525.04 | 934.2 | 13.3 | 2.02 | 1577.54 | 116.43 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1733035391 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11.47 | 0 | 13065.07 | 0 | 13065.07 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | 1.21-5-606 | Адаптер изоляционный T-образный, для соединения концевых кабельных муфт с проходными изоляторами типа С вводов распределительных устройств с элегазовой изоляцией, номинальное напряжение/сечение жилы: 10 кВ/от 50 до 150 мм2, 20 кВ/от 25 до 70 мм2 | КОМПЛЕКТ | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 427157.64 | 427157.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 5982.6 | 5982.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5982.6 | 5982.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.95 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 54, Р. 21, о. 5, поз. 606 |  |  | 1618 | 0 | 1.21-5-606 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 427157.64 | 35596.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | [6 empty] | 75072708 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 132096 | 5982.6 | 5982.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1125061190 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 427157.64 | 0 | 427157.64 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 168 |  | 4.8-301-1 | Монтаж уплотнителя кабельного прохода термоусаживаемого | 100 компл. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 3397.43 | 535.53 | 715.67 | 61.76 | 2146.23 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | 3397.43 | 535.53 | 715.67 | 61.76 | 2146.23 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 8.18 | 6.86 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 68, Сб. 8, т. 301, поз. 1 |  |  | 1726 | 0 | 4.8-301-1 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 3673.74 | 5854.18 | 2953.36 | 102632.72 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 компл. | 100 компл. | 1 | [6 empty] | 75072816 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1726 | ТСН-2001.4-8. 8-301…8-309 (доп. 30) | ТСН-2001.4-8-34 |  |  |  | 132096 | 3397.43 | 535.53 | 715.67 | 61.76 | 2146.23 | 155.88 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 37206164 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 177 |  | 4.8-301-1 | Монтаж уплотнителя кабельного прохода термоусаживаемого | 100 компл. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 3397.43 | 535.53 | 715.67 | 61.76 | 2146.23 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | 3397.43 | 535.53 | 715.67 | 61.76 | 2146.23 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 8.18 | 6.86 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 68, Сб. 8, т. 301, поз. 1 |  |  | 1726 | 0 | 4.8-301-1 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 3673.74 | 5854.18 | 2953.36 | 102632.72 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 компл. | 100 компл. | 1 | [6 empty] | 75072816 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1726 | ТСН-2001.4-8. 8-301…8-309 (доп. 30) | ТСН-2001.4-8-34 |  |  |  | 132096 | 3397.43 | 535.53 | 715.67 | 61.76 | 2146.23 | 155.88 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 37206164 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | 1.21-5-1069 | Уплотнитель кабельных проходов, типа УКПТ | КОМПЛЕКТ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 153.63 | 153.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.63 | 153.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.11 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 21, о. 5, поз. 1069 |  |  | 1618 | 0 | 1.21-5-1069 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 324.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | [6 empty] | 75072708 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 132096 | 153.63 | 153.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1663099670 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 178 |  | 4.10-115-29 | Разные работы, герметизация свободного канала кабельной канализации | 1 канал | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 12.56 | 11.3 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 12.56 | 11.3 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 9.88 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 10, т. 115, поз. 29 |  |  | 338 | 0 | 4.10-115-29 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 111.64 | 0 | 0 | 60.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 канал | 1 канал | 1 | [6 empty] | 75071428 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 338 | ТСН-2001.4-10. 10-115-26...10-115-33 | ТСН-2001.4-10-3 |  |  |  | 132096 | 12.56 | 11.3 | 0 | 0 | 1.26 | 0.1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -793138844 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 179 |  | 4.10-115-29 | Разные работы, герметизация свободного канала кабельной канализации | 1 канал | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 12.56 | 11.3 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 12.56 | 11.3 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 9.88 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 10, т. 115, поз. 29 |  |  | 338 | 0 | 4.10-115-29 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 111.64 | 0 | 0 | 60.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 канал | 1 канал | 1 | [6 empty] | 75071428 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 338 | ТСН-2001.4-10. 10-115-26...10-115-33 | ТСН-2001.4-10-3 |  |  |  | 132096 | 12.56 | 11.3 | 0 | 0 | 1.26 | 0.1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -793138844 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | 1.12-3-62 | Заглушка (пробка) полиэтиленовая для каналов кабельной канализации из хризотилцементных труб внутренним диаметром 150 мм | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.61 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 12, о. 3, поз. 62 |  |  | 1617 | 0 | 1.12-3-62 | 1 | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 56.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 75072707 | 200 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 1617 | ТСН-2001.1 Материалы строительные | ТСН-2001.1-1 |  |  |  | 132096 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 726929028 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 1 | [24 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 | 1 | 181 |  | 4.8-76-7 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 (ТП №20055 - ТП №11651) | 100 шт. | 0.02 | 0 | 0.02 |  |  |  | 135.81 | 0 | 0 | 0 | 135.81 | 0 | 0.2304 | 0 | 0 | 124.95 | 58.4 |  | -1 | 141.927 | 0 | 0 | 0 | 141.927 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 473.09 | 0 | 0 | 0 | 473.09 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 67, Сб. 8, т. 76, поз. 7 |  |  | 318 | 0 | 4.8-76-7 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.29_04.00.01.35.003 Наименование: При демонтаже оборудования, предназначенного в лом | 0 | 135.81 | 0 | 0 | 0 | 6787.09 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 124.9452 | 58.3983 |  | 10 |  | *0 | *0,3 | *0,3 | *0,3 |  | *0,3 | *0,3 |  |  |  | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | [6 empty] | 75071408 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 318 | ТСН-2001.4-8. 8-73...8-80 | ТСН-2001.4-8-3 |  | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.29_04.00.01.35.003 |  | 1024 | 473.09 | 0 | 0 | 0 | 473.09 | 38.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 2047494181 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 319.16 | 0 | 319.16 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 183 | 12 | 4.8-76-7 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 (ТП №16184 - ТП №27924) | 100 шт. | 0.06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 407.43 | 0 | 0 | 0 | 407.43 | 0 | 0.6912 | 0 | 0 | 374.84 | 175.19 |  | 78708775 | 141.927 | 0 | 0 | 0 | 141.927 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 473.09 | 0 | 0 | 0 | 473.09 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 67, Сб. 8, т. 76, поз. 7 |  |  | 318 | 0 | 4.8-76-7 | 1 | 40 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.29_04.00.01.35.003 Наименование: При демонтаже оборудования, предназначенного в лом | 0 | 407.43 | 0 | 0 | 0 | 6787.09 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 374.8356 | 175.1949 |  | 11 |  | *0 | *0,3 | *0,3 | *0,3 |  | *0,3 | *0,3 |  |  |  | 112 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | [6 empty] | 75071408 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 318 | ТСН-2001.4-8. 8-73...8-80 | ТСН-2001.4-8-3 |  | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.29_04.00.01.35.003 |  | 0 | 473.09 | 0 | 0 | 0 | 473.09 | 38.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -2123782100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 957.46 | 0 | 957.46 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 62 |  | Новый раздел | Монтажные работы | 0 | [6 empty] | 388215.47 | 352853.73 | 676.93 | 302.7 | 34684.81 | 0 | 52.5562 | 0 | 0 | 31910.02 | 14914.46 |  |  | 388215.47 | 352853.73 | 676.93 | 302.7 | 34684.81 | 0 | 52.5562 | 0 | 0 | 31910.02 | 14914.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 435524.27 | 0 | 435524.27 | 0 | 352853.73 | 352853.73 | 0 | 352853.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 435524.27 | 0 | 435524.27 | 0 | 352853.73 | 352853.73 | 0 | 352853.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 388215.47 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 388215.47 | 1 | 388215.47
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 352853.73 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 352853.73 | 1 | 352853.73
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 352853.73 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 352853.73 | 1 | 352853.73
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 352853.73 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 352853.73 | 1 | 352853.73
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 352853.73 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 352853.73 | 1 | 352853.73
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 676.93 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 676.93 | 1 | 676.93
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 302.7 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 302.7 | 1 | 302.7
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 34684.81 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 34684.81 | 1 | 34684.81
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 435524.27 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 435524.27 | 1 | 435524.27
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 52.5562 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 52.5562 | 1 | 52.5562
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 31910.02 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 31910.02 | 1 | 31910.02
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 14914.46 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 14914.46 | 1 | 14914.46
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 435524.27 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 435524.27 | 1 | 435524.27
4 | 1 |  | 243 |  | Новый раздел | Благоустройство |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 128 | 0 | Новый раздел | Благоустройство | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Разборка проезжей части | [19 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 |  | 188 |  | 6.68-51-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.0087 | 0 | 0.0087 |  |  |  | 1047.36 | 0 | 344.88 | 208.97 | 702.48 | 0 | 1.3485 | 0 | 0 | 491.74 | 288.02 |  | -1 | 3624.01 | 0 | 1936.06 | 502.11 | 1687.95 | 0 | 155 | 0 | 0 | 3624.01 | 0 | 1936.06 | 502.11 | 1687.95 | 0 | 155 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 20.48 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6 Доп. 77, Сб. 68, т. 51, поз. 4 |  |  | 674 | 0 | 6.68-51-4 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1047.36 | 0 | 39650.51 | 24010.9 | 80717.77 | 0 | 155 | 0 | 0 | 491.736 | 288.0168 | [13 empty] | 80 | 55 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 конструкций | 100 м3 конструкций | 100 | [6 empty] | 75071764 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 674 | ТСН-2001.6-68. 68-51...68-53 | ТСН-2001.6-68-21 |  |  |  | 1024 | 3624.01 | 0 | 1936.06 | 502.11 | 1687.95 | 155 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 55 |  |  |  |  | 0 |  | 665870295 | 2 | 1 | 2 | 0 | 334.35 | 0 | 2161.47 | 2161.47 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 192 |  | 6.68-51-5 | Разборка покрытий и оснований цементобетонных | 100 м3 конструкций | 0.0023 | 0 | 0.0023 |  |  |  | 138.13 | 0 | 69.27 | 19.13 | 68.86 | 0 | 0.11385 | 0 | 0 | 48.2 | 28.23 |  | -1 | 2980.46 | 0 | 2355.77 | 174.8 | 624.69 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 2980.46 | 0 | 2355.77 | 174.8 | 624.69 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 12.78 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6 Доп. 77, Сб. 68, т. 51, поз. 5 |  |  | 674 | 0 | 6.68-51-5 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 138.13 | 0 | 30106.74 | 8358.94 | 29872.68 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 48.202 | 28.2326 | [13 empty] | 80 | 55 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 конструкций | 100 м3 конструкций | 100 | [6 empty] | 75071764 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 674 | ТСН-2001.6-68. 68-51...68-53 | ТСН-2001.6-68-21 |  |  |  | 1024 | 2980.46 | 0 | 2355.77 | 174.8 | 624.69 | 49.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 55 |  |  |  |  | 0 |  | -1642901349 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30.61 | 0 | 245.17 | 245.17 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 193 |  | 6.68-13-1 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы | 1 Т | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 16.24 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6. Доп. 1-42. Сб. 68, т. 13, поз. 1 |  |  | 658 | 0 | 6.68-13-1 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143.89 | 70.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 91 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 Т | 1 Т | 1 | [6 empty] | 75071748 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 658 | ТСН-2001.6-68. 68-13 | ТСН-2001.6-68-5 |  |  |  | 1024 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1054623789 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Разборка тротуара | [19 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 |  | 198 |  | 6.68-51-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 3624.01 | 0 | 1936.06 | 502.11 | 1687.95 | 0 | 155 | 0 | 0 | 3624.01 | 0 | 1936.06 | 502.11 | 1687.95 | 0 | 155 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 20.48 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6 Доп. 77, Сб. 68, т. 51, поз. 4 |  |  | 674 | 0 | 6.68-51-4 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39650.51 | 24010.9 | 80717.77 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 80 | 55 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 конструкций | 100 м3 конструкций | 100 | [6 empty] | 75071764 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 674 | ТСН-2001.6-68. 68-51...68-53 | ТСН-2001.6-68-21 |  |  |  | 1024 | 3624.01 | 0 | 1936.06 | 502.11 | 1687.95 | 155 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 55 |  |  |  |  | 0 |  | 665870295 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 201 |  | 6.68-51-2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 635.19 | 0 | 524.86 | 47.56 | 110.33 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 635.19 | 0 | 524.86 | 47.56 | 110.33 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.71 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6 Доп. 77, Сб. 68, т. 51, поз. 2 |  |  | 674 | 0 | 6.68-51-2 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7195.83 | 2274.32 | 5275.98 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 80 | 55 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 конструкций | 100 м3 конструкций | 100 | [6 empty] | 75071764 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 674 | ТСН-2001.6-68. 68-51...68-53 | ТСН-2001.6-68-21 |  |  |  | 1024 | 635.19 | 0 | 524.86 | 47.56 | 110.33 | 11.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 55 |  |  |  |  | 0 |  | -1205840959 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 202 |  | 6.68-13-1 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы | 1 Т | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 16.24 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6. Доп. 1-42. Сб. 68, т. 13, поз. 1 |  |  | 658 | 0 | 6.68-13-1 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143.89 | 70.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 91 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 Т | 1 Т | 1 | [6 empty] | 75071748 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 658 | ТСН-2001.6-68. 68-13 | ТСН-2001.6-68-5 |  |  |  | 1024 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1054623789 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Разборка тротуара (плитка/брусчатка) | [19 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 |  | 204 |  | 6.68-94-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 0.0491 | 0 | 0.0491 |  |  |  | 715.39 | 0 | 0 | 0 | 715.39 | 0 | 1.4637 | 0 | 0 | 500.77 | 293.31 |  | -1 | 304.64 | 0 | 0 | 0 | 304.64 | 0 | 29.81 | 0 | 0 | 304.64 | 0 | 0 | 0 | 304.64 | 0 | 29.81 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6 Доп. 66, Сб. 68, т. 94, поз. 1 |  |  | 2224 | 0 | 6.68-94-1 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 715.39 | 0 | 0 | 0 | 14567.88 | 0 | 29.81 | 0 | 0 | 500.773 | 293.3099 | [13 empty] | 80 | 55 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 75073356 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 2224 | ТСН-2001.6-68. 68-94-1 (доп. 66) | ТСН-2001.6-68-42 |  |  |  | 1024 | 304.64 | 0 | 0 | 0 | 304.64 | 29.81 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 55 |  |  |  |  | 0 |  | 754134748 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1509.47 | 1509.47 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 207 |  | 6.68-51-2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 635.19 | 0 | 524.86 | 47.56 | 110.33 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 635.19 | 0 | 524.86 | 47.56 | 110.33 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.71 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6 Доп. 77, Сб. 68, т. 51, поз. 2 |  |  | 674 | 0 | 6.68-51-2 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7195.83 | 2274.32 | 5275.98 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 80 | 55 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 конструкций | 100 м3 конструкций | 100 | [6 empty] | 75071764 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 674 | ТСН-2001.6-68. 68-51...68-53 | ТСН-2001.6-68-21 |  |  |  | 1024 | 635.19 | 0 | 524.86 | 47.56 | 110.33 | 11.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 55 |  |  |  |  | 0 |  | -1205840959 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 211 |  | 6.68-51-5 | Разборка покрытий и оснований цементобетонных | 100 м3 конструкций | 0.0025 | 0 | 0.0025 |  |  |  | 149.87 | 0 | 75.27 | 21.04 | 74.6 | 0 | 0.12375 | 0 | 0 | 52.22 | 30.59 |  | -1 | 2980.46 | 0 | 2355.77 | 174.8 | 624.69 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 2980.46 | 0 | 2355.77 | 174.8 | 624.69 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 12.78 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6 Доп. 77, Сб. 68, т. 51, поз. 5 |  |  | 674 | 0 | 6.68-51-5 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 149.87 | 0 | 30106.74 | 8358.94 | 29872.68 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 52.22 | 30.586 | [13 empty] | 80 | 55 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 конструкций | 100 м3 конструкций | 100 | [6 empty] | 75071764 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 674 | ТСН-2001.6-68. 68-51...68-53 | ТСН-2001.6-68-21 |  |  |  | 1024 | 2980.46 | 0 | 2355.77 | 174.8 | 624.69 | 49.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 55 |  |  |  |  | 0 |  | -1642901349 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33.66 | 0 | 266.34 | 266.34 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 212 |  | 6.68-13-1 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы | 1 Т | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 16.24 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6. Доп. 1-42. Сб. 68, т. 13, поз. 1 |  |  | 658 | 0 | 6.68-13-1 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143.89 | 70.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 91 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 Т | 1 Т | 1 | [6 empty] | 75071748 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 658 | ТСН-2001.6-68. 68-13 | ТСН-2001.6-68-5 |  |  |  | 1024 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1054623789 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Разборка отмостки | [19 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 |  | 217 |  | 6.68-51-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 3624.01 | 0 | 1936.06 | 502.11 | 1687.95 | 0 | 155 | 0 | 0 | 3624.01 | 0 | 1936.06 | 502.11 | 1687.95 | 0 | 155 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 20.48 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6 Доп. 77, Сб. 68, т. 51, поз. 4 |  |  | 674 | 0 | 6.68-51-4 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39650.51 | 24010.9 | 80717.77 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 80 | 55 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 конструкций | 100 м3 конструкций | 100 | [6 empty] | 75071764 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 674 | ТСН-2001.6-68. 68-51...68-53 | ТСН-2001.6-68-21 |  |  |  | 1024 | 3624.01 | 0 | 1936.06 | 502.11 | 1687.95 | 155 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 55 |  |  |  |  | 0 |  | 665870295 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 220 |  | 6.68-51-2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 635.19 | 0 | 524.86 | 47.56 | 110.33 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 635.19 | 0 | 524.86 | 47.56 | 110.33 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.71 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6 Доп. 77, Сб. 68, т. 51, поз. 2 |  |  | 674 | 0 | 6.68-51-2 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7195.83 | 2274.32 | 5275.98 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 80 | 55 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 конструкций | 100 м3 конструкций | 100 | [6 empty] | 75071764 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 674 | ТСН-2001.6-68. 68-51...68-53 | ТСН-2001.6-68-21 |  |  |  | 1024 | 635.19 | 0 | 524.86 | 47.56 | 110.33 | 11.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 55 |  |  |  |  | 0 |  | -1205840959 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 221 |  | 6.68-13-1 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы | 1 Т | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 16.24 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6. Доп. 1-42. Сб. 68, т. 13, поз. 1 |  |  | 658 | 0 | 6.68-13-1 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143.89 | 70.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 91 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 Т | 1 Т | 1 | [6 empty] | 75071748 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 658 | ТСН-2001.6-68. 68-13 | ТСН-2001.6-68-5 |  |  |  | 1024 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1054623789 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Разборка щебеночного покрытия | [19 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 |  | 224 |  | 6.68-51-2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 635.19 | 0 | 524.86 | 47.56 | 110.33 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 635.19 | 0 | 524.86 | 47.56 | 110.33 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.71 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6 Доп. 77, Сб. 68, т. 51, поз. 2 |  |  | 674 | 0 | 6.68-51-2 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7195.83 | 2274.32 | 5275.98 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 80 | 55 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 конструкций | 100 м3 конструкций | 100 | [6 empty] | 75071764 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 674 | ТСН-2001.6-68. 68-51...68-53 | ТСН-2001.6-68-21 |  |  |  | 1024 | 635.19 | 0 | 524.86 | 47.56 | 110.33 | 11.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 55 |  |  |  |  | 0 |  | -1205840959 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 225 |  | 6.68-13-1 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы | 1 Т | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 16.24 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6. Доп. 1-42. Сб. 68, т. 13, поз. 1 |  |  | 658 | 0 | 6.68-13-1 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143.89 | 70.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 91 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 Т | 1 Т | 1 | [6 empty] | 75071748 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 658 | ТСН-2001.6-68. 68-13 | ТСН-2001.6-68-5 |  |  |  | 1024 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1054623789 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Разборка цементобетонного покрытия | [19 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 |  | 229 |  | 6.68-51-5 | Разборка покрытий и оснований цементобетонных | 100 м3 конструкций | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 2980.46 | 0 | 2355.77 | 174.8 | 624.69 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 2980.46 | 0 | 2355.77 | 174.8 | 624.69 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 12.78 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6 Доп. 77, Сб. 68, т. 51, поз. 5 |  |  | 674 | 0 | 6.68-51-5 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30106.74 | 8358.94 | 29872.68 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 80 | 55 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 конструкций | 100 м3 конструкций | 100 | [6 empty] | 75071764 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 674 | ТСН-2001.6-68. 68-51...68-53 | ТСН-2001.6-68-21 |  |  |  | 1024 | 2980.46 | 0 | 2355.77 | 174.8 | 624.69 | 49.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 55 |  |  |  |  | 0 |  | -1642901349 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 232 |  | 6.68-51-2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 635.19 | 0 | 524.86 | 47.56 | 110.33 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 635.19 | 0 | 524.86 | 47.56 | 110.33 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.71 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6 Доп. 77, Сб. 68, т. 51, поз. 2 |  |  | 674 | 0 | 6.68-51-2 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7195.83 | 2274.32 | 5275.98 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 80 | 55 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 конструкций | 100 м3 конструкций | 100 | [6 empty] | 75071764 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 674 | ТСН-2001.6-68. 68-51...68-53 | ТСН-2001.6-68-21 |  |  |  | 1024 | 635.19 | 0 | 524.86 | 47.56 | 110.33 | 11.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 55 |  |  |  |  | 0 |  | -1205840959 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 233 |  | 6.68-13-1 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы | 1 Т | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 16.24 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6. Доп. 1-42. Сб. 68, т. 13, поз. 1 |  |  | 658 | 0 | 6.68-13-1 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143.89 | 70.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 91 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 Т | 1 Т | 1 | [6 empty] | 75071748 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 658 | ТСН-2001.6-68. 68-13 | ТСН-2001.6-68-5 |  |  |  | 1024 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1054623789 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Разборка бортовых камней | [19 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 |  | 234 |  | 6.68-53-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 857.51 | 0 | 0 | 0 | 857.51 | 0 | 76.7 | 0 | 0 | 857.51 | 0 | 0 | 0 | 857.51 | 0 | 76.7 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6 Доп. 61, Сб. 68, т. 53, поз. 1 |  |  | 674 | 0 | 6.68-53-1 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41006.13 | 0 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 80 | 55 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 75071764 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 674 | ТСН-2001.6-68. 68-51...68-53 | ТСН-2001.6-68-21 |  |  |  | 1024 | 857.51 | 0 | 0 | 0 | 857.51 | 76.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 55 |  |  |  |  | 0 |  | -437425734 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 235 |  | 6.68-13-1 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы | 1 Т | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 16.24 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6. Доп. 1-42. Сб. 68, т. 13, поз. 1 |  |  | 658 | 0 | 6.68-13-1 | 1 | 60 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143.89 | 70.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 91 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 Т | 1 Т | 1 | [6 empty] | 75071748 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 |  | 1 | 658 | ТСН-2001.6-68. 68-13 | ТСН-2001.6-68-5 |  |  |  | 1024 | 8.86 | 0 | 8.86 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1054623789 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Восстановление проезжей части | [19 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 | 3 | 243 |  | 3.27-12-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0048 | 0 | 0.0048 |  |  |  | 112.12 | 1.25 | 75.96 | 22 | 34.91 | 0 | 0.06912 | 0 | 0 | 46.78 | 19.2 |  | -1 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.28 | 7.33 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 69, Сб. 27, т. 12, поз. 1 |  |  | 146 | 0 | 3.27-12-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 112.12 | 259.12 | 15830.69 | 4539.07 | 7244.25 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 46.7794 | 19.2005 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | [6 empty] | 75071236 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 146 | ТСН-2001.3-27. 27-1...27-21 | ТСН-2001.3-27-1 |  |  |  | 1024 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 14.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -1754543854 | 2 | 1 | 2 | 0 | 35.2 | 0 | 213.3 | 213.3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 3 |  |  | 1.1-1-766 | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) | м3 | 0.528 | 110 | 110 |  |  |  | 493.88 | 493.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.91 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 69, Р. 1, о. 1, поз. 766 |  |  | 146 | 0 | 1.1-1-766 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 493.88 | 935.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071236 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 146 | ТСН-2001.3-27. 27-1...27-21 | ТСН-2001.3-27-1 |  |  |  | 1024 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 2056839293 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 493.88 | 493.88 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 255 |  | 3.27-30-1 | Устройство цементобетонных оснований городских проездов толщина слоя, см 16 | 1000 м2 основания | 0.00138 | 0 | 0.00138 |  |  |  | 311.73 | 73.36 | 36.09 | 11 | 202.28 | 0 | 0.36846 | 0 | 0 | 271.06 | 111.25 |  | -1 | 11811.34 | 6742.82 | 2006.03 | 163.48 | 3062.49 | 0 | 267 | 0 | 0 | 11811.34 | 6742.82 | 2006.03 | 163.48 | 3062.49 | 0 | 267 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.03 | 7.88 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 73, Сб. 27, т. 30, поз. 1 |  |  | 152 | 0 | 3.27-30-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 311.73 | 53133.42 | 26138.57 | 7817.61 | 146448.27 | 0 | 267 | 0 | 0 | 271.0552 | 111.254 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1000 м2 основания | 1000 м2 основания | 1 | [6 empty] | 75071242 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 152 | ТСН-2001.3-27. 27-29, 27-30 | ТСН-2001.3-27-7 |  |  |  | 1024 | 11811.34 | 6742.82 | 2006.03 | 163.48 | 3062.49 | 267 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 1165291735 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17.6 | 0 | 711.64 | 711.64 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 4 |  |  | 1.3-1-36 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П3 | м3 | 0.22356 | 162 | 162 |  |  |  | 1442.81 | 1442.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.48 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 1, поз. 36 |  |  | 152 | 0 | 1.3-1-36 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1442.81 | 6453.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071242 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 152 | ТСН-2001.3-27. 27-29, 27-30 | ТСН-2001.3-27-7 |  |  |  | 1024 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 332671857 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1442.81 | 1442.81 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 258 |  | 3.27-30-2 | Устройство цементобетонных оснований городских проездов добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя | 1000 м2 основания | 0.00138 | 0 | 0.00138 |  |  |  | 4.12 | 0.29 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0.0071346 | 0 | 0 | 5.13 | 2.11 |  | -1 | 117.9 | 58.6 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 117.9 | 58.6 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 3.64 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3. Доп. 1-42. Сб. 27, т. 30, поз. 2 |  |  | 152 | 0 | 3.27-30-2 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4.12 | 213.3 | 0 | 0 | 2835.73 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 5.1322 | 2.1065 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1000 м2 основания | 1000 м2 основания | 1 | [6 empty] | 75071242 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 152 | ТСН-2001.3-27. 27-29, 27-30 | ТСН-2001.3-27-7 |  |  |  | 1024 | 117.9 | 58.6 | 0 | 0 | 59.3 | 5.17 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 637311685 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 11.36 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 5 |  |  | 1.3-1-36 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П3 | м3 | 0.014076 | 10.2 | 10.2 |  |  |  | 90.85 | 90.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.48 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 1, поз. 36 |  |  | 152 | 0 | 1.3-1-36 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 90.85 | 6453.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071242 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 152 | ТСН-2001.3-27. 27-29, 27-30 | ТСН-2001.3-27-7 |  |  |  | 1024 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 332671857 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.85 | 90.85 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 269 |  | 3.27-42-1 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин | 100 м2 покрытия | 0.0138 | 0 | 0.0138 |  |  |  | 147.8 | 13.04 | 100.33 | 30.6 | 34.43 | 0 | 0.059202 | 0 | 0 | 46.14 | 18.94 |  | -1 | 642.35 | 57.83 | 532.35 | 46.56 | 52.17 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 642.35 | 57.83 | 532.35 | 46.56 | 52.17 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.65 | 16.3 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 76, Сб. 27, т. 42, поз. 1 |  |  | 158 | 0 | 3.27-42-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 147.8 | 942.63 | 7266.58 | 2226.5 | 2494.77 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 46.1362 | 18.9365 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м2 покрытия | 100 м2 покрытия | 1 | [6 empty] | 75071248 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 158 | ТСН-2001.3-27. 27-42...27-46 | ТСН-2001.3-27-13 |  |  |  | 1024 | 642.35 | 57.83 | 532.35 | 46.56 | 52.17 | 4.29 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 971522170 | 2 | 1 | 2 | 0 | 48.96 | 0 | 261.84 | 261.84 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 6 |  |  | 1.3-3-3 | Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, крупнозернистая, марка I | т | 0.1322 | 9.58 | 9.58 |  |  |  | 582.81 | 582.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 296.7 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.86 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 3, поз. 3 |  |  | 158 | 0 | 1.3-3-3 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 582.81 | 4408.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 75071248 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 158 | ТСН-2001.3-27. 27-42...27-46 | ТСН-2001.3-27-13 |  |  |  | 1024 | 296.7 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 2052128533 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 582.81 | 582.81 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 7 | 273 |  | 3.27-43-1 | Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 | 100 м2 покрытия | 0.0138 | 0 | 0.0138 |  |  |  | 10.78 | 0 | 6 | 1.43 | 4.78 | 0 | 0.007314 | 0 | 0 | 6.41 | 2.63 |  | -1 | 39.77 | 0 | 32.84 | 2.18 | 6.93 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 39.77 | 0 | 32.84 | 2.18 | 6.93 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.33 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 73, Сб. 27, т. 43, поз. 1 |  |  | 158 | 0 | 3.27-43-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 10.78 | 0 | 437.76 | 104.25 | 331.39 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.4052 | 2.629 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м2 покрытия | 100 м2 покрытия | 1 | [6 empty] | 75071248 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 158 | ТСН-2001.3-27. 27-42...27-46 | ТСН-2001.3-27-13 |  |  |  | 1024 | 39.77 | 0 | 32.84 | 2.18 | 6.93 | 0.53 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 1048589469 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.29 | 0 | 22.11 | 22.11 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 7 |  |  | 1.3-3-3 | Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, крупнозернистая, марка I | т | 0.03312 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 146.07 | 146.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 296.7 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.86 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 3, поз. 3 |  |  | 158 | 0 | 1.3-3-3 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 146.07 | 4408.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 75071248 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 158 | ТСН-2001.3-27. 27-42...27-46 | ТСН-2001.3-27-13 |  |  |  | 1024 | 296.7 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 2052128533 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 146.07 | 146.07 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 8 | 284 |  | 3.27-42-1 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин | 100 м2 покрытия | 0.0138 | 0 | 0.0138 |  |  |  | 147.8 | 13.04 | 100.33 | 30.6 | 34.43 | 0 | 0.059202 | 0 | 0 | 46.14 | 18.94 |  | -1 | 642.35 | 57.83 | 532.35 | 46.56 | 52.17 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 642.35 | 57.83 | 532.35 | 46.56 | 52.17 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.65 | 16.3 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 76, Сб. 27, т. 42, поз. 1 |  |  | 158 | 0 | 3.27-42-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 147.8 | 942.63 | 7266.58 | 2226.5 | 2494.77 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 46.1362 | 18.9365 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м2 покрытия | 100 м2 покрытия | 1 | [6 empty] | 75071248 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 158 | ТСН-2001.3-27. 27-42...27-46 | ТСН-2001.3-27-13 |  |  |  | 1024 | 642.35 | 57.83 | 532.35 | 46.56 | 52.17 | 4.29 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 971522170 | 2 | 1 | 2 | 0 | 48.96 | 0 | 261.84 | 261.84 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 8 |  |  | 1.3-3-3 | Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, крупнозернистая, марка I | т | 0.1322 | 9.58 | 9.58 |  |  |  | 582.81 | 582.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 296.7 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.86 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 3, поз. 3 |  |  | 158 | 0 | 1.3-3-3 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 582.81 | 4408.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 75071248 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 158 | ТСН-2001.3-27. 27-42...27-46 | ТСН-2001.3-27-13 |  |  |  | 1024 | 296.7 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 2052128533 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 582.81 | 582.81 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 9 | 288 |  | 3.27-43-1 | Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 | 100 м2 покрытия | 0.0138 | 0 | 0.0138 |  |  |  | 10.78 | 0 | 6 | 1.43 | 4.78 | 0 | 0.007314 | 0 | 0 | 6.41 | 2.63 |  | -1 | 39.77 | 0 | 32.84 | 2.18 | 6.93 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 39.77 | 0 | 32.84 | 2.18 | 6.93 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.33 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 73, Сб. 27, т. 43, поз. 1 |  |  | 158 | 0 | 3.27-43-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 10.78 | 0 | 437.76 | 104.25 | 331.39 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.4052 | 2.629 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м2 покрытия | 100 м2 покрытия | 1 | [6 empty] | 75071248 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 158 | ТСН-2001.3-27. 27-42...27-46 | ТСН-2001.3-27-13 |  |  |  | 1024 | 39.77 | 0 | 32.84 | 2.18 | 6.93 | 0.53 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 1048589469 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.29 | 0 | 22.11 | 22.11 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 9 |  |  | 1.3-3-3 | Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, крупнозернистая, марка I | т | 0.03312 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 146.07 | 146.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 296.7 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.86 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 3, поз. 3 |  |  | 158 | 0 | 1.3-3-3 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 146.07 | 4408.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 75071248 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 158 | ТСН-2001.3-27. 27-42...27-46 | ТСН-2001.3-27-13 |  |  |  | 1024 | 296.7 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 2052128533 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 146.07 | 146.07 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 10 | 299 |  | 3.27-42-1 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин | 100 м2 покрытия | 0.1731 | 0 | 0.1731 |  |  |  | 1852.82 | 163.16 | 1257.85 | 385.43 | 431.81 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | 578.63 | 237.5 |  | -1 | 642.35 | 57.83 | 532.35 | 46.56 | 52.17 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 642.35 | 57.83 | 532.35 | 46.56 | 52.17 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.65 | 16.3 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 76, Сб. 27, т. 42, поз. 1 |  |  | 158 | 0 | 3.27-42-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1852.82 | 942.63 | 7266.58 | 2226.5 | 2494.77 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 578.6254 | 237.4955 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м2 покрытия | 100 м2 покрытия | 1 | [6 empty] | 75071248 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 158 | ТСН-2001.3-27. 27-42...27-46 | ТСН-2001.3-27-13 |  |  |  | 1024 | 642.35 | 57.83 | 532.35 | 46.56 | 52.17 | 4.29 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 971522170 | 2 | 1 | 2 | 0 | 616.69 | 0 | 3285.64 | 3285.64 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 10 |  |  | 1.3-3-7 | Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка I, тип А | т | 1.6721 | 9.66 | 9.66 |  |  |  | 7725.39 | 7725.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 307.59 | 307.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.59 | 307.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 15.02 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 3, поз. 7 |  |  | 158 | 0 | 1.3-3-7 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 7725.39 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 75071248 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 158 | ТСН-2001.3-27. 27-42...27-46 | ТСН-2001.3-27-13 |  |  |  | 1024 | 307.59 | 307.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -420958104 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7725.39 | 7725.39 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Восстановление тротуара | [19 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 | 11 | 307 |  | 3.27-12-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.28 | 7.33 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 69, Сб. 27, т. 12, поз. 1 |  |  | 146 | 0 | 3.27-12-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 259.12 | 15830.69 | 4539.07 | 7244.25 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | [6 empty] | 75071236 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 146 | ТСН-2001.3-27. 27-1...27-21 | ТСН-2001.3-27-1 |  |  |  | 1024 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 14.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -1754543854 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 11 |  |  | 1.1-1-766 | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) | м3 | 0 | 110 | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.91 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 69, Р. 1, о. 1, поз. 766 |  |  | 146 | 0 | 1.1-1-766 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 935.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071236 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 146 | ТСН-2001.3-27. 27-1...27-21 | ТСН-2001.3-27-1 |  |  |  | 1024 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 2056839293 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 12 | 312 |  | 3.27-48-1 | Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 564.74 | 14.14 | 278.93 | 24.83 | 271.67 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 564.74 | 14.14 | 278.93 | 24.83 | 271.67 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 109 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.48 | 7.33 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 76, Сб. 27, т. 48, поз. 1 |  |  | 160 | 0 | 3.27-48-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 109 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 103.65 | 3759.98 | 1187.37 | 12991.26 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 134 | 83 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1 | [6 empty] | 75071250 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 160 | ТСН-2001.3-27. 27-48 | ТСН-2001.3-27-15 |  |  |  | 1024 | 564.74 | 14.14 | 278.93 | 24.83 | 271.67 | 24.3 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 | 83 |  |  |  |  | 0 |  | -1919688345 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 12 |  |  | 1.1-1-1555 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 0 | 17.4 | 17.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 160.62 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.62 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.71 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 1555 |  |  | 160 | 0 | 1.1-1-1555 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 3005.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 134 | 83 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071250 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 160 | ТСН-2001.3-27. 27-48 | ТСН-2001.3-27-15 |  |  |  | 1024 | 160.62 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 | 83 |  |  |  |  | 0 |  | -1217679601 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 13 | 316 |  | 3.27-47-3 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | 100 м2 покрытия | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 434.21 | 210.11 | 116.31 | 10.32 | 107.79 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 434.21 | 210.11 | 116.31 | 10.32 | 107.79 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 109 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.57 | 12.62 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 68, Сб. 27, т. 47, поз. 3 |  |  | 159 | 0 | 3.27-47-3 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 109 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2651.59 | 1578.33 | 493.5 | 5154.52 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 134 | 83 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м2 покрытия | 100 м2 покрытия | 1 | [6 empty] | 75071249 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 159 | ТСН-2001.3-27. 27-47 | ТСН-2001.3-27-14 |  |  |  | 1024 | 434.21 | 210.11 | 116.31 | 10.32 | 107.79 | 8.96 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 | 83 |  |  |  |  | 0 |  | -1818190397 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 13 |  |  | 1.3-3-3 | Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, крупнозернистая, марка I | т | 0 | 10.7 | 10.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 296.7 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.86 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 3, поз. 3 |  |  | 159 | 0 | 1.3-3-3 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 4408.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 134 | 83 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 75071249 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 159 | ТСН-2001.3-27. 27-47 | ТСН-2001.3-27-14 |  |  |  | 1024 | 296.7 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 | 83 |  |  |  |  | 0 |  | 2052128533 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 14 | 320 |  | 3.27-47-4 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 434.21 | 210.11 | 116.31 | 10.32 | 107.79 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 434.21 | 210.11 | 116.31 | 10.32 | 107.79 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 109 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.57 | 12.62 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 68, Сб. 27, т. 47, поз. 4 |  |  | 159 | 0 | 3.27-47-4 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 109 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2651.59 | 1578.33 | 493.5 | 5154.52 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 134 | 83 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м2 покрытия | 100 м2 покрытия | 1 | [6 empty] | 75071249 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 159 | ТСН-2001.3-27. 27-47 | ТСН-2001.3-27-14 |  |  |  | 1024 | 434.21 | 210.11 | 116.31 | 10.32 | 107.79 | 8.96 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 | 83 |  |  |  |  | 0 |  | -1439608426 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 14 |  |  | 1.3-3-10 | Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, песчаная, тип Г | т | 0 | 7.14 | 7.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 293.51 | 293.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.51 | 293.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 17.48 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 3, поз. 10 |  |  | 159 | 0 | 1.3-3-10 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 5130.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 134 | 83 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 75071249 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 159 | ТСН-2001.3-27. 27-47 | ТСН-2001.3-27-14 |  |  |  | 1024 | 293.51 | 293.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 | 83 |  |  |  |  | 0 |  | -421459149 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Восстановление тротуара (плитка/брусчатка) | [19 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 | 15 | 328 |  | 3.27-12-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0052 | 0 | 0.0052 |  |  |  | 121.44 | 1.32 | 82.34 | 23.43 | 37.78 | 0 | 0.07488 | 0 | 0 | 50.63 | 20.78 |  | -1 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.28 | 7.33 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 69, Сб. 27, т. 12, поз. 1 |  |  | 146 | 0 | 3.27-12-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 121.44 | 259.12 | 15830.69 | 4539.07 | 7244.25 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 50.6252 | 20.779 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | [6 empty] | 75071236 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 146 | ТСН-2001.3-27. 27-1...27-21 | ТСН-2001.3-27-1 |  |  |  | 1024 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 14.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -1754543854 | 2 | 1 | 2 | 0 | 37.49 | 0 | 230.34 | 230.34 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 15 |  |  | 1.1-1-766 | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) | м3 | 0.572 | 110 | 110 |  |  |  | 535.05 | 535.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.91 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 69, Р. 1, о. 1, поз. 766 |  |  | 146 | 0 | 1.1-1-766 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 535.05 | 935.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071236 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 146 | ТСН-2001.3-27. 27-1...27-21 | ТСН-2001.3-27-1 |  |  |  | 1024 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 2056839293 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 535.05 | 535.05 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 16 | 333 |  | 3.27-48-1 | Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 564.74 | 14.14 | 278.93 | 24.83 | 271.67 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 564.74 | 14.14 | 278.93 | 24.83 | 271.67 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 109 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.48 | 7.33 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 76, Сб. 27, т. 48, поз. 1 |  |  | 160 | 0 | 3.27-48-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 109 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 103.65 | 3759.98 | 1187.37 | 12991.26 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 134 | 83 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1 | [6 empty] | 75071250 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 160 | ТСН-2001.3-27. 27-48 | ТСН-2001.3-27-15 |  |  |  | 1024 | 564.74 | 14.14 | 278.93 | 24.83 | 271.67 | 24.3 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 | 83 |  |  |  |  | 0 |  | -1919688345 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 16 |  |  | 1.1-1-1555 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 0 | 17.4 | 17.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 160.62 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.62 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.71 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 1555 |  |  | 160 | 0 | 1.1-1-1555 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 3005.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 134 | 83 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071250 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 160 | ТСН-2001.3-27. 27-48 | ТСН-2001.3-27-15 |  |  |  | 1024 | 160.62 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 | 83 |  |  |  |  | 0 |  | -1217679601 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 17 | 345 |  | 3.27-30-1 | Устройство цементобетонных оснований городских проездов толщина слоя, см 16 | 1000 м2 основания | 0.00207 | 0 | 0.00207 |  |  |  | 467.25 | 110 | 54.07 | 16.26 | 303.18 | 0 | 0.55269 | 0 | 0 | 406.26 | 166.75 |  | -1 | 11811.34 | 6742.82 | 2006.03 | 163.48 | 3062.49 | 0 | 267 | 0 | 0 | 11811.34 | 6742.82 | 2006.03 | 163.48 | 3062.49 | 0 | 267 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.03 | 7.88 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 73, Сб. 27, т. 30, поз. 1 |  |  | 152 | 0 | 3.27-30-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 467.25 | 53133.42 | 26138.57 | 7817.61 | 146448.27 | 0 | 267 | 0 | 0 | 406.2612 | 166.749 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1000 м2 основания | 1000 м2 основания | 1 | [6 empty] | 75071242 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 152 | ТСН-2001.3-27. 27-29, 27-30 | ТСН-2001.3-27-7 |  |  |  | 1024 | 11811.34 | 6742.82 | 2006.03 | 163.48 | 3062.49 | 267 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 1165291735 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26.02 | 0 | 1066.28 | 1066.28 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 17 |  |  | 1.3-1-36 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П3 | м3 | 0.33534 | 162 | 162 |  |  |  | 2164.28 | 2164.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.48 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 1, поз. 36 |  |  | 152 | 0 | 1.3-1-36 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2164.28 | 6453.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071242 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 152 | ТСН-2001.3-27. 27-29, 27-30 | ТСН-2001.3-27-7 |  |  |  | 1024 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 332671857 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2164.28 | 2164.28 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 18 | 348 |  | 3.27-30-2 | Устройство цементобетонных оснований городских проездов добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя | 1000 м2 основания | -0.00207 | 0 | -0.00207 |  |  |  | -6.18 | -0.44 | 0 | 0 | -5.74 | 0 | -0.010702 | 0 | 0 | -7.69 | -3.16 |  | -1 | 117.9 | 58.6 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 117.9 | 58.6 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 3.64 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3. Доп. 1-42. Сб. 27, т. 30, поз. 2 |  |  | 152 | 0 | 3.27-30-2 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -6.18 | 213.3 | 0 | 0 | 2835.73 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | -7.6916 | -3.157 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1000 м2 основания | 1000 м2 основания | 1 | [6 empty] | 75071242 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 152 | ТСН-2001.3-27. 27-29, 27-30 | ТСН-2001.3-27-7 |  |  |  | 1024 | 117.9 | 58.6 | 0 | 0 | 59.3 | 5.17 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 637311685 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -17.03 | -17.03 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 18 |  |  | 1.3-1-36 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П3 | м3 | -0.021114 | 10.2 | 10.2 |  |  |  | -136.28 | -136.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.48 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 1, поз. 36 |  |  | 152 | 0 | 1.3-1-36 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -136.28 | 6453.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071242 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 152 | ТСН-2001.3-27. 27-29, 27-30 | ТСН-2001.3-27-7 |  |  |  | 1024 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 332671857 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -136.28 | -136.28 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  | 356 |  | 3.27-12-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.00246 | 0 | 0.00246 |  |  |  | 57.26 | 0.66 | 38.91 | 11 | 17.69 | 0 | 0.035424 | 0 | 0 | 23.7 | 9.73 |  | -1 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.28 | 7.33 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 69, Сб. 27, т. 12, поз. 1 |  |  | 146 | 0 | 3.27-12-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 57.26 | 259.12 | 15830.69 | 4539.07 | 7244.25 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 23.7046 | 9.7295 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | [6 empty] | 75071236 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 146 | ТСН-2001.3-27. 27-1...27-21 | ТСН-2001.3-27-1 |  |  |  | 1024 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 14.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -1754543854 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17.6 | 0 | 108.29 | 108.29 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | 1.3-2-18 | Смесь сухая, монтажно-кладочная, цементно-песчаная, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм | т | 0.3805 | 0 | 0.3805 |  |  |  | 3509.47 | 3509.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 438.37 | 438.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.37 | 438.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 21.04 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 3, о. 2, поз. 18 |  |  | 1617 | 0 | 1.3-2-18 | 1 | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3509.47 | 9223.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 75072707 | 200 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 1617 | ТСН-2001.1 Материалы строительные | ТСН-2001.1-1 |  |  |  | 1024 | 438.37 | 438.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 492148184 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3509.47 | 3509.47 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 23 | 362 |  | 3.27-49-1 | Устройство плитных тротуаров из гладких бетонных плит с заполнением швов цементным раствором | 100 м2 тротуара | 4.91 | 0 | 4.91 |  |  |  | 126368.89 | 1263.96 | 10040.92 | 3021.75 | 115064.01 | 0 | 224.878 | 0 | 0 | 125419.77 | 47176.24 |  | -1 | 679.93 | 23.88 | 165.99 | 12.87 | 490.06 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 679.93 | 23.88 | 165.99 | 12.87 | 490.06 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 109 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 12.32 | 10.78 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 68, Сб. 27, т. 49, поз. 1 |  |  | 161 | 0 | 3.27-49-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 109 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 126368.89 | 257.43 | 2045 | 615.44 | 23434.67 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 125419.7709 | 47176.2441 | [13 empty] | 134 | 83 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м2 тротуара | 100 м2 тротуара | 1 | [6 empty] | 75071251 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 161 | ТСН-2001.3-27. 27-49...27-51 | ТСН-2001.3-27-16 |  |  |  | 1024 | 679.93 | 23.88 | 165.99 | 12.87 | 490.06 | 45.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 | 83 |  |  |  |  | 0 |  | 29697442 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4834.8 | 0 | 303799.7 | 303799.7 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | 1.5-1-192 | Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017, толщина 70 мм, цвет серый | м2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 117.94 | 117.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.94 | 117.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.03 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 75, Р. 5, о. 1, поз. 192 |  |  | 1617 | 0 | 1.5-1-192 | 1 | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 75072707 | 200 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 1617 | ТСН-2001.1 Материалы строительные | ТСН-2001.1-1 |  |  |  | 1024 | 117.94 | 117.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1708852496 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | 1.11-1-6 | Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 70 до 80 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара" | м2 | 4.91 | 0 | 4.91 |  |  |  | 41499.67 | 41499.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 1728.44 | 1728.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728.44 | 1728.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.89 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 11, о. 1, поз. 6 |  |  | 1617 | 0 | 1.11-1-6 | 1 | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 41499.67 | 8452.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 75072707 | 200 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 1617 | ТСН-2001.1 Материалы строительные | ТСН-2001.1-1 |  |  |  | 1024 | 1728.44 | 1728.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -948928773 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41499.67 | 41499.67 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | 1.5-3-418 | Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017, размеры 200х100х70 мм, цвет светло-серый | м2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 231.52 | 231.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.52 | 231.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.01 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 75, Р. 5, о. 3, поз. 418 |  |  | 1617 | 0 | 1.5-3-418 | 1 | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1622.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 75072707 | 200 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 1617 | ТСН-2001.1 Материалы строительные | ТСН-2001.1-1 |  |  |  | 1024 | 231.52 | 231.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1926999946 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | 1.1-1-89 | Брусчатка для мостовых, гранитная колотая, толщина от 80 до 120 мм | м3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 826.18 | 826.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.18 | 826.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 30.81 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 89 |  |  | 1617 | 0 | 1.1-1-89 | 1 | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 25454.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75072707 | 200 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 1617 | ТСН-2001.1 Материалы строительные | ТСН-2001.1-1 |  |  |  | 1024 | 826.18 | 826.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1395060085 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | 1.5-3-492 | Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017, ГОСТ Р 52875-2018, тактильная, толщина 80 мм, цвет серый | м2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 227.22 | 227.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.22 | 227.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.71 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 75, Р. 5, о. 3, поз. 492 |  |  | 1617 | 0 | 1.5-3-492 | 1 | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1979.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 75072707 | 200 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 1617 | ТСН-2001.1 Материалы строительные | ТСН-2001.1-1 |  |  |  | 1024 | 227.22 | 227.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1723928496 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Восстановление отмостки | [19 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 | 24 | 370 |  | 3.27-12-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.28 | 7.33 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 69, Сб. 27, т. 12, поз. 1 |  |  | 146 | 0 | 3.27-12-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 259.12 | 15830.69 | 4539.07 | 7244.25 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | [6 empty] | 75071236 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 146 | ТСН-2001.3-27. 27-1...27-21 | ТСН-2001.3-27-1 |  |  |  | 1024 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 14.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -1754543854 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 24 |  |  | 1.1-1-766 | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) | м3 | 0 | 110 | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.91 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 69, Р. 1, о. 1, поз. 766 |  |  | 146 | 0 | 1.1-1-766 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 935.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071236 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 146 | ТСН-2001.3-27. 27-1...27-21 | ТСН-2001.3-27-1 |  |  |  | 1024 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 2056839293 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 25 | 375 |  | 3.27-48-1 | Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 564.74 | 14.14 | 278.93 | 24.83 | 271.67 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 564.74 | 14.14 | 278.93 | 24.83 | 271.67 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 109 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.48 | 7.33 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 76, Сб. 27, т. 48, поз. 1 |  |  | 160 | 0 | 3.27-48-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 109 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 103.65 | 3759.98 | 1187.37 | 12991.26 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 134 | 83 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1 | [6 empty] | 75071250 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 160 | ТСН-2001.3-27. 27-48 | ТСН-2001.3-27-15 |  |  |  | 1024 | 564.74 | 14.14 | 278.93 | 24.83 | 271.67 | 24.3 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 | 83 |  |  |  |  | 0 |  | -1919688345 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 25 |  |  | 1.1-1-1555 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 0 | 17.4 | 17.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 160.62 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.62 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.71 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 1555 |  |  | 160 | 0 | 1.1-1-1555 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 3005.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 134 | 83 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071250 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 160 | ТСН-2001.3-27. 27-48 | ТСН-2001.3-27-15 |  |  |  | 1024 | 160.62 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 | 83 |  |  |  |  | 0 |  | -1217679601 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 26 | 379 |  | 3.27-47-4 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 434.21 | 210.11 | 116.31 | 10.32 | 107.79 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 434.21 | 210.11 | 116.31 | 10.32 | 107.79 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 109 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.57 | 12.62 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 68, Сб. 27, т. 47, поз. 4 |  |  | 159 | 0 | 3.27-47-4 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 109 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2651.59 | 1578.33 | 493.5 | 5154.52 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 134 | 83 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м2 покрытия | 100 м2 покрытия | 1 | [6 empty] | 75071249 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 159 | ТСН-2001.3-27. 27-47 | ТСН-2001.3-27-14 |  |  |  | 1024 | 434.21 | 210.11 | 116.31 | 10.32 | 107.79 | 8.96 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 | 83 |  |  |  |  | 0 |  | -1439608426 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 26 |  |  | 1.3-3-10 | Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, песчаная, тип Г | т | 0 | 7.14 | 7.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 293.51 | 293.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.51 | 293.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 17.48 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 3, поз. 10 |  |  | 159 | 0 | 1.3-3-10 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 5130.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 134 | 83 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 75071249 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 159 | ТСН-2001.3-27. 27-47 | ТСН-2001.3-27-14 |  |  |  | 1024 | 293.51 | 293.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 | 83 |  |  |  |  | 0 |  | -421459149 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Восстановление щебеночного покрытия | [19 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 | 27 | 387 |  | 3.27-12-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.28 | 7.33 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 69, Сб. 27, т. 12, поз. 1 |  |  | 146 | 0 | 3.27-12-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 259.12 | 15830.69 | 4539.07 | 7244.25 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | [6 empty] | 75071236 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 146 | ТСН-2001.3-27. 27-1...27-21 | ТСН-2001.3-27-1 |  |  |  | 1024 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 14.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -1754543854 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 27 |  |  | 1.1-1-766 | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) | м3 | 0 | 110 | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.91 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 69, Р. 1, о. 1, поз. 766 |  |  | 146 | 0 | 1.1-1-766 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 935.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071236 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 146 | ТСН-2001.3-27. 27-1...27-21 | ТСН-2001.3-27-1 |  |  |  | 1024 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 2056839293 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 28 | 396 |  | 3.27-12-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 5666.2 | 49.49 | 5389.48 | 404.32 | 227.23 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 5666.2 | 49.49 | 5389.48 | 404.32 | 227.23 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.15 | 7.33 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 69, Сб. 27, т. 12, поз. 2 |  |  | 146 | 0 | 3.27-12-2 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 362.76 | 70871.66 | 19334.58 | 10866.14 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | [6 empty] | 75071236 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 146 | ТСН-2001.3-27. 27-1...27-21 | ТСН-2001.3-27-1 |  |  |  | 1024 | 5666.2 | 49.49 | 5389.48 | 404.32 | 227.23 | 21.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -1744757539 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 28 |  |  | 1.1-1-1555 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 0 | 126 | 126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 160.62 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.62 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.71 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 1555 |  |  | 146 | 0 | 1.1-1-1555 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 3005.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071236 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 146 | ТСН-2001.3-27. 27-1...27-21 | ТСН-2001.3-27-1 |  |  |  | 1024 | 160.62 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -1217679601 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Восстановление цементобетонного покрытия | [19 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 | 29 | 404 |  | 3.27-12-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.28 | 7.33 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 69, Сб. 27, т. 12, поз. 1 |  |  | 146 | 0 | 3.27-12-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 259.12 | 15830.69 | 4539.07 | 7244.25 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | [6 empty] | 75071236 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 146 | ТСН-2001.3-27. 27-1...27-21 | ТСН-2001.3-27-1 |  |  |  | 1024 | 1378.91 | 35.35 | 1192.07 | 94.92 | 151.49 | 14.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -1754543854 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 29 |  |  | 1.1-1-766 | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) | м3 | 0 | 110 | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.91 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 69, Р. 1, о. 1, поз. 766 |  |  | 146 | 0 | 1.1-1-766 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 935.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071236 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 146 | ТСН-2001.3-27. 27-1...27-21 | ТСН-2001.3-27-1 |  |  |  | 1024 | 104.99 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 2056839293 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 30 | 409 |  | 3.27-48-1 | Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 564.74 | 14.14 | 278.93 | 24.83 | 271.67 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 564.74 | 14.14 | 278.93 | 24.83 | 271.67 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 109 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.48 | 7.33 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 76, Сб. 27, т. 48, поз. 1 |  |  | 160 | 0 | 3.27-48-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 109 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 103.65 | 3759.98 | 1187.37 | 12991.26 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 134 | 83 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1 | [6 empty] | 75071250 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 160 | ТСН-2001.3-27. 27-48 | ТСН-2001.3-27-15 |  |  |  | 1024 | 564.74 | 14.14 | 278.93 | 24.83 | 271.67 | 24.3 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 | 83 |  |  |  |  | 0 |  | -1919688345 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 30 |  |  | 1.1-1-1555 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 0 | 17.4 | 17.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 160.62 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.62 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.71 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 1555 |  |  | 160 | 0 | 1.1-1-1555 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 3005.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 134 | 83 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071250 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 160 | ТСН-2001.3-27. 27-48 | ТСН-2001.3-27-15 |  |  |  | 1024 | 160.62 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 | 83 |  |  |  |  | 0 |  | -1217679601 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 31 | 421 |  | 3.27-30-1 | Устройство цементобетонных оснований городских проездов толщина слоя, см 16 | 1000 м2 основания | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 11811.34 | 6742.82 | 2006.03 | 163.48 | 3062.49 | 0 | 267 | 0 | 0 | 11811.34 | 6742.82 | 2006.03 | 163.48 | 3062.49 | 0 | 267 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.03 | 7.88 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 73, Сб. 27, т. 30, поз. 1 |  |  | 152 | 0 | 3.27-30-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 53133.42 | 26138.57 | 7817.61 | 146448.27 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1000 м2 основания | 1000 м2 основания | 1 | [6 empty] | 75071242 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 152 | ТСН-2001.3-27. 27-29, 27-30 | ТСН-2001.3-27-7 |  |  |  | 1024 | 11811.34 | 6742.82 | 2006.03 | 163.48 | 3062.49 | 267 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 1165291735 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 31 |  |  | 1.3-1-36 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П3 | м3 | 0 | 162 | 162 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.48 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 1, поз. 36 |  |  | 152 | 0 | 1.3-1-36 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 6453.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071242 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 152 | ТСН-2001.3-27. 27-29, 27-30 | ТСН-2001.3-27-7 |  |  |  | 1024 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 332671857 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 32 | 424 |  | 3.27-30-2 | Устройство цементобетонных оснований городских проездов добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя | 1000 м2 основания | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 117.9 | 58.6 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 117.9 | 58.6 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 3.64 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3. Доп. 1-42. Сб. 27, т. 30, поз. 2 |  |  | 152 | 0 | 3.27-30-2 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 213.3 | 0 | 0 | 2835.73 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1000 м2 основания | 1000 м2 основания | 1 | [6 empty] | 75071242 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 152 | ТСН-2001.3-27. 27-29, 27-30 | ТСН-2001.3-27-7 |  |  |  | 1024 | 117.9 | 58.6 | 0 | 0 | 59.3 | 5.17 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 637311685 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 32 |  |  | 1.3-1-36 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П3 | м3 | 0 | 10.2 | 10.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12.48 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 1, поз. 36 |  |  | 152 | 0 | 1.3-1-36 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 6453.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071242 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 152 | ТСН-2001.3-27. 27-29, 27-30 | ТСН-2001.3-27-7 |  |  |  | 1024 | 517.14 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 332671857 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Восстановление бортовых камней | [19 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 |  | 431 |  | 3.27-26-1 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 1220.84 | 344.45 | 109.29 | 10.33 | 767.1 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 1220.84 | 344.45 | 109.29 | 10.33 | 767.1 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.07 | 5.19 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 77, Сб. 27, т. 26, поз. 1 |  |  | 148 | 0 | 3.27-26-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1787.7 | 1428.42 | 493.98 | 36682.72 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м бортового камня | 100 м бортового камня | 1 | [6 empty] | 75071238 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 148 | ТСН-2001.3-27. 27-26-1 | ТСН-2001.3-27-3 |  |  |  | 1024 | 1220.84 | 344.45 | 109.29 | 10.33 | 767.1 | 69.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -1814577671 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 33 | 438 |  | 3.27-26-1 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 1220.84 | 344.45 | 109.29 | 10.33 | 767.1 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 1220.84 | 344.45 | 109.29 | 10.33 | 767.1 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.07 | 5.19 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 77, Сб. 27, т. 26, поз. 1 |  |  | 148 | 0 | 3.27-26-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1787.7 | 1428.42 | 493.98 | 36682.72 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м бортового камня | 100 м бортового камня | 1 | [6 empty] | 75071238 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 148 | ТСН-2001.3-27. 27-26-1 | ТСН-2001.3-27-3 |  |  |  | 1024 | 1220.84 | 344.45 | 109.29 | 10.33 | 767.1 | 69.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -1814577671 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 33 |  |  | 1.5-3-369 | Камень бетонный бортовой, типа БР 100.30.18 | м3 | 0 | 5.2 | 5.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 1887.77 | 1887.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887.77 | 1887.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.12 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 5, о. 3, поз. 369 |  |  | 148 | 0 | 1.5-3-369 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 13440.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071238 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 148 | ТСН-2001.3-27. 27-26-1 | ТСН-2001.3-27-3 |  |  |  | 1024 | 1887.77 | 1887.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 489640300 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 34 | 445 |  | 3.27-26-1 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 1220.84 | 344.45 | 109.29 | 10.33 | 767.1 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 1220.84 | 344.45 | 109.29 | 10.33 | 767.1 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.07 | 5.19 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 77, Сб. 27, т. 26, поз. 1 |  |  | 148 | 0 | 3.27-26-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1787.7 | 1428.42 | 493.98 | 36682.72 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м бортового камня | 100 м бортового камня | 1 | [6 empty] | 75071238 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 148 | ТСН-2001.3-27. 27-26-1 | ТСН-2001.3-27-3 |  |  |  | 1024 | 1220.84 | 344.45 | 109.29 | 10.33 | 767.1 | 69.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -1814577671 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 34 |  |  | 1.5-3-40 | Камень бетонный бортовой, типа БР 100.30.15 | м3 | 0 | 4.3 | 4.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 1765.62 | 1765.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765.62 | 1765.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.11 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 5, о. 3, поз. 40 |  |  | 148 | 0 | 1.5-3-40 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 12553.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071238 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 148 | ТСН-2001.3-27. 27-26-1 | ТСН-2001.3-27-3 |  |  |  | 1024 | 1765.62 | 1765.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -1639184037 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 35 | 452 |  | 3.27-26-3 | Установка бортовых камней природных при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 1533.74 | 344.45 | 109.29 | 10.33 | 1080 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1533.74 | 344.45 | 109.29 | 10.33 | 1080 | 0 | 100 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.07 | 5.19 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 77, Сб. 27, т. 26, поз. 3 |  |  | 150 | 0 | 3.27-26-3 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1787.7 | 1428.42 | 493.98 | 51645.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м бортового камня | 100 м бортового камня | 1 | [6 empty] | 75071240 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 150 | ТСН-2001.3-27. 27-26-3 | ТСН-2001.3-27-5 |  |  |  | 1024 | 1533.74 | 344.45 | 109.29 | 10.33 | 1080 | 100 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -774250595 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 35 |  |  | 1.11-4-23 | Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита серого цвета, пиленый, сечение 300х150 мм | м | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 1104.55 | 1104.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.55 | 1104.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.51 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 11, о. 4, поз. 23 |  |  | 150 | 0 | 1.11-4-23 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2772.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 75071240 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 150 | ТСН-2001.3-27. 27-26-3 | ТСН-2001.3-27-5 |  |  |  | 1024 | 1104.55 | 1104.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | 1012126913 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 36 | 459 |  | 3.27-26-1 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 1220.84 | 344.45 | 109.29 | 10.33 | 767.1 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 1220.84 | 344.45 | 109.29 | 10.33 | 767.1 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 13.07 | 5.19 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 77, Сб. 27, т. 26, поз. 1 |  |  | 148 | 0 | 3.27-26-1 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 134 | 55 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1787.7 | 1428.42 | 493.98 | 36682.72 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м бортового камня | 100 м бортового камня | 1 | [6 empty] | 75071238 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 148 | ТСН-2001.3-27. 27-26-1 | ТСН-2001.3-27-3 |  |  |  | 1024 | 1220.84 | 344.45 | 109.29 | 10.33 | 767.1 | 69.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -1814577671 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 36 |  |  | 1.5-3-499 | Камень бетонный бортовой, типа БР 100.20.8 | м3 | 0 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 2385.71 | 2385.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385.71 | 2385.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.83 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 5, о. 3, поз. 499 |  |  | 148 | 0 | 1.5-3-499 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 13908.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161 | 107 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071238 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 148 | ТСН-2001.3-27. 27-26-1 | ТСН-2001.3-27-3 |  |  |  | 1024 | 2385.71 | 2385.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 107 |  |  |  |  | 0 |  | -122788579 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Газон | [19 empty] | 1 | [185 empty] | 0
17 | 1 | 37 | 461 |  | 3.47-26-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 416.4 | 0 | 0 | 0 | 416.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 416.4 | 0 | 0 | 0 | 416.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 105 | 48 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3. Доп. 1-42. Сб. 47, т. 26, поз. 4 |  |  | 295 | 0 | 3.47-26-4 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 48 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19912.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 187 | 101 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 75071385 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 295 | ТСН-2001.3-47. 47-23...47-33 | ТСН-2001.3-47-4 |  |  |  | 1024 | 416.4 | 0 | 0 | 0 | 416.4 | 40 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 187 | 101 |  |  |  |  | 0 |  | -1528046755 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 37 |  |  | 1.4-6-1 | Земля растительная | м3 | 0 | 15 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 146.84 | 146.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.84 | 146.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.16 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 4, о. 6, поз. 1 |  |  | 295 | 0 | 1.4-6-1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1198.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 187 | 101 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071385 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 295 | ТСН-2001.3-47. 47-23...47-33 | ТСН-2001.3-47-4 |  |  |  | 1024 | 146.84 | 146.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 187 | 101 |  |  |  |  | 0 |  | 314548526 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 38 | 465 |  | 3.47-26-3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 284.33 | 0 | 5.55 | 0.63 | 278.78 | 0 | 26.78 | 0 | 0 | 284.33 | 0 | 5.55 | 0.63 | 278.78 | 0 | 26.78 | 0 | 0 | 105 | 48 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 14.79 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 74, Сб. 47, т. 26, поз. 3 |  |  | 295 | 0 | 3.47-26-3 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 48 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82.08 | 30.13 | 13331.26 | 0 | 26.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 187 | 101 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 75071385 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 295 | ТСН-2001.3-47. 47-23...47-33 | ТСН-2001.3-47-4 |  |  |  | 1024 | 284.33 | 0 | 5.55 | 0.63 | 278.78 | 26.78 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 187 | 101 |  |  |  |  | 0 |  | 1763636890 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 38 |  |  | 1.4-6-1 | Земля растительная | м3 | 0 | 15 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 146.84 | 146.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.84 | 146.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.16 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 4, о. 6, поз. 1 |  |  | 295 | 0 | 1.4-6-1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1198.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 187 | 101 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071385 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 295 | ТСН-2001.3-47. 47-23...47-33 | ТСН-2001.3-47-4 |  |  |  | 1024 | 146.84 | 146.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 187 | 101 |  |  |  |  | 0 |  | 314548526 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 39 | 467 |  | 3.47-26-5 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | 100 м2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 56.94 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 56.94 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 105 | 48 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3. Доп. 1-42. Сб. 47, т. 26, поз. 5 |  |  | 295 | 0 | 3.47-26-5 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 48 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722.87 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 187 | 101 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 75071385 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 295 | ТСН-2001.3-47. 47-23...47-33 | ТСН-2001.3-47-4 |  |  |  | 1024 | 56.94 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 5.47 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 187 | 101 |  |  |  |  | 0 |  | 33542652 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 39 |  |  | 1.4-6-1 | Земля растительная | м3 | 0 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 146.84 | 146.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.84 | 146.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.16 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 4, о. 6, поз. 1 |  |  | 295 | 0 | 1.4-6-1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1198.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 187 | 101 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 75071385 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 295 | ТСН-2001.3-47. 47-23...47-33 | ТСН-2001.3-47-4 |  |  |  | 1024 | 146.84 | 146.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 187 | 101 |  |  |  |  | 0 |  | 314548526 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 40 | 470 |  | 3.47-26-6 | Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 129.4 | 70.7 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 129.4 | 70.7 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 105 | 48 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 7.33 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3. Доп. 1-42. Сб. 47, т. 26, поз. 6 |  |  | 295 | 0 | 3.47-26-6 | 1 | 30 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 48 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 518.23 | 0 | 0 | 2807.03 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 187 | 101 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 75071385 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 295 | ТСН-2001.3-47. 47-23...47-33 | ТСН-2001.3-47-4 |  |  |  | 1024 | 129.4 | 70.7 | 0 | 0 | 58.7 | 5.25 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 187 | 101 |  |  |  |  | 0 |  | 1695254536 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 40 |  |  | 1.4-6-6 | Семена (смесь универсальная) газонных трав | кг | 0 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 57.93 | 57.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.93 | 57.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.58 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 4, о. 6, поз. 6 |  |  | 295 | 0 | 1.4-6-6 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 149.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 187 | 101 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 75071385 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 295 | ТСН-2001.3-47. 47-23...47-33 | ТСН-2001.3-47-4 |  |  |  | 1024 | 57.93 | 57.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 187 | 101 |  |  |  |  | 0 |  | -1553685943 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 128 |  | Новый раздел | Благоустройство | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | 02-01-04 | Прокладка КЛ-10кВ в ТП | 0 | [6 empty] | 401425.36 | 358057.15 | 1001.12 | 305.09 | 42367.09 | 0 | 63.7882 | 0 | 0 | 38593.6 | 18064.19 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 458571.29 | 23047.02 | 435524.27 | 0 | 358057.15 | 358057.15 | 0 | 358057.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 401425.36 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 401425.36 | 1 | 401425.36
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 358057.15 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 358057.15 | 1 | 358057.15
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 358057.15 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 358057.15 | 1 | 358057.15
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 358057.15 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 358057.15 | 1 | 358057.15
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 358057.15 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 358057.15 | 1 | 358057.15
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1001.12 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1001.12 | 1 | 1001.12
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 305.09 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 305.09 | 1 | 305.09
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 42367.09 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 42367.09 | 1 | 42367.09
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 23047.02 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 23047.02 | 1 | 23047.02
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 435524.27 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 435524.27 | 1 | 435524.27
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 63.7882 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 63.7882 | 1 | 63.7882
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 38593.6 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 38593.6 | 1 | 38593.6
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 18064.19 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18064.19 | 1 | 18064.19
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 458571.29 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 458571.29 | 1 | 458571.29
60 | 1 |  | 20 | 3 | 0.58 | 0 | Коэфф. вблизи действ.кабеля
60 | 1 |  | 20 | 5 | 2 | 1 | шурфы, шт.
60 | 0 |  | 20 | 6 | 0 | 2 | Разработка вручную с 1,3, м3
60 | 0 |  | 20 | 7 | 0 | 3 | Разработка вручную, м3
60 | 0 |  | 20 | 8 | 0 | 4 | Разработка мех. в отвал, м3
60 | 0 |  | 20 | 9 | 0 | 5 | Разработка мех. с погрузкой, м3
60 | 0 |  | 20 | 10 | 0 | 6 | Доп.погрузка, м3
60 | 0 |  | 20 | 11 | 0 | 7 | Засыпка вручную, м3
60 | 0 |  | 20 | 12 | 0 | 8 | Засыпка мех., м3
60 | 0 |  | 20 | 13 | 0 | 9 | ПЭ 1я труба, м
60 | 0 |  | 20 | 14 | 0 | 10 | ПЭ последующая труба, м
60 | 0 |  | 20 | 15 | 0 | 11 | А/ц 150 до 2х отв., м
60 | 0 |  | 20 | 16 | 0 | 12 | А/ц 150 более 2х отв., м
60 | 0 |  | 20 | 17 | 0 | 13 | А/ц 100 до 2х отв., м
60 | 0 |  | 20 | 18 | 0 | 14 | А/ц 100 более 2х отв., м
60 | 0 |  | 20 | 19 | 0 | 15 | Песок для труб, м3
60 | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 16 | Заглушки 100, шт.
60 | 0 |  | 20 | 21 | 0 | 17 | Заглушки 150, шт.
60 | 0 |  | 20 | 22 | 0 | 18 | УКПТ, шт.
60 | 0 |  | 20 | 23 | 0 | 19 | Заглушки 160 - канал, шт.
60 | 0 |  | 20 | 24 | 0 | 20 | Пробивка/заделка отверстий, шт.
60 | 0 |  | 20 | 25 | 0 | 21 | Гидроизоляция обмазочная, м2
60 | 0 |  | 20 | 26 | 0 | 22 | Гидроизоляция оклеечная, м2
60 | 1 |  | 20 | 27 | 8.32 | 23 | Огнезащита, м2
60 | 0 |  | 20 | 48 | 0 | 44 | Кабель 1х240/50 в трубах, м
60 | 1 |  | 20 | 49 | 30 | 45 | Кабель 1х240/50 в ТП действ., м
60 | 1 |  | 20 | 55 | 60 | 46 | Кабель 1х240/50 в ТП нов., м
60 | 1 |  | 20 | 56 | 2 | 47 | Муфты концевые 150/240 в ТП действ., шт.
60 | 1 |  | 20 | 57 | 4 | 48 | Муфты концевые 150/240 в ТП нов., шт.
60 | 1 |  | 20 | 58 | 2 | 49 | Адаптеры 5143 в ТП действ., шт
60 | 1 |  | 20 | 59 | 4 | 50 | Адаптеры 5143 в ТП нов., шт
60 | 0 |  | 20 | 60 | 0 | 51 | Кабель 1х120/35 в трубах, м
60 | 1 |  | 20 | 61 | 60 | 52 | Кабель 1х120/35 в ТП действ., м
60 | 0 |  | 20 | 62 | 0 | 53 | Кабель 1х120/35 в ТП нов., м
60 | 0 |  | 20 | 63 | 0 | 54 | Муфты концевые 1х120/35 в ТП действ., шт.
60 | 0 |  | 20 | 64 | 0 | 55 | Муфты концевые 1х120/35 в ТП нов., шт.
60 | 0 |  | 20 | 65 | 0 | 56 | Адаптеры 5133 в ТП действ., шт
60 | 0 |  | 20 | 66 | 0 | 57 | Адаптеры 5133 в ТП нов., шт
60 | 1 |  | 20 | 83 | 17.31 | 1.1 | Дорога верхняя карта, м2
60 | 1 |  | 20 | 84 | 1.38 | 1.2 | Дорога нижние слои, м2
60 | 0 |  | 20 | 85 | 0 | 2.1 | Тротуар верхняя карта, м2
60 | 0 |  | 20 | 86 | 0 | 2.2 | Тротуар нижние слои, м2
60 | 1 |  | 20 | 87 | 4.91 | 3.1 | Плитка тротуарная (новая гранитная), м2
60 | 0 |  | 20 | 88 | 0 | 3.2 | Плитка тротуарная (новая бетонная), м2
60 | 0 |  | 20 | 89 | 0 | 3.3 | Плитка тротуарная (старая), м2
60 | 0 |  | 20 | 90 | 0 | 3.4 | Основание (щебень) под плиткой, м2
60 | 1 |  | 20 | 91 | 2.07 | 3.5 | Основание (ц/б) под плиткой, м2
60 | 0 |  | 20 | 92 | 0 | 4.1 | Брусчатка тротуарная (новая гранитная), м2
60 | 0 |  | 20 | 93 | 0 | 4.2 | Брусчатка тротуарная (новая бетонная), м2
60 | 0 |  | 20 | 94 | 0 | 4.3 | Брусчатка тротуарная (старая), м2
60 | 0 |  | 20 | 95 | 0 | 4.4 | Основание (щебень) под брусчаткой, м2
60 | 0 |  | 20 | 96 | 0 | 4.5 | Основание (ц/б) под брусчаткой, м2
60 | 0 |  | 20 | 97 | 0 | 5.1 | Тактильная плитка (новая), м2
60 | 0 |  | 20 | 98 | 0 | 5.2 | Тактильная плитка (старая), м2
60 | 0 |  | 20 | 99 | 0 | 5.3 | Основание (щебень) под такт.плиткой, м2
60 | 0 |  | 20 | 100 | 0 | 5.4 | Основание (ц/б) под такт.плиткой, м2
60 | 0 |  | 20 | 101 | 0 | 6.1 | Отмостка верхняя карта, м2
60 | 0 |  | 20 | 102 | 0 | 6.2 | Отмостка нижние слои, м2
60 | 0 |  | 20 | 103 | 0 | 7.1 | Бортовой камень дор. 100.30.18 (новый), шт.
60 | 0 |  | 20 | 104 | 0 | 7.2 | Бортовой камень дор. 100.30.15 (новый), шт.
60 | 0 |  | 20 | 105 | 0 | 7.3 | Бортовой камень дор. гранит. 300х150 (новый), шт.
60 | 0 |  | 20 | 106 | 0 | 7.4 | Бортовой камень дор. (старый), шт.
60 | 0 |  | 20 | 107 | 0 | 7.5 | Бортовой камень сад. 100.20.8 (новый), шт.
60 | 0 |  | 20 | 108 | 0 | 7.6 | Бортовой камень сад.. (старый), шт.
60 | 0 |  | 20 | 109 | 0 | 8.1 | Газон вручную 100%
60 | 0 |  | 20 | 111 | 0 | 8.2 | Газон 25/75
60 | 0 |  | 20 | 112 | 0 | 9.1 | Щебеночное покрытие, м2
60 | 0 |  | 20 | 113 | 0 | 10.1 | Цементобетонное покрытие, м2
51 | 408 | 1 | 12 |  | 02-01-04 | Прокладка КЛ-10кВ в ТП | 0 | [6 empty] | 401425.36 | 358057.15 | 1001.12 | 305.09 | 42367.09 | 0 | 63.7882 | 0 | 0 | 38593.6 | 18064.19 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 458571.29 | 23047.02 | 435524.27 | 0 | 358057.15 | 358057.15 | 0 | 358057.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 401425.36 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 401425.36 | 1 | 401425.36
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 358057.15 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 358057.15 | 1 | 358057.15
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 358057.15 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 358057.15 | 1 | 358057.15
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 358057.15 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 358057.15 | 1 | 358057.15
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 358057.15 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 358057.15 | 1 | 358057.15
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1001.12 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1001.12 | 1 | 1001.12
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 305.09 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 305.09 | 1 | 305.09
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42367.09 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 42367.09 | 1 | 42367.09
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23047.02 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 23047.02 | 1 | 23047.02
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 435524.27 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 435524.27 | 1 | 435524.27
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.7882 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 63.7882 | 1 | 63.7882
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38593.6 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 38593.6 | 1 | 38593.6
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18064.19 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18064.19 | 1 | 18064.19
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 458571.29 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 458571.29 | 1 | 458571.29
70 | 1 |  | 1 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Текущий уровень цен | 2025 | 0 | 7 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 78708775 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2025 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.88 | 7.66 | 1 | 1 | 9.88 | 7.66 | 1 | [9 empty] | 216 | [12 empty] | 78708776
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU Flash (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU Flash |  | 1 | 73936 | 10 | 11 | 15 | 0 | 1
1 | 51 | 0 |  | 0 | 02-01-04 | Прокладка КЛ-10кВ в ТП |  | 0 | М-25-2-ЭС-ПОС | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | М-25-2-ЭС-ПОС | 0 |  | Никитюк В.А. | Ефимова А.А. | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Поправки для ТСН-2001 от 30.06.2025 г. доп.77 | 0 | 0 | 16785418 | 79 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 77 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 78708775 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | 02-01-04 | Прокладка КЛ-10кВ в ТП | 23.05 | 435.52 | 0 | 0 | 458.57 | 42.67 | 759.48 | 0 | 0 | 458.57 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | 401425.36 | 358057.15 | 0 | 0 | 0 | 1001.12 | 305.09 | 42367.09 | 23047.02 | 435524.27 | 0 | 0 | 63.7882 | 0 | 0 | 38593.6 | 18064.19 | 458571.29
51 |  |  |  | 23.05 | 435.52 | 0 | 0 | 458.57 | 42.67 | 759.48 | 0 | 0 | 458.57
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 401425.36 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 358057.15 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 358057.15 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 358057.15 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 358057.15 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1001.12 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 305.09 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42367.09 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23047.02 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 435524.27 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.7882 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38593.6 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18064.19 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 458571.29 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Текущий уровень цен | 2025 | 0 | 7 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 78708775 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2025 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.88 | 7.66 | 1 | 1 | 9.88 | 7.66 | 1 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 78708776

## SmtRes
95 | 78708775 | 78709401 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.4 | *0,3 | 1 | 2 | 78709405 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2304 | 0 | 0.2304 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
96 | 78708775 | 78709407 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.4 | *0,3 | 1 | 2 | 78709411 | 1 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6912 | 0 | 0.6912 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
160 | 78708775 | 78709545 | 75820066 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-766 | ТСН-2001.1 Доп. 69, Р. 1, о. 1, поз. 766 | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1325330269 | 110 | 937.33 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.528 | 937.33 | 104.99 | 8.91 | 11548.9 | 0 | 493.92 | 0 | 0 | 0 | 493.92 | 0 |  | 0 |  | 0
162 | 78708775 | 78709564 | 75826820 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-1-36 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 1, поз. 36 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П3 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1833229142 | 162 | 6466.82 | 0 | 0 | 0 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22356 | 6466.82 | 517.14 | 12.48 | 83776.68 | 0 | 1442.84 | 0 | 0 | 0 | 1442.84 | 0 |  | 0 |  | 0
164 | 78708775 | 78709591 | 75826820 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-1-36 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 1, поз. 36 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П3 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1833229142 | 10.2 | 6466.82 | 0 | 0 | 0 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.014076 | 6466.82 | 517.14 | 12.48 | 5274.83 | 0 | 90.85 | 0 | 0 | 0 | 90.85 | 0 |  | 0 |  | 0
166 | 78708775 | 78709600 | 75827169 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-3-3 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 3, поз. 3 | Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, крупнозернистая, марка I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1111377697 | 9.58 | 4408.96 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.58 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1322 | 4408.96 | 296.7 | 14.86 | 2842.39 | 0 | 582.88 | 0 | 0 | 0 | 582.88 | 0 |  | 0 |  | 0
168 | 78708775 | 78709625 | 75827169 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-3-3 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 3, поз. 3 | Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, крупнозернистая, марка I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1111377697 | 2.4 | 4408.96 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.03312 | 4408.96 | 296.7 | 14.86 | 712.08 | 0 | 146.02 | 0 | 0 | 0 | 146.02 | 0 |  | 0 |  | 0
170 | 78708775 | 78709636 | 75827169 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-3-3 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 3, поз. 3 | Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, крупнозернистая, марка I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1111377697 | 9.58 | 4408.96 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.58 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1322 | 4408.96 | 296.7 | 14.86 | 2842.39 | 0 | 582.88 | 0 | 0 | 0 | 582.88 | 0 |  | 0 |  | 0
172 | 78708775 | 78709661 | 75827169 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-3-3 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 3, поз. 3 | Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, крупнозернистая, марка I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1111377697 | 2.4 | 4408.96 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.03312 | 4408.96 | 296.7 | 14.86 | 712.08 | 0 | 146.02 | 0 | 0 | 0 | 146.02 | 0 |  | 0 |  | 0
174 | 78708775 | 78709672 | 75827171 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-3-7 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 3, поз. 7 | Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка I, тип А | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -561641380 | 9.66 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 307.59 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.66 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6721 | 4620 | 307.59 | 15.02 | 2971.32 | 0 | 7725.31 | 0 | 0 | 0 | 7725.31 | 0 |  | 0 |  | 0
177 | 78708775 | 78709698 | 75820066 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-766 | ТСН-2001.1 Доп. 69, Р. 1, о. 1, поз. 766 | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1325330269 | 110 | 937.33 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 937.33 | 104.99 | 8.91 | 11548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
179 | 78708775 | 78709717 | 75820657 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-1555 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 1555 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 20-40 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -691287764 | 17.4 | 3011.21 | 0 | 0 | 0 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 18.71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3011.21 | 160.62 | 18.71 | 2794.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
181 | 78708775 | 78709730 | 75827169 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-3-3 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 3, поз. 3 | Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, крупнозернистая, марка I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1111377697 | 10.7 | 4408.96 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.7 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4408.96 | 296.7 | 14.86 | 3174.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
183 | 78708775 | 78709741 | 75827174 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-3-10 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 3, поз. 10 | Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, песчаная, тип Г | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1133850280 | 7.14 | 5130.55 | 0 | 0 | 0 | 293.51 | 0 | 0 | 0 | 17.48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.14 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5130.55 | 293.51 | 17.48 | 2095.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
186 | 78708775 | 78709753 | 75820066 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-766 | ТСН-2001.1 Доп. 69, Р. 1, о. 1, поз. 766 | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1325330269 | 110 | 937.33 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.572 | 937.33 | 104.99 | 8.91 | 11548.9 | 0 | 535.08 | 0 | 0 | 0 | 535.08 | 0 |  | 0 |  | 0
188 | 78708775 | 78709772 | 75820657 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-1555 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 1555 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 20-40 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -691287764 | 17.4 | 3011.21 | 0 | 0 | 0 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 18.71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3011.21 | 160.62 | 18.71 | 2794.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
190 | 78708775 | 78709785 | 75826820 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-1-36 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 1, поз. 36 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П3 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1833229142 | 162 | 6466.82 | 0 | 0 | 0 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.33534 | 6466.82 | 517.14 | 12.48 | 83776.68 | 0 | 2164.25 | 0 | 0 | 0 | 2164.25 | 0 |  | 0 |  | 0
192 | 78708775 | 78709812 | 75826820 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-1-36 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 1, поз. 36 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П3 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1833229142 | 10.2 | 6466.82 | 0 | 0 | 0 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.021114 | 6466.82 | 517.14 | 12.48 | 5274.83 | 0 | -136.27 | 0 | 0 | 0 | -136.27 | 0 |  | 0 |  | 0
196 | 78708775 | 78709839 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.8 |  | 1 | 2 | 78709851 | 1 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.878 | 0 | 224.878 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
196 | 78708775 | 78709839 | 75171395 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-17-82 | ТСН-2001.2. Доп. 77. п.1-17-82 (177201) | Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона, мощность до 4 кВт (5,5 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -286396055 | 5.62 | 0 | 95.17 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 47.82 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.62 |  | 0 | 2 | 78709852 | 1 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.5942 | 95.17 | 9.88 | 9.2 | 55.53 | 0 | 0 | 2508.31 | 0 | 0 | 2508.31 | 0 |  | 0 |  | 0
196 | 78708775 | 78709839 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1563021952 | 0.51 | 0 | 1323.36 | 631.85 | 0 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 1 | 15.21 | 47.82 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51 |  | 0 | 2 | 78709853 | 1 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31.6017 | 2.5041 | 1323.36 | 83.1 | 15.21 | 42.38 | 6.44 | 0 | 3165.06 | 1511.2 | 0 | 3165.06 | 0 | 9999990009 | 0 | чел.-ч. | 12.62
196 | 78708775 | 78709839 | 75170759 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-3-38 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-3-38 (032009) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1806036159 | 0.38 | 0 | 2451.81 | 847.64 | 0 | 0 | 179.17 | 16.93 | 0 | 1 | 13.07 | 47.82 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38 |  | 0 | 2 | 78709854 | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31.588 | 1.8658 | 2451.81 | 179.17 | 13.07 | 68.08 | 6.43 | 0 | 4369.24 | 1510.53 | 0 | 4369.24 | 0 | 9999990009 | 0 | чел.-ч. | 16.93
196 | 78708775 | 78709839 | 75147550 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-2-14 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 3, о. 2, поз. 14 | Раствор цементно-известковый, марка М100 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -874054131 | 0.05 | 5179.85 | 0 | 0 | 0 | 477.64 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 2 | 78709855 | 1 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2455 | 5179.85 | 477.64 | 10.78 | 23.88 | 0 | 1264.07 | 0 | 0 | 0 | 1264.07 | 0 |  | 0 |  | 0
203 | 78708775 | 78709863 | 75820066 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-766 | ТСН-2001.1 Доп. 69, Р. 1, о. 1, поз. 766 | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1325330269 | 110 | 937.33 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 937.33 | 104.99 | 8.91 | 11548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
205 | 78708775 | 78709882 | 75820657 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-1555 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 1555 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 20-40 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -691287764 | 17.4 | 3011.21 | 0 | 0 | 0 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 18.71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3011.21 | 160.62 | 18.71 | 2794.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
207 | 78708775 | 78709895 | 75827174 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-3-10 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 3, поз. 10 | Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, песчаная, тип Г | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1133850280 | 7.14 | 5130.55 | 0 | 0 | 0 | 293.51 | 0 | 0 | 0 | 17.48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.14 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5130.55 | 293.51 | 17.48 | 2095.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
210 | 78708775 | 78709907 | 75820066 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-766 | ТСН-2001.1 Доп. 69, Р. 1, о. 1, поз. 766 | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1325330269 | 110 | 937.33 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 937.33 | 104.99 | 8.91 | 11548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
212 | 78708775 | 78709926 | 75820657 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-1555 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 1555 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 20-40 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -691287764 | 126 | 3011.21 | 0 | 0 | 0 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 18.71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3011.21 | 160.62 | 18.71 | 20238.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
215 | 78708775 | 78709948 | 75820066 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-766 | ТСН-2001.1 Доп. 69, Р. 1, о. 1, поз. 766 | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1325330269 | 110 | 937.33 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 937.33 | 104.99 | 8.91 | 11548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
217 | 78708775 | 78709967 | 75820657 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-1555 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 1555 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 20-40 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -691287764 | 17.4 | 3011.21 | 0 | 0 | 0 | 160.62 | 0 | 0 | 0 | 18.71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3011.21 | 160.62 | 18.71 | 2794.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
219 | 78708775 | 78709980 | 75826820 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-1-36 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 1, поз. 36 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П3 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1833229142 | 162 | 6466.82 | 0 | 0 | 0 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6466.82 | 517.14 | 12.48 | 83776.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
221 | 78708775 | 78710007 | 75826820 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-1-36 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 1, поз. 36 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П3 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1833229142 | 10.2 | 6466.82 | 0 | 0 | 0 | 517.14 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6466.82 | 517.14 | 12.48 | 5274.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
225 | 78708775 | 78710032 | 75827934 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.5-3-369 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 5, о. 3, поз. 369 | Камень бетонный бортовой, типа БР 100.30.18 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1393405171 | 5.2 | 13844.15 | 0 | 0 | 0 | 1887.77 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13844.15 | 1887.77 | 7.12 | 9816.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
227 | 78708775 | 78710049 | 75827734 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.5-3-40 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 5, о. 3, поз. 40 | Камень бетонный бортовой, типа БР 100.30.15 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1609925058 | 4.3 | 12930.16 | 0 | 0 | 0 | 1765.62 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12930.16 | 1765.62 | 7.11 | 7592.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
229 | 78708775 | 78710066 | 75832458 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.11-4-23 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 11, о. 4, поз. 23 | Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита серого цвета, пиленый, сечение 300х150 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 1977003224 | 100 | 2855.59 | 0 | 0 | 0 | 1104.55 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2855.59 | 1104.55 | 2.51 | 110455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
231 | 78708775 | 78710083 | 75828023 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.5-3-499 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 5, о. 3, поз. 499 | Камень бетонный бортовой, типа БР 100.20.8 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1232299900 | 1.6 | 14325.95 | 0 | 0 | 0 | 2385.71 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14325.95 | 2385.71 | 5.83 | 3817.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
234 | 78708775 | 78710101 | 75827585 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.4-6-1 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 4, о. 6, поз. 1 | Земля растительная | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -575415464 | 15 | 1198.21 | 0 | 0 | 0 | 146.84 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1198.21 | 146.84 | 8.16 | 2202.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
236 | 78708775 | 78710108 | 75827585 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.4-6-1 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 4, о. 6, поз. 1 | Земля растительная | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -575415464 | 15 | 1198.21 | 0 | 0 | 0 | 146.84 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1198.21 | 146.84 | 8.16 | 2202.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
238 | 78708775 | 78710119 | 75827585 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.4-6-1 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 4, о. 6, поз. 1 | Земля растительная | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -575415464 | 5 | 1198.21 | 0 | 0 | 0 | 146.84 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1198.21 | 146.84 | 8.16 | 734.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
240 | 78708775 | 78710126 | 75827588 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.4-6-6 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 4, о. 6, поз. 6 | Семена (смесь универсальная) газонных трав | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 361450879 | 4 | 149.46 | 0 | 0 | 0 | 57.93 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149.46 | 57.93 | 2.58 | 231.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0

## EtalonRes
29 | 78709024 | 78709012 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 135 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 78709025 | 78709012 | 75171189 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-12-13 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-12-13 (127201) | Установки для осушки и очистки от механических примесей атмосферного воздуха для трансформаторов, производительность до 240 м3/ч | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 8 | 0 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 78709026 | 78709012 | 75171250 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-14-13 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-14-13 (148501) | Пылесосы строительные (промышленные) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 78709027 | 78709012 | 75171388 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-17-73 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-17-73 (171901) | Агрегаты окрасочные безвоздушные высокого давления, мощность до 4 кВт | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 30 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 30 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 78709028 | 78709012 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 78709030 | 78709012 | 75171634 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-30-102 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-30-102 (303704) | Дрели, мощность до 800 Вт | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 78709029 | 78709012 | 75170759 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-3-38 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-3-38 (032009) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 179.17 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 78709031 | 78709012 | 75140183 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-115 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 115 | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.8 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 78709032 | 78709012 | 75140667 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-825 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 825 | Пленка полиэтиленовая, толщина от 120 до 150 мкм | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 140 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 140 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 78709033 | 78709012 | 75140784 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-998 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 998 | Растворитель универсальный типа 645-650 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0002 | 13609.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0002 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 78709034 | 78709012 | 75135462 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5772450000 |  | (2257420000; 2316130000; 2312921000) Состав огнезащитный, вспучивающийся, механизированного и ручного нанесения | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 78709050 | 78709036 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 15.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 78709051 | 78709036 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.51 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.51 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 78709052 | 78709036 | 75170841 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-31 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-31 (042903) | Лебедки электрические, тяговое усилие до 14,71 кН (1,5 тс) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.41 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.41 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 78709053 | 78709036 | 75170851 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-45 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-45 (043403) | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.67 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.67 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 78709054 | 78709036 | 75140463 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-491 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 491 | Лак битумный, типа БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 11242.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 78709055 | 78709036 | 75146974 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-8031 | ТСН-2001.1 Доп. 66, Р. 1, о. 1, поз. 8031 | Роль свинцовая, марка С1, толщина от 1 до 1,5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 78709056 | 78709036 | 75140742 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-944 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 944 | Припой оловянно-свинцовый, в прутках, диаметр 8 мм, типа ПОС-30 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0005 | 60966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0005 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 78709057 | 78709036 | 75140765 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-967 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 967 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр от 1,6 до 3,0 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 4e-05 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 78709058 | 78709036 | 75163663 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-1180 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 21, о. 5, поз. 1180 | Бирка маркировочная для кабелей и проводов, типа У134 У3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.00041 | 226.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00041 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 78709059 | 78709036 | 75163324 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-798 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 21, о. 5, поз. 798 | Лента монтажная, типа ЛМ-5 | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0.96 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.96 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 78709060 | 78709036 | 75163326 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-800 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 21, о. 5, поз. 800 | Кнопка для ленты ЛМ, типа 3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.00832 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00832 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 78709061 | 78709036 | 75115854 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3500000000 |  | Кабели напряжением до 35 кВ | 1303 | 1003 | км | км | 1000 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.102 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 78709062 | 78709036 | 75120956 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3599190000 |  | Оконцеватели (капы) термоусаживаемые | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 78709077 | 78709063 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 15.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 78709078 | 78709063 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.51 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.51 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 78709079 | 78709063 | 75170841 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-31 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-31 (042903) | Лебедки электрические, тяговое усилие до 14,71 кН (1,5 тс) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.41 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.41 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 78709080 | 78709063 | 75170851 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-45 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-45 (043403) | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.67 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.67 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 78709081 | 78709063 | 75140463 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-491 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 491 | Лак битумный, типа БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 11242.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 78709082 | 78709063 | 75146974 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-8031 | ТСН-2001.1 Доп. 66, Р. 1, о. 1, поз. 8031 | Роль свинцовая, марка С1, толщина от 1 до 1,5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 78709083 | 78709063 | 75140742 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-944 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 944 | Припой оловянно-свинцовый, в прутках, диаметр 8 мм, типа ПОС-30 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0005 | 60966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0005 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 78709084 | 78709063 | 75140765 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-967 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 967 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр от 1,6 до 3,0 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 4e-05 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 78709085 | 78709063 | 75163663 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-1180 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 21, о. 5, поз. 1180 | Бирка маркировочная для кабелей и проводов, типа У134 У3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.00041 | 226.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00041 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 78709086 | 78709063 | 75163324 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-798 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 21, о. 5, поз. 798 | Лента монтажная, типа ЛМ-5 | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0.96 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.96 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 78709087 | 78709063 | 75163326 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-800 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 21, о. 5, поз. 800 | Кнопка для ленты ЛМ, типа 3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.00832 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00832 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 78709088 | 78709063 | 75115854 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3500000000 |  | Кабели напряжением до 35 кВ | 1303 | 1003 | км | км | 1000 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.102 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 78709089 | 78709063 | 75120956 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3599190000 |  | Оконцеватели (капы) термоусаживаемые | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 78709104 | 78709090 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *1,2 | 8.568 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 78709105 | 78709090 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.49 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,2 | 0.588 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 78709106 | 78709090 | 75170841 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-31 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-31 (042903) | Лебедки электрические, тяговое усилие до 14,71 кН (1,5 тс) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.63 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,2 | 1.956 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 78709107 | 78709090 | 75170851 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-45 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-45 (043403) | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.63 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,2 | 1.956 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 78709108 | 78709090 | 75140463 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-491 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 491 | Лак битумный, типа БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 11242.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 78709109 | 78709090 | 75146974 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-8031 | ТСН-2001.1 Доп. 66, Р. 1, о. 1, поз. 8031 | Роль свинцовая, марка С1, толщина от 1 до 1,5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 78709110 | 78709090 | 75140742 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-944 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 944 | Припой оловянно-свинцовый, в прутках, диаметр 8 мм, типа ПОС-30 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0005 | 60966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.0005 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 78709111 | 78709090 | 75140765 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-967 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 967 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр от 1,6 до 3,0 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 4e-05 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 4e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 78709112 | 78709090 | 75163663 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-1180 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 21, о. 5, поз. 1180 | Бирка маркировочная для кабелей и проводов, типа У134 У3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.004 | 226.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.004 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 78709113 | 78709090 | 75163324 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-798 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 21, о. 5, поз. 798 | Лента монтажная, типа ЛМ-5 | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0.96 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.96 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 78709114 | 78709090 | 75163326 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-800 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 21, о. 5, поз. 800 | Кнопка для ленты ЛМ, типа 3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.00832 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.00832 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 78709115 | 78709090 | 75115854 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3500000000 |  | Кабели напряжением до 35 кВ | 1303 | 1003 | км | км | 1000 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.102 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 78709116 | 78709090 | 75120956 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3599190000 |  | Оконцеватели (капы) термоусаживаемые | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 78709131 | 78709117 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7.14 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 78709132 | 78709117 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.49 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.49 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 78709133 | 78709117 | 75170841 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-31 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-31 (042903) | Лебедки электрические, тяговое усилие до 14,71 кН (1,5 тс) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.63 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.63 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 78709134 | 78709117 | 75170851 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-45 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-45 (043403) | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.63 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.63 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 78709135 | 78709117 | 75140463 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-491 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 491 | Лак битумный, типа БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 11242.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 78709136 | 78709117 | 75146974 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-8031 | ТСН-2001.1 Доп. 66, Р. 1, о. 1, поз. 8031 | Роль свинцовая, марка С1, толщина от 1 до 1,5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 78709137 | 78709117 | 75140742 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-944 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 944 | Припой оловянно-свинцовый, в прутках, диаметр 8 мм, типа ПОС-30 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0005 | 60966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0005 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 78709138 | 78709117 | 75140765 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-967 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 967 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр от 1,6 до 3,0 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 4e-05 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 78709139 | 78709117 | 75163663 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-1180 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 21, о. 5, поз. 1180 | Бирка маркировочная для кабелей и проводов, типа У134 У3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.004 | 226.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.004 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 78709140 | 78709117 | 75163324 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-798 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 21, о. 5, поз. 798 | Лента монтажная, типа ЛМ-5 | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0.96 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.96 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 78709141 | 78709117 | 75163326 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-800 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 21, о. 5, поз. 800 | Кнопка для ленты ЛМ, типа 3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.00832 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00832 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 78709142 | 78709117 | 75115854 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3500000000 |  | Кабели напряжением до 35 кВ | 1303 | 1003 | км | км | 1000 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.102 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 78709143 | 78709117 | 75120956 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3599190000 |  | Оконцеватели (капы) термоусаживаемые | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 78709150 | 78709145 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *1,2 | 4.248 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 78709151 | 78709145 | 75171356 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-17-23 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-17-23 (174301) | Горелки газовые | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,2 | 0.156 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 78709152 | 78709145 | 75142011 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-2613 | ТСН-2001.1 Доп. 56, Р. 1, о. 1, поз. 2613 | Пропан-бутан, сжиженный газ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.3936 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.3936 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 78709153 | 78709145 | 75120903 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3599000000 |  | Муфты концевые термоусаживаемые для одножильных силовых кабелей на напряжение до 10 кВ (3449630000) | 1391 | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 1 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 78709159 | 78709154 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3.54 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 78709160 | 78709154 | 75171356 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-17-23 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-17-23 (174301) | Горелки газовые | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.13 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 78709161 | 78709154 | 75142011 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-2613 | ТСН-2001.1 Доп. 56, Р. 1, о. 1, поз. 2613 | Пропан-бутан, сжиженный газ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.3936 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3936 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 78709162 | 78709154 | 75120903 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3599000000 |  | Муфты концевые термоусаживаемые для одножильных силовых кабелей на напряжение до 10 кВ (3449630000) | 1391 | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 78709172 | 78709164 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 116.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *1,2 | 139.716 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 78709173 | 78709164 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.16 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,2 | 0.192 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 78709174 | 78709164 | 75140183 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-115 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 115 | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 5 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 78709175 | 78709164 | 75141163 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-1464 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 1464 | Бумага наждачная шлифовальная, на тканевой основе, водостойкая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 5 | 127.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 78709176 | 78709164 | 75142632 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-3555 | ТСН-2001.1 Доп. 68, Р. 1, о. 1, поз. 3555 | Смазка универсальная, силиконовая, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°С, тюбик 30 г | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1.2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 1.2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 78709177 | 78709164 | 75147271 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-2-158 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 1, о. 2, поз. 158 | Бензин авиационный, марка Б-70 | 1296 | 1002 | л | л | 1 | 15 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 15 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 78709178 | 78709164 | 75120903 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3599000000 |  | Адаптеры изоляционные на напряжение 10-20 кВ (3449630000) | 1391 | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 78709187 | 78709179 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 116.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 116.43 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 78709188 | 78709179 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.16 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.16 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 78709189 | 78709179 | 75140183 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-115 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 115 | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 5 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 78709190 | 78709179 | 75141163 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-1464 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 1464 | Бумага наждачная шлифовальная, на тканевой основе, водостойкая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 5 | 127.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 78709191 | 78709179 | 75142632 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-3555 | ТСН-2001.1 Доп. 68, Р. 1, о. 1, поз. 3555 | Смазка универсальная, силиконовая, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°С, тюбик 30 г | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1.2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 78709192 | 78709179 | 75147271 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-2-158 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 1, о. 2, поз. 158 | Бензин авиационный, марка Б-70 | 1296 | 1002 | л | л | 1 | 15 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 78709193 | 78709179 | 75120903 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3599000000 |  | Адаптеры изоляционные на напряжение 10-20 кВ (3449630000) | 1391 | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 78709209 | 78709195 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 15.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 78709210 | 78709195 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.51 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.51 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 78709211 | 78709195 | 75170841 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-31 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-31 (042903) | Лебедки электрические, тяговое усилие до 14,71 кН (1,5 тс) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.41 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.41 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 78709212 | 78709195 | 75170851 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-45 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-45 (043403) | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.67 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.67 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 78709213 | 78709195 | 75140463 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-491 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 491 | Лак битумный, типа БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 11242.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 78709214 | 78709195 | 75146974 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-8031 | ТСН-2001.1 Доп. 66, Р. 1, о. 1, поз. 8031 | Роль свинцовая, марка С1, толщина от 1 до 1,5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 78709215 | 78709195 | 75140742 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-944 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 944 | Припой оловянно-свинцовый, в прутках, диаметр 8 мм, типа ПОС-30 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0005 | 60966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0005 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 78709216 | 78709195 | 75140765 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-967 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 967 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр от 1,6 до 3,0 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 4e-05 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 78709217 | 78709195 | 75163663 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-1180 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 21, о. 5, поз. 1180 | Бирка маркировочная для кабелей и проводов, типа У134 У3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.00041 | 226.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00041 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 78709218 | 78709195 | 75163324 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-798 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 21, о. 5, поз. 798 | Лента монтажная, типа ЛМ-5 | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0.96 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.96 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 78709219 | 78709195 | 75163326 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-800 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 21, о. 5, поз. 800 | Кнопка для ленты ЛМ, типа 3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.00832 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00832 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 78709220 | 78709195 | 75115854 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3500000000 |  | Кабели напряжением до 35 кВ | 1303 | 1003 | км | км | 1000 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.102 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 78709221 | 78709195 | 75120956 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3599190000 |  | Оконцеватели (капы) термоусаживаемые | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78709236 | 78709222 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 15.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78709237 | 78709222 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.51 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.51 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78709238 | 78709222 | 75170841 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-31 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-31 (042903) | Лебедки электрические, тяговое усилие до 14,71 кН (1,5 тс) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.41 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.41 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78709239 | 78709222 | 75170851 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-45 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-45 (043403) | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.67 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.67 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78709240 | 78709222 | 75140463 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-491 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 491 | Лак битумный, типа БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 11242.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78709241 | 78709222 | 75146974 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-8031 | ТСН-2001.1 Доп. 66, Р. 1, о. 1, поз. 8031 | Роль свинцовая, марка С1, толщина от 1 до 1,5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78709242 | 78709222 | 75140742 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-944 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 944 | Припой оловянно-свинцовый, в прутках, диаметр 8 мм, типа ПОС-30 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0005 | 60966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0005 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78709243 | 78709222 | 75140765 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-967 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 967 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр от 1,6 до 3,0 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 4e-05 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78709244 | 78709222 | 75163663 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-1180 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 21, о. 5, поз. 1180 | Бирка маркировочная для кабелей и проводов, типа У134 У3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.00041 | 226.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00041 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78709245 | 78709222 | 75163324 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-798 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 21, о. 5, поз. 798 | Лента монтажная, типа ЛМ-5 | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0.96 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.96 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78709246 | 78709222 | 75163326 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-800 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 21, о. 5, поз. 800 | Кнопка для ленты ЛМ, типа 3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.00832 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00832 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78709247 | 78709222 | 75115854 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3500000000 |  | Кабели напряжением до 35 кВ | 1303 | 1003 | км | км | 1000 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.102 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78709248 | 78709222 | 75120956 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3599190000 |  | Оконцеватели (капы) термоусаживаемые | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 78709263 | 78709249 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *1,2 | 8.568 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 78709264 | 78709249 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.49 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,2 | 0.588 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 78709265 | 78709249 | 75170841 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-31 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-31 (042903) | Лебедки электрические, тяговое усилие до 14,71 кН (1,5 тс) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.63 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,2 | 1.956 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 78709266 | 78709249 | 75170851 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-45 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-45 (043403) | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.63 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,2 | 1.956 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 78709267 | 78709249 | 75140463 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-491 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 491 | Лак битумный, типа БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 11242.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 78709268 | 78709249 | 75146974 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-8031 | ТСН-2001.1 Доп. 66, Р. 1, о. 1, поз. 8031 | Роль свинцовая, марка С1, толщина от 1 до 1,5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 78709269 | 78709249 | 75140742 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-944 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 944 | Припой оловянно-свинцовый, в прутках, диаметр 8 мм, типа ПОС-30 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0005 | 60966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.0005 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 78709270 | 78709249 | 75140765 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-967 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 967 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр от 1,6 до 3,0 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 4e-05 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 4e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 78709271 | 78709249 | 75163663 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-1180 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 21, о. 5, поз. 1180 | Бирка маркировочная для кабелей и проводов, типа У134 У3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.004 | 226.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.004 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 78709272 | 78709249 | 75163324 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-798 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 21, о. 5, поз. 798 | Лента монтажная, типа ЛМ-5 | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0.96 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.96 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 78709273 | 78709249 | 75163326 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-800 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 21, о. 5, поз. 800 | Кнопка для ленты ЛМ, типа 3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.00832 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.00832 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 78709274 | 78709249 | 75115854 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3500000000 |  | Кабели напряжением до 35 кВ | 1303 | 1003 | км | км | 1000 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.102 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 78709275 | 78709249 | 75120956 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3599190000 |  | Оконцеватели (капы) термоусаживаемые | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 78709290 | 78709276 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *1,2 | 8.568 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 78709291 | 78709276 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.49 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,2 | 0.588 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 78709292 | 78709276 | 75170841 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-31 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-31 (042903) | Лебедки электрические, тяговое усилие до 14,71 кН (1,5 тс) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.63 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,2 | 1.956 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 78709293 | 78709276 | 75170851 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-45 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-45 (043403) | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.63 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,2 | 1.956 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 78709294 | 78709276 | 75140463 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-491 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 491 | Лак битумный, типа БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 11242.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 78709295 | 78709276 | 75146974 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-8031 | ТСН-2001.1 Доп. 66, Р. 1, о. 1, поз. 8031 | Роль свинцовая, марка С1, толщина от 1 до 1,5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 78709296 | 78709276 | 75140742 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-944 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 944 | Припой оловянно-свинцовый, в прутках, диаметр 8 мм, типа ПОС-30 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0005 | 60966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.0005 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 78709297 | 78709276 | 75140765 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-967 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 967 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр от 1,6 до 3,0 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 4e-05 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 4e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 78709298 | 78709276 | 75163663 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-1180 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 21, о. 5, поз. 1180 | Бирка маркировочная для кабелей и проводов, типа У134 У3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.004 | 226.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.004 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 78709299 | 78709276 | 75163324 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-798 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 21, о. 5, поз. 798 | Лента монтажная, типа ЛМ-5 | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0.96 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.96 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 78709300 | 78709276 | 75163326 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-800 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 21, о. 5, поз. 800 | Кнопка для ленты ЛМ, типа 3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.00832 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.00832 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 78709301 | 78709276 | 75115854 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3500000000 |  | Кабели напряжением до 35 кВ | 1303 | 1003 | км | км | 1000 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.102 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 78709302 | 78709276 | 75120956 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3599190000 |  | Оконцеватели (капы) термоусаживаемые | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 78709309 | 78709304 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *1,2 | 3.648 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 78709310 | 78709304 | 75171356 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-17-23 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-17-23 (174301) | Горелки газовые | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,2 | 0.12 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 78709311 | 78709304 | 75142011 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-2613 | ТСН-2001.1 Доп. 56, Р. 1, о. 1, поз. 2613 | Пропан-бутан, сжиженный газ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.312 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.312 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 78709312 | 78709304 | 75120903 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3599000000 |  | Муфты концевые термоусаживаемые для одножильных силовых кабелей на напряжение до 10 кВ (3449630000) | 1391 | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 1 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 78709318 | 78709313 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *1,2 | 3.648 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 78709319 | 78709313 | 75171356 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-17-23 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-17-23 (174301) | Горелки газовые | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,2 | 0.12 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 78709320 | 78709313 | 75142011 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-2613 | ТСН-2001.1 Доп. 56, Р. 1, о. 1, поз. 2613 | Пропан-бутан, сжиженный газ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.312 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.312 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 78709321 | 78709313 | 75120903 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3599000000 |  | Муфты концевые термоусаживаемые для одножильных силовых кабелей на напряжение до 10 кВ (3449630000) | 1391 | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 1 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 78709331 | 78709323 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 116.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *1,2 | 139.716 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 78709332 | 78709323 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.16 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,2 | 0.192 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 78709333 | 78709323 | 75140183 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-115 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 115 | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 5 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 78709334 | 78709323 | 75141163 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-1464 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 1464 | Бумага наждачная шлифовальная, на тканевой основе, водостойкая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 5 | 127.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 78709335 | 78709323 | 75142632 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-3555 | ТСН-2001.1 Доп. 68, Р. 1, о. 1, поз. 3555 | Смазка универсальная, силиконовая, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°С, тюбик 30 г | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1.2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 1.2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 78709336 | 78709323 | 75147271 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-2-158 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 1, о. 2, поз. 158 | Бензин авиационный, марка Б-70 | 1296 | 1002 | л | л | 1 | 15 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 15 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 78709337 | 78709323 | 75120903 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3599000000 |  | Адаптеры изоляционные на напряжение 10-20 кВ (3449630000) | 1391 | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 78709346 | 78709338 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 116.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *1,2 | 139.716 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 78709347 | 78709338 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.16 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,2 | 0.192 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 78709348 | 78709338 | 75140183 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-115 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 115 | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 5 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 78709349 | 78709338 | 75141163 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-1464 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 1464 | Бумага наждачная шлифовальная, на тканевой основе, водостойкая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 5 | 127.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 78709350 | 78709338 | 75142632 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-3555 | ТСН-2001.1 Доп. 68, Р. 1, о. 1, поз. 3555 | Смазка универсальная, силиконовая, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°С, тюбик 30 г | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1.2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 1.2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 78709351 | 78709338 | 75147271 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-2-158 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 1, о. 2, поз. 158 | Бензин авиационный, марка Б-70 | 1296 | 1002 | л | л | 1 | 15 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 15 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 78709352 | 78709338 | 75120903 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3599000000 |  | Адаптеры изоляционные на напряжение 10-20 кВ (3449630000) | 1391 | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 78709364 | 78709354 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 155.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 155.88 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 78709365 | 78709354 | 75171357 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-17-24 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-17-24 (174302) | Инжекторные газовые горелки | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 19.72 | 0 | 36.08 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 19.72 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 78709366 | 78709354 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 78709367 | 78709354 | 75140183 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-115 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 115 | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 10 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 78709368 | 78709354 | 75141163 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-1464 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 1464 | Бумага наждачная шлифовальная, на тканевой основе, водостойкая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 1 | 127.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 78709369 | 78709354 | 75142011 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-2613 | ТСН-2001.1 Доп. 56, Р. 1, о. 1, поз. 2613 | Пропан-бутан, сжиженный газ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 30.6 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 30.6 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 78709370 | 78709354 | 75147271 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-2-158 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 1, о. 2, поз. 158 | Бензин авиационный, марка Б-70 | 1296 | 1002 | л | л | 1 | 5 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 78709371 | 78709354 | 75163619 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-1134 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 21, о. 5, поз. 1134 | Хомут (стяжка) кабельный из полиамида, размеры 4,8х300 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 2 | 59.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 78709372 | 78709354 | 75130326 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5296335000 |  | Уплотнители кабельных проходов термоусаживаемые | 1391 | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 78709383 | 78709373 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 155.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 155.88 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 78709384 | 78709373 | 75171357 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-17-24 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-17-24 (174302) | Инжекторные газовые горелки | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 19.72 | 0 | 36.08 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 19.72 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 78709385 | 78709373 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 78709386 | 78709373 | 75140183 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-115 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 115 | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 10 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 78709387 | 78709373 | 75141163 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-1464 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 1464 | Бумага наждачная шлифовальная, на тканевой основе, водостойкая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 1 | 127.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 78709388 | 78709373 | 75142011 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-2613 | ТСН-2001.1 Доп. 56, Р. 1, о. 1, поз. 2613 | Пропан-бутан, сжиженный газ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 30.6 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 30.6 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 78709389 | 78709373 | 75147271 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-2-158 | ТСН-2001.1 Доп. 73, Р. 1, о. 2, поз. 158 | Бензин авиационный, марка Б-70 | 1296 | 1002 | л | л | 1 | 5 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 78709390 | 78709373 | 75163619 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.21-5-1134 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 21, о. 5, поз. 1134 | Хомут (стяжка) кабельный из полиамида, размеры 4,8х300 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 2 | 59.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 78709391 | 78709373 | 75130326 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5296335000 |  | Уплотнители кабельных проходов термоусаживаемые | 1391 | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 78709395 | 78709393 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0.1 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 78709398 | 78709396 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0.1 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 78709405 | 78709401 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,3 | 11.52 | 2 | 78709402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 78709406 | 78709401 | 75114761 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3449800000 |  | Наконечники кабельные | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 78709411 | 78709407 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,3 | 11.52 | 2 | 78709408 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 78709412 | 78709407 | 75114761 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 3449800000 |  | Наконечники кабельные | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 78709420 | 78709414 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 155 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 78709421 | 78709414 | 75171111 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-10-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-10-1 (100101) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 7 ат, производительность до 5 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 37.5 | 0 | 41.45 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 37.5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 78709422 | 78709414 | 75171369 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-17-41 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-17-41 (176201) | Рыхлители прицепные (без трактора) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.29 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 78709423 | 78709414 | 75171598 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-30-54 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-30-54 (308901) | Молотки отбойные пневматические | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 75 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 75 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 78709424 | 78709414 | 75170939 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-48 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-48 (056003) | Автогрейдеры, мощность до 147 кВт (200 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.55 | 0 | 219.56 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.55 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 78709430 | 78709425 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 49.5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 78709431 | 78709425 | 75170703 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-1-43 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-1-43 (012102) | Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.87 | 0 | 145.59 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.87 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 78709432 | 78709425 | 75170685 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-1-5 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-1-5 (010109) | Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.86 | 0 | 245.8 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 7.86 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 78709433 | 78709425 | 75171369 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-17-41 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-17-41 (176201) | Рыхлители прицепные (без трактора) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.98 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 78709436 | 78709434 | 75100716 | 1077 | 1 | 1077 | 2 | 9999990007 |  | Стоимость прочих машин (ЭСН) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 8.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8.86 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 78709444 | 78709438 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 155 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 78709445 | 78709438 | 75171111 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-10-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-10-1 (100101) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 7 ат, производительность до 5 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 37.5 | 0 | 41.45 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 37.5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 78709446 | 78709438 | 75171369 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-17-41 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-17-41 (176201) | Рыхлители прицепные (без трактора) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.29 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 78709447 | 78709438 | 75171598 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-30-54 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-30-54 (308901) | Молотки отбойные пневматические | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 75 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 75 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 78709448 | 78709438 | 75170939 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-48 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-48 (056003) | Автогрейдеры, мощность до 147 кВт (200 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.55 | 0 | 219.56 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.55 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 78709453 | 78709449 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 11.7 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 78709454 | 78709449 | 75170722 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-2-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-2-1 (020101) | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 кВт (81 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.26 | 0 | 120.32 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.26 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 78709455 | 78709449 | 75170939 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-48 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-48 (056003) | Автогрейдеры, мощность до 147 кВт (200 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.7 | 0 | 219.56 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.7 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 78709458 | 78709456 | 75100716 | 1077 | 1 | 1077 | 2 | 9999990007 |  | Стоимость прочих машин (ЭСН) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 8.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8.86 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 78709463 | 78709460 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 29.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 29.81 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 78709464 | 78709460 | 75105815 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 2245190000 |  | Пленка полиэтиленовая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 97.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.16 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 78709469 | 78709465 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 11.7 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 78709470 | 78709465 | 75170722 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-2-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-2-1 (020101) | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 кВт (81 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.26 | 0 | 120.32 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.26 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 78709471 | 78709465 | 75170939 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-48 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-48 (056003) | Автогрейдеры, мощность до 147 кВт (200 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.7 | 0 | 219.56 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.7 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 78709477 | 78709472 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 49.5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 78709478 | 78709472 | 75170703 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-1-43 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-1-43 (012102) | Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.87 | 0 | 145.59 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.87 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 78709479 | 78709472 | 75170685 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-1-5 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-1-5 (010109) | Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.86 | 0 | 245.8 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 7.86 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 78709480 | 78709472 | 75171369 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-17-41 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-17-41 (176201) | Рыхлители прицепные (без трактора) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.98 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 78709483 | 78709481 | 75100716 | 1077 | 1 | 1077 | 2 | 9999990007 |  | Стоимость прочих машин (ЭСН) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 8.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8.86 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 78709491 | 78709485 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 155 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 78709492 | 78709485 | 75171111 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-10-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-10-1 (100101) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 7 ат, производительность до 5 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 37.5 | 0 | 41.45 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 37.5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 78709493 | 78709485 | 75171369 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-17-41 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-17-41 (176201) | Рыхлители прицепные (без трактора) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.29 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 78709494 | 78709485 | 75171598 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-30-54 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-30-54 (308901) | Молотки отбойные пневматические | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 75 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 75 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 78709495 | 78709485 | 75170939 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-48 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-48 (056003) | Автогрейдеры, мощность до 147 кВт (200 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.55 | 0 | 219.56 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.55 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 78709500 | 78709496 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 11.7 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 78709501 | 78709496 | 75170722 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-2-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-2-1 (020101) | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 кВт (81 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.26 | 0 | 120.32 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.26 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 78709502 | 78709496 | 75170939 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-48 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-48 (056003) | Автогрейдеры, мощность до 147 кВт (200 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.7 | 0 | 219.56 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.7 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 78709505 | 78709503 | 75100716 | 1077 | 1 | 1077 | 2 | 9999990007 |  | Стоимость прочих машин (ЭСН) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 8.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8.86 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 78709511 | 78709507 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 11.7 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 78709512 | 78709507 | 75170722 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-2-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-2-1 (020101) | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 кВт (81 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.26 | 0 | 120.32 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.26 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 78709513 | 78709507 | 75170939 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-48 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-48 (056003) | Автогрейдеры, мощность до 147 кВт (200 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.7 | 0 | 219.56 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.7 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 78709516 | 78709514 | 75100716 | 1077 | 1 | 1077 | 2 | 9999990007 |  | Стоимость прочих машин (ЭСН) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 8.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8.86 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 78709523 | 78709518 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 49.5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 78709524 | 78709518 | 75170703 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-1-43 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-1-43 (012102) | Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.87 | 0 | 145.59 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.87 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 78709525 | 78709518 | 75170685 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-1-5 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-1-5 (010109) | Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.86 | 0 | 245.8 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 7.86 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 78709526 | 78709518 | 75171369 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-17-41 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-17-41 (176201) | Рыхлители прицепные (без трактора) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.98 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 78709531 | 78709527 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 11.7 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 78709532 | 78709527 | 75170722 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-2-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-2-1 (020101) | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 кВт (81 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.26 | 0 | 120.32 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.26 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 78709533 | 78709527 | 75170939 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-48 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-48 (056003) | Автогрейдеры, мощность до 147 кВт (200 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.7 | 0 | 219.56 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.7 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 78709536 | 78709534 | 75100716 | 1077 | 1 | 1077 | 2 | 9999990007 |  | Стоимость прочих машин (ЭСН) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 8.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8.86 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 78709540 | 78709538 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 76.7 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 78709543 | 78709541 | 75100716 | 1077 | 1 | 1077 | 2 | 9999990007 |  | Стоимость прочих машин (ЭСН) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 8.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8.86 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 78709555 | 78709545 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 14.4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 78709556 | 78709545 | 75170722 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-2-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-2-1 (020101) | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 кВт (81 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.66 | 0 | 120.32 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.66 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 78709557 | 78709545 | 75170981 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-113 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-113 (050502) | Катки грунтовые вибрационные, масса до 21 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.66 | 0 | 281.32 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.66 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 78709558 | 78709545 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.65 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.65 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 78709559 | 78709545 | 75170939 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-48 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-48 (056003) | Автогрейдеры, мощность до 147 кВт (200 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.55 | 0 | 219.56 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.55 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 78709560 | 78709545 | 75170911 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-7 (050301) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.52 | 0 | 180.35 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.52 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 78709561 | 78709545 | 75140186 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-118 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 118 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 5 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 78709562 | 78709545 | 75131330 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5711400000 |  | Песок природный для строительных работ | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 78709578 | 78709564 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 267 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 78709579 | 78709564 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.59 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.59 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 78709580 | 78709564 | 75170759 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-3-38 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-3-38 (032009) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.45 | 0 | 179.17 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.45 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 78709581 | 78709564 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 11.76 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 11.76 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 78709582 | 78709564 | 75170948 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-64 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-64 (059002) | Котлы битумоварочные электрические, емкость до 1000 л, мощность до 50 кВт | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 10.8 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 78709583 | 78709564 | 75171014 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-6-51 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-6-51 (069401) | Вибраторы поверхностные | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 17.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 17.4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 78709584 | 78709564 | 75140797 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-1017 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 1, о. 1, поз. 1017 | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, рубероид типа РКК-350, на основе кровельного картона, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, разрывная сила при растяжении не менее 320 Н, температура гибкости не выше +5°С, теплостойкость не ниже + | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 12 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 12 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 78709585 | 78709564 | 75140186 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-118 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 118 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 178 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 178 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 78709586 | 78709564 | 75140129 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-45 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 1, о. 1, поз. 45 | Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.09 | 3386.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.09 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 78709587 | 78709564 | 75140648 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-766 | ТСН-2001.1 Доп. 69, Р. 1, о. 1, поз. 766 | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 40 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 40 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 78709588 | 78709564 | 75152667 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.9-11-4 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 9, о. 11, поз. 4 | Щит деревянный для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40 мм | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 10.2 | 90.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10.2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 78709589 | 78709564 | 75132135 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5745080000 |  | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 78709596 | 78709591 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 5.17 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 78709597 | 78709591 | 75152667 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.9-11-4 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 9, о. 11, поз. 4 | Щит деревянный для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40 мм | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0.65 | 90.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.65 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 78709598 | 78709591 | 75132135 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5745080000 |  | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 78709613 | 78709600 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 4.29 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 78709614 | 78709600 | 75171111 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-10-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-10-1 (100101) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 7 ат, производительность до 5 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 41.45 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 78709615 | 78709600 | 75170824 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-3 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-3 (040103) | Погрузчики фронтальные одноковшовые, грузоподъемность до 3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 153.95 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 78709616 | 78709600 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 78709617 | 78709600 | 75170918 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-19 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-19 (051001) | Асфальтоукладчики на гусеничном ходу, производительность до 350 т/ч | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 260.5 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 78709618 | 78709600 | 75170906 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-2 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-2 (050102) | Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 163.81 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 78709619 | 78709600 | 75170930 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-35 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-35 (053601) | Автогудронаторы, емкость до 4000 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 283.9 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 78709620 | 78709600 | 75170910 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-6 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-6 (050203) | Катки дорожные самоходные статические, масса до 13 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 189.45 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 78709621 | 78709600 | 75170911 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-7 (050301) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 180.35 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.9 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 78709622 | 78709600 | 75147766 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-3-19 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 3, о. 3, поз. 19 | Эмульсия дорожная, битумная | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.04 | 1445.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.04 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 78709623 | 78709600 | 75131768 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5718400000 |  | Смеси асфальтобетонные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 78709631 | 78709625 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0.53 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 78709632 | 78709625 | 75170824 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-3 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-3 (040103) | Погрузчики фронтальные одноковшовые, грузоподъемность до 3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.075 | 0 | 153.95 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.075 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 78709633 | 78709625 | 75170930 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-35 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-35 (053601) | Автогудронаторы, емкость до 4000 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.075 | 0 | 283.9 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.075 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 78709634 | 78709625 | 75131768 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5718400000 |  | Смеси асфальтобетонные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 78709649 | 78709636 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 4.29 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 78709650 | 78709636 | 75171111 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-10-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-10-1 (100101) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 7 ат, производительность до 5 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 41.45 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 78709651 | 78709636 | 75170824 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-3 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-3 (040103) | Погрузчики фронтальные одноковшовые, грузоподъемность до 3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 153.95 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 78709652 | 78709636 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 78709653 | 78709636 | 75170918 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-19 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-19 (051001) | Асфальтоукладчики на гусеничном ходу, производительность до 350 т/ч | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 260.5 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 78709654 | 78709636 | 75170906 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-2 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-2 (050102) | Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 163.81 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 78709655 | 78709636 | 75170930 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-35 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-35 (053601) | Автогудронаторы, емкость до 4000 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 283.9 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 78709656 | 78709636 | 75170910 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-6 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-6 (050203) | Катки дорожные самоходные статические, масса до 13 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 189.45 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 78709657 | 78709636 | 75170911 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-7 (050301) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 180.35 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.9 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 78709658 | 78709636 | 75147766 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-3-19 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 3, о. 3, поз. 19 | Эмульсия дорожная, битумная | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.04 | 1445.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.04 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 78709659 | 78709636 | 75131768 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5718400000 |  | Смеси асфальтобетонные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 78709667 | 78709661 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0.53 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 78709668 | 78709661 | 75170824 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-3 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-3 (040103) | Погрузчики фронтальные одноковшовые, грузоподъемность до 3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.075 | 0 | 153.95 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.075 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 78709669 | 78709661 | 75170930 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-35 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-35 (053601) | Автогудронаторы, емкость до 4000 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.075 | 0 | 283.9 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.075 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 78709670 | 78709661 | 75131768 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5718400000 |  | Смеси асфальтобетонные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 78709685 | 78709672 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 4.29 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 78709686 | 78709672 | 75171111 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-10-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-10-1 (100101) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 7 ат, производительность до 5 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 41.45 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 78709687 | 78709672 | 75170824 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-4-3 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-4-3 (040103) | Погрузчики фронтальные одноковшовые, грузоподъемность до 3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 153.95 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 78709688 | 78709672 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 78709689 | 78709672 | 75170918 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-19 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-19 (051001) | Асфальтоукладчики на гусеничном ходу, производительность до 350 т/ч | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 260.5 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 78709690 | 78709672 | 75170906 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-2 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-2 (050102) | Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 163.81 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 78709691 | 78709672 | 75170930 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-35 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-35 (053601) | Автогудронаторы, емкость до 4000 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 283.9 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 78709692 | 78709672 | 75170910 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-6 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-6 (050203) | Катки дорожные самоходные статические, масса до 13 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 189.45 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 78709693 | 78709672 | 75170911 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-7 (050301) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 180.35 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.9 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 78709694 | 78709672 | 75147766 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-3-19 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 3, о. 3, поз. 19 | Эмульсия дорожная, битумная | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.04 | 1445.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.04 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 78709695 | 78709672 | 75131768 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5718400000 |  | Смеси асфальтобетонные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 78709708 | 78709698 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 14.4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 78709709 | 78709698 | 75170722 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-2-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-2-1 (020101) | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 кВт (81 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.66 | 0 | 120.32 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.66 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 78709710 | 78709698 | 75170981 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-113 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-113 (050502) | Катки грунтовые вибрационные, масса до 21 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.66 | 0 | 281.32 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.66 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 78709711 | 78709698 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.65 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.65 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 78709712 | 78709698 | 75170939 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-48 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-48 (056003) | Автогрейдеры, мощность до 147 кВт (200 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.55 | 0 | 219.56 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.55 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 78709713 | 78709698 | 75170911 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-7 (050301) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.52 | 0 | 180.35 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.52 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 78709714 | 78709698 | 75140186 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-118 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 118 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 5 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 78709715 | 78709698 | 75131330 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5711400000 |  | Песок природный для строительных работ | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 78709724 | 78709717 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 24.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 78709725 | 78709717 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.47 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.47 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 78709726 | 78709717 | 75170906 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-2 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-2 (050102) | Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.3 | 0 | 163.81 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 78709727 | 78709717 | 75140186 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-118 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 118 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 2 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 78709728 | 78709717 | 75131375 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5711910000 |  | Щебень из природного камня | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 78709736 | 78709730 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 8.96 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 78709737 | 78709730 | 75170906 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-2 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-2 (050102) | Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.71 | 0 | 163.81 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.71 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 78709738 | 78709730 | 75140130 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-46 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 1, о. 1, поз. 46 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ, СГ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.06 | 3501.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.06 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 78709739 | 78709730 | 75131768 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5718400000 |  | Смеси асфальтобетонные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.7 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 78709747 | 78709741 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 8.96 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 78709748 | 78709741 | 75170906 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-2 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-2 (050102) | Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.71 | 0 | 163.81 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.71 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 78709749 | 78709741 | 75140130 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-46 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 1, о. 1, поз. 46 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ, СГ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.06 | 3501.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.06 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 78709750 | 78709741 | 75131768 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5718400000 |  | Смеси асфальтобетонные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.14 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 78709763 | 78709753 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 14.4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 78709764 | 78709753 | 75170722 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-2-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-2-1 (020101) | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 кВт (81 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.66 | 0 | 120.32 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.66 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 78709765 | 78709753 | 75170981 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-113 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-113 (050502) | Катки грунтовые вибрационные, масса до 21 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.66 | 0 | 281.32 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.66 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 78709766 | 78709753 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.65 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.65 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 78709767 | 78709753 | 75170939 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-48 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-48 (056003) | Автогрейдеры, мощность до 147 кВт (200 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.55 | 0 | 219.56 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.55 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 78709768 | 78709753 | 75170911 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-7 (050301) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.52 | 0 | 180.35 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.52 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 78709769 | 78709753 | 75140186 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-118 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 118 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 5 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 78709770 | 78709753 | 75131330 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5711400000 |  | Песок природный для строительных работ | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 78709779 | 78709772 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 24.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 78709780 | 78709772 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.47 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.47 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 78709781 | 78709772 | 75170906 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-2 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-2 (050102) | Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.3 | 0 | 163.81 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 78709782 | 78709772 | 75140186 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-118 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 118 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 2 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 78709783 | 78709772 | 75131375 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5711910000 |  | Щебень из природного камня | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 78709799 | 78709785 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 267 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 78709800 | 78709785 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.59 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.59 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 78709801 | 78709785 | 75170759 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-3-38 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-3-38 (032009) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.45 | 0 | 179.17 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.45 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 78709802 | 78709785 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 11.76 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 11.76 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 78709803 | 78709785 | 75170948 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-64 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-64 (059002) | Котлы битумоварочные электрические, емкость до 1000 л, мощность до 50 кВт | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 10.8 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 78709804 | 78709785 | 75171014 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-6-51 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-6-51 (069401) | Вибраторы поверхностные | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 17.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 17.4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 78709805 | 78709785 | 75140797 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-1017 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 1, о. 1, поз. 1017 | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, рубероид типа РКК-350, на основе кровельного картона, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, разрывная сила при растяжении не менее 320 Н, температура гибкости не выше +5°С, теплостойкость не ниже + | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 12 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 12 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 78709806 | 78709785 | 75140186 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-118 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 118 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 178 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 178 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 78709807 | 78709785 | 75140129 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-45 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 1, о. 1, поз. 45 | Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.09 | 3386.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.09 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 78709808 | 78709785 | 75140648 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-766 | ТСН-2001.1 Доп. 69, Р. 1, о. 1, поз. 766 | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 40 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 40 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 78709809 | 78709785 | 75152667 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.9-11-4 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 9, о. 11, поз. 4 | Щит деревянный для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40 мм | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 10.2 | 90.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10.2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 78709810 | 78709785 | 75132135 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5745080000 |  | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 78709817 | 78709812 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 5.17 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 78709818 | 78709812 | 75152667 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.9-11-4 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 9, о. 11, поз. 4 | Щит деревянный для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40 мм | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0.65 | 90.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.65 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 78709819 | 78709812 | 75132135 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5745080000 |  | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 78709830 | 78709821 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 14.4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 78709831 | 78709821 | 75170722 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-2-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-2-1 (020101) | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 кВт (81 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.66 | 0 | 120.32 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.66 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 78709832 | 78709821 | 75170981 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-113 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-113 (050502) | Катки грунтовые вибрационные, масса до 21 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.66 | 0 | 281.32 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.66 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 78709833 | 78709821 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.65 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.65 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 78709834 | 78709821 | 75170939 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-48 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-48 (056003) | Автогрейдеры, мощность до 147 кВт (200 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.55 | 0 | 219.56 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.55 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 78709835 | 78709821 | 75170911 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-7 (050301) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.52 | 0 | 180.35 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.52 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 78709836 | 78709821 | 75140186 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-118 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 118 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 5 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 78709837 | 78709821 | 75131330 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5711400000 |  | Песок природный для строительных работ | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 78709851 | 78709839 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 45.8 | 2 | 78709840 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 78709852 | 78709839 | 75171395 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-17-82 | ТСН-2001.2. Доп. 77. п.1-17-82 (177201) | Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона, мощность до 4 кВт (5,5 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.62 | 0 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5.62 | 2 | 78709841 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 78709853 | 78709839 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.51 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.51 | 2 | 78709842 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 78709854 | 78709839 | 75170759 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-3-38 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-3-38 (032009) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.38 | 0 | 179.17 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.38 | 2 | 78709843 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 78709855 | 78709839 | 75147550 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-2-14 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 3, о. 2, поз. 14 | Раствор цементно-известковый, марка М100 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.05 | 477.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.05 | 2 | 78709844 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 78709856 | 78709839 | 75136462 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5846300000 |  | Плиты бетонные гладкие | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 78709873 | 78709863 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 14.4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 78709874 | 78709863 | 75170722 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-2-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-2-1 (020101) | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 кВт (81 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.66 | 0 | 120.32 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.66 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 78709875 | 78709863 | 75170981 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-113 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-113 (050502) | Катки грунтовые вибрационные, масса до 21 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.66 | 0 | 281.32 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.66 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 78709876 | 78709863 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.65 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.65 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 78709877 | 78709863 | 75170939 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-48 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-48 (056003) | Автогрейдеры, мощность до 147 кВт (200 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.55 | 0 | 219.56 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.55 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 78709878 | 78709863 | 75170911 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-7 (050301) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.52 | 0 | 180.35 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.52 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 78709879 | 78709863 | 75140186 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-118 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 118 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 5 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 78709880 | 78709863 | 75131330 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5711400000 |  | Песок природный для строительных работ | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 78709889 | 78709882 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 24.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 78709890 | 78709882 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.47 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.47 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 78709891 | 78709882 | 75170906 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-2 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-2 (050102) | Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.3 | 0 | 163.81 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 78709892 | 78709882 | 75140186 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-118 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 118 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 2 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 78709893 | 78709882 | 75131375 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5711910000 |  | Щебень из природного камня | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 78709901 | 78709895 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 8.96 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 78709902 | 78709895 | 75170906 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-2 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-2 (050102) | Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.71 | 0 | 163.81 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.71 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 78709903 | 78709895 | 75140130 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-46 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 1, о. 1, поз. 46 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ, СГ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.06 | 3501.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.06 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 78709904 | 78709895 | 75131768 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5718400000 |  | Смеси асфальтобетонные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.14 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 78709917 | 78709907 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 14.4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 78709918 | 78709907 | 75170722 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-2-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-2-1 (020101) | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 кВт (81 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.66 | 0 | 120.32 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.66 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 78709919 | 78709907 | 75170981 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-113 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-113 (050502) | Катки грунтовые вибрационные, масса до 21 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.66 | 0 | 281.32 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.66 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 78709920 | 78709907 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.65 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.65 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 78709921 | 78709907 | 75170939 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-48 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-48 (056003) | Автогрейдеры, мощность до 147 кВт (200 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.55 | 0 | 219.56 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.55 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 78709922 | 78709907 | 75170911 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-7 (050301) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.52 | 0 | 180.35 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.52 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 78709923 | 78709907 | 75140186 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-118 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 118 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 5 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 78709924 | 78709907 | 75131330 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5711400000 |  | Песок природный для строительных работ | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 78709937 | 78709926 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 21.6 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 78709938 | 78709926 | 75170703 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-1-43 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-1-43 (012102) | Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.35 | 0 | 145.59 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.35 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 78709939 | 78709926 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.91 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.91 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 78709940 | 78709926 | 75170906 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-2 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-2 (050102) | Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.17 | 0 | 163.81 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 7.17 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 78709941 | 78709926 | 75170907 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-3 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-3 (050103) | Катки самоходные вибрационные, масса до 14 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 14.6 | 0 | 223.17 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 14.6 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 78709942 | 78709926 | 75170939 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-48 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-48 (056003) | Автогрейдеры, мощность до 147 кВт (200 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.79 | 0 | 219.56 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.79 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 78709943 | 78709926 | 75170911 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-7 (050301) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.52 | 0 | 180.35 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.52 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 78709944 | 78709926 | 75140186 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-118 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 118 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 7 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 7 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 78709945 | 78709926 | 75131186 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5711100000 |  | Щебень для дорожных работ | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 78709958 | 78709948 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 14.4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 78709959 | 78709948 | 75170722 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-2-1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-2-1 (020101) | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 кВт (81 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.66 | 0 | 120.32 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.66 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 78709960 | 78709948 | 75170981 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-113 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-113 (050502) | Катки грунтовые вибрационные, масса до 21 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.66 | 0 | 281.32 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.66 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 78709961 | 78709948 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.65 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.65 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 78709962 | 78709948 | 75170939 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-48 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-48 (056003) | Автогрейдеры, мощность до 147 кВт (200 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.55 | 0 | 219.56 | 18.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.55 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 78709963 | 78709948 | 75170911 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-7 (050301) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.52 | 0 | 180.35 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.52 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 78709964 | 78709948 | 75140186 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-118 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 118 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 5 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 78709965 | 78709948 | 75131330 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5711400000 |  | Песок природный для строительных работ | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 78709974 | 78709967 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 24.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 78709975 | 78709967 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.47 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.47 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 78709976 | 78709967 | 75170906 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-2 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-2 (050102) | Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.3 | 0 | 163.81 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 78709977 | 78709967 | 75140186 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-118 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 118 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 2 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 78709978 | 78709967 | 75131375 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5711910000 |  | Щебень из природного камня | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 78709994 | 78709980 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 267 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 78709995 | 78709980 | 75171515 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.59 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.59 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 78709996 | 78709980 | 75170759 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-3-38 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-3-38 (032009) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.45 | 0 | 179.17 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.45 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 78709997 | 78709980 | 75170917 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-18 | ТСН-2001.2. Доп. 71. п.1-5-18 (050902) | Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 11.76 | 0 | 140.38 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 11.76 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 78709998 | 78709980 | 75170948 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-5-64 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-5-64 (059002) | Котлы битумоварочные электрические, емкость до 1000 л, мощность до 50 кВт | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 10.8 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 78709999 | 78709980 | 75171014 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-6-51 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-6-51 (069401) | Вибраторы поверхностные | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 17.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 17.4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 78710000 | 78709980 | 75140797 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-1017 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 1, о. 1, поз. 1017 | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, рубероид типа РКК-350, на основе кровельного картона, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, разрывная сила при растяжении не менее 320 Н, температура гибкости не выше +5°С, теплостойкость не ниже + | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 12 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 12 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 78710001 | 78709980 | 75140186 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-118 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 118 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 178 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 178 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 78710002 | 78709980 | 75140129 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-45 | ТСН-2001.1 Доп. 70, Р. 1, о. 1, поз. 45 | Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.09 | 3386.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.09 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 78710003 | 78709980 | 75140648 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-766 | ТСН-2001.1 Доп. 69, Р. 1, о. 1, поз. 766 | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 40 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 40 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 78710004 | 78709980 | 75152667 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.9-11-4 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 9, о. 11, поз. 4 | Щит деревянный для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40 мм | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 10.2 | 90.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10.2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 78710005 | 78709980 | 75132135 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5745080000 |  | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 78710012 | 78710007 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 5.17 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 78710013 | 78710007 | 75152667 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.9-11-4 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 9, о. 11, поз. 4 | Щит деревянный для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40 мм | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0.65 | 90.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.65 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 78710014 | 78710007 | 75132135 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5745080000 |  | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 78710025 | 78710017 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 69.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 78710026 | 78710017 | 75170759 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-3-38 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-3-38 (032009) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.61 | 0 | 179.17 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.61 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 78710027 | 78710017 | 75140198 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-132 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 132 | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 6521.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.001 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 78710028 | 78710017 | 75140282 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-230 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 230 | Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт IV, толщина 20 мм, ширина от 100 до 200 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.17 | 1828.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.17 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 78710029 | 78710017 | 75147541 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-2-5 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 2, поз. 5 | Раствор цементный, марка М100 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.06 | 451.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.06 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 78710030 | 78710017 | 75132011 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5745010000 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) (5745080000) | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 78710031 | 78710017 | 75137108 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5898320000 |  | Камни бортовые | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 78710041 | 78710032 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 69.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 78710042 | 78710032 | 75170759 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-3-38 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-3-38 (032009) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.61 | 0 | 179.17 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.61 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 78710043 | 78710032 | 75140198 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-132 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 132 | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 6521.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.001 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 78710044 | 78710032 | 75140282 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-230 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 230 | Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт IV, толщина 20 мм, ширина от 100 до 200 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.17 | 1828.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.17 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 78710045 | 78710032 | 75147541 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-2-5 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 2, поз. 5 | Раствор цементный, марка М100 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.06 | 451.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.06 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 78710046 | 78710032 | 75132011 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5745010000 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) (5745080000) | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 78710047 | 78710032 | 75137108 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5898320000 |  | Камни бортовые | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 78710058 | 78710049 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 69.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 78710059 | 78710049 | 75170759 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-3-38 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-3-38 (032009) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.61 | 0 | 179.17 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.61 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 78710060 | 78710049 | 75140198 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-132 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 132 | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 6521.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.001 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 78710061 | 78710049 | 75140282 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-230 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 230 | Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт IV, толщина 20 мм, ширина от 100 до 200 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.17 | 1828.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.17 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 78710062 | 78710049 | 75147541 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-2-5 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 2, поз. 5 | Раствор цементный, марка М100 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.06 | 451.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.06 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 78710063 | 78710049 | 75132011 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5745010000 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) (5745080000) | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 78710064 | 78710049 | 75137108 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5898320000 |  | Камни бортовые | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 78710075 | 78710066 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 100 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 78710076 | 78710066 | 75170759 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-3-38 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-3-38 (032009) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.61 | 0 | 179.17 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.61 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 78710077 | 78710066 | 75140198 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-132 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 132 | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 6521.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.001 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 78710078 | 78710066 | 75140282 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-230 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 230 | Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт IV, толщина 20 мм, ширина от 100 до 200 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.17 | 1828.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.17 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 78710079 | 78710066 | 75147541 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-2-5 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 2, поз. 5 | Раствор цементный, марка М100 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.06 | 451.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.06 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 78710080 | 78710066 | 75131707 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5715120000 |  | Камни бортовые из горных пород | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 78710081 | 78710066 | 75132011 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5745010000 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) (5745080000) | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 78710092 | 78710083 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 69.8 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 78710093 | 78710083 | 75170759 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-3-38 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-3-38 (032009) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.61 | 0 | 179.17 | 16.93 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.61 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 78710094 | 78710083 | 75140198 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-132 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 132 | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 6521.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.001 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 78710095 | 78710083 | 75140282 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-230 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 1, о. 1, поз. 230 | Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт IV, толщина 20 мм, ширина от 100 до 200 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.17 | 1828.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.17 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 78710096 | 78710083 | 75147541 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.3-2-5 | ТСН-2001.1 Доп. 67, Р. 3, о. 2, поз. 5 | Раствор цементный, марка М100 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.06 | 451.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.06 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 78710097 | 78710083 | 75132011 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5745010000 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) (5745080000) | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 78710098 | 78710083 | 75137108 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 5898320000 |  | Камни бортовые | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 78710105 | 78710101 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 40 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 78710106 | 78710101 | 75138195 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 9797020000 |  | Земля растительная | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 78710114 | 78710108 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 26.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 26.78 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 78710115 | 78710108 | 75171372 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-17-45 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-17-45 (176401) | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 78710116 | 78710108 | 75170728 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-2-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-2-7 (021003) | Тракторы колесные, мощность до 63 кВт (85 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 97.62 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 78710117 | 78710108 | 75138195 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 9797020000 |  | Земля растительная | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 78710123 | 78710119 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 5.47 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 78710124 | 78710119 | 75138195 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 9797020000 |  | Земля растительная | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 78710131 | 78710126 | 75094012 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 5.25 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 78710132 | 78710126 | 75140186 | 1 | 1 | 1077 | 3 | 1.1-1-118 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 118 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 10 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 78710133 | 78710126 | 75137970 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 9749950000 |  | Семена газонных трав | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcPoprs
68 | 1 | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1 | *1,2 | Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.1_04.00.01.03.001 | При производстве монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах на производственных площадях) в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям | Глава 4
71 | 1 | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1 | *1,2 | Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.1_04.00.01.03.001 | При производстве монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах на производственных площадях) в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям | Глава 4
74 | 1 | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1 | *1,2 | Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.1_04.00.01.03.001 | При производстве монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах на производственных площадях) в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям | Глава 4
79 | 1 | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1 | )*1,2 | Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 | При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | Глава 4
80 | 1 | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1 | )*1,2 | Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 | При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | Глава 4
82 | 1 | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1 | )*1,2 | Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 | При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | Глава 4
83 | 1 | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1 | )*1,2 | Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 | При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | Глава 4
85 | 1 | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1 | )*1,2 | Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 | При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | Глава 4
86 | 1 | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1 | )*1,2 | Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 | При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | Глава 4
95 | 1 | *0 | *0,3 | *0,3 | *0,3 | *0,3 | *0,3 | *0 | *0,3 | Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.29_04.00.01.35.003 | При демонтаже оборудования, предназначенного в лом | Глава 4
96 | 1 | *0 | *0,3 | *0,3 | *0,3 | *0,3 | *0,3 | *0 | *0,3 | Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.29_04.00.01.35.003 | При демонтаже оборудования, предназначенного в лом | Глава 4

## SrcKA
0 | Smeta.RU Flash (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU Flash | 1 | 73936 | 10 | 11 | 15 | 0 | 1
|  |  | 02-01-04 | Прокладка КЛ-10кВ в ТП | [9 empty] | 0 | 0