## за 01.09.11
Приложение 1
Ежедневный Отчёт по приведению просек ВЛ 35-220 кВ в нормативное состояние (КС)
за 01.09.2011г.
Филиал | Наименование подрядчика | Приведение просек | [14 empty] | Вырубка деревьев всего с нарастающим итогом |  | Раскряжёвка |  |  | Утилизация |  |  |  | Работающие бригады
|  | Годовой объём | Объём (План сентября) | План недели 26.08.11 г. -01.09.11 г. | Выполнено за день |  | % выполнения за день | % выполнения за неделю | Выполнено за сентябрь нарастающим итогом | % выполнения за месяц | Осталось выполнить от плана сентября | План всего с нарастающим итогом | Выполнено всего с нарастающим итогом | Ожидаемое выполнение на 31.07.11 г. |  | остаток от ожидаемого |  |  | Необходимо всего раскряжевать | Раскряжевано всего с нарастающим итогом | % выполнения | Необходимо всего утилизировать | Утилизировано всего с нарастающим итогом | % выполнения | % выполнения | Кол-во бригад | Колво людей | Ед. спец техники
|  | га | га | га | га | м3 | % | % | га | % | га | га | га | га | % | га | шт. | шт. | шт. | шт. | % | м3 | м3 | % | % | шт. | чел | шт.
| Мекона | 205.71 | 122.63 | 16.78 | 2.3 | 4.57 | 50.3282 | 76.2813 | 2.3 | 1.8756 | 120.33 | 54.97 | 51.93 |  |  |  | 29899 | 1150 | 29899 | 22830 | 76.3571 | 5979.8 | 4315 | 72.1596 |  | 10 | 65 | 14
| Новэк | 187.17 | 59.37 | 9.39 | 1 | 1.5 | 66.6667 | 138.4452 | 1 | 1.6844 | 58.37 | 31.13 | 32.3 |  |  |  | 23479 | 450 | 23479 | 20530 | 87.4398 | 4695.8 | 4000 | 85.1825 |  | 8 | 52 | 5
ЗЭС |  | 392.88 | 182 | 26.17 | 3.3 | 6.07 | 54.3657 | 98.5862 | 3.3 | 1.8132 | 178.7 | 86.1 | 84.23 |  |  |  | 53378 | 1600 | 53378 | 43360 | 81.232 | 10675.6 | 8315 | 77.8879 |  | 18 | 117 | 19
СЭС | СЛЭП (ОКС)Сандимакс | 104.1 | 46.29 | 5.71 | 1.5 | 0.97403 | 101.9 | 89.32% | 1.5 | 3.24% | 44.79 | 24.64 | 25.95 | 28310 |  |  | 28310 | 28310 | 28310 | 28310 | 100% | 2831 | 261 | 9.219% | 3 | 3 | 15 | 0
СЭС | СЛЭП (ОКС)Стройтехком | 106.3 | 47.27 | 8.65 | 2 | 1.2739 | 100 | 94.8% | 2 | 4.231% | 45.27 | 25.17 | 25.72 | 27365 |  |  | 27365 | 27365 | 27365 | 11150 | 40.75% | 2736.5 | 0 | 0% | 3 | 3 | 30 | 3
СЭС | СЛЭП (ОКС)Новэк | 58.1 | 25.85 | 5.07 | 0.7 | 0.8046 | 101.14 | 122.3% | 0.7 | 2.708% | 25.15 | 13.77 | 14.3 | 12946 |  |  | 12946 | 12946 | 12946 | 0 | 0% | 1294.6 | 0 | 0% | 2 | 2 | 11 | 0
СЭС |  | 268.5 | 119.41 | 19.43 | 4.2 |  |  |  | 4.2 | 3.5173 | 115.21 | 63.58 | 65.97 | 68621 | 0 | 0 | 68621 | 68621 | 68621 | 39460 | 57.5% | 6862.1 | 261 | 3.804% | 8 | 8 | 56 | 3
ЮЭС | ООО "ВЭЛТОН" | 373.93 | 148.94 | 13.14 | 4.6 |  | 93 | 89 | 4.6 | 3 | 144.34 | 39.43 | 35.1 |  |  |  | 48130 |  | 48130 | 48130 | 100 |  |  |  |  | 5 | 112 | 6
ЮЭС |  | 373.9 | 148.94 | 13.14 | 4.6 |  | 93 | 89 | 4.6 | 3 | 144.34 | 39.43 | 35.1 |  |  |  | 48130 |  | 48130 | 48130 | 100% |  |  |  |  | 5 | 112 | 6
ВЭС | ООО "ВЭЛТОН" | 166.07 | 49 | 21.69 | 1.6 |  | 98.16 | 45.18 | 1.6 | 3.2653 | 47.4 | 41.99 | 31.1 |  |  |  | 4711 |  | 4711 | 4711 | 100 | 471.1 | 200 | 42.4538 |  | 3 | 65 | 0
ВЭС | ООО "Лесторг" | 453.53 | 178.26 | 52.55 | 3.4 |  | 57.24 | 62.42 | 3.4 | 1.9073 | 174.86 | 63.44 | 41.5 |  |  |  | 44888 |  | 44888 | 44888 | 100 | 4488.8 | 0 | 0 |  | 7 | 26 | 6
ВЭС |  | 619.6 | 227.26 | 74.24 | 5 | 0 | 66.05 | 57.38 | 5 | 2.2001 | 222.26 | 105.43 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 49599 | 0 | 49599 | 49599 | 100 | 4959.9 | 200 | 4.0323 | 0 | 10 | 91 | 6
Перевыполнение плана июля: | [8 empty] | #REF!
ИТОГО |  | 1654.88 | 677.61 | 132.98 | 17.1 |  |  |  | 17.1 |  | 660.51 | 294.54 | 257.9 |  |  |  | 219728 |  | 219728 | 180549 |  | 22497.6 | 8776 |  |  | 41 | 376 | 34

## за 02.09.2011-04.09.2011
Ежедневный Отчёт по приведению просек ВЛ 35-220 кВ в нормативное состояние (КС)
за 02.09.2011г. - 04.09.2011г.
Филиал | Наименование подрядчика | Приведение просек | [14 empty] | Вырубка деревьев всего с нарастающим итогом |  | Раскряжёвка |  |  | Утилизация |  |  |  | Работающие бригады
|  | Годовой объём | Объём (План сентября) | План недели 02.09.11- 08.09.11 | Выполнено за три дня |  | % выполнения за три дня | % выполнения за неделю | Выполнено за сентябрь нарастающим итогом | % выполнения за месяц | Осталось выполнить от плана сентября | План всего с нарастающим итогом | Выполнено всего с нарастающим итогом | Ожидаемое выполнение на 31.07.11 г. |  | остаток от ожидаемого |  |  | Необходимо всего раскряжевать | Раскряжевано всего с нарастающим итогом | % выполнения | Необходимо всего утилизировать | Утилизировано всего с нарастающим итогом | % выполнения | % выполнения | Кол-во бригад | Колво людей | Ед. спец техники
|  | га | га | га | га | м3 | % | % | га | % | га | га | га | га | % | га | шт. | шт. | шт. | шт. | % | м3 | м3 | % | % | шт. | чел | шт.
ЗЭС | Мекона | 205.71 | 122.63 | 31.99 | 7.9 | 4.57 | 57.6 | 24.7 | 10.2 | 8.3 | 112.43 | 68.68 | 59.83 |  |  |  | 35034 | 1150 | 35034 | 29830 | 85.1 | 7006.8 | 5815 | 83 |  | 10 | 65 | 14
ЗЭС | Новэк | 187.17 | 59.37 | 10.5 | 5 | 1.5 | 111.1 | 47.62 | 6 | 10.1 | 53.37 | 35.63 | 37.3 |  |  |  | 27229 | 450 | 27229 | 24830 | 91.2 | 5445.8 | 4770 | 87.6 |  | 8 | 52 | 5
ЗЭС |  | 392.88 | 182 | 42.49 | 12.9 | 6.07 | 70.84 | 30.36 | 16.2 | 8.9 | 165.8 | 104.31 | 97.13 |  |  |  | 62263 | 1600 | 62263 | 54660 | 87.79 | 12452.6 | 10585 | 85 |  | 18 | 117 | 19
СЭС | СЛЭП (ОКС)Сандимакс | 104.1 | 46.29 | 10.78 | 1.3 | 0.97403 | 28 | 12% | 2.8 | 6% | 43.49 | 29.26 | 25.95 | 28310 |  |  | 29610 | 28310 | 29610 | 29610 | 100% | 2961 | 261 | 9.219% | 3 | 3 | 15 | 1
СЭС | СЛЭП (ОКС)Стройтехком | 106.3 | 47.27 | 10.99 | 2.6 | 1.2739 | 55 | 24% | 4.6 | 10% | 42.67 | 29.88 | 25.72 | 27365 |  |  | 30245 | 27365 | 30245 | 17150 | 57% | 3024.5 | 0 | 0% | 3 | 3 | 30 | 3
СЭС | СЛЭП (ОКС)Новэк | 58.1 | 25.85 | 6.09 | 1.5 | 0.8046 | 57 | 25% | 2.2 | 9% | 23.65 | 16.38 | 15.8 | 12946 |  |  | 14366 | 12946 | 14366 | 0 | 0% | 1436.6 | 0 | 0% | 2 | 3 | 20 | 1
СЭС |  | 268.5 | 119.41 | 27.86 | 5.4 |  |  | 19 | 9.6 | 8 | 109.8 | 75.52 | 71.37 | 68621 | 0 | 0 | 74221 | 68621 | 74221 | 46760 | 63% | 7422.1 | 261 | 3.804% | 8 | 9 | 65 | 5
ЮЭС | ООО "ВЭЛТОН" | 373.93 | 148.94 | 34.79 | 13.1 |  | 88 | 38 | 17.7 | 12 | 131.24 | 54.34 | 48.2 |  |  |  | 54510 |  | 54510 | 54510 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 112 | 6
ЮЭС |  | 373.9 | 148.94 | 34.79 | 13.1 |  | 88 | 38 | 17.7 | 12 | 131.24 | 54.34 | 48.2 |  |  |  | 54510 |  | 54510 | 54510 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 7 | 112 | 6
ВЭС | ООО "ВЭЛТОН" | 166.07 | 49 | 11.41 | 2.6 |  | 53.2 | 22.8 | 4.2 | 8.6 | 44.8 | 46.88 | 33.7 |  |  |  | 5770 |  | 5770 | 5770 | 100 | 577 | 510 | 88.4 |  | 3 | 65 | 0
ВЭС | ООО "Лесторг" | 453.53 | 178.26 | 41.58 | 15.9 |  | 89.2 | 38.24 | 19.3 | 10.8 | 158.96 | 81.26 | 57.4 |  |  |  | 63968 |  | 63968 | 63968 | 100 | 63968 | 0 | 0 |  | 8 | 28 | 7
ВЭС |  | 619.6 | 227.26 | 52.99 | 18.5 | 0 | 81.5 | 34.9 | 23.5 | 10.3 | 203.8 | 128.14 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 69738 | 0 | 69738 | 69738 | 100 | 64545 | 510 |  | 0 | 11 | 93 | 7
Перевыполнение плана июля: | [8 empty] | #REF!
ИТОГО |  | 1654.88 | 677.61 | 158.13 | 49.9 |  |  | 31.6 | 67 | 9.9 | 610.64 | 362.31 | 307.8 |  |  |  | 260732 |  | 260732 | 225668 |  | 84419.7 | 11356 |  |  | 45 | 387 | 37

## за 05.09.2011
Ежедневный Отчёт по приведению просек ВЛ 35-220 кВ в нормативное состояние (КС)
за 05.09.2011г.
Филиал | Наименование подрядчика | Приведение просек | [14 empty] | Вырубка деревьев всего с нарастающим итогом |  | Раскряжёвка |  |  | Утилизация |  |  |  | Работающие бригады
|  | Годовой объём | Объём (План сентября) | План недели 02.09.11- 08.09.11 | Выполнено за день |  | % выполнения за день | % выполнения за неделю | Выполнено за сентябрь нарастающим итогом | % выполнения за месяц | Осталось выполнить от плана сентября | План всего с нарастающим итогом | Выполнено всего с нарастающим итогом | Ожидаемое выполнение на 31.07.11 г. |  | остаток от ожидаемого |  |  | Необходимо всего раскряжевать | Раскряжевано всего с нарастающим итогом | % выполнения | Необходимо всего утилизировать | Утилизировано всего с нарастающим итогом | % выполнения | % выполнения | Кол-во бригад | Колво людей | Ед. спец техники
|  | га | га | га | га | м3 | % | % | га | % | га | га | га | га | % | га | шт. | шт. | шт. | шт. | % | м3 | м3 | % | % | шт. | чел | шт.
ЗЭС | Мекона | 205.71 | 122.63 | 31.99 | 2.8 | 4.57 | 20.4 | 24.7 | 13 | 10.6 | 109.63 | 71.48 | 62.63 |  |  |  | 38034 | 1150 | 38034 | 30510 | 80.2 | 7606.8 | 6415 | 84.3 |  | 10 | 65 | 14
ЗЭС | Новэк | 187.17 | 59.37 | 10.5 | 3.5 | 1.5 | 77.8 | 47.62 | 9.5 | 16 | 49.87 | 39.13 | 40.8 |  |  |  | 30229 | 450 | 30229 | 27830 | 92.1 | 6045.8 | 5370 | 88.8 |  | 5 | 51 | 4
ЗЭС |  | 392.88 | 182 | 42.49 | 6.3 | 6.07 | 34.6 | 30.36 | 22.5 | 12.36 | 159.5 | 110.61 | 103.43 |  |  |  | 68263 | 1600 | 68263 | 58340 | 85.46 | 13652.6 | 11785 | 86.32 |  | 15 | 116 | 18
СЭС | СЛЭП (ОКС)Сандимакс | 104.1 | 46.29 | 10.78 | 2 | 0.97403 | 130 | 31% | 4.8 | 10% | 41.49 | 30.8 | 29.25 | 28310 |  |  | 31110 | 28310 | 31110 | 31110 | 100% | 3111 | 261 | 8% | 3 | 4 | 20 | 1
СЭС | СЛЭП (ОКС)Стройтехком | 106.3 | 47.27 | 10.99 | 2 | 1.2739 | 127 | 42% | 6.6 | 14% | 40.67 | 31.45 | 30.32 | 27365 |  |  | 32495 | 27365 | 32495 | 17650 | 54% | 3249.5 | 0 | 0% | 3 | 3 | 30 | 3
СЭС | СЛЭП (ОКС)Новэк | 58.1 | 25.85 | 6.09 | 0 | 0.8046 | 0 | 25% | 2.2 | 9% | 23.65 | 17.25 | 15.8 | 12946 |  |  | 14366 | 12946 | 14366 | 3600 | 25% | 1436.6 | 0 | 0% | 2 | 3 | 20 | 1
СЭС |  | 268.5 | 119.41 | 27.86 | 4 |  |  |  | 13.6 | 11.4 | 105.8 | 79.5 | 75.37 | 68621 | 0 | 0 | 77971 | 68621 | 77971 | 52360 | 67% | 7797.1 | 261 | 3% | 8 | 10 | 70 | 5
ЮЭС | ООО "ВЭЛТОН" | 373.93 | 148.94 | 34.79 | 5 |  | 101 | 52 | 22.7 | 15 | 126.24 | 64.28 | 53.2 |  |  |  | 56610 |  | 56610 | 56610 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 112 | 6
ЮЭС |  | 373.9 | 148.94 | 34.79 | 5 |  | 101 | 52 | 22.7 | 15 | 126.24 | 64.28 | 53.2 |  |  |  | 56610 |  | 56610 | 56610 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 8 | 112 | 6
ВЭС | ООО "ВЭЛТОН" | 166.07 | 49 | 11.41 | 0.5 |  | 30.7 | 27.2 | 4.7 | 9.6 | 44.3 | 48.51 | 34.2 |  |  |  | 5870 |  | 5870 | 5870 | 100 | 587 | 510 | 88.4 |  | 3 | 65 | 0
ВЭС | ООО "Лесторг" | 453.53 | 178.26 | 41.58 | 4.8 |  | 80.8 | 49.78 | 24.1 | 13.5 | 154.16 | 87.2 | 62.2 |  |  |  | 69728 |  | 69728 | 69728 | 100 | 6972.8 | 0 | 0 |  | 8 | 28 | 7
ВЭС |  | 619.6 | 227.26 | 52.99 | 5.3 | 0 | 70 | 44.9 | 28.8 | 12.7 | 198.5 | 135.71 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 75598 | 0 | 75598 | 75598 | 100 | 7559 | 510 | 6.7 | 0 | 11 | 93 | 7
Перевыполнение плана июля: | [8 empty] | #REF!
ИТОГО |  | 1654.88 | 677.61 | 158.13 | 20.6 |  |  | 31.6 | 87.6 | 13 | 590.04 | 390.1 | 328.4 |  |  |  | 278442 |  | 278442 | 242908 |  | 29008.7 | 12556 |  |  | 44 | 391 | 36
Итого Факт:

## за 06.09.2011
Ежедневный Отчёт по приведению просек ВЛ 35-220 кВ в нормативное состояние (КС)
за 06.09.2011г.
Филиал | Наименование подрядчика | Приведение просек | [14 empty] | Вырубка деревьев всего с нарастающим итогом |  | Раскряжёвка |  |  | Утилизация |  |  |  | Работающие бригады
|  | Годовой объём | Объём (План сентября) | План недели 02.09.11- 08.09.11 | Выполнено за день |  | % выполнения за день | % выполнения за неделю | Выполнено за сентябрь нарастающим итогом | % выполнения за месяц | Осталось выполнить от плана сентября | План всего с нарастающим итогом | Выполнено всего с нарастающим итогом | Ожидаемое выполнение на 31.07.11 г. |  | остаток от ожидаемого |  |  | Необходимо всего раскряжевать | Раскряжевано всего с нарастающим итогом | % выполнения | Необходимо всего утилизировать | Утилизировано всего с нарастающим итогом | % выполнения | % выполнения | Кол-во бригад | Колво людей | Ед. спец техники
|  | га | га | га | га | м3 | % | % | га | % | га | га | га | га | % | га | шт. | шт. | шт. | шт. | % | м3 | м3 | % | % | шт. | чел | шт.
ЗЭС | Мекона | 205.71 | 122.63 | 31.99 | 0.7 | 4.57 | 5.1 | 24.7 | 13.7 | 11.2 | 108.93 | 72.18 | 63.33 |  |  |  | 38830 | 1150 | 38830 | 30510 | 82.3 | 7606.8 | 6415 | 84.3 |  | 10 | 65 | 14
ЗЭС | Новэк | 187.17 | 59.37 | 10.5 | 3.5 | 1.5 | 77.8 | 47.62 | 13 | 21.9 | 46.37 | 42.63 | 44.3 |  |  |  | 33229 | 450 | 33229 | 27830 | 92.8 | 6645.8 | 5970 | 89.8 |  | 5 | 51 | 4
ЗЭС |  | 392.88 | 182 | 42.49 | 4.2 | 6.07 | 23.06 | 30.36 | 26.7 | 14.67 | 155.3 | 114.81 | 107.63 |  |  |  | 72059 | 1600 | 72059 | 62140 | 87.2 | 14252.6 | 12385 | 86.9 |  | 15 | 116 | 18
СЭС | СЛЭП (ОКС)Сандимакс | 104.1 | 46.29 | 10.78 | 1.8 | 0.97403 | 117 | 47% | 6.6 | 14% | 39.69 | 32.24 | 31.05 | 28310 |  |  | 33110 | 28310 | 33110 | 33110 | 100% | 3111 | 261 | 8% | 3 | 4 | 20 | 1
СЭС | СЛЭП (ОКС)Стройтехком | 106.3 | 47.27 | 10.99 | 1 | 1.2739 | 64 | 51% | 7.6 | 16% | 39.67 | 33.02 | 31.32 | 27365 |  |  | 34295 | 27365 | 34295 | 17650 | 51% | 3429.5 | 0 | 0% | 3 | 3 | 30 | 3
СЭС | СЛЭП (ОКС)Новэк | 58.1 | 25.85 | 6.09 | 0 | 0.8046 | 0 | 25% | 2.2 | 9% | 23.65 | 18.12 | 15.8 | 12946 |  |  | 14366 | 12946 | 14366 | 6100 | 42% | 1436.6 | 0 | 0% | 2 | 3 | 20 | 1
СЭС |  | 268.5 | 119.41 | 27.86 | 2.8 |  |  |  | 16.4 | 13.7 | 103 | 83.38 | 78.17 | 68621 | 0 | 0 | 81771 | 68621 | 81771 | 56860 | 70% | 8177 | 261 | 3% | 8 | 10 | 70 | 5
ЮЭС | ООО "ВЭЛТОН" | 373.93 | 181.6 | 35.8 | 5.5 |  | 106 | 66 | 28.2 | 16 | 153.4 | 65.1 | 59.4 |  |  |  | 58710 |  | 58710 | 58710 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 149 | 14
ЮЭС |  | 373.9 | 181.6 | 35.8 | 5.5 |  | 106 | 66 | 28.2 | 16 | 153.4 | 65.1 | 59.4 |  |  |  | 58710 |  | 58710 | 58710 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 9 | 149 | 14
ВЭС | ООО "ВЭЛТОН" | 166.07 | 49 | 11.41 | 1.4 |  | 85.9 | 39.4 | 6.1 | 12.4 | 42.9 | 50.14 | 35.8 |  |  |  | 6201 |  | 6201 | 6201 | 100 | 620.1 | 510 | 88.4 |  | 3 | 65 | 0
ВЭС | ООО "Лесторг" | 453.53 | 178.26 | 41.58 | 3 |  | 50.5 | 57 | 27.1 | 15.2 | 151.16 | 93.14 | 65.2 |  |  |  | 73328 |  | 73328 | 73328 | 100 | 7332.8 | 0 | 0 |  | 8 | 28 | 7
ВЭС |  | 619.6 | 227.26 | 52.99 | 4.4 | 0 | 58.1 | 53.2 | 33.2 | 14.6 | 194.1 | 143.28 | 101 | 0 | 0 | 0 | 79529 | 0 | 79529 | 79529 | 100 | 7952 | 510 | 6.7 | 0 | 11 | 93 | 7
Перевыполнение плана июля: | [8 empty] | #REF!
ИТОГО |  | 1654.88 | 710.27 | 159.14 | 16.9 |  |  |  | 104.5 |  | 605.8 | 406.57 | 346.2 |  |  |  | 292069 |  | 292069 | 257239 |  | 30381.6 | 13156 |  |  | 45 | 428 | 44

## за 16.11.11
Ежедневный Отчёт по приведению просек ВЛ 35-220 кВ в нормативное состояние (КС)
16.10.11 г.
Филиал | Наименование подрядчика | Приведение просек | [16 empty] | Вырубка деревьев всего с нарастающим итогом |  | Раскряжёвка |  |  |  | Утилизация |  |  |  |  | Работающие бригады
|  | Годовой объём |  | Объём (План месяца ) | План недели с 11.11.2011 по 17.11.2011 | Выполнено за день |  | % выполнения за день | % выполнения за неделю | Выполнено за месяц нарастающим итогом | % выполнения за месяц | Осталось выполнить от плана октября | План всего с нарастающим итогом | Выполнено всего с нарастающим итогом | [6 empty] | Необходимо всего раскряжевать | Раскряжевано всего с нарастающим итогом |  | % выполнения | Необходимо всего утилизировать | Утилизировано всего с нарастающим итогом |  | % выполнения | % выполнения | Кол-во бригад | Колво людей | Ед. спец техники
|  | га | линий | га | га | га | м3 | % | % | га | % | га | га | га | га | % | га | линий | шт. | шт. | шт. | шт. | линий | % | м3 | м3 | линий | % | % | шт. | чел | шт.
ЗЭС | Мекона | 193.49 | 25 | 0 | 0 | 5.91 | 5.91 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 193.49 | 211.89 | 211.89 |  |  | 6 | 124266.8 |  | 124266.8 | 116890 | 2 | 94.0637 | 24853.36 | 22968.52 | 2 | 92.4162 |  | 20 | 193 | 29
ЗЭС | Новэк | 166.51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 166.51 | 172.55 | 172.55 |  |  | 7 | 135832 |  | 135832 | 129755 | 1 | 95.5261 | 27166.4 | 26000 | 1 | 95.7065 |  | 3 | 45 | 7
ИТОГО: |  | 360 | 38 | 0 | 0 | 5.91 | 5.91 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 360 | 384.44 | 384.44 | 0 | 0 | 13 | 260098.8 | 0 | 260098.8 | 246645 | 3 | 94.8274 | 52019.76 | 48968.52 | 3 | 94.1345 | 0 | 23 | 238 | 36
СЭС | Сандимакс | 106.3 |  | 0 | 0 | 0 | 133.9% | 0 | 0% | 37.1 | 0% | 0 | 106.31 | 101.75 | 55310 |  |  | 10 | 119060 |  | 119060 | 119060 | 10 | 100% | 11906 | 9045 | 6 | 75.97% | 4 | 6 | 48 | 6
СЭС | Стройтехком | 104.1 |  | 0 | 0 | 0 | 43.86% | 0 | 0% | 39.86 | 0% | 0 | 104.09 | 101.08 | 54010 |  |  | 11 | 100005 |  | 100005 | 95673 | 11 | 95.67% | 10000.5 | 6834 | 6 | 68.34% | 2 | 10 | 60 | 10
СЭС | Новэк | 58.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17.3 | 0% | 0 | 58.13 | 70.41 | 34116 |  |  | 5 | 67956 |  | 67956 | 32096 | 4 | 47.23% | 6795.6 | 2805 | 2 | 41.28% | 3 | 4 | 30 | 3
СЭС |  | 268.5 | 43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 94.26 | 0% | 0 | 268.5 | 273.2 | 143436 | 0 | 0 | 26 | 287021 | 0 | 287021 | 246829 | 25 | 86% | 28702.1 | 18684 | 14 | 65.1% | 9 | 20 | 138 | 19
ЮЭС | ООО "ВЭЛТОН" | 322.5 | 55 | 0 | 0 | 3.5 |  | 0% | 0% | 79.85 | 0% | 0 | 322.5 | 326 |  |  |  | 40 | 132439 |  | 132439 | 124932 | 36 | 94.33% | 13243.9 | 12810 | 34 | 96.72% |  | 10 | 149 | 14
ЮЭС |  | 322.5 | 55 | 0 | 0 | 3.5 |  | 0 | 0 | 79.85 | 0 | 0 | 322.5 | 326 | 0 | 0 | 0 | 40 | 132439 | 0 | 132439 | 124932 | 36 | 94.33% | 13243.9 | 12810 | 34 | 96.75 | 0 | 10 | 149 | 14
ВЭС | ООО "ВЭЛТОН" | 122.08 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 122.08 | 122.08 |  |  |  | 11 | 46406 |  | 46406 | 43211.2 | 4 | 93.1155 | 4640.6 | 3595.6 | 1 | 77.4814 |  | 3 | 39 | 2
ВЭС | ООО "Лесторг" | 331.12 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 331.12 | 331.12 |  |  |  | 13 | 213510 |  | 213510 | 207951 | 5 | 97.3964 | 21351 | 15665 | 2 | 73.3689 |  | 4 | 24 | 3
ВЭС |  | 453.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.69 | 0 | 0 | 453.2 | 453.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 259916 | 0 | 259916 | 251162.2 | 9 | 96.6321 | 25991.6 | 19260.6 | 3 | 74.1032 | 0 | 9 | 63 | 12
Перевыполнение плана июля: | [9 empty] | #REF!
ИТОГО |  | 1404.2 | 160 | 0 | 0 | 9.41 |  |  | 0% | 232.24 | 0% | 0 | 1404.2 | 1436.84 |  |  |  | 103 | 939474.8 |  | 939474.8 | 869568.2 | 73 | 92.56% | 119957.36 | 99723.12 | 54 | 83.13% |  | 62 | 588 | 81
Примечание:
линии учитываются в каждой позиции при условии выполнения полного выполнения данной позиции ( расширение, раскрыжевка, утилизация)

## за 26.12.2011
Приложение 21 к приказу от __________ № ____
Приложение № ___ к договору подряда №_______ от ___________
Форма
Еженедельный (с пятницы по четверг), ежемесячный, ежеквартальный и итоговый отчет о выполненных работах
за д.м.г.
Филиал | Наименование подрядчика | Приведение просек | [16 empty] | Вырубка деревьев всего с нарастающим итогом |  | Раскряжёвка |  |  |  | Утилизация |  |  |  |  | Работающие бригады
|  | Годовой объём |  | Объём (План месяца ) | План недели | Выполнено за день |  | Выполнено за ноябрь фактически | Выполнено за неделю | Выполнено за месяц | % выполнения за месяц | Осталось выполнить от плана месяца | План всего с нарастающим итогом | Выполнено всего с нарастающим итогом | [6 empty] | Необходимо всего раскряжевать | Раскряжевано всего с нарастающим итогом |  | % выполнения | Необходимо всего утилизировать | Утилизировано всего с нарастающим итогом |  | % выполнения | % выполнения | Кол-во бригад | Колво людей | Ед. спец техники
|  | га | линий | га | га | га | м3 |  | Га | га | % | га | га | га | га | % | га | линий | шт. | шт. | шт. | шт. | линий | % | м3 | м3 | линий | % | % | шт. | чел | шт.
Заказчик: ___________________
Подрядчик:___________________
Примечание:
линии учитываются в каждой позиции при условии выполнения полного выполнения данной позиции ( расширение, раскрыжевка, утилизация)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
конец формы
| ПОДРЯДЧИК | [21 empty] | ЗАКАЗЧИК
| ________________________ | [21 empty] | __________________________