Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 43.21.10.140 Выполнение проектных и строительно-монтажных работ (включая поставку материалов и оборудования) по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)-1шт.  для нужд филиала АО «ДРСК» Хабаровские электрические сети в рамках инвестиционного проекта P_27-ХЭС-5845»

Лот № 185601-КС ПРОЧ-2026-ДРСК-ХЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.1.  Общие сведения	4

1.1. Обозначения и сокращения	2

1.2. Наименование закупаемых работ	5

1.3. Цели и задачи	5

1.4. Краткое описание существующего положения	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

2. Требования к продукции	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2. Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ 	7

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения

(исполнения) договора 	15

4. Приложения	20

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РЭС | Район электрических сетей |
| --- | --- |
| ЦУС | Центр управления сетями |
| ПО | Программное обеспечение |
| СП | Структурное подразделение |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| ФАО | Филиал акционерного общества |
| ЛСР | Локальный сметный расчет |
| ЭБ | Электробезопасность |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| СЭС | Северные электрические сети |
| ЦЭС | Центральные электрические сети |
| ПЭС | Приморские электрические сети |
| РД | Рабочая документация |
| ПС | Подстанция |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ППР | Проект производства работ |
| ТС | Телесигнал |
| ТИ | Телеизмерение |
| ТУ | Телеуправление |
| ОПУ | Общеподстанционный пункт управления |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ЗРУ | Закрытое распределительное устройство |
| ВОЛС | Волоконно-оптическая линия связи |
| ВОК | Волоконно-оптический кабель связи |
| УСПИ | Устройство сбора и передачи информации |
| МИП | Многофункциональный измерительный преобразователь |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| АВР | Автоматический ввод резерва |
| АКБ | Аккумуляторная батарея |
| ТТ | Трансформатор тока |
| ТН | Трансформатор напряжения |

## Наименование закупаемых работ

## ОКПД2 43.21.10.140 Выполнение проектных и строительно-монтажных работ (включая поставку материалов и оборудования) по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)-1шт.  для нужд филиала АО «ДРСК» Хабаровские электрические сети в рамках инвестиционного проекта P_27-ХЭС-5845»

## Цель выполнения работ

Разработка проектно-сметной документации, монтажные и пусконаладочные работы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления (СОУЭ) автоматической пожарной сигнализации при пожаре здания СЛ и СП СП «ЦЭС»

  - Существующее положение

Основные технико-экономические показатели:

Двухэтажное здание;

Общая площадь -318,1 м.кв.

Стены- кирпичные;

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Административное здание службы линий и службы подстанций | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13. | Нежилое здание (Здание РСУ пристройка к теплому складу) площадью 369,30 кв.м. Инв № HB042002 | Эксплуатирующая организация: филиал АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» СП «ЦЭС» |

Работы производятся в действующем здании, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обследование, разработка проектной документации в объеме рабочей документации, включая сметную документацию | Комплект/экземпляр | 3 |
|  | Поставка оборудования и МТР | Комплект | 1 |
|  | Выполнение СМР, ПНР | Комплект | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком РД | с даты заключения договора | В течение 60 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Выполнение СМР, ПНР | с даты заключения договора | В течение 180 календарных дней с даты заключения договора |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

| - № п/п | - Наименование параметра | - Требование заказчика | - Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Согласие с требованием/ указание характеристик |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
|  | - Требования к выполнению работ |  | - -//- |
|  | - Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | - Подрядчик осуществляет монтаж и пуско-наладку автоматической пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ в полном объёме, в сроки, установленные по согласованию с Заказчиком. - Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; - Рабочей документации. |  | - Согласие с требованием |
|  | - Демонтированные материалы передаются в СП «ЦЭС», строительный мусор вывозится Подрядчиком самостоятельно |  | - Согласие с требованием |
|  | - Требования к организации работ |  | - -//- |
|  | - Не менее чем за 5 рабочих дней до начала выполнения работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление о допуске персонала Подрядчика или Субподрядчика к выполнению работ с указанием объема работы, Ф.И.О., должности, паспортных данных, группы по электробезопасности работников, а также с приложением согласия персонала на обработку персональных данных, копий приказов о приеме на работу или иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с Подрядчиком. Если при выполнении работ используется техника, то в уведомлении о допуске Подрядчик указывает наименование техники и ее гос. номер, с обязательным приложением копий ПТС или ПСМ либо копии документов, подтверждающих право аренды техникой или владение ей на ином законном основании |  | - Согласие с требованием |
|  | - Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | - -//- |
|  | - Применяемое оборудование должно иметь действующий сертификат пожарной безопасности и сертификат соответствия, быть новым (не бывшим в употреблении), отечественного производства. |  | - Согласие с требованием |
|  | - Поставка материалов и техники необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика |  | - Согласие с требованием |
|  | - Требования к контролю качества работ и материалов |  | - -//- |
|  | - Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» |  | - Согласие с требованием |
|  | - Требования к безопасности работ и охране труда |  | - -//- |
|  | - Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - - РД 25 964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ; - - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | - Согласие с требованием |
|  | - Требования к разработке рабочей документации |  | - -//- |
|  | - I этап работ - - Проведение обследования объекта силами Исполнителя совместно с представителями Заказчика (ответственного за эксплуатацию систем пожарной безопасности); - - Определение состава существующего оборудования АПС, СОУЭ, подлежащего выводу из эксплуатации и демонтажу (при наличии). - II этап работ - - Разработка документации систем АПС, СОУЭ объекта; - - При разработке документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, предоставляемыми Заказчиком; - - Разработка сметной документации; - - В состав проектно-сметной документации включить раздел по демонтажу оборудования, выводимого из эксплуатации (при наличии). |  | - Согласие с требованием |
|  | - Предусмотреть применение адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации. - - Для прокладки линий связи и питания использовать кабель в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012; - - Приборы для подключения адресных датчиков предусмотреть на базе приборов и программного обеспечения российского производства и в соответствии с текущей нормативной документацией; - - Все пожарные извещатели предусмотреть адресными с подключением к приборам контроля по адресной линии; - - Для защиты помещений применить автоматические адресные пожарные извещатели дымовые, тепловые, комбинированного типа, пламени – в зависимости от типа пожарной нагрузки. Типы извещателей принимает проектная организация на основании результатов обследования объекта. - - Вдоль путей эвакуации предусмотреть установку ручных пожарных извещателей. - - При необходимости обеспечить защиту пространства за подвесными потолками пожарными извещателями. - - Обеспечить контроль целостности всех линий связи проектируемых систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией. - - Установку пожарной сигнализации запроектировать с учетом размещения в каждом помещении работы ее по алгоритму «В» в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020. - - Обеспечить выдачу сигналов на запуск СОУЭ, при формировании сигнала «Пожар». - - Для электропитания оборудования АПС и СОУЭ применять источники резервируемого питания, имеющие функции автоматического контроля электропитания, состояния аккумуляторов и передачи сигналов контроля на прибор контрольный и управления. - - Предусмотреть совместную работу АПС с имеющимися инженерными системами на объекте (при наличии). - - Разработанные системы, подсистемы АПС, СОУЭ должны быть подключены к существующим системам АПС, СОУЭ здания. - - Закладываемое оборудование установок должно иметь срок эксплуатации не менее 10 лет. - - Подсистема автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта. - - Подсистема оповещения о пожаре должна обеспечивать выдачу необходимых световых, звуковых, речевых сигналов при фиксации опасных факторов пожара. При этом должен обеспечиваться контроль целостности линий связи. |  | - Согласие с требованием |
|  | - Документация должна быть представлена в четырех экземплярах проектно-сметной документации на бумажной основе в переплетенном виде, прошитых и заверенных печатью проектной организации, один экземпляр (копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе - CD- диске: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы переведенные в PDF. - (Электронная версия документации должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования. Передача документации в сканированном виде не допускается. - Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 года за №190-ФЗ и Постановления от 16 февраля 2008 г. №87. - При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р 21.703-2020 и ГОСТ Р 21.101-2020 - В составе документации обязательны следующие разделы: - - Основание для разработки документации; - - Краткая характеристика защищаемого объекта; - - Описание основных технических решений принятых в проекте; - - Спецификация основного оборудования; - - Описание функционирования в целом, с алгоритмом интеграции; - - Расчет параметров электропитания и резервирования; - - Структурные схемы систем; - - Планы размещения оборудования и линий связи; - - Схемы внешних соединений; - - Схемы подключения оборудования; - - Кабельный журнал; - - Подробные спецификации с указанием ЗИП; - При обнаружении отдельных несоответствий переданной документации техническому заданию, исходно-разрешительной документации, техническим условиям, а также полноты и объема документации, Заказчик передает их Исполнителю в письменном виде. После устранения несоответствий, повторное согласование и утверждение производится в порядке, установленном как для вновь разработанной проектной документации; - Прием-передача документации между Заказчиком и Исполнителем производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации. При внесении изменений и дополнений в порядке согласования документации Исполнитель оформляет и прикладывает к акту лист регистрации изменений. |  | - Согласие с требованием |
|  | - Требования к НТД при разработке РД |  | - -//- |
|  | - Проектирование выполнить в соответствии с требованиями: - 1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - 2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16. 09. 2020 г. №1479); - 3. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175; - 4. СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582; - 5. СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические» приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582; - 6. СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582; - 7. СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" - 8. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - 9. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»; - 10. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53325-2012. «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»; - 11. РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»; - 12. ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988) "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения" (утв. приказом Росстандарта от 22 ноября 2012 г. N 1034-ст) - 13. Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" - 14. ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"4 - 15. ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; - 16. «ПУЭ» издание 7. Правила устройства электроустановок; |  | - Согласие с требованием |
|  | - Требования к сметной документации |  | - -//- |
|  | - Согласно приложению 2 к ТТ |  | - Согласие с требованием |
|  | - Требования к выполнению СМР, ПНР |  | - -//- |
|  | - Подрядчик осуществляет монтаж и пуско-наладку автоматической пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ в соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией “Автоматическая система пожарной сигнализации система оповещения и управления эвакуацией” |  | - Согласие с требованием |
|  | - Требования по надежности |  | - -//- |
|  | - Надежность технических средств системы, ее технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией Исполнителя, при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации. Надежность используемого оборудования и материалов обеспечивается гарантией завода изготовителя. |  | - Согласие с требованием |
|  | - Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) |  | - -//- |
|  | - В соответствии с согласованной рабочей документацией |  | - Согласие с требованием |
|  | - Требования к результатам работ |  | - -//- |
|  | - Требования к порядку приемки результатов работ |  | - -//- |
|  | - Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда. - К акту приемки в обязательном порядке прилагается исполнительная документация по выполненным работам в соответствии с РД-11-02-2006 (Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве) (акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и другую, предусмотренную нормативами документацию) на бумажном носителе и в электронной версии (формат pdf), с паспортами и сертификатами. Без перечисленных приложений акт приемки Заказчиком не принимается к рассмотрению. - При наличии замечаний по предъявленным для приёмки работам и актам Заказчик направляет замечания в электронной и письменной форме на указанные Подрядчиком адреса. - При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счёт Подрядчика. |  | - Согласие с требованием |
|  | - Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации |  | - Согласие с требованием |
|  | - Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | - -//- |
|  | - Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 60 месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком не менее 60-х месяцев, если иное не предусмотрено заводом-изготовителем |  | - Согласие с требованием |
|  | - Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/оказания услуг |  | - -//- |
|  | - Наличие у Подрядчика Лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий». |  | - Согласие с требованием |
|  | - Особые требования |  | - -//- |
|  | - Разработка РД, поставка МТРиО, выполнение СМР и ПНР выполняются согласно: - - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; - - СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" |  | - Согласие с требованием |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с приложением №2_к настоящим Техническим требованиям.

- Приложения

Приложение № 1 Поэтажная схема здания

Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению сметной документации.