Технические требования

ОКПД2 71.12.19.100 «Разработка проектно-сметной документации систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, и управления эвакуацией помещений котельного, турбинного и блока вспомогательных цехов для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ»

Лот № 698.1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ЧТЭЦ | Чаунская теплоэлектроцентраль |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ППР | Проект производства работ |
| ОТР | Основные технические решения |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| РД | Рабочая документация |
| ПОС | Проект организации строительства |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| АПС | Автоматическая пожарная сигнализация |
| СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.19.110 «Разработка проектно-сметной документации систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией помещений котельного, турбинного и блока вспомогательных цехов» для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ

Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является разработка проектно-сметной документации для монтажа АПС и СОУЭ помещений котельного, турбинного и блока вспомогательных цехов структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, автоматической системой пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.

Существующее положение

Основание проведения закупки: Во исполнение предписания № 2510/006-87/33-ВО/П от 27 октября 2025г. выездной проверки ОНДиПР по городскому округу Певек УНДиПР ГУ МЧС России по Чукотскому Автономному округу об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработка проектно-сметной документации систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией помещений котельного, турбинного и блока вспомогательных цехов» структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ | Помещения котельного, турбинного и блока вспомогательных цехов структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Певек, г. Певек, ул. Пугачёва, ст.1. | Здание производственных цехов |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение предпроектного обследования с проведением замеров помещений объекта | Условная единица | 3 |
|  | Разработка рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту». | шт | 3 |
|  | Выполнение сводного сметного расчета и локальных сметных расчетов на выполнение СМР и на приобретение оборудования (материалов). | шт | 3 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение предпроектного обследования с проведением замеров помещений объекта | С даты заключения договора | в течение 90 дней с даты заключения договора |
|  | Разработка рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту» |  |  |
|  | Выполнение сводного сметного расчета и сметной документации на реализацию проекта. |  |  |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1-6 Таблицы 2): «Разработка проектно-сметной документации систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре помещений котельного, турбинного и блока вспомогательных цехов» структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | Исполнитель при выполнении работ должен соблюдать нормы и правила следующих нормативно-технических документов: - Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. - СП484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. - Нормы проектирования автоматических установок водяного пожаротушения кабельных сооружений. РД 153-34.0-49.105-01. - Федеральный Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Федеральный Закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденные Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. №1070). - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. - РД 25.953-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи. - ГОСТ Р 59636-2021 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к задачам, которые нужно предусмотреть при разработке рабочей документации |  | В объёме рабочей документации проработать: - оповещение людей о пожаре; - предусмотреть возможность вывода сигнала о пожаре на ГЩУ Чаунской ТЭЦ. | Согласие с требованием | - |
|  | Наличие квалифицированного персонала |  | Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. |  | Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг. |
|  | Срок действия квалификационных документов |  | Срок действия квалификационных свидетельств, удостоверений, протоколов аттестации экспертов не должен быть меньше срока выполнения работ. |  | В соответствии с предоставленными документами по пункту 1.1.3 данной таблицы. |
|  | Наличие опыта |  | Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ по монтажу и обслуживанию ОПС и СОУЭ в течение последних 5 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме Приложения № 5 «Справка об опыте участника», с обязательным предоставлением подтверждающих документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). |
|  | Требования к процедурам оказания работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя |  | Исполнитель при выполнении работ обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием | ### - |
|  |  |  | Исполнитель при оказании услуг в обязательном порядке представляет в отдел безопастности АО «Чукотэнерго» не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ/оказания услуг, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора: - сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Исполнителю (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); -копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка; -справку об отсутствии судимости; -заполненную анкету (форма №1 к Порядку) (анкета заполняется в Word, шрифт – Times New Roman, фотография цветна размером 3 на 4 см); -согласие на обработку персональных данных (форма № 2 к Порядку) |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к Исполнителю |  | - Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. - Исполнитель не должен передавать третьим лицам, ни полностью, ни частично, свои обязательства по выполняемой работе без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. - Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. - Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации (проекта и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика. - Исполнитель несет ответственность за корректность документации, разработанной по результатам проектирования, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны некорректностью исходных данных Заказчика. - Исполнитель гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др. - Исполнитель вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к результату предпроектного обследования |  | Исполнитель должен выполнить обследование помещений котельного, турбинного и блока вспомогательных цехов; При выполнении работ Исполнитель должен: - руководствоваться разработанными и согласованными основными техническими решениями. - заложить в проектно-сметную документацию оборудование и материалы, рекомендованные в ОТР, либо материалы и оборудование полностью аналогичные рекомендованным. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Общие требования к рабочей документации |  | Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и нормативно-техническими документами, определяющими требования к оформлению и содержанию проекта: - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»; Разработать проектную документацию в стадии РП (Рабочий проект). -РД должна быть разработана в полном объеме на основе предпроектного обследования; -В составе РД разработать сметную документацию в объеме локальных смет в текущих ценах. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  | - Характеристики и показатели систем АПС и СОУЭ должны соответствовать действующим в Р.Ф. нормам на момент проектирования. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Сдача и приемка работ |  | - Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами путем направления Исполнителем, не позднее 5 (пяти) дней после окончания выполнения работ, в адрес Заказчика следующих документов: - Акт сдачи-приемки выполненных работ; - Счет на оплату; -Счет-фактура, оформленная в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением правительства РФ от 26.12.2011 года №1137 (при необходимости); -Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня официального получения документов, указанных в настоящих ТТ, и направить Исполнителю согласованные и подписанные экземпляры первичной учетной документации, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Если Заказчик в указанный срок не подписал первичные учетные документы или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ, выполненные работы считаются принятыми, а первичные учетные документы - подписанными Заказчиком. - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. - В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы. | Согласие с требованием | - |
|  | Состав, количество и формат предоставляемой документации |  | Исполнитель формирует 2 экземпляра рабочей документации в бумажном виде с сопроводительным письмом и приложением реестра передаваемых документов и 1 (один) экземпляр в электронном виде архива. Формат передаваемой в электронном виде документации: Использование форматов при передаче документации в электронном виде: - Текстовая часть .doc (MS Word) .pdf -Таблицы .xls (MS Excel) .pdf. -Базы данных xls (MS Excel) .pdf. -Планы MS Project и MS Excel .mpp и .xls -Чертежи AutoCAD, Adobe Acrobat, MS Visio .dwg, .pdf, .vsd -Графический материал MS Photo Editor и Adobe Acrobat .jpg и .pdf -Электронный архив WinRar . -Сметная документация MS Excel, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. .xls Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ |  | - Исполнитель направляет Заказчику совместно со счетами, актами; счет-фактурами, оформленный комплект приемо-сдаточной документации (в количестве 2 (двух) экземпляров) согласно Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013, Положения об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергоремонтного производства АО «Чукотэнерго», утвержденным приказом АО «Чукотэнерго» от 10.01.2019 г. №4/1. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к сметной документации |  | - Сметную документацию в составе рабочего проекта выполнить по сборникам ГЭСН с применением базы ФСНБ-2022 ресурсно - индексным методом (РИМ) с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, с учётом инфляционного удорожания на плановый период реализации проекта, по данным базового варианта прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития Российской Федерации, для инвестиций в основной капитал. -Применение и учёт в сметной документации затрат на основе прочих ценообразующих документов должен быть согласован с Заказчиком (повышающие/понижающие коэффициенты, перечень и размер лимитированных затрат и т.п.). - При использовании в сметных расчётах повышающих/понижающих коэффициентов и лимитированных затрат, должны быть указаны ссылки на соответствующие обоснования в проекте организации строительства (ПОС), а также технической части, вводных указаний сборников или других обосновывающих нормативных документов и приложений к ним. - В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы Заказчика согласно приказа Минстроя России от 02.06.2020 №297/пр «Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика». - Способ задания накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП) в сметной документации принять «По видам работ». Норматив расчёта величины накладных расходов (НР) принять в соответствии с методикой 2020 года: НР по Приказу Минстроя №421/пр. 557/пр. 55/пр. 91/пр. СП по Приказу Минстроя №774/пр. и 812/пр. Используемый справочник нормативов НР и СП предусмотреть для «Строительство в районах Крайнего Севера». - Стоимость работ, включаемых в разрабатываемую сметную документацию, должна учитывать прибыль Исполнителя, а также все расходы и затраты исполнителя на: - выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ; - приобретение и поставку Материально-технических ресурсов, оборудования и специального инструмента, необходимых для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ (при необходимости); - заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Исполнителя; - подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению оборудования и Материально-технических ресурсов, если применимо); - прочие затраты и расходы, связанные с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ, и исполнением иных обязательств, которые могут возникнуть у Исполнителя; - Разработанная сметная документация предварительно предоставляется Заказчику для согласования в электронном виде. Рассмотрение сметной документации осуществляется Заказчиком в течение 10 календарных дней. - Обязательно предоставление сметных расчётов в формате MS Excel, (xml), позволяющих вести накопительные ведомости по сметным расчётам. - При наличии двух и более сметных расчетов, обязательно предоставление сводного сметного расчёта. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на результат услуг должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования об ответственности исполнителя за недостатки | Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. В случае выявления, на этапе выполнения проектирования недостатков, неточностей и иных замечаний, Исполнитель обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений, предусмотренных рабочей документацией, путём устранения несоответствий. Корректировка проектных решений не должна приводить к переносу срока окончания строительно – монтажных работ. Исполнитель, обязан выполнить все необходимые действия для достижения требуемого Заказчику Результата работ, независимо от того, были ли указаны соответствующие действия в Техническом задании или нет. Выполнение Исполнителем действий, не указанных в Техническом задании, но необходимых для достижения требуемого Заказчиком Результата работ, не является основанием для увеличения стоимости Работ по Договору. Любые расходы, связанные с выполнением Работ или необходимых для достижения результата выполнения Работ, несет Исполнитель. |  | Согласие с требованием |  |
| 4. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  | -//- | ### -//- |
| 4.1. | Особые условия выполнения работ |  | При выполнении проектных работ необходимо применять оборудование и материалы, соответствующее Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. При необходимости, по запросу Исполнителя, выполняющего разработку проектной и рабочей документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектирования и работ. Исполнитель обеспечивает: - сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования Заказчика; - получение согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты и технических условий от всех владельцев пересекаемых коммуникаций. Корректировка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта. В случае, если для достижения Результата работ, необходимого Заказчику, требуется получение каких-либо решений, согласований, разрешений, выписок, справок, заключений и т.п. от органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных юридических или физических лиц – Исполнитель обеспечивает их получение самостоятельно, осуществляя взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, иными юридическими или физическими лицами от собственного имени, или в случае необходимости от имени Заказчика на основании доверенности, выдаваемой Заказчиком. | Согласие с требованием | ### - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию (Сметная документация) в состав заявки участника не включается.

Приложение 1

АНКЕТА

для организации доступа на территорию объектов структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ

Фотография

  - Фамилия:

  - Имя:

  - Отчество:

  - Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:

  - Число, месяц и год рождения:

  - Место рождения (город, район, область, край, республика):

  - Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):

  - Семейное положение:

  - Адрес регистрации (прописки):

  - Адрес фактического места проживания:

  - Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):

  - Контактный телефон:

  - Сведения о последнем и предыдущем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.

«      »  ______________ 2026 г.							    /Подпись/ ФИО

Приложение 2

# Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________

(дата, месяц, год и место рождения)

____________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________

выдавшего органа, кода подразделения)

____________________________________________________________________________________,

(зарегистрированный по адресу)

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Министерству внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.

Согласие дается мною для следующих целей:

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;

предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.

Согласие действует в течение месяца после подписания согласия на обработку персональных данных и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия.

___________________________

(дата)						                                             		(подпись)