## Смета по ТСН-2001
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 4б
Сооружение встроенной ТП 10 кВ с трансформаторами 2х630 кВА
(наименование стройки и/или объекта)
Локальный сметный расчет № 156
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи № 021-035-ТП-ЭС
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 1967.108 | 11053.7094 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 13.4959 | 105.6556 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 94.9824 | 762.6643 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 1822.1033 | 9365.6108 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 36.5263 | 819.7787 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 21.1711 | 551.7175 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 1240.3734 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 63
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №184 январь 2022 года | [24 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №184 январь 2022 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета:
Раздел: Строительные работы
1 | 3.1-51-1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 | 100 м3 грунта | 0.0288 | [8 empty] | 77.09 | 1664.6 | 56.53 | 784.47 | 0 | 0
Объем: 0,0288=2,88/100
|  | ЗП |  |  | 2042.62 |  | 1.248 | 73.42 | 26.06 | 1913.33 | [8 empty] | 73.42
|  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 77.09 | 87 | 1664.6
|  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 56.53 | 41 | 784.47
|  | ЗТР | чел-ч | 192.7 |  |  | 1.248 | 6.9261 | [15 empty] | 6.9261
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 207.04 |  | 4362.4 |  | 207.04 | 4362.4 | [7 empty] | 207.04 | 0 | 0 | 0
2 | 3.1-53-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 | 100 м3 грунта | 0.0288 | [8 empty] | 39.67 | 856.56 | 29.09 | 403.67 | 0 | 0
Объем: 0,0288=2,88/100
|  | ЗП |  |  | 1051.13 |  | 1.248 | 37.78 | 26.06 | 984.55 | [8 empty] | 37.78
|  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 39.67 | 87 | 856.56
|  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 29.09 | 41 | 403.67
|  | ЗТР | чел-ч | 107.04 |  |  | 1.248 | 3.8473 | [15 empty] | 3.8473
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 106.54 |  | 2244.78 |  | 106.54 | 2244.78 | [7 empty] | 106.54 | 0 | 0 | 0
3 | 3.13-30-1 | Огнезащитное покрытие терморасширяющимися составами электрических кабелей с применением окрасочного безвоздушного агрегата | 100 м2 покрытия | 0.0834 | [8 empty] | 177.04 | 3822.76 | 129.83 | 1801.53 | 5.62 | 133.84
Объем: 0,0834=8,34/100
|  | ЗП |  |  | 1930.91 |  | 1.047 | 168.61 | 26.06 | 4393.98 | [8 empty] | 168.61
|  | ЭМ |  |  | 399.88 |  | 1.047 | 34.92 | 7.44 | 259.8
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 36.8 |  | 1.047 | 3.21 | 26.06 | 83.65 | [8 empty] | 3.21
|  | МР |  |  | 516.52 |  | 1 | 43.08 | 2.65 | 114.16
3,1 | 5772450000 | (2257420000; 2316130000; 2312921000) Состав огнезащитный, вспучивающийся, механизированного и ручного нанесения | т | 0.00834 | 0 |  | 1 | 0 | 6.82 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 177.04 | 87 | 3822.76
|  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 129.83 | 41 | 1801.53
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.62 | 160 | 133.84
|  | ЗТР | чел-ч | 135 |  |  | 1.047 | 11.7882 | [15 empty] | 11.7882
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 559.1 |  | 10526.07 |  | 559.1 | 10526.07 | [7 empty] | 559.1 | 0 | 0 | 0
4 | Данные производителя | Силотерм ЭП-6К 97,22 = [650 / 6,82] + 2% Заг.скл | кг | 10 | 97.22 |  | 1 | 972.2 | 6.82 | 6630.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 972.2 |  | 6630.4 |  | 972.2 | 6630.4 | [7 empty] | 972.2 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: Строительные работы | [6 empty] | 1844.88 |  | 23763.65
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Монтажные работы
5 | 4.8-62-1 | Шкафы комплектные распределительных устройств, шкаф с выключателем напряжением 6-10 кВ на ток до 3200 А | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 852.42 | 18247.29 | 532.76 | 8528.62 | 1178.91 | 28088.93
|  | ЗП |  |  | 363.46 |  | 1.047 | 761.09 | 26.06 | 19834.01 | [8 empty] | 761.09
|  | ЭМ |  |  | 1961.67 |  | 1.047 | 4107.74 | 9.81 | 40296.93
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 321.71 |  | 1.047 | 673.66 | 26.06 | 17555.58 | [8 empty] | 673.66
|  | МР |  |  | 24.5 |  | 1 | 49 | 6.98 | 342.02
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 852.42 | 92 | 18247.29
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 532.76 | 43 | 8528.62
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1178.91 | 160 | 28088.93
|  | ЗТР | чел-ч | 28.8 |  |  | 1.047 | 60.3072 | [15 empty] | 60.3072
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 7481.92 |  | 115337.8 |  | 7481.92 | 115337.8 | [7 empty] | 0 | 7481.92 | 0 | 0
6 | 4.8-42-2 | Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы, трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 816.88 | 17486.55 | 510.55 | 8173.06 | 383.27 | 9131.84
|  | ЗП |  |  | 348.31 |  | 1.047 | 729.36 | 26.06 | 19007.12 | [8 empty] | 729.36
|  | ЭМ |  |  | 450.39 |  | 1.047 | 943.12 | 11.13 | 10496.93
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 104.59 |  | 1.047 | 219.01 | 26.06 | 5707.4 | [8 empty] | 219.01
|  | МР |  |  | 277.9 |  | 1 | 555.8 | 6.98 | 3879.48
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 816.88 | 92 | 17486.55
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 510.55 | 43 | 8173.06
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 383.27 | 160 | 9131.84
|  | ЗТР | чел-ч | 27.6 |  |  | 1.047 | 57.7944 | [15 empty] | 57.7944
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3938.98 |  | 68174.98 |  | 3938.98 | 68174.98 | [7 empty] | 0 | 3938.98 | 0 | 0
7 | 4.8-239-3 | Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина 600х600 мм | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 62.81 | 1344.52 | 39.26 | 628.42 | 12.97 | 308.96
|  | ЗП |  |  | 26.78 |  | 1.047 | 56.08 | 26.06 | 1461.44 | [8 empty] | 56.08
|  | ЭМ |  |  | 36.26 |  | 1.047 | 75.93 | 8.52 | 646.92
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.54 |  | 1.047 | 7.41 | 26.06 | 193.1 | [8 empty] | 7.41
|  | МР |  |  | 54.18 |  | 1 | 108.36 | 6.98 | 756.35
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 62.81 | 92 | 1344.52
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 39.26 | 43 | 628.42
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 12.97 | 160 | 308.96
|  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  |  | 1.047 | 4.3136 | [15 empty] | 4.3136
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 355.41 |  | 5146.61 |  | 355.41 | 5146.61 | [7 empty] | 0 | 355.41 | 0 | 0
8 | 4.8-239-4 | Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина 1200х1000 мм | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 94.21 | 2016.8 | 58.88 | 942.63 | 28.44 | 677.57
|  | ЗП |  |  | 40.17 |  | 1.047 | 84.12 | 26.06 | 2192.17 | [8 empty] | 84.12
|  | ЭМ |  |  | 64.98 |  | 1.047 | 136.07 | 8.94 | 1216.47
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.76 |  | 1.047 | 16.25 | 26.06 | 423.48 | [8 empty] | 16.25
|  | МР |  |  | 129.5 |  | 1 | 259 | 6.98 | 1807.82
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 94.21 | 92 | 2016.8
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 58.88 | 43 | 942.63
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 28.44 | 160 | 677.57
|  | ЗТР | чел-ч | 3.09 |  |  | 1.047 | 6.4705 | [15 empty] | 6.4705
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 660.72 |  | 8853.46 |  | 660.72 | 8853.46 | [7 empty] | 0 | 660.72 | 0 | 0
9 | 4.8-240-4 | Пульты и шкафы управления, шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 62.81 | 1344.52 | 39.26 | 628.42 | 36.28 | 864.35
|  | ЗП |  |  | 26.78 |  | 1.047 | 56.08 | 26.06 | 1461.44 | [8 empty] | 56.08
|  | ЭМ |  |  | 63.58 |  | 1.047 | 133.14 | 9.65 | 1284.8
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 9.9 |  | 1.047 | 20.73 | 26.06 | 540.22 | [8 empty] | 20.73
|  | МР |  |  | 9.17 |  | 1 | 18.34 | 6.98 | 128.01
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 62.81 | 92 | 1344.52
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 39.26 | 43 | 628.42
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 36.28 | 160 | 864.35
|  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  |  | 1.047 | 4.3136 | [15 empty] | 4.3136
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 345.91 |  | 5711.54 |  | 345.91 | 5711.54 | [7 empty] | 0 | 345.91 | 0 | 0
10 | 4.8-237-17 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования | 1 кг | 14.12 | [8 empty] | 25.83 | 552.86 | 16.14 | 258.4 | 1.03 | 24.61
|  | ЗП |  |  | 1.56 |  | 1.047 | 23.06 | 26.06 | 600.94 | [8 empty] | 23.06
|  | ЭМ |  |  | 0.37 |  | 1.047 | 5.47 | 8.73 | 47.75
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.04 |  | 1.047 | 0.59 | 26.06 | 15.38 | [8 empty] | 0.59
|  | МР |  |  | 7 |  | 1 | 98.84 | 6.98 | 689.9
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 25.83 | 92 | 552.86
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 16.14 | 43 | 258.4
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.03 | 160 | 24.61
|  | ЗТР | чел-ч | 0.13 |  |  | 1.047 | 1.9219 | [15 empty] | 1.9219
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 170.37 |  | 2174.46 |  | 170.37 | 2174.46 | [7 empty] | 0 | 170.37 | 0 | 0
11 | 4.8-78-3 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, кабель, масса 1 м, до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.9 | [8 empty] | 220.14 | 4712.32 | 137.59 | 2202.5 | 352.42 | 8396.74
Объем: 0,9=90/100
|  | ЗП |  |  | 204.68 |  | 1.067 | 196.55 | 26.06 | 5122.09 | [8 empty] | 196.55
|  | ЭМ |  |  | 1091.5 |  | 1.067 | 1048.17 | 10.36 | 10859.04
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 209.71 |  | 1.067 | 201.38 | 26.06 | 5247.96 | [8 empty] | 201.38
|  | МР |  |  | 172.2 |  | 1.081 | 167.53 | 6.98 | 1169.36
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 220.14 | 92 | 4712.32
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 137.59 | 43 | 2202.5
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 352.42 | 160 | 8396.74
|  | ЗТР | чел-ч | 16.6 |  |  | 1.067 | 15.941 | [15 empty] | 15.941
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2122.4 |  | 32462.05 |  | 2122.4 | 32462.05 | [7 empty] | 0 | 2122.4 | 0 | 0
12 | 4.8-90-7 | Заделки концевые в резиновой перчатке, заделка для кабелей напряжением до 10 кВ, сечение до 120 мм2 | 1 ШТ. | 18 | [8 empty] | 736.44 | 15764.65 | 460.28 | 7368.26 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 34.89 |  | 1.047 | 657.54 | 26.06 | 17135.49 | [8 empty] | 657.54
|  | МР |  |  | 4.55 |  | 1 | 81.9 | 6.98 | 571.66
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 736.44 | 92 | 15764.65
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 460.28 | 43 | 7368.26
|  | ЗТР | чел-ч | 2.83 |  |  | 1.047 | 53.3342 | [15 empty] | 53.3342
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1936.16 |  | 40840.06 |  | 1936.16 | 40840.06 | [7 empty] | 0 | 1936.16 | 0 | 0
13 | 4.8-306-1 | Система изоляционных адаптеров для кабельных вводов напряжением до 10 кВ | 100 жил | 0.12 | [8 empty] | 221.98 | 4751.88 | 138.74 | 2220.99 | 0.61 | 14.59
Объем: 0,12=12/100
|  | ЗП |  |  | 1577.53 |  | 1.047 | 198.2 | 26.06 | 5165.09 | [8 empty] | 198.2
|  | ЭМ |  |  | 11.91 |  | 1.047 | 1.5 | 11.21 | 16.82
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.81 |  | 1.047 | 0.35 | 26.06 | 9.12 | [8 empty] | 0.35
|  | МР |  |  | 888.6 |  | 1 | 106.63 | 6.98 | 744.28
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 221.98 | 92 | 4751.88
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 138.74 | 43 | 2220.99
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.61 | 160 | 14.59
|  | ЗТР | чел-ч | 116.43 |  |  | 1.047 | 14.6283 | [15 empty] | 14.6283
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 667.66 |  | 12913.65 |  | 667.66 | 12913.65 | [7 empty] | 0 | 667.66 | 0 | 0
14 | 4.8-288-3 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 0.6 | [8 empty] | 142.89 | 3058.75 | 89.31 | 1429.63 | 9.1 | 216.82
Объем: 0,6=60/100
|  | ЗП |  |  | 203.09 |  | 1.047 | 127.58 | 26.06 | 3324.73 | [8 empty] | 127.58
|  | ЭМ |  |  | 43.19 |  | 1.047 | 27.13 | 10.35 | 280.8
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 8.28 |  | 1.047 | 5.2 | 26.06 | 135.51 | [8 empty] | 5.2
|  | МР |  |  | 290.65 |  | 1 | 174.39 | 6.98 | 1217.24
14,1 | 2248200000 | Трубы поливинилхлоридные гофрированные | м | 61.2 | 0 |  | 1 | 0 | 6.82 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 142.89 | 92 | 3058.75
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 89.31 | 43 | 1429.63
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 9.1 | 160 | 216.82
|  | ЗТР | чел-ч | 15.93 |  |  | 1.047 | 10.0072 | [15 empty] | 10.0072
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 570.4 |  | 9527.97 |  | 570.4 | 9527.97 | [7 empty] | 0 | 570.4 | 0 | 0
15 | 4.8-288-4 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 32 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 0.2 | [8 empty] | 52.01 | 1113.41 | 32.51 | 520.4 | 3.31 | 78.8
Объем: 0,2=20/100
|  | ЗП |  |  | 221.78 |  | 1.047 | 46.44 | 26.06 | 1210.23 | [8 empty] | 46.44
|  | ЭМ |  |  | 44.93 |  | 1.047 | 9.41 | 10.53 | 99.09
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 9.03 |  | 1.047 | 1.89 | 26.06 | 49.25 | [8 empty] | 1.89
|  | МР |  |  | 238.26 |  | 1 | 47.65 | 6.98 | 332.6
15,1 | 2248200000 | Трубы поливинилхлоридные гофрированные | м | 20.4 | 0 |  | 1 | 0 | 6.82 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 52.01 | 92 | 1113.41
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 32.51 | 43 | 520.4
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.31 | 160 | 78.8
|  | ЗТР | чел-ч | 17.52 |  |  | 1.047 | 3.6687 | [15 empty] | 3.6687
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 191.33 |  | 3354.53 |  | 191.33 | 3354.53 | [7 empty] | 0 | 191.33 | 0 | 0
16 | 4.8-80-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель, масса 1 м, до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.18 | [8 empty] | 41.91 | 897.16 | 26.19 | 419.32 | 3.48 | 82.98
Объем: 0,18=18/100
|  | ЗП |  |  | 194.81 |  | 1.067 | 37.42 | 26.06 | 975.17 | [8 empty] | 37.42
|  | ЭМ |  |  | 46.11 |  | 1.067 | 8.86 | 10.99 | 97.37
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.36 |  | 1.067 | 1.99 | 26.06 | 51.86 | [8 empty] | 1.99
|  | МР |  |  | 36.05 |  | 1.081 | 7.01 | 6.98 | 48.93
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 41.91 | 92 | 897.16
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 26.19 | 43 | 419.32
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.48 | 160 | 82.98
|  | ЗТР | чел-ч | 15.8 |  |  | 1.067 | 3.0345 | [15 empty] | 3.0345
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 124.87 |  | 2520.93 |  | 124.87 | 2520.93 | [7 empty] | 0 | 124.87 | 0 | 0
17 | 4.8-80-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель, масса 1 м, до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.46 | [8 empty] | 72.52 | 1552.4 | 45.33 | 725.58 | 6.11 | 145.52
Объем: 0,46=46/100
|  | ЗП |  |  | 131.93 |  | 1.067 | 64.75 | 26.06 | 1687.39 | [8 empty] | 64.75
|  | ЭМ |  |  | 31.63 |  | 1.067 | 15.52 | 10.99 | 170.56
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.11 |  | 1.067 | 3.49 | 26.06 | 90.95 | [8 empty] | 3.49
|  | МР |  |  | 35.14 |  | 1.081 | 17.47 | 6.98 | 121.94
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 72.52 | 92 | 1552.4
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 45.33 | 43 | 725.58
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.11 | 160 | 145.52
|  | ЗТР | чел-ч | 10.7 |  |  | 1.067 | 5.2518 | [15 empty] | 5.2518
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 221.7 |  | 4403.39 |  | 221.7 | 4403.39 | [7 empty] | 0 | 221.7 | 0 | 0
18 | 4.8-245-6 | Светильники для ламп накаливания, потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.09 | [8 empty] | 105.37 | 2255.58 | 65.86 | 1054.24 | 4.41 | 105.07
Объем: 0,09=9/100
|  | ЗП |  |  | 998.4 |  | 1.047 | 94.08 | 26.06 | 2451.72 | [8 empty] | 94.08
|  | ЭМ |  |  | 157.93 |  | 1.047 | 14.88 | 9.92 | 147.61
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 26.78 |  | 1.047 | 2.52 | 26.06 | 65.67 | [8 empty] | 2.52
|  | МР |  |  | 373.1 |  | 1 | 33.58 | 6.98 | 234.39
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 105.37 | 92 | 2255.58
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 65.86 | 43 | 1054.24
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.41 | 160 | 105.07
|  | ЗТР | чел-ч | 76.8 |  |  | 1.047 | 7.2369 | [15 empty] | 7.2369
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 318.18 |  | 6248.61 |  | 318.18 | 6248.61 | [7 empty] | 0 | 318.18 | 0 | 0
19 | 4.8-217-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | 1 ШТ. | 3 | [8 empty] | 85.77 | 1836.02 | 53.61 | 858.14 | 2.03 | 48.37
|  | ЗП |  |  | 24.38 |  | 1.047 | 76.58 | 26.06 | 1995.67 | [8 empty] | 76.58
|  | ЭМ |  |  | 5.1 |  | 1.047 | 16.02 | 8.03 | 128.64
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.37 |  | 1.047 | 1.16 | 26.06 | 30.23 | [8 empty] | 1.16
|  | МР |  |  | 17.57 |  | 1 | 52.71 | 6.98 | 367.92
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 85.77 | 92 | 1836.02
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 53.61 | 43 | 858.14
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.03 | 160 | 48.37
|  | ЗТР | чел-ч | 2 |  |  | 1.047 | 6.282 | [15 empty] | 6.282
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 286.72 |  | 5234.76 |  | 286.72 | 5234.76 | [7 empty] | 0 | 286.72 | 0 | 0
20 | 4.8-280-1 | Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию | 100 м | 0.45 | [8 empty] | 213.98 | 4580.46 | 133.74 | 2140.87 | 3.01 | 71.71
Объем: 0,45=45/100
|  | ЗП |  |  | 405.5 |  | 1.047 | 191.05 | 26.06 | 4978.76 | [8 empty] | 191.05
|  | ЭМ |  |  | 24.51 |  | 1.047 | 11.55 | 9.52 | 109.96
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.66 |  | 1.047 | 1.72 | 26.06 | 44.82 | [8 empty] | 1.72
|  | МР |  |  | 1018.27 |  | 1 | 458.22 | 6.98 | 3198.38
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 213.98 | 92 | 4580.46
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 133.74 | 43 | 2140.87
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.01 | 160 | 71.71
|  | ЗТР | чел-ч | 33.79 |  |  | 1.047 | 15.9202 | [15 empty] | 15.9202
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1011.55 |  | 15080.14 |  | 1011.55 | 15080.14 | [7 empty] | 0 | 1011.55 | 0 | 0
21 | 4.8-162-1 | Провода и кабели в коробах, провод, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.9 | [8 empty] | 40.21 | 860.71 | 25.13 | 402.29 | 0.33 | 7.92
Объем: 0,9=90/100
|  | ЗП |  |  | 38.1 |  | 1.047 | 35.9 | 26.06 | 935.55 | [8 empty] | 35.9
|  | ЭМ |  |  | 0.85 |  | 1.047 | 0.8 | 11.2 | 8.96
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.2 |  | 1.047 | 0.19 | 26.06 | 4.95 | [8 empty] | 0.19
|  | МР |  |  | 3.71 |  | 1 | 3.34 | 6.98 | 23.31
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 40.21 | 92 | 860.71
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 25.13 | 43 | 402.29
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.33 | 160 | 7.92
|  | ЗТР | чел-ч | 3.09 |  |  | 1.047 | 2.9117 | [15 empty] | 2.9117
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 105.71 |  | 2238.74 |  | 105.71 | 2238.74 | [7 empty] | 0 | 105.71 | 0 | 0
22 | 4.8-243-8 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | [8 empty] | 11.35 | 242.87 | 7.09 | 113.52 | 0.04 | 0.83
Объем: 0,02=2/100
|  | ЗП |  |  | 483.99 |  | 1.047 | 10.13 | 26.06 | 263.99 | [8 empty] | 10.13
|  | ЭМ |  |  | 15.74 |  | 1.047 | 0.33 | 8.08 | 2.67
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.18 |  | 1.047 | 0.02 | 26.06 | 0.52 | [8 empty] | 0.02
|  | МР |  |  | 26.88 |  | 1 | 0.54 | 6.98 | 3.77
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 11.35 | 92 | 242.87
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 7.09 | 43 | 113.52
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.04 | 160 | 0.83
|  | ЗТР | чел-ч | 37.23 |  |  | 1.047 | 0.7796 | [15 empty] | 0.7796
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 29.48 |  | 627.65 |  | 29.48 | 627.65 | [7 empty] | 0 | 29.48 | 0 | 0
23 | 4.8-162-1 | Провода и кабели в коробах, провод, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.48 | [8 empty] | 21.45 | 459.13 | 13.41 | 214.59 | 0.18 | 4.18
Объем: 0,48=48/100
|  | ЗП |  |  | 38.1 |  | 1.047 | 19.15 | 26.06 | 499.05 | [8 empty] | 19.15
|  | ЭМ |  |  | 0.85 |  | 1.047 | 0.43 | 11.2 | 4.82
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.2 |  | 1.047 | 0.1 | 26.06 | 2.61 | [8 empty] | 0.1
|  | МР |  |  | 3.71 |  | 1 | 1.78 | 6.98 | 12.42
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 21.45 | 92 | 459.13
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 13.41 | 43 | 214.59
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.18 | 160 | 4.18
|  | ЗТР | чел-ч | 3.09 |  |  | 1.047 | 1.5529 | [15 empty] | 1.5529
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 56.4 |  | 1194.19 |  | 56.4 | 1194.19 | [7 empty] | 0 | 56.4 | 0 | 0
24 | 4.11-3-2 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах, масса приборов до 10 кг | 1 ШТ. | 1 | [8 empty] | 15.7 | 336.13 | 9.81 | 149.8 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 13.39 |  | 1.047 | 14.02 | 26.06 | 365.36 | [8 empty] | 14.02
|  | МР |  |  | 0.77 |  | 1 | 0.77 | 6.97 | 5.37
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 15.7 | 92 | 336.13
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 9.81 | 41 | 149.8
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 |  |  | 1.047 | 1.0784 | [15 empty] | 1.0784
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 40.3 |  | 856.66 |  | 40.3 | 856.66 | [7 empty] | 0 | 40.3 | 0 | 0
25 | 4.8-162-1 | Провода и кабели в коробах, провод, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.4 | [8 empty] | 17.88 | 382.65 | 11.17 | 178.85 | 0.14 | 3.33
Объем: 0,4=40/100
|  | ЗП |  |  | 38.1 |  | 1.047 | 15.96 | 26.06 | 415.92 | [8 empty] | 15.96
|  | ЭМ |  |  | 0.85 |  | 1.047 | 0.36 | 11.2 | 4.03
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.2 |  | 1.047 | 0.08 | 26.06 | 2.08 | [8 empty] | 0.08
|  | МР |  |  | 3.71 |  | 1 | 1.48 | 6.98 | 10.33
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 17.88 | 92 | 382.65
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 11.17 | 43 | 178.85
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.14 | 160 | 3.33
|  | ЗТР | чел-ч | 3.09 |  |  | 1.047 | 1.2941 | [15 empty] | 1.2941
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 46.99 |  | 995.11 |  | 46.99 | 995.11 | [7 empty] | 0 | 46.99 | 0 | 0
Итого по разделу: Монтажные работы | [6 empty] | 20683.16 |  | 343897.29
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Внутренний и внешний контур заземления
26 | 4.8-187-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечением 160 мм2 | 100 м | 1.3 | [8 empty] | 354.37 | 7585.75 | 221.48 | 3545.51 | 29.84 | 710.91
Объем: 1,3=130/100
|  | ЗП |  |  | 228.1 |  | 1.067 | 316.4 | 26.06 | 8245.38 | [8 empty] | 316.4
|  | ЭМ |  |  | 145.33 |  | 1.067 | 201.59 | 8.26 | 1665.13
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 12.29 |  | 1.067 | 17.05 | 26.06 | 444.32 | [8 empty] | 17.05
|  | МР |  |  | 422.8 |  | 1.081 | 594.16 | 6.98 | 4147.24
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 354.37 | 92 | 7585.75
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 221.48 | 43 | 3545.51
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 29.84 | 160 | 710.91
|  | ЗТР | чел-ч | 18.5 |  |  | 1.067 | 25.6613 | [15 empty] | 25.6613
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1717.84 |  | 25899.92 |  | 1717.84 | 25899.92 | [7 empty] | 0 | 1717.84 | 0 | 0
27 | 4.8-186-1 | Заземлители вертикальные, заземлитель из стали угловой, размер 50х50х5 мм | 10 шт. | 0.5 | [8 empty] | 68.3 | 1462.01 | 42.69 | 683.33 | 6.9 | 164.29
Объем: 0,5=5/10
|  | ЗП |  |  | 114.3 |  | 1.067 | 60.98 | 26.06 | 1589.14 | [8 empty] | 60.98
|  | ЭМ |  |  | 79.93 |  | 1.067 | 42.64 | 8.42 | 359.03
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.39 |  | 1.067 | 3.94 | 26.06 | 102.68 | [8 empty] | 3.94
|  | МР |  |  | 154.7 |  | 1.081 | 83.62 | 6.98 | 583.67
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 68.3 | 92 | 1462.01
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 42.69 | 43 | 683.33
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.9 | 160 | 164.29
|  | ЗТР | чел-ч | 9.27 |  |  | 1.067 | 4.9455 | [15 empty] | 4.9455
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 305.13 |  | 4841.47 |  | 305.13 | 4841.47 | [7 empty] | 0 | 305.13 | 0 | 0
28 | 4.8-187-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.48 | [8 empty] | 284.32 | 6086.34 | 177.7 | 2844.7 | 1.52 | 36.27
Объем: 0,48=48/100
|  | ЗП |  |  | 495.67 |  | 1.067 | 253.86 | 26.06 | 6615.59 | [8 empty] | 253.86
|  | ЭМ |  |  | 28.5 |  | 1.067 | 14.6 | 7.77 | 113.44
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.69 |  | 1.067 | 0.87 | 26.06 | 22.67 | [8 empty] | 0.87
|  | МР |  |  | 68.81 |  | 1.081 | 35.7 | 6.98 | 249.19
28,1 | 1.23-10-32 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 25 мм2 | км | 0.048 | 19694.26 |  | 1.081 | 1021.9 | 11.68 | 11935.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1021.9 | 0 | 0
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 284.32 | 92 | 6086.34
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 177.7 | 43 | 2844.7
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.52 | 160 | 36.27
|  | ЗТР | чел-ч | 40.2 |  |  | 1.067 | 20.5888 | [15 empty] | 20.5888
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1789.6 |  | 27881.32 |  | 1789.6 | 27881.32 | [7 empty] | 0 | 767.7 | 0 | 0
29 | Данные производителя | Клеммник заземления НВО.00.001.20 29,61 = [198 / 6,82] + 2% Заг.скл | ШТ | 48 | 29.61 |  | 1 | 1421.28 | 6.82 | 9693.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1421.28 |  | 9693.13 |  | 1421.28 | 9693.13 | [7 empty] | 0 | 1421.28 | 0 | 0
30 | Данные производителя | Клеммник заземления с барашковой гайкой 5,82 = [38,94 / 6,82] + 2% Заг.скл | ШТ | 6 | 5.82 |  | 1 | 34.92 | 6.82 | 238.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 34.92 |  | 238.15 |  | 34.92 | 238.15 | [7 empty] | 0 | 34.92 | 0 | 0
31 | Данные производителя | Накладка для переносного заземления ЭСИ.300.00.38 20,94 = [140 / 6,82] + 2% Заг.скл | ШТ | 6 | 20.94 |  | 1 | 125.64 | 6.82 | 856.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 125.64 |  | 856.86 |  | 125.64 | 856.86 | [7 empty] | 0 | 125.64 | 0 | 0
32 | Данные производителя | Крепеж полосы заземления КО-284.01.00.000 16,45 = [110 / 6,82] + 2% Заг.скл | ШТ | 180 | 16.45 |  | 1 | 2961 | 6.82 | 20194.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2961 |  | 20194.02 |  | 2961 | 20194.02 | [7 empty] | 0 | 2961 | 0 | 0
33 | 3.4-6-2 | Шнековое бурение скважин глубиной до 30 м, диаметром до 135 мм, в грунтах 2 группы | 100 М БУРЕНИЯ | 0.3 | [8 empty] | 52.31 | 1111.14 | 41.2 | 522.89 | 153.39 | 3654.66
Объем: 0,3=30/100
|  | ЗП |  |  | 114.08 |  | 1.047 | 35.83 | 26.06 | 933.73 | [8 empty] | 35.83
|  | ЭМ |  |  | 1318.56 |  | 1.047 | 414.16 | 10.41 | 4311.41
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 279.06 |  | 1.047 | 87.65 | 26.06 | 2284.16 | [8 empty] | 87.65
33,1 | 1.1-1-1465 | Шнек, диаметр 135 мм | шт. | 0.108 | 869.77 |  | 1.079 | 101.36 | 5.5 | 557.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.36 | 0 | 0 | 0
|  | НР от ЗП | % | 146 |  |  |  | 52.31 | 119 | 1111.14
|  | СП от ЗП | % | 115 |  |  |  | 41.2 | 56 | 522.89
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 153.39 | 160 | 3654.66
|  | ЗТР | чел-ч | 9.04 |  |  | 1.047 | 2.8395 | [15 empty] | 2.8395
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 798.25 |  | 11091.31 |  | 798.25 | 11091.31 | [7 empty] | 696.89 | 0 | 0 | 0
34 | 3.4-19-23 | Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 150 мм | 10 м закрепленной скважины | 0.3 | [8 empty] | 7.59 | 161.26 | 5.98 | 75.89 | 3.99 | 95.07
Объем: 0,3=3/10
|  | ЗП |  |  | 16.55 |  | 1.047 | 5.2 | 26.06 | 135.51 | [8 empty] | 5.2
|  | ЭМ |  |  | 61.25 |  | 1.047 | 19.24 | 11.7 | 225.11
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.26 |  | 1.047 | 2.28 | 26.06 | 59.42 | [8 empty] | 2.28
34,1 | 1.12-6-706 | Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 30 | 142.53 |  | 1.079 | 4613.7 | 5.28 | 24360.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4613.7 | 0 | 0 | 0
|  | НР от ЗП | % | 146 |  |  |  | 7.59 | 119 | 161.26
|  | СП от ЗП | % | 115 |  |  |  | 5.98 | 56 | 75.89
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.99 | 160 | 95.07
|  | ЗТР | чел-ч | 1.48 |  |  | 1.047 | 0.46487 | [15 empty] | 0.46487
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 4655.7 |  | 25053.18 |  | 4655.7 | 25053.18 | [7 empty] | 42 | 0 | 0 | 0
35 | 3.4-10-1 | Сварка обсадных труб диаметром 168 мм | 100 м труб | 0.3 | [8 empty] | 90.14 | 1914.64 | 71 | 901.01 | 9.96 | 237.25
Объем: 0,3=30/100
|  | ЗП |  |  | 196.55 |  | 1.047 | 61.74 | 26.06 | 1608.94 | [8 empty] | 61.74
|  | ЭМ |  |  | 293.51 |  | 1.047 | 92.19 | 8.04 | 741.21
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 18.12 |  | 1.047 | 5.69 | 26.06 | 148.28 | [8 empty] | 5.69
|  | МР |  |  | 51.92 |  | 1.079 | 16.81 | 15.45 | 259.71
|  | НР от ЗП | % | 146 |  |  |  | 90.14 | 119 | 1914.64
|  | СП от ЗП | % | 115 |  |  |  | 71 | 56 | 901.01
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 9.96 | 160 | 237.25
|  | ЗТР | чел-ч | 13.9 |  |  | 1.047 | 4.366 | [15 empty] | 4.366
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 341.84 |  | 5662.76 |  | 341.84 | 5662.76 | [7 empty] | 341.84 | 0 | 0 | 0
36 | 3.4-11-1 | Резка обсадных труб диаметром 168 мм | 100 м труб | 0.3 | [8 empty] | 7.52 | 159.71 | 5.92 | 75.16 | 1.68 | 40.03
Объем: 0,3=30/100
|  | ЗП |  |  | 16.4 |  | 1.047 | 5.15 | 26.06 | 134.21 | [8 empty] | 5.15
|  | ЭМ |  |  | 16.79 |  | 1.047 | 5.27 | 10.99 | 57.92
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.06 |  | 1.047 | 0.96 | 26.06 | 25.02 | [8 empty] | 0.96
|  | МР |  |  | 8.78 |  | 1.079 | 2.84 | 12.32 | 34.99
|  | НР от ЗП | % | 146 |  |  |  | 7.52 | 119 | 159.71
|  | СП от ЗП | % | 115 |  |  |  | 5.92 | 56 | 75.16
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.68 | 160 | 40.03
|  | ЗТР | чел-ч | 1.16 |  |  | 1.047 | 0.36436 | [15 empty] | 0.36436
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 28.38 |  | 502.02 |  | 28.38 | 502.02 | [7 empty] | 28.38 | 0 | 0 | 0
37 | 3.4-16-2 | Засыпка песка и гравия в межтрубное пространство при ударно-канатном способе бурения | 10 м3 засыпаемого материала | 0.00215 | [8 empty] | 3.84 | 81.56 | 3.02 | 38.38 | 0 | 0
Объем: 0,00215=0,0215/10
|  | ЗП |  |  | 1169.87 |  | 1.047 | 2.63 | 26.06 | 68.54 | [8 empty] | 2.63
37,1 | 1.1-1-162 | Графит кристаллический литейный | кг | 15 | 5.07 |  | 1.079 | 82.06 | 7.34 | 602.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.06 | 0 | 0 | 0
37,2 | 1.1-2-69 | Соль поваренная | кг | 15 | 1.23 |  | 1.079 | 19.91 | 5.64 | 112.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.91 | 0 | 0 | 0
37,3 | 5711000000 | Песок, гравий | м3 | 0.021715 | 0 |  | 1.079 | 0 | 6.82 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НР от ЗП | % | 146 |  |  |  | 3.84 | 119 | 81.56
|  | СП от ЗП | % | 115 |  |  |  | 3.02 | 56 | 38.38
|  | ЗТР | чел-ч | 92.7 |  |  | 1.047 | 0.20867 | [15 empty] | 0.20867
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 111.46 |  | 903.09 |  | 111.46 | 903.09 | [7 empty] | 9.49 | 0 | 0 | 0
38 | 4.8-187-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.3 | [8 empty] | 177.7 | 3803.91 | 111.06 | 1777.91 | 0.95 | 22.51
Объем: 0,3=30/100
|  | ЗП |  |  | 495.67 |  | 1.067 | 158.66 | 26.06 | 4134.68 | [8 empty] | 158.66
|  | ЭМ |  |  | 28.5 |  | 1.067 | 9.12 | 7.77 | 70.86
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.69 |  | 1.067 | 0.54 | 26.06 | 14.07 | [8 empty] | 0.54
|  | МР |  |  | 68.81 |  | 1.081 | 22.32 | 6.98 | 155.79
38,1 | 1.23-10-34 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 50 мм2 | км | 0.072 | 37399.49 |  | 1.081 | 2910.88 | 11.56 | 33649.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2910.88 | 0 | 0
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 177.7 | 92 | 3803.91
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 111.06 | 43 | 1777.91
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.95 | 160 | 22.51
|  | ЗТР | чел-ч | 40.2 |  |  | 1.067 | 12.868 | [15 empty] | 12.868
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3390.69 |  | 43615.43 |  | 3390.69 | 43615.43 | [7 empty] | 0 | 479.81 | 0 | 0
39 | 1.21-5-738 | Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип 25-8-8-М УХЛ3 | шт. | 80 | 5.16 |  | 1 | 412.8 | 3.99 | 1647.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 412.8 |  | 1647.07 |  | 412.8 | 1647.07 | [7 empty] | 0 | 412.8 | 0 | 0
40 | 1.21-5-740 | Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип 50-10-11-М УХЛ3 | шт. | 16 | 7.24 |  | 1 | 115.84 | 4.83 | 559.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 115.84 |  | 559.51 |  | 115.84 | 559.51 | [7 empty] | 0 | 115.84 | 0 | 0
41 | Данные производителя | Гайка M10 1,95 = [13 / 6,82] + 2% Заг.скл | ШТ | 96 | 1.95 |  | 1 | 187.2 | 6.82 | 1276.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 187.2 |  | 1276.7 |  | 187.2 | 1276.7 | [7 empty] | 0 | 187.2 | 0 | 0
42 | Данные производителя | Шайба D10 0,45 = [3 / 6,82] + 2% Заг.скл | ШТ | 96 | 0.45 |  | 1 | 43.2 | 6.82 | 294.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 43.2 |  | 294.62 |  | 43.2 | 294.62 | [7 empty] | 0 | 43.2 | 0 | 0
Итого по разделу: Внутренний и внешний контур заземления | [6 empty] | 18440.77 |  | 180210.56
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Материалы не учтённые расценками
43 | 1.21-5-726 | Кожухи стальные разъемные, тип КСР-2 У2 | шт. | 2 | 903.34 |  | 1 | 1806.68 | 8.35 | 15085.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1806.68 |  | 15085.78 |  | 1806.68 | 15085.78 | [7 empty] | 0 | 1806.68 | 0 | 0
44 | 1.23-7-380 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвВнг - 1х120/35 мм2 | км | 0.0306 | 81534.37 |  | 1 | 2494.95 | 8.07 | 20134.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2494.95 |  | 20134.25 |  | 2494.95 | 20134.25 | [7 empty] | 0 | 2494.95 | 0 | 0
45 | 1.23-7-379 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвВнг - 1х95/25 мм2 | км | 0.0612 | 76919.22 |  | 1 | 4707.46 | 7.05 | 33187.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 4707.46 |  | 33187.59 |  | 4707.46 | 33187.59 | [7 empty] | 0 | 4707.46 | 0 | 0
46 | 1.21-5-607 | Адаптер изоляционный T-образный, для соединения концевых кабельных муфт с проходными изоляторами типа С вводов распределительных устройств с элегазовой изоляцией, номинальное напряжение/сечение жилы: 10 кВ/от 120 до 240 мм2, 20 кВ/от 95 до 185 мм2 | КОМПЛЕКТ | 4 | 5982.6 |  | 1 | 23930.4 | 3.15 | 75380.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 23930.4 |  | 75380.76 |  | 23930.4 | 75380.76 | [7 empty] | 0 | 23930.4 | 0 | 0
47 | 1.21-5-596 | Муфта концевая, наружной установки, для кабеля с пластмассовой изоляцией, экранированного, 1-жильного, номинальное напряжение 10 кВ, с наконечником под болт М12, длина/диаметр муфты 300/95 мм, сечение жилы от 70 до 150 мм2 | КОМПЛЕКТ | 6 | 3069.72 |  | 1 | 18418.32 | 3.26 | 60043.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 18418.32 |  | 60043.72 |  | 18418.32 | 60043.72 | [7 empty] | 0 | 18418.32 | 0 | 0
48 | Данные производителя | Кронштейн поворотный для светильника 97,22 = [650 / 6,82] + 2% Заг.скл | ШТ | 4 | 97.22 |  | 1 | 388.88 | 6.82 | 2652.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 388.88 |  | 2652.16 |  | 388.88 | 2652.16 | [7 empty] | 0 | 388.88 | 0 | 0
49 | 1.12-5-373 | Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 25 мм | м | 60 | 5.19 |  | 1 | 311.4 | 3.45 | 1074.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 311.4 |  | 1074.33 |  | 311.4 | 1074.33 | [7 empty] | 311.4 | 0 | 0 | 0
50 | 1.12-5-374 | Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 32 мм | м | 20 | 7.28 |  | 1 | 145.6 | 3.83 | 557.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 145.6 |  | 557.65 |  | 145.6 | 557.65 | [7 empty] | 145.6 | 0 | 0 | 0
51 | 1.23-8-436 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х25 мм2 | км | 0.01836 | 109902.18 |  | 1 | 2017.8 | 7.61 | 15355.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2017.8 |  | 15355.46 |  | 2017.8 | 15355.46 | [7 empty] | 0 | 2017.8 | 0 | 0
52 | 1.23-8-435 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х16 мм2 | км | 0.00816 | 72904.91 |  | 1 | 594.9 | 7.58 | 4509.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 594.9 |  | 4509.34 |  | 594.9 | 4509.34 | [7 empty] | 0 | 594.9 | 0 | 0
53 | 1.23-8-432 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х4 мм2 | км | 0.00408 | 20676.59 |  | 1 | 84.36 | 7.38 | 622.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 84.36 |  | 622.58 |  | 84.36 | 622.58 | [7 empty] | 0 | 84.36 | 0 | 0
54 | 1.23-8-431 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | км | 0.03468 | 13563.45 |  | 1 | 470.38 | 7.15 | 3363.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 470.38 |  | 3363.22 |  | 470.38 | 3363.22 | [7 empty] | 0 | 470.38 | 0 | 0
55 | 1.21-5-668 | Выключатели пакетные открытого исполнения, тип ПВ2-16МЗ | шт. | 3 | 23.43 |  | 1 | 70.29 | 5.72 | 402.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 70.29 |  | 402.06 |  | 70.29 | 402.06 | [7 empty] | 0 | 70.29 | 0 | 0
56 | 1.22-1-46 | Светильники с лампами накаливания, марка ПСХ-60МУЗ, с зеркальным отражателем | шт. | 9 | 35.63 |  | 1 | 320.67 | 3.26 | 1045.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 320.67 |  | 1045.38 |  | 320.67 | 1045.38 | [7 empty] | 0 | 320.67 | 0 | 0
57 | Данные производителя | Розетка двухполюсная 220В с заземляющим контактом 36,94 = [247 / 6,82] + 2% Заг.скл | ШТ | 2 | 36.94 |  | 1 | 73.88 | 6.82 | 503.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 73.88 |  | 503.86 |  | 73.88 | 503.86 | [7 empty] | 0 | 73.88 | 0 | 0
58 | Данные производителя | Светодиодная лампа, Ecola classic LED,Е27, 220В, 10Вт 23,03 = [154 / 6,82] + 2% Заг.скл | ШТ | 6 | 23.03 |  | 1 | 138.18 | 6.82 | 942.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 138.18 |  | 942.39 |  | 138.18 | 942.39 | [7 empty] | 0 | 138.18 | 0 | 0
59 | Данные производителя | Светодиодная лампа, Ecola classic LED,Е27, 12В, 10Вт 16,00 = [107 / 6,82] + 2% Заг.скл | ШТ | 6 | 16 |  | 1 | 96 | 6.82 | 654.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 96 |  | 654.72 |  | 96 | 654.72 | [7 empty] | 0 | 96 | 0 | 0
60 | 1.23-8-416 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | км | 0.0306 | 12073.49 |  | 1 | 369.45 | 6.28 | 2320.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 369.45 |  | 2320.15 |  | 369.45 | 2320.15 | [7 empty] | 0 | 369.45 | 0 | 0
61 | 1.23-8-415 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | км | 0.0612 | 7649.72 |  | 1 | 468.16 | 6.79 | 3178.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 468.16 |  | 3178.81 |  | 468.16 | 3178.81 | [7 empty] | 0 | 468.16 | 0 | 0
62 | 1.23-8-564 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | км | 0.06528 | 4789.93 |  | 1 | 312.69 | 7.75 | 2423.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 312.69 |  | 2423.35 |  | 312.69 | 2423.35 | [7 empty] | 0 | 312.69 | 0 | 0
63 | 1.23-1-357 | Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 10х1,5 мм2 | км | 0.02448 | 18410.52 |  | 1 | 450.69 | 7.93 | 3573.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 450.69 |  | 3573.97 |  | 450.69 | 3573.97 | [7 empty] | 0 | 450.69 | 0 | 0
64 | 1.22-1-71 | Светильники с лампами накаливания, марка РВО-42У2, переносной, для освещения рабочей зоны | шт. | 1 | 21.92 |  | 1 | 21.92 | 14.4 | 315.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 21.92 |  | 315.65 |  | 21.92 | 315.65 | [7 empty] | 0 | 21.92 | 0 | 0
65 | Данные производителя | Клеммник WAGO на 5 присоединения 7,18 = [48 / 6,82] + 2% Заг.скл | ШТ | 8 | 7.18 |  | 1 | 57.44 | 6.82 | 391.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 57.44 |  | 391.74 |  | 57.44 | 391.74 | [7 empty] | 0 | 57.44 | 0 | 0
66 | 1.1-1-2650 | Кабель-каналы размер 100х60 мм, короба с направляющими | м | 45 | 86.29 |  | 1 | 3883.05 | 4.39 | 17046.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3883.05 |  | 17046.59 |  | 3883.05 | 17046.59 | [7 empty] | 3883.05 | 0 | 0 | 0
67 | 1.12-3-62 | Заглушки (пробки) полиэтиленовые для каналов кабельной канализации из хризотилцементных труб внутренним диаметром 150 мм | шт. | 6 | 3.9 |  | 1 | 23.4 | 7.73 | 180.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 23.4 |  | 180.88 |  | 23.4 | 180.88 | [7 empty] | 23.4 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: Материалы не учтённые расценками | [6 empty] | 61656.95 |  | 264946.39
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Оборудование
68 | Данные производителя | RM6 NE-IIDI VIP 400 -шт (10кВ, подготовка под телемеханику, доп. независимый расцепитель, с модулями, цоколь 260 мм, упаковка п/э) 439 386,51 = [2 600 000 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | КОМПЛЕКТ | 2 | 439386.51 |  | 1 | 878773.02 | 5.14 | 4516893.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 878773.02 |  | 4516893.32 |  | 878773.02 | 4516893.32 | [7 empty] | 0 | 0 | 878773.02 | 0
69 | Данные производителя | Тhансформатор типа ТСЛ-ЭПА-мш -630 6-10 кВ с реле типа MSF-220V 284 756,27 = [1 685 000 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ | 2 | 284756.27 |  | 1 | 569512.54 | 5.14 | 2927294.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 569512.54 |  | 2927294.46 |  | 569512.54 | 2927294.46 | [7 empty] | 0 | 0 | 569512.54 | 0
70 | Данные производителя | Накладки на силовой трансформатор с ТТ тока 14 871,55 = [88 000 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ | 2 | 14871.55 |  | 1 | 29743.1 | 5.14 | 152879.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 29743.1 |  | 152879.53 |  | 29743.1 | 152879.53 | [7 empty] | 0 | 0 | 29743.1 | 0
71 | Данные производителя | Шкаф ШПСН-ВУФ 13 397,07 = [79 275 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ | 2 | 13397.07 |  | 1 | 26794.14 | 5.14 | 137721.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 26794.14 |  | 137721.88 |  | 26794.14 | 137721.88 | [7 empty] | 0 | 0 | 26794.14 | 0
72 | Данные производителя | ШП-3 20 786,36 = [123 000 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ | 2 | 20786.36 |  | 1 | 41572.72 | 5.14 | 213683.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 41572.72 |  | 213683.78 |  | 41572.72 | 213683.78 | [7 empty] | 0 | 0 | 41572.72 | 0
73 | Данные производителя | ШТЗТ под MSF-220 20 279,38 = [120 000 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ | 2 | 20279.38 |  | 1 | 40558.76 | 5.14 | 208472.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 40558.76 |  | 208472.03 |  | 40558.76 | 208472.03 | [7 empty] | 0 | 0 | 40558.76 | 0
74 | Данные производителя | Конвектор КЭ-1 253,50 = [1 500 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ | 1 | 253.5 |  | 1 | 253.5 | 5.14 | 1302.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 253.5 |  | 1302.99 |  | 253.5 | 1302.99 | [7 empty] | 0 | 0 | 253.5 | 0
75 | Данные производителя | ITR-3 + бокс 3 569,16 = [21 120 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ | 1 | 3569.16 |  | 1 | 3569.16 | 5.14 | 18345.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3569.16 |  | 18345.48 |  | 3569.16 | 18345.48 | [7 empty] | 0 | 0 | 3569.16 | 0
76 | Данные производителя | Шкаф учета ШУ-1 с Меркурий 8 734,33 = [51 684 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ | 2 | 8734.33 |  | 1 | 17468.66 | 5.14 | 89788.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 17468.66 |  | 89788.91 |  | 17468.66 | 89788.91 | [7 empty] | 0 | 0 | 17468.66 | 0
Итого по разделу: Оборудование | [6 empty] | 1608245.6 |  | 8266382.38
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Оборудование по технике безопасности
77 | Данные производителя | Ковры диэлектрические резиновые 6х700х700 107,14 = [634 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ | 12 | 107.14 |  | 1 | 1285.68 | 5.14 | 6608.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1285.68 |  | 6608.4 |  | 1285.68 | 6608.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 1285.68 | 0
78 | Данные производителя | Штанга оперативная ШО-15У 152,77 = [904 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ | 1 | 152.77 |  | 1 | 152.77 | 5.14 | 785.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 152.77 |  | 785.24 |  | 152.77 | 785.24 | [7 empty] | 0 | 0 | 152.77 | 0
79 | Данные производителя | Комплект плакатов по технике безопасности 483,50 = [2 861 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ | 1 | 483.5 |  | 1 | 483.5 | 5.14 | 2485.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 483.5 |  | 2485.19 |  | 483.5 | 2485.19 | [7 empty] | 0 | 0 | 483.5 | 0
80 | Данные производителя | Светильник переносной ЛСУ-1, 60 Вт 121,67 = [720 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ | 1 | 121.67 |  | 1 | 121.67 | 5.14 | 625.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 121.67 |  | 625.38 |  | 121.67 | 625.38 | [7 empty] | 0 | 0 | 121.67 | 0
Итого по разделу: Оборудование по технике безопасности | [6 empty] | 2043.62 |  | 10504.21
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Телемеханика и АИИСКУЭ
Подраздел: Монгтажные работы
81 | 4.8-240-4 | Пульты и шкафы управления, шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм | 1 ШТ. | 1 | [8 empty] | 31.4 | 672.26 | 19.63 | 314.21 | 18.15 | 432.38
|  | ЗП |  |  | 26.78 |  | 1.047 | 28.04 | 26.06 | 730.72 | [8 empty] | 28.04
|  | ЭМ |  |  | 63.58 |  | 1.047 | 66.57 | 9.65 | 642.4
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 9.9 |  | 1.047 | 10.37 | 26.06 | 270.24 | [8 empty] | 10.37
|  | МР |  |  | 9.17 |  | 1 | 9.17 | 6.98 | 64.01
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 31.4 | 92 | 672.26
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 19.63 | 43 | 314.21
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 18.15 | 160 | 432.38
|  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  |  | 1.047 | 2.1568 | [15 empty] | 2.1568
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 172.96 |  | 2855.98 |  | 172.96 | 2855.98 | [7 empty] | 0 | 172.96 | 0 | 0
82 | 4.10-81-4 | Извещатели ОС автоматические, контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей | 1 ШТ. | 3 | [8 empty] | 37.28 | 798.14 | 23.3 | 373.04 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 10.6 |  | 1.047 | 33.29 | 26.06 | 867.54 | [8 empty] | 33.29
|  | МР |  |  | 1.05 |  | 1 | 3.15 | 6.98 | 21.99
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 37.28 | 92 | 798.14
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 23.3 | 43 | 373.04
|  | ЗТР | чел-ч | 0.84 |  |  | 1.047 | 2.6384 | [15 empty] | 2.6384
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 97.02 |  | 2060.71 |  | 97.02 | 2060.71 | [7 empty] | 0 | 97.02 | 0 | 0
83 | 1.14-2-66 | Извещатели охранные магнитоконтактные для металлических конструкций, корпус пластмассовый, тип ИО-102-20Б2П, ИО-102-20А2П | шт. | 3 | 31.45 |  | 1 | 94.35 | 3.6 | 339.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 94.35 |  | 339.66 |  | 94.35 | 339.66 | [7 empty] | 0 | 94.35 | 0 | 0
84 | 4.8-161-2 | Провода и кабели в лотках, провод, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0.95 | [8 empty] | 28.29 | 605.62 | 17.68 | 283.06 | 24.08 | 573.74
Объем: 0,95=95/100
|  | ЗП |  |  | 25.4 |  | 1.047 | 25.26 | 26.06 | 658.28 | [8 empty] | 25.26
|  | ЭМ |  |  | 63.97 |  | 1.047 | 63.63 | 10.82 | 688.48
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 13.83 |  | 1.047 | 13.76 | 26.06 | 358.59 | [8 empty] | 13.76
|  | МР |  |  | 3.99 |  | 1 | 3.79 | 6.98 | 26.45
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 28.29 | 92 | 605.62
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 17.68 | 43 | 283.06
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 24.08 | 160 | 573.74
|  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  |  | 1.047 | 2.049 | [15 empty] | 2.049
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 162.73 |  | 2835.63 |  | 162.73 | 2835.63 | [7 empty] | 0 | 162.73 | 0 | 0
85 | 4.8-187-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.02 | [8 empty] | 11.85 | 253.65 | 7.41 | 118.56 | 0.07 | 1.66
Объем: 0,02=2/100
|  | ЗП |  |  | 495.67 |  | 1.067 | 10.58 | 26.06 | 275.71 | [8 empty] | 10.58
|  | ЭМ |  |  | 28.5 |  | 1.067 | 0.61 | 7.77 | 4.74
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.69 |  | 1.067 | 0.04 | 26.06 | 1.04 | [8 empty] | 0.04
|  | МР |  |  | 68.81 |  | 1.081 | 1.49 | 6.98 | 10.4
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 11.85 | 92 | 253.65
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 7.41 | 43 | 118.56
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.07 | 160 | 1.66
|  | ЗТР | чел-ч | 40.2 |  |  | 1.067 | 0.85787 | [15 empty] | 0.85787
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 32.01 |  | 664.72 |  | 32.01 | 664.72 | [7 empty] | 0 | 32.01 | 0 | 0
Итого по подразделу: Монгтажные работы | [6 empty] | 559.07 |  | 8756.7
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: Оборудование
86 | Данные производителя | Комплект УСПД "Деконгт-УСПД КП-ТП/RTU.RL" 211 814,05 = [1 044 480 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ | 1 | 211814.05 |  | 1 | 211814.05 | 5.14 | 1088724.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 211814.05 |  | 1088724.22 |  | 211814.05 | 1088724.22 | [7 empty] | 0 | 0 | 211814.05 | 0
Итого по подразделу: Оборудование | [6 empty] | 211814.05 |  | 1088724.22
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: Материалы неучтённые расценками
87 | Данные производителя | Кабель КИПЭВ 4х2х0,6 32,15 = [258 / 1,2 / 6,82] + 2% Заг.скл | м | 18 | 32.15 |  | 1 | 578.7 | 6.82 | 3946.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 578.7 |  | 3946.73 |  | 578.7 | 3946.73 | [7 empty] | 0 | 578.7 | 0 | 0
88 | Данные производителя | Кабель JZ-500 10х0,75 38,18 = [306,34 / 1,2 / 6,82] + 2% Заг.скл | м | 20 | 38.18 |  | 1 | 763.6 | 6.82 | 5207.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 763.6 |  | 5207.75 |  | 763.6 | 5207.75 | [7 empty] | 0 | 763.6 | 0 | 0
89 | 1.23-8-87 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х1,5 мм2 | км | 0.02 | 7860.05 |  | 1 | 157.2 | 5.88 | 924.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 157.2 |  | 924.34 |  | 157.2 | 924.34 | [7 empty] | 0 | 157.2 | 0 | 0
90 | 1.23-10-32 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 25 мм2 | км | 0.002 | 19694.26 |  | 1 | 39.39 | 11.68 | 460.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 39.39 |  | 460.08 |  | 39.39 | 460.08 | [7 empty] | 0 | 39.39 | 0 | 0
91 | Данные производителя | Комплект монтажный для шкафа ТМ 2 402,68 = [16 065 / 6,82] + 2% Заг.скл | К-Т | 1 | 2402.68 |  | 1 | 2402.68 | 6.82 | 16386.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2402.68 |  | 16386.28 |  | 2402.68 | 16386.28 | [7 empty] | 0 | 2402.68 | 0 | 0
Итого по подразделу: Материалы неучтённые расценками | [6 empty] | 3941.57 |  | 26925.18
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по разделу: Телемеханика и АИИСКУЭ | [6 empty] | 216314.69 |  | 1124406.1
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Пусконаладочные работы
Подраздел: ТП
92 | 5.10-32-3 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТПу) двухтрансформаторная мощностью 2х630 кВА | 1 объект | 1 | [8 empty] | 5424.98 | 131950.04 | 5063.32 | 77285.02 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 7233.31 |  | 1 | 7233.31 | 26.06 | 188500.06 | [8 empty] | 7233.31
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 5424.98 | 70 | 131950.04
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 5063.32 | 41 | 77285.02
|  | ЗТР | чел-ч | 454 |  |  | 1 | 454 | [15 empty] | 454
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 17721.61 |  | 397735.12 |  | 17721.61 | 397735.12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 17721.61
93 | 2.1-8-3 | Автолаборатории | маш.-ч. | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.94 | 7742.11
|  | ЭМ |  |  | 128.38 |  | 1 | 1027.04 | 11.76 | 12077.99
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.21 |  | 1 | 185.68 | 26.06 | 4838.82 | [8 empty] | 185.68
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 324.94 | 160 | 7742.11
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1351.98 |  | 19820.1 |  | 1351.98 | 19820.1 | [7 empty] | 1351.98 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: ТП | [6 empty] | 19073.59 |  | 417555.22
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: Телемеханика и АИИСКУЭ
94 | 5.2-23-1 | Устройство телемеханики на стороне контролируемого пункта | 1 устройство | 1 | [8 empty] | 689.99 | 16782.28 | 643.99 | 9829.62 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 1149.98 | )*0,8 | 1 | 919.98 | 26.06 | 23974.68 | [8 empty] | 919.98
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 689.99 | 70 | 16782.28
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 643.99 | 41 | 9829.62
|  | ЗТР | чел-ч | 72 |  | )*0,8 | 1 | 57.6 | [15 empty] | 57.6
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2253.96 |  | 50586.58 |  | 2253.96 | 50586.58 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2253.96
95 | 5.2-19-9 | Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2 | 1 система | 1 | [8 empty] | 337.64 | 8212.18 | 315.13 | 4809.99 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 562.72 | )*0,8 | 1 | 450.18 | 26.06 | 11731.69 | [8 empty] | 450.18
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 337.64 | 70 | 8212.18
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 315.13 | 41 | 4809.99
|  | ЗТР | чел-ч | 29 |  | )*0,8 | 1 | 23.2 | [15 empty] | 23.2
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1102.95 |  | 24753.86 |  | 1102.95 | 24753.86 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1102.95
96 | 5.2-19-10 | За каждый последующий сигнал измерительной информации добавлять к позиции 5.2-19-9 | 1 сигнал | 103 | [8 empty] | 4076.95 | 99162.24 | 3805.15 | 58080.74 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 65.97 | )*0,8 | 1 | 5435.93 | 26.06 | 141660.34 | [8 empty] | 5435.93
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 4076.95 | 70 | 99162.24
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 3805.15 | 41 | 58080.74
|  | ЗТР | чел-ч | 3.4 |  | )*0,8 | 1 | 280.16 | [15 empty] | 280.16
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 13318.03 |  | 298903.32 |  | 13318.03 | 298903.32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 13318.03
97 | 5.2-32-1 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию | 1 комплекс | 1 | [8 empty] | 651.98 | 15857.77 | 608.51 | 9288.12 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 1086.62 | )*0,8 | 1 | 869.3 | 26.06 | 22653.96 | [8 empty] | 869.3
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 651.98 | 70 | 15857.77
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 608.51 | 41 | 9288.12
|  | ЗТР | чел-ч | 56 |  | )*0,8 | 1 | 44.8 | [15 empty] | 44.8
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2129.79 |  | 47799.85 |  | 2129.79 | 47799.85 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2129.79
Итого по подразделу: Телемеханика и АИИСКУЭ | [6 empty] | 18804.73 |  | 422043.61
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [6 empty] | 37878.32 |  | 839598.83
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: | [6 empty] | 1967107.99 |  | 11053709.41
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по смете: Сооружение встроенной ТП 10 кВ с трансформаторами 2х630 кВА | [6 empty] | 1967107.99 |  | 11053709.41 | [16 empty] | Итого по смете: Сооружение встроенной ТП 10 кВ с трансформаторами 2х630 кВА
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Итого | [6 empty] | 11053709.41
|  | Строительные работы | [6 empty] | 105655.56
|  | Монтажные работы | [6 empty] | 762664.31
|  | Оборудование | [6 empty] | 9365610.81
|  | Пуско-наладочные работы | [6 empty] | 819778.73
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | ПАО "Россети Московский регион" Доп. раб. место FStS-0030425 | 1 | 30425 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4
1 | 668 | 0 | 627 | 0 |  | Сооружение встроенной ТП 10 кВ с трансформаторами 2х630 кВА |  | 0 | 021-035-ТП-ЭС | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 63 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Поправки для ТСН-2001 от 20.01.2022 г. доп.63 | 0 | 0 | 8 |  |  | 63 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | [34 empty] | 0
15 | 1
52 | 668 | 1 | 12 | 0 |  | Сооружение встроенной ТП 10 кВ с трансформаторами 2х630 кВА | [7 empty] | 10391795.15 | 9791763.57 | 87137.69 | 38823.65 | 512893.89 | 0 | 1240.3734 | 0 | 0 | 386801.08 | 212995.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9365610.81 | 0 | 11053709.41 | 105655.56 | 762664.31 | 819778.73 | 9791763.57 | 426152.76 | 0 | 426152.76 | 9365610.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 597 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 10391795.15 | 9791763.57 | 87137.69 | 38823.65 | 512893.89 | 0 | 1240.3734 | 0 | 0 | 386801.08 | 212995.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9365610.81 | 0 | 11053709.41 | 105655.56 | 762664.31 | 819778.73 | 9791763.57 | 426152.76 | 0 | 426152.76 | 9365610.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 34 |  | Новый раздел | Строительные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Строительные работы | [7 empty] | 14296.22 | 6744.56 | 259.8 | 83.65 | 7291.86 | 0 | 22.5615 | 0 | 0 | 6343.92 | 2989.67 | 0 | 0 | 14296.22 | 6744.56 | 259.8 | 83.65 | 7291.86 | 0 | 22.5615 | 0 | 0 | 6343.92 | 2989.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23763.65 | 23763.65 | 0 | 0 | 6744.56 | 6744.56 | 0 | 6744.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23763.65 | 23763.65 | 0 | 0 | 6744.56 | 6744.56 | 0 | 6744.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.1-51-1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 | 100 м3 грунта | 0.0288 | 0 | 0.0288 |  |  |  | 1913.33 | 0 | 0 | 0 | 1913.33 | 0 | 6.9261 | 0 | 0 | 1664.6 | 784.47 |  | 105993048 | 2042.62 | 0 | 0 | 0 | 2042.62 | 0 | 192.7 | 0 | 0 | 2042.62 | 0 | 0 | 0 | 2042.62 | 0 | 192.7 | 0 | 0 | 87 | 41 | 1.248 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 51, поз. 1 |  |  | 16 | 0 | 3.1-51-1 | 1 | 30 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 87 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1913.33 | 0 | 0 | 0 | 66431.89 | 0 | 240.4896 | 0 | 0 | 1664.5971 | 784.4653 | [13 empty] | 105 | 77 | 1.248 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м3 грунта | 100 м3 грунта | 1 | [6 empty] | 108958720 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 16 | ТСН-2001.3-1. 1-49...1-55 | ТСН-2001.3-1-15 |  |  |  | 0 | 2042.62 | 0 | 0 | 0 | 2042.62 | 192.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 105 | 77 |  |  |  |  | 0 |  | -1632341149 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4362.4 | 4362.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.1-53-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 | 100 м3 грунта | 0.0288 | 0 | 0.0288 |  |  |  | 984.55 | 0 | 0 | 0 | 984.55 | 0 | 3.8473 | 0 | 0 | 856.56 | 403.67 |  | 105993048 | 1051.13 | 0 | 0 | 0 | 1051.13 | 0 | 107.04 | 0 | 0 | 1051.13 | 0 | 0 | 0 | 1051.13 | 0 | 107.04 | 0 | 0 | 87 | 41 | 1.248 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 53, поз. 1 |  |  | 16 | 0 | 3.1-53-1 | 1 | 30 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 87 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 984.55 | 0 | 0 | 0 | 34185.77 | 0 | 133.5859 | 0 | 0 | 856.5585 | 403.6655 | [13 empty] | 105 | 77 | 1.248 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м3 грунта | 100 м3 грунта | 1 | [6 empty] | 108958720 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 16 | ТСН-2001.3-1. 1-49...1-55 | ТСН-2001.3-1-15 |  |  |  | 0 | 1051.13 | 0 | 0 | 0 | 1051.13 | 107.04 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 105 | 77 |  |  |  |  | 0 |  | -367495180 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2244.78 | 2244.78 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 12 | 12 | 3 | 3.13-30-1 | Огнезащитное покрытие терморасширяющимися составами электрических кабелей с применением окрасочного безвоздушного агрегата | 100 м2 покрытия | 0.0834 | 0 | 0.0834 |  |  |  | 4767.94 | 114.16 | 259.8 | 83.65 | 4393.98 | 0 | 11.7882 | 0 | 0 | 3822.76 | 1801.53 |  | 105993048 | 2847.31 | 516.52 | 399.88 | 36.8 | 1930.91 | 0 | 135 | 0 | 0 | 2847.31 | 516.52 | 399.88 | 36.8 | 1930.91 | 0 | 135 | 0 | 0 | 87 | 41 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 7.44 | 2.65 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 53, Сб. 13, т. 30, поз. 1 |  |  | 99 | 0 | 3.13-30-1 | 1 | 30 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 87 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4767.94 | 1368.78 | 3114.9 | 1004.09 | 52684.46 | 0 | 141.345 | 0 | 0 | 3822.7626 | 1801.5318 | [13 empty] | 105 | 77 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 м2 покрытия | 100 м2 покрытия | 1 | [6 empty] | 108958759 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 99 | ТСН-2001.3-13. 13-17-6, 13-17-7, 13-18...13-38 | ТСН-2001.3-13-3 |  |  |  | 0 | 2847.31 | 516.52 | 399.88 | 36.8 | 1930.91 | 135 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 105 | 77 |  |  |  |  | 0 |  | 63861410 | 2 | 1 | 2 | 0 | 133.84 | 0 | 10526.07 | 10526.07 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 11 |  | 3,1 | 5772450000 | (2257420000; 2316130000; 2312921000) Состав огнезащитный, вспучивающийся, механизированного и ручного нанесения | т | 0.00834 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 99 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 105 | 77 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 108958759 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 99 | ТСН-2001.3-13. 13-17-6, 13-17-7, 13-18...13-38 | ТСН-2001.3-13-3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 105 | 77 |  |  |  |  | 0 |  | 1110938195 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 4 | Данные производителя | Силотерм ЭП-6К | кг | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 6630.4 | 6630.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 97.22 | 97.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.22 | 97.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6630.4 | 663.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 114.31 | 97.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 650 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [650 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 1637629525 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6630.4 | 6630.4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Строительные работы | 0 | [6 empty] | 14296.22 | 6744.56 | 259.8 | 83.65 | 7291.86 | 0 | 22.5615 | 0 | 0 | 6343.92 | 2989.67 |  |  | 14296.22 | 6744.56 | 259.8 | 83.65 | 7291.86 | 0 | 22.5615 | 0 | 0 | 6343.92 | 2989.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23763.65 | 23763.65 | 0 | 0 | 6744.56 | 6744.56 | 0 | 6744.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 23763.65 | 23763.65 | 0 | 0 | 6744.56 | 6744.56 | 0 | 6744.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 14296.22 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 14296.22 | 1 | 14296.22
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 6744.56 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6744.56 | 1 | 6744.56
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 6744.56 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6744.56 | 1 | 6744.56
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 6744.56 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6744.56 | 1 | 6744.56
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 6744.56 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6744.56 | 1 | 6744.56
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 259.8 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 259.8 | 1 | 259.8
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 83.65 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 83.65 | 1 | 83.65
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 7291.86 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7291.86 | 1 | 7291.86
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 23763.65 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 23763.65 | 1 | 23763.65
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 22.5615 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 22.5615 | 1 | 22.5615
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 6343.92 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6343.92 | 1 | 6343.92
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2989.67 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2989.67 | 1 | 2989.67
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 23763.65 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 23763.65 | 1 | 23763.65
4 | 1 |  | 105 |  | Новый раздел | Монтажные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 64 | 0 | Новый раздел | Монтажные работы | [7 empty] | 172668.98 | 15665.48 | 65920.17 | 30170.69 | 91083.33 | 0 | 278.0426 | 0 | 0 | 83796.66 | 39158.53 | 0 | 0 | 172668.98 | 15665.48 | 65920.17 | 30170.69 | 91083.33 | 0 | 278.0426 | 0 | 0 | 83796.66 | 39158.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343897.29 | 0 | 343897.29 | 0 | 15665.48 | 15665.48 | 0 | 15665.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343897.29 | 0 | 343897.29 | 0 | 15665.48 | 15665.48 | 0 | 15665.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 13 | 13 | 5 | 4.8-62-1 | Шкафы комплектные распределительных устройств, шкаф с выключателем напряжением 6-10 кВ на ток до 3200 А | 1 ШТ. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 60472.96 | 342.02 | 40296.93 | 17555.58 | 19834.01 | 0 | 60.3072 | 0 | 0 | 18247.29 | 8528.62 |  | 105993048 | 2349.63 | 24.5 | 1961.67 | 321.71 | 363.46 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 2349.63 | 24.5 | 1961.67 | 321.71 | 363.46 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 9.81 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 62, поз. 1 |  |  | 317 | 0 | 4.8-62-1 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 60472.96 | 171.01 | 20148.46 | 8777.79 | 9916.87 | 0 | 30.1536 | 0 | 0 | 18247.2892 | 8528.6243 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 108958977 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 317 | ТСН-2001.4-8. 8-28...8-72 | ТСН-2001.4-8-2 |  |  |  | 0 | 2349.63 | 24.5 | 1961.67 | 321.71 | 363.46 | 28.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -196832780 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28088.93 | 0 | 115337.8 | 0 | 115337.8 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 14 | 14 | 6 | 4.8-42-2 | Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы, трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | 1 ШТ. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 33383.53 | 3879.48 | 10496.93 | 5707.4 | 19007.12 | 0 | 57.7944 | 0 | 0 | 17486.55 | 8173.06 |  | 105993048 | 1076.6 | 277.9 | 450.39 | 104.59 | 348.31 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 1076.6 | 277.9 | 450.39 | 104.59 | 348.31 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 11.13 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 42, поз. 2 |  |  | 317 | 0 | 4.8-42-2 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 33383.53 | 1939.74 | 5248.46 | 2853.83 | 9503.56 | 0 | 28.8972 | 0 | 0 | 17486.5504 | 8173.0616 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 108958977 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 317 | ТСН-2001.4-8. 8-28...8-72 | ТСН-2001.4-8-2 |  |  |  | 0 | 1076.6 | 277.9 | 450.39 | 104.59 | 348.31 | 27.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 2093567973 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9131.84 | 0 | 68174.98 | 0 | 68174.98 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 15 | 15 | 7 | 4.8-239-3 | Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина 600х600 мм | 1 ШТ. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 2864.71 | 756.35 | 646.92 | 193.1 | 1461.44 | 0 | 4.3136 | 0 | 0 | 1344.52 | 628.42 |  | 105993048 | 117.22 | 54.18 | 36.26 | 3.54 | 26.78 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 117.22 | 54.18 | 36.26 | 3.54 | 26.78 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 8.52 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 239, поз. 3 |  |  | 333 | 0 | 4.8-239-3 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2864.71 | 378.18 | 323.42 | 96.68 | 730.72 | 0 | 2.1568 | 0 | 0 | 1344.5248 | 628.4192 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 108958993 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 |  |  |  | 0 | 117.22 | 54.18 | 36.26 | 3.54 | 26.78 | 2.06 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -636920387 | 2 | 1 | 2 | 0 | 308.96 | 0 | 5146.61 | 0 | 5146.61 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 16 | 16 | 8 | 4.8-239-4 | Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина 1200х1000 мм | 1 ШТ. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 5216.46 | 1807.82 | 1216.47 | 423.48 | 2192.17 | 0 | 6.4705 | 0 | 0 | 2016.8 | 942.63 |  | 105993048 | 234.65 | 129.5 | 64.98 | 7.76 | 40.17 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 234.65 | 129.5 | 64.98 | 7.76 | 40.17 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 8.94 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 239, поз. 4 |  |  | 333 | 0 | 4.8-239-4 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5216.46 | 903.91 | 608.19 | 211.61 | 1096.08 | 0 | 3.2352 | 0 | 0 | 2016.7964 | 942.6331 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 108958993 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 |  |  |  | 0 | 234.65 | 129.5 | 64.98 | 7.76 | 40.17 | 3.09 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 351822448 | 2 | 1 | 2 | 0 | 677.57 | 0 | 8853.46 | 0 | 8853.46 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 17 | 17 | 9 | 4.8-240-4 | Пульты и шкафы управления, шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм | 1 ШТ. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 2874.25 | 128.01 | 1284.8 | 540.22 | 1461.44 | 0 | 4.3136 | 0 | 0 | 1344.52 | 628.42 |  | 105993048 | 99.53 | 9.17 | 63.58 | 9.9 | 26.78 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 99.53 | 9.17 | 63.58 | 9.9 | 26.78 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 9.65 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 240, поз. 4 |  |  | 333 | 0 | 4.8-240-4 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2874.25 | 64.01 | 642.4 | 270.24 | 730.72 | 0 | 2.1568 | 0 | 0 | 1344.5248 | 628.4192 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 108958993 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 |  |  |  | 0 | 99.53 | 9.17 | 63.58 | 9.9 | 26.78 | 2.06 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 259156785 | 2 | 1 | 2 | 0 | 864.35 | 0 | 5711.54 | 0 | 5711.54 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 18 | 18 | 10 | 4.8-237-17 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования | 1 кг | 14.12 | 0 | 14.12 |  |  |  | 1338.59 | 689.9 | 47.75 | 15.38 | 600.94 | 0 | 1.9219 | 0 | 0 | 552.86 | 258.4 |  | 105993048 | 8.93 | 7 | 0.37 | 0.04 | 1.56 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 8.93 | 7 | 0.37 | 0.04 | 1.56 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 8.73 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 237, поз. 17 |  |  | 333 | 0 | 4.8-237-17 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1338.59 | 48.86 | 3.4 | 1.04 | 42.48 | 0 | 0.13611 | 0 | 0 | 552.8648 | 258.4042 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 кг | 1 кг | 1 | [6 empty] | 108958993 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 |  |  |  | 0 | 8.93 | 7 | 0.37 | 0.04 | 1.56 | 0.13 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 932065373 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24.61 | 0 | 2174.46 | 0 | 2174.46 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 19 | 19 | 11 | 4.8-78-3 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, кабель, масса 1 м, до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.9 | 0 | 0.9 |  |  |  | 17150.49 | 1169.36 | 10859.04 | 5247.96 | 5122.09 | 0 | 15.941 | 0 | 0 | 4712.32 | 2202.5 |  | 105993048 | 1468.38 | 172.2 | 1091.5 | 209.71 | 204.68 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 1468.38 | 172.2 | 1091.5 | 209.71 | 204.68 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.067 | 1.081 |  |  | 1 | 26.06 | 10.36 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 78, поз. 3 |  |  | 318 | 0 | 4.8-78-3 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 17150.49 | 1299.33 | 12065.57 | 5831.19 | 5691.24 | 0 | 17.7122 | 0 | 0 | 4712.3228 | 2202.4987 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.067 | 1.081 |  |  |  | 1013 | 100 М КАБЕЛЯ | 100 М КАБЕЛЯ | 1 | [6 empty] | 108958978 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 318 | ТСН-2001.4-8. 8-73...8-80 | ТСН-2001.4-8-3 |  |  |  | 0 | 1468.38 | 172.2 | 1091.5 | 209.71 | 204.68 | 16.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1706113181 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8396.74 | 0 | 32462.05 | 0 | 32462.05 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 20 | 20 | 12 | 4.8-90-7 | Заделки концевые в резиновой перчатке, заделка для кабелей напряжением до 10 кВ, сечение до 120 мм2 | 1 ШТ. | 18 | 0 | 18 |  |  |  | 17707.15 | 571.66 | 0 | 0 | 17135.49 | 0 | 53.3342 | 0 | 0 | 15764.65 | 7368.26 |  | 105993048 | 39.44 | 4.55 | 0 | 0 | 34.89 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 39.44 | 4.55 | 0 | 0 | 34.89 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 90, поз. 7 |  |  | 320 | 0 | 4.8-90-7 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 17707.15 | 31.76 | 0 | 0 | 951.97 | 0 | 2.963 | 0 | 0 | 15764.6508 | 7368.2607 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 108958980 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 320 | ТСН-2001.4-8. 8-84...8-94 | ТСН-2001.4-8-5 |  |  |  | 0 | 39.44 | 4.55 | 0 | 0 | 34.89 | 2.83 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1769966061 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40840.06 | 0 | 40840.06 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 23 | 23 | 13 | 4.8-306-1 | Система изоляционных адаптеров для кабельных вводов напряжением до 10 кВ | 100 жил | 0.12 | 0 | 0.12 |  |  |  | 5926.19 | 744.28 | 16.82 | 9.12 | 5165.09 | 0 | 14.6283 | 0 | 0 | 4751.88 | 2220.99 |  | 105993048 | 2478.04 | 888.6 | 11.91 | 2.81 | 1577.53 | 0 | 116.43 | 0 | 0 | 2478.04 | 888.6 | 11.91 | 2.81 | 1577.53 | 0 | 116.43 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 11.21 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 306, поз. 1 |  |  | 1726 | 0 | 4.8-306-1 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5926.19 | 6202.43 | 139.79 | 76.62 | 43042.52 | 0 | 121.9022 | 0 | 0 | 4751.8828 | 2220.9887 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 жил | 100 жил | 1 | [6 empty] | 108960386 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1726 | ТСН-2001.4-8. 8-301…8-309 (доп. 30) | ТСН-2001.4-8-34 |  |  |  | 0 | 2478.04 | 888.6 | 11.91 | 2.81 | 1577.53 | 116.43 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1448534945 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14.59 | 0 | 12913.65 | 0 | 12913.65 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 22 |  | 13,1 | 0254211000 | Смазка силиконовая универсальная | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 1726 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108960386 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1726 | ТСН-2001.4-8. 8-301…8-309 (доп. 30) | ТСН-2001.4-8-34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -2080797484 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 23 |  | 13,2 | 3449638000 | Система изоляционных адаптеров | КОМПЛЕКТ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 1726 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | [6 empty] | 108960386 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1726 | ТСН-2001.4-8. 8-301…8-309 (доп. 30) | ТСН-2001.4-8-34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1418064008 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 27 | 27 | 14 | 4.8-288-3 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 0.6 | 0 | 0.6 |  |  |  | 4822.77 | 1217.24 | 280.8 | 135.51 | 3324.73 | 0 | 10.0072 | 0 | 0 | 3058.75 | 1429.63 |  | 105993048 | 536.93 | 290.65 | 43.19 | 8.28 | 203.09 | 0 | 15.93 | 0 | 0 | 536.93 | 290.65 | 43.19 | 8.28 | 203.09 | 0 | 15.93 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 10.35 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 54, Сб. 8, т. 288, поз. 3 |  |  | 1518 | 0 | 4.8-288-3 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4822.77 | 2028.74 | 468.03 | 225.94 | 5541.4 | 0 | 16.6787 | 0 | 0 | 3058.7516 | 1429.6339 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 108960178 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1518 | ТСН-2001.4-8. 8-288 (доп. 19) | ТСН-2001.4-8-27 |  |  |  | 0 | 536.93 | 290.65 | 43.19 | 8.28 | 203.09 | 15.93 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1629916670 | 2 | 1 | 2 | 0 | 216.82 | 0 | 9527.97 | 0 | 9527.97 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 25 |  | 14,1 | 2248200000 | Трубы поливинилхлоридные гофрированные | м | 61.2 | 102 | 102 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 1518 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 108960178 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1518 | ТСН-2001.4-8. 8-288 (доп. 19) | ТСН-2001.4-8-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -629419867 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 26 |  | 14,2 | 3434200000 | Коробки соединительные | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 1518 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108960178 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1518 | ТСН-2001.4-8. 8-288 (доп. 19) | ТСН-2001.4-8-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -637820911 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 27 |  | 14,3 | 3449651000 | Держатели пластиковые для труб | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 1518 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108960178 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1518 | ТСН-2001.4-8. 8-288 (доп. 19) | ТСН-2001.4-8-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -580090100 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 31 | 31 | 15 | 4.8-288-4 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 32 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  |  | 1641.92 | 332.6 | 99.09 | 49.25 | 1210.23 | 0 | 3.6687 | 0 | 0 | 1113.41 | 520.4 |  | 105993048 | 504.97 | 238.26 | 44.93 | 9.03 | 221.78 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 504.97 | 238.26 | 44.93 | 9.03 | 221.78 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 10.53 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 54, Сб. 8, т. 288, поз. 4 |  |  | 1518 | 0 | 4.8-288-4 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1641.92 | 1663.05 | 495.33 | 246.27 | 6051.13 | 0 | 18.3434 | 0 | 0 | 1113.4116 | 520.3989 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 108960178 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1518 | ТСН-2001.4-8. 8-288 (доп. 19) | ТСН-2001.4-8-27 |  |  |  | 0 | 504.97 | 238.26 | 44.93 | 9.03 | 221.78 | 17.52 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1941023614 | 2 | 1 | 2 | 0 | 78.8 | 0 | 3354.53 | 0 | 3354.53 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 29 |  | 15,1 | 2248200000 | Трубы поливинилхлоридные гофрированные | м | 20.4 | 102 | 102 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 1518 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 108960178 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1518 | ТСН-2001.4-8. 8-288 (доп. 19) | ТСН-2001.4-8-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -629419867 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 30 |  | 15,2 | 3434200000 | Коробки соединительные | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 1518 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108960178 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1518 | ТСН-2001.4-8. 8-288 (доп. 19) | ТСН-2001.4-8-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -637820911 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 31 |  | 15,3 | 3449651000 | Держатели пластиковые для труб | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 1518 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108960178 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1518 | ТСН-2001.4-8. 8-288 (доп. 19) | ТСН-2001.4-8-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -580090100 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 32 | 32 | 16 | 4.8-80-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель, масса 1 м, до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.18 | 0 | 0.18 |  |  |  | 1121.47 | 48.93 | 97.37 | 51.86 | 975.17 | 0 | 3.0345 | 0 | 0 | 897.16 | 419.32 |  | 105993048 | 276.97 | 36.05 | 46.11 | 10.36 | 194.81 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 276.97 | 36.05 | 46.11 | 10.36 | 194.81 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.067 | 1.081 |  |  | 1 | 26.06 | 10.99 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 80, поз. 2 |  |  | 318 | 0 | 4.8-80-2 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1121.47 | 272.01 | 540.71 | 287.96 | 5416.83 | 0 | 16.8586 | 0 | 0 | 897.1564 | 419.3231 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.067 | 1.081 |  |  |  | 1013 | 100 М КАБЕЛЯ | 100 М КАБЕЛЯ | 1 | [6 empty] | 108958978 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 318 | ТСН-2001.4-8. 8-73...8-80 | ТСН-2001.4-8-3 |  |  |  | 0 | 276.97 | 36.05 | 46.11 | 10.36 | 194.81 | 15.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -2103055584 | 2 | 1 | 2 | 0 | 82.98 | 0 | 2520.93 | 0 | 2520.93 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 33 | 33 | 17 | 4.8-80-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель, масса 1 м, до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.46 | 0 | 0.46 |  |  |  | 1979.89 | 121.94 | 170.56 | 90.95 | 1687.39 | 0 | 5.2518 | 0 | 0 | 1552.4 | 725.58 |  | 105993048 | 198.7 | 35.14 | 31.63 | 7.11 | 131.93 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 198.7 | 35.14 | 31.63 | 7.11 | 131.93 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.067 | 1.081 |  |  | 1 | 26.06 | 10.99 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 80, поз. 1 |  |  | 318 | 0 | 4.8-80-1 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1979.89 | 265.17 | 370.91 | 197.8 | 3668.47 | 0 | 11.4169 | 0 | 0 | 1552.3988 | 725.5777 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.067 | 1.081 |  |  |  | 1013 | 100 М КАБЕЛЯ | 100 М КАБЕЛЯ | 1 | [6 empty] | 108958978 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 318 | ТСН-2001.4-8. 8-73...8-80 | ТСН-2001.4-8-3 |  |  |  | 0 | 198.7 | 35.14 | 31.63 | 7.11 | 131.93 | 10.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1180856605 | 2 | 1 | 2 | 0 | 145.52 | 0 | 4403.39 | 0 | 4403.39 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 34 | 34 | 18 | 4.8-245-6 | Светильники для ламп накаливания, потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.09 | 0 | 0.09 |  |  |  | 2833.72 | 234.39 | 147.61 | 65.67 | 2451.72 | 0 | 7.2369 | 0 | 0 | 2255.58 | 1054.24 |  | 105993048 | 1529.43 | 373.1 | 157.93 | 26.78 | 998.4 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 1529.43 | 373.1 | 157.93 | 26.78 | 998.4 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 9.92 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 245, поз. 6 |  |  | 333 | 0 | 4.8-245-6 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2833.72 | 2604.24 | 1640.27 | 730.72 | 27241.04 | 0 | 80.4096 | 0 | 0 | 2255.5824 | 1054.2396 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | [6 empty] | 108958993 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 |  |  |  | 0 | 1529.43 | 373.1 | 157.93 | 26.78 | 998.4 | 76.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1106829143 | 2 | 1 | 2 | 0 | 105.07 | 0 | 6248.61 | 0 | 6248.61 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 35 | 35 | 19 | 4.8-217-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | 1 ШТ. | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 2492.23 | 367.92 | 128.64 | 30.23 | 1995.67 | 0 | 6.282 | 0 | 0 | 1836.02 | 858.14 |  | 105993048 | 47.05 | 17.57 | 5.1 | 0.37 | 24.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47.05 | 17.57 | 5.1 | 0.37 | 24.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 8.03 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 217, поз. 1 |  |  | 333 | 0 | 4.8-217-1 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2492.23 | 122.64 | 42.88 | 10.16 | 665.31 | 0 | 2.094 | 0 | 0 | 1836.0164 | 858.1381 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 108958993 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 |  |  |  | 0 | 47.05 | 17.57 | 5.1 | 0.37 | 24.38 | 2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 713543495 | 2 | 1 | 2 | 0 | 48.37 | 0 | 5234.76 | 0 | 5234.76 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 43 | 43 | 20 | 4.8-280-1 | Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию | 100 м | 0.45 | 0 | 0.45 |  |  |  | 8287.1 | 3198.38 | 109.96 | 44.82 | 4978.76 | 0 | 15.9202 | 0 | 0 | 4580.46 | 2140.87 |  | 105993048 | 1448.28 | 1018.27 | 24.51 | 3.66 | 405.5 | 0 | 33.79 | 0 | 0 | 1448.28 | 1018.27 | 24.51 | 3.66 | 405.5 | 0 | 33.79 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 9.52 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 280, поз. 1 |  |  | 335 | 0 | 4.8-280-1 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8287.1 | 7107.52 | 244.28 | 99.81 | 11064.03 | 0 | 35.3781 | 0 | 0 | 4580.4592 | 2140.8668 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 108958995 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 335 | ТСН-2001.4-8. 8-280, 8-281 | ТСН-2001.4-8-20 |  |  |  | 0 | 1448.28 | 1018.27 | 24.51 | 3.66 | 405.5 | 33.79 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 174403823 | 2 | 1 | 2 | 0 | 71.71 | 0 | 15080.14 | 0 | 15080.14 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 37 |  | 20,1 | 5772110000 | Короба с направляющими | м | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 335 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 108958995 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 335 | ТСН-2001.4-8. 8-280, 8-281 | ТСН-2001.4-8-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1276083449 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 38 |  | 20,2 | 5772110000 | Перегородки разделительные | м | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 335 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 108958995 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 335 | ТСН-2001.4-8. 8-280, 8-281 | ТСН-2001.4-8-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1499251426 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 39 |  | 20,3 | 5772110000 | Заглушки | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 335 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108958995 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 335 | ТСН-2001.4-8. 8-280, 8-281 | ТСН-2001.4-8-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1011579651 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 40 |  | 20,4 | 5772110000 | Накладки стыковые | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 335 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108958995 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 335 | ТСН-2001.4-8. 8-280, 8-281 | ТСН-2001.4-8-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -684479992 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 41 |  | 20,5 | 5772110000 | Углы наружные | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 335 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108958995 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 335 | ТСН-2001.4-8. 8-280, 8-281 | ТСН-2001.4-8-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1687310285 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 42 |  | 20,6 | 5772110000 | Углы плоские | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 335 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108958995 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 335 | ТСН-2001.4-8. 8-280, 8-281 | ТСН-2001.4-8-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 567933265 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 43 |  | 20,7 | 5772110000 | Углы внутренние | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 335 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108958995 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 335 | ТСН-2001.4-8. 8-280, 8-281 | ТСН-2001.4-8-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 843126365 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 44 | 44 | 21 | 4.8-162-1 | Провода и кабели в коробах, провод, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.9 | 0 | 0.9 |  |  |  | 967.82 | 23.31 | 8.96 | 4.95 | 935.55 | 0 | 2.9117 | 0 | 0 | 860.71 | 402.29 |  | 105993048 | 42.66 | 3.71 | 0.85 | 0.2 | 38.1 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 42.66 | 3.71 | 0.85 | 0.2 | 38.1 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 11.2 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 162, поз. 1 |  |  | 331 | 0 | 4.8-162-1 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 967.82 | 25.9 | 9.97 | 5.47 | 1039.53 | 0 | 3.2352 | 0 | 0 | 860.706 | 402.2865 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 108958991 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 331 | ТСН-2001.4-8. 8-155...8-184 | ТСН-2001.4-8-16 |  |  |  | 0 | 42.66 | 3.71 | 0.85 | 0.2 | 38.1 | 3.09 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -103104656 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.92 | 0 | 2238.74 | 0 | 2238.74 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 45 | 45 | 22 | 4.8-243-8 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 0 | 0.02 |  |  |  | 270.43 | 3.77 | 2.67 | 0.52 | 263.99 | 0 | 0.7796 | 0 | 0 | 242.87 | 113.52 |  | 105993048 | 526.61 | 26.88 | 15.74 | 1.18 | 483.99 | 0 | 37.23 | 0 | 0 | 526.61 | 26.88 | 15.74 | 1.18 | 483.99 | 0 | 37.23 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 8.08 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 243, поз. 8 |  |  | 333 | 0 | 4.8-243-8 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 270.43 | 187.62 | 133.16 | 32.31 | 13205.64 | 0 | 38.9798 | 0 | 0 | 242.8708 | 113.5157 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | [6 empty] | 108958993 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 |  |  |  | 0 | 526.61 | 26.88 | 15.74 | 1.18 | 483.99 | 37.23 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 603581456 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.83 | 0 | 627.65 | 0 | 627.65 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 46 | 46 | 23 | 4.8-162-1 | Провода и кабели в коробах, провод, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.48 | 0 | 0.48 |  |  |  | 516.29 | 12.42 | 4.82 | 2.61 | 499.05 | 0 | 1.5529 | 0 | 0 | 459.13 | 214.59 |  | 105993048 | 42.66 | 3.71 | 0.85 | 0.2 | 38.1 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 42.66 | 3.71 | 0.85 | 0.2 | 38.1 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 11.2 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 162, поз. 1 |  |  | 331 | 0 | 4.8-162-1 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 516.29 | 25.9 | 9.97 | 5.47 | 1039.53 | 0 | 3.2352 | 0 | 0 | 459.126 | 214.5915 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 108958991 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 331 | ТСН-2001.4-8. 8-155...8-184 | ТСН-2001.4-8-16 |  |  |  | 0 | 42.66 | 3.71 | 0.85 | 0.2 | 38.1 | 3.09 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -103104656 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.18 | 0 | 1194.19 | 0 | 1194.19 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 47 | 47 | 24 | 4.11-3-2 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах, масса приборов до 10 кг | 1 ШТ. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 370.73 | 5.37 | 0 | 0 | 365.36 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 336.13 | 149.8 |  | 105993048 | 14.16 | 0.77 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 14.16 | 0.77 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 92 | 41 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 6.97 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 11, т. 3, поз. 2 |  |  | 355 | 0 | 4.11-3-2 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 370.73 | 5.37 | 0 | 0 | 365.36 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 336.1312 | 149.7976 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 108959015 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 355 | ТСН-2001.4-11. 11-1...11-30 | ТСН-2001.4-11-1 |  |  |  | 0 | 14.16 | 0.77 | 0 | 0 | 13.39 | 1.03 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1138536117 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 856.66 | 0 | 856.66 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 48 | 48 | 25 | 4.8-162-1 | Провода и кабели в коробах, провод, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.4 | 0 | 0.4 |  |  |  | 430.28 | 10.33 | 4.03 | 2.08 | 415.92 | 0 | 1.2941 | 0 | 0 | 382.65 | 178.85 |  | 105993048 | 42.66 | 3.71 | 0.85 | 0.2 | 38.1 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 42.66 | 3.71 | 0.85 | 0.2 | 38.1 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 11.2 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 162, поз. 1 |  |  | 331 | 0 | 4.8-162-1 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 430.28 | 25.9 | 9.97 | 5.47 | 1039.53 | 0 | 3.2352 | 0 | 0 | 382.6464 | 178.8456 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 108958991 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 331 | ТСН-2001.4-8. 8-155...8-184 | ТСН-2001.4-8-16 |  |  |  | 0 | 42.66 | 3.71 | 0.85 | 0.2 | 38.1 | 3.09 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -103104656 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.33 | 0 | 995.11 | 0 | 995.11 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 4 | 64 |  | Новый раздел | Монтажные работы | 0 | [6 empty] | 172668.98 | 15665.48 | 65920.17 | 30170.69 | 91083.33 | 0 | 278.0426 | 0 | 0 | 83796.66 | 39158.53 |  |  | 172668.98 | 15665.48 | 65920.17 | 30170.69 | 91083.33 | 0 | 278.0426 | 0 | 0 | 83796.66 | 39158.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 343897.29 | 0 | 343897.29 | 0 | 15665.48 | 15665.48 | 0 | 15665.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 343897.29 | 0 | 343897.29 | 0 | 15665.48 | 15665.48 | 0 | 15665.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 172668.98 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 172668.98 | 1 | 172668.98
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 15665.48 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15665.48 | 1 | 15665.48
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 15665.48 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15665.48 | 1 | 15665.48
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 15665.48 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15665.48 | 1 | 15665.48
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 15665.48 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15665.48 | 1 | 15665.48
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 65920.17 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 65920.17 | 1 | 65920.17
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 30170.69 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 30170.69 | 1 | 30170.69
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 91083.33 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 91083.33 | 1 | 91083.33
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 343897.29 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 343897.29 | 1 | 343897.29
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 278.0426 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 278.0426 | 1 | 278.0426
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 83796.66 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 83796.66 | 1 | 83796.66
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 39158.53 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 39158.53 | 1 | 39158.53
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 343897.29 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 343897.29 | 1 | 343897.29
4 | 1 |  | 164 |  | Новый раздел | Внутренний и внешний контур заземления |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 135 | 0 | Новый раздел | Внутренний и внешний контур заземления | [7 empty] | 142418.47 | 111408.64 | 7544.11 | 3100.62 | 23465.72 | 0 | 72.3071 | 0 | 0 | 22366.32 | 10464.78 | 0 | 0 | 142418.47 | 111408.64 | 7544.11 | 3100.62 | 23465.72 | 0 | 72.3071 | 0 | 0 | 22366.32 | 10464.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180210.56 | 43212.36 | 136998.2 | 0 | 111408.64 | 111408.64 | 0 | 111408.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180210.56 | 43212.36 | 136998.2 | 0 | 111408.64 | 111408.64 | 0 | 111408.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 49 | 49 | 26 | 4.8-187-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечением 160 мм2 | 100 м | 1.3 | 0 | 1.3 |  |  |  | 14057.75 | 4147.24 | 1665.13 | 444.32 | 8245.38 | 0 | 25.6613 | 0 | 0 | 7585.75 | 3545.51 |  | 105993048 | 796.23 | 422.8 | 145.33 | 12.29 | 228.1 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 796.23 | 422.8 | 145.33 | 12.29 | 228.1 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.067 | 1.081 |  |  | 1 | 26.06 | 8.26 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 187, поз. 7 |  |  | 332 | 0 | 4.8-187-7 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 14057.75 | 3190.21 | 1280.88 | 341.65 | 6342.48 | 0 | 19.7395 | 0 | 0 | 7585.7496 | 3545.5134 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.067 | 1.081 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 108958992 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 332 | ТСН-2001.4-8. 8-185...8-187 | ТСН-2001.4-8-17 |  |  |  | 0 | 796.23 | 422.8 | 145.33 | 12.29 | 228.1 | 18.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1665287365 | 2 | 1 | 2 | 0 | 710.91 | 0 | 25899.92 | 0 | 25899.92 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 50 | 50 | 27 | 4.8-186-1 | Заземлители вертикальные, заземлитель из стали угловой, размер 50х50х5 мм | 10 шт. | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  |  | 2531.84 | 583.67 | 359.03 | 102.68 | 1589.14 | 0 | 4.9455 | 0 | 0 | 1462.01 | 683.33 |  | 105993048 | 348.93 | 154.7 | 79.93 | 7.39 | 114.3 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 348.93 | 154.7 | 79.93 | 7.39 | 114.3 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.067 | 1.081 |  |  | 1 | 26.06 | 8.42 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 186, поз. 1 |  |  | 332 | 0 | 4.8-186-1 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2531.84 | 1167.27 | 718.14 | 205.61 | 3178.28 | 0 | 9.8911 | 0 | 0 | 1462.0088 | 683.3302 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.067 | 1.081 |  |  |  | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | [6 empty] | 108958992 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 332 | ТСН-2001.4-8. 8-185...8-187 | ТСН-2001.4-8-17 |  |  |  | 0 | 348.93 | 154.7 | 79.93 | 7.39 | 114.3 | 9.27 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -372859685 | 2 | 1 | 2 | 0 | 164.29 | 0 | 4841.47 | 0 | 4841.47 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 52 | 51 | 28 | 4.8-187-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.48 | 0 | 0.48 |  |  |  | 6978.22 | 249.19 | 113.44 | 22.67 | 6615.59 | 0 | 20.5888 | 0 | 0 | 6086.34 | 2844.7 |  | 105993048 | 592.98 | 68.81 | 28.5 | 1.69 | 495.67 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 592.98 | 68.81 | 28.5 | 1.69 | 495.67 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.067 | 1.081 |  |  | 1 | 26.06 | 7.77 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 187, поз. 10 |  |  | 332 | 0 | 4.8-187-10 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6978.22 | 519.17 | 236.29 | 46.91 | 13782.61 | 0 | 42.8934 | 0 | 0 | 6086.3428 | 2844.7037 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.067 | 1.081 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 108958992 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 332 | ТСН-2001.4-8. 8-185...8-187 | ТСН-2001.4-8-17 |  |  |  | 0 | 592.98 | 68.81 | 28.5 | 1.69 | 495.67 | 40.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -249605485 | 2 | 1 | 2 | 0 | 36.27 | 0 | 15945.53 | 0 | 15945.53 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 52 |  | 28,1 | 1.23-10-32 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 25 мм2 | км | 0.048 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 11935.79 | 11935.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 19694.26 | 19694.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19694.26 | 19694.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.081 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.68 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 44, Р. 23, о. 10, поз. 32 |  |  | 332 | 0 | 1.23-10-32 | 1 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 11935.79 | 248661.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.067 | 1.081 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 108958992 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 332 | ТСН-2001.4-8. 8-185...8-187 | ТСН-2001.4-8-17 |  |  |  | 0 | 19694.26 | 19694.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1554573248 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11935.79 | 0 | 11935.79 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 29 | Данные производителя | Клеммник заземления НВО.00.001.20 | ШТ | 48 | 0 | 48 |  |  |  | 9693.13 | 9693.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 29.61 | 29.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.61 | 29.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9693.13 | 201.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 34.82 | 29.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 198 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [198 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -251517314 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9693.13 | 0 | 9693.13 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | 1 |  |  | 30 | Данные производителя | Клеммник заземления с барашковой гайкой | ШТ | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 238.15 | 238.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 5.82 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 238.15 | 39.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 6.84 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 38.94 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [38,94 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -1083761567 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 238.15 | 0 | 238.15 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | 1 |  |  | 31 | Данные производителя | Накладка для переносного заземления ЭСИ.300.00.38 | ШТ | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 856.86 | 856.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 20.94 | 20.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 20.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 856.86 | 142.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 24.62 | 20.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 140 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [140 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -827070630 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 856.86 | 0 | 856.86 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | 1 |  |  | 32 | Данные производителя | Крепеж полосы заземления КО-284.01.00.000 | ШТ | 180 | 0 | 180 |  |  |  | 20194.02 | 20194.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 20194.02 | 112.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 19.35 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 110 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [110 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 6292469 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20194.02 | 0 | 20194.02 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | 1 | 55 | 54 | 33 | 3.4-6-2 | Шнековое бурение скважин глубиной до 30 м, диаметром до 135 мм, в грунтах 2 группы | 100 М БУРЕНИЯ | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  |  | 5245.14 | 0 | 4311.41 | 2284.16 | 933.73 | 0 | 2.8395 | 0 | 0 | 1111.14 | 522.89 |  | 105993048 | 1432.64 | 0 | 1318.56 | 279.06 | 114.08 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 1432.64 | 0 | 1318.56 | 279.06 | 114.08 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 119 | 56 | 1.047 | 1.079 |  |  | 1 | 26.06 | 10.41 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3. Доп. 1-42. Сб. 4, т. 6, поз. 2 |  |  | 25 | 0 | 3.4-6-2 | 1 | 30 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 119 | 56 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5245.14 | 0 | 14371.32 | 7614.21 | 3112.61 | 0 | 9.4649 | 0 | 0 | 1111.1387 | 522.8888 | [13 empty] | 146 | 115 | 1.047 | 1.079 |  |  |  | 1013 | 100 М БУРЕНИЯ | 100 М БУРЕНИЯ | 1 | [6 empty] | 108958729 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 25 | ТСН-2001.3-4. 4-1...4-20 | ТСН-2001.3-4-1 |  |  |  | 0 | 1432.64 | 0 | 1318.56 | 279.06 | 114.08 | 9.04 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 146 | 115 |  |  |  |  | 0 |  | -256791093 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3654.66 | 0 | 10533.83 | 10533.83 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 55 |  | 33,1 | 1.1-1-1465 | Шнек, диаметр 135 мм | шт. | 0.108 | 0.36 | 0.36 |  |  |  | 557.48 | 557.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 869.77 | 869.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.77 | 869.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.079 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 1465 |  |  | 25 | 0 | 1.1-1-1465 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 557.48 | 5161.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 146 | 115 | 1.047 | 1.079 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108958729 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 25 | ТСН-2001.3-4. 4-1...4-20 | ТСН-2001.3-4-1 |  |  |  | 0 | 869.77 | 869.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 146 | 115 |  |  |  |  | 0 |  | -13347564 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 557.48 | 557.48 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 58 | 57 | 34 | 3.4-19-23 | Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 150 мм | 10 м закрепленной скважины | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  |  | 360.62 | 0 | 225.11 | 59.42 | 135.51 | 0 | 0.46487 | 0 | 0 | 161.26 | 75.89 |  | 105993048 | 77.8 | 0 | 61.25 | 7.26 | 16.55 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 61.25 | 7.26 | 16.55 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 119 | 56 | 1.047 | 1.079 |  |  | 1 | 26.06 | 11.7 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3. Доп. 1-42. Сб. 4, т. 19, поз. 23 |  |  | 25 | 0 | 3.4-19-23 | 1 | 30 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 119 | 56 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 360.62 | 0 | 750.32 | 198.06 | 451.62 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 161.2569 | 75.8856 | [13 empty] | 146 | 115 | 1.047 | 1.079 |  |  |  | 1013 | 10 м закрепленной скважины | 10 м закрепленной скважины | 1 | [6 empty] | 108958729 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 25 | ТСН-2001.3-4. 4-1...4-20 | ТСН-2001.3-4-1 |  |  |  | 0 | 77.8 | 0 | 61.25 | 7.26 | 16.55 | 1.48 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 146 | 115 |  |  |  |  | 0 |  | -635711266 | 2 | 1 | 2 | 0 | 95.07 | 0 | 692.84 | 692.84 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 58 |  | 34,1 | 1.12-6-706 | Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 30 | 100 | 100 |  |  |  | 24360.34 | 24360.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 142.53 | 142.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.53 | 142.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.079 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.28 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 12, о. 6, поз. 706 |  |  | 25 | 0 | 1.12-6-706 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 24360.34 | 812.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 146 | 115 | 1.047 | 1.079 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 108958729 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 25 | ТСН-2001.3-4. 4-1...4-20 | ТСН-2001.3-4-1 |  |  |  | 0 | 142.53 | 142.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 146 | 115 |  |  |  |  | 0 |  | 260774780 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24360.34 | 24360.34 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 61 | 60 | 35 | 3.4-10-1 | Сварка обсадных труб диаметром 168 мм | 100 м труб | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  |  | 2609.86 | 259.71 | 741.21 | 148.28 | 1608.94 | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 1914.64 | 901.01 |  | 105993048 | 541.98 | 51.92 | 293.51 | 18.12 | 196.55 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 541.98 | 51.92 | 293.51 | 18.12 | 196.55 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 119 | 56 | 1.047 | 1.079 |  |  | 1 | 26.06 | 8.04 | 15.45 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3. Доп. 1-42. Сб. 4, т. 10, поз. 1 |  |  | 25 | 0 | 3.4-10-1 | 1 | 30 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 119 | 56 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2609.86 | 865.51 | 2470.69 | 494.36 | 5362.89 | 0 | 14.5533 | 0 | 0 | 1914.6386 | 901.0064 | [13 empty] | 146 | 115 | 1.047 | 1.079 |  |  |  | 1013 | 100 м труб | 100 м труб | 1 | [6 empty] | 108958729 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 25 | ТСН-2001.3-4. 4-1...4-20 | ТСН-2001.3-4-1 |  |  |  | 0 | 541.98 | 51.92 | 293.51 | 18.12 | 196.55 | 13.9 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 146 | 115 |  |  |  |  | 0 |  | -1376995960 | 2 | 1 | 2 | 0 | 237.25 | 0 | 5662.76 | 5662.76 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 68 | 67 | 36 | 3.4-11-1 | Резка обсадных труб диаметром 168 мм | 100 м труб | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  |  | 227.12 | 34.99 | 57.92 | 25.02 | 134.21 | 0 | 0.36436 | 0 | 0 | 159.71 | 75.16 |  | 105993048 | 41.97 | 8.78 | 16.79 | 3.06 | 16.4 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 41.97 | 8.78 | 16.79 | 3.06 | 16.4 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 119 | 56 | 1.047 | 1.079 |  |  | 1 | 26.06 | 10.99 | 12.32 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3 Доп. 56, Сб. 4, т. 11, поз. 1 |  |  | 25 | 0 | 3.4-11-1 | 1 | 30 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 119 | 56 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 227.12 | 116.67 | 193.2 | 83.39 | 447.45 | 0 | 1.2145 | 0 | 0 | 159.7099 | 75.1576 | [13 empty] | 146 | 115 | 1.047 | 1.079 |  |  |  | 1013 | 100 м труб | 100 м труб | 1 | [6 empty] | 108958729 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 25 | ТСН-2001.3-4. 4-1...4-20 | ТСН-2001.3-4-1 |  |  |  | 0 | 41.97 | 8.78 | 16.79 | 3.06 | 16.4 | 1.16 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 146 | 115 |  |  |  |  | 0 |  | 863275346 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40.03 | 0 | 502.02 | 502.02 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 72 | 69 | 37 | 3.4-16-2 | Засыпка песка и гравия в межтрубное пространство при ударно-канатном способе бурения | 10 м3 засыпаемого материала | 0.00215 | 0 | 0.00215 |  |  |  | 68.54 | 0 | 0 | 0 | 68.54 | 0 | 0.20867 | 0 | 0 | 81.56 | 38.38 |  | 105993048 | 1169.87 | 0 | 0 | 0 | 1169.87 | 0 | 92.7 | 0 | 0 | 1169.87 | 0 | 0 | 0 | 1169.87 | 0 | 92.7 | 0 | 0 | 119 | 56 | 1.047 | 1.079 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3. Доп. 1-42. Сб. 4, т. 16, поз. 2 |  |  | 25 | 0 | 3.4-16-2 | 1 | 30 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 119 | 56 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 68.54 | 0 | 0 | 0 | 31919.59 | 0 | 97.0569 | 0 | 0 | 81.5626 | 38.3824 | [13 empty] | 146 | 115 | 1.047 | 1.079 |  |  |  | 1013 | 10 м3 засыпаемого материала | 10 м3 засыпаемого материала | 1 | [6 empty] | 108958729 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 25 | ТСН-2001.3-4. 4-1...4-20 | ТСН-2001.3-4-1 |  |  |  | 0 | 1169.87 | 0 | 0 | 0 | 1169.87 | 92.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 146 | 115 |  |  |  |  | 0 |  | 774809949 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188.48 | 188.48 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 70 |  | 37,1 | 1.1-1-162 | Графит кристаллический литейный | кг | 15 | 6976.7442 | 6976.7442 |  |  |  | 602.32 | 602.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 5.07 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.079 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.34 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 162 |  |  | 25 | 0 | 1.1-1-162 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 602.32 | 40.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 146 | 115 | 1.047 | 1.079 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 108958729 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 25 | ТСН-2001.3-4. 4-1...4-20 | ТСН-2001.3-4-1 |  |  |  | 0 | 5.07 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 146 | 115 |  |  |  |  | 0 |  | 1531382083 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 602.32 | 602.32 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 71 |  | 37,2 | 1.1-2-69 | Соль поваренная | кг | 15 | 6976.7442 | 6976.7442 |  |  |  | 112.29 | 112.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.079 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.64 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 2, поз. 69 |  |  | 25 | 0 | 1.1-2-69 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 112.29 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 146 | 115 | 1.047 | 1.079 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 108958729 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 25 | ТСН-2001.3-4. 4-1...4-20 | ТСН-2001.3-4-1 |  |  |  | 0 | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 146 | 115 |  |  |  |  | 0 |  | 1886380915 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112.29 | 112.29 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 72 |  | 37,3 | 5711000000 | Песок, гравий | м3 | 0.021715 | 10.1 | 10.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.079 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 25 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 146 | 115 | 1.047 | 1.079 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 108958729 | 30 | Строительные работы | 0 |  | 1 | 25 | ТСН-2001.3-4. 4-1...4-20 | ТСН-2001.3-4-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 146 | 115 |  |  |  |  | 0 |  | -1888510709 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 74 | 70 | 38 | 4.8-187-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  |  | 4361.33 | 155.79 | 70.86 | 14.07 | 4134.68 | 0 | 12.868 | 0 | 0 | 3803.91 | 1777.91 |  | 105993048 | 592.98 | 68.81 | 28.5 | 1.69 | 495.67 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 592.98 | 68.81 | 28.5 | 1.69 | 495.67 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.067 | 1.081 |  |  | 1 | 26.06 | 7.77 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 187, поз. 10 |  |  | 332 | 0 | 4.8-187-10 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4361.33 | 519.17 | 236.29 | 46.91 | 13782.61 | 0 | 42.8934 | 0 | 0 | 3803.9056 | 1777.9124 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.067 | 1.081 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 108958992 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 332 | ТСН-2001.4-8. 8-185...8-187 | ТСН-2001.4-8-17 |  |  |  | 0 | 592.98 | 68.81 | 28.5 | 1.69 | 495.67 | 40.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -249605485 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22.51 | 0 | 9965.66 | 0 | 9965.66 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 | 74 |  | 38,1 | 1.23-10-34 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 50 мм2 | км | 0.072 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 33649.77 | 33649.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 37399.49 | 37399.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37399.49 | 37399.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.081 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.56 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 44, Р. 23, о. 10, поз. 34 |  |  | 332 | 0 | 1.23-10-34 | 1 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 33649.77 | 467357.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.067 | 1.081 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 108958992 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 332 | ТСН-2001.4-8. 8-185...8-187 | ТСН-2001.4-8-17 |  |  |  | 0 | 37399.49 | 37399.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 241493510 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33649.77 | 0 | 33649.77 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 39 | 1.21-5-738 | Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип 25-8-8-М УХЛ3 | шт. | 80 | 0 | 80 |  |  |  | 1647.07 | 1647.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 5.16 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.99 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 21, о. 5, поз. 738 |  |  | 1618 | 0 | 1.21-5-738 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1647.07 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 5.16 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2117591941 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1647.07 | 0 | 1647.07 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 40 | 1.21-5-740 | Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип 50-10-11-М УХЛ3 | шт. | 16 | 0 | 16 |  |  |  | 559.51 | 559.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 7.24 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.83 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 21, о. 5, поз. 740 |  |  | 1618 | 0 | 1.21-5-740 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 559.51 | 34.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 7.24 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 707798312 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 559.51 | 0 | 559.51 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 41 | Данные производителя | Гайка M10 | ШТ | 96 | 0 | 96 |  |  |  | 1276.7 | 1276.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1276.7 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 2.28 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [13 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -1712589625 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1276.7 | 0 | 1276.7 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | 1 |  |  | 42 | Данные производителя | Шайба D10 | ШТ | 96 | 0 | 96 |  |  |  | 294.62 | 294.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 294.62 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 0.53 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [3 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 1436392014 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 294.62 | 0 | 294.62 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
51 | 1 | 4 | 135 |  | Новый раздел | Внутренний и внешний контур заземления | 0 | [6 empty] | 142418.47 | 111408.64 | 7544.11 | 3100.62 | 23465.72 | 0 | 72.3071 | 0 | 0 | 22366.32 | 10464.78 |  |  | 142418.47 | 111408.64 | 7544.11 | 3100.62 | 23465.72 | 0 | 72.3071 | 0 | 0 | 22366.32 | 10464.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 180210.56 | 43212.36 | 136998.2 | 0 | 111408.64 | 111408.64 | 0 | 111408.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 180210.56 | 43212.36 | 136998.2 | 0 | 111408.64 | 111408.64 | 0 | 111408.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 142418.47 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 142418.47 | 1 | 142418.47
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 111408.64 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 111408.64 | 1 | 111408.64
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 111408.64 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 111408.64 | 1 | 111408.64
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 111408.64 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 111408.64 | 1 | 111408.64
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 111408.64 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 111408.64 | 1 | 111408.64
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 7544.11 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7544.11 | 1 | 7544.11
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 3100.62 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3100.62 | 1 | 3100.62
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 23465.72 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 23465.72 | 1 | 23465.72
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 43212.36 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 43212.36 | 1 | 43212.36
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 136998.2 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 136998.2 | 1 | 136998.2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 72.3071 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 72.3071 | 1 | 72.3071
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 22366.32 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 22366.32 | 1 | 22366.32
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 10464.78 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10464.78 | 1 | 10464.78
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 180210.56 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 180210.56 | 1 | 180210.56
4 | 1 |  | 224 |  | Новый раздел | Материалы не учтённые расценками |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 194 | 0 | Новый раздел | Материалы не учтённые расценками | [7 empty] | 264946.39 | 264946.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264946.39 | 264946.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264946.39 | 18859.45 | 246086.94 | 0 | 264946.39 | 264946.39 | 0 | 264946.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264946.39 | 18859.45 | 246086.94 | 0 | 264946.39 | 264946.39 | 0 | 264946.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 43 | 1.21-5-726 | Кожухи стальные разъемные, тип КСР-2 У2 | шт. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 15085.78 | 15085.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 903.34 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.35 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 21, о. 5, поз. 726 |  |  | 1618 | 0 | 1.21-5-726 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 15085.78 | 7542.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 903.34 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1785093337 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15085.78 | 0 | 15085.78 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 44 | 1.23-7-380 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвВнг - 1х120/35 мм2 | км | 0.0306 | 0 | 0.0306 |  |  |  | 20134.25 | 20134.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 81534.37 | 81534.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81534.37 | 81534.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.07 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 23, о. 7, поз. 380 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-7-380 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 20134.25 | 657982.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 81534.37 | 81534.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -67258150 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20134.25 | 0 | 20134.25 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 45 | 1.23-7-379 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвВнг - 1х95/25 мм2 | км | 0.0612 | 0 | 0.0612 |  |  |  | 33187.59 | 33187.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 76919.22 | 76919.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76919.22 | 76919.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.05 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 23, о. 7, поз. 379 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-7-379 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 33187.59 | 542280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 76919.22 | 76919.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1567118710 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33187.59 | 0 | 33187.59 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 46 | 1.21-5-607 | Адаптер изоляционный T-образный, для соединения концевых кабельных муфт с проходными изоляторами типа С вводов распределительных устройств с элегазовой изоляцией, номинальное напряжение/сечение жилы: 10 кВ/от 120 до 240 мм2, 20 кВ/от 95 до 185 мм2 | КОМПЛЕКТ | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 75380.76 | 75380.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 5982.6 | 5982.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5982.6 | 5982.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.15 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 54, Р. 21, о. 5, поз. 607 |  |  | 1618 | 0 | 1.21-5-607 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 75380.76 | 18845.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 5982.6 | 5982.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -250722082 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75380.76 | 0 | 75380.76 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 47 | 1.21-5-596 | Муфта концевая, наружной установки, для кабеля с пластмассовой изоляцией, экранированного, 1-жильного, номинальное напряжение 10 кВ, с наконечником под болт М12, длина/диаметр муфты 300/95 мм, сечение жилы от 70 до 150 мм2 | КОМПЛЕКТ | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 60043.72 | 60043.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 3069.72 | 3069.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069.72 | 3069.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 54, Р. 21, о. 5, поз. 596 |  |  | 1618 | 0 | 1.21-5-596 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 60043.72 | 10007.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 3069.72 | 3069.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -453109863 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60043.72 | 0 | 60043.72 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 48 | Данные производителя | Кронштейн поворотный для светильника | ШТ | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 2652.16 | 2652.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 97.22 | 97.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.22 | 97.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2652.16 | 663.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 114.31 | 97.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 650 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [650 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 2106985834 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2652.16 | 0 | 2652.16 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | 1 |  |  | 49 | 1.12-5-373 | Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 25 мм | м | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 1074.33 | 1074.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 5.19 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.45 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 12, о. 5, поз. 373 |  |  | 1617 | 0 | 1.12-5-373 | 1 | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1074.33 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 108960277 | 200 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 1617 | ТСН-2001.1 Материалы строительные | ТСН-2001.1-1 |  |  |  | 0 | 5.19 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1867355440 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1074.33 | 1074.33 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 50 | 1.12-5-374 | Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 32 мм | м | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 557.65 | 557.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 7.28 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.83 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 12, о. 5, поз. 374 |  |  | 1617 | 0 | 1.12-5-374 | 1 | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 557.65 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 108960277 | 200 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 1617 | ТСН-2001.1 Материалы строительные | ТСН-2001.1-1 |  |  |  | 0 | 7.28 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2060885094 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 557.65 | 557.65 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 51 | 1.23-8-436 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х25 мм2 | км | 0.01836 | 0 | 0.01836 |  |  |  | 15355.46 | 15355.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 109902.18 | 109902.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109902.18 | 109902.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.61 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 46, Р. 23, о. 8, поз. 436 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-8-436 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 15355.46 | 836355.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 109902.18 | 109902.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 496292458 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15355.46 | 0 | 15355.46 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 52 | 1.23-8-435 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х16 мм2 | км | 0.00816 | 0 | 0.00816 |  |  |  | 4509.34 | 4509.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 72904.91 | 72904.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72904.91 | 72904.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.58 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 46, Р. 23, о. 8, поз. 435 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-8-435 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4509.34 | 552619.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 72904.91 | 72904.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2075603171 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4509.34 | 0 | 4509.34 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 53 | 1.23-8-432 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х4 мм2 | км | 0.00408 | 0 | 0.00408 |  |  |  | 622.58 | 622.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 20676.59 | 20676.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20676.59 | 20676.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.38 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 46, Р. 23, о. 8, поз. 432 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-8-432 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 622.58 | 152593.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 20676.59 | 20676.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1940437458 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 622.58 | 0 | 622.58 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 54 | 1.23-8-431 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | км | 0.03468 | 0 | 0.03468 |  |  |  | 3363.22 | 3363.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 13563.45 | 13563.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13563.45 | 13563.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.15 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 46, Р. 23, о. 8, поз. 431 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-8-431 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3363.22 | 96978.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 13563.45 | 13563.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2035258270 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3363.22 | 0 | 3363.22 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 55 | 1.21-5-668 | Выключатели пакетные открытого исполнения, тип ПВ2-16МЗ | шт. | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 402.06 | 402.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 23.43 | 23.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 23.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.72 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 21, о. 5, поз. 668 |  |  | 1618 | 0 | 1.21-5-668 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 402.06 | 134.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 23.43 | 23.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 703452413 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 402.06 | 0 | 402.06 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 56 | 1.22-1-46 | Светильники с лампами накаливания, марка ПСХ-60МУЗ, с зеркальным отражателем | шт. | 9 | 0 | 9 |  |  |  | 1045.38 | 1045.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 35.63 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 22, о. 1, поз. 46 |  |  | 1618 | 0 | 1.22-1-46 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1045.38 | 116.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 35.63 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1946209343 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1045.38 | 0 | 1045.38 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 57 | Данные производителя | Розетка двухполюсная 220В с заземляющим контактом | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 503.86 | 503.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 36.94 | 36.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.94 | 36.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 503.86 | 251.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 43.44 | 36.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 247 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [247 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 438362959 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 503.86 | 0 | 503.86 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | 1 |  |  | 58 | Данные производителя | Светодиодная лампа, Ecola classic LED,Е27, 220В, 10Вт | ШТ | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 942.39 | 942.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 23.03 | 23.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 23.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 942.39 | 157.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 27.08 | 23.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 154 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [154 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -820536672 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 942.39 | 0 | 942.39 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | 1 |  |  | 59 | Данные производителя | Светодиодная лампа, Ecola classic LED,Е27, 12В, 10Вт | ШТ | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 654.72 | 654.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 654.72 | 109.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 18.82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 107 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [107 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -1769971775 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 654.72 | 0 | 654.72 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | 1 |  |  | 60 | 1.23-8-416 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | км | 0.0306 | 0 | 0.0306 |  |  |  | 2320.15 | 2320.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 12073.49 | 12073.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12073.49 | 12073.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.28 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 46, Р. 23, о. 8, поз. 416 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-8-416 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2320.15 | 75821.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 12073.49 | 12073.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -334911298 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2320.15 | 0 | 2320.15 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 61 | 1.23-8-415 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | км | 0.0612 | 0 | 0.0612 |  |  |  | 3178.81 | 3178.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 7649.72 | 7649.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7649.72 | 7649.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.79 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 46, Р. 23, о. 8, поз. 415 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-8-415 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3178.81 | 51941.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 7649.72 | 7649.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 516804880 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3178.81 | 0 | 3178.81 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 62 | 1.23-8-564 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | км | 0.06528 | 0 | 0.06528 |  |  |  | 2423.35 | 2423.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 4789.93 | 4789.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789.93 | 4789.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.75 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 46, Р. 23, о. 8, поз. 564 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-8-564 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2423.35 | 37121.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 4789.93 | 4789.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 114287246 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2423.35 | 0 | 2423.35 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 63 | 1.23-1-357 | Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 10х1,5 мм2 | км | 0.02448 | 0 | 0.02448 |  |  |  | 3573.97 | 3573.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 18410.52 | 18410.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18410.52 | 18410.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.93 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 46, Р. 23, о. 1, поз. 357 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-1-357 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3573.97 | 145995.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 18410.52 | 18410.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1256591810 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3573.97 | 0 | 3573.97 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 64 | 1.22-1-71 | Светильники с лампами накаливания, марка РВО-42У2, переносной, для освещения рабочей зоны | шт. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 315.65 | 315.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 21.92 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.92 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 14.4 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 22, о. 1, поз. 71 |  |  | 1618 | 0 | 1.22-1-71 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 315.65 | 315.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 21.92 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 918568882 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 315.65 | 0 | 315.65 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 65 | Данные производителя | Клеммник WAGO на 5 присоединения | ШТ | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 391.74 | 391.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 7.18 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 391.74 | 48.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 8.45 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [48 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 1047498776 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 391.74 | 0 | 391.74 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | 1 |  |  | 66 | 1.1-1-2650 | Кабель-каналы размер 100х60 мм, короба с направляющими | м | 45 | 0 | 45 |  |  |  | 17046.59 | 17046.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 86.29 | 86.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.29 | 86.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.39 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 2650 |  |  | 1617 | 0 | 1.1-1-2650 | 1 | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 17046.59 | 378.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 108960277 | 200 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 1617 | ТСН-2001.1 Материалы строительные | ТСН-2001.1-1 |  |  |  | 0 | 86.29 | 86.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -183426833 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17046.59 | 17046.59 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 67 | 1.12-3-62 | Заглушки (пробки) полиэтиленовые для каналов кабельной канализации из хризотилцементных труб внутренним диаметром 150 мм | шт. | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 180.88 | 180.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.73 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1 Доп. 49, Р. 12, о. 3, поз. 62 |  |  | 1617 | 0 | 1.12-3-62 | 1 | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 180.88 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108960277 | 200 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 1617 | ТСН-2001.1 Материалы строительные | ТСН-2001.1-1 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 534973333 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.88 | 180.88 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 4 | 194 |  | Новый раздел | Материалы не учтённые расценками | 0 | [6 empty] | 264946.39 | 264946.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 264946.39 | 264946.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 264946.39 | 18859.45 | 246086.94 | 0 | 264946.39 | 264946.39 | 0 | 264946.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 264946.39 | 18859.45 | 246086.94 | 0 | 264946.39 | 264946.39 | 0 | 264946.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 264946.39 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 264946.39 | 1 | 264946.39
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 264946.39 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 264946.39 | 1 | 264946.39
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 264946.39 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 264946.39 | 1 | 264946.39
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 264946.39 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 264946.39 | 1 | 264946.39
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 264946.39 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 264946.39 | 1 | 264946.39
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 18859.45 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18859.45 | 1 | 18859.45
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 246086.94 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 246086.94 | 1 | 246086.94
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 264946.39 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 264946.39 | 1 | 264946.39
4 | 1 |  | 268 |  | Новый раздел | Оборудование |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 254 | 0 | Новый раздел | Оборудование | [7 empty] | 8266382.38 | 8266382.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8266382.38 | 8266382.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8266382.38 | 0 | 8266382.38 | 0 | 0 | 0 | 8266382.38 | 0 | 0 | 0 | 8266382.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8266382.38 | 0 | 8266382.38 | 0 | 0 | 0 | 8266382.38 | 0 | 0 | 0 | 8266382.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 68 | Данные производителя | RM6 NE-IIDI VIP 400 -шт (10кВ, подготовка под телемеханику, доп. независимый расцепитель, с модулями, цоколь 260 мм, упаковка п/э) | КОМПЛЕКТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 4516893.32 | 4516893.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 439386.51 | 439386.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439386.51 | 439386.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4516893.32 | 2258446.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 439386.51 | 439386.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 2600000 | [10 empty] | 0 | 4516893.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [2 600 000 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -114584445 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4516893.32 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
17 | 1 |  |  | 69 | Данные производителя | Тhансформатор типа ТСЛ-ЭПА-мш -630 6-10 кВ с реле типа MSF-220V | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 2927294.46 | 2927294.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 284756.27 | 284756.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284756.27 | 284756.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2927294.46 | 1463647.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 284756.27 | 284756.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 1685000 | [10 empty] | 0 | 2927294.46 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 685 000 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 1847316678 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2927294.46 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
17 | 1 |  |  | 70 | Данные производителя | Накладки на силовой трансформатор с ТТ тока | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 152879.53 | 152879.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 14871.55 | 14871.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14871.55 | 14871.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 152879.53 | 76439.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 14449.85 | 14871.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 88000 | [10 empty] | 0 | 152879.53 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [88 000 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 19404709 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 152879.53 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
17 | 1 |  |  | 71 | Данные производителя | Шкаф ШПСН-ВУФ | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 137721.88 | 137721.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 13397.07 | 13397.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13397.07 | 13397.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 137721.88 | 68860.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 13397.07 | 13397.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 79275 | [10 empty] | 0 | 137721.88 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [79 275 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 363669705 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 137721.88 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
17 | 1 |  |  | 72 | Данные производителя | ШП-3 | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 213683.78 | 213683.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 20786.36 | 20786.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20786.36 | 20786.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 213683.78 | 106841.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 20196.96 | 20786.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 123000 | [10 empty] | 0 | 213683.78 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [123 000 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 594045181 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 213683.78 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
17 | 1 |  |  | 73 | Данные производителя | ШТЗТ под MSF-220 | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 208472.03 | 208472.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 20279.38 | 20279.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20279.38 | 20279.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 208472.03 | 104236.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 20279.38 | 20279.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 120000 | [10 empty] | 0 | 208472.03 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [120 000 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -396856873 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 208472.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
17 | 1 |  |  | 74 | Данные производителя | Конвектор КЭ-1 | ШТ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1302.99 | 1302.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 253.5 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.5 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1302.99 | 1302.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 246.3 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 1500 | [10 empty] | 0 | 1302.99 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 500 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 797471009 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1302.99 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
17 | 1 |  |  | 75 | Данные производителя | ITR-3 + бокс | ШТ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 18345.48 | 18345.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 3569.16 | 3569.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569.16 | 3569.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 18345.48 | 18345.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 3467.96 | 3569.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 21120 | [10 empty] | 0 | 18345.48 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [21 120 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 589322666 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18345.48 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
17 | 1 |  |  | 76 | Данные производителя | Шкаф учета ШУ-1 с Меркурий | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 89788.91 | 89788.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 8734.33 | 8734.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8734.33 | 8734.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 89788.91 | 44894.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 8734.33 | 8734.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 51684 | [10 empty] | 0 | 89788.91 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [51 684 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 1828105602 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89788.91 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
51 | 1 | 4 | 254 |  | Новый раздел | Оборудование | 0 | [6 empty] | 8266382.38 | 8266382.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8266382.38 | 8266382.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8266382.38 | 0 | 8266382.38 | 0 | 0 | 0 | 8266382.38 | 0 | 0 | 0 | 8266382.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 8266382.38 | 0 | 8266382.38 | 0 | 0 | 0 | 8266382.38 | 0 | 0 | 0 | 8266382.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 8266382.38 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8266382.38 | 1 | 8266382.38
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 8266382.38 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8266382.38 | 1 | 8266382.38
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 8266382.38 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8266382.38 | 1 | 8266382.38
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 8266382.38 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8266382.38 | 1 | 8266382.38
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 8266382.38 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8266382.38 | 1 | 8266382.38
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 8266382.38 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8266382.38 | 1 | 8266382.38
4 | 1 |  | 307 |  | Новый раздел | Оборудование по технике безопасности |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 298 | 0 | Новый раздел | Оборудование по технике безопасности | [7 empty] | 10504.21 | 10504.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10504.21 | 10504.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10504.21 | 0 | 10504.21 | 0 | 0 | 0 | 10504.21 | 0 | 0 | 0 | 10504.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10504.21 | 0 | 10504.21 | 0 | 0 | 0 | 10504.21 | 0 | 0 | 0 | 10504.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 77 | Данные производителя | Ковры диэлектрические резиновые 6х700х700 | ШТ | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 6608.4 | 6608.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 107.14 | 107.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.14 | 107.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6608.4 | 550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 104.1 | 107.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 634 | [10 empty] | 0 | 6608.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [634 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 313432004 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6608.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
17 | 1 |  |  | 78 | Данные производителя | Штанга оперативная ШО-15У | ШТ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 785.24 | 785.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 152.77 | 152.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.77 | 152.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 785.24 | 785.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 148.44 | 152.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 904 | [10 empty] | 0 | 785.24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [904 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 957276644 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 785.24 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
17 | 1 |  |  | 79 | Данные производителя | Комплект плакатов по технике безопасности | ШТ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 2485.19 | 2485.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 483.5 | 483.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.5 | 483.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2485.19 | 2485.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 469.78 | 483.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 2861 | [10 empty] | 0 | 2485.19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [2 861 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 260185215 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2485.19 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
17 | 1 |  |  | 80 | Данные производителя | Светильник переносной ЛСУ-1, 60 Вт | ШТ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 625.38 | 625.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 121.67 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 625.38 | 625.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 118.22 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 720 | [10 empty] | 0 | 625.38 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [720 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -255147881 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 625.38 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
51 | 1 | 4 | 298 |  | Новый раздел | Оборудование по технике безопасности | 0 | [6 empty] | 10504.21 | 10504.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10504.21 | 10504.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10504.21 | 0 | 10504.21 | 0 | 0 | 0 | 10504.21 | 0 | 0 | 0 | 10504.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 10504.21 | 0 | 10504.21 | 0 | 0 | 0 | 10504.21 | 0 | 0 | 0 | 10504.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 10504.21 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10504.21 | 1 | 10504.21
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 10504.21 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10504.21 | 1 | 10504.21
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 10504.21 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10504.21 | 1 | 10504.21
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 10504.21 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10504.21 | 1 | 10504.21
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 10504.21 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10504.21 | 1 | 10504.21
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 10504.21 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10504.21 | 1 | 10504.21
4 | 1 |  | 457 |  | Новый раздел | Телемеханика и АИИСКУЭ |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 337 | 0 | Новый раздел | Телемеханика и АИИСКУЭ | [7 empty] | 1119979.78 | 1116111.91 | 1335.62 | 629.87 | 2532.25 | 0 | 7.7021 | 0 | 0 | 2329.67 | 1088.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088724.22 | 0 | 1124406.1 | 0 | 35681.88 | 0 | 1116111.91 | 27387.69 | 0 | 27387.69 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 |  | 351 |  | Новый подраздел | Монгтажные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 5 | 341 | 0 | Новый подраздел | Монгтажные работы | [7 empty] | 4330.38 | 462.51 | 1335.62 | 629.87 | 2532.25 | 0 | 7.7021 | 0 | 0 | 2329.67 | 1088.87 | 0 | 0 | 4330.38 | 462.51 | 1335.62 | 629.87 | 2532.25 | 0 | 7.7021 | 0 | 0 | 2329.67 | 1088.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8756.7 | 0 | 8756.7 | 0 | 462.51 | 462.51 | 0 | 462.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8756.7 | 0 | 8756.7 | 0 | 462.51 | 462.51 | 0 | 462.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 75 | 71 | 81 | 4.8-240-4 | Пульты и шкафы управления, шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм | 1 ШТ. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1437.13 | 64.01 | 642.4 | 270.24 | 730.72 | 0 | 2.1568 | 0 | 0 | 672.26 | 314.21 |  | 105993048 | 99.53 | 9.17 | 63.58 | 9.9 | 26.78 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 99.53 | 9.17 | 63.58 | 9.9 | 26.78 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 9.65 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 240, поз. 4 |  |  | 333 | 0 | 4.8-240-4 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1437.13 | 64.01 | 642.4 | 270.24 | 730.72 | 0 | 2.1568 | 0 | 0 | 672.2624 | 314.2096 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 108958993 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 |  |  |  | 0 | 99.53 | 9.17 | 63.58 | 9.9 | 26.78 | 2.06 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 259156785 | 2 | 1 | 2 | 0 | 432.38 | 0 | 2855.98 | 0 | 2855.98 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 76 | 72 | 82 | 4.10-81-4 | Извещатели ОС автоматические, контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей | 1 ШТ. | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 889.53 | 21.99 | 0 | 0 | 867.54 | 0 | 2.6384 | 0 | 0 | 798.14 | 373.04 |  | 105993048 | 11.65 | 1.05 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 11.65 | 1.05 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 10, т. 81, поз. 4 |  |  | 336 | 0 | 4.10-81-4 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 889.53 | 7.33 | 0 | 0 | 289.27 | 0 | 0.87948 | 0 | 0 | 798.1368 | 373.0422 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 108958996 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 336 | ТСН-2001.4-10. 10-1...10-91 | ТСН-2001.4-10-1 |  |  |  | 0 | 11.65 | 1.05 | 0 | 0 | 10.6 | 0.84 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 110534809 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2060.71 | 0 | 2060.71 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 83 | 1.14-2-66 | Извещатели охранные магнитоконтактные для металлических конструкций, корпус пластмассовый, тип ИО-102-20Б2П, ИО-102-20А2П | шт. | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 339.66 | 339.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 31.45 | 31.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 31.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3.6 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 14, о. 2, поз. 66 |  |  | 1618 | 0 | 1.14-2-66 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 339.66 | 113.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 31.45 | 31.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 784348876 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 339.66 | 0 | 339.66 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 77 | 73 | 84 | 4.8-161-2 | Провода и кабели в лотках, провод, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0.95 | 0 | 0.95 |  |  |  | 1373.21 | 26.45 | 688.48 | 358.59 | 658.28 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 605.62 | 283.06 |  | 105993048 | 93.36 | 3.99 | 63.97 | 13.83 | 25.4 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 93.36 | 3.99 | 63.97 | 13.83 | 25.4 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 10.82 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 161, поз. 2 |  |  | 331 | 0 | 4.8-161-2 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1373.21 | 27.85 | 724.72 | 377.35 | 692.94 | 0 | 2.1568 | 0 | 0 | 605.6176 | 283.0604 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 108958991 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 331 | ТСН-2001.4-8. 8-155...8-184 | ТСН-2001.4-8-16 |  |  |  | 0 | 93.36 | 3.99 | 63.97 | 13.83 | 25.4 | 2.06 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -684139560 | 2 | 1 | 2 | 0 | 573.74 | 0 | 2835.63 | 0 | 2835.63 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 78 | 74 | 85 | 4.8-187-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.02 | 0 | 0.02 |  |  |  | 290.85 | 10.4 | 4.74 | 1.04 | 275.71 | 0 | 0.85787 | 0 | 0 | 253.65 | 118.56 |  | 105993048 | 592.98 | 68.81 | 28.5 | 1.69 | 495.67 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 592.98 | 68.81 | 28.5 | 1.69 | 495.67 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.067 | 1.081 |  |  | 1 | 26.06 | 7.77 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 187, поз. 10 |  |  | 332 | 0 | 4.8-187-10 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 290.85 | 519.17 | 236.29 | 46.91 | 13782.61 | 0 | 42.8934 | 0 | 0 | 253.6532 | 118.5553 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.067 | 1.081 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 108958992 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 332 | ТСН-2001.4-8. 8-185...8-187 | ТСН-2001.4-8-17 |  |  |  | 0 | 592.98 | 68.81 | 28.5 | 1.69 | 495.67 | 40.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -249605485 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.66 | 0 | 664.72 | 0 | 664.72 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 5 | 341 |  | Новый подраздел | Монгтажные работы | 0 | [6 empty] | 4330.38 | 462.51 | 1335.62 | 629.87 | 2532.25 | 0 | 7.7021 | 0 | 0 | 2329.67 | 1088.87 |  |  | 4330.38 | 462.51 | 1335.62 | 629.87 | 2532.25 | 0 | 7.7021 | 0 | 0 | 2329.67 | 1088.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8756.7 | 0 | 8756.7 | 0 | 462.51 | 462.51 | 0 | 462.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 8756.7 | 0 | 8756.7 | 0 | 462.51 | 462.51 | 0 | 462.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 4330.38 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4330.38 | 1 | 4330.38
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 462.51 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 462.51 | 1 | 462.51
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 462.51 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 462.51 | 1 | 462.51
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 462.51 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 462.51 | 1 | 462.51
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 462.51 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 462.51 | 1 | 462.51
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1335.62 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1335.62 | 1 | 1335.62
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 629.87 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 629.87 | 1 | 629.87
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 2532.25 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2532.25 | 1 | 2532.25
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 8756.7 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8756.7 | 1 | 8756.7
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 7.7021 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 7.7021 | 1 | 7.7021
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2329.67 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2329.67 | 1 | 2329.67
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1088.87 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1088.87 | 1 | 1088.87
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 8756.7 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8756.7 | 1 | 8756.7
5 | 1 |  | 387 |  | Новый подраздел | Оборудование |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 5 | 381 | 0 | Новый подраздел | Оборудование | [7 empty] | 1088724.22 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088724.22 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088724.22 | 0 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088724.22 | 0 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 86 | Данные производителя | Комплект УСПД "Деконгт-УСПД КП-ТП/RTU.RL" | ШТ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1088724.22 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 211814.05 | 211814.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211814.05 | 211814.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1088724.22 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 211814.05 | 211814.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1044480 | [10 empty] | 0 | 1088724.22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 044 480 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 848241528 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
51 | 1 | 5 | 381 |  | Новый подраздел | Оборудование | 0 | [6 empty] | 1088724.22 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1088724.22 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1088724.22 | 0 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 1088724.22 | 0 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1088724.22 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1088724.22 | 1 | 1088724.22
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1088724.22 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1088724.22 | 1 | 1088724.22
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 1088724.22 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1088724.22 | 1 | 1088724.22
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 1088724.22 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1088724.22 | 1 | 1088724.22
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 1088724.22 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1088724.22 | 1 | 1088724.22
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1088724.22 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1088724.22 | 1 | 1088724.22
5 | 1 |  | 427 |  | Новый подраздел | Материалы неучтённые расценками |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 5 | 417 | 0 | Новый подраздел | Материалы неучтённые расценками | [7 empty] | 26925.18 | 26925.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26925.18 | 26925.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26925.18 | 0 | 26925.18 | 0 | 26925.18 | 26925.18 | 0 | 26925.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26925.18 | 0 | 26925.18 | 0 | 26925.18 | 26925.18 | 0 | 26925.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 87 | Данные производителя | Кабель КИПЭВ 4х2х0,6 | м | 18 | 0 | 18 |  |  |  | 3946.73 | 3946.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 32.15 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.15 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3946.73 | 219.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 37.81 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 258 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [258 / 1,2 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -1102277629 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3946.73 | 0 | 3946.73 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | 1 |  |  | 88 | Данные производителя | Кабель JZ-500 10х0,75 | м | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 5207.75 | 5207.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 38.18 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.18 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5207.75 | 260.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 44.89 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 306.34 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [306,34 / 1,2 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 1334984594 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5207.75 | 0 | 5207.75 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | 1 |  |  | 89 | 1.23-8-87 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х1,5 мм2 | км | 0.02 | 0 | 0.02 |  |  |  | 924.34 | 924.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 7860.05 | 7860.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860.05 | 7860.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.88 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 46, Р. 23, о. 8, поз. 87 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-8-87 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 924.34 | 46217.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 7860.05 | 7860.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1415236196 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 924.34 | 0 | 924.34 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 90 | 1.23-10-32 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 25 мм2 | км | 0.002 | 0 | 0.002 |  |  |  | 460.08 | 460.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 19694.26 | 19694.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19694.26 | 19694.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.68 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 44, Р. 23, о. 10, поз. 32 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-10-32 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 460.08 | 230028.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 108960278 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 19694.26 | 19694.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1554573248 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 460.08 | 0 | 460.08 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 91 | Данные производителя | Комплект монтажный для шкафа ТМ | К-Т | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 16386.28 | 16386.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 2402.68 | 2402.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.68 | 2402.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 16386.28 | 16386.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | К-Т | К-Т | 1 | [6 empty] | 108960627 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 2825.23 | 2402.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 16065 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [16 065 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -557298790 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16386.28 | 0 | 16386.28 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
51 | 1 | 5 | 417 |  | Новый подраздел | Материалы неучтённые расценками | 0 | [6 empty] | 26925.18 | 26925.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26925.18 | 26925.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 26925.18 | 0 | 26925.18 | 0 | 26925.18 | 26925.18 | 0 | 26925.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 26925.18 | 0 | 26925.18 | 0 | 26925.18 | 26925.18 | 0 | 26925.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 26925.18 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 26925.18 | 1 | 26925.18
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 26925.18 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 26925.18 | 1 | 26925.18
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 26925.18 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 26925.18 | 1 | 26925.18
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 26925.18 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 26925.18 | 1 | 26925.18
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 26925.18 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 26925.18 | 1 | 26925.18
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 26925.18 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 26925.18 | 1 | 26925.18
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 26925.18 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 26925.18 | 1 | 26925.18
51 | 1 | 4 | 337 |  | Новый раздел | Телемеханика и АИИСКУЭ | 0 | [6 empty] | 1119979.78 | 1116111.91 | 1335.62 | 629.87 | 2532.25 | 0 | 7.7021 | 0 | 0 | 2329.67 | 1088.87 | [15 empty] | 0 | 1088724.22 | 0 | 1124406.1 | 0 | 35681.88 | 0 | 1116111.91 | 27387.69 | 0 | 27387.69 | 1088724.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1119979.78 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1119979.78 | 1 | 1119979.78
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1116111.91 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1116111.91 | 1 | 1116111.91
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 1116111.91 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1116111.91 | 1 | 1116111.91
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 27387.69 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 27387.69 | 1 | 27387.69
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 27387.69 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 27387.69 | 1 | 27387.69
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 1088724.22 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1088724.22 | 1 | 1088724.22
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 1088724.22 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1088724.22 | 1 | 1088724.22
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1335.62 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1335.62 | 1 | 1335.62
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 629.87 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 629.87 | 1 | 629.87
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 2532.25 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2532.25 | 1 | 2532.25
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 35681.88 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 35681.88 | 1 | 35681.88
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 7.7021 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 7.7021 | 1 | 7.7021
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2329.67 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2329.67 | 1 | 2329.67
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1088.87 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1088.87 | 1 | 1088.87
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1124406.1 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1124406.1 | 1 | 1124406.1
4 | 1 |  | 567 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 487 | 0 | Новый раздел | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 400598.72 | 0 | 12077.99 | 4838.82 | 388520.73 | 0 | 859.76 | 0 | 0 | 271964.51 | 159293.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839598.83 | 19820.1 | 0 | 819778.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 |  | 498 |  | Новый подраздел | ТП |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 5 | 491 | 0 | Новый подраздел | ТП | [7 empty] | 200578.05 | 0 | 12077.99 | 4838.82 | 188500.06 | 0 | 454 | 0 | 0 | 131950.04 | 77285.02 | 0 | 0 | 200578.05 | 0 | 12077.99 | 4838.82 | 188500.06 | 0 | 454 | 0 | 0 | 131950.04 | 77285.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417555.22 | 19820.1 | 0 | 397735.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417555.22 | 19820.1 | 0 | 397735.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 79 | 75 | 92 | 5.10-32-3 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТПу) двухтрансформаторная мощностью 2х630 кВА | 1 объект | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 188500.06 | 0 | 0 | 0 | 188500.06 | 0 | 454 | 0 | 0 | 131950.04 | 77285.02 |  | 105993048 | 7233.31 | 0 | 0 | 0 | 7233.31 | 0 | 454 | 0 | 0 | 7233.31 | 0 | 0 | 0 | 7233.31 | 0 | 454 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 10, т. 32, поз. 3 |  |  | 388 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 188500.06 | 0 | 0 | 0 | 188500.06 | 0 | 454 | 0 | 0 | 131950.042 | 77285.0246 | [13 empty] | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 объект | 1 объект | 1 | [6 empty] | 108959048 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 388 | ТСН-2001.5-10. 10-4...10-44 | ТСН-2001.5-10-1 |  |  |  | 0 | 7233.31 | 0 | 0 | 0 | 7233.31 | 454 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1692321857 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 397735.12 | 0 | 0 | 397735.12 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 93 | 2.1-8-3 | Автолаборатории | маш.-ч. | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 12077.99 | 0 | 12077.99 | 4838.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105993048 | 128.38 | 0 | 128.38 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.38 | 0 | 128.38 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 11.76 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-8-3 (085001) |  |  | 400001 | 0 | 2.1-8-3 | 1 | 190 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 12077.99 | 0 | 1509.75 | 604.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | [6 empty] | 108960473 | 190 | Механизмы | 0 |  | 1 | 400001 | ТСН-2001. Машины и механизмы | ТСН-2001.2 |  |  |  | 0 | 128.38 | 0 | 128.38 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 565014804 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7742.11 | 0 | 19820.1 | 19820.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 5 | 491 |  | Новый подраздел | ТП | 0 | [6 empty] | 200578.05 | 0 | 12077.99 | 4838.82 | 188500.06 | 0 | 454 | 0 | 0 | 131950.04 | 77285.02 |  |  | 200578.05 | 0 | 12077.99 | 4838.82 | 188500.06 | 0 | 454 | 0 | 0 | 131950.04 | 77285.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 417555.22 | 19820.1 | 0 | 397735.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 417555.22 | 19820.1 | 0 | 397735.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 200578.05 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 200578.05 | 1 | 200578.05
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 12077.99 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12077.99 | 1 | 12077.99
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4838.82 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4838.82 | 1 | 4838.82
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 188500.06 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 188500.06 | 1 | 188500.06
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 19820.1 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 19820.1 | 1 | 19820.1
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 397735.12 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 397735.12 | 1 | 397735.12
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 454 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 454 | 1 | 454
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 131950.04 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 131950.04 | 1 | 131950.04
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 77285.02 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77285.02 | 1 | 77285.02
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 417555.22 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 417555.22 | 1 | 417555.22
5 | 1 |  | 537 |  | Новый подраздел | Телемеханика и АИИСКУЭ |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 5 | 528 | 0 | Новый подраздел | Телемеханика и АИИСКУЭ | [7 empty] | 200020.67 | 0 | 0 | 0 | 200020.67 | 0 | 405.76 | 0 | 0 | 140014.47 | 82008.47 | 0 | 0 | 200020.67 | 0 | 0 | 0 | 200020.67 | 0 | 405.76 | 0 | 0 | 140014.47 | 82008.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422043.61 | 0 | 0 | 422043.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422043.61 | 0 | 0 | 422043.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 80 | 76 | 94 | 5.2-23-1 | Устройство телемеханики на стороне контролируемого пункта | 1 устройство | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 23974.68 | 0 | 0 | 0 | 23974.68 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 16782.28 | 9829.62 |  | 105993048 | 919.984 | 0 | 0 | 0 | 919.984 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 1149.98 | 0 | 0 | 0 | 1149.98 | 0 | 72 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 23, поз. 1 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 23974.68 | 0 | 0 | 0 | 23974.68 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 16782.276 | 9829.6188 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 устройство | 1 устройство | 1 | [6 empty] | 108959042 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  |  |  | 0 | 1149.98 | 0 | 0 | 0 | 1149.98 | 72 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -964849040 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50586.58 | 0 | 0 | 50586.58 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 81 | 77 | 95 | 5.2-19-9 | Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2 | 1 система | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 11731.69 | 0 | 0 | 0 | 11731.69 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 8212.18 | 4809.99 |  | 105993048 | 450.176 | 0 | 0 | 0 | 450.176 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 562.72 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | 0 | 29 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 19, поз. 9 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 11731.69 | 0 | 0 | 0 | 11731.69 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 8212.183 | 4809.9929 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 система | 1 система | 1 | [6 empty] | 108959042 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  |  |  | 0 | 562.72 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | 29 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -283701599 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24753.86 | 0 | 0 | 24753.86 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 82 | 78 | 96 | 5.2-19-10 | За каждый последующий сигнал измерительной информации добавлять к позиции 5.2-19-9 | 1 сигнал | 103 | 0 | 103 |  |  |  | 141660.34 | 0 | 0 | 0 | 141660.34 | 0 | 280.16 | 0 | 0 | 99162.24 | 58080.74 |  | 105993048 | 52.776 | 0 | 0 | 0 | 52.776 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 65.97 | 0 | 0 | 0 | 65.97 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 19, поз. 10 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 141660.34 | 0 | 0 | 0 | 1375.45 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 99162.238 | 58080.7394 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 сигнал | 1 сигнал | 1 | [6 empty] | 108959042 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  |  |  | 0 | 65.97 | 0 | 0 | 0 | 65.97 | 3.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1116368183 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 298903.32 | 0 | 0 | 298903.32 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 83 | 79 | 97 | 5.2-32-1 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию | 1 комплекс | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 22653.96 | 0 | 0 | 0 | 22653.96 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 15857.77 | 9288.12 |  | 105993048 | 869.296 | 0 | 0 | 0 | 869.296 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 1086.62 | 0 | 0 | 0 | 1086.62 | 0 | 56 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 32, поз. 1 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 22653.96 | 0 | 0 | 0 | 22653.96 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 15857.772 | 9288.1236 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплекс | 1 комплекс | 1 | [6 empty] | 108959042 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  |  |  | 0 | 1086.62 | 0 | 0 | 0 | 1086.62 | 56 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1711702085 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47799.85 | 0 | 0 | 47799.85 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 5 | 528 |  | Новый подраздел | Телемеханика и АИИСКУЭ | 0 | [6 empty] | 200020.67 | 0 | 0 | 0 | 200020.67 | 0 | 405.76 | 0 | 0 | 140014.47 | 82008.47 |  |  | 200020.67 | 0 | 0 | 0 | 200020.67 | 0 | 405.76 | 0 | 0 | 140014.47 | 82008.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 422043.61 | 0 | 0 | 422043.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 422043.61 | 0 | 0 | 422043.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 200020.67 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 200020.67 | 1 | 200020.67
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 200020.67 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 200020.67 | 1 | 200020.67
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 422043.61 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 422043.61 | 1 | 422043.61
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 405.76 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 405.76 | 1 | 405.76
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 140014.47 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 140014.47 | 1 | 140014.47
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 82008.47 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 82008.47 | 1 | 82008.47
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 422043.61 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 422043.61 | 1 | 422043.61
51 | 1 | 4 | 487 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы | 0 | [6 empty] | 400598.72 | 0 | 12077.99 | 4838.82 | 388520.73 | 0 | 859.76 | 0 | 0 | 271964.51 | 159293.49 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 839598.83 | 19820.1 | 0 | 819778.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 400598.72 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 400598.72 | 1 | 400598.72
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 12077.99 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12077.99 | 1 | 12077.99
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4838.82 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4838.82 | 1 | 4838.82
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 388520.73 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 388520.73 | 1 | 388520.73
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 19820.1 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 19820.1 | 1 | 19820.1
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 819778.73 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 819778.73 | 1 | 819778.73
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 859.76 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 859.76 | 1 | 859.76
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 271964.51 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 271964.51 | 1 | 271964.51
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 159293.49 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 159293.49 | 1 | 159293.49
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 839598.83 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 839598.83 | 1 | 839598.83
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 10391795.15 | 9791763.57 | 87137.69 | 38823.65 | 512893.89 | 0 | 1240.3734 | 0 | 0 | 386801.08 | 212995.34 | [15 empty] | 0 | 9365610.81 | 0 | 11053709.41 | 105655.56 | 762664.31 | 819778.73 | 9791763.57 | 426152.76 | 0 | 426152.76 | 9365610.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 10391795.15 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10391795.15 | 1 | 10391795.15
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 9791763.57 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9791763.57 | 1 | 9791763.57
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 9791763.57 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9791763.57 | 1 | 9791763.57
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 426152.76 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 426152.76 | 1 | 426152.76
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 426152.76 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 426152.76 | 1 | 426152.76
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 9365610.81 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9365610.81 | 1 | 9365610.81
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 9365610.81 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9365610.81 | 1 | 9365610.81
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 87137.69 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 87137.69 | 1 | 87137.69
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 38823.65 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 38823.65 | 1 | 38823.65
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 512893.89 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 512893.89 | 1 | 512893.89
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 105655.56 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 105655.56 | 1 | 105655.56
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 762664.31 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 762664.31 | 1 | 762664.31
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 819778.73 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 819778.73 | 1 | 819778.73
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1240.3734 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 1240.3734 | 1 | 1240.3734
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 386801.08 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 386801.08 | 1 | 386801.08
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 212995.34 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 212995.34 | 1 | 212995.34
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 11053709.41 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 11053709.41 | 1 | 11053709.41
51 | 668 | 1 | 12 |  |  | Сооружение встроенной ТП 10 кВ с трансформаторами 2х630 кВА | 0 | [6 empty] | 10391795.15 | 9791763.57 | 87137.69 | 38823.65 | 512893.89 | 0 | 1240.3734 | 0 | 0 | 386801.08 | 212995.34 | [15 empty] | 0 | 9365610.81 | 0 | 11053709.41 | 105655.56 | 762664.31 | 819778.73 | 9791763.57 | 426152.76 | 0 | 426152.76 | 9365610.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 10391795.15 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10391795.15 | 1 | 10391795.15
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 9791763.57 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9791763.57 | 1 | 9791763.57
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 9791763.57 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9791763.57 | 1 | 9791763.57
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 426152.76 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 426152.76 | 1 | 426152.76
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 426152.76 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 426152.76 | 1 | 426152.76
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 9365610.81 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9365610.81 | 1 | 9365610.81
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 9365610.81 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9365610.81 | 1 | 9365610.81
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 87137.69 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 87137.69 | 1 | 87137.69
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 38823.65 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 38823.65 | 1 | 38823.65
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 512893.89 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 512893.89 | 1 | 512893.89
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 105655.56 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 105655.56 | 1 | 105655.56
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 762664.31 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 762664.31 | 1 | 762664.31
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 819778.73 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 819778.73 | 1 | 819778.73
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1240.3734 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 1240.3734 | 1 | 1240.3734
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 386801.08 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 386801.08 | 1 | 386801.08
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 212995.34 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 212995.34 | 1 | 212995.34
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 11053709.41 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 11053709.41 | 1 | 11053709.41
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11053709.41 | Итг | Итого |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 11053709.41 | 1 | 11053709.41
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 105655.56 | СТР | Строительные работы |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 105655.56 | 1 | 105655.56
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 762664.31 | МНТ | Монтажные работы |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 762664.31 | 1 | 762664.31
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9365610.81 | Обор | Оборудование |  |  | 212 | 31 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 9365610.81 | 1 | 9365610.81
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 819778.73 | ПНР | Пуско-наладочные работы |  |  | 212 | 32 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 819778.73 | 1 | 819778.73
71 | 1 |  | 382 | 83191767 |  |  | -1 | -1
71 | 1 |  | 388 | 83191767 |  |  | -1 | -1
-1
75 | Уровень цен | 2022 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 105993048 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.82 | 5.14 | 1 | 1 | 6.82 | 5.14 | 1 | [9 empty] | 184 | [12 empty] | 105993049
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | ПАО "Россети Московский регион" Доп. раб. место FStS-0030425 | 1 | 30425 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4
1 | 56 | 0 |  | 0 |  | Сооружение встроенной ТП 10 кВ с трансформаторами 2х630 кВА |  | 0 | 021-035-ТП-ЭС | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 63 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Поправки для ТСН-2001 от 20.01.2022 г. доп.63 | 0 | 0 | 8 | 63 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 0
22 | 0 | 0 | 105993048 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 105.6556 | 762.6643 | 9365.6108 | 819.7787 | 11053.7094 | 512.8939 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 10391795.15 | 9791763.57 | 0 | 9365610.81 | 0 | 87137.69 | 38823.65 | 512893.89 | 105655.56 | 762664.31 | 819778.73 | 0 | 1240.3734 | 0 | 0 | 386801.08 | 212995.34 | 11053709.41
51 |  |  |  | 105.6556 | 762.6643 | 9365.6108 | 819.7787 | 11053.7094 | 512.8939
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 10391795.15 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 9791763.57 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 9791763.57 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 426152.76 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 426152.76 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 9365610.81 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 9365610.81 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 87137.69 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 38823.65 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 512893.89 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 105655.56 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 762664.31 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 819778.73 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1240.3734 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 386801.08 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 212995.34 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 11053709.41 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11053709.41 | Итг | Итого |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 105655.56 | СТР | Строительные работы |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 762664.31 | МНТ | Монтажные работы |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9365610.81 | Обор | Оборудование |  |  | 212 | 31 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 819778.73 | ПНР | Пуско-наладочные работы |  |  | 212 | 32 | 0 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2022 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 105993048 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.82 | 5.14 | 1 | 1 | 6.82 | 5.14 | 1 |  |  |  | 184 |  |  | 105993049

## SmtRes
28 | 105993048 | 105993866 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 192.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192.7 |  | 1 | 2 | 105993868 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5498 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
29 | 105993048 | 105993869 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 107.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.04 |  | 1 | 2 | 105993871 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0828 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | 105993048 | 105993872 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 |  | 1 | 2 | 105993883 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | 105993048 | 105993872 | 73717434 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-12-13 | ТСН-2001.2. Доп. 48. п.1-12-13 (127201) | Установки для осушки и очистки от механических примесей атмосферного воздуха для трансформаторов, производительность 200 м3/ч | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | -1504928250 | 8 | 0 | 115.47 | 22.1 | 0 | 0 | 12.2 | 0.81 | 0 | 1 | 9.04 | 26.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 2 | 105993884 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6672 | 115.47 | 12.2 | 9.04 | 97.6 | 6.48
30 | 105993048 | 105993872 | 73717492 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-14-13 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-14-13 (148501) | Пылесосы | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | -1547019182 | 2 | 0 | 60.32 | 22.1 | 0 | 0 | 8.65 | 0.81 | 0 | 1 | 6.66 | 26.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 105993885 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1668 | 60.32 | 8.65 | 6.66 | 17.3 | 1.62
30 | 105993048 | 105993872 | 73717636 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-17-73 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-17-73 (171901) | Агрегаты окрасочные безвоздушные для нанесения огнезащитного покрытия | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | 837899968 | 30 | 0 | 61.18 | 25.1 | 0 | 0 | 9.13 | 0.92 | 0 | 1 | 6.4 | 26.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 2 | 105993886 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.502 | 61.18 | 9.13 | 6.4 | 273.9 | 27.6
30 | 105993048 | 105993872 | 73717796 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-30-6 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-30-6 (303701) | Дрели электрические | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | 950854334 | 3 | 0 | 35.14 | 2.73 | 0 | 0 | 2.36 | 0.1 | 0 | 1 | 14.22 | 26.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 2 | 105993887 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2502 | 35.14 | 2.36 | 14.22 | 7.08 | 0.3
30 | 105993048 | 105993872 | 73641136 | 13 | 1 | 13 | 2 | 9999990007 |  | Стоимость прочих машин (ЭСН) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 0 | -1180195794 | 4 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2 | 105993888 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3336 | 1.05 | 1 | 1 | 4 | 0
30 | 105993048 | 105993872 | 73692818 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1.1-1-825 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 825 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | -1298941158 | 140 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 |  | 0 | 2 | 105993889 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.676 | 9.59 | 3.66 | 2.62 | 512.4 | 0
30 | 105993048 | 105993872 | 73692970 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1.1-1-998 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 998 | Растворители универсальные №645-650 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -467612705 | 0.0002 | 81384.27 | 0 | 0 | 0 | 13609.41 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 |  | 0 | 2 | 105993890 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668e-05 | 81384.27 | 13609.41 | 5.98 | 2.72 | 0
30 | 105993048 | 105993872 | 73685596 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5772450000 |  | (2257420000; 2316130000; 2312921000) Состав огнезащитный, вспучивающийся, механизированного и ручного нанесения | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1110938195 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 105993891 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00834 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
30 | 105993048 | 105993872 | 73692010 | 13 | 1 | 13 | 3 | 9999990006 |  | Стоимость прочих материалов (ЭСН) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 0 | -94250534 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  | 0 | 2 | 105993892 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11676 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0
68 | 105993048 | 105993895 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.8 |  | 1 | 2 | 105993897 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
69 | 105993048 | 105993898 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6 |  | 1 | 2 | 105993900 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
70 | 105993048 | 105993901 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |  | 1 | 2 | 105993903 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
71 | 105993048 | 105993904 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |  | 1 | 2 | 105993906 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
72 | 105993048 | 105993907 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |  | 1 | 2 | 105993909 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
73 | 105993048 | 105993910 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |  | 1 | 2 | 105993912 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
74 | 105993048 | 105993913 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.6 |  | 1 | 2 | 105993915 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
75 | 105993048 | 105993916 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |  | 1 | 2 | 105993918 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
76 | 105993048 | 105993919 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 116.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.43 |  | 1 | 2 | 105993923 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9716 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
76 | 105993048 | 105993919 | 73637351 | 13 | 1 | 13 | 3 | 0254211000 |  | Смазка силиконовая универсальная | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -2080797484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993924 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
76 | 105993048 | 105993919 | 81940571 | 13 | 1 | 13 | 3 | 3449638000 |  | Система изоляционных адаптеров | 1391 | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | 0 | 1418064008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993925 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
79 | 105993048 | 105993928 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.93 |  | 1 | 2 | 105993933 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.558 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
79 | 105993048 | 105993928 | 73649386 | 13 | 1 | 13 | 3 | 2248200000 |  | Трубы поливинилхлоридные гофрированные | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | -629419867 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |  | 0 | 2 | 105993934 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
79 | 105993048 | 105993928 | 73654256 | 13 | 1 | 13 | 3 | 3434200000 |  | Коробки соединительные | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -637820911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993935 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
79 | 105993048 | 105993928 | 73655289 | 13 | 1 | 13 | 3 | 3449651000 |  | Держатели пластиковые для труб | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -580090100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993936 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
83 | 105993048 | 105993940 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.52 |  | 1 | 2 | 105993945 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
83 | 105993048 | 105993940 | 73649386 | 13 | 1 | 13 | 3 | 2248200000 |  | Трубы поливинилхлоридные гофрированные | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | -629419867 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |  | 0 | 2 | 105993946 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
83 | 105993048 | 105993940 | 73654256 | 13 | 1 | 13 | 3 | 3434200000 |  | Коробки соединительные | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -637820911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993947 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
83 | 105993048 | 105993940 | 73655289 | 13 | 1 | 13 | 3 | 3449651000 |  | Держатели пластиковые для труб | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -580090100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993948 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
87 | 105993048 | 105993952 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.8 |  | 1 | 2 | 105993954 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
88 | 105993048 | 105993955 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7 |  | 1 | 2 | 105993957 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
89 | 105993048 | 105993958 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.8 |  | 1 | 2 | 105993960 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.912 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
90 | 105993048 | 105993961 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 2 | 105993963 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
91 | 105993048 | 105993964 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.79 |  | 1 | 2 | 105993973 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2055 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
91 | 105993048 | 105993964 | 73685105 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5772110000 |  | Короба с направляющими | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 1276083449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993974 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
91 | 105993048 | 105993964 | 73685105 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5772110000 |  | Перегородки разделительные | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 1499251426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993975 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
91 | 105993048 | 105993964 | 73685105 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5772110000 |  | Заглушки | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1011579651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993976 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
91 | 105993048 | 105993964 | 73685105 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5772110000 |  | Накладки стыковые | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -684479992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993977 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
91 | 105993048 | 105993964 | 73685105 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5772110000 |  | Углы наружные | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1687310285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993978 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
91 | 105993048 | 105993964 | 73685105 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5772110000 |  | Углы плоские | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 567933265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993979 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
91 | 105993048 | 105993964 | 73685105 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5772110000 |  | Углы внутренние | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 843126365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993980 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
99 | 105993048 | 105993988 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |  | 1 | 2 | 105993990 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
100 | 105993048 | 105993991 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 37.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.23 |  | 1 | 2 | 105993993 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7446 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
101 | 105993048 | 105993994 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |  | 1 | 2 | 105993996 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4832 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
102 | 105993048 | 105993997 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |  | 1 | 2 | 105993999 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
103 | 105993048 | 105994000 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |  | 1 | 2 | 105994002 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
139 | 105993048 | 105994003 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.5 |  | 1 | 2 | 105994005 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
140 | 105993048 | 105994006 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.27 |  | 1 | 2 | 105994008 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
141 | 105993048 | 105994009 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.2 |  | 1 | 2 | 105994012 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
141 | 105993048 | 105994009 | 73710140 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1.23-10-32 | ТСН-2001.1 Доп. 44, Р. 23, о. 10, поз. 32 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 25 мм2 | 1303 | 1003 | км | км | 1000 | 0 | -1554573248 | 0.1 | 248661.3 | 0 | 0 | 0 | 19694.26 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 248661.3 | 19694.26 | 11.68 | 1969.43 | 0
147 | 105993048 | 105994018 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.04 |  | 1 | 2 | 105994022 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
147 | 105993048 | 105994018 | 73717320 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-9-8 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-9-8 (092001) | Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | 1362709263 | 9.84 | 0 | 1460.5 | 773.8 | 0 | 0 | 134 | 28.36 | 0 | 1 | 10.41 | 26.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.84 |  | 0 | 2 | 105994023 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 1460.5 | 134 | 10.41 | 1318.56 | 279.06
147 | 105993048 | 105994018 | 73693415 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1.1-1-1465 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 1465 | Шнек, диаметр 135 мм | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -13347564 | 0.36 | 5161.65 | 0 | 0 | 0 | 869.77 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 5161.65 | 869.77 | 5.5 | 313.12 | 0
149 | 105993048 | 105994026 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |  | 1 | 2 | 105994030 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
149 | 105993048 | 105994026 | 73717335 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-9-24 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-9-24 (090801) | Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения с электродвигателем для скважин глубиной до 300 м | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | -1860036931 | 1.544 | 0 | 485.95 | 128.24 | 0 | 0 | 39.67 | 4.7 | 0 | 1 | 11.7 | 26.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.544 |  | 0 | 2 | 105994031 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4632 | 485.95 | 39.67 | 11.7 | 61.25 | 7.26
149 | 105993048 | 105994026 | 73699144 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1.12-6-706 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 12, о. 6, поз. 706 | Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 260774780 | 100 | 812.01 | 0 | 0 | 0 | 142.53 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 812.01 | 142.53 | 5.28 | 14253 | 0
151 | 105993048 | 105994034 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9 |  | 1 | 2 | 105994038 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
151 | 105993048 | 105994034 | 73717458 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-13-15 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-13-15 (136201) | Аппараты сварочные | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | -869219575 | 6.763 | 0 | 365.34 | 73.12 | 0 | 0 | 43.4 | 2.68 | 0 | 1 | 8.04 | 26.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.763 |  | 0 | 2 | 105994039 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0289 | 365.34 | 43.4 | 8.04 | 293.51 | 18.12
151 | 105993048 | 105994034 | 73693510 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1.1-1-1566 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 1566 | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1310716689 | 0.00722 | 119891.43 | 0 | 0 | 0 | 7191.81 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00722 |  | 0 | 2 | 105994040 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002166 | 119891.43 | 7191.81 | 15.45 | 51.92 | 0
152 | 105993048 | 105994041 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |  | 1 | 2 | 105994049 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
152 | 105993048 | 105994041 | 73717459 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-13-16 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-13-16 (136301) | Аппараты для газовой сварки и резки | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | -157737218 | 0.62 | 0 | 7.03 | 2.46 | 0 | 0 | 1.09 | 0.09 | 0 | 1 | 6.16 | 26.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  | 0 | 2 | 105994050 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 7.03 | 1.09 | 6.16 | 0.68 | 0.06
152 | 105993048 | 105994041 | 73716928 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-2-6 | ТСН-2001.2. Доп. 56. п.1-2-6 (021001) | Тракторы колесные, мощность до 18 кВт (25 л.с.) | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | -919013136 | 0.22 | 0 | 527.65 | 281.58 | 0 | 0 | 38.5 | 10.32 | 0 | 1 | 13.09 | 26.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  | 0 | 2 | 105994051 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 527.65 | 38.5 | 13.09 | 8.47 | 2.27
152 | 105993048 | 105994041 | 73716972 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-3-38 | ТСН-2001.2. Доп. 53. п.1-3-38 (032009) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | -266174272 | 0.04 | 0 | 1811.13 | 495.22 | 0 | 0 | 190.93 | 18.15 | 0 | 1 | 9.06 | 26.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 0 | 2 | 105994052 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 1811.13 | 190.93 | 9.06 | 7.64 | 0.73
152 | 105993048 | 105994041 | 73641136 | 13 | 1 | 13 | 2 | 9999990007 |  | Стоимость прочих машин (ЭСН) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 0 | -1180195794 | 0.01 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 105994053 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 1.05 | 1 | 1 | 0.01 | 0
152 | 105993048 | 105994041 | 73692137 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1.1-1-26 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 26 | Ацетилен технический | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1326519054 | 0.08 | 400.57 | 0 | 0 | 0 | 53.57 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0 | 2 | 105994054 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 400.57 | 53.57 | 6.93 | 4.29 | 0
152 | 105993048 | 105994041 | 73692458 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1.1-1-376 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 376 | Кислород технический газообразный | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1236741395 | 0.76 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |  | 0 | 2 | 105994055 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 111.4 | 5.91 | 17.47 | 4.49 | 0
153 | 105993048 | 105994056 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.7 |  | 1 | 2 | 105994061 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19931 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
153 | 105993048 | 105994056 | 73692259 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1.1-1-162 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 162 | Графит кристаллический литейный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 1531382083 | 6976.7442 | 40.15 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6976.7442 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.15 | 5.07 | 7.34 | 35372.09 | 0
153 | 105993048 | 105994056 | 73695805 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1.1-2-69 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 2, поз. 69 | Соль поваренная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 1886380915 | 6976.7442 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6976.7442 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.49 | 1.23 | 5.64 | 8581.4 | 0
153 | 105993048 | 105994056 | 73681187 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5711000000 |  | Песок, гравий | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1888510709 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |  | 0 | 2 | 105994062 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021715 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
157 | 105993048 | 105994066 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.2 |  | 1 | 2 | 105994069 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
157 | 105993048 | 105994066 | 73710142 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1.23-10-34 | ТСН-2001.1 Доп. 44, Р. 23, о. 10, поз. 34 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 50 мм2 | 1303 | 1003 | км | км | 1000 | 0 | 241493510 | 0.24 | 467357.49 | 0 | 0 | 0 | 37399.49 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 467357.49 | 37399.49 | 11.56 | 8975.88 | 0
345 | 105993048 | 105994113 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |  | 1 | 2 | 105994115 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
346 | 105993048 | 105994116 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  | 1 | 2 | 105994118 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
348 | 105993048 | 105994120 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |  | 1 | 2 | 105994122 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.957 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
349 | 105993048 | 105994123 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.2 |  | 1 | 2 | 105994125 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
495 | 105993048 | 105994132 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 454 |  | 1 | 2 | 105994134 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
532 | 105993048 | 105994136 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | )*0,8 | 1 | 2 | 105994138 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
533 | 105993048 | 105994139 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | )*0,8 | 1 | 2 | 105994141 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
534 | 105993048 | 105994142 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | )*0,8 | 1 | 2 | 105994144 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
535 | 105993048 | 105994145 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | )*0,8 | 1 | 2 | 105994147 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0
0

## EtalonRes
28 | 105993868 | 105993866 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 192.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 192.7 | 2 | 105993867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 105993871 | 105993869 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 107.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 107.04 | 2 | 105993870 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 105993883 | 105993872 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 135 | 2 | 105993873 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 105993884 | 105993872 | 73717434 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-12-13 | ТСН-2001.2. Доп. 48. п.1-12-13 (127201) | Установки для осушки и очистки от механических примесей атмосферного воздуха для трансформаторов, производительность 200 м3/ч | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 8 | 0 | 12.2 | 0.81 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8 | 2 | 105993874 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 105993885 | 105993872 | 73717492 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-14-13 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-14-13 (148501) | Пылесосы | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 2 | 0 | 8.65 | 0.81 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 105993875 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 105993886 | 105993872 | 73717636 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-17-73 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-17-73 (171901) | Агрегаты окрасочные безвоздушные для нанесения огнезащитного покрытия | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 30 | 0 | 9.13 | 0.92 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 30 | 2 | 105993876 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 105993887 | 105993872 | 73717796 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-30-6 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-30-6 (303701) | Дрели электрические | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 3 | 0 | 2.36 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 105993877 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 105993888 | 105993872 | 73641136 | 13 | 1 | 13 | 2 | 9999990007 |  | Стоимость прочих машин (ЭСН) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4 | 2 | 105993878 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 105993889 | 105993872 | 73692818 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1.1-1-825 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 825 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 140 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 140 | 2 | 105993879 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 105993890 | 105993872 | 73692970 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1.1-1-998 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 998 | Растворители универсальные №645-650 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0002 | 13609.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0002 | 2 | 105993880 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 105993891 | 105993872 | 73685596 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5772450000 |  | (2257420000; 2316130000; 2312921000) Состав огнезащитный, вспучивающийся, механизированного и ручного нанесения | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 2 | 105993881 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 105993892 | 105993872 | 73692010 | 13 | 1 | 13 | 3 | 9999990006 |  | Стоимость прочих материалов (ЭСН) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.4 | 2 | 105993882 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 105993897 | 105993895 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 28.8 | 2 | 105993896 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 105993900 | 105993898 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 27.6 | 2 | 105993899 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 105993903 | 105993901 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2.06 | 2 | 105993902 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 105993906 | 105993904 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3.09 | 2 | 105993905 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 105993909 | 105993907 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2.06 | 2 | 105993908 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 105993912 | 105993910 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0.13 | 2 | 105993911 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 105993915 | 105993913 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 16.6 | 2 | 105993914 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 105993918 | 105993916 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2.83 | 2 | 105993917 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 105993923 | 105993919 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 116.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 116.43 | 2 | 105993920 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 105993924 | 105993919 | 73637351 | 13 | 1 | 13 | 3 | 0254211000 |  | Смазка силиконовая универсальная | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993921 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 105993925 | 105993919 | 81940571 | 13 | 1 | 13 | 3 | 3449638000 |  | Система изоляционных адаптеров | 1391 | 1013 | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993922 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 105993933 | 105993928 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 15.93 | 2 | 105993929 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 105993934 | 105993928 | 73649386 | 13 | 1 | 13 | 3 | 2248200000 |  | Трубы поливинилхлоридные гофрированные | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102 | 2 | 105993930 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 105993935 | 105993928 | 73654256 | 13 | 1 | 13 | 3 | 3434200000 |  | Коробки соединительные | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993931 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 105993936 | 105993928 | 73655289 | 13 | 1 | 13 | 3 | 3449651000 |  | Держатели пластиковые для труб | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993932 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 105993945 | 105993940 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 17.52 | 2 | 105993941 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 105993946 | 105993940 | 73649386 | 13 | 1 | 13 | 3 | 2248200000 |  | Трубы поливинилхлоридные гофрированные | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102 | 2 | 105993942 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 105993947 | 105993940 | 73654256 | 13 | 1 | 13 | 3 | 3434200000 |  | Коробки соединительные | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993943 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 105993948 | 105993940 | 73655289 | 13 | 1 | 13 | 3 | 3449651000 |  | Держатели пластиковые для труб | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993944 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 105993954 | 105993952 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 15.8 | 2 | 105993953 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 105993957 | 105993955 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 10.7 | 2 | 105993956 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 105993960 | 105993958 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 76.8 | 2 | 105993959 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 105993963 | 105993961 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 105993962 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 105993973 | 105993964 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 33.79 | 2 | 105993965 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 105993974 | 105993964 | 73685105 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5772110000 |  | Короба с направляющими | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993966 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 105993975 | 105993964 | 73685105 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5772110000 |  | Перегородки разделительные | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993967 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 105993976 | 105993964 | 73685105 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5772110000 |  | Заглушки | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993968 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 105993977 | 105993964 | 73685105 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5772110000 |  | Накладки стыковые | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993969 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 105993978 | 105993964 | 73685105 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5772110000 |  | Углы наружные | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993970 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 105993979 | 105993964 | 73685105 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5772110000 |  | Углы плоские | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993971 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 105993980 | 105993964 | 73685105 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5772110000 |  | Углы внутренние | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 105993972 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 105993990 | 105993988 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3.09 | 2 | 105993989 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 105993993 | 105993991 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 37.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 37.23 | 2 | 105993992 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 105993996 | 105993994 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3.09 | 2 | 105993995 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 105993999 | 105993997 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1.03 | 2 | 105993998 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 105994002 | 105994000 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3.09 | 2 | 105994001 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 105994005 | 105994003 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 18.5 | 2 | 105994004 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 105994008 | 105994006 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 9.27 | 2 | 105994007 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 105994012 | 105994009 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 40.2 | 2 | 105994010 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 105994022 | 105994018 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 9.04 | 2 | 105994019 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 105994023 | 105994018 | 73717320 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-9-8 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-9-8 (092001) | Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 9.84 | 0 | 134 | 28.36 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 9.84 | 2 | 105994020 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 105994024 | 105994018 | 73665565 | 13 | 1 | 13 | 3 | 3664490000 |  | Шнеки | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 105994030 | 105994026 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1.48 | 2 | 105994027 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 105994031 | 105994026 | 73717335 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-9-24 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-9-24 (090801) | Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения с электродвигателем для скважин глубиной до 300 м | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 1.544 | 0 | 39.67 | 4.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.544 | 2 | 105994028 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 105994032 | 105994026 | 73641151 | 13 | 1 | 13 | 3 | 1303010000 |  | Трубы стальные электросварные | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 105994038 | 105994034 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 13.9 | 2 | 105994035 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 105994039 | 105994034 | 73717458 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-13-15 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-13-15 (136201) | Аппараты сварочные | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 6.763 | 0 | 43.4 | 2.68 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6.763 | 2 | 105994036 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 105994040 | 105994034 | 73693510 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1.1-1-1566 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 1566 | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00722 | 7191.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00722 | 2 | 105994037 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 105994049 | 105994041 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1.16 | 2 | 105994042 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 105994050 | 105994041 | 73717459 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-13-16 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-13-16 (136301) | Аппараты для газовой сварки и резки | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0.62 | 0 | 1.09 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.62 | 2 | 105994043 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 105994051 | 105994041 | 73716928 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-2-6 | ТСН-2001.2. Доп. 56. п.1-2-6 (021001) | Тракторы колесные, мощность до 18 кВт (25 л.с.) | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0.22 | 0 | 38.5 | 10.32 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.22 | 2 | 105994044 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 105994052 | 105994041 | 73716972 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2.1-3-38 | ТСН-2001.2. Доп. 53. п.1-3-38 (032009) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0.04 | 0 | 190.93 | 18.15 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.04 | 2 | 105994045 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 105994053 | 105994041 | 73641136 | 13 | 1 | 13 | 2 | 9999990007 |  | Стоимость прочих машин (ЭСН) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 105994046 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 105994054 | 105994041 | 73692137 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1.1-1-26 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 26 | Ацетилен технический | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.08 | 53.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.08 | 2 | 105994047 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 105994055 | 105994041 | 73692458 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1.1-1-376 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 1, о. 1, поз. 376 | Кислород технический газообразный | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.76 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.76 | 2 | 105994048 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 105994061 | 105994056 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 92.7 | 2 | 105994057 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 105994062 | 105994056 | 73681187 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5711000000 |  | Песок, гравий | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.1 | 2 | 105994058 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 105994069 | 105994066 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 40.2 | 2 | 105994067 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 105994115 | 105994113 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2.06 | 2 | 105994114 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 105994118 | 105994116 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0.84 | 2 | 105994117 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 105994122 | 105994120 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2.06 | 2 | 105994121 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 105994125 | 105994123 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 40.2 | 2 | 105994124 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 105994134 | 105994132 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 454 | 2 | 105994133 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 105994138 | 105994136 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 57.6 | 2 | 105994137 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 105994141 | 105994139 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 23.2 | 2 | 105994140 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 105994144 | 105994142 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 2.72 | 2 | 105994143 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 105994147 | 105994145 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 44.8 | 2 | 105994146 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0