## ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ
Идентификатор инвестиционного проекта: |  | P_I-348502 | Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: |  |  |  | Приказ № | 4710 | от | 15.12.2025
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д. Панино Ю8-25-302-266870(401170)
Группа затрат | месяц и год составления сметы | Наименование затрат | % | План
Стоимость, рублей
|  |  |  | Строительно-монтажные работы | Оборудование, мебель и инвентарь | Пуско-наладочные работы | Проектно-изыскательские работы | Содержание службы заказчика | Прочие | Обслуживание заемных средств (капитализация %) | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Непредвиденные расходы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Итого | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Смета в текущем уровне цен | 09.2025 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | 97.09% | 410358.27 | 1154135.73 | 113012.74 | 74127.3 | 104737.86 | 0 | нд | 1856371.9
Смета в текущем уровне цен | 09.2025 | Непредвиденные расходы | 2.913% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55691.16 | нд | 55691.16
Смета в текущем уровне цен | 09.2025 | Итого | 100% | 410358.27 | 1154135.73 | 113012.74 | 74127.3 | 104737.86 | 55691.16 | нд | 1912063.06
Смета в текущем уровне цен | 09.2025 | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 382412.61
Смета в текущем уровне цен | 09.2025 | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2294475.67
Затраты на реализацию | нд | Отторговано сметн. стоимости | нд | 356398.45 | 1154135.73 | 0 | 74127.3 | 0 | 0 | нд | 1584661.48
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316932.3
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1901593.78
Затраты на реализацию | нд | Законтрактованные объемы | нд | 356398.45 | 1154135.73 | 0 | 74127.3 | 0 | 0 | нд | 1584661.48
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 348625.53
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1933287.01
Затраты на реализацию | нд | Освоенные объемы на начало года раскрытия | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Затраты на реализацию | нд | Незаактированный остаток | нд | 356398.45 | 1154135.73 | 0 | 74127.3 | 0 | 0 | нд | 1584661.48
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 348625.53
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1933287.01
Затраты на реализацию | нд | Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета, без НДС | Индекс-дефлятор | 53959.82 | 0 | 113012.74 | 0 | 104737.86 | 55691.16 | нд | 327401.58
Затраты на реализацию | нд | 2025 год | 107.400000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2026 год | 105.500000000000 | 53959.82 | 0 | 113012.74 | 0 | 104737.86 | 55691.16 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2027 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2028 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2029 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2030 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2031 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС | нд | 55443.72 | 0 | 116120.59 | 0 | 107618.15 | 57222.67 | нд | 336405.13
Затраты на реализацию | нд | индекс директивного снижения | нд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства с учетом индекса директивного снижения, без НДС | нд | 55443.72 | 0 | 116120.59 | 0 | 107618.15 | 57222.67 | нд | 336405.13
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50333.14
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 386738.27
Затраты на реализацию | нд | ИТОГО полная стоимость инвестциционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС | нд | 411842.17 | 1154135.73 | 116120.59 | 74127.3 | 107618.15 | 57222.67 | 0 | 1921066.61
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 398958.67
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с учетом налогов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2320025.28