Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 33.14.11.000 Выполнение работ по ремонту на объектах: ПС 110/35/10 кВ Дим, ПС 110/35/10 кВ Раздольное  структурного подразделения "Центральные электрические сети" в рамках выполнения годовой программы ремонтов основных производственных фондов 2026 года для нужд филиала  "Амурские электрические сети"

Лот № 112601-РЕМ ПРОД-2026-ДРСК-АЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемых работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.2. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)………………………………………………………………………………………………………………3

- Таблица 2. Список МТР, передаваемых от Заказчика Подрядчику…………………………...3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 5. Требования к качеству работ	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	9

5.	Приложения	10

- Общие сведения

  - Наименование закупаемых работ

- ОКПД2 33.14.11.000 Выполнение работ по ремонту на объектах: ПС 110/35/10 кВ Дим, ПС 110/35/10 кВ Раздольное

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ПС 110/35/10 кВ Раздольное | Амурская область, Тамбовский район | ПС 110/35/10 Раздольная, инв. № CS0001622 | Эксплуатирующая организация: СП «Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» |
|  | ПС 110/35/10 кВ Дим | Амурская область, Тамбовский район | ПС 110/35 Димская (ПС 110/35 Дим), инв. № CS0002285 |  |

Работы производятся на действующих подстанциях, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.2.1. Заказчик передает Подрядчику по акту приема-передачи согласно давальческой схеме, со склада филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» в г. Благовещенск, следующие материалы:

- Таблица 2. Список МТР, передаваемых от Заказчика Подрядчику

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| ПС 110/35/10 кВ Раздольное |  |  |
| Изолятор проходной ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 (квадратный фланец) | шт. | 33 |
| Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1) 0.5S/0.5S/10P 10/10/15ВА 100/5А У2 | шт. | 10 |
| Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1)-0.5S/0.5S/10Р-10/10/15-150/5 У2 | шт. | 4 |
| Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1)-0.5S/0/0.5S/10Р-10/10/15-200/5-У2 10кВ 200/5А | шт. | 2 |
| Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1)-0.5S/10Р/10Р-10/15/15-1000/5 0.5S/10P/10P 10/15/15ВА 1000/5А У2 | шт. | 6 |
| Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1)-0.5S/10Р/10Р-10/15/15-600/5 | шт. | 3 |
| Трансформатор тока ТЛК-СТ-ТЛМ1(1) 0.5S/0.5S/10P 10/10/15ВА 300/5А У2 | шт. | 2 |
| Устройство токовой защиты Орион-РТЗ 220В 260х160х170мм ГОСТ 14254 | шт. | 13 |
| Элемент выкатной (вакуумный выключатель ВВ-10-20/1000 У2) | шт. | 13 |
| ПС 110/35/10 кВ Дим |  |  |
| Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1) 0.5S/0.5S/10P 10/10/15ВА 100/5А У2 | шт. | 8 |
| Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1)-0.5S/0.5S/10Р-10/10/15-150/5 У2 | шт. | 2 |
| Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1)-0.5S/10Р/10Р-10/15/15-1000/5 0.5S/10P/10P 10/15/15ВА 1000/5А У2 | шт. | 6 |
| Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1)-0.5S/10Р/10Р-10/15/15-600/5 | шт. | 3 |
| Устройство защиты многофункциональное Сириус-2-В-БПТ | шт. | 2 |
| Устройство защиты многофункциональное Сириус-2-С-БПТ | шт. | 1 |
| Устройство токовой защиты Орион-РТЗ 220В 260х160х170мм ГОСТ 14254 | шт. | 5 |
| Элемент выкатной (вакуумный выключатель ВВ-10-20/1000 У2) | шт. | 5 |
| Элемент выкатной для ячейки КРУН К-37 (выключатель вакуумный BB-10-20/1000) | шт. | 3 |

1.2.2. Остальные необходимые материалы для выполнения указанных работ в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложения 1.1-1.2) приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

- Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт ПС 110/35/10 кВ Раздольное | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.1 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Ремонт ПС 110/35/10 кВ Дим | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.2 к настоящим Техническим требованиям) |  |

    - Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ

| п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт ПС 110/35/10 кВ Дим | с даты, следующей за датой заключения договора | в течение 1 (одного) месяца с даты начала выполнения работ по Договору |
|  | Ремонт ПС 110/35/10 кВ Раздольное |  | в течение 3 (трех) месяцев с даты начала выполнения работ по Договору |

- Этапы выполнения работ указаны в Календарном графике выполнения работ, являющегося приложением к проекту договора подряда.

- 2.2 Требования к качеству работ

- Таблица 5. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | После выполнения полного объема работ Подрядчик: - производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - подписывает акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) |  |  |
|  | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. Демонтируемые материалы складируются на территории подстанции. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
|  | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком. ППР предоставляется Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Не менее чем за 5 рабочих дней до начала выполнения работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление о допуске персонала Подрядчика или Субподрядчика к выполнению работ с указанием объема работы, Ф.И.О., должности, паспортных данных, группы по электробезопасности работников, а также с приложением согласия персонала на обработку персональных данных, копий приказов о приеме на работу или иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с Подрядчиком. Если при выполнении работ используется техника, то в уведомлении о допуске Подрядчик указывает наименование техники и ее гос. номер, с обязательным приложением копий ПТС или ПСМ либо копии документов, подтверждающих право аренды техникой или владение ей на ином законном основании |  |  |
|  | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 календарных дней до начала производства работ. Продолжительность и периодичность вывода в ремонт зависят от режима сети. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Поставка техники необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
|  | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- |
| 1.5.1 | Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |
|  | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461); - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. № 903н) |  |  |
|  | Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ): - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ; - испытаниях оборудования повышенным напряжением; - выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ |  |  |
|  | Подрядчик: - обеспечивает участие своего персонала в получении вводного и первичного на рабочем месте инструктажей, проводимых персоналом Заказчика с применением видеофиксации; - обеспечивает участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве персонала строительно-монтажных (ремонтных, наладочных) организаций, в проводимой персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика; - обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад, в проводимых персоналом Заказчика проверках данных бригад с применением видеофиксации; - совместно с уведомлением о допуске (сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласий вышеуказанного персонала на обработку персональных данных по форме Приложения 3 к техническим требованиям (Приложение В к Порядку работы с переносными средствами видеофиксации в АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-9.1-01/09-26). |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), исполнительной документации, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС и курирующей службы, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых) |  |  |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника (приложение 4 к Техническим требованиям).

- 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- 4.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

- Приложения

Приложение № 1.1 – 1.2: Ведомости дефектов и объемов работ № 1-2;

Приложение № 2: Справка по объемам выполненных работ;

Приложение № 3: Согласие на обработку персональных данных;

Приложение № 4: Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника;

Приложение № 5: Сметная документация.