Технические требования

ОКПД2: 25.6 Оказание услуг по восстановлению штоков сервомоторов
предварительного управления для нужд Воткинского филиала
лот № 00__ -РЕМ ДОХ-2027-ГРВКК-ВотФ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
  1. Обозначения и сокращения

РД	Руководящий документ
ТТ	Технические требования
Шт.	Штука

  1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 25.6 Оказание услуг по восстановлению штоков сервомоторов предварительного управления для нужд Воткинского филиала
  1. Цель оказания услуг
Исполнение договора подряда № 1180-267-2023 от 02.11.2023 Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» заключённого между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро»).
  1. Существующее положение
Сервомоторы предварительного регулирования расположены в колонках регулирования агрегатов на отм.85м.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
№ / п/п	Наименование / объекта	Расположение объекта	Наименование / основного средства (в отношении которого выполняются работы)	Примечания
1	2	3	4	5
	Гидроагрегат / ст. № 1	Россия, Пермский край, г. Пермь, филиал / ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС»	Гидроагрегат ст. № 1 / 241008531 Клапан управления
	Гидроагрегат / ст. № 4	Россия, Пермский край, г. Пермь, филиал / ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС»	Гидроагрегат ст. № 4 / 241008531 Клапан управления
	Гидроагрегат / ст. № 11	Россия, Пермский край, г. Пермь, филиал / ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС»	Гидроагрегат ст. № 11 / 241008531 Клапан управления
	Гидроагрегат / ст. № 20	Россия, Пермский край, г. Пермь, филиал / ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС»	Гидроагрегат ст. № 20 / 241008531 Клапан управления

1. Требования к продукции
  1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
    1. Требования к видам и объемам услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказания услуг
№ / п/п	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Диагностика и замеры диаметра и шероховатости вала шейки штока в неизношенной части. / Ремонт шеек сервомоторов согласно чертежа 2841-0068438 (Приложение № 2 к ТТ) в составе: / Проточка изношенной части диаметра штоков сервомотора предварительного управления (глубина обработки до 2 мм на радиус, длина обработки до 100 мм, диаметр вала 32-35 мм) / Оказание услуг по напылению штоков шеек сервомоторов порошками 29029S, 29096 (объем напыляемого порошка до 0,01кг и 0,07 кг соответственно) / Оказание услуг по шлифовке для достижения шероховатости и размеров неизношенной части	241008531 Клапан управления	8

    1. Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг
№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	Коли чество	Требования к началу срока оказания услуг	Требования к окончанию срока оказания услуг
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по восстановлению штоков сервомоторов предварительного управления гидроагрегата ст. № 1	шт.	2	27.01.2027 г	10.02.2027 г.
2	Оказание услуг по восстановлению штоков сервомоторов предварительного управления гидроагрегата ст. № 4	шт.	2	08.07.2027 г	22.07.2027 г
3	Оказание услуг по восстановлению штоков сервомоторов предварительного управления гидроагрегата ст. № 11	шт.	2	11.11.2027 г	25.11.2027 г
4	Оказание услуг по восстановлению штоков сервомоторов предварительного управления гидроагрегата ст. № 20	шт.	2	16.02.2027 г	02.03.2027 г

  1. Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг
Наименование услуг (позиция №1 Таблицы2): Ведомость объемов услуг приложена в разделе 4 Приложения.
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика
1	2	3
	Требования к оказанию услуг
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	Требования к используемым запасным частям и материалам	Услуги оказать с применением оригинальных или эквивалентных запасных частей и материалов. Качество запасных частей и материалов подтверждается сертификатами качества.
	Требования к контролю качества оказания услуг и материалов
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов	Исполнитель должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: / наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021 г. «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; / наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; / наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; / комплектности поставляемых материалов.
	Требования к результатам оказания услуг
	Требования к порядку приемки результатов оказания услуг
	Проведение опробования оборудования	Перед передачей Заказчику результатов работ Исполнитель должен провести измерения, результаты измерений указываются Исполнителем в акте сдачи-приемки оборудования Заказчику.
	Требования к оформлению документации
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг	Исполнитель обязан одновременно с передачей актов приемки оказанных услуг передать заказчику сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя);
	Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя
3.1	Гарантийный срок на результат оказанных услуг	Гарантийный срок на результат услуг должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
4.1.	Требование к доставке	Транспортировка на обработку и доставка обратно осуществляется за счет Исполнителя
4.2.	Место поставки	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский/ ПУ в г. Пермь 614030, Пермский край, г. Пермь, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС». / Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.
4.3.	Требования к таре и упаковке	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.

Приложения:
Приложение № 1 - Ведомость объемов работ Восстановление штоков сервомоторов предварительного управления для нужд Воткинского филиала.
Приложение № 2 – Чертеж шеек сервомоторов № 2841-0068438.
Приложение № 1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
Оказание услуг по восстановлению штоков сервомоторов предварительного управления

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Восстановление шеек сервомоторов предварительного управления Гидроагрегата ст. № 1 - Работа в заводских условиях
1	Восстановление шеек сервомоторов предварительного управления	шт	2
Раздел 2. Восстановление шеек сервомоторов предварительного управления Гидроагрегата ст. № 4 - Работа в заводских условиях
2	Восстановление шеек сервомоторов предварительного управления	шт	2
Раздел 3. Восстановление шеек сервомоторов предварительного управления Гидроагрегата ст. № 11 - Работа в заводских условиях
3	Восстановление шеек сервомоторов предварительного управления	шт	2
Раздел 4. Восстановление шеек сервомоторов предварительного управления Гидроагрегата ст. № 20 - Работа в заводских условиях
	Восстановление шеек сервомоторов предварительного управления	шт	2

Приложение № 2