## ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ
Идентификатор инвестиционного проекта: |  | Q_I-359182 | Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: |  |  |  |  | Приказ № | нд | от | нд
Наименование инвестиционного проекта: |  | Модернизация ПС-110 кВ №596 "Красногорка" с заменой 2-х ДГР 1600 кВа 3 и 4 сек. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, ул.Щорса д.42 № И-23-302-15823(922840)
Группа затрат | месяц и год составления сметы | Наименование затрат | Индекс-дефлятор | План | [8 empty] | Финансирование, руб.
|  |  |  | Стоимость, рублей | [8 empty] | ВСЕГО | в т.ч. остаток финансирования по договорам подряда | остаток сметы в прогнозных ценах |  |  | СПРАВОЧНО остаток сметы в текущих ценах
|  |  |  | Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций) | Строительно-монтажные работы (хозспособ) | Оборудование, мебель и инвентарь | Пуско-наладочные работы | Проектно-изыскательские работы | Содержание службы заказчика | Прочие услуги сторонних организаций | Обслуживание заемных средств (капитализация %) | ИТОГО |  |  | в т.ч. услуги сторонних организаций (подряд) без НДС | в т.ч. собственные затраты без НДС | в т.ч. НДС | услуги сторонних организаций (подряд) без НДС | собственные затраты без НДС | в т.ч. НДС
Смета в базисном уровне цен | 01.0000 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Смета в базисном уровне цен | 01.0000 | Непредвиденные расходы | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Смета в базисном уровне цен | 01.0000 | Итого | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Смета в базисном уровне цен | 01.0000 | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Смета в базисном уровне цен | 01.0000 | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Смета в текущем уровне цен | 12.2024 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | нд | 12502400 | 0 | 14084700 | 385800 | 297960 | 1071740 | 577220 | нд | 28919820 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Смета в текущем уровне цен | 12.2024 | Непредвиденные расходы | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867580 | нд | 867580 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Смета в текущем уровне цен | 12.2024 | Итого | нд | 12502400 | 0 | 14084700 | 385800 | 297960 | 1071740 | 1444800 | нд | 29787400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Смета в текущем уровне цен | 12.2024 | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6553228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Смета в текущем уровне цен | 12.2024 | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36340628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Отторговано сметн. стоимости | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Законтрактованные объемы | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Фактические объемы на начало года раскрытия | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Незаактированный остаток по договорам | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Незаконтрактованный объем сметы год | нд | 12502400 | 0 | 14084700 | 385800 | 297960 | 1071740 | 1444800 | нд | 29787400 | нд | нд | нд | нд | нд | 28715660 | 1071740 | 6317445.2
Затраты на реализацию | нд | индекс директивного снижения | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС | Индекс-дефлятор | 12502400 | 0 | 14084700 | 385800 | 297960 | 1071740 | 1444800 | нд | 29787400 | нд | нд | нд | нд | нд | 28715660 | 1071740 | 6317445.2
Затраты на реализацию | нд | 2024 год | 108.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на реализацию | нд | 2025 год | 107.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на реализацию | нд | 2026 год | 105.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39842960.35 | 0 | 31688735.86 | 1182702.6 | 6971521.89 | 28715660 | 1071740 | 6317445.2
Затраты на реализацию | нд | 2027 год | 104.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на реализацию | нд | 2028 год | 104.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на реализацию | нд | 2029 год | 104.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на реализацию | нд | 2030 год | 104.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на реализацию | нд | 2031 год | 104.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на реализацию | нд | индекс приведения объемов по освоению в п.ц. (подряд) год | 1.1035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | индекс приведения объемов по освоению в п.ц. (собственные) год | 1.1035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС | нд | 13796835.98 | 0 | 15542959.41 | 425743.8 | 328809.29 | 1182702.6 | 1594387.37 | нд | 32871438.46 | нд | нд | 31688735.86 | 1182702.6 | 6971521.89 | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6971521.89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39842960.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | ИТОГО полная стоимость инвестциционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС | нд | 13796835.98 | 0 | 15542959.41 | 425743.8 | 328809.29 | 1182702.6 | 1594387.37 | 0 | 32871438.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6971521.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с учетом налогов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39842960.35 | 39842960.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд