## ССР_Т
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС
ПАО «Россети Московский регион» филиала «Южные электрические сети»
| _______________________ Трощенков А.Ю. | [6 empty] | 6.575
| "_____"________________ 202_ г. | [6 empty] | 2.8285
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Модернизация ЗТП-10/0,4 кВ №581 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, пгт. Малино, ул Ракетчиков, з/у 11 Ю8-26-302-291572(146670)
(наименование стройки, объекта)
Договор №358107/ВЛТ от 18.03.2026 г.
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.03 |  |  |  | I-358107
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР-02-01-01 | ВЛИ-0,4 | 18.912 | 10.8011 | 7.1705 |  | 36.8835
2 | 02-01-02 | КТП |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | ВЛ-10 |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Строительство ТП | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 18.912 | 10.8011 | 7.1705 | 0 | 36.8835
Итого: по главам 1-2 |  |  | 18.912 | 10.8011 | 7.1705 | 0 | 36.8835
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 18.912 | 10.8011 | 7.1705 | 0 | 36.8835
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 18.912 | 10.8011 | 7.1705 | 0 | 36.8835
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 18.912 | 10.8011 | 7.1705 | 0 | 36.8835
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 18.912 | 10.8011 | 7.1705 | 0 | 36.8835
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 18.912 | 10.8011 | 7.1705 | 0 | 36.8835
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 0.4728 | 0.27003 | 0 | 0 | 0.74283
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0.4728 | 0.27003 | 0 | 0 | 0.74283
Итого: по главам 1-8 |  |  | 19.3848 | 11.0711 | 7.1705 | 0 | 37.6264
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 0.36831 | 0.21035 | 0 | 0 | 0.57866
4 | ЛСР-09-01-01 | ПНР ВЛ-0,4 |  |  |  | 26.9054 | 26.9054
7 | 09-01-02 | ПНР КТП |  |  |  |  | 0
8 | 09-01-03 | ПНР ВЛ-10 |  |  |  |  | 0
10 | 09-01-04 | ПНР ТП |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0.36831 | 0.21035 | 0 | 26.9054 | 27.484
Итого: по главам 1-9 |  |  | 19.7531 | 11.2814 | 7.1705 | 26.9054 | 65.1104 |  | СМР | 57939.91
| Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия | [7 empty] | обор | 7170.5
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 1.3934 | 1.3934
6 | Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 2.5953 | 2.5953
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.9887 | 3.9887
Итого: по главам 1-10 |  |  | 19.7531 | 11.2814 | 7.1705 | 30.8941 | 69.0991
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 19.7531 | 11.2814 | 7.1705 | 30.8941 | 69.0991
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор №358107/ВЛТ от 18.03.2026 г. | Проектные работы |  |  |  | 0.9286 | 0.9286
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.9286 | 0.9286
Итого: по главам 1-12 |  |  | 19.7531 | 11.2814 | 7.1705 | 31.8227 | 70.0277
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 66.039
8 | ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5 | Непредвиденные затраты 3% | 0.59259 | 0.33844 | 0.21512 | 0.95468 | 2.1008
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0.59259 | 0.33844 | 0.21512 | 0.95468 | 2.1008 | Разница | дог
|  | Итого с непредвиденными | 20.3457 | 11.6199 | 7.3856 | 32.7773 | 72.1285 | 0 | 0.9286
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 4.476 | 2.5564 | 1.4771 | 7.211 | 15.7206 |  | 48.367
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 4.476 | 2.5564 | 1.4771 | 7.211 | 15.7206 | СМР ИП: | 42.5943
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 24.8217 | 14.1763 | 8.8627 | 39.9884 | 87.8491 | СМР Дог. | 0
|  | Генеральный директор ООО "ВОЛЬТАЖ" |  |  | А.П. Заровский
м.п.
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.

## ССР_Т 1 этап
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС
ПАО «Россети Московский регион» филиала «Южные электрические сети»
| _______________________ Трощенков А.Ю. | [6 empty] | 6.575
| "_____"________________ 202_ г. | [6 empty] | 2.8285
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Модернизация ЗТП-10/0,4 кВ №581 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, пгт. Малино, ул Ракетчиков, з/у 11 Ю8-26-302-291572(146670)
(наименование стройки, объекта)
Договор №358107/ВЛТ от 18.03.2026 г.
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.03 |  |  |  | I-358107
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР-02-01-01 | ВЛИ-0,4 | 16.6695 | - | - |  | 16.6695
2 | 02-01-02 | КТП |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | ВЛ-10 |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Строительство ТП | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 16.6695 | 0 | 0 | 0 | 16.6695
Итого: по главам 1-2 |  |  | 16.6695 | 0 | 0 | 0 | 16.6695
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 16.6695 | 0 | 0 | 0 | 16.6695
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 16.6695 | 0 | 0 | 0 | 16.6695
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 16.6695 | 0 | 0 | 0 | 16.6695
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 16.6695 | 0 | 0 | 0 | 16.6695
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 16.6695 | 0 | 0 | 0 | 16.6695
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 0.41674 | 0 | 0 | 0 | 0.41674
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0.41674 | 0 | 0 | 0 | 0.41674
Итого: по главам 1-8 |  |  | 17.0863 | 0 | 0 | 0 | 17.0863
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 0.32464 | 0 | 0 | 0 | 0.32464
4 | ЛСР-09-01-01 | ПНР ВЛ-0,4 |  |  |  | - | -
7 | 09-01-02 | ПНР КТП |  |  |  |  | 0
8 | 09-01-03 | ПНР ВЛ-10 |  |  |  |  | 0
10 | 09-01-04 | ПНР ТП |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0.32464 | 0 | 0 | 0 | 0.32464
Итого: по главам 1-9 |  |  | 17.4109 | 0 | 0 | 0 | 17.4109 |  | СМР | 17410.907
| Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия | [7 empty] | обор | 0
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | - | 0
6 | Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | - | 0
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-10 |  |  | 17.4109 | 0 | 0 | 0 | 17.4109
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 17.4109 | 0 | 0 | 0 | 17.4109
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор №358107/ВЛТ от 18.03.2026 г. | Проектные работы |  |  |  | 0.9286 | 0.9286
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.9286 | 0.9286
Итого: по главам 1-12 |  |  | 17.4109 | 0 | 0 | 0.9286 | 18.3395
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 18.3395
8 | ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5 | Непредвиденные затраты 3% | 0.52233 | 0 | 0 | 0.027858 | 0.55018
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0.52233 | 0 | 0 | 0.027858 | 0.55018 | Разница | дог
|  | Итого с непредвиденными | 17.9332 | 0 | 0 | 0.95645 | 18.8897 | 0 | 0.9286
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 3.9453 | 0 | 0 | 0.21042 | 4.1557 |  | 48.367
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 3.9453 | 0 | 0 | 0.21042 | 4.1557 | СМР ИП: | 42.5943
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 21.8785 | 0 | 0 | 1.1669 | 23.0454 | СМР Дог. | 0
|  | Генеральный директор ООО "ВОЛЬТАЖ" |  |  | А.П. Заровский
м.п.
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.

## ССР_Т 2 этап
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС
ПАО «Россети Московский регион» филиала «Южные электрические сети»
| _______________________ Трощенков А.Ю. | [6 empty] | 6.575
| "_____"________________ 202_ г. | [6 empty] | 2.8285
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Модернизация ЗТП-10/0,4 кВ №581 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, пгт. Малино, ул Ракетчиков, з/у 11 Ю8-26-302-291572(146670)
(наименование стройки, объекта)
Договор №358107/ВЛТ от 18.03.2026 г.
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.03 |  |  |  | I-358107
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР-02-01-01 | ВЛИ-0,4 | 2.2424 | 10.8011 | 7.1705 |  | 20.214
2 | 02-01-02 | КТП |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | ВЛ-10 |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Строительство ТП | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 2.2424 | 10.8011 | 7.1705 | 0 | 20.214
Итого: по главам 1-2 |  |  | 2.2424 | 10.8011 | 7.1705 | 0 | 20.214
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 2.2424 | 10.8011 | 7.1705 | 0 | 20.214
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 2.2424 | 10.8011 | 7.1705 | 0 | 20.214
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 2.2424 | 10.8011 | 7.1705 | 0 | 20.214
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 2.2424 | 10.8011 | 7.1705 | 0 | 20.214
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 2.2424 | 10.8011 | 7.1705 | 0 | 20.214
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 0.056061 | 0.27003 | 0 | 0 | 0.32609
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0.056061 | 0.27003 | 0 | 0 | 0.32609
Итого: по главам 1-8 |  |  | 2.2985 | 11.0711 | 7.1705 | 0 | 20.5401
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 0.043672 | 0.21035 | 0 | 0 | 0.25402
4 | ЛСР-09-01-01 | ПНР ВЛ-0,4 |  |  |  | 26.9054 | 26.9054
7 | 09-01-02 | ПНР КТП |  |  |  |  | 0
8 | 09-01-03 | ПНР ВЛ-10 |  |  |  |  | 0
10 | 09-01-04 | ПНР ТП |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0.043672 | 0.21035 | 0 | 26.9054 | 27.1594
Итого: по главам 1-9 |  |  | 2.3422 | 11.2814 | 7.1705 | 26.9054 | 47.6995 |  | СМР | 40529.003
| Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия | [7 empty] | обор | 7170.5
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 1.0208 | 1.0208
6 | Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 1.8746 | 1.8746
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8954 | 2.8954
Итого: по главам 1-10 |  |  | 2.3422 | 11.2814 | 7.1705 | 29.8007 | 50.5949
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 2.3422 | 11.2814 | 7.1705 | 29.8007 | 50.5949
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор №358107/ВЛТ от 18.03.2026 г. | Проектные работы |  |  |  | - | 0
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 2.3422 | 11.2814 | 7.1705 | 29.8007 | 50.5949
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | #VALUE!
8 | ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5 | Непредвиденные затраты 3% | 0.070265 | 0.33844 | 0.21512 | 0.89402 | 1.5178
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0.070265 | 0.33844 | 0.21512 | 0.89402 | 1.5178 | Разница | дог
|  | Итого с непредвиденными | 2.4124 | 11.6199 | 7.3856 | 30.6948 | 52.1127 | #VALUE! | -
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 0.53074 | 2.5564 | 1.4771 | 6.7528 | 11.3171 |  | 48.367
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 0.53074 | 2.5564 | 1.4771 | 6.7528 | 11.3171 | СМР ИП: | 43.5034
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 2.9432 | 14.1763 | 8.8627 | 37.4476 | 63.4298 | СМР Дог. | #VALUE!
|  | Генеральный директор ООО "ВОЛЬТАЖ" |  |  | А.П. Заровский
м.п.
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.