## 01-01-02
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
75273098
Инвестор |  | ПАО "Россети Московский регион", 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 3, строение 2, +7 (495) 662-40-70 | [6 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [7 empty] | 75273098
Заказчик |  | ПАО "Россети Московский регион", 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 3, строение 2, +7 (495) 662-40-70 | [6 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [7 empty] | 70393604
Подрядчик |  | ООО "Энергомастер", 140600, Московская область, г. Зарайск, 2-ой Шоссейный переулок, д.20 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
наименование, адрес
Объект |  | 01-01-02 ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | 617-ЭМ
[9 empty] | дата | 2025-07-28
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
3
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Составлен(а) в текущем уровне цен на декабрь 2025 года
№ п/п |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
№ п/п | поз. по сме-те
[5 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Локальная смета 01-01-01. Демонтажные работы
Раздел: Демонтажные работы ВЛ-0,38 кВ
1 | 1 | ГЭСН 33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (2х проводов А16) | ШТ | 7 |  | 7
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 8.89 |  |  |  |  | 4137.32
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч. | 1.27 |  | 8.89 |  |  | 465.39 |  | 4137.32
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 1500.91
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 2.87 |  |  |  |  | 1529.73 | [17 empty] | 1
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0.35 |  | 2.45 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 1231.76
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.35 |  | 2.45 |  |  | 533.01 |  | 1305.87 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 |  | 0.42 |  |  | 640.84 |  | 269.15
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.06 |  | 0.42 |  |  | 533.01 |  | 223.86 | [17 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 7167.96
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 5667.05
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 5837.06
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 3400.23
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 2343.6071 |  | 16405.25 |  |  | 11041.47 | 6431.92 | 16405.25 | 1500.91 |  | = | 4137.32 |  | 1529.73 |  | = | 0 | 5837.06 | 3400.23 |  | 1
2 | 2 | ГЭСН 33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | ШТ | -7 |  | -7
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | -1.05 |  |  |  |  | -480.31
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч. | 0.15 |  | -1.05 |  |  | 457.44 |  | -480.31
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | -291.21
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | -0.56 |  |  |  |  | -298.48 | [17 empty] | 1
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0.07 |  | -0.49 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | -246.35
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.07 |  | -0.49 |  |  | 533.01 |  | -261.17 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | -0.07 |  |  | 640.84 |  | -44.86
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.01 |  | -0.07 |  |  | 533.01 |  | -37.31 | [17 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | -1070
|  |  | ФОТ | [8 empty] | -778.79
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | -802.15
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | -467.27
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 334.2029 |  | -2339.42 |  |  | -10984.15 | -6398.53 | -2339.42 | -291.21 |  | = | -480.31 |  | -298.48 |  | = | 0 | -802.15 | -467.27 |  | 1
3 | 3 | ГЭСН 33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (2х проводов А16) | ШТ | 10 |  | 10
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 15.24 |  |  |  |  | 7092.54
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч. | 1.27 | 1.2 | 15.24 |  |  | 465.39 |  | 7092.54
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 2572.99
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 4.92 |  |  |  |  | 2622.41 | [17 empty] | 1
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0.35 | 1.2 | 4.2 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 2111.59
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.35 | 1.2 | 4.2 |  |  | 533.01 |  | 2238.64 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 1.2 | 0.72 |  |  | 640.84 |  | 461.4
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.06 | 1.2 | 0.72 |  |  | 533.01 |  | 383.77 | [17 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 12287.94
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 9714.95
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 10006.4
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 5828.97
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 2812.331 |  | 28123.31 |  |  | 15773.52 | 9188.46 | 28123.31 | 2572.99 |  | = | 7092.54 |  | 2622.41 |  | = | 0 | 10006.4 | 5828.97 |  | 1
4 | 4 | ГЭСН 33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | ШТ | -10 |  | -10
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | -1.8 |  |  |  |  | -823.39
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч. | 0.15 | 1.2 | -1.8 |  |  | 457.44 |  | -823.39
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | -499.22
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | -0.96 |  |  |  |  | -511.69 | [17 empty] | 1
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0.07 | 1.2 | -0.84 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | -422.32
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.07 | 1.2 | -0.84 |  |  | 533.01 |  | -447.73 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | -0.12 |  |  | 640.84 |  | -76.9
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.01 | 1.2 | -0.12 |  |  | 533.01 |  | -63.96 | [17 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | -1834.3
|  |  | ФОТ | [8 empty] | -1335.08
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | -1375.13
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | -801.05
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 401.048 |  | -4010.48 |  |  | -15691.64 | -9140.76 | -4010.48 | -499.22 |  | = | -823.39 |  | -511.69 |  | = | 0 | -1375.13 | -801.05 |  | 1
5 | 5 | ГЭСН 33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (4х проводов А16) | ШТ | 1 |  | 1
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.27 |  |  |  |  | 591.05
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч. | 1.27 |  | 1.27 |  |  | 465.39 |  | 591.05
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 214.42
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 218.53 | [17 empty] | 1
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0.35 |  | 0.35 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 175.97
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.35 |  | 0.35 |  |  | 533.01 |  | 186.55 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 |  | 0.06 |  |  | 640.84 |  | 38.45
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.06 |  | 0.06 |  |  | 533.01 |  | 31.98 | [17 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1024
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 809.58
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 833.87
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 485.75
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 2343.62 |  | 2343.62 |  |  | 1577.35 | 918.85 | 2343.62 | 214.42 |  | = | 591.05 |  | 218.53 |  | = | 0 | 833.87 | 485.75 |  | 1
6 | 6 | ГЭСН 33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | ШТ | 1 |  | 1
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 68.62
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч. | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 457.44 |  | 68.62
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 41.6
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 42.64 | [17 empty] | 1
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0.07 |  | 0.07 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 35.19
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 533.01 |  | 37.31 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 640.84 |  | 6.41
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 533.01 |  | 5.33 | [17 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 152.86
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 111.26
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 114.6
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 66.76
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 334.22 |  | 334.22 |  |  | 1569.16 | 914.08 | 334.22 | 41.6 |  | = | 68.62 |  | 42.64 |  | = | 0 | 114.6 | 66.76 |  | 1
7 | 7 | ГЭСН 33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (4х проводов А16) | ШТ | 3 |  | 3
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 4.572 |  |  |  |  | 2127.76
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч. | 1.27 | 1.2 | 4.572 |  |  | 465.39 |  | 2127.76
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 771.9
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 1.476 |  |  |  |  | 786.72 | [17 empty] | 1
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0.35 | 1.2 | 1.26 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 633.48
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.35 | 1.2 | 1.26 |  |  | 533.01 |  | 671.59 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 1.2 | 0.216 |  |  | 640.84 |  | 138.42
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.06 | 1.2 | 0.216 |  |  | 533.01 |  | 115.13 | [17 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3686.38
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 2914.48
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 3001.91
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 1748.69
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 2812.3267 |  | 8436.98 |  |  | 4732.06 | 2756.54 | 8436.98 | 771.9 |  | = | 2127.76 |  | 786.72 |  | = | 0 | 3001.91 | 1748.69 |  | 1
8 | 8 | ГЭСН 33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | ШТ | 3 |  | 3
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.54 |  |  |  |  | 247.02
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч. | 0.15 | 1.2 | 0.54 |  |  | 457.44 |  | 247.02
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 149.77
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.288 |  |  |  |  | 153.51 | [17 empty] | 1
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0.07 | 1.2 | 0.252 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 126.7
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.07 | 1.2 | 0.252 |  |  | 533.01 |  | 134.32 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.036 |  |  | 640.84 |  | 23.07
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.01 | 1.2 | 0.036 |  |  | 533.01 |  | 19.19 | [17 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 550.3
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 400.53
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 412.55
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 240.32
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 401.0567 |  | 1203.17 |  |  | 4707.49 | 2742.23 | 1203.17 | 149.77 |  | = | 247.02 |  | 153.51 |  | = | 0 | 412.55 | 240.32 |  | 1
9 | 9 | ГЭСН 33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.041 |  | 0.041
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7
|  |  | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*0,7=0,84; М 0; ЗТ (0,2+1)*0,7=0,84; ЗТм (0,2+1)*0,7=0,84 | [27 empty] | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*0,7=0,84; М 0; ЗТ (0,2+1)*0,7=0,84; ЗТм (0,2+1)*0,7=0,84
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 3.2759 |  |  |  |  | 1709.72
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0.99 | 0.84 | 0.034096 |  |  | 433.57 |  | 14.78
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 47.29 | 0.84 | 1.6287 |  |  | 473.35 |  | 770.93
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 23.42 | 0.84 | 0.80658 |  |  | 533.01 |  | 429.92
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 23.42 | 0.84 | 0.80658 |  |  | 612.57 |  | 494.09
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 454.3
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.85721 |  |  |  |  | 461.63 | [17 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.75 | 0.84 | 0.02583 |  |  | 1595.2 |  | 41.2
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.75 | 0.84 | 0.02583 |  |  | 715.99 |  | 18.49 | [17 empty] | 1
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.81 | 0.84 | 0.027896 | 11.45 | 1.46 | 16.72 |  | 0.47
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 22.74 | 0.84 | 0.78317 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 393.74
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 22.74 | 0.84 | 0.78317 |  |  | 533.01 |  | 417.44 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.59 | 0.84 | 0.02032 |  |  | 640.84 |  | 13.02
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.59 | 0.84 | 0.02032 |  |  | 533.01 |  | 10.83 | [17 empty] | 1
|  | 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт | маш.-ч | 0.81 | 0.84 | 0.027896 |  |  | 210.38 |  | 5.87
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.81 | 0.84 | 0.027896 |  |  | 533.01 |  | 14.87 | [17 empty] | 1
|  | 20.1.01.01 | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ | ШТ | 0 | 0 | 0
|  | 20.1.01.11 | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ | ШТ | 0 | 0 | 0
|  | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ | 1000 м | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2625.65
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 2171.35
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 2236.49
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 1302.81
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 150364.6341 |  | 6164.95 |  |  | 184.44 | 107.44 | 6164.95 | 454.3 |  | = | 1709.72 |  | 461.63 |  | = | 0 | 2236.49 | 1302.81 |  | 1
10 | 10 | ГЭСНм 08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (АВБШв-1 4х16) | 100 м | 0.02 |  | 0.02
ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.12992 |  |  |  |  | 67.7
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 9.28 | 0.7 | 0.12992 |  |  | 521.08 |  | 67.7
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 6.74
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0056 |  |  |  |  | 3.49 | [17 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 | 0.7 | 0.0028 |  |  | 1595.2 |  | 4.47
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.2 | 0.7 | 0.0028 |  |  | 715.99 |  | 2 | [17 empty] | 1
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.2 | 0.7 | 0.0308 |  |  | 2.54 |  | 0.08
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.2 | 0.7 | 0.0308 | 8.84 | 1.46 | 12.91 |  | 0.4
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.7 | 0.0028 |  |  | 640.84 |  | 1.79
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.2 | 0.7 | 0.0028 |  |  | 533.01 |  | 1.49 | [17 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 0
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.245 | 0 | 0 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 0
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.00011 | 0 | 0 | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 0
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.26 | 0 | 0 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 0
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00072 | 0 | 0 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 77.93
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 71.19
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 69.05
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 36.31
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 9164.5 |  | 183.29 |  |  | 34.34 | 18.05 | 183.29 | 6.74 |  | = | 67.7 |  | 3.49 |  | = | 0 | 69.05 | 36.31 |  | 2
11 | 11 | ГЭСН 33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 11 |  | 11
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 8.712 |  |  |  |  | 3950.54
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч. | 0.66 | 1.2 | 8.712 |  |  | 453.46 |  | 3950.54
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 253.77
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.396 |  |  |  |  | 211.07 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.2 | 0.396 |  |  | 640.84 |  | 253.77
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.03 | 1.2 | 0.396 |  |  | 533.01 |  | 211.07 | [17 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4415.38
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 4161.61
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 4286.46
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 2496.97
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 1018.0736 |  | 11198.81 |  |  | 11176.71 | 6510.7 | 11198.81 | 253.77 |  | = | 3950.54 |  | 211.07 |  | = | 0 | 4286.46 | 2496.97 |  | 1
12 | 12 | ГЭСН 33-04-041-03 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | ответвление | 2 |  | 2
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 2.472 |  |  |  |  | 1120.95
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч. | 1.03 | 1.2 | 2.472 |  |  | 453.46 |  | 1120.95
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 76.9
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 63.96 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 1.2 | 0.12 |  |  | 640.84 |  | 76.9
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.05 | 1.2 | 0.12 |  |  | 533.01 |  | 63.96 | [17 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1261.81
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 1184.91
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1220.46
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 710.95
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 1596.61 |  | 3193.22 |  |  | 2032.13 | 1183.76 | 3193.22 | 76.9 |  | = | 1120.95 |  | 63.96 |  | = | 0 | 1220.46 | 710.95 |  | 1
13 | 13 | ГЭСНм 08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | ШТ | 3 |  | 3
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7
|  |  | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*0,7=0,84; М 0; ЗТ (0,2+1)*0,7=0,84; ЗТм (0,2+1)*0,7=0,84 | [27 empty] | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*0,7=0,84; М 0; ЗТ (0,2+1)*0,7=0,84; ЗТм (0,2+1)*0,7=0,84
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 5.1912 |  |  |  |  | 2849.55
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч. | 2.06 | 0.84 | 5.1912 |  |  | 548.92 |  | 2849.55
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 578.3
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.7812 |  |  |  |  | 444.06 | [17 empty] | 1
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 0.19 | 0.84 | 0.4788 | 10.23 | 1.4 | 14.32 |  | 6.86
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.06 | 0.84 | 0.1512 |  |  | 1595.2 |  | 241.19
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.06 | 0.84 | 0.1512 |  |  | 715.99 |  | 108.26 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.84 | 0.1512 |  |  | 640.84 |  | 96.9
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.06 | 0.84 | 0.1512 |  |  | 533.01 |  | 80.59 | [17 empty] | 1
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0.61 | 0.84 | 1.5372 |  |  | 32.87 |  | 50.53
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0.19 | 0.84 | 0.4788 |  |  | 381.82 |  | 182.82
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.19 | 0.84 | 0.4788 |  |  | 533.01 |  | 255.21 | [17 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 0
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.1 | 0 | 0 | 155.63 | 0.87 | 135.4 |  | 0
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.1 | 0 | 0 | 174.93 | 1.11 | 194.17 |  | 0
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.02 | 0 | 0 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3871.91
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 3293.61
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3194.8
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1679.74
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 2915.4833 |  | 8746.45 |  |  | 6783.01 | 3566.32 | 8746.45 | 578.3 |  | = | 2849.55 |  | 444.06 |  | = | 0 | 3194.8 | 1679.74 |  | 2
14 | 14 | ГЭСНм 08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (СИП-4) | 100 м | 0.3 |  | 0.3
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7
|  |  | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*0,7=0,84; М 0; ЗТ (0,2+1)*0,7=0,84; ЗТм (0,2+1)*0,7=0,84 | [27 empty] | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*0,7=0,84; М 0; ЗТ (0,2+1)*0,7=0,84; ЗТм (0,2+1)*0,7=0,84
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 2.9635 |  |  |  |  | 1544.23
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 11.76 | 0.84 | 2.9635 |  |  | 521.08 |  | 1544.23
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 2119.47
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 1.0357 |  |  |  |  | 719.43 | [17 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 | 0.84 | 0.0504 |  |  | 1595.2 |  | 80.4
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.2 | 0.84 | 0.0504 |  |  | 715.99 |  | 36.09 | [17 empty] | 1
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.78 | 0.84 | 0.70056 |  |  | 2.54 |  | 1.78
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.78 | 0.84 | 0.70056 | 8.84 | 1.46 | 12.91 |  | 9.04
|  | 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | маш.-ч | 3.71 | 0.84 | 0.93492 | 1472.34 | 1.45 | 2134.89 |  | 1995.95
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 3.71 | 0.84 | 0.93492 |  |  | 702.18 |  | 656.48 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.84 | 0.0504 |  |  | 640.84 |  | 32.3
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.2 | 0.84 | 0.0504 |  |  | 533.01 |  | 26.86 | [17 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 0
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.245 | 0 | 0 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 0
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.5 | 0 | 0 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 0
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00288 | 0 | 0 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4383.13
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 2263.66
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2195.75
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1154.47
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 25777.8333 |  | 7733.35 |  |  | 719.42 | 378.25 | 7733.35 | 2119.47 |  | = | 1544.23 |  | 719.43 |  | = | 0 | 2195.75 | 1154.47 |  | 2
15 | 15 | ГЭСНм 08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | ШТ | 11 |  | 11
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7
|  |  | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*0,7=0,84; М 0; ЗТ (0,2+1)*0,7=0,84; ЗТм (0,2+1)*0,7=0,84 | [27 empty] | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*0,7=0,84; М 0; ЗТ (0,2+1)*0,7=0,84; ЗТм (0,2+1)*0,7=0,84
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 2.5872 |  |  |  |  | 1420.17
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч. | 0.28 | 0.84 | 2.5872 |  |  | 548.92 |  | 1420.17
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 206.61
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.1848 |  |  |  |  | 115.41 | [17 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.01 | 0.84 | 0.0924 |  |  | 1595.2 |  | 147.4
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.01 | 0.84 | 0.0924 |  |  | 715.99 |  | 66.16 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.84 | 0.0924 |  |  | 640.84 |  | 59.21
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.01 | 0.84 | 0.0924 |  |  | 533.01 |  | 49.25 | [17 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 0
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 3e-05 | 0 | 0 | 127406 | 1.29 | 164353.74 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1742.19
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 1535.58
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1489.51
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 783.15
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 364.9864 |  | 4014.85 |  |  | 19183.81 | 10086.33 | 4014.85 | 206.61 |  | = | 1420.17 |  | 115.41 |  | = | 0 | 1489.51 | 783.15 |  | 2
16 | 16 | ГЭСНм 08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | ШТ | 1 |  | 1
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7
|  |  | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*0,7=0,84; М 0; ЗТ (0,2+1)*0,7=0,84; ЗТм (0,2+1)*0,7=0,84 | [27 empty] | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*0,7=0,84; М 0; ЗТ (0,2+1)*0,7=0,84; ЗТм (0,2+1)*0,7=0,84
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.588 |  |  |  |  | 322.76
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч. | 0.7 | 0.84 | 0.588 |  |  | 548.92 |  | 322.76
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 18.78
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0168 |  |  |  |  | 10.49 | [17 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.01 | 0.84 | 0.0084 |  |  | 1595.2 |  | 13.4
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.01 | 0.84 | 0.0084 |  |  | 715.99 |  | 6.01 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.84 | 0.0084 |  |  | 640.84 |  | 5.38
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.01 | 0.84 | 0.0084 |  |  | 533.01 |  | 4.48 | [17 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 0
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 3e-05 | 0 | 0 | 127406 | 1.29 | 164353.74 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 352.03
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 333.25
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 323.25
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 169.96
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 845.24 |  | 845.24 |  |  | 1743.98 | 916.94 | 845.24 | 18.78 |  | = | 322.76 |  | 10.49 |  | = | 0 | 323.25 | 169.96 |  | 2
17 | 17 | ГЭСН 33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | ШТ | 6 |  | 6
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7
|  |  | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*0,7=0,84; М 0; ЗТ (0,2+1)*0,7=0,84; ЗТм (0,2+1)*0,7=0,84 | [27 empty] | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*0,7=0,84; М 0; ЗТ (0,2+1)*0,7=0,84; ЗТм (0,2+1)*0,7=0,84
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 10.1304 |  |  |  |  | 4976.56
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч. | 2.01 | 0.84 | 10.1304 |  |  | 491.25 |  | 4976.56
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 4109.78
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 4.0824 |  |  |  |  | 2456.65 | [17 empty] | 1
|  | 91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м | маш.-ч | 0.7 | 0.84 | 3.528 |  |  | 1064.2 |  | 3754.5
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 0.7 | 0.84 | 3.528 |  |  | 612.57 |  | 2161.15 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.84 | 0.5544 |  |  | 640.84 |  | 355.28
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.11 | 0.84 | 0.5544 |  |  | 533.01 |  | 295.5 | [17 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 0
|  | 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель | кг | 0.06 | 0 | 0 | 160.27 | 1.4 | 224.38 |  | 0
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая | кг | 0.01 | 0 | 0 | 238.29 | 1.66 | 395.56 |  | 0
|  | 07.2.07.13 | Хомуты стальные | кг | 0 | 0 | 0
|  | 20.2.06.05 | Кронштейны | кг | 0 | 0 | 0
|  | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | ШТ | 0 | 0 | 0
|  | 21.2.03.09 | Провода с резиновой изоляцией | т | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 11542.99
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 7433.21
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 7656.21
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 4459.93
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 3943.1883 |  | 23659.13 |  |  | 10115.61 | 5892.59 | 23659.13 | 4109.78 |  | = | 4976.56 |  | 2456.65 |  | = | 0 | 7656.21 | 4459.93 |  | 1
18 | 18 | ГЭСН 33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | ШТ | 5 |  | 5
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 6.2 |  |  |  |  | 3119.72
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч. | 1.24 |  | 6.2 |  |  | 503.18 |  | 3119.72
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 13877.87
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 3345.26 | [17 empty] | 1
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 1.04 |  | 5.2 | 2088.77 | 1.26 | 2631.85 |  | 13685.62
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 1.04 |  | 5.2 |  |  | 612.57 |  | 3185.36 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 |  | 0.3 |  |  | 640.84 |  | 192.25
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.06 |  | 0.3 |  |  | 533.01 |  | 159.9 | [17 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 20342.85
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 6464.98
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 6658.93
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 3878.99
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 6176.154 |  | 30880.77 |  |  | 8491.11 | 4946.28 | 30880.77 | 13877.87 |  | = | 3119.72 |  | 3345.26 |  | = | 0 | 6658.93 | 3878.99 |  | 1
19 | 19 | ГЭСН 33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | ШТ | 9 |  | 9
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 13.392 |  |  |  |  | 6738.59
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч. | 1.24 | 1.2 | 13.392 |  |  | 503.18 |  | 6738.59
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 29976.2
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 11.88 |  |  |  |  | 7225.78 | [17 empty] | 1
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 1.04 | 1.2 | 11.232 | 2088.77 | 1.26 | 2631.85 |  | 29560.94
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 1.04 | 1.2 | 11.232 |  |  | 612.57 |  | 6880.39 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 1.2 | 0.648 |  |  | 640.84 |  | 415.26
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.06 | 1.2 | 0.648 |  |  | 533.01 |  | 345.39 | [17 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 43940.57
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 13964.37
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 14383.3
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 8378.62
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 7411.3878 |  | 66702.49 |  |  | 15284.01 | 8903.3 | 66702.49 | 29976.2 |  | = | 6738.59 |  | 7225.78 |  | = | 0 | 14383.3 | 8378.62 |  | 1
20 | 20 | ГЭСН 33-04-042-05 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | ШТ | 2 |  | 2
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 5.28 |  |  |  |  | 2656.79
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч. | 2.64 |  | 5.28 |  |  | 503.18 |  | 2656.79
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 8470.32
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 4.58 |  |  |  |  | 2670.31 | [17 empty] | 1
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 1.44 |  | 2.88 | 2088.77 | 1.26 | 2631.85 |  | 7579.73
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 1.44 |  | 2.88 |  |  | 612.57 |  | 1764.2 | [17 empty] | 1
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0.72 |  | 1.44 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 723.97
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.72 |  | 1.44 |  |  | 533.01 |  | 767.53 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.13 |  | 0.26 |  |  | 640.84 |  | 166.62
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.13 |  | 0.26 |  |  | 533.01 |  | 138.58 | [17 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 13797.42
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 5327.1
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 5486.91
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 3196.26
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 11240.295 |  | 22480.59 |  |  | 4494.45 | 2618.12 | 22480.59 | 8470.32 |  | = | 2656.79 |  | 2670.31 |  | = | 0 | 5486.91 | 3196.26 |  | 1
21 | 21 | ГЭСН 33-04-042-05 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | ШТ | 4 |  | 4
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 12.672 |  |  |  |  | 6376.3
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч. | 2.64 | 1.2 | 12.672 |  |  | 503.18 |  | 6376.3
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 20328.77
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 10.992 |  |  |  |  | 6408.76 | [17 empty] | 1
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 1.44 | 1.2 | 6.912 | 2088.77 | 1.26 | 2631.85 |  | 18191.35
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 1.44 | 1.2 | 6.912 |  |  | 612.57 |  | 4234.08 | [17 empty] | 1
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0.72 | 1.2 | 3.456 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 1737.54
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.72 | 1.2 | 3.456 |  |  | 533.01 |  | 1842.08 | [17 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 1.2 | 0.624 |  |  | 640.84 |  | 399.88
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.13 | 1.2 | 0.624 |  |  | 533.01 |  | 332.6 | [17 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 33113.83
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 12785.06
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 13168.61
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 7671.04
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 13488.37 |  | 53953.48 |  |  | 8988.89 | 5236.25 | 53953.48 | 20328.77 |  | = | 6376.3 |  | 6408.76 |  | = | 0 | 13168.61 | 7671.04 |  | 1
22 | 22 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0.096 |  | 0.096 |  |  | 1173.54 |  | 112.66
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 1173.5417 |  | 112.66 |  |  | 0 | 0 | 112.66 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  | 0 | 0 | 112.66 | 1
23 | 23 | 07-1 | Погрузка в автотранспортное средство: лес круглый | 1т груза | 9.62 |  | 9.62 |  |  | 475.34 |  | 4572.77
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 475.3399 |  | 4572.77 |  |  | 0 | 0 | 4572.77 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  | 0 | 0 | 4572.77 | 1
24 | 24 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1т груза | 11.7 |  | 11.7 |  |  | 387.14 |  | 4529.54
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 387.1402 |  | 4529.54 |  |  | 0 | 0 | 4529.54 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  | 0 | 0 | 4529.54 | 1
25 | 25 | 01-20-1-01-0039 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км | 1т груза | 21.416 |  | 21.416 |  |  | 551.35 |  | 11807.71
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 551.3499 |  | 11807.71 |  |  | 0 | 0 | 11807.71 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  | 0 | 0 | 11807.71 | 1
26 | 26 | 47-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0.096 |  | 0.096 |  |  | 972.59 |  | 93.37
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 972.6042 |  | 93.37 |  |  | 0 | 0 | 93.37 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  | 0 | 0 | 93.37 | 1
27 | 27 | 07-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: лес круглый | 1т груза | 9.62 |  | 9.62 |  |  | 408.52 |  | 3929.96
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 408.5198 |  | 3929.96 |  |  | 0 | 0 | 3929.96 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  | 0 | 0 | 3929.96 | 1
28 | 28 | 03-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1т груза | 11.7 |  | 11.7 |  |  | 387.14 |  | 4529.54
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 387.1402 |  | 4529.54 |  |  | 0 | 0 | 4529.54 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  | 0 | 0 | 4529.54 | 1
|  |  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 193008.38
в том числе
|  |  | оплата труда | [8 empty] | 49814.19
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 113618.64
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 84938.97
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 28679.67
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 29575.55
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 78493.86
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 80398.84
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 46421.6
|  |  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  |  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 319828.82
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 101.4062
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 48.9557
ИТОГИ ПО АКТУ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 298305.64
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 182581.19
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 43609.78
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 109395.86
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 82009.07
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 27386.79
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 29575.55
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 70996.57
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 73126.48
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 42597.97
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 21523.18
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 10427.19
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 6204.41
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 4222.78
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2929.9
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1292.88
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 7497.29
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 7272.36
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 3823.63
|  |  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  |  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО по акту | [8 empty] | 319828.82
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 193008.38
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 49814.19
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 113618.64
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 84938.97
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 28679.67
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 29575.55
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 78493.86
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 80398.84
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 46421.6
|  |  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  |  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 101.4062
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 48.9557
в том числе:
[9 empty] | СМР |  |  | 319828.82
[9 empty] | Оборудование |  |  | 0
[9 empty] | Прочие |  |  | 0
|  |  | Итого СМР | [7 empty] | 319828.82
|  |  | Временные здания и сооружения | [6 empty] | 0% | 0
|  |  | Итого СМР с ВЗиС | [7 empty] | 319828.82
|  |  | Зимнее удорожание | [6 empty] | 0% | 0
|  |  | Итого СМР с ЗУ | [7 empty] | 319828.82
|  |  | Итого СМР с коэффициентом дефлятором Кд | [6 empty] | 1 | 319828.82
|  |  | Итого СМР с коэффицинентом приведения Кп | [6 empty] | 1 | 319828.82
|  |  | Итого СМР с коэффициентом тендерного снижения Ктен | [6 empty] | 0.995 | 318229.68 |  | 588044.03 | [18 empty] | 318229.68
|  |  | Итого оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | Итого оборудование с Ктен | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого прочие | [7 empty] | 0
|  |  | Итого прочие с Кд | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого прочие с Кп | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого прочие с Ктен | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Всего по акту | [7 empty] | 318229.68
|  | Сдал | Генеральный директор |  |  |  |  | Карьков А.Г.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
|  | Принял | Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС |  |  |  |  | Кузнецов С.А.

## 02-01-01
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
75273098
Инвестор |  | ПАО "Россети Московский регион", 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 3, строение 2, +7 (495) 662-40-70 | [6 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [7 empty] | 75273098
Заказчик |  | ПАО "Россети Московский регион", 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 3, строение 2, +7 (495) 662-40-70 | [6 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [7 empty] | 70393604
Подрядчик |  | ООО "Энергомастер", 140600, Московская область, г. Зарайск, 2-ой Шоссейный переулок, д.20 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
наименование, адрес
Объект |  | 02-01-01 ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | 617-ЭМ
[9 empty] | дата | 2025-07-28
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
4
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Составлен(а) в текущем уровне цен на декабрь 2025 года
№ п/п |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
№ п/п | поз. по сме-те
[5 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Локальная смета 02-01-01. Строительство ВЛИ-0,38 кВ
Раздел: СМР
1 | 1 | ГЭСН 33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | ШТ | 18 |  | 18
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 7.92 |  |  |  |  | 3591.4
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч. | 0.44 |  | 7.92 |  |  | 453.46 |  | 3591.4
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 9548.4
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 8.64 |  |  |  |  | 5395.68 | [14 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.24 |  | 4.32 |  |  | 1595.2 |  | 6891.26
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.24 |  | 4.32 |  |  | 715.99 |  | 3093.08 | [14 empty] | 1
|  | 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0.24 |  | 4.32 |  |  | 14.91 |  | 64.41
|  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.24 |  | 4.32 | 487.94 | 1.23 | 600.17 |  | 2592.73
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.24 |  | 4.32 |  |  | 533.01 |  | 2302.6 | [14 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 18535.48
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 8987.08
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 9256.69
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 5392.25
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 1843.5789 |  | 33184.42 |  |  | 31563.61 | 18386.57 | 33184.42 | 9548.4 | = | 3591.4 | 5395.68 | = | 0 |  | 9256.69 | 5392.25 | 1
2 | 2 | ГЭСН 33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | ШТ | 24 |  | 24
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 12.672 |  |  |  |  | 5746.25
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч. | 0.44 | 1.2 | 12.672 |  |  | 453.46 |  | 5746.25
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 15277.46
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 13.824 |  |  |  |  | 8633.09 | [14 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.24 | 1.2 | 6.912 |  |  | 1595.2 |  | 11026.02
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.24 | 1.2 | 6.912 |  |  | 715.99 |  | 4948.92 | [14 empty] | 1
|  | 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0.24 | 1.2 | 6.912 |  |  | 14.91 |  | 103.06
|  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.24 | 1.2 | 6.912 | 487.94 | 1.23 | 600.17 |  | 4148.38
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.24 | 1.2 | 6.912 |  |  | 533.01 |  | 3684.17 | [14 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 29656.8
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 14379.34
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 14810.72
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 8627.6
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 2212.2967 |  | 53095.12 |  |  | 42084.81 | 24515.42 | 53095.12 | 15277.46 | = | 5746.25 | 8633.09 | = | 0 |  | 14810.72 | 8627.6 | 1
3 | 3 | ГЭСН 33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | ШТ | 11 |  | 11
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 1247.02
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч. | 0.25 |  | 2.75 |  |  | 453.46 |  | 1247.02
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 947.22
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 1.54 |  |  |  |  | 820.84 | [14 empty] | 1
|  | 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0.14 |  | 1.54 |  |  | 14.91 |  | 22.96
|  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.14 |  | 1.54 | 487.94 | 1.23 | 600.17 |  | 924.26
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.14 |  | 1.54 |  |  | 533.01 |  | 820.84 | [14 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3015.08
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 2067.86
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 2129.9
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 1240.72
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 580.5182 |  | 6385.7 |  |  | 11176.71 | 6510.7 | 6385.7 | 947.22 | = | 1247.02 | 820.84 | = | 0 |  | 2129.9 | 1240.72 | 1
4 | 4 | ГЭСН 33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | ШТ | 8 |  | 8
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 1088.3
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч. | 0.25 | 1.2 | 2.4 |  |  | 453.46 |  | 1088.3
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 826.67
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 1.344 |  |  |  |  | 716.37 | [14 empty] | 1
|  | 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0.14 | 1.2 | 1.344 |  |  | 14.91 |  | 20.04
|  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.14 | 1.2 | 1.344 | 487.94 | 1.23 | 600.17 |  | 806.63
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.14 | 1.2 | 1.344 |  |  | 533.01 |  | 716.37 | [14 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2631.34
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 1804.67
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1858.81
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 1082.8
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 696.6187 |  | 5572.95 |  |  | 8128.51 | 4735.06 | 5572.95 | 826.67 | = | 1088.3 | 716.37 | = | 0 |  | 1858.81 | 1082.8 | 1
5 | 5 | ГЭСН 33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | ШТ | 3 |  | 3
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 408.11
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч. | 0.3 |  | 0.9 |  |  | 453.46 |  | 408.11
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 295.24
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 255.84 | [14 empty] | 1
|  | 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0.16 |  | 0.48 |  |  | 14.91 |  | 7.16
|  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.16 |  | 0.48 | 487.94 | 1.23 | 600.17 |  | 288.08
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.16 |  | 0.48 |  |  | 533.01 |  | 255.84 | [14 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 959.19
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 663.95
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 683.87
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 398.37
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 680.4767 |  | 2041.43 |  |  | 3048.19 | 1775.65 | 2041.43 | 295.24 | = | 408.11 | 255.84 | = | 0 |  | 683.87 | 398.37 | 1
6 | 6 | ГЭСН 33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (в т.ч. сущ. оп.) | ШТ | 8 |  | 8
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 2.88 |  |  |  |  | 1305.96
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч. | 0.3 | 1.2 | 2.88 |  |  | 453.46 |  | 1305.96
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 944.76
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 1.536 |  |  |  |  | 818.7 | [14 empty] | 1
|  | 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0.16 | 1.2 | 1.536 |  |  | 14.91 |  | 22.9
|  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.16 | 1.2 | 1.536 | 487.94 | 1.23 | 600.17 |  | 921.86
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.16 | 1.2 | 1.536 |  |  | 533.01 |  | 818.7 | [14 empty] | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3069.42
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 2124.66
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 2188.4
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 1274.8
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 816.5775 |  | 6532.62 |  |  | 8128.51 | 4735.06 | 6532.62 | 944.76 | = | 1305.96 | 818.7 | = | 0 |  | 2188.4 | 1274.8 | 1
7 | 7 | ГЭСН 33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | ШТ | 11 |  | 11
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 33.66 |  |  |  |  | 16535.48
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч. | 3.06 |  | 33.66 |  |  | 491.25 |  | 16535.48
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 21025.6
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 9.57 |  |  |  |  | 5696.01 | [14 empty] | 1
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 0.68 |  | 7.48 | 2088.77 | 1.26 | 2631.85 |  | 19686.24
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 0.68 |  | 7.48 |  |  | 612.57 |  | 4582.02 | [14 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 |  | 2.09 |  |  | 640.84 |  | 1339.36
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.19 |  | 2.09 |  |  | 533.01 |  | 1113.99 | [14 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 1900.38
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая | кг | 0.1 |  | 1.1 | 238.29 | 1.66 | 395.56 |  | 435.12
|  | 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0.03 |  | 0.33 | 58.53 | 1.66 | 97.16 |  | 32.06
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.02 |  | 0.22 | 56.11 | 1.54 | 86.41 |  | 19.01
|  | 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная | т | 0.0004 |  | 0.0044 | 61265.39 | 1.44 | 88222.16 |  | 388.18
|  | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0.0001 |  | 0.0011 | 80020.98 | 1.29 | 103227.06 |  | 113.55
|  | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 | 100 ШТ | 0.06 |  | 0.66 | 1031.73 | 1.34 | 1382.52 |  | 912.46
|  | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор | ШТ | 0 |  | 0
|  | 07.2.02.05 | Траверсы стальные | т | 0 |  | 0
|  | 07.2.07.13 | Хомуты стальные | кг | 0 |  | 0
|  | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | 0 |  | 0
|  | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые | ШТ | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.21 | Штыри | ШТ | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.23 | Металлические плакаты | ШТ | 0 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 45157.47
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 22231.49
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 22898.43
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 13338.89
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 7399.5264 |  | 81394.79 |  |  | 18545.28 | 10803.08 | 81394.79 | 21025.6 | = | 16535.48 | 5696.01 | = | 1900.38 |  | 22898.43 | 13338.89 | 1
8 | 8 | ГЭСН 33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | ШТ | 8 |  | 8
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 29.376 |  |  |  |  | 14430.96
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч. | 3.06 | 1.2 | 29.376 |  |  | 491.25 |  | 14430.96
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 18349.61
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 8.352 |  |  |  |  | 4971.07 | [14 empty] | 1
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 0.68 | 1.2 | 6.528 | 2088.77 | 1.26 | 2631.85 |  | 17180.72
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 0.68 | 1.2 | 6.528 |  |  | 612.57 |  | 3998.86 | [14 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 1.2 | 1.824 |  |  | 640.84 |  | 1168.89
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.19 | 1.2 | 1.824 |  |  | 533.01 |  | 972.21 | [14 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 1382.1
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая | кг | 0.1 |  | 0.8 | 238.29 | 1.66 | 395.56 |  | 316.45
|  | 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0.03 |  | 0.24 | 58.53 | 1.66 | 97.16 |  | 23.32
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.02 |  | 0.16 | 56.11 | 1.54 | 86.41 |  | 13.83
|  | 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная | т | 0.0004 |  | 0.0032 | 61265.39 | 1.44 | 88222.16 |  | 282.31
|  | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0.0001 |  | 0.0008 | 80020.98 | 1.29 | 103227.06 |  | 82.58
|  | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 | 100 ШТ | 0.06 |  | 0.48 | 1031.73 | 1.34 | 1382.52 |  | 663.61
|  | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор | ШТ | 0 |  | 0
|  | 07.2.02.05 | Траверсы стальные | т | 0 |  | 0
|  | 07.2.07.13 | Хомуты стальные | кг | 0 |  | 0
|  | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | 0 |  | 0
|  | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые | ШТ | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.21 | Штыри | ШТ | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.23 | Металлические плакаты | ШТ | 0 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 39133.74
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 19402.03
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 19984.09
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 11641.22
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 8844.8813 |  | 70759.05 |  |  | 13487.48 | 7856.78 | 70759.05 | 18349.61 | = | 14430.96 | 4971.07 | = | 1382.1 |  | 19984.09 | 11641.22 | 1
9 | 9 | ГЭСН 33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | ШТ | 2 |  | 2
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 11.96 |  |  |  |  | 5875.35
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч. | 5.98 |  | 11.96 |  |  | 491.25 |  | 5875.35
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 8934.59
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 4 |  |  |  |  | 2386.63 | [14 empty] | 1
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 1.6 |  | 3.2 | 2088.77 | 1.26 | 2631.85 |  | 8421.92
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 1.6 |  | 3.2 |  |  | 612.57 |  | 1960.22 | [14 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 |  | 0.8 |  |  | 640.84 |  | 512.67
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.4 |  | 0.8 |  |  | 533.01 |  | 426.41 | [14 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 345.53
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая | кг | 0.1 |  | 0.2 | 238.29 | 1.66 | 395.56 |  | 79.11
|  | 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0.03 |  | 0.06 | 58.53 | 1.66 | 97.16 |  | 5.83
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.02 |  | 0.04 | 56.11 | 1.54 | 86.41 |  | 3.46
|  | 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная | т | 0.0004 |  | 0.0008 | 61265.39 | 1.44 | 88222.16 |  | 70.58
|  | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0.0001 |  | 0.0002 | 80020.98 | 1.29 | 103227.06 |  | 20.65
|  | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 | 100 ШТ | 0.06 |  | 0.12 | 1031.73 | 1.34 | 1382.52 |  | 165.9
|  | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор | ШТ | 0 |  | 0
|  | 07.2.02.05 | Траверсы стальные | т | 0 |  | 0
|  | 07.2.07.13 | Хомуты стальные | кг | 0 |  | 0
|  | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | 0 |  | 0
|  | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые | ШТ | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.07 | Детали крепления | кг | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.21 | Штыри | ШТ | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.23 | Металлические плакаты | ШТ | 0 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 17542.1
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 8261.98
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 8509.84
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 4957.19
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 15504.565 |  | 31009.13 |  |  | 3371.87 | 1964.2 | 31009.13 | 8934.59 | = | 5875.35 | 2386.63 | = | 345.53 |  | 8509.84 | 4957.19 | 1
10 | 10 | ГЭСН 33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | ШТ | 5 |  | 5
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 35.88 |  |  |  |  | 17626.05
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч. | 5.98 | 1.2 | 35.88 |  |  | 491.25 |  | 17626.05
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 26803.78
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 12 |  |  |  |  | 7159.89 | [14 empty] | 1
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 1.6 | 1.2 | 9.6 | 2088.77 | 1.26 | 2631.85 |  | 25265.76
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 1.6 | 1.2 | 9.6 |  |  | 612.57 |  | 5880.67 | [14 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 640.84 |  | 1538.02
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 533.01 |  | 1279.22 | [14 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 863.8
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая | кг | 0.1 |  | 0.5 | 238.29 | 1.66 | 395.56 |  | 197.78
|  | 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0.03 |  | 0.15 | 58.53 | 1.66 | 97.16 |  | 14.57
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.02 |  | 0.1 | 56.11 | 1.54 | 86.41 |  | 8.64
|  | 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная | т | 0.0004 |  | 0.002 | 61265.39 | 1.44 | 88222.16 |  | 176.44
|  | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0.0001 |  | 0.0005 | 80020.98 | 1.29 | 103227.06 |  | 51.61
|  | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 | 100 ШТ | 0.06 |  | 0.3 | 1031.73 | 1.34 | 1382.52 |  | 414.76
|  | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор | ШТ | 0 |  | 0
|  | 07.2.02.05 | Траверсы стальные | т | 0 |  | 0
|  | 07.2.07.13 | Хомуты стальные | кг | 0 |  | 0
|  | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | 0 |  | 0
|  | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые | ШТ | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.07 | Детали крепления | кг | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.21 | Штыри | ШТ | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.23 | Металлические плакаты | ШТ | 0 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 52453.52
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 24785.94
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 25529.52
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 14871.56
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 18570.92 |  | 92854.6 |  |  | 8429.67 | 4910.49 | 92854.6 | 26803.78 | = | 17626.05 | 7159.89 | = | 863.8 |  | 25529.52 | 14871.56 | 1
11 | 11 | ГЭСН 33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | ШТ | 1 |  | 1
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 9 |  |  |  |  | 4421.25
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч. | 9 |  | 9 |  |  | 491.25 |  | 4421.25
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 7233.72
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 3.21 |  |  |  |  | 1917.82 | [14 empty] | 1
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 2.6 |  | 2.6 | 2088.77 | 1.26 | 2631.85 |  | 6842.81
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 2.6 |  | 2.6 |  |  | 612.57 |  | 1592.68 | [14 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.61 |  | 0.61 |  |  | 640.84 |  | 390.91
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.61 |  | 0.61 |  |  | 533.01 |  | 325.14 | [14 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 172.76
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая | кг | 0.1 |  | 0.1 | 238.29 | 1.66 | 395.56 |  | 39.56
|  | 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0.03 |  | 0.03 | 58.53 | 1.66 | 97.16 |  | 2.91
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.02 |  | 0.02 | 56.11 | 1.54 | 86.41 |  | 1.73
|  | 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная | т | 0.0004 |  | 0.0004 | 61265.39 | 1.44 | 88222.16 |  | 35.29
|  | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0.0001 |  | 0.0001 | 80020.98 | 1.29 | 103227.06 |  | 10.32
|  | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 | 100 ШТ | 0.06 |  | 0.06 | 1031.73 | 1.34 | 1382.52 |  | 82.95
|  | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор | ШТ | 0 |  | 0
|  | 07.2.02.05 | Траверсы стальные | т | 0 |  | 0
|  | 07.2.07.13 | Хомуты стальные | кг | 0 |  | 0
|  | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | 0 |  | 0
|  | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые | ШТ | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.07 | Детали крепления | кг | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.21 | Штыри | ШТ | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.23 | Металлические плакаты | ШТ | 0 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 13745.55
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 6339.07
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 6529.24
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 3803.44
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 24078.23 |  | 24078.23 |  |  | 1685.93 | 982.1 | 24078.23 | 7233.72 | = | 4421.25 | 1917.82 | = | 172.76 |  | 6529.24 | 3803.44 | 1
12 | 12 | ГЭСН 33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | ШТ | 2 |  | 2
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 21.6 |  |  |  |  | 10611
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч. | 9 | 1.2 | 21.6 |  |  | 491.25 |  | 10611
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 17360.93
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 7.704 |  |  |  |  | 4602.77 | [14 empty] | 1
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 2.6 | 1.2 | 6.24 | 2088.77 | 1.26 | 2631.85 |  | 16422.74
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 2.6 | 1.2 | 6.24 |  |  | 612.57 |  | 3822.44 | [14 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.61 | 1.2 | 1.464 |  |  | 640.84 |  | 938.19
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.61 | 1.2 | 1.464 |  |  | 533.01 |  | 780.33 | [14 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 345.53
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая | кг | 0.1 |  | 0.2 | 238.29 | 1.66 | 395.56 |  | 79.11
|  | 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0.03 |  | 0.06 | 58.53 | 1.66 | 97.16 |  | 5.83
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.02 |  | 0.04 | 56.11 | 1.54 | 86.41 |  | 3.46
|  | 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная | т | 0.0004 |  | 0.0008 | 61265.39 | 1.44 | 88222.16 |  | 70.58
|  | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0.0001 |  | 0.0002 | 80020.98 | 1.29 | 103227.06 |  | 20.65
|  | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 | 100 ШТ | 0.06 |  | 0.12 | 1031.73 | 1.34 | 1382.52 |  | 165.9
|  | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор | ШТ | 0 |  | 0
|  | 07.2.02.05 | Траверсы стальные | т | 0 |  | 0
|  | 07.2.07.13 | Хомуты стальные | кг | 0 |  | 0
|  | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | 0 |  | 0
|  | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые | ШТ | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.07 | Детали крепления | кг | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.21 | Штыри | ШТ | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.23 | Металлические плакаты | ШТ | 0 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 32920.23
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 15213.77
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 15670.18
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 9128.26
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 28859.335 |  | 57718.67 |  |  | 3371.87 | 1964.2 | 57718.67 | 17360.93 | = | 10611 | 4602.77 | = | 345.53 |  | 15670.18 | 9128.26 | 1
13 | 13 | ГЭСН 33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.372 |  | 0.372
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 35.3846 |  |  |  |  | 18467.37
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0.99 |  | 0.36828 |  |  | 433.57 |  | 159.68
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 47.29 |  | 17.5919 |  |  | 473.35 |  | 8327.12
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 23.42 |  | 8.7122 |  |  | 533.01 |  | 4643.71
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 23.42 |  | 8.7122 |  |  | 612.57 |  | 5336.86
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 4907.13
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 9.2591 |  |  |  |  | 4986.24 | [14 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.75 |  | 0.279 |  |  | 1595.2 |  | 445.06
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.75 |  | 0.279 |  |  | 715.99 |  | 199.76 | [14 empty] | 1
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.81 |  | 0.30132 | 11.45 | 1.46 | 16.72 |  | 5.04
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 22.74 |  | 8.4593 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 4252.99
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 22.74 |  | 8.4593 |  |  | 533.01 |  | 4508.88 | [14 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.59 |  | 0.21948 |  |  | 640.84 |  | 140.65
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.59 |  | 0.21948 |  |  | 533.01 |  | 116.99 | [14 empty] | 1
|  | 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт | маш.-ч | 0.81 |  | 0.30132 |  |  | 210.38 |  | 63.39
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.81 |  | 0.30132 |  |  | 533.01 |  | 160.61 | [14 empty] | 1
|  | 20.1.01.01 | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ | ШТ | 0 |  | 0
|  | 20.1.01.11 | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ | ШТ | 0 |  | 0
|  | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ | 1000 м | 0 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 28360.74
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 23453.61
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 24157.22
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 14072.17
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 179005.7258 |  | 66590.13 |  |  | 1673.46 | 974.83 | 66590.13 | 4907.13 | = | 18467.37 | 4986.24 | = | 0 |  | 24157.22 | 14072.17 | 1
14 | 14 | ГЭСН 33-04-017-03 | При изменении количества опор на 1 км ВЛИ добавлять или исключать: к норме 33-04-017-01 | ШТ | 2 |  | 2
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 3.62 |  |  |  |  | 1892.52
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 0.91 |  | 1.82 |  |  | 473.35 |  | 861.5
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 0.45 |  | 0.9 |  |  | 533.01 |  | 479.71
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 0.45 |  | 0.9 |  |  | 612.57 |  | 551.31
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 442.43
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.88 |  |  |  |  | 469.05 | [14 empty] | 1
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0.44 |  | 0.88 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 442.43
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.44 |  | 0.88 |  |  | 533.01 |  | 469.05 | [14 empty] | 1
|  | 20.1.01.01 | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ | ШТ | 0 |  | 0
|  | 20.1.01.11 | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ | ШТ | 0 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2804
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 2361.57
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 2432.42
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 1416.94
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 3326.68 |  | 6653.36 |  |  | 4433 | 2582.33 | 6653.36 | 442.43 | = | 1892.52 | 469.05 | = | 0 |  | 2432.42 | 1416.94 | 1
15 | 15 | ГЭСН 33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.442 |  | 0.442
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 50.4516 |  |  |  |  | 26330.88
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0.99 | 1.2 | 0.5251 |  |  | 433.57 |  | 227.67
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 47.29 | 1.2 | 25.0826 |  |  | 473.35 |  | 11872.86
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 23.42 | 1.2 | 12.422 |  |  | 533.01 |  | 6621.03
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 23.42 | 1.2 | 12.422 |  |  | 612.57 |  | 7609.32
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 6996.61
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 13.2017 |  |  |  |  | 7109.4 | [14 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.75 | 1.2 | 0.3978 |  |  | 1595.2 |  | 634.57
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.75 | 1.2 | 0.3978 |  |  | 715.99 |  | 284.82 | [14 empty] | 1
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.81 | 1.2 | 0.42962 | 11.45 | 1.46 | 16.72 |  | 7.18
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 22.74 | 1.2 | 12.0613 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 6063.94
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 22.74 | 1.2 | 12.0613 |  |  | 533.01 |  | 6428.79 | [14 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.59 | 1.2 | 0.31294 |  |  | 640.84 |  | 200.54
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.59 | 1.2 | 0.31294 |  |  | 533.01 |  | 166.8 | [14 empty] | 1
|  | 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт | маш.-ч | 0.81 | 1.2 | 0.42962 |  |  | 210.38 |  | 90.38
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.81 | 1.2 | 0.42962 |  |  | 533.01 |  | 228.99 | [14 empty] | 1
|  | 20.1.01.01 | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ | ШТ | 0 |  | 0
|  | 20.1.01.11 | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ | ШТ | 0 |  | 0
|  | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ | 1000 м | 0 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 40436.89
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 33440.28
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 34443.49
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 20064.17
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 214806.6742 |  | 94944.55 |  |  | 1988.36 | 1158.27 | 94944.55 | 6996.61 | = | 26330.88 | 7109.4 | = | 0 |  | 34443.49 | 20064.17 | 1
16 | 16 | ГЭСН 33-04-017-03 | При изменении количества опор на 1 км ВЛИ добавлять или исключать: к норме 33-04-017-01 | ШТ | 1 |  | 1
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 2.172 |  |  |  |  | 1135.52
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 0.91 | 1.2 | 1.092 |  |  | 473.35 |  | 516.9
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 0.45 | 1.2 | 0.54 |  |  | 533.01 |  | 287.83
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 0.45 | 1.2 | 0.54 |  |  | 612.57 |  | 330.79
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 265.46
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.528 |  |  |  |  | 281.43 | [14 empty] | 1
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0.44 | 1.2 | 0.528 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 265.46
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.44 | 1.2 | 0.528 |  |  | 533.01 |  | 281.43 | [14 empty] | 1
|  | 20.1.01.01 | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ | ШТ | 0 |  | 0
|  | 20.1.01.11 | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ | ШТ | 0 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1682.41
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 1416.95
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1459.46
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 850.17
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 3992.04 |  | 3992.04 |  |  | 2216.5 | 1291.16 | 3992.04 | 265.46 | = | 1135.52 | 281.43 | = | 0 |  | 1459.46 | 850.17 | 1
17 | 17 | ГЭСН 15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.06612 |  | 0.06612
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.2695 |  |  |  |  | 616.06
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч. | 19.2 |  | 1.2695 |  |  | 485.28 |  | 616.06
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 2.16
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0039672 |  |  |  |  | 2.07 | [14 empty] | 1
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0006612 | 37.32 | 1.52 | 56.73 |  | 0.04
|  | 4-100-030 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч. | 0.01 |  | 0.0006612 |  |  | 464.22 |  | 0.31 | [14 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 |  | 0.003306 |  |  | 640.84 |  | 2.12
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.05 |  | 0.003306 |  |  | 533.01 |  | 1.76 | [14 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 101.98
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0.24 |  | 0.015869 | 2507.62 | 1.31 | 3284.98 |  | 52.13
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 |  | 0.052896 | 531.44 | 1.31 | 696.19 |  | 36.83
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.21 |  | 0.013885 | 56.11 | 1.54 | 86.41 |  | 1.2
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.005 |  | 0.0003306 | 24995.33 | 1.43 | 35743.32 |  | 11.82
|  | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0267 |  | 0.0017654
|  | 14.5.05.01 | Олифы комбинированные | т | 0.0103 |  | 0.000681
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 722.27
17.1 | 17.1 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.0267 |  | 0.0017654 | 80322.25 | 1.34 | 107631.82 |  | 190.01 |  | 0 | 0 | 190.01 | [5 empty] | 190.01 |  | 0 | 0 | 1
17.2 | 17.2 | 14.5.05.01-0001 | Олифа для высококачественной окраски (25 % натуральной, 75 % комбинированной) | т | 0.0103 |  | 0.000681 | 82967.99 | 1.22 | 101220.95 |  | 68.93 |  | 0 | 0 | 68.93 | [5 empty] | 68.93 |  | 0 | 0 | 1
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 618.13
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 618.13
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 302.88
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 28769.2075 |  | 1902.22 |  |  | 98.03 | 48.03 | 1643.28 | 2.16 | = | 616.06 | 2.07 | = | 101.98 |  | 618.13 | 302.88 | 1
18 | 18 | ГЭСН 13-03-002-15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 | 100 м2 | 0.026 |  | 0.026
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.10166 |  |  |  |  | 61.46
|  | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч. | 3.91 |  | 0.10166 |  |  | 604.61 |  | 61.46
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 1.07
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.00104 |  |  |  |  | 0.58 | [14 empty] | 1
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 |  | 0.00026 | 6.62 | 1.46 | 9.67 |  | 0
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.00026 |  |  | 1555.93 |  | 0.4
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 0.01 |  | 0.00026 |  |  | 612.57 |  | 0.16 | [14 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 |  | 0.00078 |  |  | 640.84 |  | 0.5
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.03 |  | 0.00078 |  |  | 533.01 |  | 0.42 | [14 empty] | 1
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 |  | 0.02912 | 4.52 | 1.3 | 5.88 |  | 0.17
|  | 4 | М | [8 empty] | 27.09
|  | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0.009 |  | 0.000234 | 80020.98 | 1.29 | 103227.06 |  | 24.16
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1.3 |  | 0.0338 | 60.6 | 1.43 | 86.66 |  | 2.93
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 90.2
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 62.04
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 58.32
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 31.64
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 6929.2308 |  | 180.16 |  |  | 42.78 | 23.21 | 180.16 | 1.07 | = | 61.46 | 0.58 | = | 27.09 |  | 58.32 | 31.64 | 1
|  |  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 333175.37
в том числе
|  |  | оплата труда | [8 empty] | 131390.94
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 196386.32
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 140162.84
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 56223.48
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 5398.11
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 5398.11
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 187614.42
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 193218.73
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 112495.07
|  |  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  |  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 638889.17
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 263.9975
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 96.0737
Раздел: Материалы
29 | 29 | Письмо РМР/МВ/03/ВН-197 от 23.05.2025г. | Провод СИПн-2 3х70+1х70 395,03 = 376 + 3% Трансп + 2% Заг.скл | м | 752 |  | 752 |  |  | 395.03 |  | 297062.56
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 395.03 |  | 297062.56 |  |  | 0 | 0 | 297062.56 | 0 | = | 0 | 0 | = | 297062.56 | 297062.56 | 0 | 0 | 1
30 | 30 | Письмо РМР/МВ/03/ВН-197 от 23.05.2025г. | Провод СИПн-4 4х16 101,84 = 96,93 + 3% Трансп + 2% Заг.скл | м | 102 |  | 102 |  |  | 101.84 |  | 10387.68
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 101.84 |  | 10387.68 |  |  | 0 | 0 | 10387.68 | 0 | = | 0 | 0 | = | 10387.68 | 10387.68 | 0 | 0 | 1
31 | 31 | Письмо РМР/МВ/03/ВН-197 от 23.05.2025г. | Стойка СВ-95-3-Ат 12 593,29 = 11 986,76 + 3% Трансп + 2% Заг.скл | шт. | 36 |  | 36 |  |  | 12593.29 |  | 453358.44
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 12593.29 |  | 453358.44 |  |  | 0 | 0 | 453358.44 | 0 | = | 0 | 0 | = | 453358.44 | 453358.44 | 0 | 0 | 1
32 | 32 | Письмо РМР/МВ/03/ВН-197 от 23.05.2025г. | Стойка СВ-110-5-Ат 15 911,73 = 15 145,38 + 3% Трансп + 2% Заг.скл | шт. | 6 |  | 6 |  |  | 15911.73 |  | 95470.38
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 15911.73 |  | 95470.38 |  |  | 0 | 0 | 95470.38 | 0 | = | 0 | 0 | = | 95470.38 | 95470.38 | 0 | 0 | 1
33 | 33 | ТЦ_08.3.04.02_50_5036090504_26.01.2026_02_4.3 | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 19.95 |  | 19.95 |  |  | 1062.33 |  | 21193.48
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 1062.3298 |  | 21193.48 |  |  | 0 | 0 | 21193.48 | 0 | = | 0 | 0 | = | 21193.48 | 21193.48 | 0 | 0 | 1
34 | 34 | ТЦ_22.2.02.23_50_5036090504_26.01.2026_02_7.3 | Стяжка Х89 | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 4934 |  | 9868
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 4934 |  | 9868 |  |  | 0 | 0 | 9868 | 0 | = | 0 | 0 | = | 9868 | 9868 | 0 | 0 | 1
36 | 36 | ТЦ_25.2.02.11_50_5036090504_26.01.2026_02_11.3 | Лента F207 | м | 82 |  | 82 |  |  | 172.03 |  | 14106.46
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 172.03 |  | 14106.46 |  |  | 0 | 0 | 14106.46 | 0 | = | 0 | 0 | = | 14106.46 | 14106.46 | 0 | 0 | 1
37 | 37 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_12.3 | Бугель NB20 | шт. | 82 |  | 82 |  |  | 49.91 |  | 4092.62
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 49.91 |  | 4092.62 |  |  | 0 | 0 | 4092.62 | 0 | = | 0 | 0 | = | 4092.62 | 4092.62 | 0 | 0 | 1
38 | 38 | ТЦ_59.1.25.03_50_5036090504_26.01.2026_02_13.3 | Комплект промежуточной подвески ES 1500E | шт. | 9 |  | 9 |  |  | 864.12 |  | 7777.08
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 864.12 |  | 7777.08 |  |  | 0 | 0 | 7777.08 | 0 | = | 0 | 0 | = | 7777.08 | 7777.08 | 0 | 0 | 1
40 | 40 | ТЦ_59.1.25.03_50_5036090504_26.01.2026_02_15.3 | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 | шт. | 20 |  | 20 |  |  | 1139.9 |  | 22798
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 1139.9 |  | 22798 |  |  | 0 | 0 | 22798 | 0 | = | 0 | 0 | = | 22798 | 22798 | 0 | 0 | 1
41 | 41 | ТЦ_20.2.02.07_50_5036090504_26.01.2026_02_28.3 | Зажим анкерный DN123 | шт. | 6 |  | 6 |  |  | 183.86 |  | 1103.16
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 183.86 |  | 1103.16 |  |  | 0 | 0 | 1103.16 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1103.16 | 1103.16 | 0 | 0 | 1
42 | 42 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_24.3 | Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером PC 481 | шт. | 16 |  | 16 |  |  | 1196 |  | 19136
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 1196 |  | 19136 |  |  | 0 | 0 | 19136 | 0 | = | 0 | 0 | = | 19136 | 19136 | 0 | 0 | 1
44 | 44 | ТЦ_59.1.25.03_50_5036090504_26.01.2026_02_20.3 | Зажим ответвительный Р70 | шт. | 20 |  | 20 |  |  | 492.47 |  | 9849.4
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 492.47 |  | 9849.4 |  |  | 0 | 0 | 9849.4 | 0 | = | 0 | 0 | = | 9849.4 | 9849.4 | 0 | 0 | 1
45 | 45 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_21.3 | Стяжной хомут Е260 | шт. | 180 |  | 180 |  |  | 15.76 |  | 2836.8
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 15.76 |  | 2836.8 |  |  | 0 | 0 | 2836.8 | 0 | = | 0 | 0 | = | 2836.8 | 2836.8 | 0 | 0 | 1
48 | 48 | ТЦ_20.2.02.04_50_5036090504_26.01.2026_02_22.3 | Герметичный колпачок СЕ 25.150 | шт. | 15 |  | 15 |  |  | 34.15 |  | 512.25
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 34.15 |  | 512.25 |  |  | 0 | 0 | 512.25 | 0 | = | 0 | 0 | = | 512.25 | 512.25 | 0 | 0 | 1
49 | 49 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_33.3 | Зажим ответвительный Р645 | шт. | 8 |  | 8 |  |  | 404.48 |  | 3235.84
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 404.48 |  | 3235.84 |  |  | 0 | 0 | 3235.84 | 0 | = | 0 | 0 | = | 3235.84 | 3235.84 | 0 | 0 | 1
50 | 50 | ТЦ_22.2.02.23_77_7725763637_16.02.2026_02_43.3 | Траверса ТН18 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 180.32 |  | 180.32
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 180.32 |  | 180.32 |  |  | 0 | 0 | 180.32 | 0 | = | 0 | 0 | = | 180.32 | 180.32 | 0 | 0 | 1
52 | 52 | ТЦ_59.1.25.03_50_5036090504_26.01.2026_02_23.3 | Герметичный колпачок CE 6.35 | шт. | 8 |  | 8 |  |  | 31.52 |  | 252.16
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 31.52 |  | 252.16 |  |  | 0 | 0 | 252.16 | 0 | = | 0 | 0 | = | 252.16 | 252.16 | 0 | 0 | 1
57 | 57 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_19.3 | Зажим ПС-2-1 | шт. | 13 |  | 13 |  |  | 232.45 |  | 3021.85
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 232.45 |  | 3021.85 |  |  | 0 | 0 | 3021.85 | 0 | = | 0 | 0 | = | 3021.85 | 3021.85 | 0 | 0 | 1
|  |  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 976242.48
в том числе
|  |  | оплата труда | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 976242.48
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 976242.48
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  |  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 976242.48
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 976242.48
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО АКТУ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 1615131.65
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 1309417.85
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 131390.94
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 196386.32
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 140162.84
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 56223.48
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 981640.59
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 981640.59
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 187614.42
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 193218.73
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 112495.07
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  |  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО по акту | [8 empty] | 1615131.65
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 1309417.85
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 131390.94
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 196386.32
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 140162.84
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 56223.48
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 981640.59
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 981640.59
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 187614.42
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 193218.73
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 112495.07
|  |  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  |  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 976242.48
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 263.9975
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 96.0737
в том числе:
[9 empty] | СМР |  |  | 1615131.65
[9 empty] | Оборудование |  |  | 0
[9 empty] | Прочие |  |  | 0
|  |  | Итого СМР | [7 empty] | 1615131.65
|  |  | Временные здания и сооружения | [6 empty] | 0% | 0
|  |  | Итого СМР с ВЗиС | [7 empty] | 1615131.65
|  |  | Зимнее удорожание | [6 empty] | 0% | 0
|  |  | Итого СМР с ЗУ | [7 empty] | 1615131.65
|  |  | Итого СМР с коэффициентом дефлятором Кд | [6 empty] | 1 | 1615131.65
|  |  | Итого СМР с коэффицинентом приведения Кп | [6 empty] | 1 | 1615131.65
|  |  | Итого СМР с коэффициентом тендерного снижения Ктен | [6 empty] | 0.995 | 1607055.99 |  | 588044.03 | [14 empty] | 1607055.99
|  |  | Итого оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | Итого оборудование с Ктен | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого прочие | [7 empty] | 0
|  |  | Итого прочие с Кд | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого прочие с Кп | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого прочие с Ктен | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Всего по акту | [7 empty] | 1607055.99
|  | Сдал | Генеральный директор |  |  |  |  | Карьков А.Г.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
|  | Принял | Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС |  |  |  |  | Кузнецов С.А.

## КС-3
Smeta.RU (495) 974-1589 | [5 empty] | Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Коды
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 322001
Инвестор |  | ПАО "Россети Московский регион", 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 3, строение 2, +7 (495) 662-40-70 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик (генподрядчик) |  | ПАО "Россети Московский регион", 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 3, строение 2, +7 (495) 662-40-70 | [5 empty] | по ОКПО | 75273098
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (субподрядчик) |  | ООО "Энергомастер", 140600, Московская область, г. Зарайск, 2-ой Шоссейный переулок, д.20 | [5 empty] | по ОКПО | 70393604
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35 | [5 empty] | по ОКПО
наименование, адрес
Объект |  | ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35 | [5 empty] | по ОКПО
|  | наименование, адрес |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер |  | 617-ЭМ
[7 empty] | дата |  | 28.07.2025
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[7 empty] | с |  | по
1
СПРАВКА
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
№ п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат
[5 empty] | с начала проведения работ |  | с начала года по отчетный период включительно |  | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:
| в базовых ценах |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | ПИР |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Строительно-монтажные работы |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Прочие (вынос трассы) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Прочие (вынос трассы) |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Прочие (Плата за вырубку зеленых насаждений) |  |  |  | 0 |  | 0
| в текущих ценах |  |  |  | 2122553.26 |  | 2122553.26 |  | 2122553.26
1 | ПИР |  |  |  | 187314.98 |  | 187314.98 |  | 187314.98 | 187314.98 | 187314.98
2 | Строительно-монтажные работы |  |  |  | 1925285.67 |  | 1925285.67 |  | 1925285.67 | 1925285.67
3 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Прочие (вынос трассы) |  |  |  | 9952.61 |  | 9952.61 |  | 9952.61 | 9952.61
5 | ПНР |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Прочие (Плата за вырубку зеленых насаждений) |  |  |  | 0 |  | 0
Итого | [8 empty] | 2122553.26
Сумма НДС | [8 empty] | 466961.72 | 466961.72
Всего с учетом НДС | [8 empty] | 2589514.98 | 2589514.98
Заказчик (генподрядчик) |  | Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС | [5 empty] | Кузнецов С.А.
|  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подпись
МП
Подрядчик (субподрядчик) |  | Генеральный директор | [5 empty] | Карьков А.Г.
|  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подпись
МП

## Акт_ПИР
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энергомастер» (ООО «Энергомастер») |  |  |  | Заказчик: ПАО «Россети Московский регион»
Юридический адрес: 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр.2
Юридический и почтовый адрес: 140600, Московская область, г.Зарайск, 2-й Шоссейный переулок д.20
Почтовый адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13
Банк: Промсвязьбанк» (ПАО) г. Москва, БИК: 044525555;
ИНН 5036065113
р/с 40702810400000272622; |  |  |  | КПП 503102002
к/с 30101810400000000555; |  |  |  | р/сч 40702810538260019960
ИНН 5014009147; ОГРН 1045002850375; |  |  |  | ПАО Сбербанк, г. Москва
ОКПО 70393604; ОКВЭД 43.21; 33.14;33.20;35.12;35.13;35.14;42.21;42.22.2;46.69.5;47.54;49.41.1;71.11.1;71.12;71.12.1;71.20.4;71.20.8;71.20.9 |  |  |  | к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКТМО: 46729000001; |  |  |  | Телефон/факс: 8(496) 514-52-60, 516-71-34 8(495) 662-40-70
ОКОПФ: 12300, ОКФС: 16.
Телефон/факс: (910) 409-00-76/8(496)66- 2-58-79
Акт № |  |  |  |  | 1
сдачи-приёмки выполненных работ по договору
№ 617-ЭМ от 28.07.2025 г.
Объект: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
г. Зарайск | [6 empty] | _______________2026 г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЗАКАЗЧИКА – заместитель директора по капительному строительству Восточных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион» Кузнецов Сергей Александрович, с одной стороны и представитель ПОДРЯДЧИКА – генерального директора ООО «Энергомастер» Карьков Андрей Геннадьевич, с другой стороны, составили настоящий АКТ о нижеследующем:
1. Подрядчик сдал Заказчику проектную продукцию в объемах, приведенных ниже. Проектная документация выполнена, удовлетворяет условиям договора и в надлежащем виде оформлена.
№ п/п | Наименование видов и этапов выполненных работ |  |  |  |  | Стоимость выполненных работ в ценах 2001г, руб |  |  | Стоимость выполненных работ в текущих ценах, руб |  | стоимость ПИР | кол-во
1 | Проектные работы |  |  |  |  | 0 |  |  | 93328.25 | факт
2 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 0 |  |  | 94928.01
| Итого |  |  |  |  | 0 |  |  | 188256.26 | из договора
Итого с коэффициентом тендерного снижения |  |  | 0.995 | [5 empty] | 187314.98 | 187314.98
Итого с коэффициентом приведения к договорной цене |  |  | 1 | [5 empty] | 187314.98 |  | 8.4356
НДС 22% | [8 empty] | 41209.2956
Всего с НДС | [8 empty] | 228524.28
Сдача документации промежуточная, окончательная (нужное подчеркнуть).
2. Всего подлежит к оплате по данному акту:
187 314,98 (Сто восемьдесят семь тысяч триста четырнадцать рублей 98 копеек), кроме того НДС 22% – 41 209,30 (Сорок одна тысяча двести девять рублей 30 копеек), всего 228 524,28 (Двести двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 28 копеек) | [12 empty] | 117058.11
(сумма прописью)
Работу принял | [7 empty] | Работу сдал
Заказчик: | [7 empty] | Подрядчик:
|  | Кузнецов С.А. | [6 empty] | Карьков А.Г.
| М.П. | [6 empty] | М.П.

## АКТ вынос
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энергомастер» (ООО «Энергомастер») |  |  |  | Заказчик: ПАО «Россети Московский регион»
Юридический адрес: 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр.2
Юридический и почтовый адрес: 140600, Московская область, г.Зарайск, 2-й Шоссейный переулок д.20
Почтовый адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13
Банк: Промсвязьбанк» (ПАО) г. Москва, БИК: 044525555;
ИНН 5036065113
р/с 40702810400000272622; |  |  |  | КПП 503102002
к/с 30101810400000000555; |  |  |  | р/сч 40702810538260019960
ИНН 5014009147; ОГРН 1045002850375; |  |  |  | ПАО Сбербанк, г. Москва
ОКПО 70393604; ОКВЭД 43.21; 33.14;33.20;35.12;35.13;35.14;42.21;42.22.2;46.69.5;47.54;49.41.1;71.11.1;71.12;71.12.1;71.20.4;71.20.8;71.20.9 |  |  |  | к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКТМО: 46729000001; |  |  |  | Телефон/факс: 8(496) 514-52-60, 516-71-34 8(495) 662-40-70
ОКОПФ: 12300, ОКФС: 16.
Телефон/факс: (910) 409-00-76/8(496)66- 2-58-79
Акт № |  |  |  |  | 2
сдачи-приёмки выполненных работ по договору
№ 617-ЭМ от 28.07.2025 г.
Объект : Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
г. Зарайск | [6 empty] | _______________2026 г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЗАКАЗЧИКА – заместитель директора по капитальному строительству Восточных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион» Кузнецов Сергей Александрович, с одной стороны и представитель ПОДРЯДЧИКА – генерального директора ООО «Энергомастер» Карьков Андрей Геннадьевич, с другой стороны, составили настоящий АКТ о нижеследующем:
1. Подрядчик сдал Заказчику подготовительные работы в объемах, приведенных ниже. Подготовительные работы выполнены, удовлетворяют условиям договора и в надлежащем виде оформлены.
№ п/п | Наименование видов и этапов выполненных работ |  |  |  |  | Стоимость выполненных работ в ценах 2001г, руб |  |  | Стоимость выполненных работ в текущих ценах, руб
1 | Подготовительные работы (вынос трассы) |  |  |  |  | 0 |  |  | 10002.62
| Итого |  |  |  |  | 0 |  |  | 10002.62
Итого с коэффициентом тендерного снижения |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9952.61 | 9952.61 | 0
| Итого с коэффициентом приведения к договорной цене 0,9091099142 | [7 empty] | 0
| НДС 22% | [7 empty] | 2189.57
| Всего с НДС | [7 empty] | 12142.18
2. Всего подлежит к оплате по данному акту:
9 952,61 (Девять тысяч девятьсот пятьдесят два рубля 61 копейка), кроме того НДС 22% – 2 189,57 (Две тысячи сто восемьдесят девять рублей 57 копеек), всего 12 142,18 (Двенадцать тысяч сто сорок два рубля 18 копеек)
(сумма прописью)
Заказчик: |  |  |  |  | Подрядчик:
|  | Кузнецов С.А. | [6 empty] | Карьков А.Г.
| М.П. | [6 empty] | М.П.

## Акт_об окончании работ
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ФАБИ» (ООО «ФАБИ») |  |  | Заказчик: Восточные электрические сети – филиал ПАО «Россети Московский регион»
Юридический и почтовый адрес: 140200 Московская область, г.Воскресенск, ул.2-я Куйбышева, д.2 |  |  | Юридический адрес: 115114, Российская Федерация, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр.2
Банк: ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, БИК:044525555; |  |  | Почтовый адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13
р/с 40702810980370466701; |  |  | ИНН 5036065113, КПП 503102002,
к/с 30101810400000000555; |  |  | р/сч 40702810538260019960
ОГРН 1035001303402; |  |  | в ПАО Сбербанк г.Москва
ОКПО 33021678; ОКВЭД 45.31 45.33 74.20.13 51.53.24 |  |  | Кор.счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКАТО: 46206501000;
ОКОПФ: 65, ОКФС: 16.
Телефон/факс:(49644) 96-096, 96-097, 96-098
Акт от |  |  | _______________2026 г.
о выполнении всех работ
№ 617-ЭМ от 28.07.2025 г.
Объект: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика, Генеральный директор ООО «Энергомастер» Карьков Андрей Геннадьевич, с одной стороны, и представитель Заказчика, заместитель директора по капитальному строительству филиала «Восточные электрические сети» ПАО "Россети Московский регион" Кузнецов Сергей Александрович, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий акт о том, что Подрядчик выполнил свои обязательства по выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по договору в полном объеме на общую сумму 2 589 514,98 (Два миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот четырнадцать рублей 98 копеек), в том числе НДС 22% – 466 961,72 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 72 копейки)
Заказчик произвел оплату выполненных работ в сумме 0,00 руб., в том числе НДС 0,00 руб. | [5 empty] | 2589514.98
В пользу Подрядчика в качестве окончательного расчета подлежит выплате задолженность Заказчика в сумме 2 589 514,98 (Два миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот четырнадцать рублей 98 копеек), в том числе НДС 22% – 466 961,72 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 72 копейки) | [5 empty] | 466961.72
Настоящий акт применяется в целях окончательного расчета в соответствии с условиями Договора, при этом период проведения строительно-монтажных работ по Договору считается оконченным в дату подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (ввода объекта в эксплуатацию)
Настоящий АКТ составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны
Подрядчик |  |  |  | Заказчик:
|  | Карьков А.Г. |  |  | Кузнецов С.А.
| М.П. |  |  | М.П.

## Форма № КС-6а
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.1999 года № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322006
Заказчик |  | ПАО "Россети Московский регион", 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 3, строение 2, +7 (495) 662-40-70 | [5 empty] | по ОКПО | 75273098
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 70393604
Подрядчик |  | ООО "Энергомастер", 140600, Московская область, г. Зарайск, 2-ой Шоссейный переулок, д.20 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35 | [10 empty] | Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
наименование, адрес
Объект |  | Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35 | [10 empty] | Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
|  | наименование |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда (контракт) |  |  | номер | 617-ЭМ
[8 empty] | дата | 2025-07-28
Вид операции
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | ЗА | 2026 |  |  |  |  | ГОД
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 1925285.67 |  | руб
Составил
должность, подпись, расшифровка подписи
Проверил
должность, подпись, расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Коли-чество работ по смете | Сметная (договорная) стоимость, руб. | Выполнено работ |  |  | Выполнено за 2026 год
по поря-дку | пози-ции по сме-те | [6 empty] | Апрель
[8 empty] | Коли-чество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполне-нных работ с начала строите-льства, руб. | Объем | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Локальная смета. Демонтажные работы
Раздел. Демонтажные работы ВЛ-0,38 кВ
1 | 1 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (2х проводов А16) | 33-04-040-01 | ШТ | 2343.61 | 7 | 16405.25 | 7 | 16405.25 | 16405.25 | 7 | 16405.25
2 | 2 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | 33-04-040-02 | ШТ | 334.2 | -7 | -2339.42 | -7 | -2339.42 | -2339.42 | -7 | -2339.42
3 | 3 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (2х проводов А16) | 33-04-040-01 | ШТ | 2812.33 | 10 | 28123.31 | 10 | 28123.31 | 28123.31 | 10 | 28123.31
4 | 4 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | 33-04-040-02 | ШТ | 401.05 | -10 | -4010.48 | -10 | -4010.48 | -4010.48 | -10 | -4010.48
5 | 5 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (4х проводов А16) | 33-04-040-01 | ШТ | 2343.62 | 1 | 2343.62 | 1 | 2343.62 | 2343.62 | 1 | 2343.62
6 | 6 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | 33-04-040-02 | ШТ | 334.22 | 1 | 334.22 | 1 | 334.22 | 334.22 | 1 | 334.22
7 | 7 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (4х проводов А16) | 33-04-040-01 | ШТ | 2812.33 | 3 | 8436.98 | 3 | 8436.98 | 8436.98 | 3 | 8436.98
8 | 8 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | 33-04-040-02 | ШТ | 401.06 | 3 | 1203.17 | 3 | 1203.17 | 1203.17 | 3 | 1203.17
9 | 9 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | 33-04-017-01 | 1000 М | 150364.63 | 0.041 | 6164.95 | 0.041 | 6164.95 | 6164.95 | 0.041 | 6164.95
10 | 10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (АВБШв-1 4х16) | м08-02-147-01 | 100 м | 9164.5 | 0.02 | 183.29 | 0.02 | 183.29 | 183.29 | 0.02 | 183.29
11 | 11 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | 33-04-041-02 | ответвление | 1018.07 | 11 | 11198.81 | 11 | 11198.81 | 11198.81 | 11 | 11198.81
12 | 12 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | 33-04-041-03 | ответвление | 1596.61 | 2 | 3193.22 | 2 | 3193.22 | 3193.22 | 2 | 3193.22
13 | 13 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | м08-03-573-04 | ШТ | 2915.48 | 3 | 8746.45 | 3 | 8746.45 | 8746.45 | 3 | 8746.45
14 | 14 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (СИП-4) | м08-02-146-01 | 100 м | 25777.83 | 0.3 | 7733.35 | 0.3 | 7733.35 | 7733.35 | 0.3 | 7733.35
15 | 15 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | м08-03-600-01 | ШТ | 364.99 | 11 | 4014.85 | 11 | 4014.85 | 4014.85 | 11 | 4014.85
16 | 16 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | м08-03-600-02 | ШТ | 845.24 | 1 | 845.24 | 1 | 845.24 | 845.24 | 1 | 845.24
17 | 17 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | 33-04-014-02 | ШТ | 3943.19 | 6 | 23659.13 | 6 | 23659.13 | 23659.13 | 6 | 23659.13
18 | 18 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | 33-04-042-04 | ШТ | 6176.15 | 5 | 30880.77 | 5 | 30880.77 | 30880.77 | 5 | 30880.77
19 | 19 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | 33-04-042-04 | ШТ | 7411.39 | 9 | 66702.49 | 9 | 66702.49 | 66702.49 | 9 | 66702.49
20 | 20 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | 33-04-042-05 | ШТ | 11240.3 | 2 | 22480.59 | 2 | 22480.59 | 22480.59 | 2 | 22480.59
21 | 21 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | 33-04-042-05 | ШТ | 13488.37 | 4 | 53953.48 | 4 | 53953.48 | 53953.48 | 4 | 53953.48
22 | 22 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 47-1 | 1т груза | 1173.54 | 0.096 | 112.66 | 0.096 | 112.66 | 112.66 | 0.096 | 112.66
23 | 23 | Погрузка в автотранспортное средство: лес круглый | 07-1 | 1т груза | 475.34 | 9.62 | 4572.77 | 9.62 | 4572.77 | 4572.77 | 9.62 | 4572.77
24 | 24 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 03-1 | 1т груза | 387.14 | 11.7 | 4529.54 | 11.7 | 4529.54 | 4529.54 | 11.7 | 4529.54
25 | 25 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км | 01-20-1-01-0039 | 1т груза | 551.35 | 21.416 | 11807.71 | 21.416 | 11807.71 | 11807.71 | 21.416 | 11807.71
26 | 26 | Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную | 47-2 | 1т груза | 972.6 | 0.096 | 93.37 | 0.096 | 93.37 | 93.37 | 0.096 | 93.37
27 | 27 | Разгрузка с автотранспортного средства: лес круглый | 07-2 | 1т груза | 408.52 | 9.62 | 3929.96 | 9.62 | 3929.96 | 3929.96 | 9.62 | 3929.96
28 | 28 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 03-2 | 1т груза | 387.14 | 11.7 | 4529.54 | 11.7 | 4529.54 | 4529.54 | 11.7 | 4529.54
Локальная смета. Строительство ВЛИ-0,38 кВ
Раздел. СМР
29 | 1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 33-04-016-02 | ШТ | 1843.58 | 18 | 33184.42 | 18 | 33184.42 | 33184.42 | 18 | 33184.42
30 | 2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 33-04-016-02 | ШТ | 2212.3 | 24 | 53095.12 | 24 | 53095.12 | 53095.12 | 24 | 53095.12
31 | 3 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 33-04-016-05 | ШТ | 580.52 | 11 | 6385.7 | 11 | 6385.7 | 6385.7 | 11 | 6385.7
32 | 4 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 33-04-016-05 | ШТ | 696.62 | 8 | 5572.95 | 8 | 5572.95 | 5572.95 | 8 | 5572.95
33 | 5 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 33-04-016-06 | ШТ | 680.48 | 3 | 2041.43 | 3 | 2041.43 | 2041.43 | 3 | 2041.43
34 | 6 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (в т.ч. сущ. оп.) | 33-04-016-06 | ШТ | 816.58 | 8 | 6532.62 | 8 | 6532.62 | 6532.62 | 8 | 6532.62
35 | 7 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 33-04-003-01 | ШТ | 7399.53 | 11 | 81394.79 | 11 | 81394.79 | 81394.79 | 11 | 81394.79
36 | 8 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 33-04-003-01 | ШТ | 8844.88 | 8 | 70759.05 | 8 | 70759.05 | 70759.05 | 8 | 70759.05
37 | 9 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 33-04-003-02 | ШТ | 15504.57 | 2 | 31009.13 | 2 | 31009.13 | 31009.13 | 2 | 31009.13
38 | 10 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 33-04-003-02 | ШТ | 18570.92 | 5 | 92854.6 | 5 | 92854.6 | 92854.6 | 5 | 92854.6
39 | 11 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 33-04-003-03 | ШТ | 24078.23 | 1 | 24078.23 | 1 | 24078.23 | 24078.23 | 1 | 24078.23
40 | 12 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 33-04-003-03 | ШТ | 28859.34 | 2 | 57718.67 | 2 | 57718.67 | 57718.67 | 2 | 57718.67
41 | 13 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | 33-04-017-01 | 1000 М | 179005.73 | 0.372 | 66590.13 | 0.372 | 66590.13 | 66590.13 | 0.372 | 66590.13
42 | 14 | При изменении количества опор на 1 км ВЛИ добавлять или исключать: к норме 33-04-017-01 | 33-04-017-03 | ШТ | 3326.68 | 2 | 6653.36 | 2 | 6653.36 | 6653.36 | 2 | 6653.36
43 | 15 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | 33-04-017-01 | 1000 М | 214806.67 | 0.442 | 94944.55 | 0.442 | 94944.55 | 94944.55 | 0.442 | 94944.55
44 | 16 | При изменении количества опор на 1 км ВЛИ добавлять или исключать: к норме 33-04-017-01 | 33-04-017-03 | ШТ | 3992.04 | 1 | 3992.04 | 1 | 3992.04 | 3992.04 | 1 | 3992.04
45 | 17 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 15-04-024-08 | 100 м2 | 24852.99 | 0.06612 | 1643.28 | 0.06612 | 1643.28 | 1643.28 | 0.06612 | 1643.28
45,1 | 17.1 | Эмаль ПФ-115 | 14.4.04.08-0001 | т | 107630 | 0.0017654 | 190.01 | 0.0017654 | 190.01 | 190.01 | 0.0017654 | 190.01
45,2 | 17.2 | Олифа для высококачественной окраски (25 % натуральной, 75 % комбинированной) | 14.5.05.01-0001 | т | 101218.8 | 0.000681 | 68.93 | 0.000681 | 68.93 | 68.93 | 0.000681 | 68.93
46 | 18 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 | 13-03-002-15 | 100 м2 | 6929.23 | 0.026 | 180.16 | 0.026 | 180.16 | 180.16 | 0.026 | 180.16
Раздел. Заземление
47 | 19 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 01-02-057-02 | 100 м3 | 152902.56 | 0.0195 | 2981.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 01-02-061-01 | 100 м3 | 84241.54 | 0.0195 | 1642.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 21 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 33-03-004-01 | ШТ | 1168.74 | 13 | 15193.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 22 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций | 33-04-015-01 | 10 м | 2263.79 | 1.95 | 4414.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел. Монтаж вводов
51 | 23 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 | 33-04-013-01 | ответвление | 2323.57 | 13 | 30206.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 24 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ранее демонтированные) | м08-03-573-04 | ШТ | 4200.22 | 3 | 12600.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52,1 | 24.1 | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 421/пр_2020_п.75_пп.а | % | 11.31 | 6 | 67.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 25 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (ранее демонтированный) | м08-03-600-01 | ШТ | 526.34 | 11 | 5789.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53,1 | 25.1 | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 421/пр_2020_п.75_пп.а | % | 1.54 | 22 | 33.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 26 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (ранее демонтированный) | м08-03-600-02 | ШТ | 1212.44 | 1 | 1212.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54,1 | 26.1 | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 421/пр_2020_п.75_пп.а | % | 3.84 | 2 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 27 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (ранее демонтированный) | м08-02-146-01 | 100 м | 37896.37 | 0.3 | 11368.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55,1 | 27.1 | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 421/пр_2020_п.75_пп.а | % | 61.28 | 0.6 | 36.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 28 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ранее демонтированный) | м08-02-147-01 | 100 м | 16207 | 0.02 | 324.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56,1 | 28.1 | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 421/пр_2020_п.75_пп.а | % | 48.25 | 0.04 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел. Материалы
57 | 29 | Провод СИПн-2 3х70+1х70 | Письмо РМР/МВ/03/ВН-197 от 23.05.2025г. | м | 395.03 | 752 | 297062.56 | 752 | 297062.56 | 297062.56 | 752 | 297062.56
58 | 30 | Провод СИПн-4 4х16 | Письмо РМР/МВ/03/ВН-197 от 23.05.2025г. | м | 101.84 | 102 | 10387.68 | 102 | 10387.68 | 10387.68 | 102 | 10387.68
59 | 31 | Стойка СВ-95-3-Ат | Письмо РМР/МВ/03/ВН-197 от 23.05.2025г. | шт. | 12593.29 | 36 | 453358.44 | 36 | 453358.44 | 453358.44 | 36 | 453358.44
60 | 32 | Стойка СВ-110-5-Ат | Письмо РМР/МВ/03/ВН-197 от 23.05.2025г. | шт. | 15911.73 | 6 | 95470.38 | 6 | 95470.38 | 95470.38 | 6 | 95470.38
61 | 33 | Заземляющий проводник ЗП6 | ТЦ_08.3.04.02_50_5036090504_26.01.2026_02_4.3 | м | 1062.33 | 19.95 | 21193.48 | 19.95 | 21193.48 | 21193.48 | 19.95 | 21193.48
62 | 34 | Стяжка Х89 | ТЦ_22.2.02.23_50_5036090504_26.01.2026_02_7.3 | шт. | 4934 | 2 | 9868 | 2 | 9868 | 9868 | 2 | 9868
63 | 35 | Кронштейн У4 | ТЦ_22.2.02.23_50_5036090504_26.01.2026_02_5.3 | шт. | 4221.16 | 11 | 46432.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 36 | Лента F207 | ТЦ_25.2.02.11_50_5036090504_26.01.2026_02_11.3 | м | 172.03 | 82 | 14106.46 | 82 | 14106.46 | 14106.46 | 82 | 14106.46
65 | 37 | Бугель NB20 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_12.3 | шт. | 49.91 | 82 | 4092.62 | 82 | 4092.62 | 4092.62 | 82 | 4092.62
66 | 38 | Комплект промежуточной подвески ES 1500E | ТЦ_59.1.25.03_50_5036090504_26.01.2026_02_13.3 | шт. | 864.12 | 16 | 13825.92 | 9 | 7777.08 | 7777.08 | 9 | 7777.08
67 | 39 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | ТЦ_59.1.20.01_50_5005066854_13.01.2026_02_14.1 | шт. | 615.15 | 25 | 15378.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 40 | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 | ТЦ_59.1.25.03_50_5036090504_26.01.2026_02_15.3 | шт. | 1139.9 | 20 | 22798 | 20 | 22798 | 22798 | 20 | 22798
69 | 41 | Зажим анкерный DN123 | ТЦ_20.2.02.07_50_5036090504_26.01.2026_02_28.3 | шт. | 183.86 | 6 | 1103.16 | 6 | 1103.16 | 1103.16 | 6 | 1103.16
70 | 42 | Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером PC 481 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_24.3 | шт. | 1196 | 16 | 19136 | 16 | 19136 | 19136 | 16 | 19136
71 | 43 | Зажим Р72 | ТЦ_59.1.25.03_50_5036090504_26.01.2026_02_17.3 | шт. | 573.89 | 27 | 15495.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 44 | Зажим ответвительный Р70 | ТЦ_59.1.25.03_50_5036090504_26.01.2026_02_20.3 | шт. | 492.47 | 20 | 9849.4 | 20 | 9849.4 | 9849.4 | 20 | 9849.4
73 | 45 | Стяжной хомут Е260 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_21.3 | шт. | 15.76 | 180 | 2836.8 | 180 | 2836.8 | 2836.8 | 180 | 2836.8
74 | 46 | Плашечный зажим CD35 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_18.3 | шт. | 232.45 | 45 | 10460.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 47 | Изолированный наконечник CPTAUR 70 | ТЦ_59.1.25.03_50_5036090504_26.01.2026_02_25.3 | шт. | 910.08 | 4 | 3640.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 48 | Герметичный колпачок СЕ 25.150 | ТЦ_20.2.02.04_50_5036090504_26.01.2026_02_22.3 | шт. | 34.15 | 28 | 956.2 | 15 | 512.25 | 512.25 | 15 | 512.25
77 | 49 | Зажим ответвительный Р645 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_33.3 | шт. | 404.48 | 8 | 3235.84 | 8 | 3235.84 | 3235.84 | 8 | 3235.84
78 | 50 | Траверса ТН18 | ТЦ_22.2.02.23_77_7725763637_16.02.2026_02_43.3 | шт. | 180.32 | 1 | 180.32 | 1 | 180.32 | 180.32 | 1 | 180.32
79 | 51 | Хомут Х51 | ТЦ_22.2.02.20_50_5036090504_26.01.2026_02_9.2 | шт. | 1047.69 | 1 | 1047.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 52 | Герметичный колпачок CE 6.35 | ТЦ_59.1.25.03_50_5036090504_26.01.2026_02_23.3 | шт. | 31.52 | 8 | 252.16 | 8 | 252.16 | 252.16 | 8 | 252.16
81 | 53 | Зажим соединительный MJPT70 | ТЦ_22.2.02.23_50_5036090504_26.01.2026_02_29.3 | шт. | 362.46 | 3 | 1087.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 54 | Зажим соединительный MJPT70N | ТЦ_22.2.02.23_50_5005066854_13.01.2026_02_30.1 | шт. | 648.38 | 1 | 648.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 55 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 08.3.08.02-0058 | т | 46414 | 0.14703 | 6824.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 56 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм | 08.3.04.02-0063 | т | 55191.51 | 0.01201 | 662.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 57 | Зажим ПС-2-1 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_19.3 | шт. | 232.45 | 13 | 3021.85 | 13 | 3021.85 | 3021.85 | 13 | 3021.85
Раздел. Материалы для вводов
86 | 58 | Провод СИПн-4 2х16 | Письмо РМР/МВ/03/ВН-197 от 23.05.2025г. | м | 51.56 | 153 | 7888.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 59 | Провод СИПн-4 4х16 | Письмо РМР/МВ/03/ВН-197 от 23.05.2025г. | м | 101.84 | 26 | 2647.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 60 | Лента F207 | ТЦ_25.2.02.11_50_5036090504_26.01.2026_02_11.3 | м | 172.03 | 44 | 7569.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 61 | Бугель NB20 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_12.3 | шт. | 49.91 | 44 | 2196.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 62 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | ТЦ_59.1.20.01_50_5005066854_13.01.2026_02_14.1 | шт. | 615.15 | 12 | 7381.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 63 | Зажим ответвительный Р645 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_33.3 | шт. | 404.48 | 68 | 27504.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 64 | Стяжной хомут Е260 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_21.3 | шт. | 15.76 | 39 | 614.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 65 | Зажим анкерный DN123 | ТЦ_20.2.02.07_50_5036090504_26.01.2026_02_28.3 | шт. | 183.86 | 26 | 4780.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 66 | Зажим ответвительный Р616 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_38.3 | шт. | 336.19 | 30 | 10085.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 67 | Герметичный колпачок CE 6.35 | ТЦ_59.1.25.03_50_5036090504_26.01.2026_02_23.3 | шт. | 31.52 | 30 | 945.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 68 | Плашечный зажим CD35 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_18.3 | шт. | 232.45 | 3 | 697.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Локальная смета. Монтажные работы в ТП
Раздел. СМР
97 | 1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | м08-03-526-02 | ШТ | 3739.93 | 1 | 3739.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97,1 | 1.1 | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 421/пр_2020_п.75_пп.а | % | 10.54 | 2 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 2 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 63 мм | м08-02-409-08 | 100 м | 31657.5 | 0.04 | 1266.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98,1 | 2.1 | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 421/пр_2020_п.75_пп.а | % | 98 | 0.08 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 3 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 | м08-02-412-08 | 100 м | 52967.5 | 0.04 | 2118.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99,1 | 3.1 | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 421/пр_2020_п.75_пп.а | % | 163.88 | 0.08 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 4 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | м08-02-144-05 | 100 ШТ | 23447 | 0.04 | 937.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100,1 | 4.1 | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 421/пр_2020_п.75_пп.а | % | 78.75 | 0.08 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 5 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2 | м08-02-405-03 | 100 м | 61995 | 0.01 | 619.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101,1 | 5.1 | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 421/пр_2020_п.75_пп.а | % | 194.5 | 0.02 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел. Оборудование
102 | 6 | Выключатель автоматический ВА57-35 100А | ТЦ_62.1.01.09_50_5022556136_23.01.2026_02_39.1 | шт. | 8473.83 | 1 | 8473.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел. Материалы
103 | 7 | Провод СИПн-2 3х70+1х70 | Письмо РМР/МВ/03/ВН-197 от 23.05.2025г. | м | 395.03 | 5 | 1975.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 8 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 50-10-11-М УХЛ3 | 20.2.10.04-0007 | 100 ШТ | 4668 | 0.06 | 280.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 9 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм | 20.2.12.03-0002 | м | 107.55 | 4 | 430.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 10 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х50-450 | 21.2.03.05-0076 | 1000 М | 407390 | 0.003 | 1222.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Локальная смета. ПНР ВЛИ-0,38 кВ
Раздел. ПНР
107 | 1 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | п01-11-010-01 | измерение | 1784.25 | 13 | 23195.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | п01-11-011-01 | 100 измерений | 23123.92 | 0.13 | 3006.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 3 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | п01-11-024-01 | ШТ | 1463.1 | 1 | 1463.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | п01-11-013-01 | ШТ | 1784.24 | 1 | 1784.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Локальная смета. ПНР ТП
Раздел. ПНР
111 | 1 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | п01-03-002-05 | ШТ | 3545.43 | 1 | 3545.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | [5 empty] | 2255436.14 |  | 1934960.47 |  |  | 1934960.47
Итого с тендерным снижением 0,99500: | [7 empty] | 1925285.67 |  |  | 1925285.67

## ССР_Т
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель начальника управления капитального строительства филиала Восточные электрические сети ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ Иванов А.Е.
"_____"________________ 2026г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
(наименование стройки, объекта)
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.12
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Подготовительные работы |  |  |  | 10 | 10
2 | 01-01-02 | Демонтажные работы | 298.31 | 21.52 |  |  | 319.83
3 | 01-01-03 | Демонтажные работы в ТП |  |  |  |  | 0
4 | 01-01-04 | Демонтажные работы ТП |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 298.31 | 21.52 | 0 | 10 | 329.83
Глава 2. Основные объекты строительства
3 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ | 1850.05 | 31.44 |  |  | 1881.49
4 | 02-01-02 | Монтажные работы в ТП | 1.98 | 10.67 | 8.47 |  | 21.12
4 | 02-01-03 | Монтажные работы в ТП |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 1852.03 | 42.11 | 8.47 | 0 | 1902.61
Итого: по главам 1-2 |  |  | 2150.34 | 63.63 | 8.47 | 10 | 2232.44
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 2150.34 | 63.63 | 8.47 | 10 | 2232.44
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 2150.34 | 63.63 | 8.47 | 10 | 2232.44
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 2150.34 | 63.63 | 8.47 | 10 | 2232.44
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 2150.34 | 63.63 | 8.47 | 10 | 2232.44
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 2150.34 | 63.63 | 8.47 | 10 | 2232.44
Глава 8. Временные здания и сооружения
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 2150.34 | 63.63 | 8.47 | 10 | 2232.44
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ-0,38 кВ |  |  |  | 29.45 | 29.45
6 | 09-01-02 | ПНР ТП |  |  |  | 3.55 | 3.55
7 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
7 | ГСН 81-05-02-2007 табл.4, п.2.6 | Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% | 40.86 | 1.21 |  |  | 42.07
Итого: по главе 9 |  |  | 40.86 | 1.21 | 0 | 33 | 75.07
Итого: по главам 1-9 |  |  | 2191.2 | 64.84 | 8.47 | 43 | 2307.51
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
8 | Приказ ПАО "РМР" от 01.07.2025 №612 | Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12 |  |  |  | 98.08 | 98.08
9 | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468 | Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9 |  |  |  | 49.38 | 49.38
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 147.46 | 147.46
Итого: по главам 1-10 |  |  | 2191.2 | 64.84 | 8.47 | 190.46 | 2454.97
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
31 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 2191.2 | 64.84 | 8.47 | 190.46 | 2454.97
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
10 | 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 93.33 | 93.33
11 | 12-01-02 | Инженерно-изыскательские работы |  |  |  | 94.93 | 94.93
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 188.26 | 188.26
Итого: по главам 1-12 |  |  | 2191.2 | 64.84 | 8.47 | 378.72 | 2643.23
Непредвиденные затраты
12 | МДС 81-35.2004, раздел IV, п. 4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 65.74 | 1.95 | 0.25 | 11.36 | 79.3
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 65.74 | 1.95 | 0.25 | 11.36 | 79.3
|  | Итого с непредвиденными | 2256.94 | 66.79 | 8.72 | 390.08 | 2722.53
НДС
13 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость | 496.53 | 14.69 | 1.92 | 85.82 | 598.96
41 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 496.53 | 14.69 | 1.92 | 85.82 | 598.96
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 2753.47 | 81.48 | 10.64 | 475.9 | 3321.49
|  | Генеральный директор ООО "Энергомастер" |  |  | Карьков А.Г.
м.п.
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.

## ССР_Т (руб.)
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель начальника управления капитального строительства филиала Восточные электрические сети ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ Иванов А.Е.
"_____"________________ 2026г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
(наименование стройки, объекта)
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.12
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Подготовительные работы |  |  |  | 10002.62 | 10002.62
2 | 01-01-02 | Демонтажные работы | 298305.64 | 21523.18 |  |  | 319828.82
3 | 01-01-03 | Демонтажные работы в ТП |  |  |  |  | 0
4 | 01-01-04 | Демонтажные работы ТП |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 298305.64 | 21523.18 | 0 | 10002.62 | 329831.44
Глава 2. Основные объекты строительства
3 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ | 1850052.9 | 31443.92 |  |  | 1881496.82
4 | 02-01-02 | Монтажные работы в ТП | 1975.15 | 10667.43 | 8473.83 |  | 21116.41
4 | 02-01-03 | Монтажные работы в ТП |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 1852028.05 | 42111.35 | 8473.83 | 0 | 1902613.23
Итого: по главам 1-2 |  |  | 2150333.69 | 63634.53 | 8473.83 | 10002.62 | 2232444.67
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 2150333.69 | 63634.53 | 8473.83 | 10002.62 | 2232444.67
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 2150333.69 | 63634.53 | 8473.83 | 10002.62 | 2232444.67
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 2150333.69 | 63634.53 | 8473.83 | 10002.62 | 2232444.67
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 2150333.69 | 63634.53 | 8473.83 | 10002.62 | 2232444.67
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 2150333.69 | 63634.53 | 8473.83 | 10002.62 | 2232444.67
Глава 8. Временные здания и сооружения
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 2150333.69 | 63634.53 | 8473.83 | 10002.62 | 2232444.67
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ-0,38 кВ |  |  |  | 29448.66 | 29448.66
6 | 09-01-02 | ПНР ТП |  |  |  | 3545.43 | 3545.43
7 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
7 | ГСН 81-05-02-2007 табл.4, п.2.6 | Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% | 40856.34 | 1209.06 |  |  | 42065.4 | 2453695.02
Итого: по главе 9 |  |  | 40856.34 | 1209.06 | 0 | 32994.09 | 75059.49
Итого: по главам 1-9 |  |  | 2191190.03 | 64843.59 | 8473.83 | 42996.71 | 2307504.16
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
8 | Приказ ПАО "РМР" от 01.07.2025 №612 | Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12 |  |  |  | 98083.38 | 98083.38
9 | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468 | Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9 |  |  |  | 49380.59 | 49380.59
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 147463.97 | 147463.97
Итого: по главам 1-10 |  |  | 2191190.03 | 64843.59 | 8473.83 | 190460.68 | 2454968.13
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
31 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 2191190.03 | 64843.59 | 8473.83 | 190460.68 | 2454968.13
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
10 | 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 93328.25 | 93328.25
11 | 12-01-02 | Инженерно-изыскательские работы |  |  |  | 94928.01 | 94928.01
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 188256.26 | 188256.26
Итого: по главам 1-12 |  |  | 2191190.03 | 64843.59 | 8473.83 | 378716.94 | 2643224.39
Непредвиденные затраты
12 | МДС 81-35.2004, раздел IV, п. 4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 65735.7 | 1945.31 | 254.21 | 11361.51 | 79296.73
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 65735.7 | 1945.31 | 254.21 | 11361.51 | 79296.73
|  | Итого с непредвиденными | 2256925.73 | 66788.9 | 8728.04 | 390078.45 | 2722521.12
НДС
13 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость | 496523.66 | 14693.56 | 1920.17 | 85817.26 | 598954.65
41 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 496523.66 | 14693.56 | 1920.17 | 85817.26 | 598954.65
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 2753449.39 | 81482.46 | 10648.21 | 475895.71 | 3321475.77
|  | Генеральный директор ООО "Энергомастер" |  |  | Карьков А.Г.
м.п.
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.

## ССР_Т (руб.) ОСТ
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель начальника управления капитального строительства филиала Восточные электрические сети ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ Иванов А.Е.
"_____"________________ 2026г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
(наименование стройки, объекта)
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.12
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Подготовительные работы |  |  |  |  | 0
2 | 01-01-02 | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
3 | 01-01-03 | Демонтажные работы в ТП |  |  |  |  | 0
4 | 01-01-04 | Демонтажные работы ТП |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
3 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ | 234921.25 | 31443.92 |  |  | 266365.17
4 | 02-01-02 | Монтажные работы в ТП | 1975.15 | 10667.43 | 8473.83 |  | 21116.41
4 | 02-01-03 | Монтажные работы в ТП |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 236896.4 | 42111.35 | 8473.83 | 0 | 287481.58
Итого: по главам 1-2 |  |  | 236896.4 | 42111.35 | 8473.83 | 0 | 287481.58
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 236896.4 | 42111.35 | 8473.83 | 0 | 287481.58
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 236896.4 | 42111.35 | 8473.83 | 0 | 287481.58
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 236896.4 | 42111.35 | 8473.83 | 0 | 287481.58
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 236896.4 | 42111.35 | 8473.83 | 0 | 287481.58
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 236896.4 | 42111.35 | 8473.83 | 0 | 287481.58
Глава 8. Временные здания и сооружения
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 236896.4 | 42111.35 | 8473.83 | 0 | 287481.58
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ-0,38 кВ |  |  |  | 29448.66 | 29448.66
6 | 09-01-02 | ПНР ТП |  |  |  | 3545.43 | 3545.43
7 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
7 | ГСН 81-05-02-2007 табл.4, п.2.6 | Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% | 4501.03 | 800.12 |  |  | 5301.15 | 320475.67
Итого: по главе 9 |  |  | 4501.03 | 800.12 | 0 | 32994.09 | 38295.24
Итого: по главам 1-9 |  |  | 241397.43 | 42911.47 | 8473.83 | 32994.09 | 325776.82
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
8 | Приказ ПАО "РМР" от 01.07.2025 №612 | Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12 |  |  |  | 12803.03 | 12803.03
9 | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468 | Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9 |  |  |  | 6971.62 | 6971.62
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19774.65 | 19774.65
Итого: по главам 1-10 |  |  | 241397.43 | 42911.47 | 8473.83 | 52768.74 | 345551.47
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
31 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 241397.43 | 42911.47 | 8473.83 | 52768.74 | 345551.47
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
10 | 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  |  | 0
11 | 12-01-02 | Инженерно-изыскательские работы |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 241397.43 | 42911.47 | 8473.83 | 52768.74 | 345551.47
Непредвиденные затраты
12 | МДС 81-35.2004, раздел IV, п. 4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 7241.92 | 1287.34 | 254.21 | 1583.06 | 10366.53
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 7241.92 | 1287.34 | 254.21 | 1583.06 | 10366.53
|  | Итого с непредвиденными | 248639.35 | 44198.81 | 8728.04 | 54351.8 | 355918
НДС
13 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость | 54700.66 | 9723.74 | 1920.17 | 11957.4 | 78301.97
41 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 54700.66 | 9723.74 | 1920.17 | 11957.4 | 78301.97
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 303340.01 | 53922.55 | 10648.21 | 66309.2 | 434219.97
|  | Генеральный директор ООО "Энергомастер" |  |  | Карьков А.Г.
м.п.
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.

## 02-01-01 (2)
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
75273098
Инвестор |  | ПАО "Россети Московский регион", 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 3, строение 2, +7 (495) 662-40-70 | [6 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [7 empty] | 75273098
Заказчик |  | ПАО "Россети Московский регион", 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 3, строение 2, +7 (495) 662-40-70 | [6 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [7 empty] | 70393604
Подрядчик |  | ООО "Энергомастер", 140600, Московская область, г. Зарайск, 2-ой Шоссейный переулок, д.20 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
наименование, адрес
Объект |  | 02-01-01 СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
1
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Составлен(а) в текущем уровне цен на декабрь 2025 года
№ п/п |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
№ п/п | поз. по сме-те
[5 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Локальная смета 02-01-01. Строительство ВЛИ-0,38 кВ
Раздел: Заземление
19 | 19 | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0195 |  | 0.0195
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 3.003 |  |  |  |  | 1302.01
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч. | 154 |  | 3.003 |  |  | 433.57 |  | 1302.01
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1302.01
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 1302.01
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 1158.79
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 520.8
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 152902.5641 |  | 2981.6 |  |  | 7.52 | 3.38 | 2981.6 | 0 | = | 1302.01 | 0 | = | 0 |  | 1158.79 | 520.8 | 1
20 | 20 | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0195 |  | 0.0195
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.7257 |  |  |  |  | 717.34
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч. | 88.5 |  | 1.7257 |  |  | 415.67 |  | 717.34
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 717.34
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 717.34
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 638.43
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 286.94
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 84241.5385 |  | 1642.71 |  |  | 7.22 | 3.24 | 1642.71 | 0 | = | 717.34 | 0 | = | 0 |  | 638.43 | 286.94 | 1
21 | 21 | ГЭСН 33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | ШТ | 13 |  | 13
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 5.85 |  |  |  |  | 2745.81
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч. | 0.45 |  | 5.85 |  |  | 469.37 |  | 2745.81
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 2087.83
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 4.16 |  |  |  |  | 2217.32 | [14 empty] | 1
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч | 0.12 |  | 1.56 |  |  | 102.51 |  | 159.92
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0.32 |  | 4.16 |  |  | 381.82 |  | 1588.37
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.32 |  | 4.16 |  |  | #REF! |  | 2217.32 | [14 empty] | 1
|  | 91.21.22-195 | Машины пневматические при работе от передвижных компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м | маш.-ч | 0.32 |  | 4.16 | 73.53 | 1.11 | 81.62 |  | 339.54
|  | 4 | М | [8 empty] | 52.81
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.03 |  | 0.39 | 155.63 | 0.87 | 135.4 |  | 52.81
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 7103.77
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 4963.13
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 5112.02
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 2977.88
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 1168.7438 |  | 15193.67 |  |  | 6284.86 | 3661.09 | 15193.67 | 2087.83 | = | 2745.81 | 2217.32 | = | 52.81 |  | 5112.02 | 2977.88 | 1
22 | 22 | ГЭСН 33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м | 1.95 |  | 1.95
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 3.51 |  |  |  |  | 1647.49
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч. | 1.8 |  | 3.51 |  |  | 469.37 |  | 1647.49
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 22.49
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0195 |  |  |  |  | 10.39 | [14 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0195 |  |  | 640.84 |  | 12.5
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.01 |  | 0.0195 |  |  | #REF! |  | 10.39 | [14 empty] | 1
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч | 0.05 |  | 0.0975 |  |  | 102.51 |  | 9.99
|  | 4 | М | [8 empty] | 31.68
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.12 |  | 0.234 | 155.63 | 0.87 | 135.4 |  | 31.68
|  | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | 0 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1712.05
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 1657.88
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1707.62
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 994.73
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 2263.7949 |  | 4414.4 |  |  | 942.73 | 549.16 | 4414.4 | 22.49 | = | 1647.49 | 10.39 | = | 31.68 |  | 1707.62 | 994.73 | 1
|  |  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 10835.17
в том числе
|  |  | оплата труда | [8 empty] | 6412.65
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 4338.03
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2110.32
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 2227.71
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 84.49
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 84.49
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 8640.36
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 8616.86
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 4780.35
|  |  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  |  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 24232.38
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 14.0887
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 4.1795
Раздел: Монтаж вводов
23 | 23 | ГЭСН 33-04-013-01 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 | ответвление | 13 |  | 13
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 19.812 |  |  |  |  | 9969
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч. | 1.27 | 1.2 | 19.812 |  |  | 503.18 |  | 9969
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 1170.38
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 2.028 |  |  |  |  | 1071.33 | [14 empty] | 1
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0.06 | 1.2 | 0.936 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 470.58
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.06 | 1.2 | 0.936 |  |  | #REF! |  | 489.28 | [14 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 1.2 | 1.092 |  |  | 640.84 |  | 699.8
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.07 | 1.2 | 1.092 |  |  | 533.01 |  | 582.05 | [14 empty] | 1
|  | 07.2.02.05 | Траверсы стальные | т | 0 |  | 0
|  | 07.2.07.13 | Хомуты стальные | кг | 0 |  | 0
|  | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач | т | 0 |  | 0
|  | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые | ШТ | 0 |  | 0
|  | 22.2.02.09 | Крюки | кг | 0 |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 12210.71
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 11040.33
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 11371.54
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 6624.2
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 2323.5731 |  | 30206.45 |  |  | 13874.58 | 8082.28 | 30206.45 | 1170.38 | = | 9969 | 1071.33 | = | 0 |  | 11371.54 | 6624.2 | 1
24 | 24 | ГЭСНм 08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ранее демонтированные) | ШТ | 3 |  | 3
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 7.416 |  |  |  |  | 4070.79
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч. | 2.06 | 1.2 | 7.416 |  |  | 548.92 |  | 4070.79
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 826.11
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 1.116 |  |  |  |  | 634.36 | [14 empty] | 1
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 0.19 | 1.2 | 0.684 | 10.23 | 1.4 | 14.32 |  | 9.79
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.06 | 1.2 | 0.216 |  |  | 1595.2 |  | 344.56
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.06 | 1.2 | 0.216 |  |  | #REF! |  | 154.65 | [14 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 1.2 | 0.216 |  |  | 640.84 |  | 138.42
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.06 | 1.2 | 0.216 |  |  | #REF! |  | 115.13 | [14 empty] | 1
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0.61 | 1.2 | 2.196 |  |  | 32.87 |  | 72.18
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0.19 | 1.2 | 0.684 |  |  | 381.82 |  | 261.16
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.19 | 1.2 | 0.684 |  |  | #REF! |  | 364.58 | [14 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 105.77
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.1 |  | 0.3 | 155.63 | 0.87 | 135.4 |  | 40.62
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.1 |  | 0.3 | 174.93 | 1.11 | 194.17 |  | 58.25
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.02 |  | 0.06 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 6.9
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5637.03
24.1 | 24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 67.85 |  | 0 | 0 | 67.85 | [5 empty] | 67.85 |  | 0 | 0 | 2
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 4705.15
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 4564
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2399.63
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 4222.8367 |  | 12668.51 |  |  | 1597.36 | 839.85 | 12600.66 | 826.11 | = | 4070.79 | 634.36 | = | 105.77 |  | 4564 | 2399.63 | 2
25 | 25 | ГЭСНм 08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (ранее демонтированный) | ШТ | 11 |  | 11
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 3.696 |  |  |  |  | 2028.81
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч. | 0.28 | 1.2 | 3.696 |  |  | 548.92 |  | 2028.81
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 295.16
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.264 |  |  |  |  | 164.87 | [14 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.132 |  |  | 1595.2 |  | 210.57
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.01 | 1.2 | 0.132 |  |  | #REF! |  | 94.51 | [14 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.132 |  |  | 640.84 |  | 84.59
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.01 | 1.2 | 0.132 |  |  | #REF! |  | 70.36 | [14 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 54.24
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 3e-05 |  | 0.00033 | 127406 | 1.29 | 164353.74 |  | 54.24
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2543.08
25.1 | 25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 33.81 |  | 0 | 0 | 33.81 | [5 empty] | 33.81 |  | 0 | 0 | 2
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 2193.68
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2127.87
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1118.78
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 529.4127 |  | 5823.54 |  |  | 5856.98 | 3079.44 | 5789.73 | 295.16 | = | 2028.81 | 164.87 | = | 54.24 |  | 2127.87 | 1118.78 | 2
26 | 26 | ГЭСНм 08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (ранее демонтированный) | ШТ | 1 |  | 1
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.84 |  |  |  |  | 461.09
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч. | 0.7 | 1.2 | 0.84 |  |  | 548.92 |  | 461.09
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 26.83
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.024 |  |  |  |  | 14.99 | [14 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 1595.2 |  | 19.14
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | #REF! |  | 8.59 | [14 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 640.84 |  | 7.69
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | #REF! |  | 6.4 | [14 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 4.93
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 3e-05 |  | 3e-05 | 127406 | 1.29 | 164353.74 |  | 4.93
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 507.84
26.1 | 26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 7.68 |  | 0 | 0 | 7.68 | [5 empty] | 7.68 |  | 0 | 0 | 2
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 476.08
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 461.8
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 242.8
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 1220.12 |  | 1220.12 |  |  | 532.45 | 279.95 | 1212.44 | 26.83 | = | 461.09 | 14.99 | = | 4.93 |  | 461.8 | 242.8 | 2
27 | 27 | ГЭСНм 08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (ранее демонтированный) | 100 м | 0.3 |  | 0.3
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 4.2336 |  |  |  |  | 2206.04
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 11.76 | 1.2 | 4.2336 |  |  | 521.08 |  | 2206.04
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 3027.81
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 1.4796 |  |  |  |  | 1027.76 | [14 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 | 1.2 | 0.072 |  |  | 1595.2 |  | 114.85
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.2 | 1.2 | 0.072 |  |  | #REF! |  | 51.55 | [14 empty] | 1
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.78 | 1.2 | 1.0008 |  |  | 2.54 |  | 2.54
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.78 | 1.2 | 1.0008 | 8.84 | 1.46 | 12.91 |  | 12.92
|  | 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | маш.-ч | 3.71 | 1.2 | 1.3356 | 1472.34 | 1.45 | 2134.89 |  | 2851.36
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 3.71 | 1.2 | 1.3356 |  |  | #REF! |  | 937.83 | [14 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 1.2 | 0.072 |  |  | 640.84 |  | 46.14
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.2 | 1.2 | 0.072 |  |  | #REF! |  | 38.38 | [14 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 321.27
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.245 |  | 0.0735 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 4.24
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.5 |  | 0.15 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 224.86
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00288 |  | 0.000864 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 92.17
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6582.88
27.1 | 27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 36.77 |  | 0 | 0 | 36.77 | [5 empty] | 36.77 |  | 0 | 0 | 2
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 3233.8
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3136.79
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1649.24
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 38018.9333 |  | 11405.68 |  |  | 151.63 | 79.72 | 11368.91 | 3027.81 | = | 2206.04 | 1027.76 | = | 321.27 |  | 3136.79 | 1649.24 | 2
28 | 28 | ГЭСНм 08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ранее демонтированный) | 100 м | 0.02 |  | 0.02
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.22272 |  |  |  |  | 116.05
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 9.28 | 1.2 | 0.22272 |  |  | 521.08 |  | 116.05
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 11.55
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0096 |  |  |  |  | 6 | [14 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 | 1.2 | 0.0048 |  |  | 1595.2 |  | 7.66
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.2 | 1.2 | 0.0048 |  |  | #REF! |  | 3.44 | [14 empty] | 1
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.2 | 1.2 | 0.0528 |  |  | 2.54 |  | 0.13
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.2 | 1.2 | 0.0528 | 8.84 | 1.46 | 12.91 |  | 0.68
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 1.2 | 0.0048 |  |  | 640.84 |  | 3.08
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.2 | 1.2 | 0.0048 |  |  | #REF! |  | 2.56 | [14 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 9.9
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.245 |  | 0.0049 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 0.28
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.00011 |  | 2.2e-06 | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 0.28
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.26 |  | 0.0052 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 7.8
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00072 |  | 1.44e-05 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 1.54
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 143.5
28.1 | 28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1.93 |  | 0 | 0 | 1.93 | [5 empty] | 1.93 |  | 0 | 0 | 2
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 122.05
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 118.39
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 62.25
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 16303.5 |  | 326.07 |  |  | 10.11 | 5.31 | 324.14 | 11.55 | = | 116.05 | 6 | = | 9.9 |  | 118.39 | 62.25 | 2
|  |  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 27773.08
в том числе
|  |  | оплата труда | [8 empty] | 18851.78
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 8277.15
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 5357.84
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 2919.31
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 644.15
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 644.15
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 21771.09
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 21780.39
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 12096.9
|  |  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  |  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 61650.37
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 36.2203
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 4.9212
Раздел: Материалы
35 | 35 | ТЦ_22.2.02.23_50_5036090504_26.01.2026_02_5.3 | Кронштейн У4 | шт. | 11 |  | 11 |  |  | 4221.16 |  | 46432.76
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 4221.16 |  | 46432.76 |  |  | 0 | 0 | 46432.76 | 0 | = | 0 | 0 | = | 46432.76 | 46432.76 | 0 | 0 | 1
38 | 38 | ТЦ_59.1.25.03_50_5036090504_26.01.2026_02_13.3 | Комплект промежуточной подвески ES 1500E | шт. | 7 |  | 7 |  |  | 864.12 |  | 6048.84
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 864.12 |  | 6048.84 |  |  | 0 | 0 | 6048.84 | 0 | = | 0 | 0 | = | 6048.84 | 6048.84 | 0 | 0 | 1
39 | 39 | ТЦ_59.1.20.01_50_5005066854_13.01.2026_02_14.1 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 25 |  | 25 |  |  | 615.15 |  | 15378.75
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 615.15 |  | 15378.75 |  |  | 0 | 0 | 15378.75 | 0 | = | 0 | 0 | = | 15378.75 | 15378.75 | 0 | 0 | 1
43 | 43 | ТЦ_59.1.25.03_50_5036090504_26.01.2026_02_17.3 | Зажим Р72 | шт. | 27 |  | 27 |  |  | 573.89 |  | 15495.03
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 573.89 |  | 15495.03 |  |  | 0 | 0 | 15495.03 | 0 | = | 0 | 0 | = | 15495.03 | 15495.03 | 0 | 0 | 1
46 | 46 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_18.3 | Плашечный зажим CD35 | шт. | 45 |  | 45 |  |  | 232.45 |  | 10460.25
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 232.45 |  | 10460.25 |  |  | 0 | 0 | 10460.25 | 0 | = | 0 | 0 | = | 10460.25 | 10460.25 | 0 | 0 | 1
47 | 47 | ТЦ_59.1.25.03_50_5036090504_26.01.2026_02_25.3 | Изолированный наконечник CPTAUR 70 | шт. | 4 |  | 4 |  |  | 910.08 |  | 3640.32
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 910.08 |  | 3640.32 |  |  | 0 | 0 | 3640.32 | 0 | = | 0 | 0 | = | 3640.32 | 3640.32 | 0 | 0 | 1
48 | 48 | ТЦ_20.2.02.04_50_5036090504_26.01.2026_02_22.3 | Герметичный колпачок СЕ 25.150 | шт. | 13 |  | 13 |  |  | 34.15 |  | 443.95
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 34.15 |  | 443.95 |  |  | 0 | 0 | 443.95 | 0 | = | 0 | 0 | = | 443.95 | 443.95 | 0 | 0 | 1
51 | 51 | ТЦ_22.2.02.20_50_5036090504_26.01.2026_02_9.2 | Хомут Х51 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1047.69 |  | 1047.69
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 1047.69 |  | 1047.69 |  |  | 0 | 0 | 1047.69 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1047.69 | 1047.69 | 0 | 0 | 1
53 | 53 | ТЦ_22.2.02.23_50_5036090504_26.01.2026_02_29.3 | Зажим соединительный MJPT70 | шт. | 3 |  | 3 |  |  | 362.46 |  | 1087.38
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 362.46 |  | 1087.38 |  |  | 0 | 0 | 1087.38 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1087.38 | 1087.38 | 0 | 0 | 1
54 | 54 | ТЦ_22.2.02.23_50_5005066854_13.01.2026_02_30.1 | Зажим соединительный MJPT70N | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 648.38 |  | 648.38
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 648.38 |  | 648.38 |  |  | 0 | 0 | 648.38 | 0 | = | 0 | 0 | = | 648.38 | 648.38 | 0 | 0 | 1
55 | 55 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.14703 |  | 0.14703 |  |  | 46414.02 |  | 6824.25
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 46413.9971 |  | 6824.25 |  |  | 0 | 0 | 6824.25 | 0 | = | 0 | 0 | = | 6824.25 |  | 0 | 0 | 1
56 | 56 | 08.3.04.02-0063 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм | т | 0.01201 |  | 0.01201 | 67306.5 | 0.82 | 55191.33 |  | 662.85
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 55191.5071 |  | 662.85 |  |  | 0 | 0 | 662.85 | 0 | = | 0 | 0 | = | 662.85 |  | 0 | 0 | 1
|  |  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 108170.45
в том числе
|  |  | оплата труда | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 108170.45
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 108170.45
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  |  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 108170.45
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 100683.35
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Материалы для вводов
58 | 58 | Письмо РМР/МВ/03/ВН-197 от 23.05.2025г. | Провод СИПн-4 2х16 51,56 = [58,9 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл | м | 153 |  | 153 |  |  | 51.56 |  | 7888.68
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 51.56 |  | 7888.68 |  |  | 0 | 0 | 7888.68 | 0 | = | 0 | 0 | = | 7888.68 | 7888.68 | 0 | 0 | 1
59 | 59 | Письмо РМР/МВ/03/ВН-197 от 23.05.2025г. | Провод СИПн-4 4х16 101,84 = [116,32 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл | м | 26 |  | 26 |  |  | 101.84 |  | 2647.84
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 101.84 |  | 2647.84 |  |  | 0 | 0 | 2647.84 | 0 | = | 0 | 0 | = | 2647.84 | 2647.84 | 0 | 0 | 1
60 | 60 | ТЦ_25.2.02.11_50_5036090504_26.01.2026_02_11.3 | Лента F207 | м | 44 |  | 44 |  |  | 172.03 |  | 7569.32
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 172.03 |  | 7569.32 |  |  | 0 | 0 | 7569.32 | 0 | = | 0 | 0 | = | 7569.32 | 7569.32 | 0 | 0 | 1
61 | 61 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_12.3 | Бугель NB20 | шт. | 44 |  | 44 |  |  | 49.91 |  | 2196.04
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 49.91 |  | 2196.04 |  |  | 0 | 0 | 2196.04 | 0 | = | 0 | 0 | = | 2196.04 | 2196.04 | 0 | 0 | 1
62 | 62 | ТЦ_59.1.20.01_50_5005066854_13.01.2026_02_14.1 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 12 |  | 12 |  |  | 615.15 |  | 7381.8
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 615.15 |  | 7381.8 |  |  | 0 | 0 | 7381.8 | 0 | = | 0 | 0 | = | 7381.8 | 7381.8 | 0 | 0 | 1
63 | 63 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_33.3 | Зажим ответвительный Р645 | шт. | 68 |  | 68 |  |  | 404.48 |  | 27504.64
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 404.48 |  | 27504.64 |  |  | 0 | 0 | 27504.64 | 0 | = | 0 | 0 | = | 27504.64 | 27504.64 | 0 | 0 | 1
64 | 64 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_21.3 | Стяжной хомут Е260 | шт. | 39 |  | 39 |  |  | 15.76 |  | 614.64
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 15.76 |  | 614.64 |  |  | 0 | 0 | 614.64 | 0 | = | 0 | 0 | = | 614.64 | 614.64 | 0 | 0 | 1
65 | 65 | ТЦ_20.2.02.07_50_5036090504_26.01.2026_02_28.3 | Зажим анкерный DN123 | шт. | 26 |  | 26 |  |  | 183.86 |  | 4780.36
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 183.86 |  | 4780.36 |  |  | 0 | 0 | 4780.36 | 0 | = | 0 | 0 | = | 4780.36 | 4780.36 | 0 | 0 | 1
66 | 66 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_38.3 | Зажим ответвительный Р616 | шт. | 30 |  | 30 |  |  | 336.19 |  | 10085.7
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 336.19 |  | 10085.7 |  |  | 0 | 0 | 10085.7 | 0 | = | 0 | 0 | = | 10085.7 | 10085.7 | 0 | 0 | 1
67 | 67 | ТЦ_59.1.25.03_50_5036090504_26.01.2026_02_23.3 | Герметичный колпачок CE 6.35 | шт. | 30 |  | 30 |  |  | 31.52 |  | 945.6
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 31.52 |  | 945.6 |  |  | 0 | 0 | 945.6 | 0 | = | 0 | 0 | = | 945.6 | 945.6 | 0 | 0 | 1
68 | 68 | ТЦ_59.1.20.01_50_5036090504_26.01.2026_02_18.3 | Плашечный зажим CD35 | шт. | 3 |  | 3 |  |  | 232.45 |  | 697.35
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 232.45 |  | 697.35 |  |  | 0 | 0 | 697.35 | 0 | = | 0 | 0 | = | 697.35 | 697.35 | 0 | 0 | 1
|  |  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 72311.97
в том числе
|  |  | оплата труда | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 72311.97
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 72311.97
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  |  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 72311.97
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 72311.97
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО АКТУ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 234921.25
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 203528.3
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 16381.65
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 6579.74
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 3280.7
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 3299.04
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 180566.91
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 180566.91
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 19680.69
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 19988.4
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 11404.55
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 31443.92
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 15562.37
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 8882.78
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 6035.44
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 4187.46
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1847.98
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 644.15
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 644.15
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 10730.76
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 10408.85
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 5472.7
|  |  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  |  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО по акту | [8 empty] | 266365.17
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 219090.67
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 25264.43
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 12615.18
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 7468.16
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 5147.02
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 181211.06
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 181211.06
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 30411.45
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 30397.25
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 16877.25
|  |  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  |  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 172995.32
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 50.3091
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 9.1007
в том числе:
[9 empty] | СМР |  |  | 266365.17
[9 empty] | Оборудование |  |  | 0
[9 empty] | Прочие |  |  | 0
|  |  | Итого СМР | [7 empty] | 266365.17
|  |  | Временные здания и сооружения | [6 empty] | 0% | 0
|  |  | Итого СМР с ВЗиС | [7 empty] | 266365.17
|  |  | Зимнее удорожание | [6 empty] | 0% | 0
|  |  | Итого СМР с ЗУ | [7 empty] | 266365.17
|  |  | Итого СМР с коэффициентом дефлятором Кд | [6 empty] | 1 | 266365.17
|  |  | Итого СМР с коэффицинентом приведения Кп | [6 empty] | 1 | 266365.17
|  |  | Итого СМР с коэффициентом тендерного снижения Ктен | [6 empty] | 1 | 266365.17 |  | 588044.03 | [14 empty] | 266365.17
|  |  | Итого оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | Итого оборудование с Ктен | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого прочие | [7 empty] | 0
|  |  | Итого прочие с Кд | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого прочие с Кп | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого прочие с Ктен | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Всего по акту | [7 empty] | 266365.17
|  | Сдал | Генеральный директор |  |  |  |  | Карьков А.Г.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
|  | Принял | Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС |  |  |  |  | Кузнецов С.А.

## 02-01-02
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
75273098
Инвестор |  | ПАО "Россети Московский регион", 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 3, строение 2, +7 (495) 662-40-70 | [6 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [7 empty] | 75273098
Заказчик |  | ПАО "Россети Московский регион", 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 3, строение 2, +7 (495) 662-40-70 | [6 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [7 empty] | 70393604
Подрядчик |  | ООО "Энергомастер", 140600, Московская область, г. Зарайск, 2-ой Шоссейный переулок, д.20 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
наименование, адрес
Объект |  | 02-01-02 СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
2
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Составлен(а) в текущем уровне цен на декабрь 2025 года
№ п/п |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
№ п/п | поз. по сме-те
[5 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Локальная смета 02-01-02. Монтажные работы в ТП
Раздел: СМР
1 | 1 | ГЭСНм 08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | ШТ | 1 |  | 1
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 1264.92
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч. | 2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 527.05 |  | 1264.92
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 34.52
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.024 |  |  |  |  | 14.99 | [16 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 1595.2 |  | 19.14
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | #REF! |  | 8.59 | [16 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 640.84 |  | 7.69
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | #REF! |  | 6.4 | [16 empty] | 1
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0.108 | 1.2 | 0.1296 |  |  | 32.87 |  | 4.26
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0.175 | 1.2 | 0.21 |  |  | 16.35 |  | 3.43
|  | 4 | М | [8 empty] | 531.24
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.009 |  | 0.009 | 150.04 | 1.66 | 249.07 |  | 2.24
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | кг | 0.004 |  | 0.004 | 187.38 | 0.96 | 179.88 |  | 0.72
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | КВТ-Ч | 0.0208 |  | 0.0208 |  |  | 7 |  | 0.15
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 3 |  | 3 | 5.87 | 0.96 | 5.64 |  | 16.92
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.07 |  | 0.07 | 155.63 | 0.87 | 135.4 |  | 9.48
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.38 |  | 0.38 | 174.93 | 1.11 | 194.17 |  | 73.78
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 ШТ | 0.014 |  | 0.014 | 41.71 | 1.29 | 53.81 |  | 0.75
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | кг | 0.002 |  | 0.002 | 395.65 | 1.54 | 609.3 |  | 1.22
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.002 |  | 0.002 | 105278.81 | 1.37 | 144231.97 |  | 288.46
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.047 |  | 0.047 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 5.41
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | кг | 0.014 |  | 0.014 | 157.44 | 1.22 | 192.08 |  | 2.69
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 ШТ | 0.1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.37 | 1294.23 |  | 129.42
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1845.67
1.1 | 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 21.08 |  | 0 | 0 | 21.08 | [5 empty] | 21.08 |  |  | 0 | 0 |  | 2
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 1279.91
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1241.51
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 652.75
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 3761.01 |  | 3761.01 |  |  | 511.24 | 268.8 | 3739.93 | 34.52 | = | 1264.92 | 14.99 | = | 531.24 |  |  | 1241.51 | 652.75 |  | 2
2 | 2 | ГЭСНм 08-02-409-08 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 63 мм | 100 м | 0.04 |  | 0.04
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.9024 |  |  |  |  | 470.22
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 18.8 | 1.2 | 0.9024 |  |  | 521.08 |  | 470.22
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 37.57
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0336 |  |  |  |  | 20.98 | [16 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.35 | 1.2 | 0.0168 |  |  | 1595.2 |  | 26.8
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.35 | 1.2 | 0.0168 |  |  | #REF! |  | 12.03 | [16 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.35 | 1.2 | 0.0168 |  |  | 640.84 |  | 10.77
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.35 | 1.2 | 0.0168 |  |  | #REF! |  | 8.95 | [16 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 10.56
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | КВТ-Ч | 0.5488 |  | 0.021952 |  |  | 7 |  | 0.15
|  | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.021 |  | 0.00084 |  |  | 6230.65 |  | 5.23
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к | кг | 0.55 |  | 0.022 | 160.07 | 1.47 | 235.3 |  | 5.18
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 539.33
2.1 | 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 7.84 |  | 0 | 0 | 7.84 | [5 empty] | 7.84 |  |  | 0 | 0 |  | 2
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 491.2
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 476.46
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 250.51
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 31853.5 |  | 1274.14 |  |  | 20.21 | 10.63 | 1266.3 | 37.57 | = | 470.22 | 20.98 | = | 10.56 |  |  | 476.46 | 250.51 |  | 2
3 | 3 | ГЭСНм 08-02-412-08 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 | 100 м | 0.04 |  | 0.04
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.5091 |  |  |  |  | 786.37
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 31.44 | 1.2 | 1.5091 |  |  | 521.08 |  | 786.37
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 34.34
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.03072 |  |  |  |  | 19.19 | [16 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.32 | 1.2 | 0.01536 |  |  | 1595.2 |  | 24.5
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.32 | 1.2 | 0.01536 |  |  | #REF! |  | 11 | [16 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.32 | 1.2 | 0.01536 |  |  | 640.84 |  | 9.84
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.32 | 1.2 | 0.01536 |  |  | #REF! |  | 8.19 | [16 empty] | 1
|  | 4 | М | [8 empty] | 86.57
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 33.33 |  | 1.3332 | 5.87 | 0.96 | 5.64 |  | 7.52
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00157 |  | 6.28e-05 | 43821.53 | 1.31 | 57406.2 |  | 3.61
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.02 |  | 0.0008 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 0.09
|  | 20.2.01.05-0014 | Гильзы кабельные медные 240 мм | 100 ШТ | 0.05 |  | 0.002 | 28612.6 | 1.23 | 35193.5 |  | 70.39
|  | 20.2.02.01-0017 | Втулки полипропиленовые, диаметр 82 мм | 1000 ШТ | 0.0122 |  | 0.000488 | 8337.38 | 1.22 | 10171.6 |  | 4.96
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 926.47
3.1 | 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 13.11 |  | 0 | 0 | 13.11 | [5 empty] | 13.11 |  |  | 0 | 0 |  | 2
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 805.56
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 781.39
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 410.84
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 53295.25 |  | 2131.81 |  |  | 20.21 | 10.63 | 2118.7 | 34.34 | = | 786.37 | 19.19 | = | 86.57 |  |  | 781.39 | 410.84 |  | 2
4 | 4 | ГЭСНм 08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 ШТ | 0.04 |  | 0.04
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.72576 |  |  |  |  | 378.18
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 15.12 | 1.2 | 0.72576 |  |  | 521.08 |  | 378.18
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 378.18
4.1 | 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 6.3 |  | 0 | 0 | 6.3 | [5 empty] | 6.3 |  |  | 0 | 0 |  | 2
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 378.18
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 366.83
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 192.87
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 23604.5 |  | 944.18 |  |  | 20.21 | 10.63 | 937.88 | 0 | = | 378.18 | 0 | = | 0 |  |  | 366.83 | 192.87 |  | 2
5 | 5 | ГЭСНм 08-02-405-03 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2 | 100 м | 0.01 |  | 0.01
ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.44736 |  |  |  |  | 233.11
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 37.28 | 1.2 | 0.44736 |  |  | 521.08 |  | 233.11
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 15.1
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.01176 |  |  |  |  | 7.34 | [16 empty] | 1
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.49 | 1.2 | 0.00588 |  |  | 1595.2 |  | 9.38
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.49 | 1.2 | 0.00588 |  |  | #REF! |  | 4.21 | [16 empty] | 1
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.49 | 1.2 | 0.00588 |  |  | 640.84 |  | 3.77
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.49 | 1.2 | 0.00588 |  |  | #REF! |  | 3.13 | [16 empty] | 1
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4.94 | 1.2 | 0.05928 |  |  | 32.87 |  | 1.95
|  | 4 | М | [8 empty] | 8.53
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0.66 |  | 0.0066 | 206.43 | 1.37 | 282.81 |  | 1.87
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | КВТ-Ч | 2.5428 |  | 0.025428 |  |  | 7 |  | 0.18
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 3 |  | 0.03 | 155.63 | 0.87 | 135.4 |  | 4.06
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.0014 |  | 1.4e-05 | 127406 | 1.29 | 164353.74 |  | 2.3
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.1 |  | 0.001 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 0.12
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 264.08
5.1 | 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3.89 |  | 0 | 0 | 3.89 | [5 empty] | 3.89 |  |  | 0 | 0 |  | 2
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 240.45
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 233.24
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 122.63
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 62384 |  | 623.84 |  |  | 5.05 | 2.66 | 619.95 | 15.1 | = | 233.11 | 7.34 | = | 8.53 |  |  | 233.24 | 122.63 |  | 2
|  |  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 4005.95
в том числе
|  |  | оплата труда | [8 empty] | 3132.8
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 184.03
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 121.53
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 62.5
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 689.12
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 689.12
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 3195.3
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 3099.43
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 1629.6
|  |  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  |  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 8734.98
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 5.9846
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.10008
Раздел: Оборудование
6 | 6 | ТЦ_62.1.01.09_50_5022556136_23.01.2026_02_39.1 | Оборудование : Выключатель автоматический ВА57-35 100А | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 8473.83 |  | 8473.83
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 8473.83 |  | 8473.83 |  |  | 0 | 0 | 8473.83 | 0 | = | 0 | 0 | = | 8473.83 |  | 8473.83 | 0 | 0 | 8473.83 | 3
|  |  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | Итого оборудование | [8 empty] | 8473.83
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 8473.83
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  |  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 8473.83
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 8473.83
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Материалы
7 | 7 | Письмо РМР/МВ/03/ВН-197 от 23.05.2025г. | Провод СИПн-2 3х70+1х70 395,03 = 376 + 3% Трансп + 2% Заг.скл | м | 5 |  | 5 |  |  | 395.03 |  | 1975.15
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 395.03 |  | 1975.15 |  |  | 0 | 0 | 1975.15 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1975.15 | 1975.15 |  | 0 | 0 |  | 1
8 | 8 | 20.2.10.04-0007 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 50-10-11-М УХЛ3 | 100 ШТ | 0.06 |  | 0.06 | 3795.12 | 1.23 | 4668 |  | 280.08
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 4668 |  | 280.08 |  |  | 0 | 0 | 280.08 | 0 | = | 0 | 0 | = | 280.08 |  |  | 0 | 0 |  | 2
9 | 9 | 20.2.12.03-0002 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм | м | 4 |  | 4 | 102.43 | 1.05 | 107.55 |  | 430.2
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 107.55 |  | 430.2 |  |  | 0 | 0 | 430.2 | 0 | = | 0 | 0 | = | 430.2 |  |  | 0 | 0 |  | 2
10 | 10 | 21.2.03.05-0076 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х50-450 | 1000 м | 0.003 |  | 0.003 | 377211.69 | 1.08 | 407388.63 |  | 1222.17
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 407390 |  | 1222.17 |  |  | 0 | 0 | 1222.17 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1222.17 |  |  | 0 | 0 |  | 2
|  |  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 3907.6
в том числе
|  |  | оплата труда | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 3907.6
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 3907.6
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  |  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 3907.6
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 1975.15
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО АКТУ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 1975.15
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 1975.15
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 1975.15
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 1975.15
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 10667.43
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 5938.4
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 3132.8
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 184.03
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 121.53
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 62.5
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 2621.57
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 2621.57
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 3195.3
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 3099.43
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 1629.6
|  |  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 8473.83
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 8473.83
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  |  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО по акту | [8 empty] | 21116.41
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 7913.55
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 3132.8
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 184.03
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 121.53
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 62.5
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 4596.72
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 4596.72
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 3195.3
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 3099.43
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 1629.6
|  |  | Всего оборудование | [8 empty] | 8473.83
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 8473.83
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  |  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 1975.15
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 8473.83
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 5.9846
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.10008
в том числе:
[9 empty] | СМР |  |  | 12642.58
[9 empty] | Оборудование |  |  | 8473.83
[9 empty] | Прочие |  |  | 0
|  |  | Итого СМР | [7 empty] | 12642.58
|  |  | Временные здания и сооружения | [6 empty] | 0% | 0
|  |  | Итого СМР с ВЗиС | [7 empty] | 12642.58
|  |  | Зимнее удорожание | [6 empty] | 0% | 0
|  |  | Итого СМР с ЗУ | [7 empty] | 12642.58
|  |  | Итого СМР с коэффициентом дефлятором Кд | [6 empty] | 1 | 12642.58
|  |  | Итого СМР с коэффицинентом приведения Кп | [6 empty] | 1 | 12642.58
|  |  | Итого СМР с коэффициентом тендерного снижения Ктен | [6 empty] | 1 | 12642.58 |  | 588044.03 | [16 empty] | 12642.58
|  |  | Итого оборудование | [7 empty] | 8473.83
|  |  | Итого оборудование с Ктен | [6 empty] | 1 | 8473.83 | [18 empty] | 8473.83
|  |  | Итого прочие | [7 empty] | 0
|  |  | Итого прочие с Кд | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого прочие с Кп | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого прочие с Ктен | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Всего по акту | [7 empty] | 21116.41
|  | Сдал | Генеральный директор |  |  |  |  | Карьков А.Г.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
|  | Принял | Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС |  |  |  |  | Кузнецов С.А.

## 09-01-01
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
75273098
Инвестор |  | ПАО "Россети Московский регион", 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 3, строение 2, +7 (495) 662-40-70 | [6 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [7 empty] | 75273098
Заказчик |  | ПАО "Россети Московский регион", 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 3, строение 2, +7 (495) 662-40-70 | [6 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [7 empty] | 70393604
Подрядчик |  | ООО "Энергомастер", 140600, Московская область, г. Зарайск, 2-ой Шоссейный переулок, д.20 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
наименование, адрес
Объект |  | 09-01-01 СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
3
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Составлен(а) в текущем уровне цен на декабрь 2025 года
№ п/п |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
№ п/п | поз. по сме-те
[5 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Локальная смета 09-01-01. ПНР ВЛИ-0,38 кВ
Раздел: ПНР
1 | 1 | ГЭСНп 01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 13 |  | 13
ЭМ *1,2; ЗТ *1,2; ЗТм *1,2
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 15.6 |  |  |  |  | 11045.34
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.5 | 1.2 | 7.8 |  |  | 715.99 |  | 5584.72
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.5 | 1.2 | 7.8 |  |  | 700.08 |  | 5460.62
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 11045.34
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 11045.34
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 8173.55
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 3976.32
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 1784.2469 |  | 23195.21 |  |  | 13622.59 | 6627.21 | 23195.21 | 0 | = | 11045.34 | 0 | = | 0 | 8173.55 | 3976.32 | 23195.21 | 18556.17 | 4639.04 | 200001 | 1 | 4
2 | 2 | ГЭСНп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.13 |  | 0.13
ЭМ *1,2; ЗТ *1,2; ЗТм *1,2
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 2.0218 |  |  |  |  | 1431.48
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 6.48 | 1.2 | 1.0109 |  |  | 715.99 |  | 723.78
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 6.48 | 1.2 | 1.0109 |  |  | 700.08 |  | 707.7
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1431.48
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 1431.48
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1059.3
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 515.33
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 23123.9231 |  | 3006.11 |  |  | 136.23 | 66.27 | 3006.11 | 0 | = | 1431.48 | 0 | = | 0 | 1059.3 | 515.33 | 3006.11 | 2404.89 | 601.22 | 200001 | 2 | 4
3 | 3 | ГЭСНп 01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | ШТ | 1 |  | 1
ЭМ *1,2; ЗТ *1,2; ЗТм *1,2
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.984 |  |  |  |  | 696.71
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.41 | 1.2 | 0.492 |  |  | 715.99 |  | 352.27
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.41 | 1.2 | 0.492 |  |  | 700.08 |  | 344.44
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 696.71
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 696.71
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 515.57
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 250.82
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 1463.1 |  | 1463.1 |  |  | 1047.89 | 509.79 | 1463.1 | 0 | = | 696.71 | 0 | = | 0 | 515.57 | 250.82 | 1463.1 | 1170.48 | 292.62 | 200001 | 3 | 4
4 | 4 | ГЭСНп 01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | ШТ | 1 |  | 1
ЭМ *1,2; ЗТ *1,2; ЗТм *1,2
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 849.64
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.5 | 1.2 | 0.6 |  |  | 715.99 |  | 429.59
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.5 | 1.2 | 0.6 |  |  | 700.08 |  | 420.05
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 849.64
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 849.64
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 628.73
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 305.87
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 1784.24 |  | 1784.24 |  |  | 1047.89 | 509.79 | 1784.24 | 0 | = | 849.64 | 0 | = | 0 | 628.73 | 305.87 | 1784.24 | 1427.39 | 356.85 | 200001 | 4 | 4
|  |  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 14023.17
в том числе
|  |  | оплата труда | [8 empty] | 14023.17
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 14023.17
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 10377.15
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 5048.34
|  |  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  |  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 29448.66
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 19.8058
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО АКТУ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 29448.66
в том числе
прочие затраты
|  |  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 29448.66
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 14023.17
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 14023.17
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 14023.17
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 10377.15
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 5048.34
|  |  | ВСЕГО по акту | [8 empty] | 29448.66
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 14023.17
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 14023.17
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 14023.17
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 10377.15
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 5048.34
|  |  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  |  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 29448.66
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 19.8058
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
в том числе:
[9 empty] | СМР |  |  | 0
[9 empty] | Оборудование |  |  | 0
[9 empty] | Прочие |  |  | 29448.66
|  |  | Итого СМР | [7 empty] | 0
|  |  | Временные здания и сооружения | [6 empty] | 0% | 0
|  |  | Итого СМР с ВЗиС | [7 empty] | 0
|  |  | Зимнее удорожание | [6 empty] | 0% | 0
|  |  | Итого СМР с ЗУ | [7 empty] | 0
|  |  | Итого СМР с коэффициентом дефлятором Кд | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого СМР с коэффицинентом приведения Кп | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого СМР с коэффициентом тендерного снижения Ктен | [6 empty] | 1 | 0 |  | 588044.03
|  |  | Итого оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | Итого оборудование с Ктен | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого прочие | [7 empty] | 29448.66
|  |  | Итого прочие с Кд | [6 empty] | 1 | 29448.66
|  |  | Итого прочие с Кп | [6 empty] | 1 | 29448.66
|  |  | Итого прочие с Ктен | [6 empty] | 1 | 29448.66 | [19 empty] | 29448.66
|  |  | Всего по акту | [7 empty] | 29448.66
|  | Сдал | Генеральный директор |  |  |  |  | Карьков А.Г.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
|  | Принял | Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС |  |  |  |  | Кузнецов С.А.

## 09-01-02
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
75273098
Инвестор |  | ПАО "Россети Московский регион", 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 3, строение 2, +7 (495) 662-40-70 | [6 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [7 empty] | 75273098
Заказчик |  | ПАО "Россети Московский регион", 115114, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 3, строение 2, +7 (495) 662-40-70 | [6 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [7 empty] | 70393604
Подрядчик |  | ООО "Энергомастер", 140600, Московская область, г. Зарайск, 2-ой Шоссейный переулок, д.20 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
наименование, адрес
Объект |  | 09-01-02 СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
4
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Составлен(а) в текущем уровне цен на декабрь 2025 года
№ п/п |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
№ п/п | поз. по сме-те
[5 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Локальная смета 09-01-02. ПНР ТП
Раздел: ПНР
1 | 1 | ГЭСНп 01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | ШТ | 1 |  | 1
ЭМ *1,2; ЗТ *1,2; ЗТм *1,2
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 3.24 |  |  |  |  | 1688.3
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1.35 | 1.2 | 1.62 |  |  | 533.01 |  | 863.48
|  | 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.35 | 1.2 | 1.62 |  |  | 509.15 |  | 824.82
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1688.3
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 1688.3
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1249.34
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 607.79
|  |  | Всего по позиции | [5 empty] | 3545.43 |  | 3545.43 |  |  | 771.2 | 375.18 | 3545.43 | 0 | = | 1688.3 | 0 | = | 0 | 1249.34 | 607.79 | 3545.43 | 2836.34 | 709.09 | 200001 | 1 | 4
|  |  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 1688.3
в том числе
|  |  | оплата труда | [8 empty] | 1688.3
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 1688.3
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 1249.34
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 607.79
|  |  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  |  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 3545.43
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 3.24
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО АКТУ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 3545.43
в том числе
прочие затраты
|  |  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  |  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  |  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 3545.43
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 1688.3
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1688.3
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 1688.3
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 1249.34
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 607.79
|  |  | ВСЕГО по акту | [8 empty] | 3545.43
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 1688.3
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1688.3
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  |  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  |  | перевозка | [8 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 1688.3
|  |  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 1249.34
|  |  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 607.79
|  |  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  |  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  |  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 3545.43
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 3.24
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
в том числе:
[9 empty] | СМР |  |  | 0
[9 empty] | Оборудование |  |  | 0
[9 empty] | Прочие |  |  | 3545.43
|  |  | Итого СМР | [7 empty] | 0
|  |  | Временные здания и сооружения | [6 empty] | 0% | 0
|  |  | Итого СМР с ВЗиС | [7 empty] | 0
|  |  | Зимнее удорожание | [6 empty] | 0% | 0
|  |  | Итого СМР с ЗУ | [7 empty] | 0
|  |  | Итого СМР с коэффициентом дефлятором Кд | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого СМР с коэффицинентом приведения Кп | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого СМР с коэффициентом тендерного снижения Ктен | [6 empty] | 1 | 0 |  | 588044.03
|  |  | Итого оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | Итого оборудование с Ктен | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Итого прочие | [7 empty] | 3545.43
|  |  | Итого прочие с Кд | [6 empty] | 1 | 3545.43
|  |  | Итого прочие с Кп | [6 empty] | 1 | 3545.43
|  |  | Итого прочие с Ктен | [6 empty] | 1 | 3545.43 | [19 empty] | 3545.43
|  |  | Всего по акту | [7 empty] | 3545.43
|  | Сдал | Генеральный директор |  |  |  |  | Карьков А.Г.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
|  | Принял | Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС |  |  |  |  | Кузнецов С.А.