## Титульный
				Приложение 1
				к Техническому заданию

Регламент
процесса "Допуск персонала подрядных организаций к выполнению работ / на объектах ПАО "РусГидро"

## Глоссарий
	ГЛОССАРИЙ

№ п/п	Термин	Определение
1	Методика	методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение 2 к Регламенту)
2	Процесс	допуск персонала Подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества
3	Подрядная организация	подрядная организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением)
4	Общество	публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро»), филиалы (представительства) и иные обособленные подразделения
5	Объект Общества	имущественный комплекс ГЭС, ГАЭС, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование Филиала
6	Руководитель объекта Общества	директор / первый заместитель директора - главный инженер или иное уполномоченное лицо
7	Филиал	обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства
8	Технический куратор	структурное подразделение Филиала, курирующее выполнение договора
9	Подрядная организация	подрядная организация, строительно-монтажная (ремонтная, наладочная) организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением)
10	Командированный персонал	работники подрядной организации, направляемые для выполнения работ на объекте Общества в границах действующих, строящихся, реконструируемых электроустановок, не состоящие в штате Общества, имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке
11	Строительно-монтажная организация	специализированная организация, осуществляющая строительство, реконструкцию, ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидации объектов энергетики, а также изготовление, монтаж, наладку, ремонт электроустановок и вторичных цепей, тепловых установок, электрических сетей, технических устройств, технических средств, машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах Общества.
12	Система управления охраной труда	комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей
13	Служба охраны труда	структурное подразделение Общества, обеспечивающее соблюдение требований охраны труда и осуществляющее контроль за их выполнением (Служба охраны труда и производственного контроля Филиала)

	СОКРАЩЕНИЯ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка
1	ЛНД (А)	локальные нормативные документы (акты)
2	СОТ	служба охраны труда и производственного контроля Филиала
3	ППР	проект производства работ
4	ТК	технологическая карта
5	НПА	нормативные правовые акты РФ
6	НТД	нормативно-технические документы РФ
7	СМО	строительно-монтажная организация
8	СУОТ	система управления охраной труда
9	КЛ	кабельная линия
10	КВЛ	кабельно-воздушная линия
11	ВЛ	воздушная линия
12	РУ	распределительное устройство
13	НСС	начальник смены станции
14	ПС	подъемное сооружение

## Текст
	Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Цель и назначение настоящего Регламента
1.1	Целью настоящего Регламента является обеспечение безопасного выполнения работ Подрядной организацией на объектах Общества.
1.2	Настоящий Регламент основывается на приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 776н "Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда", Положении о системе управления охраной труда в ПАО «РусГидро» и иными ЛНД (А) Общества.
1.3	Отдельные нормы, не вошедшие в настоящий Регламент и относящиеся к компетенции структурных подразделений и должностных лиц Общества, участвующих в Процессе, подлежат регулированию в иных ЛНД (А) Общества.

	Раздел II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
Глава 2. Цели и задачи процесса
2.1	Процесс является частью деятельности Общества по управлению охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организацией на объектах Общества.
2.2	Целью Процесса является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества.
2.3	Для достижения целей Процесса Обществом решаются следующие задачи:
2.3.1	оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ;
2.3.2	проведение инструктажей работникам Подрядной организации;
2.3.3	оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении персоналу Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества;
2.3.4	оформление Акта-допуска для безопасного производства работ;
2.3.5	выдача наряда-допуска для безопасного производства работ;
2.3.6	осуществление допуска персонала Подрядной организации для безопасного производства работ ;
2.3.7	осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками Подрядной организации;
2.3.8	разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля;
2.3.9	оформление документов по закрытию работ.	.
2.4	Ответственным за организацию Процесса является Департамент ситуационного управления и безопасности производства Общества.
2.5	Ответственным за исполнение Процесса в соответствии с настоящим Регламентом является руководитель объекта Общества.

Глава 3. Состав процесса "Допуск персонала Подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества"
№пп	Процессы
3.1	Допуск персонала Подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества
3.2	Допуск персонала Подрядных организаций для выполнения водолазных работ

	Раздел III. КОНТРОЛЬ
Глава 4. Контроль процесса
4.1	Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет заместитель Генерального директора - главный инженер Общества.
4.2	Ответственность за соблюдение положений настоящего Регламента определяется законодательством РФ и ЛНД (А) Общества.

	Приложения
№1	Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества» Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ»
№2	Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества

## Допуск персонала подряд. орган.
№	Условие	Операция	Исполнители	Входные данные	Выходные данные	Получатели	Срок	Примечание
3.1.	Допуск персонала Подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества
3.1.1	Имеется договор с Подрядной организацией о проведении работ на объектах Общества	Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ •если оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ осуществлено, то => п.3.1.2., к процессу "Допуск персонала Подрядных организаций для выполнения водолазных работ", п.3.2.1.	•Руководитель Подрядной организации	•Сопроводительное письмо (проект)	•Сопроводительное письмо (подписанное)	•Руководитель объекта Общества •СОТ	•до начала производства работ	Сопроводительное письмо оформляется по форме приложения 2 Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (приложение 2 к Регламенту).
3.1.2	Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ осуществлено	Проведение инструктажей работникам Подрядной организации / •если Проведение инструктажей работникам Подрядной организации осуществлено, то => п.3.1.3., к процессу "Допуск персонала Подрядных организаций для выполнения водолазных работ", п.3.2.1.	•СОТ	•Сопроводительное письмо (подписанное)	•Записи о проведении инструктажей (выполнены)	•Руководитель Подрядной организации •Работники Подрядной организации	•до начала производства работ
3.1.3	Проведение инструктажей работникам Подрядной организации осуществлено	ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества •если ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества подготовлено, то => п.3.1.4., п.3.1.5.	•СОТ	•Записи о проведении инструктажей (выполнены) •ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении прав (проект)	•ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении прав (утвержден)	•Оперативная служба •СОТ •Руководители структурных подразделений объекта Общества •Руководитель подрядной организации •Технический куратор •Уполномоченный работник Подрядной организации	•до начала производства работ	Руководитель объекта Общества может принять решение не выпускать ЛНД (А) о допуске персонала Подрядной организации. В случае принятия такого решения, допуск Подрядной организации осуществляется на основании резолюции на сопроводительном письме.
3.1.4	ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества подготовлено	Разработка и утверждение ППР / технологической карты •если Разработка и утверждение ППР / технологической карты осуществлено, то => п.3.1.5	•Руководитель подрядной организации •Технический куратор •Уполномоченный работник Подрядной организации	•ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении прав (утвержден) •ППР / технологическая карта (проект)	•ППР / технологическая карта (утвержденный, согласованный)	•Оперативная служба •СОТ •Руководители структурных подразделений объекта Общества	•до начала производства работ	Подрядная организация, направляет на согласование Руководителю объекта Общества, СОТ объекта Общества для проверки соответствия структуры требований НПА, НТД и Техническому куратору для проверки объёмов выполняемых работ, и отсутствию негативного воздействия на работу технологического оборудования и систем объекта Общества До устранения замечаний к ППР / технологической карте, полученных от объекта Общества, осуществление работ на объекте Общества запрещается.
3.1.5	ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении персоналу Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества подготовлено И Разработка и утверждение ППР / технологической карты осуществлено	Оформление Акта-допуска для производства работ на территории объекта Общества / •если Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен, то => п.3.1.6	•Руководители структурных подразделений объекта Общества •Уполномоченный работник Подрядной организации •Оперативная служба •Технический куратор	•ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении прав (утвержден)	• Акт-допуск для производства работ (оформлен)	•Оперативная служба •СОТ •Руководители структурных подразделений объекта Общества •Подрядная организация	•5 рабочих дней
3.1.6	Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен	Выдача наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества / •если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.1.7	•Выдающий наряд-допуск •Оперативная служба •Руководители структурных подразделений объекта Общества •Подрядная организация	• Акт-допуск для производства работ (оформлен) •ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении прав (утвержден)	•Наряд-допуск для производства работ (оформленный)	•Оперативная служба • Ответственный руководитель работ / руководитель работ •Производитель работ •Наблюдающий •Допускающий	•В день начала производства работ	-
3.1.7	Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан	Осуществление допуска персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества / •если Допуск персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => п.3.1.8	•Допускающий •Ответственный руководитель работ / руководитель работ •Производитель работ •Наблюдающий	•Наряд-допуск для производства работ (оформленный)	•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж	•Допускающий • Ответственный руководитель работ / руководитель работ •Производитель работ •Наблюдающий •Члены бригады	•В день начала производства работ	-
3.1.8	Допуск персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен И Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены	Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками Подрядной организации / •если Работы на объектах Общества Подрядной организацией завершены, то => п.3.1.10. / ИЛИ/И / •если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками Подрядной организации, то => п.3.1.9.	•Оперативная служба •СОТ •Руководители структурных подразделений объекта Общества •Допускающий • Ответственный руководитель работ / руководитель работ •Производитель работ •Наблюдающий •Член бригады	•Наряд-допуск для производства работ (оформленный) •Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж	•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленнный)	•Оперативная служба •СОТ •Руководители структурных подразделений объекта Общества •Подрядная организация •Допускающий •Руководитель работ •Производитель работ •Наблюдающий •Члены бригады	•В период производства работ	Выявленные нарушения оформляются протоколом внезапной проверки работающей бригады по форме Приложения 6 к типовой Методике. Запись о выявленных нарушениях делается на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
3.1.9	Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками Подрядной организации	Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля / •если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.1.8	• СОТ	•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленнный)	•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядчика	•Руководитель объекта Общества	•В день выявления нарушений	-
3.1.10	Работы на объектах Общества Подрядной организацией завершены	Оформление документов по закрытию работ / •если оформление документов по закрытию работ осуществлено, то => СТОП	• Ответственный руководитель работ / руководитель работ •Производитель работ •Наблюдающий	•Подписи в наряде-допуске об окончании работ •Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленнный)	•Наряд-допуск с подписями об окончании работ	•Допускающий	•В день окончания работ	-

## Допуск для вып. водолазных раб.
№	Условие	Операция	Исполнители	Входные данные	Выходные данные	Получатели	Срок	Примечание
3.2.	Допуск персонала Подрядных организаций для выполнения водолазных работ
3.2.1.	В результате процедуры "Допуск персонала Подрядных организаций на объекты Общества" => Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ осуществлено И Проведение инструктажей работникам Подрядной организации осуществлено	Выдача Наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества / •если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.2	•Руководитель водолазных работ •Руководитель водолазных спусков •Подрядная организация	•ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении прав (утвержден)	•Наряд-допуск для производства работ (оформленный)	•Оперативная служба •Выдающий наряд-допуск •Подрядная организация •Руководители структурных подразделений объекта Общества	•В день начала производства работ	-
3.2.2.	Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан	Допуск персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества / •если Допуск персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => п.3.2.3	•Допускающий / •Оперативная служба	•Наряд-допуск для производства работ (выданный)	•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж	•Подрядная организация / •Руководитель водолазных работ / •Руководитель водолазных спусков	•В день начала производства работ	-
3.2.3.	Допуск персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен / И / Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены	Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками Подрядной организации / • если Работы на объектах Общества Подрядной организацией завершены, то => п.3.2.4. / ИЛИ/И / • если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками Подрядной организации, то => п.3.2.5	•Руководитель водолазных работ / •Подрядная организация / •СОТ / •Руководители структурных подразделений объекта Общества / •Допускающий / •Оперативная служба	•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж	•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)	•Оперативная служба / •СОТ / •Руководители структурных подразделений объекта Общества / •Производитель работ / •Подрядная организация / •Допускающий / •Руководитель водолазных работ / •Наблюдающий	•В период производства работ	-
3.2.4.	Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены	Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков / • если Документы по закрытию работ в части нарядов-допусков оформлены, то => СТОП	•Руководитель работ / •Производитель работ / •Наблюдающий	•Подписи в наряде-допуске об окончании работ / •Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)	•Наряд-допуск с подписями об окончании работ	•Допускающий	•В день окончания работ	-
3.2.5.	Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками Подрядной организации	Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля / • если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => СТОП	•СОТ	•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)	•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организацией	•Руководитель объекта Общества	•В день выявления нарушений	-