## Файл загрузки
приложение 2 стр 1
Расчет остатка строительно-монтажных работ по титулу:
Реконструкция от ТП-10/0,4кВ №1983 (заменатрансформатора 100кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, г. Долгопрудный, Береговой пр-т, д. 3б
(наименование стройки, объекта)
М533044-352347 2ПК
[7 empty] | I-352347 | I-352347 | I-352347 | I-352347
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.12 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость | Общая сметная стоимость | 1ПК | Проверка
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Договор №М3619 от 04.06.2024 | Услуги по оценке рыночной стоимости права ограниченного пользования частями земельных участков |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | №01-01-01 | Демонтажные работы ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | №01-01-01 | Вынос трассыв натуру |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | №01-01-02 | Выполнение работ по изменению границ земель |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | №01-01-01 | Демонтажные работы КТП | 1.81 | 68.4 |  |  | 70.21 | 70.21 | 0 | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 1.81 | 68.4 | 0 | 0 | 70.21 | 70.21 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
4 | №02-01-01 | Строительство ВЛЗ-6кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | №02-01-01 | Монтажные работы КТП |  | 117.03 | 82.04 |  | 199.07 | 724.75 | 525.68 | 0
4 | №02-01-03 | Строительство КЛ-10кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | №02-01-04 | Строительство ВРЩ-0,4кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | №02-01-03 | Строительство ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 0 | 117.03 | 82.04 | 0 | 199.07 | 724.75 | 525.68 | 0
Итого: по главам 1-2 |  |  | 1.81 | 185.43 | 82.04 | 0 | 269.28 | 794.96 | 525.68 | 0
| Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения | [8 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 1.81 | 185.43 | 82.04 | 0 | 269.28 | 794.96 | 525.68 | 0
| Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [8 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 1.81 | 185.43 | 82.04 | 0 | 269.28 | 794.96 | 525.68 | 0
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [8 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 1.81 | 185.43 | 82.04 | 0 | 269.28 | 794.96 | 525.68 | 0
| Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения | [8 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 1.81 | 185.43 | 82.04 | 0 | 269.28 | 794.96 | 525.68 | 0
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | 0
7 | №07-01-01 | Благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 1.81 | 185.43 | 82.04 | 0 | 269.28 | 794.96 | 525.68 | 0
| Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 1.81 | 185.43 | 82.04 | 0 | 269.28 | 794.96 | 525.68 | 0
| Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | 0
3 | Приказ №325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,9% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | №09-01-01 | ПНР ВЛЗ-6кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | №09-01-01 | ПНР КТП |  |  |  | 109.47 | 109.47 | 109.47 | 0 | 0
11 | №09-01-03 | ПНР КЛ-10кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | №09-01-04 | ПНР ВРЩ-0,4кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | №09-01-03 | ПНР ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 109.47 | 109.47 | 109.47 | 0 | 0
Итого: по главам 1-9 |  |  | 1.81 | 185.43 | 82.04 | 109.47 | 378.75 | 904.43 | 525.68 | 0 | 1.4013 | 270.29
| Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия | [8 empty] | 0
5 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12 |  |  |  | 13.75 | 13.75 | 35.3 | 21.55 | 0
6 | Постановление правительства РФ № 468 от 21.06.10г. | Содержание заказчика на осуществление строительного контроля 2,14 % |  |  |  | 8.1 | 8.1 | 19.35 | 11.25 | 0
30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 21.85 | 54.65 | 32.8 | 0
Итого: по главам 1-10 |  |  | 1.81 | 185.43 | 82.04 | 131.32 | 400.6 | 959.08 | 558.48 | 0
| Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров | [8 empty] | 0
31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 1.81 | 185.43 | 82.04 | 131.32 | 400.6 | 959.08 | 558.48 | 0
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | [8 empty] | 0
7 | №12-01-01 | Проектные работы |  |  |  |  | 0 | 67.89 | 67.89 | 0
16 | №12-01-02 | Топографические работы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Договор ОАО РЖД | Оказание услуг о выдаче Технических условий для разработки проектной документации |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.89 | 67.89 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 1.81 | 185.43 | 82.04 | 131.32 | 400.6 | 1026.97 | 626.37 | 0
| Непредвиденные затраты | [8 empty] | 0
8 | Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179 | Непредвиденные затраты 3% | 0.05 | 5.56 | 2.46 | 3.95 | 12.02 | 30.81 | 18.79 | 0
38 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0.05 | 5.56 | 2.46 | 3.95 | 12.02 | 30.81 | 18.79 | 0 | [9 empty] | ОР
|  | Итого с непредвиденными | 1.86 | 190.99 | 84.5 | 135.27 | 412.62 | 1057.78 | 645.16 | 0 | 3449.19 | 3036.57 | 2542.6743 | -2130.05 |  | ПИР | 0 | 8.88 |  | 72.5887 | 72.5887
| НДС | [8 empty] | 0 | [5 empty] | СМР | 187.24 | 202.56 |  | 108.6838 | -78.5562
9 | Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180 | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22% | 0.41 | 42.02 | 18.59 | 29.75 | 90.77 | 232.71 | 141.94 | 0 |  | смета | договор |  |  | ОБ | 82.04 | 102.68 |  | 404.5158 | 322.4758
|  | Итого НДС | 0.41 | 42.02 | 18.59 | 29.75 | 90.77 | 232.71 | 141.94 | 0 |  | 462.075 | 736.1937 | 274.1187 | 228.4322 | ПНР | 109.47 | 123.23 |  | 19.3312 | -90.1388
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 2.27 | 233.01 | 103.09 | 165.02 | 503.39 | 1290.49 | 787.1 | 0 |  |  |  |  | 503.39 | ССЗ | 13.75 | 24.84 |  | 23.7794 | 10.0294
[16 empty] | СК | 8.1 | 9.7 | 73.43 | 11.3973 | 3.2973
| Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети |  |  | ______________Д.С. Жук | [10 empty] | 235.28 | НЗ | 12.02 | 14.16 |  | 19.2094 | 7.1894
| м.п. | [13 empty] | 103.09 | ПРОЧ | 0 | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 165.02 |  | 412.62 | 486.05 | 73.43 | 659.5056 | 246.8856
[17 empty] | 90.77 | 106.931 |  | 131.9011 | 41.1311
[17 empty] | 503.39 | 592.981 |  | 791.4067 | 288.0167
659.5056
[17 empty] | 659.5056 | ИП
246.8856
[17 empty] | 401758.31 | СС
-401345.69
Note on D8: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.