|  | Приложение №1 к приказу филиала ПАО «МОЭСК» - «Новая Москва» от _______________ № _____. |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА Приказом ПАО "МОЭСК" от 12 августа 2015 г. № 1004

ИНСТРУКЦИЯ

по порядку подтверждения (согласования) соответствия проектной документации требованиям технических условий на технологическое присоединение в ПАО «МОЭСК»

Москва 2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	Модель бизнес-процесса «Подтверждение (согласование) соответствия проектной документации требованиям технических условий на технолоГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ В ПАО «МОЭСК»	5

3.	Содержание и последовательность проведения работ	5

3.1.	Прием обращения и ПД	5

3.2.	Направление ПД в профильные подразделения	6

3.3.	Рассмотрение проектной документации на соответствие требованиям технических условий и действующего законодательства РФ	6

3.4.	Консолидация информации, подготовка письма заявителю	7

3.5.	Подтверждение (согласование) проектной документации	8

3.6.	Направление заявителю письма с замечаниями либо оригинала согласованной ПД	9

3.7.	Согласование ПД с филиалом ОАО «СО ЕЭС»	10

3.8.	Повторное согласование ПД	10

4.	СРОКИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	11

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ	11

Приложение №1 Бизнес-процесс "Подтверждение (согласование) соответствия проектной документации требованиям технических условий для Заявителей, максимальная мощность ЭПУ которых менее 150 кВт в ПАО "МОЭСК"…………………………………………… ….12

Приложение №2 Бизнес-процесс "Подтверждение (согласование) соответствия проектной документации требованиям технических условий для Заявителей, максимальная мощность ЭПУ которых от 150 до 5000 кВт включительно в ПАО "МОЭСК"………………………………………………………………...………...…………..….13

Приложение №3 Бизнес-процесс "Подтверждение (согласование) соответствия проектной документации требованиям технических условий для Заявителей, максимальная мощность ЭПУ которых превышает 5000 кВт или увеличивается на 5000 кВт и выше в ПАО "МОЭСК"………………………………………...………………………………….......………...14

Приложение №4 Лист согласования.............................................................................................15

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Назначение и область применения

    - Инструкция по порядку подтверждения (согласования) соответствия проектной документации требованиям технических условий в ПАО «МОЭСК» (далее – Инструкция) разработана в целях установления единообразного подхода к осуществлению процедуры согласования проектной документации заявителей в рамках исполнения договоров ТП по принципу «одного окна».

    - Настоящая Инструкция определяет требования к порядку и срокам согласования проектной документации, поступающей в ПАО «МОЭСК»:

- от заявителей, подготовивших проектную документацию в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренных техническими условиями;

- от заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 150 кВт, подготовивших и представивших проектную документацию на согласование ПАО «МОЭСК» в инициативном порядке.

    - Настоящую Инструкцию должны знать и использовать в своей работе должностные лица и структурные подразделения, ответственные за достижение целей и результатов всего процесса или за выполнение отдельных этапов (действий) в ходе процесса.

  - Нормативные ссылки

    - Гражданский кодекс Российской Федерации.

    - Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»

от 27.12.2004 № 861 (в действующей редакции).

    - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

    - Стандарт ОАО «МОЭСК» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденным Советом директоров 
ОАО «МОЭСК» от 13.01.2012г.

  - Термины и сокращения

    - В настоящей Инструкции используются термины и определения, регламентированные в Стандарте ОАО «МОЭСК» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденным Советом директоров ОАО «МОЭСК» от 13.01.2012 г., а также следующие:

Договор технологического присоединения - договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
ПАО «МОЭСК».

Максимальная мощность – наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах.

Проектная документация (ПД) - документация, содержащая текстовые и графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

    - В настоящей Инструкции используются следующие сокращения:

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АИС УТП | Автоматизированная информационная система управления технологическими присоединениями |
| АСУД | Автоматизированная система управленческого документооборота на платформе Documentum |
| ЗТП | Закрытая трансформаторная подстанция |
| КГ ООПУ | Клиентская группа отдела обслуживания потребителей услуг |
| КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
| МТП | Мачтовая трансформаторная подстанция |
| ПАО «МОЭСК» | Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» |
| ОКИТУ | Отдел контроля исполнения технических условий |
| ПРЗиА | Подразделение релейной защиты и автоматики |
| ПРС | Подразделение распределительных сетей |
| ПЛЭП | Подразделение линий электропередач |
| ПСДТУ | Подразделение средств диспетчерского и технологического управления |
| ПТЭЭ | Подразделение технической эксплуатации электро-оборудования |
| ПЦ | Питающий центр |
| РП | Распределительный пункт |
| РТП | Распределительная трансформаторная подстанция |
| РЭС | Район электрических сетей |
| СКИТУ | Служба контроля исполнения технических условий |
| ТП | Трансформаторная подстанция |
| ТУ | Технические условия |
| УРсК | Управление по работе с клиентами |
| ЦРП | Центральный распределительный пункт |
| ЭПУ | Энергопринимающие устройства |
| КЦ | Контакт-центр |

- Модель бизнес-процесса «Подтверждение (согласование) соответствия проектной документации требованиям технических условий на технолоГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ В ПАО «МОЭСК»

  - Модель бизнес-процесса «Подтверждение (согласование) соответствия проектной документации требованиям технических условий» размещена в базе данных ARIS 7.1 (http:bpm-portal), а также представлена в Приложениях 1-3 настоящей Инструкции.

- Содержание и последовательность проведения работ

  - Прием обращения и ПД

    - Сотрудник УРсК/ООПУ/КГ ООПУ при поступлении очного обращения заявителя, направленного с целью проведения процедуры подтверждения (согласования) соответствия ПД требованиям ТУ и действующего законодательства РФ, в присутствии заявителя осуществляет следующие действия:

а) принимает обращение и оригинал ПД, в т.ч. в электронном виде (на CD, flash-носителе и т.д.);

б) проверяет наличие ТУ в ПД;

в) регистрирует обращение в АИС УТП путем создания карточки заявки с видом «Заявка на согласование проекта электроснабжения» и заполнения необходимых полей;

г) присваивает заявке уникальный номер;

д) выдает заявителю уведомление о приеме обращения.

    - После приема заявителя сотрудник УРсК/ООПУ/КГ ООПУ в течение данного рабочего дня, либо не позднее 9:00 следующего за днем поступления обращения рабочего дня, осуществляет следующие действия:

а) устанавливает в АИС УТП связи между зарегистрированной заявкой на согласование ПД и заявкой на ТП данного заявителя;

б) сканирует обращение, при необходимости ПД и ТУ, сохраняет электронные образы указанных документов в папку соответствующей заявки на сетевом диске;

в) прикрепляет электронный образ обращения, титульного листа ПД и при необходимости ТУ в АИС УТП к карточке заявки в раздел «Документы»;

г) направляет бумажную версию обращения и оригинал ПД в ОКИТУ/СКИТУ;

д) отражает дату передачи оригинала ПД в АИС УТП в карточке заявки в закладке «Комментарии».

  - Направление ПД в профильные подразделения

    - Сотрудник ОКИТУ/СКИТУ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения ПД из УРсК/ООПУ/КГ ООПУ осуществляет следующие действия:

а)  выполняет анализ содержания ПД для определения разделов ПД, требующих согласования;

б) направляет уведомление о необходимости проведения процедуры подтверждения (согласования) ПД на соответствие ТУ и действующего законодательства РФ с листом согласования по форме в соответствии с приложением 4 настоящей Инструкции и указанием номера заявки в АИС УТП, а также места расположения ПД на сетевом диске одновременно на адреса электронной почты руководителей (и при необходимости определенных сотрудников) следующих подразделений:

– РЭС филиала (вне зависимости от максимальной мощности ЭПУ);

– Управление энергоучета филиала «Энергоучет» (вне зависимости от максимальной мощности ЭПУ и при наличии точки(ек) присоединения к ТП (КТП, ЗТП, МТП) ПАО «МОЭСК», к РТП (РП, ЦРП) сторонних организаций;

– ИА филиала «Энергоучет» (вне зависимости от максимальной мощности ЭПУ и при наличии точки(ек) присоединения к ПЦ, РТП (РП, ЦРП) ПАО «МОЭСК»;

– Подразделений главного инженера филиала (ПРЗиА, ПЛЭП, ПРС, ПТЭЭ) (в случае максимальной мощности ЭПУ свыше 150 кВт).

    - Все действия с ПД сотрудник ОКИТУ/СКИТУ отражает в соответствующей карточке заявки в закладке «Комментарии».

  - Рассмотрение проектной документации на соответствие требованиям технических условий и действующего законодательства РФ

    - Начальник РЭС филиала в течение 2 (двух) рабочих дней, а в случае если максимальная мощность ЭПУ превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше в течение 4 (четырех) рабочих дней, осуществляет следующие действия:

а) рассматривает ПД на соответствие требованиям ТУ и действующего законодательства РФ в части касающейся;

б) заполняет, сканирует лист согласования и размещает электронный образ данного документа в папке соответствующей заявки на сетевом диске;

в) информирует ОКИТУ/СКИТУ по электронной почте о размещении листа согласования в сетевой папке, при этом указывает номер соответствующей заявки.

    - В зависимости от точки(ек) присоединения, указанной(ых) в ТУ, управление энергоучета или ИА филиала «Энергоучет» в течение 2 (двух) рабочих дней, а в случае если максимальная мощность ЭПУ превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше в течение 4 (четырех) рабочих дней, осуществляет следующие действия:

а) рассматривает ПД на соответствие требованиям ТУ и действующего законодательства РФ в части касающейся;

б) заполняет, сканирует лист согласования и размещает электронный образ данного документа в папке соответствующей заявки на сетевом диске;

в) информирует ОКИТУ/СКИТУ по электронной почте о размещении листа согласования в сетевой папке, при этом указывает номер соответствующей заявки.

    - Подразделения главного инженера филиала в течение 2 (двух) рабочих дней, а в случае если максимальная мощность ЭПУ превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше в течение 4 (четырех) рабочих дней, осуществляет следующие действия:

а) рассматривают ПД на соответствие требованиям ТУ и действующего законодательства РФ в части касающейся;

б) заполняют, сканируют лист согласования и размещают электронный образ данного документа в папке соответствующей заявки на сетевом диске;

в) информируют ОКИТУ/СКИТУ по электронной почте о размещении листа согласования в сетевой папке, при этом указывают номер соответствующей заявки.

    - Подразделения блока технологических присоединений исполнительного аппарата ОАО «МОЭСК»  - Дирекция по перспективному развитию сети по договорам ТП свыше 670кВт, в течении 2 (двух) рабочих дней, а в случае если максимальная мощность ЭПУ превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше в течение 4 (четырех) рабочих дней, осуществляет следующие действия:

а) рассматривают ПД на соответствие требованиям ТУ и действующего законодательства РФ в части касающейся;

б) заполняют, сканируют лист согласования и размещают электронный образ данного документа в папке соответствующей заявки на сетевом диске;

в) информируют ОКИТУ/СКИТУ по электронной почте о размещении листа согласования в сетевой папке, при этом указывают номер соответствующей заявки.

  - Консолидация информации, подготовка письма заявителю

    - Сотрудник ОКИТУ/СКИТУ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления из профильных подразделений осуществляет следующие действия:

а) прикрепляет электронные образы листов согласования в АИС УТП к карточке соответствующей заявки в разделе «Документы»;

б) фиксирует даты размещения профильными подразделениями листов согласования в сетевой папке и в карточке соответствующей заявки закладки «Комментарии» АИС УТП;

в) в случае наличия замечаний консолидирует информацию и подготавливает проект письма в адрес заявителя;

г) направляет бумажную версию обращения, оригинал ПД, копии листов согласования и проекта письма (при наличии замечаний) главному инженеру филиала;

ж) фиксирует дату передачи указанных документов главному инженеру филиала в АИС УТП в карточке соответствующей заявки в закладке «Комментарии».

  - Подтверждение (согласование) проектной документации

    - Главный инженер филиала в течение 1 (одного) рабочего дня, а в случае если максимальная мощность ЭПУ превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, в течение 2 (двух) рабочих дней после получения из ОКИТУ указанных документов осуществляет следующие действия:

а) рассматривает ПД на соответствие требованиям ТУ и действующего законодательства РФ;

б) при наличии замечаний профильных подразделений оценивает их полноту и обоснованность, при необходимости вносит корректировки в проект письма заявителю, в случае отсутствия замечаний, согласовывает письмо в адрес заявителя;

в) при отсутствии замечаний к содержанию ПД от профильных подразделений ставит штамп «Согласовано» на титульном листе оригинала ПД, визирует его и указывает на нем дату согласования;г) возвращает подписанные (согласованные) оригиналы документов  в ОКИТУ/СКИТУ.

    - Сотрудник ОКИТУ/СКИТУ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения замечаний по проекту письма осуществляет следующие действия:

а) фиксирует дату поступления проекта письма с замечаниями и оригинала ПД в АИС УТП в карточке соответствующей заявки в закладке «Комментарии»;

б) вносит изменения в проект письма;

в) направляет проект письма на повторное согласование главному инженеру филиала.

    - Сотрудник ОКИТУ/СКИТУ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения согласованного письма с замечаниями и оригинала ПД осуществляет следующие действия:

а) передает на подпись письмо в адрес заявителя ЗГД по ТПиРУ/зам. директора филиала по ТПиРУ;

б) ЗГД по ТПиРУ/зам. директора филиала по ТПиРУ в течении 4 рабочих часов с момента поступления письма в адрес заявителя подписывает письмо и передает сотруднику ОКИТУ/СКИТУ;

б) фиксирует дату поступления подписанного письма и оригинала ПД в АИС УТП в карточке соответствующей заявки в закладке «Комментарии»;

регистрирует письмо в АСУД;

в) сканирует зарегистрированное письмо;

г) размещает электронный образ письма в папке соответствующей заявки на сетевом диске;

д) прикрепляет электронный образ письма в АИС УТП к карточке соответствующей заявки в разделе «Документы»;

е) направляет письмо и оригинал ПД в УРсК/ООПУ/КГ ООПУ для передачи заявителю;

ж) фиксирует дату передачи письма и оригинала ПД в УРсК/ООПУ /КГ ООПУ в АИС УТП в карточке соответствующей заявки в закладке «Комментарии».

    - Сотрудник ОКИТУ/СКИТУ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения согласованного оригинала ПД осуществляет следующие действия:

а) фиксирует дату поступления согласованной ПД в АИС УТП в карточке соответствующей заявки в закладке «Комментарии»;

б) сканирует титульный лист ПД, на котором размещен штамп «Согласовано»;

в) размещает электронный образ указанного листа в папке соответствующей заявки на сетевом диске;

г) прикрепляет электронный образ указанного листа в АИС УТП к карточке соответствующей заявки в разделе «Документы»;

д) направляет оригинал ПД в УРсК/ООПУ/КГ ООПУ для передачи заявителю;

е) фиксирует дату передачи согласованного оригинала ПД в УРсК/ООПУ/КГ ООПУ в АИС УТП в карточке соответствующей заявки в закладке «Комментарии».

  - Направление заявителю письма с замечаниями либо оригинала согласованной ПД

    - Сотрудник УРсК/ООПУ/КГ ООПУ/КЦ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения письма с замечаниями либо согласованного оригинала ПД, но не позднее срока, указанного в п.4 настоящей Инструкции, осуществляет следующие действия:

а) посредством имеющихся контактных данных уведомляет заявителя о необходимости получения указанных документов;

б) фиксирует дату и способ уведомления заявителя в АИС УТП в карточке соответствующей заявки в закладке «Комментарии».

    - При очном обращении заявителя в УРсК/ООПУ/КГ ООПУ сотрудник УРсК/ООПУ/КГ ООПУ осуществляет следующие действия:

а) выдает заявителю письмо с замечаниями и оригинал ПД, либо согласованный оригинал ПД под роспись;

б) фиксирует дату выдачи указанных выше документов АИС УТП в карточке соответствующей заявки в закладке «Комментарии»;

в) устанавливает в АИС УТП в карточке соответствующей заявки статус «Исполнена».

  - Согласование ПД с филиалом ОАО «СО ЕЭС»

    - При поступлении в ПАО «МОЭСК» ПД, разработанной заявителем по ТУ, подлежащим согласованию с филиалом ОАО «СО ЕЭС», сотрудник ОКИТУ/УРТУ осуществляет следующие действия:

а) в день поступления указанной документации, направляет её официальным письмом в адрес филиала ОАО «СО ЕЭС» для подтверждения её соответствия ТУ, при этом в сопроводительном письме предлагает филиалу ОАО «СО ЕЭС» рассмотреть ПД заявителя в течение 15 календарных дней с момента получения официального письма от ПАО «МОЭСК».

Примечание: отправка сопроводительного письма должна быть осуществлена любым удобным для ПАО «МОЭСК» способом, позволяющим  подтвердить получение указного письма филиалом ОАО «СО ЕЭС» в день его отправки.

б) в течение 1 рабочего дня с момента получения официальных результатов рассмотрения филиалом ОАО «СО ЕЭС» ПД заявителя, но не позднее 25 календарных дней с даты получения от заявителя ПД, сотрудник ОКИТУ/СКИТУ направляет в УРсК/ООПУ/КГ ООПУ официальный ответ филиала ОАО «СО ЕЭС» о результатах рассмотрения ПД заявителя, в случае отсутствия официального ответа от филиала ОАО «СО ЕЭС» сотрудник ОКИТУ/СКИТУ направляет в УРсК/ООПУ/КГ ООПУ копию письма, которым ПД заявителя была направлена в филиал ОАО «СО ЕЭС» для подтверждения её соответствия ТУ;

Примечание: направление в УРсК/ООПУ/КГ ООПУ официального ответа филиала ОАО «СО ЕЭС» (в случае его наличия) осуществляется вместе с согласованным оригиналом ПД, полученным от подразделений ПАО «МОЭСК».

    - Сотрудник УРсК/ООПУ/КГ ООПУ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения официального ответа филиала «СО ЕЭС» о результатах рассмотрения ПД заявителя, посредством имеющихся контактных данных уведомляет заявителя о необходимости получения указанных документов, руководствуясь следующим:

- результаты рассмотрения ПАО «МОЭСК» ПД заявителя направляются оформленные в виде приложений к сопроводительному письму раздельно по замечаниям ПАО «МОЭСК» и филиала ОАО «СО ЕЭС» (в случае их наличия);

- в случае отсутствия официальных результатов рассмотрения филиалом ОАО «СО ЕЭС» ПД заявителя, последний должен быть проинформирован о данном факте с приложением к сопроводительному письму копии письма, которым ПД заявителя была направлена в филиал ОАО «СО ЕЭС» для подтверждения её соответствия ТУ.

  - Повторное согласование ПД

    - В случае повторного обращения заявителя с целью согласования ПД после устранения замечаний процесс осуществляется в соответствии с п.3 настоящей Инструкции в течение сроков, предусмотренных п. 4 настоящей Инструкции.

- СРОКИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  - Срок подтверждения (согласования) соответствия ПД требованиям ТУ не должен превышать 10 дней со дня получения ПАО «МОЭСК» документации от заявителя.

  - Срок подтверждения (согласования) соответствия ПД требованиям ТУ не должен превышать 25 дней со дня получения ПАО «МОЭСК» документации от заявителя в случае, если ПД подлежит согласованию с филиалом ОАО «СО ЕЭС».

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ

  - Ответственность работников за выполнение требований Инструкции

    - Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ, предусмотренных требованиями настоящей Инструкции, несут работники и руководители подразделений, задействованных в бизнес-процессе.

    - Ответственность за итоговый результат выполнения бизнес-процесса несет ЗГД по ТПиРУ/зам. директора филиала по ТПиРУ.

  - Контроль за выполнением Инструкции.

    - Текущий контроль выполнения требований Инструкции ведется руководителями профильных подразделений, задействованных в бизнес-процессе.

    - Периодический контроль выполнения требований Инструкции осуществляется заместителем генерального директора по ТП и развитию услуг, Дирекцией оценки качества обслуживания потребителей услуг, а также при внешних аудитах, комплексных проверках производственно-хозяйственной деятельности, самопроверках и пр.

    - Контроль за выполнением настоящей Инструкции возлагается на заместителя генерального директора по ТП и развитию услуг.

Приложение 4

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проектной документации

| Номер ТУ |  |
| --- | --- |
| Заявитель |  |
| Наименование ЭПУ |  |
| Адрес объекта |  |
| Наименование проектной организации |  |
| Дата получения ПД на согласование |  |
| Наличие замечаний (отметить галочкой) | НЕТ ДА |
| Замечания по ПД: (заполняется при необходимости) |  |
| Иные отметки: |  |

Должность согласующего________________________________/ _______________/________________/                   
(с указанием наименования подразделения)                                                       (подпись)                         (ФИО)

Дата согласования: _________________________________