Приложение № 2 К приказу филиала ПАО «МОЭСК» - «Новая Москва» от "__" _________ 201_ г. № _____ Утверждена приказом филиала ПАО «МОЭСК» - «Новая Москва» от "__" _________ 201_ г. № _____

ИНСТРУКЦИЯ

по порядку согласования проектной документации в филиале ПАО «МОЭСК» - Новая Москва

Москва 2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	ТЕРМИНЫ и СОКРАЩЕНИЯ	3

3.	Содержание и последовательность проведения работ	4

3.1.	Прием обращения и ПД.	4

3.2.	Направление ПД в профильные подразделения	5

3.3.	Консолидация информации, подготовка письма заявителю.	6

3.4.	Согласование проектной документации.	6

3.5.	Согласование рабочей  документации.	7

4.	Направление заявителю письма с замечаниями, либо оригинала согласованной Проектной документации	7

5.	СРОКИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	7

6.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ	8

7.	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	8

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Назначение и область применения.

    - Инструкция по порядку согласования проектной документации в филиале ПАО «МОЭСК» - Новая Москва (далее – Инструкция) разработана в целях установления единообразного подхода к осуществлению процедуры согласования проектной документации, которая подразумевает согласование:

- инженерно-топографических планов;

- инженерно-геологических планов;

- планов прохождения (водопроводов/газопроводов и прочее);

- проектов газоснабжения/водоснабжения/водоотведения;

- бурения скважин;

- благоустройства;

- сводного плана;

- ПД/РД;

- подземных коммуникаций;

- нанесения трассы;

и прочее.

    - Настоящая Инструкция определяет требования к порядку и срокам согласования проектной документации, поступающей в филиал ПАО «МОЭСК» - Новая Москва (далее – Филиал):

- от заявителей, подготовивших проектную документацию в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

- от заявителей, подготовивших и представивших проектную документацию на согласование ПАО «МОЭСК» в инициативном порядке.

    - Настоящую Инструкцию должны знать и использовать в своей работе должностные лица и структурные подразделения, ответственные за достижение целей и результатов всего процесса или за выполнение отдельных этапов (действий) в ходе процесса.

- ТЕРМИНЫ и СОКРАЩЕНИЯ

  - В настоящей Инструкции используются термины и определения, регламентированные в Стандарте ПАО «МОЭСК» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденным Советом директоров ПАО «МОЭСК» от 13.01.2012 г., а также следующие:

Проектная документация - документация, содержащая текстовые и графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Рабочая документация (РД) - рабочая документация, разработанная на стадии «Рабочая документация», документация, разрабатываемая в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства

  - В настоящей Инструкции используются следующие сокращения:

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ОКО | Отдел клиентского обслуживания |
| ПАО «МОЭСК» | Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» |
| УРЗА | Управление релейной защиты и автоматики |
| СРС | Служба распределительных сетей |
| СПС и ЛЭП | Служба подстанций и линий электропередач |
| УАСДУ и СС | Управление автоматизации средств диспетчерского управления и систем связи |
| УПБ и ПК | Управление производственной безопасности и производственного контроля |
| РЭС | Район электрических сетей |
| КЦ | Контакт-центр |
| ПД | Проектная документация |
| ТУ | Технические условия |
| АИС УТП | Автоматизированная информационная система управления технологическими присоединениями |
| ПТС | Производственно-техническая служба |
| РД | Распорядительный документ |
| ТП | Технологическое присоединение |

- Содержание и последовательность проведения работ

  - Прием обращения и ПД.

    - Сотрудник ОКО при поступлении очного обращения заявителя, направленного с целью проведения процедуры подтверждения (согласования) ПД в присутствии заявителя осуществляет следующие действия:

а) принимает обращение и оригинал ПД, в т.ч. в электронном виде (на CD, flash-носителе и т.д.);

б) проверяет наличие ТУ в ПД;

в) регистрирует обращение в АИС УТП путем создания карточки заявки с видом «Заявка на согласование проекта электроснабжения» и заполнения необходимых полей;

г) проверяет наличие топографического плана (привязки к местности) и ситуационного плана;

д) присваивает заявке уникальный номер;

е) выдает заявителю уведомление о приеме обращения.

    - После приема заявителя сотрудник ОКО в течение 1 (одного) рабочего дня, либо не позднее 9:00 следующего за днем поступления обращения рабочего дня, осуществляет следующие действия:

а) прикрепляет электронный образ обращения, титульного листа ПД и при необходимости ТУ в 1С;

б) направляет бумажную версию обращения и оригинал ПД в ПТС;

в) отражает дату передачи оригинала ПД в 1С в карточке заявки в закладке «Комментарии».

  - Направление ПД в профильные подразделения

    - Сотрудник ПТС в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения ПД из ОКО осуществляет следующие действия:

а)  выполняет анализ содержания ПД для определения разделов ПД, требующих согласования;

б) направляет оригинал ПД на согласование:

– РЭС филиала;

– подразделения главного инженера филиала (УРЗА, СПС и ЛЭП, СРС, УАСДУ и СС);

– УПБиПК филиала.

    - Все действия с ПД сотрудник ПТС отражает в 1С в соответствующей карточке заявки в закладке «Комментарии».

    - Начальник РЭС Филиала в течение 10 (десяти) рабочих дней, осуществляет следующие действия:

а) рассматривает ПД на соответствие требованиям ТУ и действующего законодательства РФ в части касающейся;

б) при отсутствии замечаний в ПД ставит визу на лист согласования и на листах проекта в части касающейся «Согласовано»;

в) при не согласовании ПД вносит в лист согласования свои замечания с пометкой «Не согласовано», готовит служебное письмо за своей подписью, в котором указывает индивидуальный номер ПД и замечания к данному проекту;

    - Подразделения филиала в течение 12 (двенадцати) рабочих дней, согласно Приложению № 1, осуществляют следующие действия:

а) рассматривают ПД в части касающейся;

б) при согласовании ПД ставят визу на лист согласования и на листах проекта в части касающейся;

в) при не согласовании ПД указывают на листе согласования замечания.

  - Консолидация информации, подготовка письма заявителю.

    - Сотрудник ПТС в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления из профильных подразделений осуществляет следующие действия:

а) в случае наличия замечаний консолидирует информацию и подготавливает проект письма в адрес заявителя;

б) при необходимости, направляет бумажную версию обращения, оригинал ПД и проекта письма (при наличии замечаний) главному инженеру филиала;

  - Согласование проектной документации.

    - Главный инженер филиала в течение 3 (трех) рабочих дней, осуществляет следующие действия:

а) рассматривает ПД на соответствие требованиям ТУ и действующего законодательства РФ;

б) при наличии замечаний профильных подразделений оценивает их полноту и обоснованность, при необходимости вносит корректировки в проект письма заявителю, в случае отсутствия замечаний, согласовывает письмо в адрес заявителя;

в) при отсутствии замечаний к содержанию ПД от профильных подразделений ставит штамп «Согласовано» на титульном листе оригинала ПД, визирует его и указывает на нем дату согласования;

г) возвращает подписанные (согласованные) оригиналы документов  в ПТС.

    - Сотрудник ПТС в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения замечаний по проекту письма осуществляет следующие действия:

а)  вносит изменения в проект письма;

б) направляет проект письма на повторное согласование главному инженеру филиала.

    - Сотрудник ПТС в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения согласованного письма с замечаниями и оригинала ПД осуществляет следующие действия:

а) фиксирует дату поступления подписанного письма и оригинала ПД в 1С в карточке соответствующей заявки в закладке «Комментарии»;

б) направляет письмо и оригинал ПД в ОКО для передачи заявителю;

в) фиксирует дату передачи письма и оригинала ПД в ОКО в 1С в карточке соответствующей заявки в закладке «Комментарии»;

г) в случае отсутствия замечаний передает оригинал ПД в ОКО.

  - Согласование рабочей  документации.

    - Состав  и содержание основного комплекта РД и необходимость выполнения РД определяется Заказчиком, в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». Рассмотрение и согласование разделов РД при необходимости проводится в том же порядке, что и на стадии «ПД».

- Направление заявителю письма с замечаниями, либо оригинала согласованной Проектной документации

    - Сотрудник ОКО/КЦ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения письма с замечаниями, либо согласованного оригинала ПД, осуществляет следующие действия:

а) посредством имеющихся контактных данных уведомляет заявителя о необходимости получения указанных документов;

б) фиксирует дату и способ уведомления заявителя в 1С в карточке соответствующей заявки в закладке «Комментарии».

    - При очном обращении заявителя в ОКО, сотрудник ОКО осуществляет следующие действия:

а) выдает заявителю письмо с замечаниями и оригинал ПД, либо согласованный оригинал ПД под роспись;

б) фиксирует дату выдачи указанных выше документов в 1С в карточке соответствующей заявки в закладке «Комментарии»;

в) устанавливает в 1С в карточке соответствующей заявки статус «Исполнена».

- СРОКИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  - Срок подтверждения (согласования) ПД не должен превышать 30 дней со дня получения в Филиал документации от заявителя.

  - Исполнение сроков контролирует сотрудник ПТС и в случае их нарушения незамедлительно уведомляет главного инженера Филиала.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ

  - Ответственность работников за выполнение требований Инструкции:

    - Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ, предусмотренных требованиями настоящей Инструкции, несут работники и руководители подразделений, задействованных в процессе согласования ПД.

    - Ответственность за итоговый результат выполнения процесса согласования ПД несет заместитель директора – главный инженер филиала.

  - Контроль за выполнением Инструкции.

    - Текущий контроль выполнения требований Инструкции ведется руководителями профильных подразделений, задействованных в процессе согласования ПД.

    - Контроль за выполнением настоящей Инструкции возлагается на заместителя директора – главного инженера филиала.

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

7.1  ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

7.2 Стандарт ПАО «МОЭСК» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденная Советом директоров ПАО «МОЭСК» от 13.01.2012 г.