## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
| по инвестиционному проекту | M_I-290736
Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
(наименование стройки)
| Сметный расчет составлен в текущих ценах года: | 2020
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 13347.911 | год окончания = | 0
1.2 | оборудования | 53102.3459 | только ПИРы = | -
1.3 | ПИР | 3374.6638 | обнулить остатки = | -
1.4 | прочих затрат | 9519.5903 | собственные = | 4061.9598
2 | кроме того НДС | 15056.5102 | в т.ч. факт хозспособ = | 0
3 | Итого сметная стоимость с НДС в ценах на дату составления расчета | 94401.0213 | остаток сметы с НДС = | 87804.022
4 | Законтрактованные объемы в твердо-фиксированной цене и собственные затраты, начисленные по факту | 6597.7997 | сальдо по складам (07 и 10 счет) = | 0
4.1 | в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и включенные в сметную стоимость | 1.8758 | факт фин всего = | 38.467
4.2 | в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и не включенные в сметную стоимость | 0.80041
4.3 | в т.ч. заактированные затраты по договорам без НДС | 29.8257 | в т.ч. КЗ с НДС = | 0
4.4 | в т.ч. НДС на заактированные затраты | 5.9651
4.5 | в т.ч. не заактированные затраты по договорам без НДС | 5466.1106 | в т.ч. ДЗ с НДС = | 0
4.6 | в т.ч. НДС на не заактированные затраты | 1093.2221
5 | Не законтрактованный остаток сметной стоимости в текущих ценах с НДС | 87804.022 |  | в т.ч. остаток финансирования по договорам с НДС | остаток сметы в прогнозных ценах |  | остаток сметы в текущих ценах
5.1 | в т.ч. услуги сторонних организаций с НДС | 83743.9379 |  |  | в т.ч. Подряд с НДС | в т.ч. собственные | в т.ч. Подряд с НДС | в т.ч. собственные
5.2 | в т.ч. собственные затраты | 4060.0841
6 | Итого, планируемый объем финансирования капитальных вложений с учетом НДС | 152923.5915 | Индекс-дефлятор
6.1 | В том числе на 2021 год | 0 | 104.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | В том числе на 2022 год | 0 | 114.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | В том числе на 2023 год | 0 | 109.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | В том числе на 2024 год | 0 | 109.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | В том числе на 2025 год | 0 | 107.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | В том числе на 2026 год | 36835.0698 | 105.2629 | 0 | 34638.2561 | 2196.8137 | 21861.309 | 1386.4793
6.7 | В том числе на 2027 год | 61734.7628 | 104.4209 | 6559.3327 | 50734.5686 | 4440.8615 | 30544.5661 | 2673.6048
6.8 | В том числе на 2028 год | 54353.7589 | 104.4209 | 0 | 54353.7589 | 0 | 31338.0629 | 0
6.9 | В том числе на 2029 год | 0 | 104.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | В том числе на 2030 год | 0 | 104.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | В том числе на 2031 год | 0 | 104.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Итого, полная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 152962.0585 |  | -1.819e-12 |  |  | 1.9716e-05 | -5.4338e-06
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
Форма №1
"Утверждаю"
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ПАО "Россети Московский регион"
| в т.ч. СМР , тыс. руб. |  |  | _______________________________________
в текущих ценах с НДС-18%
| Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)
Утвержден: «_____»________________20___ г.
| Сводный сметный расчет в сумме: | 94401.0213 | тыс. руб.
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
(наименование проекта)
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства.
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства.
1 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 | Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ | 8435.06 | 1741.48 | 37897.56 | 0 | 48074.1
2 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02 | ОС, СКУД, АПС, СОУЭ | 47.78 | 1509.08 | 388.07 | 0 | 1944.93
3 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03 | Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления (X) | 68.8252 | 0 | 178.9456 | 0 | 247.7708
4 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04 | Охранное телевидение | 0 | 363.96 | 3093.8 | 0 | 3457.76
|  | Итого по Главе 2 | 8551.6652 | 3614.52 | 41558.3756 | 0 | 53724.5608
|  | Итого по Главам 1-2 | 8551.6652 | 3614.52 | 41558.3756 | 0 | 53724.5608
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-3 | 8551.6652 | 3614.52 | 41558.3756 | 0 | 53724.5608
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.
5 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01 | Оборудование связи ПС | 0.5 | 141.88 | 9997.3 | 0 | 10139.68
|  | Итого по Главе 5 | 0.5 | 141.88 | 9997.3 | 0 | 10139.68
|  | Итого по Главам 1-5 | 8552.1652 | 3756.4 | 51555.6756 | 0 | 63864.2408
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-6 | 8552.1652 | 3756.4 | 51555.6756 | 0 | 63864.2408
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 8552.1652 | 3756.4 | 51555.6756 | 0 | 63864.2408
Глава 8. Временные здания и сооружения.
6 | Приказ Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр, п. 25, приложение 1, п. 22 | Временные здания и сооружения (ПС 35 и выше) (Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ) | 263.1739 | 54.3342 | 0 | 0 | 317.508
7 | Приказ Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр, п. 25, приложение 1, п. 22 | Временные здания и сооружения (ПС 35 и выше) (ОС, СКУД, АПС, СОУЭ) | 1.4907 | 47.0833 | 0 | 0 | 48.574
8 | Приказ Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр, п. 25, приложение 1, п. 22 | Временные здания и сооружения (ПС 35 и выше) (Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления (X)) | 2.1473 | 0 | 0 | 0 | 2.1473
9 | Приказ Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр, п. 25, приложение 1, п. 22 | Временные здания и сооружения (ПС 35 и выше) (Охранное телевидение) | 0 | 11.3556 | 0 | 0 | 11.3556
10 | Приказ Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр, п. 25, приложение 1, п. 22 | Временные здания и сооружения (ПС 35 и выше) (Оборудование связи ПС) | 0.0156 | 4.4267 | 0 | 0 | 4.4423
6-10 | Приказ Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр, п. 25, приложение 1, п. 22 | Временные здания и сооружения | 266.8276 | 117.1997 | 0 | 0 | 384.0272
|  | Итого по Главе 8 | 266.8276 | 117.1997 | 0 | 0 | 384.0272
|  | Итого по Главам 1-8 | 8818.9928 | 3873.5997 | 51555.6756 | 0 | 64248.2681
Глава 9. Прочие работы и затраты.
11 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01 | Пусконаладочные работы (Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ) | 0 | 0 | 0 | 2652.8292 | 2652.8292
12 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02 | Пусконаладочные работы (ОС, СКУД, АПС, СОУЭ) | 0 | 0 | 0 | 27.1649 | 27.1649
13 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03 | Пусконаладочные работы (Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления (X)) | 0 | 0 | 0 | 27.5301 | 27.5301
14 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-04 | Пусконаладочные работы (Охранное телевидение) | 0 | 0 | 0 | 216.566 | 216.566
15 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-05 | Пусконаладочные работы (Оборудование связи ПС) | 0 | 0 | 0 | 699.811 | 699.811
16 | Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 335/пр, приложение 1, п. 37 | Зимнее удорожание (ПС 35 и выше) (Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ) | 182.6629 | 37.7121 | 0 | 0 | 220.375
17 | Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 335/пр, приложение 1, п. 37 | Зимнее удорожание (ПС 35 и выше) (ОС, СКУД, АПС, СОУЭ) | 1.0347 | 32.6794 | 0 | 0 | 33.7141
18 | Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 335/пр, приложение 1, п. 37 | Зимнее удорожание (ПС 35 и выше) (Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления (X)) | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 1.4904
19 | Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 335/пр, приложение 1, п. 37 | Зимнее удорожание (ПС 35 и выше) (Охранное телевидение) | 0 | 7.8816 | 0 | 0 | 7.8816
20 | Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 335/пр, приложение 1, п. 37 | Зимнее удорожание (ПС 35 и выше) (Оборудование связи ПС) | 0.010828 | 3.0724 | 0 | 0 | 3.0833
16-20 | Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 335/пр, приложение 1, п. 37 | Зимнее удорожание | 185.1988 | 81.3456 | 0 | 0 | 266.5444
|  | Итого по Главе 9 | 185.1988 | 81.3456 | 0 | 3623.9012 | 3890.4456
|  | Итого по Главам 1-9 | 9004.1916 | 3954.9453 | 51555.6756 | 3623.9012 | 68138.7137
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
21 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №468 | Строительный контроль 2,14% (Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ) | 0 | 0 | 0 | 1097.067 | 1097.067
22 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №468 | Строительный контроль 2,14% (ОС, СКУД, АПС, СОУЭ) | 0 | 0 | 0 | 43.9638 | 43.9638
23 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №468 | Строительный контроль 2,14% (Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления (X)) | 0 | 0 | 0 | 5.9693 | 5.9693
24 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №468 | Строительный контроль 2,14% (Охранное телевидение) | 0 | 0 | 0 | 79.0423 | 79.0423
25 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №468 | Строительный контроль 2,14% (Оборудование связи ПС) | 0 | 0 | 0 | 232.1262 | 232.1262
26 | Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50 | Содержание службы заказчика-застройщика 5,68% (Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ) | 0 | 0 | 0 | 3062.0248 | 3062.0248
27 | Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50 | Содержание службы заказчика-застройщика 5,68% (ОС, СКУД, АПС, СОУЭ) | 0 | 0 | 0 | 122.7649 | 122.7649
28 | Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50 | Содержание службы заказчика-застройщика 5,68% (Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления (X)) | 0 | 0 | 0 | 23.1851 | 23.1851
29 | Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50 | Содержание службы заказчика-застройщика 5,68% (Охранное телевидение) | 0 | 0 | 0 | 220.5964 | 220.5964
30 | Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50 | Содержание службы заказчика-застройщика 5,68% (Оборудование связи ПС) | 0 | 0 | 0 | 633.3886 | 633.3886
21-25 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №468 | Строительный контроль 2,14% | 0 | 0 | 0 | 1458.1685 | 1458.1685
26-30 | Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50 | Содержание службы заказчика-застройщика 5,68% | 0 | 0 | 0 | 4061.9598 | 4061.9598
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 5520.1283 | 5520.1283
|  | Итого по Главам 1-10 | 9004.1916 | 3954.9453 | 51555.6756 | 9144.0295 | 73658.842
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.
31 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01 | Проектные работы (Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ) | 0 | 0 | 0 | 2644.0755 | 2644.0755
32 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-02 | Проектные работы (ОС, СКУД, АПС, СОУЭ) | 0 | 0 | 0 | 106.9711 | 106.9711
33 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-03 | Проектные работы (Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления (X)) | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 129.25
34 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-04 | Проектные работы (Охранное телевидение) | 0 | 0 | 0 | 190.1768 | 190.1768
35 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-05 | Проектные работы (Оборудование связи ПС) | 0 | 0 | 0 | 304.1904 | 304.1904
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 3374.6638 | 3374.6638
|  | Итого по Главам 1-12 | 9004.1916 | 3954.9453 | 51555.6756 | 12518.6934 | 77033.5059
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
36 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ) | 266.4269 | 55.0058 | 1136.9268 | 283.6799 | 1742.0394
37 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (ОС, СКУД, АПС, СОУЭ) | 1.5092 | 47.6653 | 11.6421 | 9.0259 | 69.8425
38 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления (X)) | 2.1739 | 0 | 5.3684 | 5.578 | 13.1203
39 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Охранное телевидение) | 0 | 11.4959 | 92.814 | 21.1914 | 125.5014
40 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Оборудование связи ПС) | 0.015793 | 4.4814 | 299.919 | 56.0855 | 360.5016
36-40 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 270.1257 | 118.6484 | 1546.6703 | 375.5608 | 2311.0052
Всего по сводному расчету г. без НДС. |  |  | 9274.3174 | 4073.5936 | 53102.3459 | 12894.2542 | 79344.5111
41 | Налоговый кодекс РФ ст. 49 | НДС 20% | 1854.8635 | 814.7187 | 10620.4692 | 1766.4589 | 15056.5102
|  | Всего с НДС | 11129.1809 | 4888.3124 | 63722.815 | 14660.713 | 94401.0213
| Исполнитель: | Беликова С.Г. |  |  |  | 4081м от 01.09.2022 | 01.09.2022
Примечание:
Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.
Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.

## ОСР 02-01
| Наименование проекта: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
| Наименование сметы: | Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 2 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01 | Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ | 8435.06 | 1741.48 | 37897.56 | 0 | 48074.1
|  | Итого | 8435.06 | 1741.48 | 37897.56 | 0 | 48074.1
|  | Временные здания и сооружения | 263.1739 | 54.3342 | 0 | 0 | 317.508
|  | Итого | 263.1739 | 54.3342 | 0 | 0 | 317.508
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 182.6629 | 37.7121 | 0 | 0 | 220.375
|  | Итого | 182.6629 | 37.7121 | 0 | 0 | 220.375
|  | ВСЕГО, в том числе: | 8880.8968 | 1833.5263 | 37897.56 | 0 | 48611.9831
|  | ОТ |  |  |  |  | 960.8689
|  | ЭМ |  |  |  |  | 293.1861
|  | МР |  |  |  |  | 7395.5969
|  | НР |  |  |  |  | 974.9125
|  | СП |  |  |  |  | 551.9755
|  | оборудование |  |  |  |  | 37897.56
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 02-02
| Наименование проекта: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02
| Наименование сметы: | ОС, СКУД, АПС, СОУЭ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | объект
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-02 | ОС, СКУД, АПС, СОУЭ | 47.78 | 1509.08 | 388.07 | 0 | 1944.93
|  | Итого | 47.78 | 1509.08 | 388.07 | 0 | 1944.93
|  | Временные здания и сооружения | 1.4907 | 47.0833 | 0 | 0 | 48.574
|  | Итого | 1.4907 | 47.0833 | 0 | 0 | 48.574
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 1.0347 | 32.6794 | 0 | 0 | 33.7141
|  | Итого | 1.0347 | 32.6794 | 0 | 0 | 33.7141
|  | ВСЕГО, в том числе: | 50.3054 | 1588.8427 | 388.07 | 0 | 2027.2181
|  | ОТ |  |  |  |  | 146.9987
|  | ЭМ |  |  |  |  | 44.8531
|  | МР |  |  |  |  | 1131.4169
|  | НР |  |  |  |  | 149.1472
|  | СП |  |  |  |  | 84.4441
|  | оборудование |  |  |  |  | 388.07
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 02-03
| Наименование проекта: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03
| Наименование сметы: | Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 2 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-03 | Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления (X) | 68.8252 | 0 | 178.9456 | 0 | 247.7708
|  | Итого | 68.8252 | 0 | 178.9456 | 0 | 247.7708
|  | Временные здания и сооружения | 2.1473 | 0 | 0 | 0 | 2.1473
|  | Итого | 2.1473 | 0 | 0 | 0 | 2.1473
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 1.4904
|  | Итого | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 1.4904
|  | ВСЕГО, в том числе: | 72.463 | 0 | 178.9456 | 0 | 251.4086
|  | ОТ |  |  |  |  | 6.4985
|  | ЭМ |  |  |  |  | 1.9829
|  | МР |  |  |  |  | 50.0174
|  | НР |  |  |  |  | 6.5935
|  | СП |  |  |  |  | 3.7331
|  | оборудование |  |  |  |  | 178.9456
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 02-04
| Наименование проекта: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04
| Наименование сметы: | Охранное телевидение
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | объект
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-04 | Охранное телевидение | 0 | 363.96 | 3093.8 | 0 | 3457.76
|  | Итого | 0 | 363.96 | 3093.8 | 0 | 3457.76
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 11.3556 | 0 | 0 | 11.3556
|  | Итого | 0 | 11.3556 | 0 | 0 | 11.3556
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 7.8816 | 0 | 0 | 7.8816
|  | Итого | 0 | 7.8816 | 0 | 0 | 7.8816
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 383.1972 | 3093.8 | 0 | 3476.9972
|  | ОТ |  |  |  |  | 34.3651
|  | ЭМ |  |  |  |  | 10.4857
|  | МР |  |  |  |  | 264.5007
|  | НР |  |  |  |  | 34.8674
|  | СП |  |  |  |  | 19.7412
|  | оборудование |  |  |  |  | 3093.8
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 05-01
| Наименование проекта: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01
| Наименование сметы: | Мультиплексор - 5 шт., Диспетчерский коммутатор - 1 шт.
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 05-01 | Оборудование связи ПС | 0.5 | 141.88 | 9997.3 | 0 | 10139.68
|  | Итого | 0.5 | 141.88 | 9997.3 | 0 | 10139.68
|  | Временные здания и сооружения | 0.0156 | 4.4267 | 0 | 0 | 4.4423
|  | Итого | 0.0156 | 4.4267 | 0 | 0 | 4.4423
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0.010828 | 3.0724 | 0 | 0 | 3.0833
|  | Итого | 0.010828 | 3.0724 | 0 | 0 | 3.0833
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0.52643 | 149.3791 | 9997.3 | 0 | 10147.2055
|  | ОТ |  |  |  |  | 13.4435
|  | ЭМ |  |  |  |  | 4.102
|  | МР |  |  |  |  | 103.4718
|  | НР |  |  |  |  | 13.64
|  | СП |  |  |  |  | 7.7227
|  | оборудование |  |  |  |  | 9997.3
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 09-01
| Наименование проекта: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
| Наименование сметы: | Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 2 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-01 | Пусконаладочные работы, Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 2652.8292 | 2652.8292
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2652.8292 | 2652.8292
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2652.8292 | 2652.8292
|  | ОТ |  |  |  |  | 1269.2992
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 863.1245
|  | СП |  |  |  |  | 520.4055
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 09-02
| Наименование проекта: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02
| Наименование сметы: | ОС, СКУД, АПС, СОУЭ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | объект
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-02 | Пусконаладочные работы, ОС, СКУД, АПС, СОУЭ | 0 | 0 | 0 | 27.1649 | 27.1649
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 27.1649 | 27.1649
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 27.1649 | 27.1649
|  | ОТ |  |  |  |  | 12.9976
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 8.8384
|  | СП |  |  |  |  | 5.3289
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 09-03
| Наименование проекта: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03
| Наименование сметы: | Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 2 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-03 | Пусконаладочные работы, Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления (X) | 0 | 0 | 0 | 27.5301 | 27.5301
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 27.5301 | 27.5301
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 27.5301 | 27.5301
|  | ОТ |  |  |  |  | 13.1723
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 8.9572
|  | СП |  |  |  |  | 5.4006
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 09-04
| Наименование проекта: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-04
| Наименование сметы: | Охранное телевидение
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | объект
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-04 | Пусконаладочные работы, Охранное телевидение | 0 | 0 | 0 | 216.566 | 216.566
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 216.566 | 216.566
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 216.566 | 216.566
|  | ОТ |  |  |  |  | 103.6203
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 70.4619
|  | СП |  |  |  |  | 42.4838
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 09-05
| Наименование проекта: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-05
| Наименование сметы: | Мультиплексор - 5 шт., Диспетчерский коммутатор - 1 шт.
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-05 | Пусконаладочные работы, Оборудование связи ПС | 0 | 0 | 0 | 699.811 | 699.811
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 699.811 | 699.811
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 699.811 | 699.811
|  | ОТ |  |  |  |  | 334.8386
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 227.6905
|  | СП |  |  |  |  | 137.2819
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 12-01
| Наименование проекта: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
| Наименование сметы: | Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 2 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12-01 | Проектные работы, Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 2644.0755 | 2644.0755
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2644.0755 | 2644.0755
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2644.0755 | 2644.0755
|  | ОТ |  |  |  |  | 0
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 0
|  | СП |  |  |  |  | 0
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 2644.0755

## ОСР 12-02
| Наименование проекта: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-02
| Наименование сметы: | ОС, СКУД, АПС, СОУЭ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | объект
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12-02 | Проектные работы, ОС, СКУД, АПС, СОУЭ | 0 | 0 | 0 | 106.9711 | 106.9711
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 106.9711 | 106.9711
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 106.9711 | 106.9711
|  | ОТ |  |  |  |  | 0
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 0
|  | СП |  |  |  |  | 0
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 106.9711

## ОСР 12-03
| Наименование проекта: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-03
| Наименование сметы: | Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 2 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12-03 | Проектные работы, Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления (X) | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 129.25
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 129.25
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 129.25
|  | ОТ |  |  |  |  | 0
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 0
|  | СП |  |  |  |  | 0
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 129.25

## ОСР 12-04
| Наименование проекта: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-04
| Наименование сметы: | Охранное телевидение
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | объект
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12-04 | Проектные работы, Охранное телевидение | 0 | 0 | 0 | 190.1768 | 190.1768
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 190.1768 | 190.1768
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 190.1768 | 190.1768
|  | ОТ |  |  |  |  | 0
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 0
|  | СП |  |  |  |  | 0
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 190.1768

## ОСР 12-05
| Наименование проекта: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-05
| Наименование сметы: | Мультиплексор - 5 шт., Диспетчерский коммутатор - 1 шт.
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12-05 | Проектные работы, Оборудование связи ПС | 0 | 0 | 0 | 304.1904 | 304.1904
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 304.1904 | 304.1904
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 304.1904 | 304.1904
|  | ОТ |  |  |  |  | 0
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 0
|  | СП |  |  |  |  | 0
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 304.1904

## Источники ЦИ
| Наименование проекта: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г.
Номер расчета (ОСР) | Наименование расчета (ОСР) | Технические показатели | Стоимость, в тыс.руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета) | Уд. стоим, в тыс.руб. без НДС. | Вид затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01 | Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ | Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ | 48074.088 | 2 | шт. | 24037.044 | Объект-аналог: Реконструкция ПС 35 кВ №185 "Воробьево".ТКП ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы", договор 407/30-748 от 21.06.2021 | 4217.53 | Строительные работы
[8 empty] | 870.74 | Монтажные работы
[8 empty] | 18948.78 | Оборудование
[8 empty] | 0 | Прочие работы
[8 empty] | 24037.05 | Итого
02-02 | ОС, СКУД, АПС, СОУЭ | ОС, СКУД, АПС, СОУЭ | 1944.92 | 1 | объект | 1944.92 | Объект-аналог: Реконструкция ПС 35 кВ №185 "Воробьево". ЛСР 02-04-08, 02-04-09 | 47.78 | Строительные работы
[8 empty] | 1509.08 | Монтажные работы
[8 empty] | 388.07 | Оборудование
[8 empty] | 0 | Прочие работы
[8 empty] | 1944.93 | Итого
02-03 | Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления | Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления (X) | 123.8854 | 1 | шт. | 123.8854 | ТКП: ООО "Техноинжиниринг" КП № 164 от 17.02.2021 | 34.4126 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 89.4728 | Оборудование
[8 empty] | 0 | Прочие работы
[8 empty] | 123.8854 | Итого
02-04 | Охранное телевидение | Охранное телевидение | 3457.76 | 1 | объект | 3457.76 | Объект-аналог: Реконструкция ПС 35 кВ №185 "Воробьево". ЛСР 02-04-11 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 363.96 | Монтажные работы
[8 empty] | 3093.8 | Оборудование
[8 empty] | 0 | Прочие работы
[8 empty] | 3457.76 | Итого
05-01 | Мультиплексор - 5 шт., Диспетчерский коммутатор - 1 шт. | Оборудование связи ПС | 10139.68 | 1 | шт. | 10139.68 | Объект-аналог: Реконструкция ПС 35 кВ №185 "Воробьево". ЛСР 02-04-10 | 0.5 | Строительные работы
[8 empty] | 141.88 | Монтажные работы
[8 empty] | 9997.3 | Оборудование
[8 empty] | 0 | Прочие работы
[8 empty] | 10139.68 | Итого
09-01 | Пусконаладочные работы | Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ | 2652.8292 | 2 | шт. | 1326.4146 | Объект-аналог: Реконструкция ПС 35 кВ №185 "Воробьево".ТКП ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы", договор 407/30-748 от 21.06.2021 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 1326.4146 | Прочие работы
[8 empty] | 1326.4146 | Итого
09-02 | Пусконаладочные работы | ОС, СКУД, АПС, СОУЭ | 27.1649 | 1 | объект | 27.1649 | Объект-аналог: Реконструкция ПС 35 кВ №185 "Воробьево". ЛСР 02-04-08, 02-04-09 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 27.1649 | Прочие работы
[8 empty] | 27.1649 | Итого
09-03 | Пусконаладочные работы | Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления (X) | 13.765 | 1 | шт. | 13.765 | ТКП: ООО "Техноинжиниринг" КП № 164 от 17.02.2021 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 13.765 | Прочие работы
[8 empty] | 13.765 | Итого
09-04 | Пусконаладочные работы | Охранное телевидение | 216.566 | 1 | объект | 216.566 | Объект-аналог: Реконструкция ПС 35 кВ №185 "Воробьево". ЛСР 02-04-11 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 216.566 | Прочие работы
[8 empty] | 216.566 | Итого
09-05 | Пусконаладочные работы | Оборудование связи ПС | 699.811 | 1 | шт. | 699.811 | Объект-аналог: Реконструкция ПС 35 кВ №185 "Воробьево". ЛСР 02-04-10 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 699.811 | Прочие работы
[8 empty] | 699.811 | Итого
12-01 | Проектные работы | Замена на трансформатор мощностью 16 МВА напряжением 35/6 кВ | 2644.0755 | 2 | шт. | 1322.0377 | Объект-аналог: Реконструкция ПС 35 кВ №185 "Воробьево" | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 1322.0377 | Прочие работы
[8 empty] | 1322.0377 | Итого
12-02 | Проектные работы | ОС, СКУД, АПС, СОУЭ | 106.9711 | 1 | объект | 106.9711 | Объект-аналог: Реконструкция ПС 35 кВ №185 "Воробьево" | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 106.9711 | Прочие работы
[8 empty] | 106.9711 | Итого
12-03 | Проектные работы | Установка ворот КПП с электромеханическими приводами управления (X) | 64.625 | 1 | шт. | 64.625 | ТКП: ООО "Техноинжиниринг" КП № 164 от 17.02.2021 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 64.625 | Прочие работы
[8 empty] | 64.625 | Итого
12-04 | Проектные работы | Охранное телевидение | 190.1768 | 1 | объект | 190.1768 | Объект-аналог: Реконструкция ПС 35 кВ №185 "Воробьево" | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 190.1768 | Прочие работы
[8 empty] | 190.1768 | Итого
12-05 | Проектные работы | Оборудование связи ПС | 304.1904 | 1 | шт. | 304.1904 | Объект-аналог: Реконструкция ПС 35 кВ №185 "Воробьево" | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 304.1904 | Прочие работы
[8 empty] | 304.1904 | Итого
Примечание:
Источники ценовой информации представляют собой результаты расчетов по сметам с использованием сметных нормативов и данных проектов-аналогов и является сводной таблицей сметных расчетов и обоснований.
В столбце 1 указывается номер сметного расчета (локального сметного расчета) (сметы разработчика, расчетной модели). Порядковые номера расчетов располагаются по возрастанию. Номера сметных расчетов не имеют отношения к номерам сметных расчетов проектов-аналогов.
В столбце 2 указывается наименование расчета (локального сметного расчета) в соответствии с наименованиями, рекомендуемые в таблице 1 из числа перечня наименований сметных расчетов в составе обосновывающих материалов
В столбце 3 указываются технические показатели сметного расчета и технических решений. Технические показатели и решения детализируются в зависимости от степени проработки проектной документации и наличия соответствующих обосновывающих материалов.
В столбце 4 указывается стоимость по сметному расчету (локальному сметному расчету) в текущем уровне цен без учета временных зданий и сооружений и зимнего удорожания.
В столбце 5 указывается количественная характеристика технологических решений.
В столбце 6 указывается измеритель количества, указанного в столбце 5 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом (то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.
В столбце 7 указывается расчетная величина удельного показателя сметного расчета как отношение затрат, указанных в столбце 4 на количественный показатель столбца 5.
В столбце 8 указывается наименование проекта-аналога (сметного расчета) с использованием которого выполнен сметный расчет.
При использовании данных проектов-аналогов (формировании сметных расчетов) следует учитывать следующее:
в качестве проекта-аналога принимается проектная документация утвержденная в соответствии с градостроительной деятельностью;
объект-аналог выбирается в отношении заявленных в столбце 3 технических показателей планируемого к реализации инвестиционного проекта;
в качестве основы для формирования сметных расчетов принимается ведомость объемов работ проектной документации, которая пересчитывается для заданных количественных технологических решений, указанных в столбце 5, а также объемов (количества) оборудования и материалов, указанного в столбце 3 на вкладке "Цены на ОБ и МАТ".

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации

## Контроль не превышения ОФП УНЦ (hidden)
Год ввода в эксплуатацию: |  |  | 2025
КОНТРОЛЬ НЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ПОЛНОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НАД ФИНАНСОВЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ПО УНЦ.
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу: | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА
Расчет сметной стоимости ИП в прогнозных ценах, руб. без НДС | [5 empty] | 98804.1338
Расчет сметной стоимости ИП в прогнозных ценах, руб. с НДС | [5 empty] | 118564.9605
Расчет потребностей по УНЦ в текущих ценах, руб. без НДС | [5 empty] | 71597.44
Расчет потребностей по УНЦ в текущих ценах, руб.с НДС | [5 empty] | 85916.928
Расчет объема финансовых потребностей по УНЦ в прогнозных ценах, руб. без НДС | [5 empty] | 105824.7059
Расчет объема финансовых потребностей по УНЦ в прогнозных ценах, руб. с НДС | [5 empty] | 126989.647
ОТКЛОНЕНИЕ (НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ) | [5 empty] | 8424.6865
Показатель | до 2022 (ФАКТ) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО
Расчет ФИН по объектам-аналогам в прогнозных ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98804133.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98804133.7534
Индекс-дефлятор МЭР |  | 105.2557 | 106.8264 | 105.5619 | 105.4006 | 105.1004 | 104.9002 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | -