## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
| по инвестиционному проекту | M_I-270616
Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Осташево с РП-20, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер))
(наименование стройки)
| Сметный расчет составлен в текущих ценах года: | 2020
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 35.4337 | год окончания = | 0
1.2 | оборудования | 1195.21 | только ПИРы = | -
1.3 | ПИР | 3 | обнулить остатки = | -
1.4 | прочих затрат | 101.636 | собственные = | 70.3464
2 | кроме того НДС | 252.9866 | в т.ч. факт хозспособ = | 0
3 | Итого сметная стоимость с НДС в ценах на дату составления расчета | 1588.2663 | остаток сметы с НДС = | 1588.2663
4 | Законтрактованные объемы в твердо-фиксированной цене и собственные затраты, начисленные по факту | 0 | сальдо по складам (07 и 10 счет) = | 0
4.1 | в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и включенные в сметную стоимость | 0 | факт фин всего = | 0
4.2 | в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и не включенные в сметную стоимость | 0
4.3 | в т.ч. заактированные затраты по договорам без НДС | 0 | в т.ч. КЗ с НДС = | 0
4.4 | в т.ч. НДС на заактированные затраты | 0
4.5 | в т.ч. не заактированные затраты по договорам без НДС | 0 | в т.ч. ДЗ с НДС = | 0
4.6 | в т.ч. НДС на не заактированные затраты | 0
5 | Не законтрактованный остаток сметной стоимости в текущих ценах с НДС | 1588.2663 |  | в т.ч. остаток финансирования по договорам с НДС | остаток сметы в прогнозных ценах |  | остаток сметы в текущих ценах
5.1 | в т.ч. услуги сторонних организаций с НДС | 1517.9199 |  |  | в т.ч. Подряд с НДС | в т.ч. собственные | в т.ч. Подряд с НДС | в т.ч. собственные
5.2 | в т.ч. собственные затраты | 70.3464
6 | Итого, планируемый объем финансирования капитальных вложений с учетом НДС | 2959.4527 | Индекс-дефлятор
6.1 | В том числе на 2021 год | 0 | 104.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | В том числе на 2022 год | 0 | 114.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | В том числе на 2023 год | 0 | 109.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | В том числе на 2024 год | 0 | 109.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | В том числе на 2025 год | 0 | 107.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | В том числе на 2026 год | 3.9928 | 105.2629 | 0 | 3.9928 | 0 | 2.52 | 0
6.7 | В том числе на 2027 год | 1.7939 | 104.4209 | 0 | 1.7939 | 0 | 1.08 | 0
6.8 | В том числе на 2028 год | 0 | 104.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | В том числе на 2029 год | 977.6111 | 104.4209 | 0 | 850.206 | 127.4052 | 469.4392 | 70.3464
6.1 | В том числе на 2030 год | 1976.0548 | 104.4209 | 0 | 1976.0548 | 0 | 1044.8807 | 0
6.11 | В том числе на 2031 год | 0 | 104.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Итого, полная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 2959.4527 |  | 0 |  |  | -6.932e-06 | 6.8e-07
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
Форма № 1
"Утверждаю"
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ПАО "Россети Московский регион"
| в т.ч. СМР , тыс. руб. |  |  | _______________________________________
в текущих ценах с НДС-18%
| Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
| Сводный сметный расчет в сумме: | 1588.2663 | тыс. руб.
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Осташево с РП-20, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер))
(наименование проекта)
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства.
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства.
1 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 | Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ | 7.17 | 27.74 | 1195.21 | 0 | 1230.12
|  | Итого по Главе 2 | 7.17 | 27.74 | 1195.21 | 0 | 1230.12
|  | Итого по Главам 1-2 | 7.17 | 27.74 | 1195.21 | 0 | 1230.12
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-3 | 7.17 | 27.74 | 1195.21 | 0 | 1230.12
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-5 | 7.17 | 27.74 | 1195.21 | 0 | 1230.12
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-6 | 7.17 | 27.74 | 1195.21 | 0 | 1230.12
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 7.17 | 27.74 | 1195.21 | 0 | 1230.12
Глава 8. Временные здания и сооружения.
2 | ТСН-2001.10 таб.1 п.5 | Временные здания и сооружения (Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ) (Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ) | 0.10755 | 0.4161 | 0 | 0 | 0.52365
|  | Итого по Главе 8 | 0.10755 | 0.4161 | 0 | 0 | 0.52365
|  | Итого по Главам 1-8 | 7.2775 | 28.1561 | 1195.21 | 0 | 1230.6436
Глава 9. Прочие работы и затраты.
3 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01 | ПНР (Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ) (Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ) | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 4.85
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 4.85
|  | Итого по Главам 1-9 | 7.2775 | 28.1561 | 1195.21 | 4.85 | 1235.4936
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
4 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №468 | Строительный контроль 2,14% (Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ) (Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ) | 0 | 0 | 0 | 26.4396 | 26.4396
5 | Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50 | Содержание службы заказчика-застройщика 5,68% (Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ) (Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ) | 0 | 0 | 0 | 70.3464 | 70.3464
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 96.786 | 96.786
|  | Итого по Главам 1-10 | 7.2775 | 28.1561 | 1195.21 | 101.636 | 1332.2797
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.
6 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01 | Проектные работы (Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ) (Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|  | Итого по Главам 1-12 | 7.2775 | 28.1561 | 1195.21 | 104.636 | 1335.2797
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
Всего по сводному расчету г. без НДС. |  |  | 7.2775 | 28.1561 | 1195.21 | 104.636 | 1335.2797
7 | Налоговый кодекс РФ ст. 49 | НДС 20% | 1.4555 | 5.6312 | 239.042 | 6.8579 | 252.9866
|  | Всего с НДС | 8.7331 | 33.7873 | 1434.252 | 111.4939 | 1588.2663
| Исполнитель: |  |  |  |  | I-270616
Примечание:
Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.
Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.

## Источники ЦИ3
| Наименование проекта | Модернизация КВЛ-10 кВ ф. Осташево с РП-20, с установкой реклоузера, МО, Воскресенский р-н
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г.
Номер расчета (ОСР) | Наименование расчета (ОСР) | Технические показатели | Стоимость, в тыс.руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета) | Уд. стоим, в тыс.руб. без НДС. | Вид затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01 | Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ | Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ | 1230.12 | 1 | шт. | 1230.12 | Локальный сметный расчет №106 | 7.17 | Строительные работы
[8 empty] | 27.74 | Монтажные работы
[8 empty] | 1195.21 | Оборудование
[8 empty] | 0 | Прочие работы
[8 empty] | 1230.12 | Итого
09-01 | ПНР (Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ) | Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ | 4.85 | 1 | шт. | 4.85 | Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2.03-20 таб. 3.13 Методика определения стоимости авторского надзора за строительством объектов, осуществляемого с привлечением средств бюджета г.Москвы МРР-10-1-17 п.2.2 (Глава 2). | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 4.85 | Прочие работы
[8 empty] | 4.85 | Итого
12-01 | Проектные работы (Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ) | Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ | 3 | 1 | шт. | 3 | Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2.03-20 таб. 3.13 Методика определения стоимости авторского надзора за строительством объектов, осуществляемого с привлечением средств бюджета г.Москвы МРР-10-1-17 п.2.2 (Глава 2). | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 3 | Прочие работы
[8 empty] | 3 | Итого
Примечание:
Источники ценовой информации представляют собой результаты расчетов по сметам с использованием сметных нормативов и данных проектов-аналогов и является сводной таблицей сметных расчетов и обоснований.
В столбце 1 указывается номер сметного расчета (локального сметного расчета) (сметы разработчика, расчетной модели). Порядковые номера расчетов располагаются по возрастанию. Номера сметных расчетов не имеют отношения к номерам сметных расчетов проектов-аналогов.
В столбце 2 указывается наименование расчета (локального сметного расчета) в соответствии с наименованиями, рекомендуемые в таблице 1 из числа перечня наименований сметных расчетов в составе обосновывающих материалов
В столбце 3 указываются технические показатели сметного расчета и технических решений. Технические показатели и решения детализируются в зависимости от степени проработки проектной документации и наличия соответствующих обосновывающих материалов.
В столбце 4 указывается стоимость по сметному расчету (локальному сметному расчету) в текущем уровне цен без учета временных зданий и сооружений и зимнего удорожания.
В столбце 5 указывается количественная характеристика технологических решений.
В столбце 6 указывается измеритель количества, указанного в столбце 5 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом (то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.
В столбце 7 указывается расчетная величина удельного показателя сметного расчета как отношение затрат, указанных в столбце 4 на количественный показатель столбца 5.
В столбце 8 указывается наименование проекта-аналога (сметного расчета) с использованием которого выполнен сметный расчет.
При использовании данных проектов-аналогов (формировании сметных расчетов) следует учитывать следующее:
в качестве проекта-аналога принимается проектная документация утвержденная в соответствии с градостроительной деятельностью;
объект-аналог выбирается в отношении заявленных в столбце 3 технических показателей планируемого к реализации инвестиционного проекта;
в качестве основы для формирования сметных расчетов принимается ведомость объемов работ проектной документации, которая пересчитывается для заданных количественных технологических решений, указанных в столбце 5, а также объемов (количества) оборудования и материалов, указанного в столбце 3 на вкладке "Цены на ОБ и МАТ";

## ОСР 02-01
| Наименование проекта | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Осташево с РП-20, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
| Наименование сметы | Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость,тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01 | Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ | 7.17 | 27.74 | 1195.21 | 0 | 1230.12
|  | Итого | 7.17 | 27.74 | 1195.21 | 0 | 1230.12
|  | Временные здания и сооружения | 0.10755 | 0.4161 | 0 | 0 | 0.52365
|  | Итого | 0.10755 | 0.4161 | 0 | 0 | 0.52365
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 7.2775 | 28.1561 | 1195.21 | 0 | 1230.6436
|  | ОТ |  |  |  |  | 3.2962
|  | ЭМ |  |  |  |  | 1.0058
|  | МР |  |  |  |  | 25.3701
|  | НР |  |  |  |  | 3.3444
|  | СП |  |  |  |  | 1.8935
|  | оборудование |  |  |  |  | 1195.21
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 09-01
| Наименование проекта | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Осташево с РП-20, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
| Наименование сметы | ПНР (Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ)
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость,тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-01 | ПНР (Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ) | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 4.85
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 4.85
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 4.85
|  | ОТ |  |  |  |  | 2.3206
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 1.578
|  | СП |  |  |  |  | 0.95142
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 12-01
| Наименование проекта | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Осташево с РП-20, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы (Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ)
Составлен в текущих ценах на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость,тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12-01 | Проектные работы (Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|  | ОТ |  |  |  |  | 0
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 0
|  | СП |  |  |  |  | 0
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 3

## ЛСР № 106
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 4б
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________
| "_____"________________ 2021 г. |  |  |  |  | "_____"________________ 2021 г.
Установка реклоузера на опорах ВЛ 6 кВ
(наименование стройки и/или объекта)
Локальный сметный расчет №106
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи №
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 260.2764 | 1304.6247 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0.46204 | 7.1715 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 1.453 | 27.735 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 254.8424 | 1195.2108 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 3.519 | 74.5074 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 2.004 | 49.7383 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 131.1559 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 61
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №172 январь 2021 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета:
Раздел: Строительно-монтажные работы по установке реклоузера на опорах
1 | 3.33-26-3 | Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов | 1 комплект | 1
|  | ЗП |  |  | 86.15 |  | 1.087 | 93.65 | 24.82 | 2324.39
|  | ЭМ |  |  | 146.99 |  | 1.087 | 159.78 | 7.84 | 1252.68
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.07 |  | 1.087 | 12.03 | 24.82 | 298.58
|  | МР |  |  | 5.88 |  | 1 | 5.88 | 5.82 | 34.22
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 106.76 | 92 | 2138.44
|  | СП от ЗП | % | 80 |  |  |  | 74.92 | 41 | 953
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 21.05 | 157 | 468.77
|  | ЗТР | чел-ч | 7.42 |  |  | 1.087 | 8.0655
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 462.04 |  | 7171.5
2 | 4.8-240-4 | Пульты и шкафы управления, шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм | 1 ШТ. | 1
|  | ЗП |  |  | 26.78 |  | 1.047 | 28.04 | 24.82 | 695.95
|  | ЭМ |  |  | 63.58 |  | 1.047 | 66.57 | 8.71 | 579.82
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 9.9 |  | 1.047 | 10.37 | 24.82 | 257.38
|  | МР |  |  | 9.17 |  | 1 | 9.17 | 5.82 | 53.37
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 31.4 | 90 | 626.36
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 19.63 | 43 | 299.26
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 18.15 | 157 | 404.09
|  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  |  | 1.047 | 2.1568
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 172.96 |  | 2658.85
3 | 4.8-241-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 10 мм2 | 100 жил | 0.15
Объем: 0,15=15/100
|  | ЗП |  |  | 200.85 |  | 1.047 | 31.54 | 24.82 | 782.82
|  | ЭМ |  |  | 12.7 |  | 1.047 | 1.99 | 10.17 | 20.24
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.95 |  | 1.047 | 0.46 | 24.82 | 11.42
|  | МР |  |  | 63.7 |  | 1 | 9.56 | 5.82 | 55.64
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 35.32 | 90 | 704.54
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 22.08 | 43 | 336.61
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.81 | 157 | 17.93
|  | ЗТР | чел-ч | 15.45 |  |  | 1.047 | 2.4264
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 101.3 |  | 1917.78
4 | 4.8-45-1 | Разрядник, напряжение до 10 кВ | 1 комплект (3 фазы) | 3
|  | ЗП |  |  | 34.7 |  | 1.047 | 108.99 | 24.82 | 2705.13
|  | ЭМ |  |  | 8.47 |  | 1.047 | 26.6 | 10.18 | 270.79
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.97 |  | 1.047 | 6.19 | 24.82 | 153.64
|  | МР |  |  | 7.63 |  | 1 | 22.89 | 5.82 | 133.22
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 122.07 | 90 | 2434.62
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 76.29 | 43 | 1163.21
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 10.83 | 157 | 241.21
|  | ЗТР | чел-ч | 2.75 |  |  | 1.047 | 8.6378
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 367.67 |  | 6948.18
5 | 4.10-80-10 | Аппараты приемные, приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | 1 ШТ. | 1
|  | ЗП |  |  | 42.9 |  | 1.047 | 44.92 | 24.82 | 1114.91
|  | ЭМ |  |  | 0.05 |  | 1.047 | 0.05 | 9.6 | 0.48
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.01 |  | 1.047 | 0.01 | 24.82 | 0.25
|  | МР |  |  | 3.15 |  | 1 | 3.15 | 5.82 | 18.33
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 50.31 | 90 | 1003.42
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 31.44 | 43 | 479.41
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.02 | 157 | 0.39
|  | ЗТР | чел-ч | 3.3 |  |  | 1.047 | 3.4551
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 129.89 |  | 2616.94
6 | 4.10-134-4 | Антенные устройства, монтаж антенны коллективной для приема ТВ на антенной опоре высотой до 6 м без оттяжек на кровле с ранее оборудованными трубостойками | 1 антенна | 1
|  | ЗП |  |  | 76.15 |  | 1.087 | 82.78 | 24.82 | 2054.6
|  | МР |  |  | 0.37 |  | 1 | 0.37 | 5.81 | 2.15
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 92.71 | 90 | 1849.14
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 57.95 | 43 | 883.48
|  | ЗТР | чел-ч | 5.37 |  |  | 1.087 | 5.8372
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 233.81 |  | 4789.37
7 | 4.10-19-6 | Отдельно устанавливаемые преобразователь или блок питания | 1 ШТ. | 1
|  | ЗП |  |  | 135.22 |  | 1.047 | 141.58 | 24.82 | 3514.02
|  | ЭМ |  |  | 29.2 |  | 1.047 | 30.57 | 10.16 | 310.59
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 6.76 |  | 1.047 | 7.08 | 24.82 | 175.73
|  | МР |  |  | 5.11 |  | 1 | 5.11 | 5.82 | 29.74
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 158.57 | 90 | 3162.62
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 99.11 | 43 | 1511.03
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 12.39 | 157 | 275.9
|  | ЗТР | чел-ч | 9.3 |  |  | 1.047 | 9.7371
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 447.33 |  | 8803.9
Итого по разделу: Строительно-монтажные работы по установке реклоузера на опорах | [6 empty] | 1915 |  | 34906.52
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Оборудование
9 | ТКП | ОБОРУДОВАНИЕ: Комплект вакуумного реклоузера TER_Rec15_Al1_R5 одноопорный с односторонним источником питания 236 622,04 = [1 331 708,82 / 1,2 / 4,69] | компл. | 1 | 236622.04 |  | 1 | 236622.04 | 4.69 | 1109757.37
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 236622.04 |  | 1109757.37
10 | ТКП | ОБОРУДОВАНИЕ: ОПН 6 кВ (6 шт.) | компл. | 1 | 12711.87 |  | 1 | 12711.87 | 4.69 | 59618.67
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 12711.87 |  | 59618.67
11 | ТКП | ОБОРУДОВАНИЕ: Модем | шт. | 1 | 4661.02 |  | 1 | 4661.02 | 4.69 | 21860.18
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 4661.02 |  | 21860.18
12 | ТКП | ОБОРУДОВАНИЕ: Антенна 7 дБ | шт. | 1 | 423.73 |  | 1 | 423.73 | 4.69 | 1987.29
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 423.73 |  | 1987.29
13 | ТКП | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок БП | шт. | 1 | 423.73 |  | 1 | 423.73 | 4.69 | 1987.29
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 423.73 |  | 1987.29
Итого по разделу: Оборудование | [6 empty] | 254842.39 |  | 1195210.8
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Пусконаладочные работы
14 | 5.1-152-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 13
Объем: 13=8+5
|  | ЗП |  |  | 2.37 | )*0,8 | 1 | 24.65 | 24.82 | 611.81
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 18.49 | 68 | 416.03
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 17.26 | 41 | 250.84
|  | ЗТР | чел-ч | 0.15 |  | )*0,8 | 1 | 1.56
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 60.4 |  | 1278.68
15 | 5.1-151-2 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 2
|  | ЗП |  |  | 28.49 | )*0,8 | 1 | 45.58 | 24.82 | 1131.3
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 34.19 | 68 | 769.28
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 31.91 | 41 | 463.83
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*0,8 | 1 | 2.88
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 111.68 |  | 2364.41
16 | 5.1-26-2 | Выключатель масляный напряжением до 20 кВ | 1 ШТ. | 1
|  | ЗП |  |  | 288.68 | )*0,8 | 1 | 230.94 | 24.82 | 5731.93
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 173.21 | 68 | 3897.71
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 161.66 | 41 | 2350.09
|  | ЗТР | чел-ч | 18 |  | )*0,8 | 1 | 14.4
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 565.81 |  | 11979.73
17 | 5.1-29-1 | Схемы управления масляными выключателями, схемы вторичной коммутации выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом электромагнитным | 1 схема | 1
|  | ЗП |  |  | 268.96 | )*0,8 | 1 | 215.17 | 24.82 | 5340.52
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 161.38 | 68 | 3631.55
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 150.62 | 41 | 2189.61
|  | ЗТР | чел-ч | 18 |  | )*0,8 | 1 | 14.4
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 527.17 |  | 11161.68
20 | 5.2-23-1 | Устройство телемеханики на стороне контролируемого пункта | 1 устройство | 1
|  | ЗП |  |  | 1149.98 | )*0,8 | 1 | 919.98 | 24.82 | 22833.9
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 689.99 | 68 | 15527.05
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 643.99 | 41 | 9361.9
|  | ЗТР | чел-ч | 72 |  | )*0,8 | 1 | 57.6
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2253.96 |  | 47722.85
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [6 empty] | 3519.02 |  | 74507.35
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: | [6 empty] | 260276.41 |  | 1304624.67
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)