Типовая форма договора на оказание услуг

по строительному контролю на объектах электросетевого комплекса 
ПАО «Россети Московский регион».

Издание 3.

Заказчик: Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (сокращенно: ПАО «Россети Московский регион»)

Исполнитель:

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1.	Определение и толкование терминов.

СТАТЬЯ 2.	Предмет договора.

СТАТЬЯ 3.	Сроки оказания Услуг.

СТАТЬЯ 4.	Стоимость Услуг.

СТАТЬЯ 5.	Приемка услуг, порядок и условия оплаты.

СТАТЬЯ 6.	Заверение и гарантии Исполнителя.

СТАТЬЯ 7.	Права и обязанности Исполнителя.

СТАТЬЯ 8.	Обеспечение обязательств Исполнителя.

статья 9.	Права и обязанности Заказчика.

СТАТЬЯ 10.	Изменение стоимости и сроков оказания Услуг.

СТАТЬЯ 11.	Гарантийный период и обязательства Исполнителя в гарантийный период.

СТАТЬЯ 12.	Ответственность.

СТАТЬЯ 13.	Обстоятельства непреодолимой силы.

СТАТЬЯ 14.	Разрешение споров.

СТАТЬЯ 15.	Расторжение Договора.

СТАТЬЯ 16.	Прочие условия.

СТАТЬЯ 17.	Предотвращение повреждений и ущерба.

СТАТЬЯ 18	Уведомления.

СТАТЬЯ 19.	Антикоррупционная оговорка.

СТАТЬЯ 20.	Конфиденциальность.

СТАТЬЯ 21.	Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды.

СТАТЬЯ 22.	Заключительные положения.

СТАТЬЯ 23.	Адреса и реквизиты Сторон.

Приложения.

Договор на оказание услуг по строительному контролю № ___

г. Москва									«___» ____________  20__ года

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________________________,, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Протоколом заседания конкурсной комиссии № _________ от ________________ г., заключили настоящий договор на оказание услуг, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

# СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов

1.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

1.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

В Договоре наряду с другими используются следующие термины:

Авторский надзор - услуги по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации за строительными работами, осуществляемые в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в документации по строительству, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте Заказчика (осуществляются лицом, являющимся членом СРО) в области архитектурно-строительного проектирования.

Акт-предписание – оформленный и принятый к исполнению документ, содержащий результаты проведенной проверки, в том числе перечень выявленных замечаний и нарушений, мероприятия, сроки по их устранению, ссылки на материалы фотофиксации.

Входной контроль - контроль качества продукции поставщика, поступившей к Заказчику и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации объектов электросетевого комплекса Общества. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства. Входной контроль всей поступающей продукции выполняется Строительным подрядчиком, а так же Исполнителем по строительному контролю, как этап строительного контроля, в объеме, предусмотренном техническим заданием договора с Заказчиком.

Гарантийный период - период времени, в течение которого Исполнитель обязуется за свой счет устранить все выявленные Дефекты/Недостатки/Несоответствия, являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору.

Готовность Строительного подрядчика – организационно-техническая готовность генеральных строительных подрядных и субподрядных организаций к выполнению обязательств по договору строительного подряда, определяемая: наличием, актуальностью и действительностью разрешительных документов, соответствием заявленных технических и людских ресурсов; обеспеченностью техникой, машинами, механизмами и оборудованием (включая комплект оборудования для проведения испытаний) в полном объеме в соответствии с требованиями ПОС и ППР; обеспеченностью временными сооружениями для организации временного пункта базирования управления строительством; обеспеченностью системой и оборудованием производственного контроля качества строительно-монтажных работ, включающей входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль по каждому виду работ.

Дефекты/Недостатки/Несоответствия - любые явные и скрытые дефекты материалов и оборудования, отступления в строительных работах, входном контроле, пооперационном контроле, промежуточном контроле, производственном контроле, строительном контроле Строительного подрядчика, приемочном контроле от требований документации по строительству, отступления от действующего законодательства и настоящего Договора.

Договор - настоящий документ, заключенный Исполнителем и Заказчиком, со всеми приложениями и дополнениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью.

Договор на строительство - договор строительного подряда, заключенный между Заказчиком и Строительным подрядчиком, по которому Строительный подрядчик выполняет работы на объекте Заказчика.

Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Контролепригодность документации - пригодность документации для выполнения контроля качества строительных процессов и материалов, изделий, оборудования установленным нормативным требованиям.

Куратор Исполнителя по оказанию услуг независимого строительного контроля (Куратор НСК) - Должностное лицо и специалист Заказчика, на основании должностных инструкций и распорядительных документов осуществляющие оперативное планирование, координацию, организацию и контроль исполнения строительного контроля, выполняемого Исполнителем НСК.

Материалы и Оборудование - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося объекта, поставляемые Строительным подрядчиком и/или Заказчиком.

Надзорные органы РФ - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль и надзор.

Оборудование Исполнителя - приборы, оборудование и инструменты контроля, расходные материалы Исполнителя, специализированная техника, автотехника, мобильные помещения, средства связи и коммуникации и иное оборудование Исполнителя, необходимое для качественного оказания Услуг по Договору.

Общество - Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (сокращенно – ПАО «Россети Московский регион»).

Объект Заказчика – полностью: Объект капитального строительства Заказчика - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка..

Организационно-технологическая документация – комплект документов, описывающих организационные и технические решения по выполнению тех или иных видов работ, в том числе: проект производства работ, проект производства работ кранами, технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества и описания методов производства работ и т.д.

НМД Заказчика – нормативно-методическая документация Заказчика, в котором фиксируются решения административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности органов и должностных лиц Заказчика.

Персонал Исполнителя - инженерно-технические работники, принятые в штат организации - Исполнителя по строительному контролю по трудовому договору, отвечающие требованиям законодательства РФ и требованиям нормативно-методических документов Заказчика в части квалификации и опыта в области строительства для выполнения функциональных обязанностей по строительному контролю, допущенные Заказчиком и закрепленные распорядительным документом Исполнителя для оказания Услуг на объекте Заказчика по настоящему Договору.

Пооперационный (операционный) контроль - контроль, выполняемый Исполнителем непосредственно после завершения операции технологического этапа строительных работ и выполнения контроля со стороны производителя работ. Осуществляется измерительным методом и техническим осмотром. Результаты пооперационного контроля документируются и фиксируются в общих или специальных журналах работ Строительного подрядчика, журналах строительного контроля и других документах, предусмотренных действующей в Обществе системой управления качеством.

Приборы, инструменты и оборудование контроля - все виды применяемых приборов, инструментов и оборудования, для осуществления контроля за видами работ в строительстве, в том числе пуско-наладочными работами, укомплектованные, исправные, находящиеся в рабочем состоянии и поверенные (испытанные) в установленном порядке.

Приемочная комиссия - комиссия, назначаемая в установленном порядке для приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта Заказчика.

Приемочный контроль - приемка законченных видов (этапов) строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, проверка соответствия законченного строительством объекта Заказчика требованиям документации по строительству.

Проектная документация - материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

Проект производства работ (ППР) - Проект производства работ, разрабатываемый Строительным подрядчиком на основании рабочей документации, содержащий технологические карты по всем видам работ с подробным описанием технологии производства работ и безопасных методов выполнения работ, с определением исполнителей и подробным описанием их функций, требований безопасности, обязанностей и ответственности за выполняемую работу.

Проект производства работ кранами (ППРк) - составляется Строительным подрядчиком на основании рабочей документации, согласно содержащий технологические карты по всем видам работ с подробным описанием технологии производства работ и безопасных методов выполнения работ, с определением исполнителей и подробным описанием их функций, требований безопасности, обязанностей и ответственности за выполняемую работу.

Проект организации строительства (ПОС) - проект организации строительства, является частью проектной документации, разрабатывается проектной организацией согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 в актуальной редакции.

Рабочая документация - рабочие чертежи утвержденные Заказчиком «в производство работ», а также ведомости потребностей строительных материалов и оборудования, технические условия на выполнение работ в строительстве.

Саморегулируемая организация (СРО) - некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком.

Скрытые работы - выполненные строительные работы, скрываемые последующими строительными работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций, фактическое выполнение которых необходимо подтверждать Заказчиком и/или его полномочным представителем.

Строительная площадка - производственная территория, выделяемая в установленном порядке для размещения строительных сооружений, а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе возведения строительных зданий и сооружений.

Строительный подрядчик или подрядчик по строительству - юридическое или физическое лицо, которое на основании договора подряда (контракта), заключенного с Обществом (филиалом Общества), являющегося Заказчиком, принимает на себя обязательства по строительству объектов или выполнению определенных проектно-изыскательских и строительных работ, необходимых для сдачи объекта в установленный срок в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями технических регламентов.

Строительные работы или строительно-монтажные работы (СМР) - весь комплекс работ по строительству/ капитальному ремонту/ техническому перевооружению/ реконструкции объекта Заказчика, выполняемых Строительным подрядчиком в соответствии с договором на строительство, проектной и рабочей документацией, проведение испытаний и сдачу объекта в эксплуатацию, иных неразрывно связанных с объектом Заказчика работ, в том числе и в течение гарантийного периода по договору на строительство.

Строительный контроль (СК) - комплекс мероприятий, проводимый в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

Строительный подрядчик (Подрядчик) - юридическое или физическое лицо, которое на основании договора подряда (контракта), заключенного с Обществом (филиалом Общества), принимает на себя обязательства по строительству объектов или выполнению определенных проектно-изыскательских и строительных работ, необходимых для сдачи объекта в установленный срок в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями технических регламентов.

Техническое задание – полностью: Техническое задание на оказание услуг по строительному контролю (Приложение 1 к настоящему Договору) - документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительному контролю, их объем, состав и условия оказания Исполнителем Услуг по строительному контролю в соответствии с требованиями Заказчика.

Технические регламенты - нормативные документы, устанавливающие характеристики продукции (услуг), или связанные с определенным видом деятельности процессы и методы строительного производства:

- законодательные акты и постановления Правительства РФ, содержащие требования, нормы и правила технического характера;

- государственные стандарты РФ, в части устанавливаемых в них обязательных требований к проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов электросетевого комплекса;

- нормы и правила Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору России.

Технический заказчик (Заказчик) - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности.

Уполномоченный (Уполномоченный представитель) - работник организации – участника строительства (Заказчика, Строительного подрядчика, Исполнителя), назначенный организационно - распорядительным документом на совершение определенных действий с правом акцептирования определенных документов, наделенный правами и обязанностями по совершению определенных действий.

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

# СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

- По настоящему Договору Исполнитель обязуется в объеме Технического задания Заказчика (Приложение 1 к настоящему Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте «________________________________________» Заказчика (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

- Условия настоящего Договора распространяются на все Услуги Исполнителя, оказываемые по Техническому заданию Заказчика.

- Исключительные и иные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе оказания Услуг и обусловленные оказанием Услуг по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.

# СТАТЬЯ 3. Сроки оказания Услуг

- Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, с надлежащим качеством и в объеме мероприятий в соответствии с требованиями Технического задания в рамках установленного настоящим Договором срока оказания услуг.

- Срок оказания Услуг по Договору: с даты подписания сторонами настоящего Договора по __________ г., в соответствии с итоговым протоколом № _______ от __________ г.

Основанием начала оказания Услуг для Исполнителя является уведомление Заказчика о сроках оказания Услуг в письменной или электронной форме, направленное Исполнителю не менее чем за 3 (три) рабочих дня до планового начала оказания Услуг. Уведомление Заказчика о сроках оказания Услуг должно содержать даты планового начала и (или) окончания оказания Услуг (производства работ), краткое описание видов, характера и месторасположение производимых Подрядчиком работ.

- Завершение Исполнителем оказания Услуг в рамках настоящего Договора по каждому объекту строительства оформляется отдельным Итоговым Актом завершения оказания услуг по осуществлению строительного контроля по форме Приложения 11 к настоящему Договору.

Оформление Исполнителем Итогового Акта завершения оказания услуг по осуществлению строительного контроля и подписание его Заказчиком производится:

- при приемке и вводе завершенного строительством объекта – на основании утвержденного Заказчиком по данному объекту Акта приемки законченного строительством объекта (по форме, утвержденной Положением об учетной политике ПАО «Россети Московский регион»);

- в случае досрочного прекращения действия настоящего Договора в отношении данного объекта строительства, включая досрочное прекращении строительства, независимо от его причин – на основании полученного Исполнителем официального уведомления от Заказчика, организационно-распорядительного документа Заказчика о прекращении строительства или согласованного Сторонами об этом решения (соглашения).

- при полном выполнении договорного объема услуг Строительного контроля, определенного Техническим заданием Заказчика (Приложение 1 к настоящему Договору), независимо от статуса Объекта строительства Заказчика на момент окончания срока оказания Услуг.

С даты подписания Итогового Акта завершения оказания услуг по осуществлению строительного контроля начинается гарантийный период Исполнителя по объекту, указанному в акте, в договорном объеме оказанных им и принятых Заказчиком по акту услуг.

- Основанием для отказа Заказчика от подписания Итогового Акта завершения оказания услуг по осуществлению строительного контроля являются:

- отсутствие основания для его оформления, указанного в п.3.3 настоящего Договора;

- некорректность его оформления, включая его некомплектность (отсутствие указанных в нем приложений) и нелегитимность подписи представителя от Исполнителя;

- указание в акте недостоверной информации, включая данные, указанные в приложениях к нему;

- неполное и (или) некачественное оказание услуг, причиной которого являются недостатки, несоответствия в работе Персонала Исполнителя и ненадлежащее исполнение (неисполнение) условий Договора, выявленные и документально оформленные Заказчиком (актом проверки, протоколом, предписанием) или другим контрольным органом, и не устраненные Исполнителем на дату предоставления Итогового Акта завершения оказания Услуг.

Действия Сторон при этом осуществляются в соответствии с пунктами 5.2.2 – 5.3 настоящего Договора.

# СТАТЬЯ 4. Стоимость Услуг

- Предельная общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет:                        ____________ (_______________________________), в том числе НДС (20%) – ____________ (_______________________________).

- Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется как расчетное значение от стоимости строительства по итогам глав 1 – 9 сводно-сметного расчета с учетом норматива расхода затрат Исполнителя на осуществление строительного контроля, определенного по результату закупки услуги (договорного норматива затрат на услуги НСК) в размере _____%.

- Услуги по проведению лабораторных (дублирующих) измерений (испытаний) включены в стоимость Услуг Исполнителя в объеме лабораторного контроля по направлениям в соответствии с п.10.7 Приложения 1 к настоящему Договору для подтверждения качества результатов работ, соответствия продукции для строительства и подтверждения заключений лабораторий Строительного подрядчика. Услуги по проведению лабораторных (дублирующих) измерений (испытаний) выполняются по производственной необходимости, по требованию Заказчика, в случае выявления существенных недостатков/дефектов/нарушений, влияющих / потенциально влияющих на качество и результат выполненных работ, либо потенциально снижающих проектные характеристики объекта или его частей, в объеме (направлении и специализации) лабораторных испытаний (измерений), согласованном Заказчиком в письменной форме.

- Виды, объем и результаты выполненных лабораторных (дублирующих) измерений (испытаний), фиксируются Исполнителем в процессе исполнения Договора  в Ежемесячном отчете  согласно форме Приложения 8 к настоящему Договору и в Общем журнале строительного контроля согласно форме Приложения 18 к настоящему Договору. Условия и порядок изменения стоимости и сроков оказания Услуг определены требованиями Статьи 10 «Изменение стоимости и сроков оказания Услуг» настоящего Договора».

# СТАТЬЯ 5. Приемка Услуг, порядок и условия оплаты

- Приемка Услуг осуществляется по мере и факту их оказания за соответствующий отчетный период. Отчетный период для сдачи-приемки Услуг: с первое по последнее число текущего календарного месяца.

- Порядок приемки Услуг Исполнителя, являющимся налоговым резидентом РФ:

- Исполнитель в течение не более 3 (трех) рабочих дней с даты завершения соответствующего отчетного периода (последнее число текущего календарного месяца) направляет Заказчику с официальным сопроводительным письмом в двух экземплярах следующие документы:

- заверенную копию распорядительного документа о закреплении Персонала за Объектом (Объектами);

- оригиналы оформленного Акта приемки оказанных Услуг по осуществлению строительного контроля на Объекте Заказчика (далее - «Акт») по форме Приложения 6 к настоящему Договору в количестве 2 (двух) экземпляров;

- оригиналы оформленной расшифровки затрат по строительному контролю за отчетный период по форме Приложения 3 к настоящему Договору в количестве 2 (двух) экземпляров;

- ежемесячный отчет, по форме Приложения 8 к настоящему Договору, включающий отчетные материалы в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение 1 к настоящему Договору) и документы, определенные п.7.1 настоящего Договора, второй экземпляр на электронном носителе (флэш-карта, CD, DVD).

- Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанных в п.5.2.1 документов обязан рассмотреть их и направить Исполнителю подписанный Акт, либо мотивированный отказ от его подписания. В случае получения Исполнителем отказа от приемки оказанных Услуг, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, в связи с которыми был получен отказ от приемки Услуг, и повторно направить исправленные документы Заказчику. Не направление Заказчиком Исполнителю разногласий к Акту об оказании услуг не является принятием Услуг со стороны Заказчика.

- Стоимость оказания услуг по осуществлению строительного контроля по объекту (титулу) строительства за отчетный период определяется путем расчета с применением норматива расхода затрат Исполнителя на осуществление строительного контроля, определенного по результату закупки услуги (договорного норматива затрат на услуги НСК) в размере _____% к фактической стоимости выполненных работ на объекте Заказчика за аналогичный отчетный период, согласно Актам о приемке выполненных работ по форме КС-2, подтвержденным Исполнителем и принятым к оплате Техническим заказчиком. Документом, подтверждающим расчет затрат по строительному контролю за отчетный период, является Расшифровка затрат по строительному контролю, сформированная в соответствии  с Приложением 3 к настоящему Договору.

- Заказчик вправе в любое время, по своему усмотрению провести проверку осуществления Исполнителем услуг по строительному контролю с целью выявления нарушений и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем условий настоящего Договора и (или) требований Приложения 1 к настоящему Договору – Технического задания на оказание услуг по независимому строительному контролю, выявленных как в ходе приемки текущего выполнения, так и после приемки в период действия договора и гарантийных обязательств по нему Заказчиком и (или) сторонним контрольным (надзорным) органом.

- Проверка проводится Комиссией, сформированной Заказчиком из представителей служб Заказчика (далее - Комиссия). При этом отсутствие Представителя Исполнителя или отсутствие персонала Исполнителя во время проведения проверки, не влияет на достоверность выводов, сделанных Комиссией Заказчика.

- Сроки выполнения обязательств Заказчика по подписанию Акта, оплаты принятых Услуг (если к моменту обнаружения недостатков Акт был подписан, но оплата по нему не произведена), ставших предметом проверки Заказчика, приостанавливаются до его окончания и устранения Исполнителем нарушений, указанных в акте проверки (в акте-предписании Заказчика).

- В случае выявления Комиссией и отражения в акте проверки Комиссии (в акте-предписании Заказчика) указанных выше фактов Заказчик осуществляет следующие действия:

5.2.7.1. По непринятым Заказчиком объемам Услуг Исполнителя:

- направить мотивированный отказ от подписания акта приемки Услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

- потребовать устранения выявленных недостатков;

- отстранить Персонал Исполнителя, потребовать замены Персонала Исполнителя;

- потребовать представления исправленных документов с указанием фактических оказанных Исполнителем объемов Услуг;

- потребовать представления исправленных документов с указанием фактически выполненных Строительным подрядчиком Строительных работ и стоимости материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии;

- потребовать с Исполнителя неустойку в соответствии со Статьей 12 «Ответственность» настоящего Договора, либо произвести снижение выплаты по Акту о приемке Услуг на размер неустойки в соответствии со Статьей 12 «Ответственность» настоящего Договора.

5.2.7.2. По принятым Заказчиком объемам Услуг Исполнителя:

- потребовать устранения недостатков в объеме оказанных и принятых Услуг;

- отстранить Персонал Исполнителя, потребовать замены Персонала Исполнителя;

- потребовать внесения исправлений в документы с указанием фактических объемов оказанных Исполнителем Услуг в порядке, предусмотренном действующим законодательством (включая внесение в «Акт приемки оказанных услуг» за прошлый период исправлений, подписанных со стороны Исполнителя, а также предоставление исправительного счета-фактуры и т.д.) и/или возмещения убытков, в том числе предусмотренных Статьей 12 «Ответственность», либо произвести снижение выплаты по Акту о приемке Услуг на размер неустойки за следующий отчетный период;

- потребовать обеспечить внесение исправлений в документы Строительного подряда с указанием фактических объемов выполненных Строительным подрядчиком Строительных работ, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии (включая внесение в первичные документы по договору Строительного подряда (КС-2, КС-3 и др.) исправлений, подписанных Подрядчиком и подтвержденных Исполнителем, а также исправительного счета-фактуры Подрядчика и т.д.) и/или возмещения убытков,  в том числе предусмотренных Договором строительного подряда и предусмотренных Статьей 12 «Ответственность» настоящего Договора.

- В случае получения от Заказчика указанных в п.5.2. требований об устранении недостатков, Исполнитель обязуется выполнить их в сроки, установленные Заказчиком (в течении 5 (пяти) рабочих дней).

- Подписание Акта и согласование отчетности об оказанных услугах не лишает Заказчика права ссылаться на недостатки оказанных Исполнителем услуг, как в период действия договора, так и в течение гарантийного периода.

- Оплата по договору производится Заказчиком за фактически выполненные  (оказанные) Услуги в течение _______ рабочих дней с момента подписания Акта приемки Услуг по осуществлению строительного контроля на Объекте Заказчика (по форме Приложения 6 к настоящему Договору), на основании предъявленного Заказчику и принятого Заказчиком комплекта отчетной документации по форме Приложения 8 к настоящему Договору и материалов в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение 1 к настоящему Договору), счета и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством, на основании комплекта документов, указанных в п.5.2.1 настоящего Договора, но не ранее истечения 5 дней с момента предоставления Исполнителем финансового обеспечения, денежными средствами в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.

Заказчик оплачивает оказанные Услуги при безусловном предоставлении Исполнителем финансового обеспечения своих обязательств по Договору (по форме Приложения 4 к настоящему Договору), в соответствии с условиями Статьи 8 настоящего Договора.

Обязательства по оплате могут быть исполнены иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.

- Заказчик осуществляет оплату Услуг Исполнителю в российских рублях банковским переводом на расчетный счет Исполнителя.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Исполнитель обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии распорядительных документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать Акты о приемке оказанных Услуг, Итоговый Акт завершении оказания услуг по осуществлению строительного контроля, счета-фактуры, расшифровки затрат по строительному контролю (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера — приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц - приказа по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик обязуется направить Исполнителю копии распорядительных документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать и направлять уведомления Заказчика о сроках оказания Услуг, уполномоченных подписывать Акты о приемке оказанных Услуг, Итоговый Акт завершении оказания услуг по осуществлению строительного контроля.

В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении данных лиц.

Исполнителю известно, что документы, предусмотренные настоящим пунктом, носят для Заказчика значимый характер, их непредоставление полностью или частично в обусловленный Договором срок, а равно содержащих недостоверные сведения или подложные документы, либо документы и сведения, не подтверждающие соответствие Исполнителя требованиям закупочной документации (включая Техническое задание) по закупке, указанной в преамбуле Договора, является просрочкой должника и существенным нарушением Договора со стороны Исполнителя. В таком случае Заказчик вправе, помимо применения санкций, предусмотренных настоящим Договором, отказать Исполнителю в допуске к выполнению работ/оказанию услуг или потребовать приостановить исполнение начатых обязательств по настоящему Договору до предоставления необходимых и достоверных документов и сведений, предусмотренных Договором, а также вправе отказаться от настоящего Договора, направив Исполнителю соответствующее уведомление. Если предусмотренные настоящим пунктом действия по отказу в допуске и/или приостановке исполнения обязательств приведут к несоблюдению сроков выполнения обязательств по Договору, ответственность за соответствующую просрочку несет Исполнитель.

- Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными в соответствии с п.5.7 настоящего Договора после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

- Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или экспресс-почтой с описью вложения.

- Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

- При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

- В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым Кодексом РФ сроки, Сторона, осуществляющая оплату по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

- В течение 5 (пяти) дней Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

- Исполнитель предоставляет Заказчику Акты сверки расчётов ежеквартально: до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом за исключением ситуации по п.5.2.6.2 настоящего Договора, по которому Акт сверки расчетов представляется по факту возврата (зачета) излишне уплаченных средств.

- Направленный Заказчику Акт сверки расчетов должен быть подписан и возвращен Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней.

В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по предоставлению, замене либо продлению банковских гарантий, предусмотренных Статьей 8 настоящего Договора, Заказчик, вправе приостановить предусмотренные Статьей 5 настоящего Договора платежи в пользу Исполнителя до момента устранения указанных нарушений и на период в 10 (десять) рабочих дней после устранения указанных нарушений.

Ответственность Заказчика, предусмотренная Статьей 12 настоящего Договора, за период приостановки платежей в соответствии с настоящим пунктом не наступает.

- Обязательства Заказчика по оплате Исполнителю любых денежных сумм, предусмотренных Договором, являются встречными по отношению к обязательствам Исполнителя по предоставлению и переоформлению предусмотренных Договором финансового обеспечения (обязательства Заказчика обусловлены надлежащим исполнением обязательств Исполнителя).

В случае непредоставления Исполнителем предусмотренного Договором финансового обеспечения обязательства Заказчика по оплате Исполнителю любых денежных сумм, предусмотренных Договором, являются не наступившими и не могут считаться просроченными.

- В целях надлежащего оформления исполнения настоящего Договора Стороны договорились о применении формы Акта приемки Услуг по осуществлению строительного контроля, согласованной Сторонами в Приложении 6 к настоящему Договору. Исполнитель подтверждает, что данная форма Акта утверждена руководителем Исполнителя. Акт  приемки Услуг по осуществлению строительного контроля должен содержать необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ;  содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.

# СТАТЬЯ 6. Заверения и гарантии Исполнителя

Исполнитель, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

- Изучил настоящий Договор и все материалы к нему, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на своевременность, сроки, объемы, стоимость и качество Услуг, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с оказанием Услуг и принимает на себя все расходы, связанные с трудностями и рисками оказания Услуг по настоящему Договору.

- Тот факт, что Исполнителем не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Услуги, не освобождает Исполнителя от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

- Никакие доводы Исполнителя в оправдание неисполнения, ненадлежащего исполнения Исполнителем настоящего Договора, или первоочередности, приоритетности выполнения Услуг или работ Исполнителя, оказываемых по другим договорам заключенным Исполнителем, в т.ч. с Заказчиком по настоящему Договору, в ущерб Услугам по настоящему Договору, Заказчиком не рассматриваются и к сведению не принимаются.

- Исполнитель заверяет Заказчика и гарантирует ему, что:

-	вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Исполнителя на правомочия Исполнителя по заключению и исполнению Договора;

-	органы/представители  Исполнителя,   заключающие   Договор, наделены   должным   образом   полномочиями   на   его   заключение,   получены   все необходимые   разрешения   и/или    одобрения   органов   управления   Исполнителя, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;

- если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Исполнителя произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей Исполнителя, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с такими изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Исполнителя, Исполнитель   обязуется   приложить   все   усилия   для   получения соответствующих разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет Исполнитель.

- Исполнителю известно, что Заказчик в своей деятельности руководствуется положениями и принципами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в актуальной редакции и требования Заказчика, изложенные в закупочной документации, носят для Заказчика существенный характер.

Исполнителю известно и понятно, что при заключении Договора Заказчик исходит из действительности и соответствия представленных Исполнителем информации, документов и сведений, требованиям, изложенным в закупочной документации. Исполнитель заверяет Заказчика и гарантирует, что на этапе заключения договора, участвуя в проводимой Заказчиком процедуре закупки, предоставил полную и достоверную информацию, в том числе не умолчал об обстоятельствах, которые в силу характера настоящего Договора и требований закупочной документации или законодательства РФ должны быть доведены до сведения Заказчика, не исказил предоставленную информацию, предоставил достоверные и действительные документы и сведения.

Исполнитель заверяет Заказчика и гарантирует, что предоставленные документы и сведения о материально-технических ресурсах и кадровых ресурсах, предоставляемые Исполнителем Заказчику после подписания Договора для получения допуска персонала для оказания Услуг, являются действительными и достоверными.

При исполнении настоящего Договора Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику полные и достоверные информацию, сведения и документы.

- Исполнитель заверяет и гарантирует, что:

## - зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

## - его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

## - располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

## - располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;

## - является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

## - ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

## - ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

## - не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

## - своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

## - отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

## - лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

В случае получения Исполнителем требования налогового органа о представлении документов, относящихся к сделке с Заказчиком, Исполнитель обязуется исполнить требование в течение 5 рабочих дней со дня его получения (если более короткий срок не предусмотрен законодательством);

Исполнитель обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за нарушения Исполнителем указанных в Договоре гарантий и обязательств.

# СТАТЬЯ 7. Права и обязанности Исполнителя

В рамках предельной стоимости Услуг по Договору, указанной в п.4.1 настоящего Договора, если эти работы проводились в пределах срока оказания услуг по Договору, Исполнитель:

- В соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение 1 к настоящему Договору п.10 «Мероприятия, осуществляемые в рамках строительного контроля и объем контроля»), в требуемом объеме, необходимыми средствами и методами контроля осуществляет контроль, проверку и оценку выполнения работ и процессов по строительству (техническому перевооружению, реконструкции) объекта Заказчика на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений, требованиям обеспечения мероприятий по охране труда, с оформлением документации (Приложение 1 к настоящему Договору п.12 «Отчетные документы по строительному контролю»):

- Заключение о контролепригодности проектной, рабочей документации, организационно-технологической документации (ППР/ППРк) по форме Приложения 13 к настоящему договору;

- Заключение по проверке готовности Строительной подрядной/субподрядной организации к выполнению работ по строительству, реконструкции, техперевооружению и капитальному ремонту по форме Приложения 14 к настоящему договору;

- Заключение о проверке готовности лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК) Строительной подрядной/субподрядной организации к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту по форме Приложения 15 к настоящему договору;

- Заключение о проверке готовности строительной (испытательной) лаборатории (СИЛ) Строительной подрядной/субподрядной организации к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту по форме Приложения 16 к настоящему Договору;

- Заключение о проверке готовности электротехнической (испытательной) лаборатории (ЭИЛ) Строительной подрядной/субподрядной организации к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту по форме Приложения 17 к настоящему Договору;

- Контрольная карточка объекта по форме Приложения 12 к настоящему Договору;

- Общий журнал строительного контроля по форме Приложения 18 к настоящему Договору;

- Акты-предписания по выявленным нарушениям по форме Приложения 19 настоящего Договора;

- Уведомления о выполнении требований Актов-предписаний по форме Приложения 20 настоящего Договора;

- Ежемесячный отчет об оказании услуг строительного контроля с отчетными материалами, согласно Приложению 8 к настоящему Договору;

- Результаты дублирующих лабораторных испытаний/измерений (протоколы, акты, заключения);

- Результаты подтверждения выполнения процедуры входного контроля соответствия и качества продукции, выполняемой Строительным подрядчиком (копии актов о проведении входного контроля качества продукции и выкопировка из журнала учета результатов входного контроля качества продукции с подписью Персонала Исполнителя, оформляемых Строительным подрядчиком по формам Приложения 2 и Приложения 3 соответственно к Методическим указаниям по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион» в актуальной редакции);

- Результаты выполнения освидетельствования скрытых работ, ответственных строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, выполняемых совместно со Строительным подрядчиком (копии актов освидетельствования с подписью Персонала Исполнителя по форме Приложений №1-5 к Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 №1128 в актуальной редакции);

- Результаты подтверждения объемов и качества (приемки) выполненных строительно-монтажных работ Строительным подрядчиком (копии актов выполненных работ по форме КС-2 Строительного подрядчика с подписью Персонала Исполнителя);

- Справка об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации по форме Приложения 21 настоящего Договора, с обязательными приложениями;

- Перечень замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации по форме Приложения 9 к настоящему Договору;

- Реестр приемо-сдаточной документации по форме Приложения 10 к настоящему Договору с обязательными приложениями;

- Заключение об оценке соответствия законченного строительством объекта и его готовности к предъявлению рабочей комиссии  по форме Приложения 22 к настоящему Договору;

- Акты визуального и измерительного контроля (ВИК) по форме Приложения 7 к настоящему Договору с обязательным приложением к акту фотоотчета, оформленного согласно требованиям п. 10.16 Приложения 1 «Технические задание на оказание Услуг по строительному контролю» настоящего Договора.

- Фотоархив нарушений или отклонений от требований РД, НТД, ОТ, выявленных дефектов, недоделок и несоответствий объемов и качества при проведении строительного контроля на всех технологических этапах СМР/ПНР, сформированный в соответствии с требованиями п.10.15 Приложения 1 «Техническое задание на оказание Услуг по строительному контролю» к настоящему Договору;

- Фотоархив, формируемый при промежуточной приемке (пооперационном контроле) и приемке работ, подлежащих освидетельствованию (включая результаты фотофиксации при освидетельствовании скрытых работ, при освидетельствовании ответственных конструкций, при освидетельствовании участков сетей), сформированный в соответствии с требованиями п.10.16 Приложения 1 «Техническое задание на оказание Услуг по строительному контролю» к настоящему Договору;

- Фотоархив, формируемый при приемке работ по актам выполненых работ по форме КС-2, сформированный в соответствии с требованиями п.10.17 Приложения 1 «Техническое задание на оказание Услуг по строительному контролю» к настоящему Договору;

- За исключением случаев, когда это является незаконным или физически невозможным, либо может представлять собой риск в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, выполняет распоряжения и указания Заказчика по всем вопросам, относящимся к Услугам.

- Обязуется немедленно, по первому требованию предоставлять Заказчику все документы, связанные с оказанием Услуг на Объекте, предусмотренные требованием п.7.1 настоящего Договора.

- Обязуется немедленно, по первому требованию Заказчика (по запросу в устной форме или электронной форме) или в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения письменного запроса Заказчика, информировать Заказчика о ходе оказания Услуг Исполнителем по форме Приложения 12 настоящего Договора «Контрольная карточка Объекта» (информация о количестве привлеченного персонала, его квалификации, о средств технического контроля и измерений, о соответствии распорядительных документов Исполнителя, количестве выявленных нарушений, статусе их устранения и пр.), а также предоставлять по первому требованию необходимую документацию, подтверждающую объем и качество выполненных строительно-монтажных работ, объем и качество оказанных Услуг.

- Обязуется уведомлять Заказчика о любых обстоятельствах и/или событиях, которые могут повлиять на исполнение/неисполнение Сторонами обязательств по Договору, до их наступления.

- Обязуется уведомлять Заказчика письменно, электронно и/или по телефонограмме о любых, ставших известных Исполнителю, наступивших внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии (в течение 2 (двух) часов);

- несчастные случаи (в течение 2 (двух) часов);

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- забастовки Персонала Строительного подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и обязательств Сторон по настоящему Договору (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (двадцати четырех) часов).

- Не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения от Заказчика уведомления о сроках оказания Услуг, обязан сообщить Заказчику (в письменной или электронной форме) о готовности к оказанию Услуг в предписанную Заказчиком дату.  В сроки, определенные Заказчиком, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика о сроках оказания Услуг обязан приступить к осуществлению Услуг на объекте строительства, обеспечив необходимое количество квалифицированного Персонала Исполнителя в зависимости от видов, характера и месторасположения проводимых Подрядчиком работ (участков строительства).

- Не приступает к оказанию Услуг на Объекте до получения уведомления о сроках оказания Услуг от Заказчика.

Исполнитель обязан незамедлительно прекратить или приостановить на указанный срок с указанной даты  и (или) до указанной даты оказание Услуг на весь объем или частично при получении от Заказчика уведомления, содержащего требование о прекращении или о приостановке Услуг Исполнителя. При получении уведомления от Заказчика о прекращении или о приостановке части объемов Услуг (в рамках участка работ или в рамках части функций) Исполнитель должен продолжать выполнять неприостановленную часть Услуг.

- Имеет право письменно запросить к переданной ранее Заказчиком Рабочей и другой документации, дополнительную документацию или информацию необходимую для оказания Услуг, предоставление такой документации остается на усмотрение Заказчика, руководствуясь при этом положениями нормативно-методических и распорядительных документов Заказчика и настоящим Договором.

- Должен обеспечить свой Персонал необходимыми электронными средствами для хранения и просмотра Рабочей и другой документации в электронном виде.

- Признает, что вся документация, переданная ему Заказчиком для оказания Услуг, является конфиденциальной информацией и не может быть им передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не вытекает из требований закона.

- Обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора направить копии распорядительных документов, устанавливающих Уполномоченных представителей и лиц, ответственных за получение и сохранность, обеспечение конфиденциальности рабочей и другой документации, передаваемой Заказчиком для оказания услуг на Объекте.

Обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора направить Заказчику распорядительные документы о назначении ответственных лиц Исполнителя за осуществление строительного контроля с закреплением за Объектом (Объектами) строительства (в случае необходимости – за участком строительства), с полномочиями по направлению и специализации в соответствии с требованиями Технического задания Приложение 6.1. к Техническому заданию на оказание Услуг строительного контроля (Приложение 1 к настоящему Договору), с указанием конкретного вида выполняемого контроля, с указанием полномочий подписывать документацию в соответствии с перечнем в п.7.1 настоящего Договора.

Исполнителю известно, что документы, предусмотренные настоящим пунктом, носят для Заказчика значимый характер, их непредоставление полностью или частично в обусловленный Договором срок, а равно содержащих недостоверные сведения или подложные документы, либо документы и сведения, не подтверждающие соответствие Исполнителя требованиям закупочной документации (включая Техническое задание) по закупке, указанной в преамбуле Договора, является просрочкой должника и существенным нарушением Договора со стороны Исполнителя. В таком случае Заказчик вправе, помимо применения санкций, предусмотренных настоящим Договором, отказать Исполнителю в допуске к выполнению работ/оказанию услуг или потребовать приостановить исполнение начатых обязательств по настоящему Договору до предоставления необходимых и достоверных документов и сведений, предусмотренных Договором, а также вправе отказаться от настоящего Договора, направив Исполнителю соответствующее уведомление. Если предусмотренные настоящим пунктом действия по отказу в допуске и/или приостановке исполнения обязательств приведут к несоблюдению сроков выполнения обязательств по Договору, ответственность за соответствующую просрочку несет Исполнитель.

- Обязуется предоставлять Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников Исполнителя, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Исполнителя, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в Приложении № ___ к настоящему договору;

- информацию о привлечении Исполнителем к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц (соисполнителей и субподрядчиков) до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц (соисполнителей и субподрядчиков), привлекаемых Исполнителем для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении № ___ к настоящему договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Исполнителя, третьих лиц (соисполнителей и субподрядчиков), привлеченных Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Исполнителя, третьих лиц (соисполнителей и субподрядчиков), привлеченных Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в Приложении № ___ к настоящему договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Исполнителя, третьего лица, привлеченного Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Исполнитель обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении № ___.

- Для согласования Заказчиком возможности привлечения соисполнителя (для оказания более 5 (пяти) % Услуг по настоящему Договору), предоставить Заказчику информацию о наличии у соисполнителя соответствующих ресурсов, необходимых для оказания Услуг (обеспеченности инструментами, квалификации работников и т.д.), а также копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке.

- В случае привлечения, с согласия Заказчика, к исполнению обязательств по настоящему Договору соисполнителя для оказания более 5 (пяти) % объема Услуг, согласовать с Заказчиком заключение договоров с указанными третьими лицами, а также не позднее 3 ( трех) рабочих дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику их копии, заверенные уполномоченным лицом от Исполнителя, с приложением документа, подтверждающего полномочия данного лица.

- Обязуется нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оказание Услуг по настоящему Договору привлеченными соисполнителями, за координацию их деятельности, за соблюдение ими нормативных актов в области Строительного контроля, охраны труда,  пожарной и промышленной безопасности, а также осуществлять контроль за недопущением оказания Услуг, предусмотренных Договором, лицами, не согласованными с Заказчиком.

Обязуется обеспечить необходимое и достаточное количество Персонала, отвечающего требованиям по компетенции и специализации Персонала, указанным в Приложении 6.1. к Техническому заданию на оказание Услуг строительного контроля (Приложение 1 к настоящему Договору) и п.7.17 настоящего Договора, а также постоянно за свой счет обеспечивать Персонал всем необходимым для качественного и своевременного оказания Услуг в требуемом объеме, в соответствии с Приложением 4 Технического задания на оказание Услуг строительного контроля (Приложение 1 к настоящему Договору). Обязуется в сроки, определенные Заказчиком, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика о сроках оказания Услуг, приступить к осуществлению Услуг на объекте строительства, обеспечив необходимое количество квалифицированного Персонала Исполнителя в зависимости от видов, характера и месторасположения проводимых Подрядчиком работ (участков строительства).

Обязуется незамедлительно, на основании выявленных Заказчиком недостатков в работе Персонала Исполнителя, либо, в случае выявления Заказчиком недостаточности количества Персонала, обеспечить увеличение количества Персонала и изменение (перераспределение) по направлениям компетенции и специализации Персонала, исходя из фактически проводимых Подрядчиком видов и объемов работ, исходя из анализа организованных Подрядчиком участков строительства/реконструкции, их удаленности и географического расположения, а также основываясь на потребности в различных методах контроля.

Обязуется незамедлительно, в случае выявления неисполнения или ненадлежащего исполнения Персоналом Исполнителя функций строительного контроля в соответствии с перечнем нарушений в п.9.5.2 настоящего Договора, в оперативном порядке отстранить и (или) заменить Персонал.

- Обеспечивает наличие Персонала Исполнителя в количестве необходимом для оказания Услуг по настоящему Договору, квалифицированного, обученного и аттестованного (аккредитованного) в установленном порядке на соответствующие виды контроля, соответствующего требованиям, указанным в Приложении 6.1. Технического задания на оказание услуг строительного контроля (Приложение 1 к настоящему Договору),  в обязательном порядке соответствующего следующим требованиям:

- иметь персональный опыт  осуществления функций строительного контроля: оперативного планирования, координации, организации и контроля исполнения строительного контроля, непосредственного осуществления строительного контроля (для выполнения обязательных мероприятий и процедур строительного контроля)  - не менее 12 (двенадцати) месяцев, подтверждается  заверенными копиями трудовых книжек (выписками из трудовых книжек), либо заверенной выпиской штатного расписания Исполнителя;

- иметь действительное подтверждение о внесении (включении) в Национальный реестр в области строительства в соответствии требованиям статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставляется идентификационный номер реестра специалистов в области строительства НОСТРОЙ/выгрузка из реестра НОСТРОЙ/копия уведомления о включении в реестр НОСТРОЙ;

- иметь действительное повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области строительного контроля или профессиональной переподготовки в области строительного контроля не реже одного раза в пять лет, подтверждается копиями действующих удостоверений/свидетельств Учебного центра об обучении по курсу/направлению;

- иметь действительное подтверждение обучения по требованиям пожарной безопасности в объеме противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума, подтверждается предоставлением действующих удостоверений/копий протоколов аттестационных комиссий Исполнителя/Учебных центров о прохождении обучения;

- иметь действительное подтверждение проверки знаний требований охраны труда в объеме инструктажа по охране труда и обучения безопасным методам работ и оказания первой помощи пострадавшим, подтверждается предоставлением действующих удостоверений/копий протоколов аттестационных комиссий Исполнителя/Учебных центров о прохождении обучения;

- иметь действительную аттестацию по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках в качестве административно-технического персонала, имеющего квалификационную группу по электробезопасности не ниже III-й и допуск к работе на электроустановках до и выше 1000В (Приложение №1 к Приказу Минтруда России от 15.12.2020 №903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" в актуальной редакции, Типовой порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети» в актуальной редакции), подтверждается предоставлением копии протокола аттестационной комиссии Исполнителя (с предоставлением протоколов на ЧАК)/комиссии Учебного центра Ростехнадзора, либо предоставлением копии журнала аттестации Исполнителя с печатью Ростехнадзора;

- иметь аттестацию на право проведения визуального и измерительного  контроля качества (ВИК), подтверждается действующими удостоверениями Учебных центров об обучении по курсу ;

- иметь действительное подтверждение о внесении в Реестр аттестованного персонала – специалистов сварочного производства (НАКС), подтверждается  выгрузкой из реестра «Система аттестации сварочного производства» (САСв) с указанием вида разрешеной деятельности и области аттестации;

- иметь действительное подтверждение о обучении/аттестации по специальности «Геодезия/Геодезический контроль/Геодезические измерения» и опыт работы в области геодезии (геодезических измерений) не менее 1 (одного) года, подтверждается предоставлением действующих удостоверений/свидетельств/дипломов Учебных центров/Учебных заведений в об обучении по направлению и заверенными копиями трудовых книжек (выписками из трудовых книжек), либо заверенной выпиской штатного расписания Исполнителя ;

- иметь действительное подтверждение аттестации по курсу «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте», подтверждается предоставлением действующего удостоверения/свидетельства Учебного центра об обучении/аттестации по направлению;

- не иметь установленных фактов нарушений Персоналом Исполнителя требований, указанных в п.9.5.2 настоящего Договора, и подтвержденных материалами проверок и расследований Заказчика, ПАО «Россети», Министрества энергетики РФ.

- Контролирует соблюдение требований по обеспеченности персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и обувью; исполнение требований обеспечивается за счет Исполнителя, в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 №340н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежы, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» в актуальной редакции, в том числе:

- специальной одеждой и обувью в зависимости от воздействующих вредных производственных факторов, с нанесенными опознавательными надписями принадлежности к организации Исполнителя;

- каской для защиты головы;

- защитными очками и защитными перчатками или рукавицами;

- средствами защиты органов дыхания в зависимости от воздействующих вредных производственных факторов;

- сигнальными жилетами.

- Контролирует соблюдение требований по обеспеченности персонала необходимыми приборами и инструментами контроля в соответствии с требованиями Приложения 1 к настоящему Договору - Технического задания на оказание услуг по строительному контролю Приложение 4 «Перечень требований к материально-техническому обеспечению специалистов строительного контроля»; исполнение требований обеспечивается за счет Исполнителя, используемые контрольно-измерительные приборы, инструменты и оборудование должны соответствовать требованию Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102-Ф3  «Об обеспечении единства измерений» в актуальной редакции, должны быть поверенными в установленном порядке и иметь соответствующие подтверждающие документы.

Исполнителю известно, что документы, предусмотренные настоящим пунктом, а также п.7.17, носят для Заказчика значимый характер, их непредоставление полностью или частично в обусловленный Договором срок, а равно содержащих недостоверные сведения или подложные документы, либо документы и сведения, не подтверждающие соответствие Исполнителя требованиям закупочной документации (включая Техническое задание) по закупке, указанной в преамбуле Договора, является просрочкой должника и существенным нарушением Договора со стороны Исполнителя. В таком случае Заказчик вправе, помимо применения санкций, предусмотренных настоящим Договором, отказать Исполнителю в допуске к выполнению работ/оказанию услуг или потребовать приостановить исполнение начатых обязательств по настоящему Договору до предоставления необходимых и достоверных документов и сведений, предусмотренных Договором, а также вправе отказаться от настоящего Договора, направив Исполнителю соответствующее уведомление. Если предусмотренные настоящим пунктом действия по отказу в допуске и/или приостановке исполнения обязательств приведут к несоблюдению сроков выполнения обязательств по Договору, ответственность за соответствующую просрочку несет Исполнитель.

- Обязуется принимать все необходимые меры предосторожности и делать все возможное для предотвращения любого противоправного поведения и беспорядков среди Персонала Исполнителя на Объекте.

- Создает и самостоятельно обеспечивает Персоналу необходимые условия для оказания Услуг по настоящему Договору с соблюдением принципа независимости собственной производственной и административно-хозяйственной деятельности от Строительного подрядчика, включая: проживание; транспортное обеспечение; питание; телефонную связь; интернет; электро-, тепло-, водоснабжение.

- В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Исполнитель обязан представить Заказчику комплект документов по составу и кандидатурам Персонала Исполнителя в соответствии с треброваниями п.7.23 настоящего Договора, для оказания Услуг по настоящему Договору. В случае несоответствия (не полном соответствии) кандидатур Персонала Исполнителя квалификационным и количественным требованиям настоящего Договора, Персонал Исполнителя не допускается до оказания Услуг на объекте строительства/реконструкции.

Исполнитель обязан повторно направить Заказчику комплект документов по новым кандидатурам Персонала Исполнителя. Исполнитель не освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с несвоевременным выходом Персонала Исполнителя на Объект для оказания Услуг по причине несогласования Заказчиком представленных кандидатур Персонала Исполнителя. Комплект документов должен содержать Перечень кандидатур Персонала Исполнителя, который будет непосредственно привлекаться для оказания Услуг по настоящему Договору, с учетом необходимого резерва для замены/подмены на период его отдыха, обучения, болезни и т. п.

- Обязуется в представленном комплекте документов для согласования с Заказчиком кандидатур Персонала Исполнителя обеспечить содержание:

а) документация, подтверждающая соответствие кандидатур Исполнителя квалификационным и профессиональным требованиям в п.7.17. настоящего Договора и Приложения 6.1. Технического задания на оказание услуг строительного контроля (Приложение 1 к настоящему Договору);

б) данные по каждой кандидатуре Персонала Исполнителя:

- Ф.И.О.;

- занимаемая должность;

- номер служебного мобильного телефона и адрес служебной электронной почты;

- образец личной подписи и (№ штампа);

- идентификационный номер в Национальном реестре специалистов в области строительства (НОСТРОЙ)

в) распорядительные документы о назначении ответственных лиц Исполнителя за осуществление строительного контроля с закреплением за Объектом (Объектами) строительства (в случае необходимости – участком строительства), с полномочиями по направлению и специализации в соответствии с требованиями Технического задания Приложение 6.1. к Техническому заданию на оказание Услуг строительного контроля (Приложение 1 к настоящему Договору), с указанием конкретного вида выполняемого контроля, с указанием полномочий подписывать документацию в соответствии с перечнем в п.7.1 настоящего Договора, в обязательном порядке указав:- закрепляемый Объект (участок);

- подчинение должностному лицу Исполнителя на период командирования на Объект;

- срок закрепления на Объекте (участке);

- права, обязанности и полномочия;

- виды контроля в соответствии с характером строительно-монтажных работ, применяемых в строительстве/реконструкции Объекта материалов и оборудования и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

- При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в актуальной редакции.

- Обязуется устанавливать продолжительность периода командирования/вахты Персонала не более 45 (сорока пяти) календарных дней, обеспечив необходимую подмену на период его отдыха, либо его замену Персоналом, согласованным с Заказчиком.

- Исполнитель самостоятельно доводит до Персонала, согласованного Заказчиком для оказания Услуг по настоящему Договору, под роспись в распорядительном документе о его закреплении за Объектом, разъяснив ему возникающие при этом права и обязанности.

Копию распорядительного документа Исполнителя о закреплении Персонала Исполнитель с отметкой об ознакомлении закрепленного Персонала обязан предоставить уполномоченному представителю Заказчика на Объекте строительства в день прибытия туда Персонала.

- На основании требования Заказчика (в письменной или электронной форме) с изложением обоснований в соответствии с п.9.5.2 настоящего Договора и (или) в случае выявления Комиссией Заказчика нарушений, ненадлежащего исполнения и несоблюдения Персоналом Исполнителя требований настоящего Договора, зафиксированных в акте проверки Заказчика (в акте-предписании Заказчика)  Исполнитель обязуется произвести замену указанного в требовании Заказчика (в акте проверки Заказчика) Персонала Исполнителя в течении 1 (одного) рабочего дня после получения соответствующего требования и (или) получения акта проверки Заказчика (акта-предписания Заказчика), либо ознакомления с ним в рамках проверки Заказчика.

Персонал Исполнителя, отстраненный по любой из указанных в п.9.5.2 настоящего Договора причин, не может быть привлечен повторно для выполнения Услуг по данному Договору, без предварительного письменного согласия Заказчика.

До получения согласования Заказчиком заменяемый персонал Исполнителя должен быть отстранен Исполнителем от выполнения обязанностей по оказанию Услуг.

- Персонал Исполнителя, представленный на замену отстраненного, должен соответствовать всем предъявляемым к нему требованиям, быть способным выполнять обязанности отстраненного Персонала Исполнителя в полном объеме, такой Персонал должен иметь распорядительные документы о назначении ответственных лиц Исполнителя за осуществление строительного контроля с закреплением за Объектом (Объектами) строительства (в случае необходимости – участком строительства), с полномочиями по направлению и специализации в соответствии с требованиями Технического задания Приложение 6.1. к Техническому заданию на оказание Услуг строительного контроля (Приложение 1 к настоящему Договору), с указанием конкретного вида выполняемого контроля, с указанием полномочий подписывать документацию в соответствии с перечнем в п.7.1 настоящего Договора.

Совмещение другим Персоналом обязанностей отстраненного допускается на срок не более 1 (одного) рабочего дня, либо 1 рабочей смены.

- Исполнитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает Персонал актуализированными Техническими регламентами, нормативно-методическими и распорядительными документами Заказчика, регламентирующими процедуры по оказываемым Услугам Исполнителя, средствами их просмотра, необходимыми для оказания Услуг в том числе, указанными в рабочей и другой документации, переданной Заказчиком.

## Документация Исполнителя:

  - Все результаты проводимого Персоналом Исполнителя контроля должны быть задокументированы по формам, установленным в Технических регламентах, нормативно-методическими и распорядительными документами Заказчика.

Если Техническими регламентами, нормативно-методическими и распорядительными документами Заказчика не установлена форма регистрации результатов контроля или прекращено действие Технических регламентов, устанавливающих данную форму, Исполнителем может быть применена разработанная им форма регистрации результатов контроля, после согласования ее с Заказчиком.

  - Все применяемые формы регистрации результатов контроля должны содержать следующее:

- наименование объекта строительства, участка строительства;

- наименование организации Заказчика;

- наименование организации производителя работ;

- фамилия И.О. должность производителя проконтролированных объемов работ;

- дата, время и место контроля;

- обоснование необходимости проведения контроля;

- наименование продукции подлежащей контролю;

- объем продукции представленной к контролю, пояснения представленного объема;

- фамилия И.О., должность Персонала Исполнителя, наименование организации, № и дата договора;

- наименование и пункт Технического регламента, по которому производится контроль;

- наименование допустимых значений по Техническому регламенту;

- применяемые приборы, инструменты контроля, расходные материалы марка, зав. №, дата срок действия поверки (испытания), дата окончания срока годности;

- результат контроля в единицах допусков указанных в Техническом регламенте;

- вывод о соответствии/несоответствии установленным требованиям и рекомендации по результатам контроля.

  - Исполнитель обязан во всех формах регистрации выполненного контроля отражать сведения, указанные в п.7.31 настоящего Договора независимо от того, содержат ли данные сведения утвержденные формы в Технических регламентах, или нет.

  - Все документы, оформляемые по результатам контроля, Персонал Исполнителя обязан регистрировать в Общем журнале строительного контроля по форме Приложения 18 к настоящему Договору.

  - При оценке соответствия предмета проверки указанного в Техническом задании Исполнитель устанавливает его соответствие или несоответствие предъявляемым к нему требованиям, вывод о соответствии/несоответствии предмета проверки установленным требованиям отражается в соответствующих документальных формах регистрации результатов контроля.

При несоответствии предмета проверки установленным требованиям Исполнитель в соответствующих документальных формах регистрации результатов контроля указывает конкретные Дефекты/Недостатки/Несоответствия, не позволяющие считать предмет проверки соответствующим установленным к нему требованиям.

К выводам, полученным в результате оценки соответствия предмета проверки, Исполнитель формирует рекомендации по возможности дальнейшего использования соответствующего/несоответствующего предмета проверки.

  - На основании полученных рекомендаций Исполнителя Заказчик принимает решение о возможности дальнейшего применения несоответствующего установленным требованиям предмета проверки, в соответствии с действующими в Обществе процедурами управления несоответствующей продукцией.

  - Все Дефекты/Недостатки/Несоответствия, выявляемые в ходе оказания Услуг на Объекте Персонал Исполнителя фиксирует в Акте-предписании по форме Приложения 19 настоящего Договора.

  - Информация о выявлении Дефектов/Недостатков/Несоответствий, влияющих на безопасность (повреждение) строительных конструкций, существующих и строящихся зданий и сооружений, участков инженерных коммуникаций и сетей, непосредственно угрожающих жизни и здоровью людей, незамедлительно (в течение 1-го часа) доводится до Уполномоченных представителей Строительного подрядчика и Заказчика на Объекте.

Информация по другим выявленным Дефектам/Недостаткам/Несоответствиям, оформленная установленным порядком в Акте-предписании, доводится до Заказчика и Строительного подрядчика в день их выявления.

  - С информацией о выявленных Дефектах/Недостатках/Несоответствиях, оказывающих непосредственное влияние на безопасность (повреждение) строительных конструкций, существующих и строящихся зданий и сооружений, участков инженерных коммуникаций и сетей, непосредственно угрожающих жизни и здоровью людей, Исполнитель представляет уполномоченному представителю Заказчика на Объекте в Акте-предписании по форме Приложения 19 настоящего Договора, рекомендации по приостановке производства конкретного вида работ на конкретном участке строительства Объекта, где были выявлены Дефекты/Недостатки/Несоответствия, с конкретным сроком их устранения/исправления.

  - Оформленные установленным порядком Акты-предписания направляются Исполнителем Уполномоченным представителям Заказчика, Строительного подрядчика и Авторского надзора.

  - Дефекты/Недостатки/Несоответствия, зафиксированные в Актах-предписаниях, регистрируются Персоналом Исполнителя в Общих и специальных журналах работ Строительного подрядчика, Общем журнале строительного контроля Исполнителя по форме Приложения 18 настоящего Договора.

  - Общий журнал строительного контроля Исполнителя должен находиться на Объекте строительства у уполномоченного представителя Исполнителя, который несет ответственность за сохранность, своевременное его ведение и представление по первому требованию представителей Заказчика.

  - Исполнитель осуществляет контроль за сроками, объемами и качеством устранения, исправления Строительным подрядчиком Дефектов/Недостатков/ Несоответствий, указанных в Акте-предписании Исполнителя.

После устранения Строительным подрядчиком Дефектов/Недостатков/ Несоответствий из Акта-предписания, выданного Персоналом Исполнителя, и подтверждения им фактического устранения их в полном объеме, Персоналом Исполнителя, на основании Уведомления от Строительного подрядчика (по форме Приложения 20 настоящего Договора),  проводится оценка достаточности мероприятий Строительного подрядчика по устранению Дефектов/Недостатков/Несоответствий и выполняются соответствующие записи об их устранении/исправлении в Акте-предписании, Общих и Специальных журналах работ Строительного подрядчика, Общем журнале строительного контроля Исполнителя.

  - Уполномоченному представителю Заказчика на Объекте, назначенному в соответствии с условиями Договора и уполномоченному распорядительными документами, руководству Заказчика, а также контрольным органам и проверочным комиссиям Заказчика, Исполнитель обязан предоставлять заполненные формы, отчетные материалы и документацию по результатам строительного контроля в объемах согласно Технического задания Заказчика (Приложение 1 к настоящему Договору п.12 «Отчетные документы по строительному контролю») по первому требованию.

## Оборудование Исполнителя:

  - Исполнитель обязуется за свой счет обеспечить Персонал Оборудованием в соответствии с Перечнем требований к материально-техническому обеспечению специалистов строительного контроля по видам работ, указанным в Приложении 4 к Техническому заданию (Приложение 1 к настоящему Договору).

  - Исполнитель самостоятельно доставляет на место оказания Услуг Оборудование, осуществляет его разгрузку/погрузку, складирование, обеспечивает его хранение, выполняет его своевременную поверку, ремонт и техническое обслуживание.

  - Оборудование Исполнителя должно соответствовать предъявляемым к нему требованиям, быть комплектным, сертифицированным, аттестованным, поверенным (испытанным) в установленном порядке, находиться в исправном и рабочем состоянии, быть безопасным в применении и пригодным для использования в соответствии с его назначением для оказания Услуг.

  - До начала оказания Услуг обязуется получить и предъявлять Заказчику по его требованию документальные свидетельства, подтверждающие соответствие Оборудования Исполнителя установленным требованиям, (паспорта, сертификаты, акты испытаний и поверки и т.п.), удостоверяющие годность и качество Оборудования Исполнителя.

  - В течение всего срока оказания Услуг, Исполнитель должен обеспечить необходимое количество Оборудования по Техническому заданию, самостоятельно и за свой счет обеспечить соответствующие условия хранения, его сохранность, исправное и рабочее техническое состояние, требуемые объемы необходимых для его работы расходных материалов, изделий и жидкостей.

  - Заказчик не несет никакой ответственности за утерю, порчу, поломку исправного или рабочего состояния Оборудования или имущества Исполнителя в результате его эксплуатации, неправильного хранения, складирования на Объекте Заказчика.

  - Исполнитель не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное оказание Услуг в случае поломки, порчи, утери своего имущества и Оборудования.

# СТАТЬЯ 8. Обеспечение обязательств Исполнителя

- Подрядчик обязуется предоставить обеспечение исполнения обязательств в соответствии с Условиями обеспечения исполнения обязательств (Приложение № ___).

- Затраты на осуществление обеспечения обязательств Исполнителя по Договору производятся Исполнителем за счет собственных средств и не компенсируются Обществом, если иное прямо и недвусмысленно не предусмотрено законодательством или иными условиями Договора.

# СТАТЬЯ 9. Права и обязанности Заказчика

По настоящему Договору Заказчик обязан:

  - Направить Исполнителю не позднее3 (трех) рабочих дней до планового начала оказания Услуг уведомление Заказчика о сроках оказания Услуг. Уведомление Заказчика о сроках оказания Услуг должно содержать даты планового начала и (или) окончания оказания Услуг (производства работ), краткое описание видов, характера и месторасположение производимых Подрядчиком работ (участков строительства).

  - В течение 3 (трех) рабочих дней  с даты подписания настоящего Договора Заказчик обязан передать уполномоченному представителю Исполнителя:

-  комплект документации, согласно Приложения 1 к настоящему Договору – Техническое задание на оказание услуг по независимому строительному контролю п.9 «Передаваемая Заказчиком документация для оказания Услуг»;

- копии распорядительных документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать и направлять уведомления Заказчика о сроках оказания Услуг, уполномоченных подписывать Акты о приемке оказанных Услуг, Итоговый Акт завершении оказания услуг по осуществлению строительного контроля.

Право на получение и ответственность за сохранность, обеспечение конфиденциальности полученной рабочей и другой документации от Заказчика уполномоченным представителем Исполнителя устанавливается распорядительными документами Исполнителя.

При отсутствии у Заказчика возможности передачи бумажного экземпляра Рабочей документации Исполнителю Заказчик имеет право направить документацию соответствующую требованиям Технического задания на оказание услуг по независимому строительному контролю п.9 «Передаваемая Заказчиком документация для оказания Услуг» в электронном виде.

  - Заказчик обязан своевременно доводить информацию о согласованных им изменениях вносимых в Рабочую и другую документацию, о прекращении действия, актуализации и изменениях (дополнениях) к распорядительным документам Заказчика, об изменении сроков оказания Услуг, путем информирования Исполнителя (на бумажном или электронном носителе). ,

  - Производить оплату фактически оказанных Исполнителем и принятых уполномоченным представителем Заказчика Услуг в порядке, предусмотренном Статьей 5 настоящего Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные настоящим Договором и/или дополнительными соглашениями к нему.

  - Производить согласование и отстранение привлекаемого Персонала Исполнителя в следующем порядке:

    - В течение 1 (одного) рабочего дня после получения от Исполнителя комплекта документов по составу и кандидатурам Персонала Исполнителя для оказания Услуг и сведений о квалификации привлекаемого Персонала Исполнителя, согласно п.7.22 настоящего Договора, проводит их рассмотрение и направляет Исполнителю согласование либо мотивированный отказ от допуска конкретных кандидатур Персонала Исполнителя к оказанию Услуг на Объекте.

    - Заказчик вправе в любое время, по своему усмотрению, потребовать замены Персонала Исполнителя или приостановки оказания Услуг, без возмещения Заказчиком каких-либо понесенных Исполнителем при этом затрат, в случае если Персонал Исполнителя:

- не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, проявляет некомпетентность или допускает нарушения, небрежность при оказании Услуг по строительному контролю, в разрез требованиям настоящего Договора и (или) требованиям Приложения 1 к настоящему Договору – Технического задания на оказание услуг по независимому строительному контролю;

- не соблюдает требования по охранно-пропускному режиму, установленному на действующих объектах Заказчика, на строительной площадке Объекта, переданной Строительному подрядчику под строительство;

- не соблюдает требования по охране труда, пожарной безопасности, предусмотренные законодательством РФ, нормативно-методическими и распорядительными документами Заказчика, а также правил безопасности на строительной площадке, установленных Строительным подрядчиком, переданной ему Заказчиком под строительство;

- не соответствует квалификационным требованиям п.7.17 настоящего Договора, в том числе, если Персонал не отвечает требованиям квалификации при выполнении отдельных (специальных) видов контроля;

- не соблюдает требования по обеспеченности средствами индивидуальной защиты, указанными в п.7.18 настоящего Договора;

- не соблюдает требования по обеспеченности Персонала средствами измерения и контроля, приборами и инструментами для осуществления процедур ВИК и отдельных методов контроля (неразрушающего контроля), в соответствии с требованиями п.7.19 настоящего Договора;

- не своевременно устранил нарушения /нарушил сроки исполнения по акту проверки Заказчика, в соответствии с требованиями п.7.27 настоящего Договора.

Заказчик вправе в любое время, на основании выявленных недостатков в работе Персонала Исполнителя, потребовать увеличения количества Персонала Исполнителя (в том числе по направлениям деятельности и специализации Персонала Исполнителя), исходя из фактически проводимых Подрядчиком видов и объемов работ, исходя из анализа организованных Подрядчиком участков строительства/реконструкции, их удаленности и географического расположения.

    - Заказчик вправе в любое время, по своему усмотрению провести проверку по каждому факту нарушений или неисполнения Персоналом Исполнителя договорных обязательств Исполнителя, указанному в п. 9.5.2, но не ограничиваясь перечнем этого пункта. Заказчиком проводится проверка в порядке, установленном в п.5.2.4 - 5.4 настоящего Договора.

  - Заказчик вправе не допускать Персонал Исполнителя на Объект строительства в следующих условиях:

- при отсутствии у Персонала Исполнителя необходимых средств индивидуальной защиты (СИЗ), соответствующих проводимым строительно-монтажным работам и выполняемым методам и видам контроля, в соответствии с требованиями п.7.18 настоящего Договора;

- при отсутствии у Персонала Исполнителя средств измерения и контроля, приборов и инструментов, необходимых для осуществления определенных видов измерений и контроля, в соответствии с требованиями п.7.44 – п.7.48 настоящего Договора;

- при отсутствии у Персонала Исполнителя необходимых компетенций и полномочий для проводимых методов и видов контроля, определенных распорядительным документом Исполнителя, в соответствии с требованиями п.7.12, п.7.23 настоящего Договора;

- при отсутствии у Персонала Исполнителя необходимой квалификации для осуществления процедур строительного контроля, включая полное или частичное отсутствие подтверждения квалификации по определенным видам измерений и контроля, а также в случае несоответствия квалификации Персонала требованиям для доступа и проведения работ в условиях действующего электросетевого объекта, в соответствии с требованиями п.7.17 настоящего Договора.

Заказчик вправе в любое время, в случае выявления несоответствий Персонала Исполнителя квалификационным требованиям настоящего Договора и (или) в случае невозможности допуска  Персонала Исполнителя  (в том числе ранее допущенного до оказания Услуг) по причинам, указанным в п.9.6 настоящего Договора, потребовать замены Персонала Исполнителя и приостановки оказания Услуг (полностью или частично), без возмещения Заказчиком каких-либо понесенных Исполнителем при этом затрат.

  - Незамедлительно сообщает Исполнителю о назначении другого Уполномоченного представителя Заказчика (куратора НСК) на Объекте и его контактах, взамен ранее представленной информации.

  - В случае выпуска новых частей Рабочей документации по Объекту, после получения Заказчиком изменений к существующей части Рабочей документации по Объекту - Заказчик незамедлительно передает уполномоченному представителю Исполнителя на Объекте согласованные им части и изменения Рабочей и другой документации необходимой для оказания Услуг по Объекту.

  - Заказчик организует рассмотрение с участниками строительства Объекта вопросов и Дефектов/Недостатков/Несоответствий, выявляемых Персоналом Исполнителя в ходе строительства. Результаты рассмотрения и принятые при этом решения Заказчик, незамедлительно доводит до Исполнителя и участников строительства Объекта.

  - Заказчик своевременно передает Исполнителю информацию по номенклатуре и срокам планируемого к поставке на площадку строительства оборудования и материалов.

  - Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя о любых обстоятельствах и/или событиях, которые могут повлиять на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

  - Заказчик вправе в любое время, без какого-либо уведомления Исполнителя, проверять и контролировать ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, сроки оказания Услуг, наличие и соответствие Оборудования Исполнителя, объем и качество оформления и ведения документации в рамках исполнения данного Договора, квалификацию Персонала Исполнителя установленным требованиям.

При этом, не обнаружение Заказчиком в процессе проверки отступлений от условий настоящего Договора или иных недостатков не освобождает Исполнителя от обязательств по договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем производить контроль за ходом и качеством Услуг, оказываемых Исполнителем, предъявить требования в отношении соблюдения сроков, объемов и качества оказанных Услуг.

  - Заказчик вправе в любое время, по организационным причинам, приостановить или возобновить оказание Услуг, частично или полностью, основывая свое решение следующими факторами:

- изменение сроков и условий выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, корректировка  графиков производства строительно-монтажных работ по договору Строительного подряда;

- изменение сроков поставки материалов, изделий, оборудования;

- изменение сроков (согласованных графиков) снятия напряжения (отключений) с питающих линий, снятия напряжения (отключения) и вывода оборудования в ремонт (из эксплуатации);

- изменение условий и характера выполнения работ;

- внесение изменений в проектную документацию, корректировка технических решений рабочей документации, переутверждение и дополнительная экспертиза проектной документации;

- необходимость получения дополнительной разрешительной документации для строительства;

- пролонгирование сроков или прекращение реализации титула (объекта капитального строительства) по причине корректировки инвестиционной, производственной и ремонтно-эксплуатационной программ Заказчика.

Заказчик может в любое время полностью или частично приостановить оказание Услуг путем письменного уведомления Исполнителя, указав в уведомлении Заказчика о сроках оказания Услуг ту часть Услуг, которая должна быть приостановлена, а также дату вступления в силу такого приостановления Услуг.

Заказчик в любое время может санкционировать возобновление оказания Исполнителем любой части или в полном объеме прекращенных или приостановленных Услуг, уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 3 (три) рабочих дня до плановой даты начала оказания  Услуг.

  - В случае, если Заказчик приостанавливает оказание Услуг по организационным причинам, указанным в п. 9.13 настоящего Договора, Заказчик обязуется принять, в соответствии с положениями Статьи 5, часть Услуг, фактически оказанных до даты их приостановки. Приемке Заказчиком также подлежит часть оказанных Услуг, на которую не распространялось требование об их приостановлении.

  - В случае, если оказание Услуг было приостановлено Заказчиком из-за невыполнения/ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств в соответствии со Статьей 7 настоящего Договора, по причинам, указанных в п.9.5.2, п.9.6 настоящего Договора, Заказчик при осуществлении приемки оказанных Услуг обязан, в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, направить мотивированный отказ от подписания Акта приемки в части объема, по которому Заказчиком было приостановлено оказание Услуг, а также провести мероприятия в соответствии с п.5.2.7.1 настоящего Договора.

  - В случае, если Заказчиком были выявлены и документально подтверждены замечания, недостатки, нарушения по принятым объемам Услуг Исполнителя из-за невыполнения/ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств в соответствии со Статьей 7 настоящего Договора, Заказчик обязан провести мероприятия по отношению к Исполнителю в соответствии с п.5.2.7.2 настоящего Договора.

  - Заказчик осуществляет контроль по предоставлению отчетной документации Исполнителем, проводит ее анализ на соответствие требованиям настоящего Договора, Приложения 1 к настоящему Договору, производит ее приемку.

  - Заказчик инициирует, оказание Исполнителем Услуг по проведению дублирующих лабораторных измерений (испытаний).

# СТАТЬЯ 10. Изменение стоимости и сроков оказания Услуг

  - Стороны договорились, что сроки оказания Услуг без изменения стоимости Услуг в пределах общего срока оказания Услуг по Договору в соответствии с п.3.2 настоящего Договора могут быть изменены в следующих случаях:

- изменение сроков выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ без изменения стоимости и сроков завершения строительства/реконструкции;

- корректировка  графиков производства строительно-монтажных работ по договору Строительного подряда без изменения сроков завершения строительства;

- изменение сроков поставки материалов, изделий, оборудования без изменения стоимости и сроков завершения строительства/реконструкции;

- изменение сроков (согласованных графиков) снятия напряжения (отключений) с питающих линий, снятия напряжения (отключения) и вывода оборудования в ремонт (из эксплуатации);

- получение дополнительной разрешительной документации, технических условий и согласований для целей строительства без изменения сроков завершения строительства/реконструкции.

Сроки оказания Услуг в пределах общего срока оказания Услуг по Договору в соответствии с п.3.2 настоящего Договора регулирует Заказчик путем письменного уведомления Исполнителя, указав в уведомлении Заказчика о сроках оказания Услуг требования о частичной или полной приостановке оказания Услуг, частичном и полном возобновлении оказания Услуг, в соответствии с требованиями Статьи 5, Статьи 7, Статьи 9 настоящего Договора.

  - Стороны договорились, что сроки оказания Услуг, выходящие за пределы общего срока оказания Услуг по Договору, определенного п.3.2 настоящего Договора, могут быть изменены путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору в следующих случаях:

- увеличение сроков выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, повлекшее существенное увеличение сроков завершения строительства/реконструкции;

- корректировка  графиков производства строительно-монтажных работ по договору Строительного подряда, повлекшая существенное увеличение сроков завершения строительства/реконструкции;

- изменение сроков поставки материалов, изделий, оборудования, повлекшее существенное увеличение сроков завершения строительства/реконструкции;

- перераспределение этапов выполнения работ повлекшие существенное увеличение сроков завершения строительства/реконструкции;

- значительные изменения проектной документации, существенная корректировка технических решений рабочей документации, переутверждение и дополнительная экспертиза проектной документации, повлекшие существенное увеличение стоимости и (или) сроков завершения строительства/реконструкции;

- пролонгирование сроков по реализации Титула (Объекта капитального строительства) по причине корректировки (изменений) инвестиционной, производственной и ремонтно-эксплуатационной программ Заказчика;

- необходимость получения дополнительной разрешительной документации для строительства/реконструкции (получение разрешения на строительство по причинам перепроектирования, получение дополнительных ТУ и согласований и пр.), результатом которой является существенное увеличение сроков завершения строительства/реконструкции.

  - Стороны договорились, что стоимость оказания Услуг, выходящая за границы Предельной общей стоимости Услуг по Договору в соответствии с п.4.1 настоящего Договора, может быть изменена путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору в следующих случаях:

- существенное изменение объемов, видов и характера выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, повлекшее существенное увеличение стоимости строительства/реконструкции;

- значительные изменения проектной документации, корректировка технических решений рабочей документации, переутверждение и дополнительная экспертиза проектной документации, повлекшие существенное увеличение стоимости строительства/реконструкции.

  - Стороны договорились, что в случае уменьшения стоимости строительства (в том числе стоимостных показателей по главе 10 сводного сметного расчета на осуществление строительного контроля) в проектно-сметной документации по результатам прохождения государственной/негосударственной экспертизы и (или) утверждения проектно-сметной документации, предельная стоимость Услуг по Договору должна быть пропорционально уменьшена путем оформления сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Стороны договорились, что предельная стоимость Услуг по Договору будет снижена пропорционально уменьшению совокупной стоимости строительства по результатам фактически выполненных объемов работ Подрядчиком.

  - Стороны договорились, что стоимость, порядок выполнения и оплаты непредусмотренных настоящим Договором объемов и перечня Услуг, определяется Дополнительным соглашением к настоящему Договору.Все изменения к настоящему Договору оформляются путем подписания дополнительного соглашения к Договору, за исключением случаев, определенных п.10.1 настоящего Договора.

# СТАТЬЯ 11. Гарантийный период и обязательства Исполнителя в гарантийный период

  - Гарантийный период составляет 3 (три) года с даты завершения Исполнителем Услуг по Объекту.

  - При обнаружении в Гарантийный период Дефектов/Недостатков/Несоответствий в выполненных по Договору строительства Строительным подрядчиком и подтвержденных Исполнителем строительных работах и/или оказанных Исполнителем Услугах, Заказчик письменно извещает Исполнителя и Строительного подрядчика о выявлении Дефектов/Недостатков/Несоответствий.

Представитель Исполнителя должен прибыть на Объект в срок, указанный в извещении, для освидетельствования выявленных Дефектов/Недостатков/Несоответствий и подписания акта о выявленных Дефектах/Недостатках/Несоответствиях.

  - В случае отказа Исполнителя от участия в осмотре выявленных Дефектов/Недостатков и подписания Акта о выявленных Дефектах/Недостатках, либо игнорирования требований Заказчика по обязательствам Гарантийного периода, Заказчик вправе привлечь для освидетельствования выявленных Дефектов/Недостатков и подписания акта о выявленных Дефектов/Недостатков организацию, имеющую на это соответствующее право, по своему усмотрению. При этом Исполнитель при установлении его вины не освобождается от исполнения обязанностей по настоящему Договору, возмещения нанесенного Заказчику ущерба.

  - В течение Гарантийного периода Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика, в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет оказать Услуги по Строительному контролю при устранении Строительным подрядчиком выявленных Дефектов/Недостатков, являющихся следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

  - В случае отказа Исполнителя в указанный Заказчиком срок своими силами и за свой счет оказать Услуги по Строительному контролю за устранением Строительным подрядчиком выявленных Дефектов/Недостатков либо игнорирования требований Заказчика по обязательствам Гарантийного периода, Заказчик вправе привлечь для оказания Услуг по устранению выявленных Дефектов/Недостатков организацию, имеющую соответствующее право, по своему усмотрению и потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

  - По окончании Гарантийного периода по Договору с учетом всех его продлений Исполнитель обязан составить и направить для подписания Заказчику протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, составленный в 2 (двух) экземплярах.

  - Заказчик, при отсутствии замечаний, в течение 10 (десяти) дней после получения подписывает протокол об отсутствии взаимных претензий со своей стороны и один его экземпляр возвращает Исполнителю.

# СТАТЬЯ 12. Ответственность

  - Ответственность Исполнителя:

    - Исполнитель несет полную ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение условий Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ.

    - Исполнитель возмещает Заказчику убытки в полном объеме в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по осуществлению Строительного контроля. В состав возмещаемых Исполнителем убытков включаются в числе прочего расходы Заказчика на устранение дефектов Объекта, приведение Объекта в состояние, соответствующее требованиям Договора Строительного подряда и требованиями проектной документации, как силами Заказчика, так и путем привлечения третьих лиц, проведение необходимых проверок и экспертиз, а также упущенная выгода Заказчика в связи с невозможностью эксплуатации Объекта в результате его несоответствия Договору Строительного подряда и проектной документации. Указанные убытки возмещаются в случае, если они являются следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по осуществлению Строительного контроля и выявлено в период действия Договора или в период Гарантийных обязательств.

    - В случае нарушения Исполнителем сроков ежемесячного отчетного периода и непредоставления (предоставления не в полном объеме или с замечаниями Заказчика) обязательной ежемесячной отчетной документации (ежемесячный отчет по форме Приложения 8 к настоящему Договору и документы, определенные п.7.1 настоящего Договора) в сроки и в объемах, установленных п.5.2.1 Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Услуг  за каждый день просрочки до фактического полного исполнения обязательства.

    - В случае выявления Заказчиком или его представителями в составе Комиссий проверки на этапе до или во время приемки Услуг (п.5.2.6.1 настоящего Договора) нарушений Персоналом Исполнителя требований по порядку, последовательности, объемам и срокам, предъявляемых к выполнению мероприятий и процедур строительного контроля в п.10 Приложения 1 к настоящему Договору (Техническое задание Заказчика),  сроков оформления и выдачи документации, формируемой Персоналом Исполнителя в соответствии с требованиями п.7.1 настоящего Договора и п.12 Приложения 1 к настоящему Договору, Исполнитель обязан уплатить Заказчику единовременный штраф в виде фиксированной суммы в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение. В случае нарушения сроков устранения выявленных недостатков и нарушений, установленных актом проверки Заказчика (актом-предписанием) в соответствии с п.5.3 настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

    - В случае выявления Заказчиком или его представителями в составе Комиссий проверки по принятым Заказчиком объемам Услуг (п.5.2.6.2 настоящего Договора) нарушений Персоналом Исполнителя требований по порядку, последовательности, объемам и срокам, предъявляемых к выполнению мероприятий и процедур строительного контроля в п.10 Приложения 1 к настоящему Договору (Техническое задание Заказчика),  сроков оформления и выдачи документации, формируемой Персоналом Исполнителя в соответствии с требованиями п.7.1 настоящего Договора и п.12 Приложения 1 к настоящему Договору, Исполнитель обязан уплатить Заказчику единовременный штраф в виде фиксированной суммы в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение, В случае нарушения сроков устранения выявленных недостатков и нарушений, установленных актом проверки Заказчика (актом-предписанием) в соответствии с п.5.3 настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

    - В случае нарушения Исполнителем обязательств и сроков по предоставлению распорядительных документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих Акты о приемке оказанных Услуг, Итоговый Акт завершении оказания услуг по осуществлению строительного контроля, счета-фактуры, расшифровки затрат по строительному контролю, определенных п.5.7 настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

    - В случае нарушения Исполнителем обязательств и сроков по предоставлению Актов сверки расчетов, установленных требованиями п.5.13, п.5.14, п.5.15 настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

    - В случае выявления Заказчиком или его представителями в составе Комиссий проверки в документах по оплате Услуг Исполнителя, после их фактической оплаты, необоснованного завышения стоимости Услуг, в том числе в следствии завышения стоимости Услуг в расшифровке затрат по строительному контролю за отчетный период по форме Приложения 3 к настоящему Договору, либо в следствии завышения фактической стоимости выполненных работ за аналогичный отчетный период согласно Актам о приемке выполненных работ по форме КС-2, Исполнитель обязан вернуть Заказчику сумму выявленного завышения и уплатить штраф в размере 100 % от суммы выявленного завышения.

    - В случае нарушения Исполнителем или его уполномоченным Персоналом требований п.7.3, п.7.4 в части исполнения обязательств по оперативному предоставлению Заказчику информации о ходе оказания Услуг, по оперативному предоставлению документации Исполнителя, формируемой в ходе оказания мероприятий и процедур по строительному контролю, по оперативному предоставлению информации о количестве привлеченного персонала, его квалификации, о средств технического контроля и измерений, о соответствии распорядительных документов Исполнителя, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

    - В случае нарушения Исполнителем или его уполномоченным Персоналом требований п.7.6 в части исполнения обязательств по оперативному информированию о внеплановых событиях и происшествиях на Объекте, Исполнитель обязан уплатить единовременный штраф в виде фиксированной суммы в размере 50000 (пятьдесят тысяч) за каждое выявленное нарушение.

    - В случае нарушения Исполнителем сроков передачи информации Заказчику о готовности к оказанию Услуг на уведомление о сроках оказания Услуг Заказчика, в соответствии с требованиями п.7.7 настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

    - В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, установленных уведомлением о сроках оказания Услуг Заказчика, , в соответствии с требованиями п.7.7 настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику единовременный штраф в виде фиксированной суммы в размере 100000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение даты начала оказания Услуг и штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

    - В случае нарушения Исполнителем обязательств и сроков по предоставлению распорядительных документов, подтверждающих полномочия лиц, ответственных за получение и сохранность, обеспечение конфиденциальности рабочей документации, распорядительных документов о назначении ответственных лиц Исполнителя за осуществление строительного контроля с закреплением за Объектом (Объектами) строительства (в случае необходимости – за участком строительства) и иных требований, определенных п.5.7, п.7.12, п.7.19 настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

    - В случае привлечения Исполнителем к оказанию услуг третьих лиц без соответствующего согласования Заказчиком в нарушение требований п.7.14, п.7.15 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100000 (сто тысяч) рублей за каждый установленный факт.

В случае неисполнения Исполнителем обязанностей, установленных в пункте 7.14 настоящего Договора, Заказчик  вправе в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Исполнителю убытков отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Исполнителем указанного письменного уведомления Заказчика.

    - В случае привлечения Исполнителем к оказанию услуг собственного персонала, не соответствующего квалификационным требованиям Заказчика, установленным п.7.16, п.7.17 настоящего Договора и  Приложением 1 к настоящему договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный факт.

    - В случае невыполнения Исполнителем обоснованного требования Заказчика об отстранении и (или) замене Персонала Исполнителя вследствие несоответствии его (не полном соответствии) квалификационным требованиям п.7.17 настоящего Договора, либо, в случае несоблюдения сроков по отстранению и (или) замене Персонала Исполнителя на основании выявленных Заказчиком нарушений в соответствии с требованием п.7.27 настоящего Договора, либо, в случае повторного привлечения отстраненного Персонала Исполнителя по причинам, указанным в п.9.5.2 настоящего Договора, без согласования с Заказчиком, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

    - В случае невыполнения Исполнителем обоснованного требования Заказчика об обеспечении достаточного количества Персонала Исполнителя, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

    - За несоответствие обеспеченности Персонала Исполнителя средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в нарушение требований п.7.18. настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику единовременный штраф в виде фиксированной суммы в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение.

    - За несоответствие обеспеченности Персонала Исполнителя необходимыми приборами, инструментами и средствами контроля и измерений в соответствии с требованиями п.7.19, п.7.44 настоящего Договора и требованиями Приложения 4 «Перечень требований к материально-техническому обеспечению специалистов строительного контроля» Технического задания (Приложение 1 к настоящему Договору), Исполнитель обязан уплатить Заказчику единовременный штраф в виде фиксированной суммы в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение.

    - В случае непредоставления на согласование Исполнителем комплектов документов по составу и кандидатурам Персонала Исполнителя в установленные сроки (п.7.22 настоящего Договора) и в установленных объемах (п.7.23 настоящего Договора), Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

    - В случае нарушения Исполнителем или его уполномоченным Персоналом требований п.7.37 в части исполнения обязательств по срокам информирования о выявлении Дефектов/Недостатков/Несоответствий, влияющих на безопасность (повреждение) строительных конструкций, существующих и строящихся зданий и сооружений, участков инженерных коммуникаций и сетей, непосредственно угрожающих жизни и здоровью людей, по срокам информирования о выявлении текущих Дефектов/Недостатков/Несоответствий, Исполнитель обязан уплатить единовременный штраф в виде фиксированной суммы в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение.

    - В случае выявления Заказчиком фактов подтверждения Исполнителем Строительному подрядчику фактически не выполненных объемов работ,  выполненных с ненадлежащим качеством, или выполненных объемов работ, но не подтвержденных исполнительной документацией и (или) документацией о качестве Строительного подрядчика, Исполнитель обязан уплатить штраф Заказчику за каждый выявленный случай в размере, установленном в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

a) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

b) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

c) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

d) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

Данное требование об уплате штрафа в связи подтверждением Строительному подрядчику фактически не выполненных объемов работ могут быть предъявлены как до подписания Акта приемки оказанных Услуг Исполнителю, так и после его подписания.

    - В случае если Заказчик откажется от исполнения Договора (полностью или частично) в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в подпункте «а» п. 15.1, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10 % от стоимости Договора (п.4.1 Договора). Убытки Заказчика, связанные с отказом от Договора, а также убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, в этом случае, могут быть взысканы сверх суммы неустойки, предусмотренной настоящим пунктом.

    - В случае обнаружения Заказчиком и (или) его уполномоченными комиссиями, а также прочими органами и организациями, уполномоченными на осуществление функций надзора, контроля за строительством и реализацией инвестиционного проекта, Дефектов/Недостатков/Несоответствий в выполненных Строительным подрядчиком работах, неотраженных Исполнителем в своих отчетах перед Заказчиком Исполнитель обязан уплатить Заказчику единовременный штраф за каждый выявленный случай штраф в размере, установленном в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

a) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

b) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

c) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

d) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

    - При нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба Заказчику или третьему лицу в результате действий Строительного подрядчика при производстве работ по Договору Строительного подряда, если нарушение произошло в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору, Исполнитель обязан уплатить  Заказчику за каждый выявленный случай единовременный штраф за каждый выявленный случай в размере, установленном в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

a) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

b) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

c) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

d) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

    - За подтверждение Исполнителем занесенных Строительным подрядчиком в общие и специальные журналы работ, журналы учета выполненных работ, исполнительную и приемо-сдаточную документацию недостоверных сведений, Заказчик вправе предъявить Исполнителю единовременный штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт/недостоверный документ.

    - В случае обнаружения на Объекте Персонала Исполнителя (субисполнителя) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на Объекте веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных веществ (т.е. веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой факт.

    - В случае непредставления либо несвоевременного предоставления/переоформления Исполнителем финансового обеспечения, предусмотренного Договором, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

    - В случае не предоставления или несвоевременного предоставления Исполнителем информации о цепочке собственников, об обязательствах по договорам третьих лиц, о составе собственников и прочее, в соответствии с требованиями п. 7.13 настоящего Договора, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

    - В случае непредставления Исполнителем информации об отнесении лиц, привлекаемых к исполнению Договора (Соисполнителей), к субъектам малого и среднего предпринимательства Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1% от цены Договора.

    - В случае, если в нарушение представленных заверений и гарантий Исполнитель на этапе заключения или исполнения настоящего Договора предоставил Заказчику недостоверные информацию, документы или сведения (в том числе путем исправлений, искажений, подделки документов), Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

    - В случае, если Исполнитель не предоставил Заказчику необходимую в соответствии с условиями Договора информацию, документы или сведения, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

    - Исполнитель обязан возмещать Заказчику убытки (пени, штрафы), связанные с нарушением налогового законодательства, вызванные действиями (бездействием) Исполнителя при выявлении фактов завышения объемов услуг и подтверждения Строительному подрядчику фактически не выполненных объемов работ в порядке, предусмотренном п. 5.2. настоящего договора.

    - В случае обнаружения Дефектов/Недостатков/Несоответствий в выполненных строительно-монтажных работах и приемо-сдаточной документации после выдачи Исполнителем Заключения об оценке соответствия законченного строительством/реконструкцией объекта и его готовности к предъявлению рабочей комиссии Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % (десять процентов) от цены Договора.

Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств.

  - Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий настоящего Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.

  - Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему Договору обязательств.

  - В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Заказчиком Исполнителю, не применяются нормы о коммерческом кредите и (или) уплате процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Исполнителя (в т.ч. на основании ст. 317.1 ГК РФ).

На сумму обеспечительного платежа Исполнителя, в т.ч. по обязательству Заказчика по его возврату, какие-либо проценты за пользование денежными средствами Исполнителя (в т.ч. ст. 317.1 ГК РФ) Заказчиком не начисляются и не уплачиваются.

  - Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 6.6. настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к ПАО «Россети Московский регион» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у ПАО «Россети Московский регион» товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к ПАО «Россети Московский регион» о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Исполнитель обязуется возместить ПАО «Россети Московский регион» потери, который последний понес вследствие таких нарушений.

  - Исполнитель в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает ПАО «Россети Московский регион» все потери последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 12.6. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить имущественные потери.

# СТАТЬЯ 13. Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

  - В случаях, предусмотренных в пункте 13.1.  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

  - Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

# СТАТЬЯ 14. Разрешение споров

  - Все споры, разногласия, претензии и требования (далее – Споры), возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, толкования, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим процессуальным законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (место нахождения - г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным и обязательным для сторон.

С момента начала в соответствии с настоящим соглашением о порядке урегулирования споров судебного разбирательства и до его завершения (вступления в законную силу судебного акта и исчерпания возможности для обращения в суд апелляционной, кассационной и надзорной инстанций) или с момента начала арбитража и до его прекращения (принятия третейским судом окончательного решения или постановления) любой другой спор, на который распространяется настоящее соглашение, подлежит рассмотрению в том же суде или арбитражном учреждении, в котором рассматривается первоначальный спор.

  - Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 7 календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчика.

# СТАТЬЯ 14. Разрешение споров

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путём переговоров.

  - В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации) на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в группе компаний «Россети», утвержденным решением Совета директоров _____________ от _____ № _____.

  - При недостижении Сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он  подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (место нахождения - г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты];

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

Вынесенное третейским судом решение будет окончательным и обязательным для сторон.

  - Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу должника или его имущества, в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу взыскателя.

# СТАТЬЯ 15. Расторжение Договора

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя в случае возникновения любого из оснований:

- Неисполнения или ненадлежащего исполнения  настоящего Договора со стороны Исполнителя, установленными требованиями Технического задания Заказчика (п. 10  Приложения 1 к настоящему Договору), а также, если Исполнитель лишается членства в Саморегулируемой организации или каких-либо иных разрешений, свидетельств, допусков и т.д.;

- Возбуждения процедуры банкротства в отношении Исполнителя или заключения Исполнителем мирового соглашения с кредиторами или принятии решения уполномоченным государственным органом о ликвидации Исполнителя или (за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации Исполнителя, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных применимым правом.

- Непредставления сведений по бенефициарам по п.7.13 настоящего Договора.  Непредставления, нарушения сроков предоставления Исполнителем документов, подтверждающих обеспечение исполнения своих обязательств в соответствии со Статьей 8 настоящего Договора.

- Расторжение Договора/ов на строительство Объекта/ов со Строительным подрядчиком.

  - Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Исполнителем указанного письменного Уведомления ПАО «Россети Московский регион» (далее - Уведомление). При получении Уведомления Исполнитель обязуется незамедлительно прекратить оказание Услуг, за исключением Услуг, обозначенных в Уведомлении как подлежащие продолжению, и удалить свое Оборудование с Объекта, как указано в таком Уведомлении. При неполучении Исполнителем Уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом месте нахождения Исполнителя, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Исполнителя по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

  - В случае отказа от исполнения Договора, как указано в п. 15.1 Договора, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю Услуги, фактически принятые Заказчиком до даты расторжения Договора.

  - В случае отказа от исполнения Договора по причинам, указанным в подпунктах а) и b) пункта 15.1, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя полного возмещения убытков.

  - Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Исполнителем в настоящем Договоре, не соответствует действительности или Исполнитель не выполнит/нарушит заверения и/или гарантии, взятые на себя в соответствии с настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора без каких-либо выплат и компенсаций Исполнителю (за исключением оплаты выполненных/поставленных надлежащим образом и принятых Заказчиком до выявления нарушения услуг/работ/товаров), направив Исполнителю уведомление о расторжении договора, а также потребовать от Исполнителя возмещения убытков в полном размере. В этом случае договор считается расторгнуты со дня, следующего за днем получения Исполнителем уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Договора. Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом Договора не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной настоящим Договором за данное нарушение.

Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, взятых на себя в соответствии с настоящим Договором, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.

  - В соответствии с п.1 ст.782 ГК РФ Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке при условии оплаты им Исполнителю стоимости фактически оказанных и принятых Заказчиком Услуг до даты расторжения настоящего Договора.

  - Стороны согласовали, что помимо оснований, предусмотренных законом или настоящим Договором, Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора в соответствии с положениями статьи 450.1 ГК РФ в случае потери интереса Заказчика в исполнении Договора, в том числе, по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя. В этом случае Заказчик обязан предупредить Исполнителя.

Под потерей интереса в настоящем пункте Стороны понимают утрату Заказчиком необходимости в получении товаров, работ, услуг, в том числе, вследствие отказа третьих лиц от услуг/работ Заказчика (например, отказа от договора технологического присоединения), изменения (отказа в изменении/утверждении) инвестиционной программы Заказчика в установленном законом порядке, действий и решений органов власти или уполномоченных организаций (например, отказ в предоставлении земельного участка, в разрешении на строительство, в утверждении документации), а также вследствие изменения иных обстоятельств, что делает выполнение Договора слишком обременительным либо лишает Заказчика в значительной степени того, на что оно рассчитывало при заключении Договора.

# СТАТЬЯ 16. Прочие условия

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

  - Любые изменения и дополнения в Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае изменения реквизитов, указанных в Статье 23 настоящего Договора, соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью соответствующей Стороны.

Исполнитель обязуется сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов не позднее 10 (десяти) дней с даты соответствующего изменения.

  - После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу.

  - В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной - получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона - плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

  - Исполнитель не имеет права передавать права по настоящему Договору третьим лицам полностью или частично без письменного согласия Заказчика.

  - Заказчик вправе уступить права требования по настоящему Договору третьему лицу без согласия Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.

  - Если в течение срока оказания Услуг или после их завершения Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав, если нарушение таких прав было вызвано действиями/бездействиями Исполнителя.

  - Исполнитель обязан соблюдать требования документов Заказчика, перечисленных в Техническом задании Заказчика (Приложение 1 к настоящему Договору п.8 «Перечень ОРД Заказчика, определяющих требования к оказываемым услугам по предмету проверки строительного контроля и условия их исполнения»), а также других документов, которые регламентирующих производственную деятельность Исполнителя.

Заказчик оставляет за собой право передать Исполнителю вышеуказанные документы на компакт-диске с подписью Уполномоченного представителя Заказчика, а Исполнитель обязуется подписать Акт приемки-передачи этих документов.

  - Исполнитель вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу финансового агента. При этом Исполнитель обязан представить в адрес Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и финансовым агентом (фактором). Передача права требования фактору не влияет на сроки и условия исполнения Заказчиком обязательств по Договору. Фактор должен быть уведомлен Исполнителем об условиях Договора, при наступлении которых у Заказчика возникают обязанности по осуществлению оплаты по Договору (в т. ч. об исполнении обязательств Исполнителя по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Договору, страхованию, передаче документации и других обязательств, если они предусмотрены Договором). Соглашение между финансовым агентом (фактором) и Исполнителем по переуступке права денежного требования по Договору должно содержать обязательство исполнения Исполнителем регрессных требований фактора (факторинг с правом регресса) .

# СТАТЬЯ 17. Предотвращение повреждения и ущерба

  - Исполнитель предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также предотвращения причинения вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр., в связи с оказанием Исполнителем Услуг по Договору.

  - Исполнитель несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время оказания Услуг существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий или неисполнения обязательств по п.17.1 настоящего Договора.

  - Сторона, действия которой повлекли причинение вреда третьим лицам, несет на себе риски всех возможных последствий.

  - Исполнитель обязуется обеспечить сохранность и возврат имущества Заказчика, переданного ему во временное пользование на период оказания Услуг, и несет материальную ответственность за причиненный ущерб переданному во временное пользование имуществу Заказчика.

# СТАТЬЯ 18. Уведомления

  - За исключением случаев, когда это определено отдельными требованиями в настоящем Договоре, все уведомления или сообщения между Сторонами относительно исполнения настоящего Договора, осуществляются Сторонами в письменной или электронной форме в соответствии с реквизитами, указанными в Статье 23 настоящего Договора или в приложениях/дополнениях к нему.

  - Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», курьерская связь, электронная почта.

  - В случае направления Стороной уведомлений с использованием телеграфа, почтовой, курьерской связи, либо электронной почты,  такое уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

  - Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

# СТАТЬЯ 19. Антикоррупционная оговорка

19.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

19.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

19.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).

19.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 19.1 - 19.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 19.1, 19.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

19.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 19.1, 19.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 19.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

# СТАТЬЯ 20. Конфиденциальность

  - Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Московский регион».

  - Стороны обязуются передавать друг другу персональные данные с соблюдением принципов и правил, предусмотренных законодательством РФ. По запросу Заказчика другая сторона обязана предоставить согласия субъектов персональных данных на их обработку и иные документы, подтверждающие соблюдение принципов и правил обработки персональных данных, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения запроса.

Стороны обязуются использовать персональные данные, полученные в рамках Договора, в пределах, необходимых для его исполнения, обязуются не раскрывать персональные данные третьим лицам и не распространять их без согласия субъекта персональных данных.

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующими законодательством РФ за разглашение персональных данных, полученных в ходе исполнения Договора.

  - Стороны не вправе раскрывать третьим лицам условия Договора и представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением Договора.

  - Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.

  - Требования п.20.1 Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

  - Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований Статьи 20 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

  - Отказ Исполнителя от подписания Соглашения о конфиденциальности является нарушением Исполнителем условий Договора (п.15.1 Договора) и основанием для отказа Заказчика от договора.

# СТАТЬЯ 21. Охрана труда, промышленная, пожарная безопасность и охрана окружающей среды

- В ходе оказания Услуг по настоящему Договору Исполнитель обязуется:

  - Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;

  - Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной, промышленной безопасности объекта, на котором выполняются работы;

  - Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения работ по настоящему Договору и его эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ и требованиями по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

  - Незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях (в том числе инцидентах, авариях и несчастных случаях), произошедших при выполнении обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативно-методическими и распорядительными документами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Исполнителя и привлекаемых Исполнителем третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

  - Требовать от Персонала безусловного соблюдения правил по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды. По установленным фактам происшествий в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды., независимо от того, кем они были установлены Заказчиком или Исполнителем, или другим участником строительства, Исполнитель проводит собственное служебное расследование, материалы которого направляет Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения акта служебного расследования.

  - Исполнитель своими силами и за свой счет осуществляет контроль хода и качества оказания Услуг, соблюдения своим Персоналом требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды, до тех пор, пока не будет завершена деятельность Исполнителя в соответствии с условиями Договора. Результаты такого контроля предоставляются Исполнителем по соответствующему письменному запросу Заказчика.

  - Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обнаруженных фактах и признаках происшествий (в том числе отказов, инцидентов, аварий, несчастных случаев, пожаров и т.д.) и других обстоятельствах, которые могут иметь значение для обеспечения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды, даже если такие обстоятельства не связаны с выполнением обязательств по настоящему Договору, но обнаружены на объектах Заказчика или в непосредственной близости от них.

  - Под происшествием в настоящем пункте понимается любое незапланированное событие, случившееся в производственной среде Заказчика и/или Исполнителя, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, или любому иному событию, связанному с пожарной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды.

  - Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при оказании услуг нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, охраны атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

  - При наличии вины Исполнителя за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе оказания Услуг, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

  - Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения Персоналом Исполнителя правил охраны труда, пожарной безопасности или промышленной санитарии.

  - Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем положений настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, оформляемого в свободной форме, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с одновременной записью в Журнале строительного контроля. В случае отказа Исполнителя от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

  - Исполнитель обязан перед началом рабочей смены и допуском Персонала к работе провести освидетельствование (осмотр) их на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

  - Исполнитель обязан не допускать к работе (отстранить от работы) свой Персонал (а в случае привлечения субподрядных организаций и персонал соисполнителя), появившихся на рабочем месте (объекте производства работ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

  - Исполнитель обязан не допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов.

  - Фиксация факта появления работника Исполнителя на Объектах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Исполнителем может осуществляться любым из ниже перечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, подписанными уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика, письменными объяснениями виновного Персонала Исполнителя.

  - Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Исполнителем обязанностей. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах Персонала Исполнителя в состоянии опьянения, Исполнитель обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.

# СТАТЬЯ 22. Заключительные положения

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

  - Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Исполнителем и Заказчиком ПАО «Россети Московский регион» в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

  - Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

  - При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме первичных документов и счетов-фактур.

  - Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

  - Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Приложения к настоящему Договору:

| Приложение 1 | Техническое задание на оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион». |
| --- | --- |
| Приложение 2 | Форма Информации о собственниках Исполнителя. |
| Приложение 3 | Расшифровка затрат на строительный контроль. |
| Приложение 4 | Условия обеспечения исполнения обязательств. |
| Приложение 5 | Форма бланка согласия на обработку персональных данных. |
| Приложение 6 | Форма Акта приемки оказанных Услуг по осуществлению строительного контроля на Объекте Заказчика. |
| Приложение 7 | Форма Акта визуально-измерительного контроля (ВИК). |
| Приложение 8 | Форма Ежемесячного отчета по исполнению договорных обязательств на осуществление строительного контроля. |
| Приложение 9 | Форма Перечня замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации. |
| Приложение 10 | Форма Реестра приемо-сдаточной документации. |
| Приложение 11 | Форма Итогового Акта завершения оказания услуг по осуществлению строительного контроля. |
| Приложение 12 | Форма Контрольной карточки объекта. |
| Приложение 13 | Форма Заключения о контролепригодности проектной, рабочей документации, организационно-технологической документации (ППР/ППРк). |
| Приложение 14 | Форма Заключения по проверке готовности строительной подрядной организации к выполнению работ по строительству, реконструкции, техперевооружению на объектах электросетевого комплекса. |
| Приложение 15 | Форма Заключения о проверке готовности лаборатории неразрушающего контроля строительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса. |
| Приложение 16 | Форма Заключения о проверке готовности строительной (испытательной) лаборатории строительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса. |
| Приложение 17 | Форма Заключения о проверке готовности электротехнической (испытательной) лаборатории строительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса. |
| Приложение 18 | Форма Общего журнала строительного контроля. |
| Приложение 19 | Форма Акта-предписания. |
| Приложение 20 | Форма Уведомления о выполнении требований Акта-предписания. |
| Приложение 21 | Форма Справки об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации. |
| Приложение 22 | Форма Заключения об оценке соответствия законченного строительством объекта и его готовности к предъявлению рабочей комиссии (ЗОС СК). |

Приложения к настоящему Договору, указанные в п. 22.9 составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.

# СТАТЬЯ 23. Адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ______________________ ________________ М.П. «_____»_______________202__ г. | ______________________ ________________ М.П. «_____» _____________202__ г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству |  |  | О.В. Иванов |  |

Приложение 2

к Договору №___________________

от «___»_________________20___г.

Форма Информации о собственниках

Приводится форма, утвержденная локальным актом Заказчика

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От Исполнителя: ______________(_______________) | От Заказчика: ______________(_______________)) |
| --- | --- |

## Приложение 3

к Договору №________________

от «____»_________________20___г.

Расшифровка затрат по строительному контролю

к Акту № ___ от « ____ » _____________ 20___г.

приемки Услуг по осуществлению строительного контроля

за _____________________ месяц ___________ года

| № п/п | Реквизиты подтвержденных Исполнителем актов выполненных работ по форме КС-2 за отчетный период | Итого по актам выполненных по форме КС-2, в руб. без НДС | Норматив Исполнителя на осуществление СК, % | Сумма затрат на строительный контроль, в руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |

От Исполнителя:                                                           От Заказчика:

______________(_______________)	  	       ______________(_______________)

Приложение 4

к Договору № _______________

от «____»________________20___г.

Условия обеспечения исполнения обязательств, утвержденные локальным актом Заказчика

| От Исполнителя | От Заказчика |
| --- | --- |
| ______________(_______________) | ______________(_______________) |

## Приложение 5

к Договору №________________

от «____»_________________20___г.

Форма бланка согласия на обработку персональных данных

Приводится форма, утвержденная локальным актом Заказчика

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя                                                                             От Заказчика:

______________(_______________)	            ______________(_______________)

Приложение 6

к Договору №________________

от «____»_________________20___г.

Форма Акта приемки Услуг по осуществлению строительного контроля

| Исполнитель: ___________________________________________ (наименование) |  | Заказчик: ___________________________________________ (наименование) |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты Исполнителя: ____________________________________________________ (адрес) ____________________________________________________ (ИНН) ____________________________________________________ (КПП) |  | Реквизиты Заказчика: ___________________________________________________ (адрес) ___________________________________________________ (ИНН) ____________________________________________________ (КПП) |

Акт № ___ от « ____ » _____________ 20___г.

приемки Услуг по осуществлению строительного контроля

на Объекте Заказчика: _____________________________________________________________________________________________

по договору № ____________ от « ___ » _____________ 20__ г.

за отчетный период с « ___ » __________ 20__г. по « ___ » _________ 20__г.

| № | Объект | Наименование оказанных услуг | Стоимость оказанных услуг (руб.) в том числе НДС ____ % |
| --- | --- | --- | --- |

Итого стоимость оказанных услуг за отчетный период: _____________________________________________________________________________ руб. ____ коп. ( ______ руб. ____ коп.)____________________________________________________________________________________________,

(сумма прописью)

в соответствии с приложением – Расшифровкой затрат по строительному контролю за аналогичный отчетный период.

| СДАЛ: От Исполнителя: _____________________________ ( __________________ ) М.П. | ПРИНЯЛ: От Заказчика: ________________________________ ( _____________________ ) М.П. |
| --- | --- |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От Исполнителя: ______________(_______________) | От Заказчика: ______________(_______________) |
| --- | --- |

.

Приложение 7

к Договору № _______________

от «____»________________20___г.

Форма Акта визуального и измерительного контроля

## АКТ №_____________ от ________________

## (номер акта)              (дата выполнения)

## ВИЗУАЛЬНОГО И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

## ________________________________________________________________________________

## (объект строительства)

## ________________________________________________________________________________

## (представитель Исполнителя по строительному контролю: должность Ф.И.О.)

## в присутствии

## ________________________________________________________________________________

## (представитель Строительного подрядчика: должность Ф.И.О.)

## В соответствии с договором от ________________  № _________________________________

## Выполнен:  ____________________________________________________________контроль

## (вид контроля: визуальный или измерительный)

## ________________________________________________________________________________

## ________________________________________________________________________________

## ________________________________________________________________________________

## (вид проконтролированных работ)

## Технические средства контроля: ________________________________________________________________________________

## (для измерительного вида контроля указать: наименование, номер и свидетельство о поверке использованного в измерениях прибора)

## Контроль выполнен согласно:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## (наименование, реквизиты технической документации)

## ________________________________________________________________________________

## (шифр, раздел, лист проектной или рабочей документации)

## При контроле выявлены следующие дефекты: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## (описание дефектов)

## Заключение по результатам контроля: ____________________________________________________________________________

## (оценка соответствия выполненных работ технической и проектной документации)

## ФОТООТЧЕТ (обязательное приложение к Акту ВИК оформляется согласно требованиямп.10.16 Приложения 1 «Техническое задание на оказание Услуг по строительному контролю»).

## Представитель Исполнителя по строительному контролю: ________________________________________________________________________________

## (реквизиты ОРД, подпись, Ф.И.О)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя                                                                             От Заказчика:

______________(_______________)	            ______________(_______________)

## Приложение 8

к  Договору  №________________

от «____»_________________20___г.

Форма Ежемесячного отчета

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

за___________месяц ___ год

по исполнению договорных обязательств ______________________________________ по договору _____________________________

(наименование организации)                                                         (реквизиты договора)

на  осуществление строительного  контроля  при  строительстве,  техническом  перевооружении, реконструкции  и капитального  ремонта объектов электросетевого комплекса___________________________________________________________________________

(наименование организации Заказчика и филиала организации Заказчика)

оказанных по договору за период: с «_____»_____________20____г. по «______»_____________20____г.

Количество нарушений по актам - предписаниям, выданных специалистами строительного контроля

за период: с «______»________________20____г. по «______»________________20____г.

|  |  |  | Всего выдано нарушений (несоответствий) по актам - предписаниям, шт. |  | в том числе, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с приостановкой работ по согласованию с Заказчиком |  | устранено в установленный срок |  | устранено с нарушением установленного срока | не устранено |  | Не выполнено требование по остановке работ согласованное с Заказчиком |  |
| Нарастающим итогом с начала действия договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За отчетный месяц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение несоответствий по классификационному признаку (гр. 14), шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Разрешительная документация; |  | 14.2 Материалы оборудование; | 14.3. Складирование, хранение; |  | 14.4. Проектная документация; |  | 14.5. Технология строительства; |  | 14.6. Исполнительная, приемо - сдаточная документация; |  |  | 14.7. Безопасность работ; |  | 14.8. Прочее |
| Нарастающим итогом с начала года (договора): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За отчетный период: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Сведения о нарушениях (несоответствиям) по актам - предписаниям выданных при строительном контроле

| № | Наименование Филиала Заказчика | Наименование объекта строительства | Наименование подрядной организации | № акта - предписания | дата выдачи акта - предписания | Ответственный представитель строительного подрядчика (генерального подрядчика) которому вручен акт-предписание | Специалист строительного контроля выдавший акт - предписание (Фамилия И.О.) | Наименование организации специалиста строительного контроля | Информация по несоответствию из акта - предписания строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  | Исх. № и дата обращения в адрес строительного подрядчика с требованиями устранения несоответствий по актам - предписаниям строительного контроля | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое описание несоответствия | Ссылка на п. НТД, ОРД, № рабочего чертежа, | Классификатор несоответствия: 14.1. Разрешительная документация; 14.2. Материалы оборудование; 14.3. Складирование, хранение; 14.4. Проектная документация; 14.5. Технология строительства; 14.6. Исполнительная, приемо - сдаточная документация; 14.7. Безопасность работ; 14.8. Прочее | Наличие требования по приостановке работ (Да/Нет) | Подтверждение приостановки работ подрядчиком (Да/Нет) | Сроки устранения несоответствий |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установленная дата устранения несоответствия по акту - предписанию | Дата получения уведомления строительного подрядчика об устранении несоответствия из акта - предписания | Фактическая дата устранения несоответствия строительным подрядчиком из акта - предписания (после проверки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

- Отчет по отбраковке материалов, оборудования, конструкций в ходе выполнения процедуры входного контроля Строительным подрядчиком на приобъектном складе (площадке).

| № | Дата проведения проверки | Количество (ед. изм.) | Причины отбраковки | Ссылка на №, пункт НТД, ПСД | №, дата документа Исполнителя на отбраковку поступающих материалов, оборудования, конструкций (Акт- предписания, Акт ВИК) | Приобретатель материалов, оборудования, конструкций (Заказчик, Подрядчик) | Поставщик (завод - изготовитель) | № и дата документа об информировании заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Отчет по выполнению геодезического контроля процедур контроля качества при строительстве.

| № | Дата проведения контрольных измерений | № измерения | Наименование объекта контроля (лист РЧ) | Наименование прибора измерения, заводской номер | Дата поверки прибора, инструмента | Причины измерения | Результат измерения | № и дата документа оформленного по результатам измерения | № и дата документа об информировании заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Плановое | В допуске |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внеплановое | Не в допуске |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приемочное |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверка устранения нарушения |  |  |  |

- Отчет по выборочному пооперационному контролю качества выполненных работ

| № | Дата | Наименование проконтролированных видов работ (материалов, монтажных узлов, строительных конструкций, оборудования) | Сведения о выборочном контроле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Объем проконтролированных работ (ед. изм.) | Отметка о соответствии ПСД, НТД (соотв./несоотв.) | № и дата документа оформленного по результатам контроля (Акт ВИК; Акт- предписание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Сведения о выданных разрешениях на производство технологических этапов работ

(выданные в журналах; Актах освидетельствования скрытых работ, Актах освидетельствования ответственных конструкций и пр.)

| № | Объект, Лист РЧ | Наименование проконтролированных технологических операций | Сведения о проведенном контроле качества СМР (документ, составленный по результатам контроля) | Наименование разрешаемого технологического этапа | № и дата выданного разрешения | № и дата документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Сведения о проверках исполнительной документации

Утвержденный перечень исполнительной документации от «____»____________20__г

| № | Дата проверки | Причины проведения контроля | Наименование работ оформляемых в исполнительной документации (лист РЧ) | Результат контроля | № и дата документа оформленного по результатам контроля | № и дата документа об информировании заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Плановый |  |  |  |  |
|  |  | Внеплановый |  |  |  |  |
|  |  | Проверка устранения нарушений |  |  |  |  |
|  |  | Приемочный |  |  |  |  |

- Сведения о проведенных дублирующих лабораторных испытаниях

| № | Дата проведения лабораторного испытания | Вид и наименование лабораторного измерения (испытания) | Наименование предмета лабораторного испытания (вида работ – технологической операции, материала, монтажного узла, строительной конструкции, оборудования и т.п.) | Статус и причина лабораторного испытания | Реквизиты запроса Заказчика на проведение лабораторного испытания | Результат лабораторного испытания (Соответствует/ Не соответствует) | № и дата документа оформленного по результатам лабораторного испытания | № и дата документа об информировании заказчика (акта-предписания по результату лабораторного испытания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | Предусмотрено объемом ТЗ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не предусмотрено объемом ТЗ. Акт ВИК о несоответствии качества / параметра … данным исполнительной документации / сопроводительным документам / результатам лаборатории строительного подрядчика / результатам геологических изысканий и т.п. |  |  |  |  |

- Нарушения, выявленные при подтверждении Исполнителем объемов выполненных работ, представленных Строительным подрядчиком

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, предъявленных Строительным подрядчиком с нарушением | Наименование строительного подрядчика | Ф.И.О. уполномоченного представителя строительного контроля, выявившего нарушение | Выявлено с начала строительства объекта, тыс. руб. | В т.ч. за отчетный месяц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Характеристики выявленного нарушения |  |  | Дата выявления завышения | Размер завышения, руб.*** (прямые затраты в базовых ценах 2001г.) | Примечание (основание - шифр, лист проектной / рабочей документации, / реквизиты исполнительной документации) |
|  |  |  |  |  | Краткое описание нарушения | Ед. изм. | физический объем |  |  |  |
| ВСЕГО (в базовых ценах): |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00р. |  |
| ИТОГО (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00р. |  |

Приложения:

Реестр и копии документов, подтверждающие осуществление строительного контроля: Акты - предписания; уведомления; исполнительные схемы; Акты ВИК; письма направляемые в адрес Заказчика; Приказы о закреплении персонала Исполнителя; Заключения о готовности строительного подрядчика; копии Актов КС-2, проверенных Исполнителем за отчетный период; Заключение о контролепригодности проектной и рабочей документации, ППР, ППРк).

Генеральный директор  _______________________________  ____________________  ________________________ «_____» ________________20__г.

(наименование организации)                                 (подпись, печать)                                   (Фамилия И.О.)                                            (Дата составления отчета)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От Исполнителя: ______________(_______________) | От Заказчика: ______________(_______________) |
| --- | --- |

Приложение 9

к Договору № _______________

от «____»________________20___г.

Форма перечня

замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации

Наименование Заказчика: ________________________________________________________________________________

Наименование Подрядчика: ________________________________________________________________________________

Объект:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ

замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации

на "____" ___________ 20____ г.

| № п/п | Наименование замечания | Ссылка на НТД, ОРД Заказчика | Срок устранения | Исполнитель | Отметка об устранении |  | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Исполнитель по строительному контролю (Исполнитель СК): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, наименование организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, наименование организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель эксплуатационной службы Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, наименование организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к исполнению: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Генподрядной организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, наименование организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя                                                                             От Заказчика:

______________(_______________)	            ______________(_______________)

Приложение 10

к Договору № _______________

от «____»________________20___г.

Форма

реестра приемо-сдаточной документации

Наименование Заказчика: _____________________________________________________________________________

Наименование Подрядчика: _______________________________________________________________________________

Объект:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕЕСТР
приемо-сдаточной документации

| № п/п | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала, книги, тома и др. | Организация, составившая документ | Количество листов | Страница по списку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Сдал:

| Представитель Строительного подрядчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |

Принял:

| Исполнитель СК / Заказчик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя                                                                             От Заказчика:

______________(_______________)	            ______________(_______________)

## Приложение 11

к Договору №________________

от «____»______________20___г.

Форма Итогового Акта завершения оказания услуг по осуществлению строительного контроля

Итоговый Акт завершения оказания Услуг

от «____»_____________20___г.

о завершении оказания Услуг по осуществлению строительного контроля

по Договору № _____________ от ___________________

на объекте _________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя, ___________________, с одной стороны, и представитель Заказчика,  _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий акт о том, что Исполнитель выполнил свои обязательства по оказанию Услуг по осуществлению строительного контроля по договору в полном объеме на общую сумму  ______ (_______) руб. в том числе НДС ______ (________) руб.,

Заказчик произвел оплату выполненных работ в сумме _____________(_________) руб., в том числе НДС __________ (_________) руб.

В пользу Исполнителя в качестве окончательного расчета подлежит выплате задолженность Заказчика в сумме__________ (________)  руб., в том числе НДС ______(_______) руб.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

От Заказчика:                                                                                                                                      От Исполнителя:

___________________Ф.И.О.                                                                                                               ___________________Ф.И.О.

М.П.                                                                                                                                                     М.П.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя                                                                                                                                                От Заказчика:

______________(_______________)	  	                                                                    ______________(_______________)

## Приложение 12

## к  Договору  №________________

## от «____»______________20___г.

Форма контрольной карточки объекта

Контрольная карточка объекта

___________________________________________________________

(наименование объекта)

по состоянию на  «___» __________ 20__ г.

Выход (мобилизация) подрядчика на объект:

По графику:  «___» _______ 20__г.                        По факту: «___» _________ 20__г.

Начало строительства:

По графику:  «___» _______ 20__г.                        По факту: «___» _________ 20__г.

Окончание:

По графику:  «___» _______ 20___г.                       По факту: «___»_________ 20__г.

| Участник строительства | Наименование организации | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  |
| Проектировщик: |  |  |
| Генподрядчик: |  |  |
| Субподрядчик: |  |  |

| Проектная документация: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разработчик проекта | Наименование проекта: | Дата и № приказа об утверждении Заказчиком |
| Перечень изменений к проекту: |  |  |
| Номер листа проектной, рабочей документации | Краткие сведения о вносимых изменениях | Дата изменения |

- Сведения об участниках строительства:

1.1 В соответствии с Договором №_______ от __.__.20__ г. на осуществление строительного контроля на объектах ________   в период с __.___.20__ г. по __.___.20__ г.

(указать заказчика)

осуществляется ответственными представителями Исполнителя по строительному контролю,

неснижаемой (постоянной) численностью ___ специалиста (ов) (с учетом вахты, командирования, сменности, ит.п.):

_____________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество)

_____________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество)

_____________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество)

1.2 Авторский надзор осуществляется ____________по графику (без графика), утвержденного Заказчиком______________________________________________________

(наименование организации)

_____________________________________________________________________________

(дата утверждения графика Заказчиком, наименование организации Заказчика услуг по авторскому надзору)

с __.___.20__ г. по __.___.20__ г. ответственными исполнителями работ по  авторскому надзору, неснижаемой численностью ___ специалиста (ов) (с учетом вахты, командирования, сменности, и т.п.)

_____________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

_____________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

_____________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

1.3 Строительство  осуществляются  при  наличии (отсутствии) утвержденного (не утвержденного), согласованного (не согласованного)  с  Заказчиком  строительства  суточно - месячного графика ________ответственными руководителями по  строительству

(дата согласования актуального СМГ)

(ключевые руководители участков, потоков, строительства):

_____________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

_____________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

_____________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

1.3.1 Ответственные руководители подрядной организации _________________________за осуществление входного контроля качества и соответствия продукции поступающей на  строительство:

_____________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

_____________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

_____________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

1.3.1 Ответственные руководители подрядной организации _________________________за осуществление строительного (производственного) контроля:

_____________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

_____________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия имя отчество, дата, номер приказа)

- Сведения о готовности подрядных организаций к реализации целей проекта:

| Генподрядная организация ___________________: | Заключение выдано «___» _____ 20__г. |
| --- | --- |
| - Положительное заключение по проверке готовности общестроительной лаборатории | Заключение выдано «___» _____ 20__г. |
| - Положительное заключение по проверке готовности лаборатории неразрушающего контроля; | Заключение выдано «___» _____ 20__г. |
| - Положительное заключение по проверке готовности электролабораторий; | Заключение выдано «___» _____ 20__г. |
| Субподрядная организация _____________________: | Заключение выдано «___» _____ 20__г. |
| - Положительное заключение по проверке готовности общестроительной лаборатории | Заключение выдано «___» _____ 20__г. |
| - Положительное заключение по проверке готовности лаборатории неразрушающего контроля; | Заключение выдано «___» _____ 20__г. |
| - Положительное заключение по проверке готовности электролабораторий; | Заключение выдано «___» _____ 20__г. |

- Сведения о  количестве людских ресурсов и техники

| № п/п | Наименование (согласно требованиям ПОС) | Марка | Ед. изм. | Согласно |  | Фактическое наличие на дату проверки (кол-во) | Допущенной к выполнению работ, в исправном (рабочем) состоянии строительной техники (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПОС | ППР, ППРк |  |  |
|  | Бульдозер |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Грейдер |  |  |  |  |  |  |
|  | Экскаватор емк. Ковша 1 м3 |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Автокран |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Тягач - длиномер |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Бортовой автомобиль |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Автосамосвал |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Автозаправщик |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Бурильно-крановая машина |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Сварочные аппараты |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Каток вальцовый |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Ручные пневмотрамбовки |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Установка горизонтального бурения |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Вахтовая машина |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Автоцистерна для питьевой воды |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Дизельная электростанция |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Лебедка |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Заводские укрытия для сварочных работ |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Тепловые пушки |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Тепловые укрытия |  | Ед |  |  |  |  |
|  | Электропечь для сушки и прокалки электродов |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Полевая лаборатория |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Компессор |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Растворо - бетонный узел |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Строительные бытовые помещения, места обогрева рабочих. |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Прочее |  | Ед. |  |  |  |  |
|  | Людские ресурсы, в том числе: |  | Чел. |  |  |  |  |
|  | ИТР, в том числе: |  | Чел. |  |  |  |  |
|  | Численность ПТО |  | Чел. |  |  |  |  |
|  | Производители работ |  | Чел. |  |  |  |  |
|  | Строительный (производственный контроль) контроль |  | Чел. |  |  |  |  |
|  | Рабочие, в том числе: |  | Чел. |  |  |  |  |
|  | Квалифицированные рабочие по профессиям |  | Чел. |  |  |  |  |
|  | Разнорабочие |  | Чел. |  |  |  |  |

- Сведения о состоянии автотранспорта и специальной строительной техники на объекте.

| № п/п | Наименование | Марка | Выявленные несоответствия в допуске к выполнению работ (разрешений на эксплуатацию), исправного (рабочего) состояния строительной техники. | Принятые меры, №, дата акта - предписания на остановку (запрещение) эксплуатации. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Сведения о  наличии основных материальных ресурсах (материалы, оборудование и конструкций)

| № п/п | Наименование (согласно требованиям ПОС) |  | Ед. изм. | Согласно |  | Фактическое наличие на дату проверки (кол-во) | Допущенной к выполнению работ, в исправном (рабочем) состоянии строительной техники (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПОС | ППР, ППРк |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Сведения о входном контроле, выявления заводского брака, повреждений.

| 6.1 Отчет по входному контролю Строительного подрядчика ___________________ на приобъектном складе (площадке). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Общее количество актов (записей) входного контроля |  |  | Общее количество |  | в т.ч. забраковано | в т.ч. пригодны для эксплуатации |  | возвращено поставщику продукции/из них повторно |  | Примечание |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 6.2 Отчет по отбраковке материалов, оборудования, конструкций в ходе выполнения процедуры входного контроля Строительным подрядчиком на приобъектном складе (площадке).. № акта; Дата проведения проверки; Количество (ед. изм.); Причины отбраковки; № дата Акта на отбраковку поступающих материалов, оборудования, конструкций; Приобретатель отбракованных материалов, оборудования, конструкций (Заказчик, Подрядчик); Поставщик продукции (завод - изготовитель). |
| 6.3 Отчет по проверке качества и соответствия материалов, оборудования, конструкций выполненного Исполнителем на приобъектном складе (площадке) проводимой после приемки материалов, оборудования, конструкций в ходе процедуры входного контроля Строительного подрядчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № акта |  | Дата проведения проверки | Количество (ед. изм.) |  | Причины отбраковки |  |  | № дата Акта - предписания на запрещение последующего применения материалов, оборудования, конструкций |  | №, дата документа, подтверждающий приемку в ходе проведения процедуры входного контроля Строительным подрядчиком забракованных Исполнителем материалов, оборудования, конструкций |  | Поставщик продукции (завод - изготовитель) |

7.       Отчет по осуществлению строительного контроля на объекте:

| 7.1. Несоответствия, выявленные строительного контроля на объекте по актам - предписаниям Исполнителя. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, шт. | в том числе, шт. |  |  |  |  |
|  | с приостановкой работ | устранено в установленный срок | устранено с нарушением установленного срока | не устранено | не выполнено требования по остановке работ по решению Заказчика |

7.2. Перечень актов предписаний:

| № п/п | № пред. | Дата | Нарушения (несоответствия) | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Дата доведения акта - предписания Заказчику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. Не устраненные нарушения (несоответствия) из актов - предписаний.

| № п/п | № пред. | Дата | Краткое содержание | Дата выдачи | Срок устранения | Дата уведомления акта - предписания Заказчику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4 Отчет по выполнению геодезического контроля процедур контроля качества при строительстве.

| № | Дата проведения контрольных измерений | № измерения | Наименование объекта контроля (лист РЧ) | Наименование прибора измерения, заводской номер | Дата поверки прибора, инструмента | Причины измерения | Результат измерения | № и дата документа оформленного по результатам измерения | № и дата документа об информировании заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Плановое | В допуске |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внеплановое | Не в допуске |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приемочное |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверка устранения |  |  |  |

  - Отчет по выборочному пооперационному контролю качества выполненных работ

| № | Дата | Наименование проконтролированных видов работ (материалов, монтажных узлов, строительных конструкций, оборудования) | Сведения о выборочном контроле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Объем проконтролированных работ (ед. изм.) | Отметка о соответствии ПСД, НТД (соотв./несоотв.) | № и дата документа оформленного по результатам контроля (Акт ВИК; Акт- предписание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

  - Сведения о выданных разрешениях на производство технологических этапов работ

| № | Объект, Лист РЧ | Наименование проконтролированных технологических операций | Сведения о проведенном контроле качества СМР (документ, составленный по результатам контроля) | Наименование разрешаемого технологического этапа | № и дата выданного разрешения | № и дата документа (Журналы; Акт освидетельствования скрытых работ, Акт освидетельствования ответственных конструкций и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

  - Сведения о проверках исполнительной документации

| № | Дата проверки | Причины проведения контроля | Наименование работ оформляемых в исполнительной документации (лист РЧ) | Результат контроля | № и дата документа оформленного по результатам контроля | № и дата документа об информировании заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Плановый |  |  |  |  |
|  |  | Внеплановый |  |  |  |  |
|  |  | Проверка устранения |  |  |  |  |
|  |  | Приемочный |  |  |  |  |

  - Нарушения, выявленные при подтверждении Исполнителем объемов выполненных работ представленных строительным подрядчиком

| № п/п | Объект строительства | Наименование строительного подрядчика | Ф.И.О. уполномоченного представителя строительного контроля выявившего нарушение | Выявлено с начала строительства объекта, тыс. руб. | В т.ч. за текущий месяц |  |  |  | Размер завышения, руб.*** (прямые затраты в базовых ценах 2001г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Характеристики выявленного нарушения |  |  | Дата выявления завышения |  |  |
|  |  |  |  |  | Краткое описание нарушения | Единица измерения | физический объем |  |  |  |
| ВСЕГО (в базовых ценах): |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00р. |  |
| ИТОГО (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00р. |  |

8.      Строительно-монтажные работы, выполняемые на объекте ____________________________________:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем по проекту (в ед. изм.) | Выполнено и подтверждено объемов СМР (в ед. изм.) | Не выполнено (в ед. изм.) | Готовность работ (%) | Не подтверждено Исполнителем (в ед. изм.) | В стадии приемки (в ед. изм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

9. Проблемные вопросы по качеству строительства, качеству и соответствию поставляемых материалов, оборудования, конструкций:

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

10. Приложения:

Реестр и копии документов, подтверждающие осуществление строительного контроля: Акты - предписания; уведомления; исполнительные схемы; Акты ВИК; Акты освидетельствования работ, подлежащих освидетельствованию; письма направляемые в адрес Заказчика; Приказы о закреплении персонала Исполнителя; Заключения о готовности строительного подрядчика; Копии Актов КС-2; Заключение о контролепригодности проектной и рабочей документации, ППР, ППРк)

Представитель строительного контроля      ____________________ ________________________________________________  ______________«____»____________20__ г.

(должность, организация, фамилия имя отчество, №, дата приказа о закреплении подпись, дата)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя:                                                                                                                                    От Заказчика:

______________(_______________)	  	                                                          ______________(_______________)

Приложение 13

к Договору № _______________

от «____»________________20___г.

Форма Заключения о контролепригодности рабочей документации, организационно-технологической документации (ППР/ППРК)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ППР/ППРк)

| г. Москва | «_____»___________202___г. |
| --- | --- |

(полное наименование документации, шифр, реквизиты заключения экспертизы, реквизиты  приказа об утверждении)

Мною, специалистом строительного контроля ____________________________________,

(организация)

_____________________________________________________________________________,

(Фамилия И.О.)

назначенным приказом № ____________ от «____» __________20___г. за осуществление строительного контроля на объекте строительства: _____________________________________________________________________________

(наименование объекта строительства)

в период с ____________по _______________ проведен  анализ и оценка на возможность осуществления по ней контроля качества строительных процессов, материалов, изделий, оборудования установленным нормативным требованиям ПАО «Россети Московский регион» (контролепригодность).

Раздел 1. Анализ проектной и рабочей документации.

| № | Оценка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплектность рабочей документации в объеме необходимом и достаточном для проведения СМР и контроля качества работ, соответствует с реестру альбомов (книг) утвержденной рабочей документации | □Да □Нет |
| 2. | Взаимная увязка размеров, координат и отметок (высот), соответствующих проектным осевым размерам и геодезической основе | □Да □Нет |
| 3. | Наличие согласований и утверждений | □Да □Нет |
| 4. | Наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия (технические условия и ГОСТ) | □Да □Нет |
| 5. | Наличие требований к фактической точности контролируемых параметров, оценка возможности ее контроля | □Да □Нет |
| 6. | Условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля указанных в проектной документации параметров при установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со ссылкой на нормативные документы | □Да □Нет |
| 7. | Техническая возможность выполнения контроля качества соответствует нормативной документации | □Да □Нет |
| 8. | Достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование | □Да □Нет |
| 9. | Наличие предельных значений контролируемых параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них | □Да □Нет |
| 10. | Наличие указаний о применяемых инструментах, приборах, методах контроля, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы | □Да □Нет |

Раздел 2. Анализ организационно-технологической документации (ППР, ППРк).

| № | Оценка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплектность, полнота и качество разработки разделов в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденной проектной документации и выданной в производство работ рабочей документации | □Да □Нет |
| 2. | Комплектность, полнота и качество разработки операционно-технологических карт, схем операционного контроля по видам работ и контроля в соответствии с требованиями утвержденной проектной документации и выданной в производство работ рабочей документации, в том числе входного контроля материалов, изделий и оборудования; операционного и приемочного контроля | □Да □Нет |
| 3. | Наличие и соответствие разделов требованиям законодательных и нормативных документов в части организации и обеспечения качества строительства со стороны строительного подрядчика и Заказчика | □Да □Нет |
| 4. | Наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых подлежат оценке соответствия в процессе строительства | □Да □Нет |
| 5. | Наличие перечня актов, оформляемых на скрытые работы и ответственные конструкции, оказывающие влияние на безопасность объекта или сооружения, подлежащие освидетельствованию | □Да □Нет |
| 6. | Наличие предельных значений контролируемых параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них | □Да □Нет |
| 7. | Наличие указаний о применяемых инструментах, приборах, объемах и методах контроля, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы | □Да □Нет |

В результате анализа и оценки на контролепригодность: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ выявлены следующие несоответствия и замечания:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

Выводы:

На основании выполненного анализа и оценки проектной, рабочей и организационно-технологической документации, Исполнитель СК удостоверяет о возможности/невозможности (нужное подчеркнуть) осуществления по ней контроля качества строительных процессов и материалов, изделий, оборудования установленным нормативным требованиям.

| Исполнитель СК |  | /И.О. Фамилия/ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) (дата) |  |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя                                                                             От Заказчика:

______________(_______________)	            ______________(_______________)

Приложение 14

к Договору № _______________

от «____»________________20___г.

Форма заключения по проверке готовности строительной подрядной организации к выполнению работ по строительству, реконструкции, техперевооружению на объектах электросетевого комплекса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

| « |  | » |  | 20 |  |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (место составления) |

Мною, специалистом строительного контроля ____________________________________,

(организация)

_____________________________________________________________________________,

(Фамилия И.О.)

назначенным приказом № ____________ от «____» __________20___г. за осуществление строительного контроля на объекте строительства: _____________________________________________________________________________

(наименование объекта строительства)

проведена проверка готовности __________________________________________________

(наименование подрядной организации)

В присутствии:

полномочного представителя подрядной организации:

_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

к проведению работ:

____________________________________________________________________________

(наименование работ)

| № п/п | Наименование проверяемого документа и его наличие | Отметка о соответствии нормативу | Параметры несоответствия нормативу, подлежащие к устранению до начала работ (наименование НТД) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГОТОВНОСТЬ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| 1.1. | Договор на выполнение СМР, договор на осуществление авторского надзора в случае разработки проекта подрядчиком (проверка на наличие). |  |  |
| 1.2. | Согласование Заказчика, выдаваемое генеральному подрядчику на привлечение субподрядной организации (для проверки готовности субподрядной организации). |  |  |
| 1.3. | Подтверждение членства в саморегулируемых организациях - актуальная выписка из реестра членов саморегулируемой организации (СРО). |  |  |
| 1.4. | Лицензия, выдаваемая МЧС на монтаж средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (при необходимости). |  |  |
| 1.5. | Разрешение на вырубку леса (при необходимости). |  |  |
| 1.6. | Разрешение на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций (при необходимости). |  |  |
| 1.7. | Ордер на производство земляных и буровых работ (при необходимости). |  |  |
| 2. | ГОТОВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
| 2.1. | ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) |  |  |
| 2.1.1. | Наличие положительного Заключения о контролепригодности ППР. |  |  |
| 2.1.2. | Наличие ППР, утвержденного Главным инженером (техническим руководителем) подрядной строительной организации, согласованного заказчиком. |  |  |
| 2.1.3. | Производственные инструкции и технологические карты на основные виды работ, предусмотренные проектом, в т.ч. на строительный контроль качества работ, выполняемый лицом, осуществляющим строительство. |  |  |
| 3.2. | ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ КРАНАМИ (ППРк) (при необходимости). |  |  |
| 3.2.1. | Наличие положительного Заключения о контролепригодности ППРк. |  |  |
| 3.2.2. | Наличие ППРк, согласованный с владельцем ГПМ, осуществляющим надзор, руководителем организации, разработавшей ППРк и утверждённый руководителем генподрядной строительно-монтажной организации (заказчиком ГПМ). |  |  |
| 3.2.3. | Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки, схемы строповки грузов с приложением разрешительной документации (паспортов, сертификатов). |  |  |
| 3.3. | Наличие подтверждения ознакомления персонала, назначенного для производства работ, с ППР, ППРк и ОТК. |  |  |
| 4. | ГОТОВНОСТЬ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |
| 4.1. | О назначении ответственного производителя СМР, имеющего соответствующую квалификацию по видам работ. |  |  |
| 4.2. | О закреплении за объектом персонала подрядной организации. |  |  |
| 4.3. | О назначении ИТР, ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика. |  |  |
| 4.4. | Наличие разрешительных документов на работы в действующих электроустановках (письма, удостоверения, наличие инструктажей). |  |  |
| 5. | ГОТОВНОСТЬ ЛАБОРАТОРИЙ |  |  |
| 5.1. | Заключение о проверке готовности лаборатории неразрушающего контроля (Приложение 15 к Договору на оказание услуг по строительному контролю) |  |  |
| 5.2. | Заключение о проверке готовности строительной испытательной лаборатории (Приложение 16 к Договору на оказание услуг по строительному контролю) |  |  |
| 5.3. | Заключение о проверке готовности электротехнической (испытательной) лаборатории (Приложение 17 к Договору на оказание услуг по строительному контролю) |  |  |
| 6. | ГОТОВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ |  |  |
| 6.1. | Наличие требуемой численности и квалификации персонала согласно ПОС (ППР), графика движения рабочих кадров: |  |  |
| 6.1.1. | Инженерно-технических работников (в т.ч. ПТО и службы производственного (строительного) контроля). |  |  |
| 6.1.2. | Квалифицированных рабочих по профессиям. |  |  |
| 6.2. | Наличие требуемого количества соответствующей строительной и специальной техники согласно ППР (ПОС), графика движения строительной техники: |  |  |
| 6.2.1. | Строительной и специальной техники (технологического инвентаря, монтажной оснастки) |  |  |
| 6.2.2. | Вспомогательного автотранспорта для доставки персонала к месту производства работ. |  |  |
| 6.3. | Наличие в полном объеме требуемого проектом на дату начала выполнения работ количества основных материалов, конструкций и оборудования с подтверждающими документами их качества (сертификатами, паспортами) завода - изготовителя в рамках поставки строительного подрядчика в соответствии с графиком. |  |  |
| 7. | ГОТОВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |  |  |
| 7.1. | Готовность и размещение временных титульных зданий и сооружений, возводимых до начала строительства, в соответствии с ПОС (ППР) (жилые городки, склады, РБУ и другие сооружения подсобно – хозяйственного назначения). Договора аренды соответствующих зданий и сооружений, приспосабливаемых для подсобно-хозяйственного назначения. |  |  |
| 7.2. | Готовность в соответствии с графиком поставки оборудования открытых площадок, полузакрытых (закрытых) складов, в соответствии с ПОС (ППР). Договора аренды площадей и помещений (при необходимости). |  |  |
| 7.3. | Готовность в соответствии с ПОС (ППР) временных сетей водо- (холодной, горячей воды), газоснабжения, теплоснабжения, а также канализационных бытовых и промышленных стоков. Наличие соответствующих договоров на утилизацию отходов, стоков (при необходимости). |  |  |
| 7.4. | Готовность в соответствии с ПОС (ППР) временных устройств системы электроснабжения подрядчика, осуществляемая от внешних электрических сетей (ТСО), либо энергоснабжения строительной площадки от автономных источников электроснабжения с соблюдением всех технических требований с согласия Заказчика. |  |  |
| 7.5. | Готовность в соответствии с ПОС (ППР) объектов и сооружений обеспечения безопасности и охраны, пропускного и внутриобъектового режима, антитеррористической защищенности объекта строительства, складов, площадок складирования и хранения оборудования, материалов. |  |  |
| 7.6. | Готовность в соответствии с ПОС (ППР) временных подъездных, эвакуационных и внутриплощадочных дорог, создаваемых на период строительства. |  |  |
| 8. ГОТОВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА |  |  |  |
| 8.1. | Утвержденная программа вводного инструктажа и журнал регистрации вводного инструктажа. |  |  |
| 8.2. | Журнал регистрации первичного инструктажа на рабочем месте. |  |  |
| 8.3. | Приказ об утверждении Перечня должностей и профессий, для которых необходимо разработать инструкции по охране труда. |  |  |
| 8.4. | Журнал учета и выдачи инструкций по охране труда. |  |  |
| 8.5. | Инструкции по охране труда. |  |  |
| 8.6. | Приказ о назначении ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов и подъемников (вышек), съёмных грузозахватных приспособлений, тары. |  |  |
| 8.7. | Приказ о назначении ИТР, ответственных за содержание грузоподъемных кранов и подъемников (вышек) в исправном состоянии. |  |  |
| 8.8. | Приказ о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, подъемниками (вышками). |  |  |
| 8.9. | Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением. |  |  |
| 8.10. | Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное проведение работ в электроустановках. |  |  |
| 8.11. | Приказ о назначении лиц ответственных за электрохозяйство. |  |  |
| 8.12. | Журнал учета и выдачи средств индивидуальной защиты. |  |  |
| 8.13. | Личные карточки выдачи специальной одежды и обуви. |  |  |
| 8.14. | Журнал учета несчастных случаев. |  |  |
| 8.15. | Наличие договора с медицинским учреждением на проведение предрейсовых медицинских осмотров. |  |  |
| 8.16. | Наличие квалификационных удостоверений по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом. |  |  |
| 8.17. | Наличие отметок о допусках к специальным работам в квалификационных удостоверениях по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом. |  |  |
| 8.18. | Наличие удостоверений, копий протоколов аттестации ИТР и приказа о назначении ответственных за безопасное производство работ на объектах ДЗО ОАО «Россети», в том числе удостоверений о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. |  |  |
| 8.19. | Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей. |  |  |
| 9. ГОТОВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |
| 9.1. | Наличие приказа о назначении лица ответственного за пожарную безопасность. |  |  |
| 9.2. | Наличие инструкции по пожарной безопасности при проведении огневых работ. |  |  |
| 9.3. | Наличие и готовность к применению первичных средств пожаротушения согласно расчету. |  |  |
| 10. ГОТОВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |
| 10.1. | Наличие ОРД о назначении лица ответственного за охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на строительной площадке. |  |  |
| 10.2. | Готовность пунктов мойки колес к эксплуатации, в зимнее время применение оборудования очистки сжатым воздухом (сертификат соответствия в системе ГОСТ Р, санитарно-эпидемиологическим заключение органов Роспотребнадзора). |  |  |
| 10.3. | Наличие свидетельств (сертификатов) об обучении лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности. |  |  |

ВЫВОД:

Подрядчик по строительству к выполнению работ на объекте:

| (наименование объекта) |
| --- |
| (готов, не готов) |  |
| (виды работ, к выполнению которых допускается) |  |

Подписи:

Исполнитель СК: ________________________		__________		____________

(должность)		                     (подпись) 		           (Ф.И.О.)

Представитель подрядной

(субподрядной) организации: ______________               	__________                 ___________

(должность)	                                     (подпись) 	                           (Ф.И.О.)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя:                                                                             От Заказчика:

______________(_______________)	            ______________(_______________)

Приложение 15

к Договору № _______________

от «____»________________20___г.

Форма заключения о проверке готовности лаборатории неразрушающего контроля

строительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  №___________

о проверке готовности лаборатории неразрушающего контроля

строительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса

| « |  | » |  | 20 |  |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (место составления) |

Мною, специалистом строительного контроля _____________________________________,

(организация)

____________________________________________________________________________,

(Фамилия И.О.)

назначенным приказом № _______ от «____» __________20___г. за осуществление строительного контроля на объекте строительства:

____________________________________________________________________________

(наименование объекта строительства)

проведена проверка готовности _________________________________________________

(наименование подрядной организации)

В присутствии:

полномочного представителя подрядной организации:

____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

к проведению работ:

____________________________________________________________________________

(наименование работ)

| № п/п | Наименование документа | Отметка о соотв. нормативу | Параметры несоответствия нормативу, подлежащие к устранению до начала работ (наименование нормативного документа). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Свидетельство об аттестации ЛНК на право выполнения работ по НК (ПБ 03-372-00 п.11.9.2.). |  |  |
| 2. | Санитарно-эпидемиологическое заключение на право деятельности с ИИИ. (ОСПОРБ 99 п. 3.4.3. ФЗ № 52 от 30.03.99 г. ст. 27 п.3.). |  |  |
| 3. | Лицензия на право работы с ИИИ (ОСПОРБ 99 п. 1.8. ФЗ № 52 от 30.03.99 г. ст. 40). |  |  |
| 4. | Паспорт, руководство по эксплуатации на применяемое оборудование и средства измерения (ПБ 03-372-00 п.8.1.2). |  |  |
| 5. | Паспорт ЛНК (ПБ 03-372-00 п.8.11). |  |  |
| 6. | Руководство по качеству (ПБ 03-372-00 п.5.1, 5.2). |  |  |
| 7. | Положение о лаборатории (ПБ-372-00 п.8.1.1). |  |  |
| 8. | Технологические карты по методам неразрушающего контроля (ПБ 03-372-00 п.8.1.3). |  |  |
| 9. | Аттестация специалистов в области НК, ПБ (ПБ 03-372-00 п.8.1.4). |  |  |
| 10. | Приказ об ответственном за радиационную безопасность. (ФЗ № 52 от 30.03.99 г. ст. 32, ОСПОРБ 99 п.2.4). |  |  |
| 11. | Свидетельства о поверке применяемого лабораторией оборудования (ПБ 03-372-00 п.8.1.2). |  |  |
| 12. | Наличие НТД на контроль и оценку качества на данный объект (ПБ 03-372-00 п.8.1.3). |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Лаборатория неразрушающего контроля строительного подрядчика (субподрядчика) _____________________________________________________________________________

(наименование подрядной организации)

к реализации проектных решений и проведению работ на объекте

(наименование объекта)

(заключение о готовности)

Подписи:

Исполнитель СК:                ___________         	     __________		_____________

(должность)	                        (подпись) 	                                  (Ф.И.О.)

Представитель подрядной

(субподрядной) организации:       __________                	__________                 ___________

(должность)	                        (подпись) 	                                  (Ф.И.О.)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя                                                                             От Заказчика:

______________(_______________)	            ______________(_______________)

Приложение 16

к Договору № _______________

от «____»________________20___г.

Форма заключения о проверке готовности строительной (испытательной) лаборатории строительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  №___________

о проверке готовности строительной (испытательной) лаборатории

строительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса

| « |  | » |  | 20 |  |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (место составления) |

Мною, специалистом строительного контроля ____________________________________,

(организация)

____________________________________________________________________________,

(Фамилия И.О.)

назначенным приказом № _______ от «____» __________20___г. за осуществление строительного контроля на объекте строительства:

____________________________________________________________________________

(Наименование объекта строительства)

проведена проверка готовности _________________________________________________

(наименование подрядной организации)

В присутствии:

полномочного представителя подрядной организации:

____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

к проведению работ:

____________________________________________________________________________

(наименование работ)

| № п/п | Наименование документа | Отметка о соотв. нормативу | Параметры несоответствия нормативу, подлежащие к устранению до начала работ (наименование нормативного документа). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наличие Положения о строительной (испытательной) лаборатории. |  |  |
| 2. | Приказ об организации лаборатории. |  |  |
| 3. | Паспорт строительной (испытательной) лаборатории. |  |  |
| 4. | Номенклатура испытываемой продукции или видов испытаний. |  |  |
| 5. | Документация по квалификации и специальной подготовке персонала. |  |  |
| 6. | Методика отбора, хранения, передачи образцов продукции на испытание, проведения испытаний и обеспечения качества их проведения. |  |  |
| 7. | Фонд нормативных документов на продукцию (стандарты, ТУ) в соответствии с номенклатурой испытываемой продукции. Наличие перечня нормативных документов на методы испытаний, характеристики (параметры) продукции. |  |  |
| 8. | Схемы операционного контроля по каждой возложенной задаче. Наличие операционных карт. |  |  |
| 9. | Наличие методик определения свойств грунта, бетона и т.п. |  |  |
| 10. | Документация на испытательное оборудование и средства измерений. |  |  |
| 11. | Наличие испытательного оборудования и средств измерений, включая испытательные стенды. Аттестация и проверка. |  |  |
| 12. | Журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний. |  |  |
| 13. | Аттестат аккредитации испытательной лаборатории в системе ГОСТ Р (для лабораторий, привлекаемых на субподряд). |  |  |
| 14. | Свидетельство о состоянии средств измерения, выданное Региональным ЦСМ. |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

строительная (испытательная) лаборатория  подрядчика (субподрядчика) ____________________________________________________________________________

(наименование подрядной организации, лаборатории)

к реализации проектных решений и проведению работ на объекте

(наименование объекта)

(заключение о готовности)

Подписи:

Исполнитель СК:                     ______________ 	__________		_____________

(должность)	                          (подпись) 	                                  (Ф.И.О.)

Представитель подрядной

(субподрядной) организации: ____________               	__________                 __________

(должность)	                          (подпись) 	                                  (Ф.И.О.)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя                                                                             От Заказчика:

______________(_______________)	            ______________(_______________)

Приложение 17

к Договору № _______________

от «____»________________20___г.

Форма заключения о проверке готовности электротехнической (испытательной) лаборатории  строительной подрядной организации к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  №___________

о проверке готовности электротехнической (испытательной) лаборатории

строительной подрядной организации к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса

| « |  | » |  | 20 |  |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (место составления) |

Мною, специалистом строительного контроля ____________________________________,

(организация)

____________________________________________________________________________,

(Фамилия И.О.)

назначенным приказом № _______ от «____» __________20___г. за осуществление строительного контроля на объекте строительства:

____________________________________________________________________________

(Наименование объекта строительства)

проведена проверка готовности _________________________________________________

(наименование подрядной организации)

В присутствии:

полномочного представителя подрядной организации:

____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

к проведению работ:

____________________________________________________________________________

(наименование работ)

| № п/п | Наименование документа | Отметка о соотв. нормативу | Параметры несоответствия нормативу, подлежащие к устранению до начала работ (наименование нормативного документа). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Свидетельство о регистрации ЭЛ. |  |  |
| 2. | Аттестованный персонал на IV-V группы электробезопасности с правом испытания оборудования повышенным напряжением. |  |  |
| 3. | Прохождение персоналом ЭЛ подготовки и проверки знаний по требованиям ПБ. |  |  |
| 4. | Паспорт ЭЛ. |  |  |
| 5. | Руководство по качеству ЭЛ. |  |  |
| 6. | Положение ЭЛ. |  |  |
| 7. | Должностные инструкции. |  |  |
| 8. | Приказ о создании ЭЛ. |  |  |
| 9. | Приказ о назначении ответственных лиц. |  |  |
| 10. | Методики по электроиспытаниям в соответствии с разрешенными видами испытаний. |  |  |
| 11. | Инструкции по охране труда. |  |  |
| 12. | Наличие нормативно-технической документации. |  |  |
| 13. | Свидетельства о поверке применяемого лабораторией оборудования. |  |  |
| 14. | Паспорта, руководство по эксплуатации на применяемое оборудование и средства измерения. |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

электротехническая (испытательная) лаборатория  подрядчика (субподрядчика) ____________________________________________________________________________

(наименование подрядной организации, лаборатории)

к реализации проектных решений и проведению работ на объекте

(наименование объекта)

(заключение о готовности)

Подписи:

Исполнитель СК:                    ____________       	__________		_____________

(должность)		        (подпись) 		              (Ф.И.О.)

Представитель подрядной

(субподрядной) организации: ____________               	__________                 __________

(должность)	                          (подпись) 	                                  (Ф.И.О.)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя                                                                             От Заказчика:

______________(_______________)	            ______________(_______________)

Приложение 18

к Договору № _______________

от «____»________________20___г.

Форма общего журнала строительного контроля

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ №____

| Наименование строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (предприятие, здание, сооружение, комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация – Исполнитель по строительному контролю |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало ведения журнала |  |  |  |  |  | Окончание ведения журнала |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, ФИО, печать) |  |  |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                                                                  Стр.

1. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

2. СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (СО)

3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ЗАКАЗЧИКА, СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКАХ ЗАКРЕПЛЕННЫХ

ЗА ОБЪЕКТОМ   СТРОИТЕЛЬСТВА

4. СВЕДЕНИЯ О ВЫДАННЫХ ЗАМЕЧАНИЯХ И ПРЕДПИСАНИЯХ

5. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРОЧНОМУ НЕРАЗРУЩАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЯХ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭТАПОВ РАБОТ

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОКОНТРОЛИРОВАННЫХ ОБЪЕМАХ РАБОТ

8. ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА

9. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

- СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

| № п/п | Наименование организации (подразделения органа строительного контроля) | Должность специалиста | Фамилия, имя, отчество | Оттиск личного штампа, подпись | Номер и дата приказа (распоряжения) о назначении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Генподрядная (субподрядная) строительная организация______________________________________________________

(наименование организации, ФИО руководителя)

Сведения о членстве в СРО                                    _______________________________________________________________________

(№ и дата выписки из реестра членов СРО, наименование СРО)

Заключение о готовности подрядчика

к реализации проекта                                ________________________________________________________________________

(№  и дата выдачи заключения о готовности)

Генподрядная (субподрядная) строительная организация_________________________________________________________

(наименование организации, ФИО руководителя)

Сведения о членстве в СРО                                    _______________________________________________________________________

(№ и дата выписки из реестра членов СРО, наименование СРО)

Заключение о готовности подрядчика

к реализации проекта                                ________________________________________________________________________

(№  и дата выдачи заключения о готовности)

Генподрядная (субподрядная) строительная организация________________________________________________________

(наименование организации, ФИО руководителя)

Сведения о членстве в СРО                                    _______________________________________________________________________

(№ и дата выписки из реестра членов СРО, наименование СРО)

Заключение о готовности подрядчика

к реализации проекта                                ________________________________________________________________________

(№  и дата выдачи заключения о готовности)

- СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ЗАКАЗЧИКА, СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ОБЪЕКТОМ  СТРОИТЕЛЬСТВА

| № п/п | Наименование организации (подразделения) Заказчика, Строительного подрядчика | Фамилия, инициалы | Занимаемая должность | Сведения по аттестации, сведения о внесении в НРС, №№ удостоверений, сроки действия | № и дата приказа о закреплении за объектом | Возложенная ответственность по приказу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- СВЕДЕНИЯ О ВЫДАННЫХ ЗАМЕЧАНИЯХ И ПРЕДПИСАНИЯХ

| Дата | № замечания* | Предписание |  | Предписание с остановкой работ |  | Краткое содержание выданного замечания, предписания | Срок устранения по каждому пункту | Должность, Ф.И.О. подпись, штамп специалиста СК, выдавшего замечание или предписание | Уведомление об устранении, дата устранения и разрешения на возобновление работ (по каждому пункту). Должность, Ф.И.О. подпись, штамп специалиста СК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | пункт | № | пункт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

* № замечания согласно нумерации в «Журнале замечаний и предложений».

- СВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРОЧНОМУ НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| №№ п/п | Дата | Наименование проконтролированных видов работ (материалов, монтажных узлов, строительных конструкций, оборудования) | Сведения о выборочном контроле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем проконтролированных работ (№№ изделий) | Отметка о соответствии РП, НТД (да, нет) | № и дата акта принятия работ | Должность, Ф.И.О. подпись, штамп специалиста СК, проводившего контроль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- СВЕДЕНИЯ О ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЯХ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭТАПОВ РАБОТ

| №№ п/п | Объект, привязка. | Наименование проконтролированных технологических операций | Сведения о проведенном контроле качества СМР (документ, подтверждающий результат контроля) | Наименование разрешаемого технологического этапа | № и дата выданного разрешения | Ф.И.О., подпись и штамп специалиста СК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- СВЕДЕНИЯ О ПРОКОНТРОЛИРОВАННЫХ ОБЪЕМАХ РАБОТ

| Дата | Наименование работ | Объем работ по ПСД | Выполненный объем работ | Объем работ, качество которых подтверждено | Объем работ качество которых не подтверждено | Ф.И.О., подпись, штамп специалиста СК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА

| Дата проверки | Содержание замечания | Срок устранения замечания | Должность, Ф.И.О. подпись, контролирующего лица | Отметка об устранении, Ф.И.О., подпись, штамп специалиста СК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

9. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

9.1. Журнал строительного контроля за строительством (Журнал) является документом, подтверждающим процедуру ведения строительного контроля на объекте и качество СМР.

9.2 Журнал заводится на всех объектах строительства, реконструкции.

9.3. Журнал постоянно находится на объекте производства работ и ежедневно заполняется.

9.4. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен.

9.5. По завершению работ на объекте журнал передается в составе приемо-сдаточной документации.

9.6. В разделе 5 Журнала отражаются сведения о проведении выборочного неразрушающего контроля качества выполненных работ (в т.ч входной контроль материалов) Исполнителя СК.

9.7. В разделе 6 Журнала отражаются сведения о выданных разрешениях на выполнение технологических этапов работ. Нумерация разрешений в разделе 6 последовательная с начала производства работ на объекте: № разрешения/№штампа .

9.8. В разделе 7 Журнала отражаются сведения о проконтролированных объемах работ выполненных на объекте. Заполняется ежедневно.

9.9. В разделе 8 Журнала указываются замечания контролирующих лиц по ведению журнала строительного контроля.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя:                                                                             От Заказчика:

______________(_______________)	            ______________(_______________)

Приложение 19

к Договору № _______________

от «____»________________20___г.

Форма Акта-предписания

АКТ - ПРЕДПИСАНИЕ № ___

_______________________________     	                                  «  __  »  _____________20__    г.

(объект, место составления предписания)

Время__________

Представителем строительного контроля___________________________________________

______________________________________________________________________________

в присутствии:

Представителя авторского надзора  ________________________________________________

Представителя генподрядной организации__________________________________________

Представителя субподрядной организации __________________________________________

в процессе проведения (текущего,  планового, инспекционного, целевого) обследования по объекту: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

| Выявлено: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое изложение выявленных нарушений | Указание нормативного документа, требования которого нарушены | № фотографии, в приложении к Акту |

Заключение по обследованию:

В связи с тем, что выявленные в ходе обследования факты, ведут к снижению качества работ на объекте:

_______________________________________________________________________________

к удорожанию и увеличению сроков, данное предписание может служить основанием для ведения претензионной работы.

| № п/п | Предписываю: | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приостановить производство _________________________________________________ (вид работ) |  |  |
| 2. | Устранить нарушения: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ |  |  |
| 3. | Представить план мероприятий по устранению выявленных нарушений по пунктам: п.№ _____ п.№______ |  |  |
| 4. | Лиц допустивших выявленные нарушения, отстранить от работ и направить на внеочередную проверку знаний |  |  |
| 5. | Руководителям и ответственным исполнителям работ незамедлительно принять меры по предупреждению подобных нарушений. |  |  |
| 6. | Письменно известить ______________________________ об исполнении предписания. |  |  |

Предписание № __________________________________                к исполнению принял

Представитель

Генподрядной организации___________________  ____________________  _____________

(Ф.И.О.)                          (подпись)                      (дата)

Представитель

Субподрядной организации   ___________________  __________________  _____________

(Ф.И.О.)                          (подпись)                      (дата)

Копии направлены:

1._____________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________

Предписание  выдал:

Представитель

строительного контроля _______________________   ___________________ _____________

(Ф.И.О.)                           (подпись)                      (дата)

Ознакомлены:

Представитель

авторского надзора         ________________________   ___________________ _____________

(Ф.И.О.)                           (подпись)                      (дата)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя                                                                             От Заказчика:

______________(_______________)	            ______________(_______________)

Приложение 20

к Договору № _______________

от «____»________________20___г.

Форма Уведомления о выполнении требований Акта-предписания

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выполнении требований Акта – предписания

| ___________________________________ | «_____»___________20___г. |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |

______________________________

(должность)

_______________________________

(наименование подрядчика)

_______________________________

(кому)

В ответ на предписание № _____________________от ___________ сообщаем:

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________

_______________________   __________________    ___________   __________

(должность)                            (Ф.И.О.)                   (подпись)           (дата)

Уведомление получил:

_______________________   __________________    ___________   __________

(должность)                            (Ф.И.О.)                   (подпись)           (дата)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя                                                                             От Заказчика:

______________(_______________)	            ______________(_______________)

Приложение 21

к Договору № _______________

от «____»________________20___г.

Форма справки об отсутствии замечаний по проверке

приемо-сдаточной документации

Наименование Заказчика: ________________________________________________________________________________

Наименование Подрядчика: ________________________________________________________________________________

Объект:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для представления:___________________________________________________________________

(Заказчику; Рабочей, Приемочной комиссии)

Представляется по факту:__________________________________________________________________________

(проведения первичной проверки; проверки устранения замечаний Заказчика; Рабочей, Приемочной комиссии)

СПРАВКА

об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации

г._____________							"____"_____________ 20__ г.

Настоящей справкой подтверждается, что представленная приемо-сдаточная документация проверена в объёме и соответствует требованиям Приложения 12 «Проект перечня приемо-сдаточной документации законченного строительством объекта» Регламента по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион».

Замечания по Перечню замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации от «___»______________20__ г. устранены в полном объеме.

Представленная документация соответствует Перечню приемо-сдаточной документации по объекту, утвержденного Заказчиком ______________ от «___»______________20__ г. и направленного Строительному подрядчику исх. №________________ от «___»______________20__ г. в рамках исполнения договора подряда от «___»______________20__ г. №________________.

Представленная документация соответствует предъявляемым требованиям нормативно - технических документов РФ и распорядительных документов ПАО «Россети Московский регион», замечания по комплектности, составу и качеству оформления документации отсутствуют. Представленная документация готова для предъявления ____________________ (Заказчику, Рабочей комиссии, Приемочной комиссии) для приемки законченного строительством указанного объекта.

Приложение:

1. Реестр приемо-сдаточной документации от «___»__________20__ г. на ___ листах.

2. Перечень замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации выданный Исполнителем СК ________________ от «___»________20__ г. на ______ листах.

3. Перечень приемо-сдаточной документации, утвержденный от «___»______________20__ г. и направленный Строительному подрядчику исх. №________________ от «___»______________20__ г. на ___ листах.

| Исполнитель по строительному контролю (Исполнитель СК): |  |
| --- | --- |
| _____________________________________________________________________________ |  |
| (должность, наименование организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа о представительстве) |  |
| Представитель Заказчика: |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |
| (должность, наименование организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа о представительстве) |  |
| Представитель лица строительного подрядчика, осуществляющего строительство: |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |
| (должность, наименование организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа о представительстве) |  |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя                                                                             От Заказчика:

______________(_______________)	            ______________(_______________)

Приложение 22

к Договору № _______________

от «____»________________20___г.

Форма заключения об оценке соответствия законченного строительством объекта и его готовности к предъявлению рабочей комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия законченного строительством объекта и его готовности К предъявлению рабочей комиссии

______________________________________________________________________________________________

(наименование объекта (титула))

г. _____________ 						 «_____» ______________ 20____ г.

Нами:

______________________________________________________________________________________________

(наименование организации (ИНН, СРО, членом которого является) или структурного подразделения Заказчика, проводившего оценку соответствия)

______________________________________________________________________________________________

(наименование Генерального подрядчика, осуществившего строительство объекта (ИНН СРО, членом которого является))

в лице:

Исполнителя СК: ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, идентификационный номер в НРС)

______________________________________________________________________________________________

назначенного приказом  от  «___» _________20___ г. № _____

представителя Генерального подрядчика:

______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, идентификационный номер в НРС)

______________________________________________________________________________________________

назначенного приказом  от  «___» _________20___ г. № _____

в присутствии:

представителя Проектировщика  (авторского надзора):

______________________________________________________________________________________________

(наименование организации Проектировщика, осуществившего авторский надзор за строительством объекта, ИНН, СРО, членом которого является, фамилия, имя, отчество, должность, идентификационный номер в НРС)

назначенного приказом от  «___» _________20___ г. № _____

представителей субподрядных (монтажных) организации:

______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя эксплуатационной организации: _______________________________________

______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

и представителей других заинтересованных организаций: ____________________________

______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

в период с «___» ___________20___ г. по «___» ___________20___ г. проведена проверка соответствия законченного строительством объекта, по результатам которой:

УСТАНОВЛЕНО:

1. Генеральным подрядчиком - ___________________________________________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

согласно извещению о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии к приемке в эксплуатацию от «___» ___________20___ г. предъявлен для оценки соответствия:

______________________________________________________________________________________________,

(наименование здания, сооружения, оборудование или номер приложения к акту)

входящий в состав титула: ________________________________________________________________

(наименование титула)

2. При строительстве генеральным подрядчиком выполнялись _________________________

______________________________________________________________________________________________,

(виды работ)

и его субподрядными организациями ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________,

(наименования организаций)

выполнялись _______________________________________________________________________________

(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана проектными организациями: ___________________________________________________________________________

(наименования организаций)

4. Строительство осуществлялось по проекту: № ________________________________________

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5. Проектная документация утверждена _________________________________________________

(наименование руководящего органа Заказчика/Застройщика, утвердившего проектную документацию на объект в целом)

приказом _________ ПАО «Россети Московский регион» от  «___» ___20___ г. № _____

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____________________________, окончание работ ______________________________.

(месяц и год)					(месяц и год)

7. Строительный контроль в рамках контрольных мероприятий Заказчика осуществлялся:

______________________________________________________________________________________________,

(организация или структурное подразделение Заказчика, осуществлявшая строительный контроль)

начало оказания услуг ________________, окончание оказания услуг ___________________.

(месяц и год)					             (месяц и год)

8. По выполненным работам  представлена следующая приемо-сдаточная документация:

______________________________________________________________________________________________,

(реквизиты документа о передаче на проверку приемо-сдаточной документации, номер приложения к акту)

которая проверена в установленном порядке:

______________________________________________________________________________________________.

(реквизиты документа о проверке приемо-сдаточной документации, номер приложения к акту)

9. Перечень представленных титульных зданий и сооружений:

| Перечень законченных строительством зданий и сооружений | Достигнутые показатели (мощность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п. или номер приложения к акту) | Единица измерения | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового этапа или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового этапа или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

10. Оборудование установлено и принято согласно актам о его приемке после индивидуального испытания (перечень актов приведен в приложении _____ к акту) в количестве:

| Наименование установленного оборудования | Завод - изготовитель | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Показатель технической характеристики оборудования в соотв. ед. изм. | Кол-во | Показатель технической характеристики оборудования в соотв. ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

11. Вывод по оценке соответствия законченного строительством объекта:

По представленному генеральным подрядчиком ________________________________________

(наименование организации генерального подрядчика)

объект капитального строительства ______________________________________________________

(наименование титула строительства)

выполненный по утвержденной проектной документации _____________________________

______________________________________________________________________________________________

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

11.1. Фактические границы объекта, законченного строительством, ___________________

(соответствуют / не соответствуют)

границам отвода земельного участка под строительство.

11.2. Положение отдельно стоящих зданий и сооружений ______________________________

(соответствует / не соответствует)

утвержденному генеральному плану.

11.3. Результаты инженерных изысканий ________________________________________________

(соответствуют / не соответствуют)

реализованным проектным конструктивным и технологическим строительным решениям.

11.4. Законченный строительством объект _______________________________________________

(соответствует / не соответствует)

требованиям проектной подготовленной на ее основе рабочей документации и согласованным отступлениям от проекта.

11.5. Комплекс строительно-монтажных работ, предусмотренный утвержденной проектной и переданной «В производство работ» рабочей документацией, а также согласованным по ним изменениям  ____________________________________________________.

(завершен / не завершен)

11.6. Комплекс испытаний и измерений, предусмотренных утвержденной проектной и переданной «В производство работ» рабочей документацией, а также согласованных по ним изменениям  ________________________________________________.

(завершен/ не завершен)

11.7. Примененные оборудование, материалы, конструкции ___________________________

(соответствуют/ не соответствуют)

требованиям проектной и рабочей документации, а также согласованным по ним изменениям.

11.8. Показатели оборудования, полученные в ходе подтверждения технических характеристик (испытаний, опробования, измерений), _________________________________

(соответствуют / не соответствуют)

указанным по ним в проектной и технической документации.

11.9. Приемо-сдаточная документация по объекту требованиям утвержденного Заказчиком Перечня приемо-сдаточной документации ____________________________.

(соответствует/ не соответствует)

11.10. Нарушения и замечания, выявленные строительным контролем в ходе строительства, отраженные в общем и специальных журналах работ, актах-предписаниях строительного контроля, препятствующие вводу объекта в эксплуатацию, влияющие на технические характеристики и безопасную эксплуатацию объекта строительства в соответствии с требованиями нормативных, законодательных документов, государственных надзорных органов Российской Федерации и РД Общества, ___________________________________________________________.

(устранены / не устранены)

11.11. При оценке соответствия были выявлены следующие дефекты и недоделки, препятствующие приемке объекта в эксплуатацию, указанные в приложении _____ к акту.

11.12. При оценке соответствия были выявлены следующие дефекты и недоделки, не препятствующие приемке объекта в эксплуатацию, указанные в приложении _____ к акту.

ВЫВОД:

СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ предъявляемым требованиям и

(ненужное зачеркнуть)

ГОТОВ / НЕ ГОТОВ для представления рабочей комиссии

(ненужное зачеркнуть)

Представитель организации, выполнившей проверку объекта (Исполнитель по строительному контролю): ________________________________________________________________

(должность, организация)

______________________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О)

Представитель Генподрядной организации: ______________________________________________________________________________________________

(должность, организация, подпись, Ф.И.О.)

Генерального проектировщика (авторского надзора) :_________________________________

(должность, организация, подпись, Ф.И.О.)

Другие представители:

Субподрядных (монтажных) организаций: _______________________________________________

(должность, организация, подпись, Ф.И.О.)

Эксплуатационной организации: _________________________________________________________

(должность, организация, подпись, Ф.И.О.)

Иных организаций: ________________________________________________________________________

(должность, организация, подпись, Ф.И.О.)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

От Исполнителя:                                                                             От Заказчика:

______________(_______________)	            ______________(_______________)

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству |  | О.В. Иванов |

Ссылка на протокол осуществляется только в том случае, если Договор заключается по результатам проведенных закупочных процедур.

В случае заключения Договора на оказание Услуг СК в отношении двух и более Объектов Заказчика, приемка оказанных Услуг, а также оформление первичных документов (Актов оказанных услуг, счетов-фактур и др.) производится по каждому Объекту Заказчика отдельно.

Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства и требованиями «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», либо решением центрального закупочного органа или локальными актами Общества.

Форма утверждается локальным актом Общества

Форма утверждается локальным актом Общества

Требование распространяется на Персонал Исполнителя, осуществляющего строительный контроль на территории или в охранных зонах действующих электроустановок.

Требование распространяется на Персонал Исполнителя, осуществляющего визуально-измерительный контроль качества - первоначальный этап при проведении неразрушающего контроля (выявление деформаций, отклонений, недостатков, проверка соответствию требованиям стандартов и ТУ, определение геометрических параметров).

Требование распространяется на Персонал Исполнителя, осуществляющего контроль за производством и качеством сварочно-монтажных работ в зависимости от объекта контроля.

Требование распространяется на Персонал Исполнителя, осуществляющего геодезический контроль.

Требование распространяется на Персонал Исполнителя, осуществляющего работы на высоте в зависимости от объекта контроля.

Применяется в случае, если Цена договора равна или более 20 000 000 рублей, включая НДС, либо предоставление финансового обеспечения предусмотрено протоколом закупочного органа Общества, ТЗ на закупку или локальным актом Общества.

Переменная часть договора: включается в Договор в случае, если он заключается с контрагентом – юридическим лицом, не являющимся ДЗО ПАО «Россети».

Переменная часть договора: включается в Договор в случае, если он заключается с контрагентом –ДЗО ПАО «Россети».

Переменная часть договора: пункт включается в текст договора, заключаемого с субъектом МСП по итогам закупки.

Переменная часть договора: для договоров, заключаемых с контрагентами, не являющимися ДЗО ПАО «Россети».

в соответствии с утвержденной формой Типового технического задания на оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион».

В обязательном порядке прикладывается в качестве Приложения в обоснование затрат на осуществление Услуг по строительному контролю к Акту приемки оказанных Услуг по строительному контролю.

Акт приемки Услуг по осуществлению строительного контроля оформляется в соответствии с требованиями формы Приложения 6 к настоящему Договору.

Форма акта приемки Услуг по осуществлению строительного контроля может быть изменена в соответствии с требованиями утвержденной учетной политики для целей бухгалтерского учета Исполнителя при условии дополнительного согласования с Заказчиком.

ВАЖНО!!! Обоснование расчета стоимости оказанных Услуг за отчетный период формируется в обязательном приложении к настоящему Акту – в Расшифровке затрат по строительному контролю (по форме Приложения 3 к настоящему Договору).

При необходимости

В случае, если выполнение процедуры контролепригодности рабочей документации и ППР невозможно выполнить одновременно по причинам фактического отсутствия предмета проверки или неготовности документации (рабочей документации и (или) ППР), Исполнитель выдает Заключение с отметкой о неготовности требуемой документации, либо выдает отрицательное Заключение в случае отсутствия и рабочей документации и ППР.

оформляется по форме Приложения 22 к договору на оказание услуг по строительному контролю.

оформляется по форме по форме Приложения 23 к договору на оказание услуг по строительному контролю.

оформляется по форме по форме Приложения 22 к договору на оказание услуг по строительному контролю.

Наименование принимаемого в эксплуатацию объекта (титула) в целом или этапа строительства в объеме, предусмотренном проектной документации. Указывается в Извещении Заказчику от Генерального подрядчика о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии.

Заполняется в случае ведения авторского надзора.

Заполняется в случае согласованного Заказчиком участия данных представителей в оценке соответствия.

Заполняется в случае Заполняется в случае согласованного Заказчиком участия данных представителей в оценке соответствия.

Заполняется в случае согласованного Заказчиком участия данных представителей в оценке соответствия.

Заполняется в случае ведения авторского надзора.

Заполняется в случае согласованного Заказчиком участия данных представителей в оценке соответствия.