## ТЗ (2)
Номер закупки:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
Наименование филиала (Заказчик): |  |  | СЭС
Код SAP: | I-360217
(Код объекта в инвестиционной программе)
Проектно-сметной документация: |  |  | не утверждена | [5 empty] | Приказ об утверждении проекта:
|  |  | (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) | [8 empty] | (номер и дата Приказа)
Местоположение объекта:
Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [6 empty] | д. Хметьево, СНТ "Луч", уч. 41
(субъект) |  |  |  | (район) |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес)
Наименование лота: |  | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
| по титулу: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3750 , ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево, СНТ "Луч", уч. 41
Объем работ (услуг) по лоту: |  |  | Согласно п.10.1.1 ТУ №С8-26-302-252075(240677) от 26.04.2026
СОСТАВ ЛОТА:
Наименование работ (услуг) | [6 empty] | Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации
Оформление земельно-правовых отношений
Получение ТУ от сторонних организаций
Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений
Разработка технико - экономического обоснования
| Разработка проектной документации | [5 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области.
Выполнение авторского надзора
Проведение государственной эспертизы
| Строительство на условиях "под ключ" | [5 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
Выполнение подготовительных работ
|  | Выполнение строительных работ |  |  |  |  | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
Выполнение монтажных работ
|  | Предоставление оборудования |  |  |  |  | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
|  | Предоставление материалов |  |  |  |  | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
Выполнение шеф-монтажных работ
Выполнение пуско-наладочных работ
Выполнение приемо-сдаточных испытаний
|  | Сдача объекта приемочной комиссии |  |  |  |  | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)
|  | Гарантийное обслуживание |  |  |  |  | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП | [5 empty] | да |  |  | Характер договорной цены: |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | нет |  |  | Примечание:
Начальная цена лота: |  |  | 453233.395 |  | руб. | с НДС, в том числе НДС 22% | [7 empty] | 377694.4958
|  | в т.ч. | [8 empty] | Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:
| ПИР |  |  | 13648.622 | руб. | [7 empty] | 13648.622 | 11187.3951
| АН |  |  | 0 | руб. | [7 empty] | 0
| ППТ |  |  | 0 | руб. | [7 empty] | 0
| СМР |  |  | 417625.311 | руб. | [7 empty] | 417625.311 | 342315.8287
| Оборудование |  |  | 0 | руб. | [7 empty] | 0 | 0
| ПНР |  |  | 14865.3096 | руб. | [7 empty] | 14865.3096 | 12184.68
| Прочие |  |  | 0 | руб. | [7 empty] | 0
Непредвиденные работы и затраты |  |  |  | 7094.1524 | руб. | [7 empty] | 7094.1524 | 5814.879
Условия финансирования:
| оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение | [8 empty] | 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
| 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение | [7 empty] | дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
| Авансирование предусмотрено в размере: | [7 empty] | от стоимости по договору
Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: |  | с даты подписания договора
Окончание работ: |  | 20 августа | 2026 | года | [8 empty] | в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)
Заместитель начальника Солнечногорского РЭС | [11 empty] | А. Л. Минин
[8 empty] | подпись |  |  |  | Ф.И.О.