## Титульный лист
Приложение № 10
к Договору от "__ " ______________ 2026г. № _______
Регламент взаимодействия в ходе реализации проекта
г. Владикавказ

## Текст
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел I. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Раздел II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел III. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Раздел IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
ГЛОССАРИЙ
Термины
Проект - совокупность решений, организационных процессов и мероприятий по ....
Календарно-сетевой график - технологическая и организационная последовательность выполнения работ/оказания услуг по Проекту, распределенная во времени, учитывающая обеспечение ресурсами, стоимостные показатели, поставки, контрактацию, взаиморасчеты и распределение ответственности участников Проекта.
Календарно-сетевой график должен соответствовать требованиям, указанным в приложении №1 к настоящему Регламенту.
Директивный план-график - календарно-сетевой график верхнего уровня, охватывающий весь период выполнения Проекта и включающий основные виды работ по стадиям жизненного цикла Проекта.
Сокращения:
Подрядчик - …
Заказчик - ПАО "РусГидро".
Филиал - филиал ПАО "РусГидро" - "Северо-Осенинский филиал".
ГЭС - Зарамагская ГЭС-1.
КСГ - Календарно-сетевой график.
СМР - Строительно-монтажные работы.
ИС КСП - информационная система ПАО "РусГидро", предназначенная для календарно-сетевого планирования, разработанная на базе Microsoft Project Server.
Раздел I. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
1.1 | Состав участников Проекта каждой из сторон Договора закрепляется приказом, либо распоряжением. Состав участников Проекта перечисляется в перечне, оформленном в соответствии с приложением № 3 к настоящему Регламенту, и ИС КСП.
1.2 | Состав участников Проекта включает следующие роли:
1.2.1 | Со стороны Заказчика:
1.2.1.1 | Руководитель Проекта (далее - РП Заказчика) - несет ответственность за выполнение Проекта на объекте и соблюдение требований Заказчика в части содержания, сроков проведения работ и стоимости. Организует управление Проектом на всех стадиях его жизненного цикла, включая мониторинг и контроль выполнения Проекта, управление изменениями и рисками; организует решение организационных и технических вопросов по Проекту; формирует потребность в использовании ресурсов Филиала (площадки, машины и механизмы, помещения).
1.2.1.2 | Планировщик проекта (далее - Планировщик Заказчика) - несет ответственность за формирование и актуализацию системы календарно-сетевых графиков Проекта; подготовку отчетности о ходе выполнения Проекта, включая анализ рисков и предложения по необходимым изменениям Проекта; формирование и актуализацию архива документов Проекта.
1.2.1.3 | Технический куратор - несет ответственность за соответствие проектной и рабочей документации заданным требованиям; приемку оборудования; контроль и подтверждение физических объемов и качества всех видов работ по инвестиционному проекту; приемку и контроль исполнительной документации по Проекту. Участвует в идентификации рисков Проекта. Исполняет план мероприятий по управлению рисками в рамках своей ответственности.
1.2.2 | Со стороны Подрядчика:
1.2.2.1 | Руководитель Проекта (далее - РП ГП) - организует исполнение условий Договора с Заказчиком, выполнение работ по Проекту, в том числе: координация субподрядных организаций, детальное планирование работ, актуализация планов, выравнивание ресурсов, отчетность, документооборот, исполнение планов по Проекту;
1.2.2.2 | Представитель Подрядчика (далее - Представитель ГП) - руководитель представительства Подрядчика на месте выполнения работ. Организует выполнение работ по Проекту на ГЭС.
1.2.2.3 | Планировщик Проекта (далее - Планировщик ГП) - несет ответственность за формирование и актуализацию системы календарно-сетевых графиков Проекта; подготовку отчетности о ходе выполнения Проекта, включая анализ рисков и предложения по необходимым изменениям Проекта; формирование и актуализацию архива документов Проекта.
1.3 | Работники, назначаемые на роли участников Проекта со стороны ГП, обозначенные в настоящем Регламенте, должны обладать:
1.3.1 | Базовыми знаниями в области управления проектами на основе международных и российских стандартов (в том числе, но не ограничиваясь ГОСТ Р 54869 – 2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом, ГОСТ Р ИСО 21500 – 2014 Руководство по проектному менеджменту).
1.3.2 | Навыками работы с инструментами календарно-сетевого планирования (Microsoft Project, либо аналогичные).
1.4 | В случае изменения состава участников Проекта, Планировщик Заказчика в течение 1 дня актуализирует информацию в ИС КСП, перечень по форме приложения № 3 к настоящему Регламенту и направляет его по электронной почте всем участникам Проекта.
Раздел II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 | Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия участников Проекта, указанных в разделе 1 настоящего Регламента, в ходе его реализации по следующим процессам:
· Оперативное планирование - предназначен для разработки наилучшей схемы реализации Проекта, предполагает разработку наилучших схем на каждый последовательно планируемый период времени.
. Мониторинг и контроль - предназначен для постоянного наблюдения на основании отчетности за основными показателями Проекта, предполагает постоянный анализа и оценку соответствия текущих показателей запланированным.
2.2 | Изменения в настоящий Регламент вносятся Заказчиком по обоюдному согласию Сторон Договора, путём заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
2.3 | Настоящий Регламент действует в течение срока исполнения обязательств по Договору.
2.4 | В ходе реализации Проекта участники Проекта используют ИС КСП.
2.5 | Планировщик Заказчика организует создание в ИС КСП учетных записей участникам Проекта, указанным в перечне (приложение № 3 к настоящему Регламенту). Передача имени пользователя и пароля третьим лицам запрещена.
2.6 | Информация, полученная из ИС КСП используется исключительно для исполнения обязательств по заключенному с Заказчиком Договору. Передача информации третьим лицам запрещена.
2.7 | С целью разрешения нештатных ситуаций по письменному запросу ГП Заказчик может предоставить журнал регистрации действий пользователей в ИС КСП.
2.8 | Согласование и утверждение календарно-сетевого графика осуществляется с использованием листа согласования, при этом:
2.8.1 | На листе согласования, подготовленном по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту, указывается контрольная сумма согласуемого файла календарно-сетевого графика в формате PDF, вычисленная по алгоритму CRC32.
2.8.2 | Календарно-сетевой график считается согласованным и утвержденным, если имеются листы согласования с подписями Заказчика, ГП, его субподрядных организаций, субпоставщиков и указанная в листе согласования контрольная сумма, совпадает с контрольной суммой файла календарно-сетевого графика в формате PDF.
2.9 | В случае потребности проведения совещания участников Проекта (случаи, в которых необходимо либо рекомендуется проведение совещания, указаны в разделе 3 настоящего Регламента), допускается проведение видео, либо аудио - конференции/селектора с последующим дистанционным оформлением журнала поручений (протокола).

## Таблица
Раздел III. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
№ | Условие (событие) | Операция | Исполнитель | Входные данные | Результат | Получатель | Срок | Примечание / Дополнительные требования
3.1. | ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3.1.1. | 1. Либо заключен договор/ дополнительное соглашение (подготовлен/ скорректирован директивный план-график) 2. Либо наступило первое число последнего месяца квартала/полугодия либо за месяц до начала периода выполнения этапа, предшествующего плановому. | Разработка календарно-сетевого графика для этапов директивного плана-графика, выполнение которых осуществляется силами ГП и/или субподряных организаций/субпоставщиков и запланировано на предстоящий квартал/полугодие/период выполнения этапа (в т.ч. Работы, выполняемые Заказчиком) | Планировщик ГП, РП ГП, Представитель ГП, Планировщик Заказчика, РП Заказчика. | 1. Директивный план-график. 2. Календарно-сетевой график Проекта. | Календарно-сетевые графики в рамках объемов организаций, участвующих в Проекте. | Планировщик Заказчика | В течении 5 рабочих дней с момента наступления инициирующего события. | ГП и/или субподрядная организация/субпоставщик осуществляет разработку календарно-сетевого графика по объему работ / услуг / поставки / организационных процедур, предусмотренных условиями Договора. Разработка календарно-сетевого графика осуществляется в ИС КСП. Для этапов, зависящих от внешних решений, либо работ из других этапов, допускается указание входных ограничений (в виде вех). График должен соответствовать требованиям, предъявляемым настоящим регламентом (Приложение №1 к настоящему Регламенту).
3.1.2. | Выполнен п.3.1.1. | Интеграция календарно-сетевых графиков по этапам, исполняемым ГП и субподрядными организациями/субпоставщиками в календарно-сетевой график Проекта (в ИС КСП). Проверка качества календарно-сетевого графика в ИС КСП. | Планировщик Заказчика | 1. Директивный план-график. 2. Календарно-сетевой график Проекта. 3. Календарно-сетевые графики в рамках объемов организаций, участвующих в Проекте. | 1. Календарно-сетевой график Проекта. 2. Лист согласования. | РП Заказчика, РП ГП, Представитель ГП. | В течении 2 рабочих дней после выполнения п. 3.1.1. | Календарно-сетевой график проекта в формате PDF, сформированный в соответствии с требованиями, обозначенными в разделе 4 приложения №1 к настоящему Регламенту, и лист согласования размещается в ИС КСП на узле Проекта. В ходе оптимизации календарно-сетевого графика осуществляется выравнивание сроков выполнения работ, оказания услуг, поставки, проведения организационных мероприятий в зависимости от загрузки и объема ресурсов, технологии выполнения работ, загрузки помещений и площадок, загрузки оборудования и механизмов.
3.1.3. | Выполнен п.3.1.2. | Оптимизация календарно-сетевого графика Проекта в ИС КСП. | РП Заказчика
3.1.4. | Выполнен п.3.1.3. | Подготовка печатной формы календарно-сетевого графика Проекта в формате PDF и листа согласования (по форме приложения №5 к настоящему Регламенту) и организация согласования (уведомление участников процедуры). | Планировщик Заказчика
3.1.5. | Выполнен п.3.1.4. | Согласование Календарно-сетевого графика Проекта | Представитель ГП, РП Заказчика, РП ГП, Технический куратор, Планировщик ГП. | 1. Календарно-сетевой график Проекта. 2. Лист согласования. | 1. Скан-копия листа согласования с подписью согласующего и замечаниями (при их наличии). | Планировщик Заказчика | В течении 3 рабочих дней после выполнения п.3.1.4. | Согласованию подлежит календарно-сетевой график Проекта успешно прошедший проверку качества в ИС КСП (в исключительных случаях допускается согласование КСГ с незначительными отступлениями от протокола проверки графика в ИС КСП. Решение по данному вопросу принимает РП Заказчика). Согласование КСГ осуществляется на предмет (не ограничиваясь): - Соответствия директивным срокам, графику ввода-вывода оборудования, графику ремонтов, графикам связанных проектов; - Соответствия запланированному бюджету Проекта; - Корректности длительности выполнения задач; - Наличия достаточного объема ресурсов (площадки, ГПМ, работники и др.); - Корректности технологии / логики выполнения работ / услуг / организационных процедур. Скан-копия листа согласования размещается в ИС КСП на узле Проекта.
3.1.6. | Выполнен п.3.1.5. | Учет замечаний к календарно-сетевому графику в ИС КСП. Подготовка печатной формы календарно-сетевого графика в формате PDF. Ввод пометок об устранении замечаний в лист согласования, обновление значения CRC32. Уведомление участников процедуры. | Планировщик Заказчика | Скан-копии листов согласования с подписью согласующего и замечаниями (при их наличии). | 1. Календарно-сетевой график Проекта. 2. Лист согласования. | Представитель ГП, РП Заказчика, РП ГП, Технический куратор, Планировщик ГП. | В течении 1 рабочего дня после выполнения п.3.1.5. | Календарно-сетевой график проекта в формате PDF и лист согласования размещается в ИС КСП на узле Проекта.
3.1.7. | Выполнен п.3.1.6. | Финальное согласование Календарно-сетевого графика Проекта (при необходимости). | Представитель ГП, РП Заказчика, РП ГП, Технический куратор, Планировщик ГП. | 1. Календарно-сетевой график Проекта. 2. Лист согласования. | 1. Скан-копия листа согласования с подписью согласующего. | РП ГП, РП Заказчика | В течении 2 рабочих дней после выполнения п.3.1.6. | При наличии конфликтов интереса участников Проекта (противоречивых замечаний к календарно-сетевому графику), РП Заказчика организует согласительное совещание с участниками Проекта. Результатом данного совещания является согласованный календарно-сетевой график. Отметка о согласовании делается в протоколе согласительного совещания.
3.1.8. | Выполнен п.3.1.7. | Утверждение Календарно-сетевого графика | РП ГП, РП Заказчика | 1. Календарно-сетевой график Проекта. 2. Лист согласования. | Скан-копия листа согласования с подписью утверждающего. | Планировщик Заказчика | В течении 2 рабочих дней после выполнения п.3.1.7. | Утверждение версии Календарно-сетевого графика осуществляется подписанием листа согласования, являющегося неотъемлемой частью графика. Результатом утверждения должен являться лист согласования в pdf формате с визой. ВАЖНО!!! Календарно-сетевой график на объем работ, запланированный к выполнению в плановом периоде должен быть утвержден до начала этого периода. В случае, если по независящим от РП Заказчика и РП ГП причинам КСГ не утвержден в срок, РП ГП организует совещание участников проекта, на котором принимается решение об утверждении КСГ не в полном объеме и начале работ по его утвержденной части. Также принимается решение о максимально коротком сроке утверждения КСГ в полном объеме. Данные решения оформляются в протоколе совещания.
3.1.9. | Выполнен п.3.1.8. | Размещение в ИС КСП на узле Проекта календарно-сетевого графка в формате PDF и скан-копии листа согласования с визами утверждающих. Сохранение базового плана Проекта в ИС КСП. | Планировщик Заказчика/Покупателя | Утвержденный Календарно-сетевой график. Скан-копия листа согласования с визами утверждающих. |  | Участники проекта | В течении 4 часов после выполнения п.3.1.8. | С момента утверждения календарно-сетевого графика, изменения в ИС КСП вносятся только путем ввода данных о фактическом исполнении или на основании протокола совещания участников проекта (РП Заказчика/Покупателя, РП ГП).
3.1.10. | Проведено совещание по вопросам хода реализации Проекта, по результатам которого в протоколе совещания появились решения по корректировке календарно-сетевого графика в ИС КСП | Внесение изменений в календарно-сетевой график в ИС КСП в соответствии с требованиями/поручениями протокола совещания. | Планировщик Заказчика | Подписанный протокол совещания. | Актуализированный Календарно-сетевой график проекта в ИС КСП | Планировщик Заказчика | В течении 4 часов после наступления инициирующего события, либо в срок, обозначенный в соответствующем поручении Протокола совещания.
3.1.11. | 1. Протокол совещания содержит поручение о согласовании КСГ после его актуализации. 2. Выполнен п.3.1.10. | Выполнение пп.3.1.3-3.1.8 Регламента. | [5 empty] | Сроки выполнения пп.3.1.3-3.1.8 Регламента должны быть установлены соответствующим поручением протокола совещания и суммарно не должны превышать 1 недели. Сохранение базового плана Проекта в ИС КСП не осуществляется.
3.1.12. | 1. Наступила пятница, 16:00 2. Имеется утвержденный КСГ, включающий задачи на следующую неделю. | Публикация календарно-сетевого графика в ИС КСП. Формирование и отправка заданий на выполнение работ | Планировщик Заказчика | 1. Утвержденный Календарно-сетевой график. 2. Журнал поручений | Задания на выполнение работ | Ответственные за выполнение задач, указанные в КСГ (Представитель ГП, РП Заказчика, РП ГП) | Еженедельно по пятницам до 17:30 | Задание на выполнение работ формируется в ИС КСП Планировщиком Заказчика и автоматически направляется по электронной почте лицам, обозначенным как ответственные за получение и заполнение задания на выполнение работ для задач календарно-сетевого графика. Задание на выполнение работ включает также активные поручения из Журнала поручений, назначенные соответствующему исполнителю.
3.2. | МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
3.2.1. | Выполнен п.3.1.12. или в п. 3.2.2. задания с фактическими данными были отклонены. | Внесение отметок о фактическом выполнении в заданиях на выполнение работ и отправка их для подтверждения. | Ответственные за выполнение задач, указанные в КСГ (Представитель ГП, РП Заказчика, РП ГП) | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ c отметками о фактическом исполнении. | Ответственные за подтверждение факта (Технический куратор, Планировщик Заказчика) | Еженедельно по четвергам до 14:00 | Задание на выполнение работ поступает ответственным лицам по электронной почте. В задании на выполнение работ обязательно указывается % завершения, а также фактически выполненный физический объем работ (если заданы соответствующие плановые значения). В задании на выполнение работ также указываются задачи, которые не были им предусмотрены, одновременно с этим - фактически выполняемые в заданный временной промежуток. Кроме того, в задании на выполнение работ отображается факт выполнения по поручениям из Журнала поручений. В случае внесения некорректных данных задание на выполнение работ может вернуться ответственному для устранения замечаний.
3.2.2. | Выполнен п.3.2.1. | Подтверждение или отклонение данных о фактическом исполнении в заданиях на выполнение работ. | Ответственные за подтверждение факта (Технический куратор, Планировщик Заказчика) | Задания на выполнение работ c отметками о фактическом исполнении. | Подтвержденные задания на выполнение работ c отметками о фактическом исполнении. | Планировщик Заказчика или Ответственные за выполнение задач, указанные в КСГ (Представитель ГП, РП Заказчика, РП ГП) | Еженедельно по четвергам до 16:00 | Задания на выполнение работ c отметками о фактическом исполнении поступают по электронной почте лицам, ответственным за подтверждение факта (техническим кураторам). В случае несогласия ответственного за подтверждение с внесенными в задание на выполнение работ фактическими данными необходимо отразить в задании причину несогласия. В случае отклонения данных о фактическом исполнении задание возвращается ответственным за выполнение задач по электронной почте для уточнения.
3.2.3. | Выполнен п. 3.2.2. | Перенос данных о фактическом исполнении из заданий на выполнение работ в ИС КСП | Планировщик Заказчика | Подтвержденные задания на выполнение работ c отметками о фактическом исполнении. | Данные о фактическом исполнении в ИС КСП | Участники проекта | Еженедельно по четвергам до 17:00 | Перенос фактических данных из подтвержденного задания на выполнение работ производится в автоматизированном режиме по запросу Планировщика Заказчика. В ИС КСП переносится как факт исполнения задач КСГ, так и факт выполнения поручений выданных ранее и содержащихся в журнале поручений. Перенос фактических данных возможен после того, как будут подтверждены все задания на выполнение работ. После переноса фактических данных в график проекта в автоматизированном режиме, система может обратить внимание Планировщика Заказчика на ряд данных, которые автоматически не сопоставлены с задачами и не перенесены в график. В таком случае Планировщик Заказчика должен перенести эти данные вручную.
3.2.4. | Выполнен п. 3.2.3. | Пересчет календарно-сетевого графика в ИС КСП. Выявление отклонений от директивного плана-графика, оценка последствий. Подготовка отчета в ИС КСП с указанием причин отклонений и плана мероприятий по минимизации последствий отклонений. | РП ГП, Представитель ГП, Планировщик ГП | Данные о фактическом исполнении в ИС КСП | Отчет о ходе Проекта по объему работ РП ГП в ИС КСП. | Планировщик Заказчика, РП Заказчика | Еженедельно по пятницам до 10:30 | Отчет о ходе Проекта должен отвечать требованиям: - Сохранен в ИС КСП и выгружен из ИС КСП (по форме приложения №4 к Регламенту) для рассмотрения на совещании; - Данные о прогрессе выполнения задач графика, выявленных отклонениях (с численной оценкой), идентифицированные и описанные риски фиксируются системой автоматически при выполнении анализа графика; - Для каждого идентифицированного отклоения должна быть указана причина его возникновения - По каждому идентифицированному отклонению и риску выработан план мероприятий, который минимизирует негативные последствия / риск. При этом указано в каком размере. - План мероприятий (если необходимо) может включать перечень организационных мероприятий (по заключению дополнительных соглашений, получений разрешений, экспертизы и др.). - Мероприятия должны быть описаны в формате: Задача, Срок, Ответственный. - Если мероприятия подразумевают необходимость изменения графика, то данные изменения должны быть пошагово описаны. - Если реализация мероприятий требует дополнительных затрат, то указана оценка и источник. - Если реализация мероприятий занимает длительное время, то изложены предложения каким образом перестроить проект, чтобы минимизировать простои. ВАЖНО!!! Отчет о ходе реализации проекта, сформированный в ИС КСП, обязательно нужно сохранить. Пересчитанный календарно-сетевой график после формирования отчета не сохранять! Проект протокола совещания (по форме приложения №3 к Регламенту) формируется в системе автоматически по запросу Планировщика на основании подготовленного отчета о ходе проекта.
3.2.5. | Выполнен п.3.2.4. | Анализ прогноза выполнения Проекта, анализ рисков, формирование предложений по изменениям. ВАЖНО! Анализ рисков осуществляется всесторонне - не только по срокам. | Планировщик Заказчика, РП Заказчика | Отчеты о ходе Проекта по объемам работ РП ГП. | 1. Отчёт в ИС КСП о ходе проекта. 2. Отчет о ходе Проекта, выгруженный из ИС КСП. 3. Проект протокола совещания. | РП Заказчика | Еженедельно по пятницам до 13:00
3.2.6. | Выполнен п.3.2.5. | Подготовка еженедельного отчета о ходе реализации Проекта и выгрузка его из ИС КСП. Подготовка проекта протокола совещания.
3.2.7. | Выполнен п.3.2.6. | Организация и проведение совещания о ходе реализации Проекта с участием РП ГП. В ходе совещания: - Рассмотрение и уточнение отчета о ходе Проекта; - Уточнение и согласование проекта протокола совещания (по форме приложения №2 к Регламенту). | Планировщик Заказчика, РП Заказчика | 1. Отчет о ходе Проекта, выгруженный из ИС КСП. 2. Проект протокола совещания. | 1. Уточненный Отчет о ходе Проекта, выгруженный из ИС КСП. 2. Уточненный и согласованный протокол совещания. | Участники проекта | Еженедельно по пятницам до 16:00 | Перед организацией совещания по Проекту, РП Заказчика должен организовать: - Наличие отчета о ходе Проекта; - Наличие проекта протокола совещания; - Наличие обосновывающих документов, необходимых для принятия решения на совещании по проектам поручений в проекте протокола; - Присутствие на совещании участников Проекта, имеющих достаточные компетенции и полномочия для принятия решений. Если совещание проводится в форме селектора, то подписание отчета и журнала поручений осуществляется дистанционно.
3.2.8. | Выполнен п.3.2.7. | Организация дистанционного подписания протокола совещания (скан-копия), его размещение в ИС КСП на узле Проекта. Уточнение отчета о ходе Проекта в ИС КСП по результатам совещания. Перенос мероприятий из отчета в Журнал поручений | Планировщик Заказчика | 1. Уточненный Отчет о ходе Проекта, выгруженный из ИС КСП. 2. Уточненный и согласованный протокол совещания. 3. Журнал поручений | 1. Подписанный протокол совещания. 2. Уточненный отчет о ходе Проекта в ИС КСП 3. Журнал поручений | Участники проекта | Еженедельно по пятницам до 17:00
3.2.9. | Выполнен п.3.2.8. | Переход к п.3.1.10.
Раздел IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
4. К настоящему Регламенту прилагаются:
* Приложение № 1 - Требования к составу календарно-сетевого графика;
* Приложение № 2 - Форма Протокола совещания;
* Приложение № 3 - Форма Перечня участников проекта;
* Приложение № 4 - Форма Еженедельного отчета о выполненых работах;
* Приложение № 5 - Форма Листа согласования;
| Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик
| _________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| м.п. |  |  |  |  | м.п.
Рекомендации по использованию шаблона регламента:
1) регламент предназначен для использования в составе договоров подряда, поставки, услуг (включая, но не ограничиваясь договорами на: - реконструкцию / модернизацию (для выполнения программы технического перевооружения и реконструкции основных фондов); - проектные работы; - проектно-изыскательские работы; - поставку с услугами по шефмонтажу и шефналадке; - поставку оборудования; - поставку оборудования с длительным циклом изготовления; - возмездное оказание услуг; - оказание услуг по осуществлению авторского надзора);
2) состав участников в колонках "Исполнитель" и "Получатель" уточняется в зависимости от применяемого типа договора. Роли, которые не применимы для используемого типа договора, исключают. Не допускается необоснованное исключение ролей и добавление новых, отсутствующих в разделе I "СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА" регламента;
3) жёлтым цветом в пункте 3.1.1 раздела 3 регламента отмечены ячейки, в которых в зависимости от вида работ необходимо выбрать период детализации графика, например: для СМР - квартал; для изготовления и поставки - полугодие; для обследований, изысканий, проектирования - весь период, в течение которого будет выполняться этап. Допускается детализация графика на период больший, чем указано выше, если это не влияет на сроки разработки, согласования и утверждения КСГ установленные настоящим регламентом. Принятие решения о разработке КСГ на больший период не освобождает от ответственности за неисполнение сроков разработки, согласования и утверждения КСГ.
4) жёлтым цветом в пунктах 3.1.12 - 3.2.8 раздела 3 регламента отмечены ячейки, в которых допускается корректировка времени выполнения отдельных операций.
5) наименование сторон договора, выделенное в регламенте красным цветом, уточняется в соответствии с типом используемого договора.
6) названия сторон Договора, выделенные в тексте настоящего регламента и его приложений красным цветом, необходимо выбрать в соответствии с используемым типом договора.
Если у пользователя возникнут технические проблемы связанные с работой ИС КСП, то ему необходимо направить обращение по электронной почте в адрес любого из работников управления по крупным проектам программы комплексной модернизации Департамента реализации производственных программ. В обращении необходимо подробно описать возникшую проблему, при возможности приложить снимки экрана с соответствующими изображениями.

## Приложение 1
Приложение №1
к Приложению № 8 к Договору
от "___"___________ 202__ №______________
Приложение 1 к регламенту взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом
Требования к составу Календарно-сетевого графика
1. Календарно-сетевой график Проекта должен включать детализацию следущих видов работ***:
Стадии жизненного цикла Проекта | Виды работ/процедур по стадиям жизненного цикла Проекта
Планирование и проектирование | разработка обоснования инвестиций
обследование состояния основных средств
оценка воздействия на окружающую среду
разработка проектной документации*
выполнение специализированных расчетов
прохождение необходимых согласований и экспертиз**
получение разрешений на строительство (в случае необходимости их получения в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ)
разработка технических требований на основное технологическое оборудование
организации конкурентных процедур по выбору изготовителя или поставщика основного оборудования длительного цикла изготовления
страхование ответственности и рисков
Реализация | разработка технических требований на поставку оборудования, проведение работ или оказание услуг
организация проведения конкурентных процедур и заключение контрактов
разработка рабочей документации
поставка вспомогательного оборудования и МТР
изготовление основного оборудования (изготовление, контрольная сборка, заводские испытания)
таможенная очистка основного оборудования (только для импортного оборудования)
сертификация основного оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации
Поставка основного оборудования
СМР (мобилизация ресурсов, выполнение СМР, поставка материалов)
шефмонтаж оборудования
надзор за СМР (строительный контроль, технологический надзор)
авторский надзор
ПНР, ввод в эксплуатацию
проверка достижения заданных характеристик оборудования
Завершение | формирование архива исполнительной документации
* – В случае наличия комплексного проекта модернизации основных средств Генерирующего объекта, прошедшего госэкспертизу, дополнительная проектная документация не разрабатывается.
** – В том числе согласование проектной документации с Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с СТО РусГидро 06.02.76-2011 «Гидроэлектростанции. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Методические указания».
*** - Объем (этапы) предусмотренный Договором, а также организационные мероприятия, контрактация, взаиморасчеты, необходимые для выполнения условий Договора.
2. Требования к детализации основных видов работ (этапов) в ИС КСП
Виды работ | Состав вида работ (этапа) в календарно-сетевом графике | Обязательные параметры
|  | Даты начала и завершения, длительность | Стоимость | Реквизиты документов (Лот, Договор и др.) | Контрагент, Ответственный за выполнение задачи | Физический объем, единицы измерения | Загрузка ГПМ Заказчика | Загрузка площадей Заказчика (монтажная площадка, склад и др.) | Связи с другими задачами календарно-сетевого графика по технологии или логике бизнес-процессов | Ответственный за получение и заполнение задания на выполнение работ (поле "Исполнитель") . | Ответственный за подтверждение факта выполнения (поле "Куратор").
Организация проведения конкурентных процедур, контрактация и взаиморасчеты | Вехи проведения конкурентных процедур (с детализацией до документа: ТТ, объявление, протокол выбора победителя и др.) по лотам ГКПЗ, относящихся к проекту. | + |  | + | + |  |  |  | + | + | +
| Вехи согласования и вехи подписания договоров и дополнительных соглашений по проекту | + |  | + | + |  |  |  | + | + | +
| Вехи подписания актов выполненных работ, вехи платежей по договору | + | + |  | + |  |  |  | + | + | +
Проектирование | Начало и завершение каждого обследования или изыскания | + |  |  | + |  |  |  | + | + | +
| Начало и завершение подготовки отчета по каждому проведенному обследованию или изысканию. | + |  |  | + |  |  |  | + | + | +
| Основные операции по разработке разделов проектно-сметной и рабочей документации | + |  |  | + |  |  |  | + | + | +
| Вехи выполнения организационных процедур: согласование отчетов по результатам обследований и изысканий, согласование и экспертиза документации. | + |  |  | + |  |  |  | + | + | +
Изготовление и поставка оборудования, запасных частей. Поставка материалов. Корректировка эксплуатационной документации (при необходимости). | Начало и завершение разработки конструкторской документации в разрезе поставляемых комплектов оборудования | + |  |  | + |  |  |  | + | + | +
| Начало и завершение разработки эксплуатационной документации в разрезе поставляемых комплектов оборудования | + |  |  | + |  |  |  | + | + | +
| Вехи выполнения контрольных операций в соответствии с планом контроля качества. Минимальный набор: Входной контроль материалов и заготовок, Визуальный контроль результатов основного процесса изготовления, Испытания, Перемещение на склад готовой продукции. | + |  |  | + |  |  |  | + | + | +
| Вехи выполнения организационных процедур: согласование документации, промежуточная приемка с участием Заказчика | + |  |  | + |  |  |  | + | + | +
| Вехи выполнения контрольных операций по упаковке, отгрузке и доставке оборудования, комплектующих. Минимальный набор: Упаковка, Отгрузка, Таможенная очистка, Доставка, Размещение. | + |  |  | + |  | + | + | + | + | +
Демонтаж оборудования, СМР и ПНР | Начало и завершение работ по объектам (сооружения, отметки, помещения) в разрезе систем ГЭС. Детализация до работ, выполняемых в течении отчетной недели, либо обязательное указание физического объема. | + |  |  | + | + | + | + | + | + | +
| Начало и завершение испытаний, опробирований и др. в соответствии с утвержденными программами (уровень детализации соответствует программе). | + |  |  | + |  | + |  | + | + | +
Выполнение контроля строительства | Даты начала и завершения проведения надзора за выполнением ответственных работ. | + |  |  | + |  |  |  | + | + | +
Приемка и ввод в эксплуатацию | Вехи выполнения организационных процедур по приемке и вводу в эксплуатацию. | + |  |  | + |  |  |  | + | + | +
3. Разработка календарно-сетевого графика в ИС КСП должна осуществляться в соответствии со следующим алгоритмом:
№ п.п. | Шаг разработки
1 | Определение ключевых вех и внешних ограничений
2 | Определение состава работ / оказания услуг, организационных процедур (далее - Задачи)
3 | Определения последовательности выполнения Задач (логические взаимосвязи)
4 | Оценка (расчет) продолжительности Задач и оценка потребности в ресурсах, в т.ч. ресурасах Заказчика
5 | Расчет календарного графика
6 | Учет рисков (по срокам, по связям)
7 | Оптимизация календарного графика
8 | Интеграция в календарно-сетевой график Проекта
9 | Оптимизация календарно-сетевого графика Проекта
10 | Согласование и утверждение календарно-сетевого графика Проекта
Шаги 1-8 осуществляются для этапов работ / услуг / организационных процедур, предусмотренных договором каждого подрядчика (таких КСГ может быть несколько штук - по объемам подрячиков). Шаги 8-10 осуществляются для этапов работ / услуг / организационных процедур, предусмотренных договором, заключенным между Заказчиком и ГП (Проект).
4. Календарно-сетевой график, направляемый на согласование в формате PDF, должен удовлетворять следующим требованиям:
№ п.п. | Требование
1 | Указано название Проекта и календарно-сетевого графика
2 | Указана дата подготовки календарно-сетевого графика
3 | В табличной части календарно-сетевого графика отображены следующие столбцы: - Номер в структуре; - Название задачи; - Длительность задачи; - Запланированное начало выполнения задачи; - Запланированное завершение выполнения задачи; - Директивный срок выполнения задач; - % завершения задачи; - Контрагент.
4 | Показаны все уровни структуры задач (календарно-сетевой график раскрыт по всем уровням). Допускается сворачивание входных ограничений по каждому виду работ. Допускается сворачивание полностью выполненных этапов Директивного плана-графика.
5 | В графической части (Диаграмме Ганта) календарно-сетевого графика: - Шкала времени имеет от 2 рядов. Нижний ряд - месяцы, средний ряд - квартал и год с шагом - 1; - Нанесена сетка для задач с шагом не менее 2; - Скрыты названия ресурсов, сроки выполнения вех

## Приложение 2
Приложение №2
к Приложению № 8 к Договору
от «____» ____________202__ г. № ___________________
Приложение 2 к регламенту взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом
ЖУРНАЛ ПОРУЧЕНИЙ (ПРОТОКОЛ)
"__" _______ 20___ |  |  |  |  | г. __________
ПРИСУТСТВОВАЛИ
Заказчик |  |  |  | Подрядчик
РЕШЕНИЯ
№ | № п/п по протоколу* | Дата решения | Решение | Исполнитель |  | Срок | Статус исполнения
1 | "Этап директивного плана-графика"
2 | "Этап директивного плана-графика"
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ
Заказчик
Подрядчик
* - заполняется в случае наличия протоколов, оформленных в форме, отличной от приведенной в данном приложении

## Приложение 3
Приложение №3
к Приложению № 8 к Договору
от «____» ___________202__ г. № _____________
Приложение 3 к регламенту взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом
Перечень участников проекта
№ пп | Роль в Проекте | ФИО | Должность | Организация | Виды (объем) работ | Адрес электронной почты | Номер телефона

## Приложение 5
Приложение №5
к Приложению № 8 к Договору
от «____» ___________202__ г. №____________
Приложение 5 к регламенту взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Название графика:
Период графика:
Дата завершения согласования:
№п.п. | Должность | Ф.И.О. | Замечания |  |  |  | Дата | Подпись
|  |  | № в графике | Задача | Замечание | Отметка об устранении замечания
СОГЛАСОВАНИЕ
1
2
3
4
5
УТВЕРЖДЕНИЕ
1
2
3
4
Контрольная сумма файла календарно-сетевого графика (CRC32)*: