Приложение 2.2

к Приложению №2

к Приглашению к участию

в закупке, проводимой способом «сравнение цен»

(Приложение №2 к проекту договора)

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________________ /________/ «____»________________2026 года | # ЗАКАЗЧИК: Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» ______________________/В.В. Колесников/ «____»________________2026 года |
| --- | --- |

График проведения СОУТ

в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго».

| Дата этапа работ | Этап выполнения работ | Объем выполняемых работ | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| С момента подписания договора -19.06.2026 | 1 | Аудит рабочих мест, формирование перечня рабочих мест. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. | Организация, проводящая СОУТ |
| 19.06.2026- 31.07.2026 | 2 | Инструментальные измерения и оценка микроклимата, шума, вибрации, параметров световой среды, ЭМП, химических факторов. Оценка факторов трудового процесса на рабочих местах. | Организация, проводящая СОУТ |
| 31.07.2026- 01.09.2026 | 3 | Обработка результатов измерений и оценок, выдача протоколов измерений и оценок на бумажном и электронном носителях. Оформление карт специальной оценки условий труда, сводной ведомости специальной оценки условий труда. Оформление проекта плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. | Организация, проводящая СОУТ |
| 15.09.2026 | 4 | Выдача отчета о проведении специальной оценки условий труда с приложением документов, предусмотренных Порядком проведения специальной оценки условий труда (№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 28 декабря 2013 года). | Организация, проводящая СОУТ |
| 15.10.2026 | 5 | Рассмотрение результатов СОУТ комиссией по ОТ. Утверждение отчета о проведении специальной оценки условий труда, издание приказа о завершении проведения специальной оценки условий труда. | СОТ |
| 16.10.2026 | 6 | Передача результатов проведения СОУТ, в том числе в отношении рабочих мест, условия труда на которых декларируются как соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда в ФГИС СОУТ, с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью | Организация, проводящая СОУТ, СОТ |
| 31.10.2026 | 7 | Согласование результатов СОУТ. | СОТ Заказчика |