Приложение № 1.1
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 43.12.11.160 Выполнение работ по горизонтально направленному бурению для прокола автомобильной дороги Биробиджан-Унгун-Ленинское км 1+600 для технологического присоединения объекта «ЭПУ на земельном участке для электроснабжения (Канализационная насосная станция)» заявителя ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) ЕАО» договор ТПр от 18.04.2025 №ТПр 14/25

СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Обозначения и сокращения	3
1.2.	Наименование закупаемой продукции	4
1.3.	Цель выполнения работ	4
1.4.	Существующее положение	4
	Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4
1.5.	Основные характеристики проектируемых объектов	4
	Таблица 2. Основные характеристики проектируемых объектов	4
2.	Требования к продукции	5
2.1.	Требования к видам и объемам работ	5
	Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ	5
2.1.2	Требования к срокам выполнения работ	5
	Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ	5
2.2.	Требования к качеству работ	6
	Таблица 5. Требования к качеству работ	6
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16
4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16
5.	Приложения	17

Общие сведения
  1. Обозначения и сокращения, используемые в Технических требованиях

РФ	Российская Федерация;
ОТР	Основные технические решения
ПД	Проектная документация
РД	Рабочая документация
ДПТ	Документация по планировке территории
ГИКЭ	Государственная историко-культурная экспертиза
ППР	Проект производства работ
ТТ	Технические требования
ТУ	Техническое условия
ВЛ	Воздушная линия
ЛЭП	Линия электропередач
ПС	Подстанция
НТД	Нормативно-техническая документация
РЭС	Районные электрические сети
ПУЭ	Правила устройства электроустановок
ПОТЭЭУ	Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок
ГОСТ	Государственный стандарт
СПиП	Строительные нормы и правила
СанПин	Санитарные нормы и правила
СП	Свод правил
МДС	Методическая документация в строительстве
СРО	Саморегулируемая организация
ЛСР	Локальный сметный расчет
кВ	Единица измерения напряжения киловольт
МВА	Единица измерения мощности мегавольтампер
Га	Единица измерения площади гектар
Ед.изм.	Единица измерения
шт.	Единица измерения в штуках
км.	Единица измерения в километрах
тн.	Единица измерения в тоннах

1.2. Наименование
ОКПД2 43.12.11.160 Выполнение работ по горизонтально направленному бурению для прокола автомобильной дороги Биробиджан-Унгун-Ленинское км 1+600 для технологического присоединения объекта «ЭПУ на земельном участке для электроснабжения (Канализационная насосная станция)» заявителя ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) ЕАО» договор ТПр от 18.04.2025 №ТПр 14/25
#### 1.3. Цель выполнения работ
Прокладка двух подземных переходов кабельной линии 6 кВ методом ГНБ под автомобильной дорогой Биробиджан–Унгун–Ленинское, км 1+600.
1.4. Существующее положение
1.4.1. Вид деятельности – работы по горизонтально направленному бурению для прокола автомобильной дороги Биробиджан-Унгун-Ленинское км 1+600.
1.4.2. Выполнение работ обеспечивается в соответствии с настоящими Техническими требованиями.
# Таблица 1. Перечень объектов заказчика
№ / п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место производства работ)	Протяженность линии / (взята с проектной документации), км
1	2	3	4
1.	2 подземных перехода кабельной линии 6кВ методом ГНБ	Еврейская автономная область, г. Биробиджан	0,070

1.5 Основные характеристики проектируемых объектов.
        Таблица 2.
2 подземных перехода кабельной линии 6кВ методом ГНБ
Показатель	Значение
Длина каждого прокола, км	0,070
Диаметр прокладываемой трубы, мм	160
Количество проколов, шт	2
Расстояние между проколами, м	От 0,5 до 2,5
Тип трубы	Полиэтиленовая труба (ПЭ) или иная, соответствующая требованиям СП и ГОСТ для прокладки кабельных линий 6 кВ.
Защитный футляр	Предусматривается в соответствии с СП 34.13330 (внутренний диаметр футляра — не менее чем на 100 мм больше наружного диаметра трубы)
Наличие переходов через естественные и искусственные преграды	Пересечение с автомобильными / дорогами
Наличие усложняющих строительство факторов	Действующая автомобильная дорога федерального значения

2.	Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ.
#### 2.1.1. Требования к видам и объемам работ, согласно таблице 3.
# Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ
№ / п/п	Наименование работ / этапа работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ / (включая поставку материалов)
1.	Прокладка двух подземных переходов кабельной линии 6 кВ методом ГНБ	объект	1
1.1.	Бурение скважины	км	0,140
1.2.	Протягивание трубопровода	км	0,140

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ.
# Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ
№ п/п	Наименование работ/ этапа работ	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
1	2	3	4
1	Прокладка двух подземных переходов кабельной линии 6 кВ методом ГНБ	С даты следующей за датой заключения Договора	До 31.10.2026
1.1.	Бурение скважины	С даты следующей за датой заключения Договора	До 31.10.2026
1.2.	Протягивание трубопровода

#### 2.2. Требования к качеству работ
# Таблица 5 - Требования к качеству работ

ОКПД2 43.12.11.160 Выполнение работ по горизонтально направленному бурению для прокола автомобильной дороги Биробиджан-Унгун-Ленинское км 1+600 для технологического присоединения объекта «ЭПУ на земельном участке для электроснабжения (Канализационная насосная станция)» заявителя ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) ЕАО» договор ТПр от 18.04.2025 №ТПр 14/25
№ / п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
1	2	3	4
1	Требования к выполнению работ
1.1	Общие требования выполнения работ
1.1.1	Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов	1.1.1.1. Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе: / - Трудовой кодекс РФ; / - ПУЭ (действующее издание). / - ПТЭ (действующее издание). / - Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с изменениями на 7 июля 2022 года)). / - СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004». / - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» / - Техническая политика Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года. / - Техническая политика Группы РусГидро (введена в действие Приказом АО «ДРСК» от 01.06.2020 № 235 «О вводе в действие Технической политики Группы РусГидро»). / - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». / - СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». / - РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации». / - РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ». / - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»». / - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (с изменениями на 6 мая 2024 года). / - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонта объектов капитального строительства». / - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903н. / - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования». / - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»». / - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности». / - Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2002)». / - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 Правила противопожарного режима в РФ. / - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются ПС. (Утверждены Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 (ред. от 22.01.2024). / - ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». / - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)». / - Данный список НТД не является полным и окончательным. При производстве работ необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ. В случае если какой-либо из указанных в настоящем Техническом задании нормативно-технический документ или ГОСТ отменен в связи с выпуском новой редакции, то Участнику необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. / - СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением» (с Изменением № 1); / - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; / - СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»; / - ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»; / - ГОСТ 30416-2020 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения»; / - ГОСТ 30672-2019 «Грунты. Полевые испытания. Общие положения»; / - ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; / - СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения»; / - СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; / - СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; / - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; / - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; / - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации».	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
1.1.2	Требования к выполнению строительно-монтажных работ	1.1.2.1. Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии с ППР (проект производства работ) и графика производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и за 30 дней до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику. / Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 30 дней до начала работ графику. / 1.1.2.2. При выполнении работ необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, введенных приказом № 903н министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. / 1.1.2.3. Подрядчик выполняет, полный комплекс пусконаладочных работ и испытаний, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. Все необходимые затраты для целей выполнения работ должны быть учтены Подрядчиком при определении стоимости работ по Объекту.	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
1.2.	Требования к организации работ
1.2.1	Организационно технические мероприятия по допуску персонала подрядчика	1.2.1.1 Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ: / - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (не позднее 7 дней с даты заключения договора); / - разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР), графика производства работ и получение всех необходимых согласований; / - оформление допуска для производства работ в зоне, действующих электроустановок. / 1.2.1.2. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. / 1.2.1.3. Доставка строительной техники к месту производства работ. / 1.2.1.4. Доставка к месту работы необходимых материалов и оборудования. / 1.2.1.5. Мероприятия выполнить с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности. / 1.2.1.6. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.; / 1.2.1.7 При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов: / -Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. / 1.2.1.8. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. / 1.2.1.9. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
1.3.	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
1.3.1	Требования к используемым материалам и оборудованию	Трубы: должны соответствовать ГОСТ Р 50838-2009 или иным нормативным документам, иметь сертификаты качества и паспорта. / Буровой раствор: состав и параметры бурового раствора должны соответствовать ГОСТ 33213-2014, обеспечивать устойчивость стенок скважины и минимизацию выхода раствора на поверхность. / Оборудование: буровая установка должна обеспечивать: / - точность позиционирования (отклонение точки выхода не более 0,5 % от длины прокола); / - контроль траектории бурения (с использованием систем радиолокации); / - усилие протяжки не менее 20 т (с запасом на возможные сопротивления).	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
1.4.	Требования к контролю качества работ и материалов
1.4.1.	Контроль качества работ	1.4.1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает: / - Строгое соблюдение требований, содержащихся в Технических требованиях к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. / - Производство работ в полном соответствии с согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства (реконструкции), строительными нормами и правилами; / - соблюдение при строительстве (реконструкции) объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли. / Отступления от проектных решений при выполнении отдельных конструктивов и переделов строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком и проектной организацией. / 1.4.2. До начала работ необходимо оформить двусторонний Акт готовности объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику. / 1.4.3. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряда-допуска на производство работ. / 1.4.4. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. / 1.4.5. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик. / 1.4.6. Подрядчик ведёт исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика: / - журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; / - журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. / Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. / 1.4.7. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. / 1.4.8. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020, ГОСТ Р 59061-2020 по охране окружающей среды.	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
1.4.2.	Контроль качества используемых материалов и оборудования	1.4.2. Общие технические требования к поставляемой продукции. / 1.4.2.1. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
1.5.	Требования к безопасности работ и охране труда
1.5.1.	В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы». / Ограждение зоны работ с установкой дорожных знаков и освещения. / Согласование с ГИБДД графика работ (при необходимости ограничения движения). / Мониторинг деформаций дорожного полотна в процессе бурения. / Контроль взаимного влияния проколов на стабильность грунта. / Обеспечение пожарной безопасности в соответствии с ФЗ № 123-ФЗ. / Соблюдение требований охраны труда (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002).		Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
2.	Требования к результатам работ
2.1.	Общие требования к результатам работ
2.1.1.	Результат работ	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с приложениями №1, №2, №3, №4.	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
2.2.	Требования к порядку приемки результатов работ
2.2.1.	Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.		Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
2.3.	Требования к оформлению документации
2.3.1.	Требования к составу передаваемой исполнительной технической документации	Вместе с актами выполненных работ Заказчик передает исполнительную документацию в следующем кратком объеме: / Акт приемки законченного строительства; / Акт освидетельствования скрытых работ с исполнительной схемой; / Акт ответственных конструкций с исполнительной схемой; / Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения сетей; / Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; / Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); / Ордер на производство работ. / Журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; / Специальные журналы; / Журнал входного контроля качества; / Журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. / Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.
3.	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
3.1.1	Определены проектом договора подряда.		Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
4.	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
4.1.1.	Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда	Порядок согласования субподрядных организаций определен проектом договора подряда. / Объем договоров субподряда в совокупности не может превышать более чем 50 % (пятьдесят процентов) от Цены Договора. / Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные.	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
5.	Прочие требования к выполняемым работам
5.1	Особые условия	Строительно-монтажные работы выполнять на основании разрешительных документов на земельные участки (предоставляются Заказчиком в рамках заключенного с Участником договора подряда); / Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности производства работ, все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта реконструкции; / В случае наличия в границах зоны расположения объекта строительства древесно-кустарниковой растительности подрядчик предоставляет Акт освидетельствования вырубки и очистки территории объекта капитального строительства на местности по форме приложения №4 к настоящим техническим требованиям. / В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с договорными условиями и приложением № 2 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию»	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.1. В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Сметная документация не включается в состав заявки участника.
3.1.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается

#### 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента. Порядок расчета понижающего коэффициента указан в п. 4.1.2 настоящих Технических требований. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4.1.2. Порядок расчета коэффициента:
Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:
k = {P} over {N} ,
где P – стоимость предложения Победителя;
N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке
k – понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.
4.1.3.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.
4.1.4.	В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5 %.
4.2.	Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
4.2.1.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

5. Приложения
Приложения:
1. Сметные расчеты.
2. Ведомости объемов работ.

Заказчик:	Подрядчик:
_______________ / А.В. Демьянов	_______________ / _______________