ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

№_______________________

г. Владимир					                                                               ___________

Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» Глебова Юрия Александровича, действующего на основании доверенности № Д-ЦА/139 от 01.12.2025, с одной стороны и

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», по результатам _________________________________________________________________, объявленной

(наименование конкурентной процедуры)

_________________________________________________________________, на основании

(реквизиты Извещения о проведении процедуры)

протокола о результатах__________________________________ от ______ №__________

(наименование конкурентной процедуры)

заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции трансформаторной подстанции №5, расположенной по адресу: город Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, дом 6, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Сроки выполнения работ:

Начало работ: с даты подписания Договора.

Окончание работ: до 17 декабря 2026 года.

1.3. Местом выполнения работ: Российская Федерация, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6, строение 48, кадастровый номер здания 33:22:000000:2002, территория ФГБУ «ВНИИЗЖ».

1.4. Виды, объем выполняемых работ, материалы, подлежащие применению, определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Проектной документацией шифр 12-04.19, корректировкой 06-2021, корректировкой 01-23/А, локальными сметными расчетами, Положительными заключениями ГАУ ВО «Владоблэкспертиза»
№ 33-1-1-3-037375-2019 от 24.12.2019 г., № 3-1-1-2-053934-2021 от 17.09.2021 г.,
№ 33-1-1-2-069556-2024 от 22.11.2024 г, сводным сметным расчетом стоимости строительства.

1.5. Технические, экономические и другие требования к работам, являющимся предметом Договора, должны соответствовать требованиям Проектной документации, СНиП, ГОСТ, нормам законодательства РФ, к которым присоединился Подрядчик.

1.6.  Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, определены в локальных сметах (Приложение № 2 к Договору). Обязанность по предоставлению указанных материалов возложена Сторонами на Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, сроки их предоставления, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

1.7. Подрядчик ознакомлен с условиями Договора: с техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Проектной документацией, локальными сметными расчетами, Положительными заключениями ГАУ ВО «Владоблэкспертиза» № 33-1-1-3-037375-2019 от 24.12.2019 г., № 3-1-1-2-053934-2021 от 17.09.2021 г., № 33-1-1-2-069556-2024 от 22.11.2024 г., сводным сметным расчетом стоимости строительства (ССРСС-1), и не имеет замечаний, увеличивающих цену Договора и сроки выполнения работ по Договору.

1.8. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:

1.8.1. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: условиями доставки рабочей силы, использованием материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ соответствующего вида и на определенном этапе, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.

1.8.2. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему и техническую документацию, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает достаточность Цены Договора, содержащейся в Договоре, для покрытия всех расходов, связанных с выполнением принятых на себя обязательств в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего выполнения Работ. Соответственно, Подрядчик, не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

- ЦЕНА ДОГОВОРА. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком всех обязанностей по Договору, в том числе расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, материалы, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе налога на добавленную стоимость (НДС) в случае если в соответствии с законодательством о налогах и сборах Подрядчик признается плательщиком НДС и не использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, и предметом Договора не является операция, освобождаемая от налогообложения), сборов и других обязательных платежей и составляет _____________ (_____________________________) рублей _______ копеек, в том числе НДС (___%) ______________(_________________) рублей _____ копеек/НДС не облагается.

В цену Договора включена сумма налога на добавленную стоимость (далее - НДС) в случае, если в соответствии с законодательством о налогах и сборах Подрядчик признается плательщиком НДС и не использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, и предметом Договора не является операция, освобождаемая от налогообложения.

2.2. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения его расчетного счета Подрядчика обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.3. Подрядчик не чаще чем 1 раз в 14 (четырнадцать) календарных дней представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактуру за фактически выполненный объем работ (если на Подрядчика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур). Одновременно с вышеуказанными документами Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на выполненный в соответствии с представленными формами КС-2, КС-3 объем работ.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает, оформляет представленные документы и передает их на оплату или направляет обоснованный отказ. Отсутствие исполнительной документации на объем представленных к приемке работ является основанием для отказа в приемке.

2.4. Оплата выполненных работ осуществляется в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и предоставления Подрядчиком следующих документов:

а) исполнительной документации к актам выполненных работ;

б) договора страхования, заключенного в соответствии со ст. 13 Договора;

в) обеспечения, соответствующего условиям ст. 12 настоящего Договора на исполнение Подрядчиком работ по Договору.

г) выставленного Подрядчиком счета;

д) выставленного Подрядчиком счёта-фактуры;

Окончательный платеж по Договору производится Заказчиком в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и предоставления Подрядчиком следующих документов:

а) обеспечение гарантийных обязательств, соответствующее условиям ст. 12 настоящего Договора;

б) выставленного Подрядчиком счета;

в) выставленного Подрядчиком счёта-фактуры.

2.5. В ходе исполнения договора Заказчик по соглашению с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе увеличить предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на тридцать процентов или уменьшить предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на тридцать процентов. При этом допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.6. Заказчик по соглашению с Подрядчиком вправе уменьшить цену договора без изменения предусмотренных договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий договора.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ДОГОВОРА

Обязательства Заказчика:

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Производить оплату Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему;

3.1.2. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от требований проектно - сметной документации, которые могут ухудшить качество Работ или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.1.3. В течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчика об окончании работ (этапа работ) осуществить приемку выполненных работ.

3.2. Права Заказчика:

3.2.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные Работы по стоимости не превысят десяти процентов стоимости Работ, указанной в Смете и не изменяют характера предусмотренных в настоящем Договоре Работ;

3.2.2. Вправе по согласованию с Подрядчиком вносить необходимые изменения в Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Договору) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае внесения указанных изменений стороны согласовывают условия настоящего Договора.

3.2.3. Вносить изменения, корректировки в проектную и (или) рабочую документацию в соответствии с п. 7 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2.4. Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность. Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя полномочного представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения, при условии, что такие указания не противоречат законодательству РФ и условиям настоящего Договора. В случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения требования нормативных актов в области строительства представитель Заказчика имеет право приостановить производство работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний.

3.2.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

3.2.6. Требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.2.7. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов, соответствующим нормативно-технической документации (далее – НТД), предусмотренных Договором.

3.2.8. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору, в том числе еженедельные отчеты с указанием технической готовности объекта, планового и фактического выполнения строительно-монтажных работ за отчетную и на следующую неделю (с Приложением фото и видео материалов), сведения об имеющихся проблемах, препятствующих нормальному ходу работ, и путях их решения, а также иные сведения по запросу Заказчика, связанные с исполнением Договора.

3.2.9. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.2.10. Заказчик вправе:

3.2.10.1. осуществлять контроль соблюдения персоналом Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков) требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков);

3.2.10.2. по результатам контроля рабочих мест Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков), при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований:

- выдавать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в соответствии с действующим законодательством РФ,

- принимать меры по пресечению выявленных нарушений, вплоть до отстранения бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказа от их дальнейшего допуска,

- требовать замены бригады или лиц, отстраненных от работы, корректировки сроков графика выполнения работ, компенсации любых издержек и/или убытков, понесенных Заказчиком в связи с выполнением указанных мероприятий и нарушениями Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).

3.2.11. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик компенсирует Подрядчику стоимость фактически выполненного объёма Работ на дату получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.2.12. В случае, предусмотренном пунктом 3.2.11. Договора, Стороны обязуются составить Акт о прекращении Работ.

3.2.13. В случае снижения рыночных цен на выполняемые работы на момент их выполнения Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении стоимости выполняемых работ до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные работы с предоставлением подтверждающих материалов.

Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости на выполняемые работы и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора.

В случае отказа Подрядчика снизить стоимость выполняемых работ, при наличии обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора.

Подрядчик вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения, предусматривающего снижение стоимости выполняемых работ, если докажет, что предусмотренные договором работы были выполнены им до получения от Заказчика соответствующего обращения.

3.2.14. В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

3.2.15. Заказчик имеет право, несмотря на наличие подписанных документов о приемке выполненных работ, провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком работ (по объему и качеству). Для проведения контрольного обмера Заказчик не позднее 3 календарных дней до даты проведения контрольного обмера направляет письменное извещение-вызов Подрядчику о дате, времени и месте такого обмера. В случае, если Подрядчик, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте проведения контрольного обмера, не обеспечит свою явку или явку своего представителя для участия в проведении контрольного обмера, а равно откажется от участия в проведении контрольного обмера или иным образом уклонится от его проведения, то Заказчик вправе составить односторонний акт контрольного обмера с указанием о том, что Подрядчик не обеспечил свою явку для участия в проведении контрольного обмера, а копию акта контрольного обмера – направить Подрядчику любым из установленных Договором способом. В случае, если по результатам контрольного обмера фактически выполненных Подрядчиком работ будет установлено, что какие-либо работы Подрядчиком не исполнены, но предъявлены к оплате, то такие работы оплате не подлежат до их фактического выполнения. В том случае, если работы уже оплачены, то Подрядчик обязан в семидневный срок со дня получения соответствующего требования Заказчика, вернуть полученную сумму за фактически не выполненные работы.

3.2.16. В случае необходимости Заказчик вправе осуществить консервацию Объекта строительства. Подрядчик будет обязан осуществить своими силами работы по консервации и передачи Заказчику Объекта в согласованные Сторонами сроки и стоимости таких работ. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном размере объемы выполненных и принятых работ до момента приостановления работы в течение 7 (семи) рабочих дней с момента завершения работ по консервации объекта, а также оплатить стоимость работ по консервации Объекта.

Течение сроков, предусмотренных настоящим Договором для исполнения обязательств, приостанавливается с момента получения Подрядчиком решения Заказчика о консервации Объекта.

3.2.17. Заказчик имеет иные права, определенные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации

Обязательства Подрядчика:

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнить работы качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации.

3.3.2. Предоставить гарантию на выполненные работы не менее 5 (пяти) лет с момента завершения и приемки работ по объекту.

3.3.3. Нести все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств за свой счет.

3.3.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения работ либо создают невозможность его завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь ответа и/или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.

3.3.5. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

3.3.6. Передавать Заказчику оригиналы надлежащим образом оформленных актов и справок по форме КС-2, КС-3 на выполненные работы, счетов, счетов-фактур (если на Подрядчика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур), исполнительную документацию за выполненный объем работ не чаще чем 1 раз в 14 (четырнадцать) календарных дней.

3.3.7. Вывезти в трехдневный срок со дня приемки работ, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения и мусор с территории Заказчика, а также произвести уборку территории.

3.3.8. Вывести весь образовавшийся в результате выполнения работ мусор и утилизировать его за свой счет, а также произвести уборку прилегающей территории, не допуская его накопления свыше 8 м3.

3.3.9. Уведомить письменно Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ не позднее, чем за 3 календарных дня до начала приемки этих работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (в случае если он не был проинформирован об этом), Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

3.3.10. Предоставить Заказчику письмо с просьбой разрешить посещение его территории иностранными гражданами, в случае если Подрядчик предполагает привлекать иностранных граждан для выполнения обязательств по настоящему Договору на территории Заказчика, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты возможного их посещения территории Заказчика. В письме должны быть указаны следующие сведения: цель, дата и сроки посещения, паспортные данные иностранного гражданина, сведения об организации, которую он представляет. К письму должна быть приложена ксерокопия паспорта иностранного гражданина. Заказчик принимает решение о целесообразности приема иностранных граждан, о чем информирует Подрядчика, предполагающего привлекать иностранных граждан для выполнения обязательств по настоящему Договору на территории Заказчика.

3.3.11. Согласовать с Заказчиком применяемые материалы в ходе выполнения работ. Иметь на все материалы и оборудование, используемые для выполнения работ, сертификаты качества, технические паспорта или иные документы, предусмотренные нормативно-технической документацией, удостоверяющей их происхождение, качество, сроки годности и предоставить их по первому требованию Заказчика.

3.3.12. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение на строительной площадке мероприятий по пожарной безопасности, технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли).

3.3.13. Предоставить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора приказ о назначении ответственного лица за проведение работ на площадке.

3.3.14. Согласовать с Заказчиком график выполнения работ, материалы, подлежащие применению при выполнении работ, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

3.3.15. Врезки и отключения систем инженерных коммуникаций производить строго в отведенное время, указанное Заказчиком, в том числе в выходные дни и вечернее время (производство безостановочное).

3.3.16. Состав, содержание и оформление результата Работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, должны соответствовать  требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ВСН, ПУЭ, СНиП, СП требованиям действующих технических регламентов, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1).

3.3.17. Выполнить работы в сроки, установленные Договором в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2), и обеспечить:

- выполнение работ по Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Проектной документацией шифр 12-04.19, корректировкой 06-2021, корректировкой 01-23/А, локальными сметными расчетами, Положительными заключениями ГАУ ВО «Владоблэкспертиза» № 33-1-1-3-037375-2019 от 24.12.2019 г., № 3-1-1-2-053934-2021
от 17.09.2021 г., № 33-1-1-2-069556-2024 от 22.11.2024 г, сводным сметным расчетом стоимости строительства;

- поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

- наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика.

- возможность представителям Заказчика осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования, наличием у инженерно-технических работников и рабочего персонала необходимых допусков, удостоверений на соответствующие виды работ.

- наличие собственной аккредитованной лаборатории для контроля соответствующих видов работ, или договора с аккредитованной лабораторией для контроля соответствующих видов работ.

- наличие собственной службы контроля качества строительства всей сопутствующей документации, собственной службы контроля качества строительства, необходимого оборудований для проведения контроля качества строительства.

3.3.18. Заблаговременно в письменной форме уведомлять Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работы. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами совместно.

3.3.19. В случае необходимости привлечения субподрядчиков, письменно согласовывать возможность их привлечения с Заказчиком.

При получении указанного согласования от Заказчика, Подрядчик обязуется письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

3.3.20. Предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

3.3.21. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим Договором;

3.3.22. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.3.23. Устранять по требованию Заказчика допущенные недостатки в процессе выполнения Работ по Договору;

3.3.24. По окончанию выполнения Работ в срок не более 5 (пяти) календарных дней известить об этом Заказчика в письменной форме.

3.3.25. Предоставить Заказчику счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.168, ст.169 НК РФ).

3.3.26. В соответствии с п.1. ст.169 НК РФ при совершении операций с товарами, входящими в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости», Подрядчик выставляет счета-фактуры, в том числе корректировочные счета-фактуры, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота (далее - ЭДО), являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Электронные счета-фактуры должны содержать реквизиты прослеживаемости: регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости, количественную единицу измерения и количество прослеживаемых товаров, стоимость товара, подлежащего прослеживаемости 
(в рублях, без НДС).

Подрядчик запрашивает у Заказчика информацию об операторе ЭДО Заказчика в целях организации процедуры выставления электронных счетов-фактур.

3.3.27. Если в результате исполнения Договора Подрядчиком передается товар, подлежащий прослеживаемости в соответствии с требованиями законодательства РФ, который входит в состав комплекта (набора) оборудования, а также при передаче такого товара в составе выполненных работ, Подрядчик обязуется на протяжении всего срока действия Договора обеспечить условия, необходимые для выставления и получения электронных счетов-фактур, включая следующие обязательства:

- предоставлять в составе пакета документов по исполнению Договора письма о наличии или отсутствии в составе выполненных работ товаров, подлежащих прослеживаемости;

- заключить договор с оператором ЭДО, включенным в перечень, опубликованный на официальном сайте ФНС России, через которого будут выставляться счета-фактуры;

- указывать стоимость прослеживаемого товара отдельно по каждому регистрационному номеру партии товара (РНПТ), а также представить документы, подтверждающие происхождение товаров, а именно сертификаты соответствия, декларацию на товары, карточку проверки РНПТ на сайте ФНС;

- предоставлять документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших акты, накладные, счета, счета-фактуры и иные первичные учетные документы, (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности или иные аналогичные документы), в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя Подрядчика.

Если подрядчик находится на УСН и не является плательщиком НДС, он обязан предоставлять в адрес Заказчика УПД, в котором будет информация о прослеживаемом товаре.

3.3.28. Соблюдать все действующие нормативы и правила охраны труда при производстве работ, правила внутреннего трудового распорядка, установленные Заказчиком;

3.3.29. Обеспечить эффективную работу собственной системы контроля работающих бригад;

3.3.30. Обеспечивать безопасность технологии выполнения работ всеми членами бригады;

3.3.31. Принимать меры по устранению нарушений требований безопасности при производстве работ бригадой на территории строительной площадки и/или на объекте;

3.3.32. Не приступать самовольно к выполнению работ, без оформления наряда/распоряжения/ Акта допуска на производство строительно- монтажных работ, без выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места и допуска к работе персоналом Заказчика, без применения необходимых средств защиты, спецодежды;

3.3.33. Обеспечить выполнение объема работ, предусмотренного настоящим Договором, исключить выполнение не согласованных с Заказчиком работ, работ, не определенных нарядом/распоряжением/Актом допуска на производство строительно- монтажных работ, в том числе выполнение работ на неподготовленном рабочем месте, не включенным в состав бригады и не получившим инструктажа по безопасности персоналом Подрядчика (привлеченных субподрядчиков);

3.3.34. Не препятствовать контролю со стороны персонала Заказчика в части проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлекаемых субподрядчиков), с принятием со стороны Заказчика, при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований, действенных мер к персоналу Подрядчика (привлеченных субподрядчиков), в том числе, таких как  выдача предписания, отстранение бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказ от их дальнейшего допуска и необходимости проведения их замены Подрядчиком.

3.3.35. Участвовать в расследовании несчастных случаев с участием представителей Заказчика, произошедших с работниками субподрядных организаций на объектах Заказчика.

Указанные действия Заказчика являются обязательными и безусловными для исполнения Подрядчиком (привлеченными субподрядчиками).

При отстранении Заказчиком персонала Подрядчика (привлеченных субподрядчиков) от выполнения работ по настоящему Договору по причинам выявления грубых нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований, Подрядчик обязан компенсировать и возместить Заказчику любые издержки и/или убытки, понесенные Заказчиком в связи с выполнением контрольных мероприятий и выявлением вышеуказанных нарушений Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).

3.3.36. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиков, Подрядчик обязан включить в договоры с указанными субподрядчиками положения пунктов 3.3.26-3.3.36 настоящего Договора.

3.3.37. При выполнении Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязуется соблюдать требования, предусмотренные в альбоме фирменного стиля Заказчика. На момент подписания настоящего Договора Подрядчик ознакомлен с требованиями, предусмотренными в альбоме фирменного стиля Заказчика.

3.3.38. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев. Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях. При групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.3.39. Представлять Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика с предоставлением копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.), по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору;

- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору.

Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Договору.

3.3.40. В момент подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставить в адрес Заказчика:

- документы, подтверждающие регистрацию/отсутствие регистрации Подрядчика в свободной экономической зоне (в том числе, но не ограничиваясь, свидетельства, выписки из реестров регистрации, письмо об отсутствии регистрации, иные документы, содержащие указанную информацию),

- документы налогового органа или иные документы, содержащие сведения о действующем у Подрядчика режиме налогообложения.

3.3.41. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

3.3.42. Подрядчик по запросу Заказчика обязан предоставлять отчет о целевом использовании денежных средств по настоящему Договору.

3.3.43. При выполнении работ максимально минимизировать возможность применения импортного оборудования/товаров/продукции/материалов без ухудшения качества выполняемых по Договору работ.

3.3.44. При необходимости применения оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества выполняемых по Договору работ, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению при выполнении работ оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства.

Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им заблаговременно, и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.

3.3.45. Подрядчик обязуется соблюдать положения Антикоррупционной оговорки (Приложение № 6 к настоящему договору).

3.3.46. В случае, если в процессе исполнения договора возникнут основания отнесения Подрядчика к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик обязан письменно проинформировать об этом Заказчика с приложением заверенных копий подтверждающих документов.

3.3.47. Подрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (субподрядчиков/соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (субподрядчики/соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

3.3.48. Предоставить Заказчику подтверждающие документы от поставщиков оборудования о сроках поставки основного оборудования (копии договоров поставки) в срок не позднее 10 дней с момента заключения данных договоров.

3.4. Права Подрядчика:

3.4.1. Отказаться от выполнения обязанности, указанной в пункте 3.3.23, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора.

3.4.2. Подрядчик вправе после выполнения обязательств по договору переуступить права требования по договору в пользу финансово-кредитных учреждений.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Сторона, предоставившая материалы, оборудование, отвечает за их соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

5.1 Подрядчик не чаще 1 раза в 14 календарных дней представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Договору), счет, счет-фактуру за фактически выполненный объем работ (если на Подрядчика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур). Одновременно с вышеуказанными документами Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на выполненный в соответствии с представленными формами КС-2, КС-3 объем работ. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком документы (проверяет соответствие объема фактически выполненных работ объему работ, указанному в представленных актах по форме КС-2, КС-3), подписывает их или, не подписывая документы, направляет Подрядчику обоснованный отказ. Отсутствие исполнительной документации на объем, представленных к приемке работ, является основанием для отказа в приемке.

5.2. Если при приемке работ Заказчиком будут обнаружены отступления от Договора, ухудшающие результат работ иные недостатки, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отразить недостатки в Акте выполненных работ. При этом Стороны в течение 3-х рабочих дней согласовывают план доработок, которые необходимо выполнить Подрядчику (за собственный счет) для достижения надлежащего их выполнения, и сроки их выполнения.

5.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком, а также в случае непредставления на момент приемки работ исполнительной документации, сертификатов соответствия, актов.

Работы считаются выполненными Подрядчиком после подписания сторонами соответствующего акта выполненных работ. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком Акт выполненных работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет настоящего Договора, до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.4. При осуществлении приемки результата выполненных работ (далее также - результатов договора) Заказчик проводит экспертизу на предмет соответствия таких услуг условиям договора. Экспертиза результатов договора проводится работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика либо к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения. Заказчик отказывает в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которые были устранены Подрядчиком. Срок проведения Заказчиком экспертизы не может превышать срок приемки результатов договора.

5.5. На основании положительного заключения, составленного по результатам экспертизы, Заказчик либо подписывает Акт выполненных работ в срок, установленный для приемки результатов договора, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания таких документов (рекламацию). Отсутствие исполнительной документации на объем выполненных работ является основанием для отказа в приемке работ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Затронутая такими обстоятельствами сторона в течение пяти дней направляет другой стороне уведомление о таких обстоятельствах и документ соответствующего компетентного органа. Выполнение обязательств стороны, затронутой любыми из таких обстоятельств, будет приостановлено на период их действия. Неуведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности.

6.3. Ответственность Подрядчика:

6.3.1. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере 0,13% от суммы неисполненного в срок обязательства. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, уставленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.

6.3.2. В случае несоответствия выполненных работ их объему, предусмотренному настоящим Договором, заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере в размере 0,15% от суммы работ несоответствующего объема за каждый день просрочки обязательств Подрядчиком до момента надлежащего исполнения обязательств.

6.3.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере 0,13% от суммы работ ненадлежащего качества за каждый день просрочки обязательств Подрядчиком до момента надлежащего исполнения обязательств.

6.3.4. При нарушении Подрядчиком положений Договора о прослеживаемости товара                      (п.п. 3.3.26 – 3.3.27 Договора) Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения.

6.4. Подрядчик несёт полную ответственность за:

6.4.1. Ненадлежащее выполнение Работ по настоящему Договору, в том числе за привлечённых субподрядчиков и за координацию их деятельности;

6.4.2. Сохранность всех поставленных для выполнения условий Договора материалов, оборудования принятого Подрядчиком от Заказчика до полного завершения Работ по настоящему Договору.

6.4.3. Невыполнение установленных законодательством РФ требований по охране труда, пожарной безопасности и санитарных правил при выполнении работ;

6.4.4. В случае нарушения требований по охране труда, пожарной безопасности и санитарных правил, допущенного по вине Подрядчика и повлекшего за собой причинение убытков Заказчику или третьим лицам, Подрядчик возмещает причиненные убытки в полном объеме.

6.4.5. В случае несоблюдения Подрядчиком, при выполнении Работ, предусмотренных настоящим Договором, требований п. 3.3.36. настоящего Договора, Подрядчик за свой счет производит доработки, связанные с устранением допущенных нарушений.

6.5. Подрядчик подтверждает и гарантирует, что при предоставлении в адрес Заказчика информации о полной цепочке собственников, им соблюдены все требования Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

В случае привлечение Заказчика к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в части порядка обработки персональных данных физических лиц, когда данные и информация в отношении указанных лиц были предоставлены в адрес Заказчика Подрядчиком, последний обязуется возместить Заказчику убытки, а также все возможные расходы (в том числе, судебные), связанные с привлечением Заказчика к такой ответственности.

6.6. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным п.3.2.13 Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

6.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление счета-фактуры в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной счет-фактуре.

6.8.  Подрядчик обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статьи 54.1 НК РФ, возникших из-за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по Договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

6.9. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 3.3.47 настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

6.10. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 6.16. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

6.11. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты выполненных работ в срок, установленный п.2.4 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.

6.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), установленной настоящим пунктом Договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.14. Стороны согласовали, что Заказчик вправе обратить взыскание на неустойку (штраф, пени) в одностороннем порядке. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.15. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны договора после признания должником выставленной ему претензии на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций.

6.16. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения Работ материалов, оборудования с момента его передачи Заказчику, несет Подрядчик (При условии включения в договор обязательств по передаче материалов, оборудования).

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

8.2. В случаях, предусмотренных в пункте 8.1.  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

8.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результата работ и в период гарантийного срока. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

9.2. Срок предоставления гарантии качества выполняемых работ: не менее 5 (пяти) лет с момента завершения и приемки работ по объекту.

9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей либо неправильной его эксплуатации. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

9.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в п. 9.3. Договора, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Договора.

9.5. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 календарных дней со дня подписания указанного в настоящем разделе акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

- КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ.

10.2. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям Договора, Техническому заданию, проектной документации.

10.3. Заказчик, представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа на объект, указанный в пункте 1.1. Договора в любое время в период выполнения Работ по Договору.

10.4. При выявлении Заказчиком недостатков в Работе, возникших по вине Подрядчика или лиц за которых он отвечает, Подрядчик   обязуется   в течение 7 (Семи) календарных дней принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

10.5. При осуществлении контроля за ведением Работ Заказчик, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. При нарушении Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты работ/товаров, принятых Заказчиком до совершения нарушения), направив Подрядчику уведомление об отказе от исполнения Договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков в полном размере. В этом случае Договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Договора.

Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной иными положениями настоящего Договора.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика за 3 (три) календарных дня до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем получения Подрядчиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.

11.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 3.3.36 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления Заказчика.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

12.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по исполнению работ по Договору обеспечивается одним из способов:

12.1.1. Независимой гарантией;

12.1.2. Гарантийным депозитом, сформированным в порядке и в сумме, указанных в
п. 12.20 настоящего Договора;

12.1.3. Обеспечительным платежом.

12.2. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по исполнению работ по Договору может обеспечиваться следующими видами независимых гарантий:

12.2.2. Независимой гарантией на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору (по форме приложения 7 к настоящему Договору) на сумму не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота), но не менее 5% от цены Договора, в случае если цена Договора в редакции дополнительных соглашений превысила начальную (максимальную) цену Договора (цену лота), срок действия которой начинается не позднее даты заключения Договора, заканчивается не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после установленной даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и не должен быть ограничен сроком, указанным в п. 1.2 настоящего Договора.

Не допускается предоставление нескольких независимых гарантий на исполнение обязательств, совокупная сумма которых соответствует сумме независимой гарантии, предусмотренной Договором.

Копия независимой гарантии должна быть представлена Подрядчиком на согласование Заказчику не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после вступления в силу протокола подведения итогов закупки, на основании которого Подрядчик признан победителем закупочной процедуры. Оригинал предварительно согласованной Заказчиком независимой гарантии должен быть представлен Подрядчиком Заказчику не позднее чем за 1 (один) рабочий день до заключения Договора.

Заказчик вправе по письменному обращению Подрядчика осуществить досрочный возврат Подрядчику независимой гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору до окончания установленного срока действия независимой гарантии, если в соответствии с Договором Подрядчиком перечислен обеспечительный платеж в качестве способа обеспечения исполнения Договора либо Гарантийный депозит достиг размера не менее 10% (десяти процентов) от цены Договора.

В случае досрочного возврата Заказчиком независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком с соблюдением условий, перечисленных в настоящем пункте, Подрядчик освобождается от исполнения обязательств, предусмотренных пп. 12.4, 12.10, 12.11, 12.12 настоящего Договора, в части предоставления дополнительных независимых гарантий на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, продления или замены указанных независимых гарантий.

12.2.3. Исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору и/или гарантийные обязательства могут обеспечиваться единой независимой гарантией (по форме Приложения 8 к настоящему Договору) на сумму не менее размера аванса, предусмотренного Договором (либо на часть суммы аванса по согласованию с Заказчиком), но в любом случае не менее 5% от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) и не менее 5% от цены Договора в случае, если цена Договора в редакции дополнительных соглашений превысила начальную (максимальную) цену Договора (цену лота), срок действия которой должен начинаться не позднее даты заключения Договора и заканчиваться не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после даты окончания гарантийного срока, установленного Договором, если независимая гарантия выдана в обеспечение в том числе гарантийных обязательств по Договору.

Не допускается предоставление нескольких единых независимых гарантий, совокупная сумма которых соответствует сумме независимой гарантии, предусмотренной Договором.

12.2.4. Копия единой независимой гарантии должна быть представлена Подрядчиком на согласование Заказчику не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после вступления в силу протокола о результатах торгов, на основании которого Подрядчик признан победителем закупочной процедуры. Оригинал предварительно согласованной Заказчиком независимой гарантии должен быть представлен Подрядчиком Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты заключения Договора.

12.3 Размер действующего обеспечения исполнения подрядчиком обязательств по Договору в любой момент действия Договора не должен превышать ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 
№ 1352.

12.4 Надлежащее исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору может обеспечиваться независимой гарантией на обеспечение гарантийных обязательств (по форме Приложения 9 к настоящему Договору), на сумму не менее 5% (пяти процентов) (для договоров, заключаемых с субъектами МСП - в размере 5%) от цены Договора, срок действия которой должен начинаться до даты начала гарантийного срока, предусмотренного статьей 9 настоящего Договора, и заканчиваться не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после планируемой даты окончания гарантийного срока по Договору и подписания Сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий.

Копия независимой гарантии должна быть представлена на согласование не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подписания «Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)», оригинал согласованной Заказчиком независимой гарантии должен быть представлен Подрядчиком не позднее запланированной даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и начала гарантийного срока.

Не допускается предоставление нескольких независимых гарантий на обеспечение гарантийных обязательств, совокупная сумма которых соответствует сумме независимой гарантии, предусмотренной Договором.

12.5. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, по которому произойдет увеличение цены или увеличение планируемого срока подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Подрядчик обязан в сроки, установленные п. 12.10 настоящего Договора, представить на согласование Заказчику копию независимой гарантии. Оригинал независимой гарантии, согласованной Заказчиком, должен быть представлен не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты заключения дополнительного соглашения. Срок действия для независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств должен начинаться с даты, следующей за датой подписания окончательная Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты окончания гарантийного срока. Срок действия для единой независимой гарантии должен начинаться не позднее даты подписания дополнительного соглашения и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после планируемой даты окончания гарантийного срока.

При этом:

- размер независимой гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору определяется как максимальная из сумм: 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) или 5% (пять процентов) от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения;

- размер независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств определяется не менее 5% (пяти процентов) от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения;

-  размер единой независимой гарантии (включающей обеспечение обязательств по возврату авансовых платежей, обеспечение исполнения обязательств по договору и обеспечение гарантийных обязательств) определяется как максимальная из сумм: 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) или 5% (пять процентов) от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения или суммы непогашенного (неотработанного) аванса.

12.6. Гарант, предоставляющий независимую гарантию, а также сама независимая гарантия должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Для согласования Заказчиком независимой гарантии Подрядчик обязан представить копию независимой гарантии, а также следующие документы:

12.6.1. Если сумма независимой гарантии превышает 15 млн. руб.:

12.6.1.1. Лицензия на осуществление независимой деятельности, действующая на дату выдачи независимой гарантии (копия, заверенная Гарантом либо нотариально заверенная копия).

12.6.1.2. Документы, удостоверяющие право лица, подписавшего гарантию, подписывать независимые гарантии от лица Гаранта (включая, но не ограничиваясь):

        - Устав со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке на дату выдачи независимой гарантии (нотариально заверенная копия);

        - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в связи с внесением изменений в Устав (нотариально заверенная копия);

        - в случае оформления независимой гарантии обособленными структурными подразделениями Гаранта необходимо представить указанные в учредительных документах Гаранта документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения Гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);

        - решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления Гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Гаранта (копия, заверенная Гарантом);

        - доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени Гаранта (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Гарантом (в случае если независимая гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени Гаранта на основании доверенности). К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке передоверия (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Гарантом).

В случае если в доверенности на право подписания независимой гарантии имеются ограничения (подписание независимой гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц Гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений/документов.

В случае отказа Гаранта, после письменного запроса Заказчика, от представления документов, указанных в содержании доверенности, Подрядчик предоставляет письмо-подтверждение за подписью уполномоченного лица Гаранта, чьи полномочия не ограничены необходимостью представления дополнительных документов, подтверждающее, что независимая гарантия выдана в соответствии с правилами и требованиями установленными регламентами Гаранта и на основании соответствующих решений уполномоченных органов/должностных лиц Гаранта перечисленным в содержании доверенности, с обязательным указанием реквизитов (дата, номер, наименование органа/должностного лица принявшего решение) документов, подтверждающих факт соблюдения необходимых внутренних процедур Гаранта;

        - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная регистрирующим органом не ранее, чем за 30 дней до даты выдачи независимой гарантии (оригинал/нотариально заверенная копия), допускается представление выписки с официального сайта Федеральной налоговой службы https://egrul.nalog/ru/).

12.6.2.	Если сумма независимой гарантии не превышает 15 млн. рублей:

- решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления Гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Гаранта (копия, заверенная Гарантом);

- доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени Гаранта (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Гарантом) (в случае если независимая гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени Гаранта на основании доверенности). К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке передоверия (оригинал/нотариально заверенная копия/ копия, заверенная Гарантом.)

В случае если в доверенности на право подписания независимой гарантии имеются ограничения (подписание независимой гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц Гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности документов.

В случае отказа Гаранта, после письменного запроса Заказчика, от представления документов, указанных в содержании доверенности, Подрядчик предоставляет письмо-подтверждение за подписью уполномоченного лица Гаранта, чьи полномочия не ограничены необходимостью представления дополнительных документов, подтверждающее, что независимая гарантия выдана в соответствии с правилами и требованиями установленными регламентами Гаранта и на основании соответствующих решений уполномоченных органов/должностных лиц Гаранта перечисленным в содержании доверенности, с обязательным указанием реквизитов (дата, номер, наименование органа/должностного лица принявшего решение) документов, подтверждающих факт соблюдения необходимых внутренних процедур Гаранта.

12.6.3. Дополнительно представляются следующие документы:

        - форма банковской отчетности по РСБУ № 808 или № 123 (копия, заверенная банком-гарантом) или официальное письмо от банка-гаранта с указанием суммы собственных средств (капитала) гаранта по состоянию на последнюю отчетную дату - представляются только банками-гарантами, которые не раскрывают указанные формы/информацию на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/credit/);

        - письмо Гаранта о не нахождении его в процессе ликвидации или банкротства, об отсутствии установленных Банком России в отношении Гаранта в индивидуальном порядке ограничений на проведение отдельных операций, выданное не ранее, чем за 30 дней до даты выдачи независимой гарантии (оригинал).

12.6.4.  Иные документы по запросу Заказчика.

12.7. Допускается предоставление независимых гарантий, выданных

в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Порядок работы с независимыми гарантиями, представленными в форме электронного документа, осуществляется на тех же принципах, что и для независимых гарантий, представленных в письменной форме на бумажном носителе, при одновременном соблюдении следующих условий:

-	на согласование Заказчику представляется оригинал независимой гарантии, подписанный УКЭП Гаранта (представление копии независимой гарантии, заверенной УКЭП Гаранта, не допускается);

-	независимая гарантия не считается предоставленной Подрядчиком (полученной Заказчиком) до момента ее согласования Заказчиком и фиксации сторонами факта передачи независимой гарантии от Подрядчика Заказчику (подписания акта-приема передачи независимой гарантии, допускается подписание акта-приема передачи независимой гарантии УКЭП).

12.8. Заказчик уведомляет Подрядчика о результатах согласования независимой гарантии в соответствии с условиями настоящего Договора.

12.9. В случае наличия у Заказчика надлежащим образом заверенных копий, указанных в п. 12.6 настоящего Договора документов, полученных из других источников, Заказчик может согласовать отсутствие необходимости предоставления отдельных указанных в п. 12.6 настоящего Договора документов Подрядчиком.

При отсутствии указанных в п. 12.6 настоящего Договора документов независимая гарантия Заказчиком не принимается.

12.10. Копия независимой гарантии и указанные в п. 12.6 настоящего Договора документы должны быть представлены Подрядчиком на согласование Заказчику в следующие сроки:

- для согласования независимой гарантии, которая предоставляется во исполнение п. 12.2.2 и/или п. 12.2.3 настоящего Договора, не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после вступления в силу протокола о результатах торгов, на основании которого Подрядчик признан победителем закупочной процедуры либо в случае заключения Дополнительного соглашения к Договору - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подписания дополнительного соглашения, увеличивающего цену либо срок исполнения работ по Договору;

- в иных случаях - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты предоставления Заказчику оригинала согласованной независимой гарантии.

12.11. В случае предоставления Подрядчиком новой независимой гарантии в порядке, предусмотренном Договором, новая независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на дату предоставления независимой гарантии.

12.12. В случае увеличения сроков исполнения Договора, истечения срока действия независимых гарантий независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новые предварительно согласованные Заказчиком независимые гарантии в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия независимой гарантии условиям настоящего Договора, но не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до даты окончания действия независимых гарантий, предоставленных по Договору. Новые независимые гарантии на исполнение обязательств по Договору предоставляются со сроком действия, покрывающим согласованный Сторонами новый срок выполнения работ, а также 60 (шестьдесят) дней, следующих после новой даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В случае продления гарантийного срока, установленного согласно статьи 9 настоящего Договора (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному соглашению Сторон, имело место неисполнение обязательств одной из Сторон или вследствие продления гарантийного срока по какой-либо причине), Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком независимую гарантию на обеспечение гарантийных обязательств или единую независимую гарантию в течение 20 (двадцати) дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия независимой гарантии требованиям, установленным п. 12.2.3 настоящего Договора. Новая независимая гарантия на обеспечение гарантийных обязательств или единая независимая гарантия, включающая обеспечение гарантийных обязательств, предоставляется со сроком действия, покрывающим новый гарантийный срок, а также 60 (шестьдесят) дней, следующих за новой датой окончания гарантийного срока.

12.13. В случае отзыва или приостановления лицензии гаранта на банковскую деятельность или аннулирования лицензии гаранта на банковскую деятельность принятая независимая гарантия такого банка подлежит замене. Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) дней с даты отзыва или приостановления лицензии банка предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком независимую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором.

12.14. В случае если после принятия независимой гарантии Гарант перестал удовлетворять предъявляемым Заказчиком финансовым требованиям, принятая независимая гарантия такого Гаранта подлежит замене. Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) дней с даты получения требования Заказчика о замене независимой гарантии предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком независимую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором.

12.15. Условия независимых гарантий, предоставляемых Подрядчиком по Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Подрядчиком обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика к гаранту, и в пределах установленной гарантийной суммы.

Предоставляемые независимые гарантии должны предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Подрядчиком договорных обязательств.

12.16. По согласованию с Заказчиком допускается предоставление независимых гарантий со сроком действия менее предусмотренного п. 12.2 настоящего Договора, но не менее 1 (одного) года с даты начала действия независимых гарантий. В этом случае Подрядчик обязан обеспечить замену предоставленных независимых гарантий в срок не позднее, чем за 60 дней до окончания их срока действия.

12.17. Оригиналы независимых гарантий передаются между уполномоченными представителями Сторон с оформлением соответствующих актов приема-передачи. Датой исполнения обязательств Подрядчика по предоставлению либо замене независимой гарантии является дата акта приема-передачи, подтверждающего принятие независимой гарантии уполномоченным представителем Заказчика.

12.18. В случае замены Подрядчиком независимой гарантии другой независимой гарантией или иным способом обеспечения в порядке и случаях, предусмотренных Договором, ранее предоставленная независимая гарантия возвращается Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат независимой гарантии, но не ранее предоставления Подрядчиком оригинала новой предварительно согласованной Заказчиком независимой гарантии либо иного способа обеспечения обязательств, предусмотренного Договором.

12.19. Если Заказчик не предъявлял требования гаранту о платеже по независимой гарантии на возврат авансовых платежей, такая независимая гарантия подлежит возврату Подрядчику после погашения авансовых платежей в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат независимой гарантии.

Если Заказчик не предъявлял требования гаранту о платеже по независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств, такая независимая гарантия подлежит возврату Подрядчику после подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат независимой гарантии в полном объеме и исполнения Подрядчиком обязательств по предоставлению Заказчику независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств.

Если Заказчик не предъявлял требования гаранту о платеже по единой независимой гарантии, такая независимая гарантия подлежит возврату Подрядчику после окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат независимой гарантии.

Если Заказчик не предъявлял требования гаранту о платеже по независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств, такая независимая гарантия подлежит возврату Подрядчику после окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат независимой гарантии.

12.20. Подрядчик вправе предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору и обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору гарантийный депозит, заключив с Заказчиком Соглашение о гарантийном депозите, по форме приложения 10. Гарантийный депозит формируется в размере 10% от цены договора. При этом, до формирования гарантийного депозита в полном объеме (не менее 10% от цены Договора) гарантийный депозит не может быть единственной формой обеспечения исполнения обязательств по Договору.

12.20.1. Подрядчик направляет Заказчику письменное обращение о заключении Соглашения о гарантийном депозите.

12.20.2. Соглашение о гарантийном депозите может быть подписано одновременно с настоящим Договором (дополнительным соглашением)

12.20.3. Гарантийный депозит формируется по соглашению Сторон, в соответствии с которым Подрядчик не возражает против удержания из платежей, причитающихся Подрядчику по Договору, денежной суммы в размере не менее 10% от стоимости выполненных работ. При этом обязательства Заказчика по оплате выполненных работ в части суммы, направленной на формирование гарантийного депозита считаются выполненными в полном объеме.

12.20.4. Гарантийный депозит в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств применяется:

- на период исполнения договора до даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- на период гарантийной эксплуатации Объекта до даты окончания гарантийного срока и подписания протокола об отсутствии взаимных претензий.

12.20.5. Гарантийный депозит может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе, на возмещение убытков, связанных с гарантийными обязательствами.

12.20.6. Сумма списания гарантийного депозита должна соответствовать минимальной из следующих двух величин:

- суммы неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, рассчитанной в соответствии с условиями Соглашения о гарантийном депозите;

- размера гарантийного депозита.

12.20.7. Для Гарантийного депозита, предоставляемого в целях обеспечения обязательств Подрядчика, в случае если договором предусмотрена авансовая форма расчетов суммой неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, является также непогашенная сумма авансового платежа.

12.20.8. Для гарантийного депозита, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по договору, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:

•	суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);

•	суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;

•	суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

•	суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по договору;

•	процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях);

•	иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях);

• подлежащей оплате задолженности Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), возникшей в связи с выплатой аванса (в части, непокрытой независимой гарантией на возврат авансовых платежей по Договору) либо в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Подрядчика.

12.20.9. Для гарантийного депозита, предоставляемого в качестве обеспечения гарантийных обязательств, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется по аналогии с порядком, предусмотренным п. 12.20.8 Договора, при этом в расчет принимаются только суммы задолженности, возникшие в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств перед Заказчиком в течение гарантийного срока по Договору.

12.20.10. Выплата гарантийного депозита, предоставленного Подрядчиком, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий договора, производится в следующем порядке:

-	50% от суммы гарантийного депозита в течение 30 дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (но не более 5 процентов от стоимости выполненных работ);

-	50% от суммы гарантийного депозита в течение 30 дней после окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий).

12.20.11. До полной приемки всех работ по Договору выполненные работы оплачиваются лишь в размере их стоимости за вычетом размера установленного гарантийного депозита.

Выплата гарантийного депозита Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в целом, а не отдельных его частей или этапов, не допускается.

Досрочная выплата гарантийного депозита до наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств не допускается, за исключением случаев предоставления Подрядчиком взамен обеспечения в форме гарантийного депозита иного способа обеспечения исполнения обязательств, удовлетворяющего требованиям настоящего Договора.

12.20.12. В случае принятия решения о списании гарантийного депозита Заказчик в течение 3 рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании гарантийного депозита с указанием, в чем состоит нарушение Подрядчиком обязательств, в обеспечение которых был сформирован гарантийный депозит, с указанием списанной суммы, определенной в соответствии с пп. 12.20.8, 12.20.9 настоящего Договора, а также требованием о восполнении депозита до установленного размера.

12.20.13. При расторжении (прекращении) Договора по основаниям, связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком по Договору, гарантийный депозит не подлежит выплате Подрядчику, а сумма, подлежащая оплате, в этом случае определяется в виде разницы между стоимостью выполненных работ, услуг, поставленного оборудования, материалов, запасных частей и суммой в размере 100% (сто процентов) сформированного на момент расторжения (прекращения) Договора гарантийного депозита.

12.20.14. Стороны установили, что на сумму гарантийного депозита начисление процентов не осуществляется.

12.21. Подрядчик вправе предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств и обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору обеспечительный платеж.

12.21.1. Подрядчик направляет Заказчику письменное обращение о необходимости заключения Сторонами Соглашения об обеспечительном платеже по форме приложений 11, 12 к настоящему Договору в соответствии с Требованиями, содержащимися в приложениях 11, 12 к настоящему Договору, пп. 12.21.4, 12.21.5 Договора.

12.21.2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на расчетный счет Заказчика. Открытие и обслуживание указанного счета осуществляется Заказчиком.

12.21.3. Стороны установили, что на сумму обеспечительного платежа начисление процентов не осуществляется.

12.21.4. Требования к обеспечительному платежу, предоставляемому в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, порядок и основания его списания и возврата Заказчиком:

12.21.4.1. Сумма обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по договору должна составлять 3% от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

12.21.4.2. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком на счет Заказчика до даты заключения Договора (дополнительного соглашения).

12.21.4.3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период исполнения обязательств по Договору до момента подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

12.21.4.4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе на возмещение убытков, связанных с таким неисполнением/ненадлежащим исполнением.

12.21.4.5. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с Соглашением об обеспечительном платеже.

12.21.4.6. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в целом, а не отдельных его частей или этапов, не допускается.

Досрочный возврат обеспечительного платежа до наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств не допускается, за исключением случаев предоставления Подрядчиком взамен обеспечения в форме обеспечительного платежа иного способа обеспечения исполнения обязательств, удовлетворяющего требованиям настоящего Договора.

В случае замены Подрядчиком обеспечительного платежа иным способом обеспечения в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, возврат обеспечительного платежа Подрядчику осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком альтернативного способа обеспечения.

12.21.4.7. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора, производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором.

В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период возврат обеспечительного платежа Заказчиком не осуществляется.

12.21.4.8. При расторжении (прекращении) Договора по основаниям, связанным с неисполнением/ненадлежащем исполнением обязательств Подрядчиком по Договору, обеспечительный платеж возврату не подлежит.

12.21.5. Требования к обеспечительному платежу, предоставляемому в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком в гарантийный период, порядок и основания его списания и возврата Заказчиком:

12.21.5.1. Сумма обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения гарантийных обязательств по договору, должна составлять 5% от цены договора (включая НДС).

12.21.5.2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на расчетный счет Заказчика. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком не позднее даты начала гарантийного срока по Договору.

12.21.5.3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период гарантийной эксплуатации Объекта до момента окончания гарантийного срока и подписания протокола об отсутствии взаимных претензий.

12.21.5.4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период.

12.21.5.5. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с условиями соглашения об обеспечительном платеже.

12.21.5.6. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до момента окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий не допускается.

Досрочный возврат обеспечительного платежа до наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств не допускается, за исключением случаев предоставления Подрядчиком взамен обеспечения в форме обеспечительного платежа иного способа обеспечения исполнения гарантийных обязательств, удовлетворяющего требованиям настоящего Договора.

В случае замены Подрядчиком обеспечительного платежа иным способом обеспечения в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, возврат обеспечительного платежа Подрядчику осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком альтернативного способа обеспечения.

12.21.5.7. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств в гарантийный период осуществляется Заказчиком в течение 30 дней со дня окончания гарантийного срока и подписания протокола об отсутствии взаимных претензий.

12.22. Компенсация затрат по предоставлению контрагентами независимых (банковских) гарантий по Договору производится с учетом непревышения соответствующей строки сводного сметного расчета стоимости строительства, получившего положительное заключение организации уполномоченной на проведение экспертизы в соответствии с организационно-распорядительными документами Заказчика.

12.23. По согласованию с Заказчиком вид финансового обеспечения по Договору может быть изменен в любой момент в период исполнения Договора либо в период гарантийной эксплуатации объекта на альтернативный, предусмотренный условиями и отвечающий требованиям Договора, по письменному обращению Подрядчика.

13. СТРАХОВАНИЕ

13.1. Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - Договор страхования) в полном соответствии с проектом договора страхования (Приложение 13 к настоящему Договору). Допускается только техническая правка текста проекта Договора страхования.

В качестве выгодоприобретателя в Договоре страхования должен быть указан также Заказчик в отношении рисков утраты (гибели), недостачи (ст. 929 ГК РФ) или повреждения оборудования или материалов, результатов выполненных работ в случае и с момента перехода рисков их утраты (гибели), недостачи повреждения на Заказчика.

Подрядчик обязан согласовать проект Договора страхования с Заказчиком до его подписания.

Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания и/или начала настоящего Договора предоставить Заказчику Договор страхования, подписанный Подрядчиком и страховой компанией в 3 (трех) подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и один - для Заказчика, а также заверенные копии платежных поручений об оплате страховой премии по договору страхования с отметкой банка об их исполнении.

Затраты на страхование осуществляются за счет средств Подрядчика. Заказчик не включает данные затраты в состав сводного сметного расчета и не компенсирует их.

13.2. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:

13.2.1. Зарегистрирована на территории Российской Федерации.

13.2.2. Иметь действующую лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков;

13.2.3.	Иметь действующую лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (если сведения, составляющие государственную тайну используются при реализации Договора подряда);

13.2.4.	Опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 лет;

13.2.5.	Иметь опыт участия в страховании электросетевых объектов;

13.2.6.	Не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест;

13.2.7.	Не должна быть включенной в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13.2.8.	Иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период;

13.2.9.	Размер собственных средств должен составлять не менее 3 млрд. рублей;

13.2.10.	Наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), на уровне не ниже «ruAA-»;

13.2.11.	Наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P (не ниже «В»), Moody’s (не ниже «В1») или Fitch (не ниже «В»). При отсутствии рейтинга или несоответствия уровня рейтинга вышеуказанным требованиям размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд руб.;

13.2.12.	Наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 млрд руб., а также подтверждение возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий договора страхования.

13.3. Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте Договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается.

13.4. В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).

13.5. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

а) Страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее - Секция 1) в соответствии с проектом договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость Объекта и указанной в п. настоящего Договора, с учетом НДС;

При изменении стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта, и заключении соответствующего дополнительного соглашения к Договору подряда, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования об соответствующем изменении страховой суммы по Секции 1.

б) Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее - Секция 2) назначается по соглашению сторон Договора, но не менее 15% (пятнадцати процентов) от полной стоимости Работ, определённой Договором подряда.

13.6. Период страхования строительно-монтажных работ устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода Объекта в эксплуатацию. Период страхования после пусковых гарантийных обязательств устанавливается равным периоду гарантийного обслуживания. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода Объекта в эксплуатацию и, соответственно, срока гарантийного обслуживания Объекта, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования о продлении сроков страхования, в порядке, установленном Договором страхования, но не позднее, чем за 2 (два) месяца до окончания срока страхования строительно-монтажных работ по действующей редакции Договора страхования (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон).

В случае изменения стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования о корректировке страховой суммы по страхованию строительно-монтажных работ.

Любые вносимые в Договор страхования изменения Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком.

Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после заключения дополнительного соглашения к Договору страхования представить Заказчику экземпляр такого дополнительно соглашения, а также заверенную копию платежного поручения об оплате страховой премии по дополнительному соглашению к Договору страхования с отметкой банка об их исполнении (если по дополнительному соглашению предусмотрена оплата).

13.7. Подрядчик обязан уведомлять страховую компанию о потенциальных страховых случаях, об изменении степени риска в срок, установленный Договором страхования.

13.8. При нарушении Подрядчиком требований, указанных в настоящей статье, Заказчик имеет право отсрочить оплату по Договору подряда до момента исполнения Подрядчиком данных требований и предоставления соответствующих подтверждающих документов.

14 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Подрядчик обязуется хранить в тайне конфиденциальную информацию и персональные данные работников Заказчика, полученные в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично такую информацию и данные, если иное не предусмотрено договором.

14.2. Подрядчик обязуется обеспечить нераскрытие и неразглашение лицами, привлеченными Подрядчиком при исполнении Договора, конфиденциальной информации и персональных данных работников Заказчика третьим лицам в целом или частично такой информации и данных, если иное не предусмотрено договором.

14.3. Под конфиденциальной информацией понимается информация, составляющая коммерческую тайну Заказчика (секрет производства), а равно сведения любого характера, которые имеют действительную или потенциальную ценность для Заказчика в силу неизвестности такой информации или сведений третьим лицам в силу того, что она не является общеизвестной и не может быть получена законным образом другими лицами, которые могли бы получить экономическую выгоду от ее разглашения (раскрытия) и использования.

14.4. Разглашение (раскрытие) информации может быть произведено путем передачи без согласия Заказчика третьим лицам документации, содержащей конфиденциальную информацию и персональные данные, предоставления информации и персональных данных в устной форме, а также иными способами.

14.5. Стороны пришли к соглашению, что при необходимости конфиденциальная информация и персональные данные работников Заказчика передаются Заказчиком Подрядчику (привлеченным им лицам) в порядке, установленном локальными актами Заказчика. Подрядчик обязуется выполнять требования соответствующих локальных актов Заказчика и обеспечить их выполнение своими работниками и привлеченными Подрядчиком третьими лицами.

14.6. Подрядчик обязуется выполнять обязанность о неразглашении (раскрытии) конфиденциальной информации и персональных данных работников Заказчика, а так же обеспечить неразглашение (нераскрытие) лицами, привлеченными Подрядчиком при исполнении Договора, конфиденциальной информации и персональных данных работников Заказчика, в течение всего срока выполнения обязанностей, принятых им на себя в соответствии с Договором, а после прекращения действия Договора, независимо от оснований его прекращения, бессрочно.

14.7. В случае нарушения Подрядчиком обязанности о неразглашении (нераскрытии) конфиденциальной информации и персональных данных работников Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Договора.

14.8. В случае нарушения Подрядчиком обязанности обеспечить неразглашение (нераскрытие) лицами, привлеченными Подрядчиком при исполнении Договора, конфиденциальной информации и персональных данных работников Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Договора.

14.9. Убытки, причиненные Заказчику в связи с нарушением Подрядчиком обязанности о неразглашении (нераскрытии) конфиденциальной информации и персональных данных работников Заказчика, а также обязанности обеспечить неразглашение (нераскрытие) лицами, привлеченными Подрядчиком при исполнении Договора, конфиденциальной информации и персональных данных работников Заказчика, подлежат возмещению Подрядчиком в полной сумме сверх неустойки.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

15.2. Все споры, неурегулированные в процессе переговоров, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его изменения, исполнения, прекращения или недействительности, а также любые иные споры, возникающие между Сторонами, подлежат разрешению по выбору истца:

- в судебном порядке в Арбитражном суде Владимирской области, или

- в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Центральным окружным отделением Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Состав третейского суда назначается председателем Арбитражного центра при РСПП из числа арбитров, входящих в Центральную окружную территориальною коллегию Арбитражного центра при РСПП.

Решение третейского суда является окончательным и не подлежит оспариванию.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору заявителя может быть подано в компетентный суд по адресу должника или его имущества, в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу заявителя.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Заказчик: vladenergo@vl.mrsk-cp.ru;

Подрядчик: ___________________.

16. ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА

16.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

16.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

17.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Заказчиком, и Подрядчик в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

17.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

17.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

17.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.6.  Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

17.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17.9. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему договору, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ по настоящему договору.

17.10. Уступка прав требования по настоящему Договору может быть произведена Подрядчиком исключительно с письменного согласия возможности уступки прав требования Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

Приложения к настоящему Договору:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Календарный план выполнения работ.

Приложение № 3 – Формат предоставления информации.

Приложение № 4 – Форма письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика.

Приложение № 5 – Формы Актов приемки выполненных работ (КС-2, КС-3)

Приложение № 6 – Антикоррупционная оговорка

Приложение № 7 – Форма Независимой гарантии на исполнение обязательств

Приложение № 8 – Форма единой Независимой гарантии

Приложение № 9 – Форма Независимой гарантии на обеспечения гарантийных обязательств

Приложение № 10 – Форма соглашения о гарантийном депозите

Приложение № 11 – Форма соглашения об обеспечительном платеже обеспечения исполнения обязательств по договору

Приложение № 12 – Форма соглашения об обеспечительном платеже обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период

Приложение № 13 –  Форма договора комбинированного страхования рисков

18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: ПАО «Россети Центр и Приволжье» ИНН 5260200603, КПП 526001001 603001, г.Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ИНН 5260200603 КПП 332902001 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.106 Банковские реквизиты: Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ИНН 5260200603, КПП 332902001 Расчётный счёт: 40702810800000051153 Банк получателя: Банк ГПБ (АО), г. Москва БИК 044525823 Корреспондентский счёт: 30101810200000000823 e-mail: vladenergo@vl.mrsk-cp.ru Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ________________________Ю.А. Глебов М.П. | ПОДРЯДЧИК: __________________________ __________________ ________-- М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору на выполнение работ

№ _________________________________

от «____ »_____________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции трансформаторной подстанции №5 ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, дом 6

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие данные |  |  |
| 1.1 | Заказчик | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» |
| 1.2 | Основание для выполнения работ | Проектно-сметная документация шифр 12-04.19, корректировка 06-2021, корректировка 01-23/А |
| 1.3 | Вид строительства / Наименование объекта | Реконструкция Нежилое здание Трансформаторной подстанции, кадастровый номер 33:22:000000:2002, расположенное по адресу: Российская федерация, 600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, дом 6 строение 48 |
| 1.4 | Местонахождение участка строительства | Российская федерация, 600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, дом 6. ФГБУ «ВНИИЗЖ», Российская федерация, 600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, дом 6 строение 48 |
| 1.5 | Сведения об участке строительства | Земельный участок, на котором расположена существующая трансформаторная подстанция №5 (ТП-5) является частью закрытой территории ФГБУ «ВНИИЗЖ» и находится в постоянном (бессрочном) пользовании ФГБУ «ВНИИЗЖ». Общая площадь участка 301053 м2. Расположен в зоне размещения производственных объектов I-II класса санитарной опасности – П-1. Разрешённое использование «Для научно-исследовательской деятельности». Территория вокруг ТП-5 спланирована и благоустроена. При реконструкции не планируется вносить изменения в существующую вертикальную планировку территории и благоустройство. Предусматривается временное частичное вскрытие асфальтового покрытия для выполнения работ по прокладке кабельной сети электроснабжения с последующим восстановлением. Территория «ВНИИЗЖ» плотно застроена. Проезды и подъезды к зданиям имеют асфальтовое покрытие. Имеется развитая сеть подземных и надземных инженерных коммуникаций. Территория огорожена. |
| 1.6 | Стадийность выполнения строительно-монтажных работ | Сроки выполнения работ: Начало работ: с даты подписания Договора. Окончание работ: до 17 декабря 2026 года. |
| 1.7 | Особые условия | На время выполнения работ по реконструкции подстанция не будет выведена из эксплуатации, распределительные устройства 10 кВ, 0,4 кВ и силовые трансформаторы будут находиться под напряжением, снятие нагрузки обеспечено не будет. В рамках выполнения работ предусмотреть материалы и оборудование для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергии. |
| 1.8 | Требования к результатам выполнения работ | Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с: - Проектной документацией шифр 12-04.19; - Проектной документацией шифр 06-2021; - Проектной документацией шифр 01-23/А; - Сводным сметным расчетом стоимости строительства № ССРСС-1; - Локальным сметным расчетом (СМЕТА) № 01-01-01 (Подготовительные работы); - Локальным сметным расчетом (СМЕТА) № 01-01-02 (Вынос сети канализации); - Локальным сметным расчетом (СМЕТА) № 02-01-01 (Общестроительные работы ВКЛ); - Локальным сметным расчетом (СМЕТА) № 02-01-02 (Отопление и вентиляция); - Локальным сметным расчетом (СМЕТА) № 02-01-03 (Электроснабжение); - Локальным сметным расчетом (СМЕТА) № 02-01-04 (Пожарная безопасность); - Локальным сметным расчетом (СМЕТА) № 02-01-05 (Внутренние сети связи); - Локальным сметным расчетом (СМЕТА) № 02-01-06 (Фундамент под ДГУ); - Локальным сметным расчетом (СМЕТА) № 04-01-01 (ДГУ); - Локальным сметным расчетом (СМЕТА) № 04-01-02 (Система электроснабжения 10кВ); - Локальным сметным расчетом (СМЕТА) № 05-01-01 (Наружные сети связи); - Локальным сметным расчетом (СМЕТА) № 05-01-02 (Проезды для автоцистерны); - Локальным сметным расчетом (СМЕТА) № 07-01-01 (Благоустройство и озеленение территории); - Локальным сметным расчетом (СМЕТА) № 09-01-01 (Пусконаладочные работы); прошедшими Государственную экспертизу в ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» № 33-1-1-3-037375-2019 от 24.12.2019 г., № 3-1-1-2-053934-2021 от 17.09.2021 г., № 33-1-1-2-069556-2024 от 22.11.2024 г. Подрядчик обязан: 1. Предоставить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора приказ о назначении ответственного лица за проведение работ на площадке. 2. Согласовать с Заказчиком график выполнения работ, материалы, подлежащие применению при выполнении работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора. 3. По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в полном объеме (акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, исполнительные схемы, паспорта качества и сертификаты соответствия на используемые материалы, акты на санитарную обработку металлического лома и строительного мусора (в случае необходимости), акт на доставку металлического лома на площадку временного хранения, акт на передачу лома от Подрядчика к Заказчику для дальнейшей утилизации, акт ввода объекта в эксплуатацию). 4. По завершению работ Подрядчик выполняет вывоз демонтированного металлического лома на склад временного хранения металлолома Заказчика. Вывоз демонтированного металлического лома, материалов и строительного мусора Подрядчиком производится после санитарной обработки службой ОББ и ВСР Заказчика с оформлением соответствующего акта (в случае необходимости). 5. К перечню, ответственных строительно-монтажных работ и конструкций, подлежащих освидетельствованию, должны быть приложены мероприятия по обеспечению, в процессе строительства, их прочности и устойчивости, а также методы и средства выполнения их контроля и испытаний. Акты составляются на все виды работ, указанные в нормах и правилах по производству работ в соответствии с СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением №1). Перечень работ, подлежащих освидетельствованию актами на скрытые работы: Устройство фундаментов; Гидроизоляция фундаментов; Все виды арматурных работ при дальнейшем бетонировании конструкций, а также установка закладных частей и деталей; Каждый нижележащий элемент конструкции полов; Герметизация вводов инженерных коммуникаций; Приемка законченных бетонных и железобетонных конструкций; Данные о выполнении антикоррозийной защиты соединений; Закладные детали и их антикоррозийная защита; Установка оконных и дверных проемов; Сварочные работы. Рекомендуемые формы актов в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» Приложение №1. Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства Приложение №2. Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности Приложение №3. Акт освидетельствования скрытых работ Приложение №4. Акт освидетельствования ответственных конструкций Приложение №5. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. 6. Передать Заказчику оригиналы надлежащим образом оформленных актов и справок по форме КС-2, КС-3 на выполненные работы, счетов, счетов-фактур (если на Подрядчика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур), исполнительную документацию за выполненный объем работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента завершения работ. 7. Вывезти в трехдневный срок со дня приемки работ, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения и мусор с территории Заказчика, а также произвести уборку территории. 8. Вывести весь образовавшийся в результате выполнения работ мусор и утилизировать его за свой счет, а также произвести уборку прилегающей территории, не допуская его накопления свыше 8 м3. 9. Уведомить письменно Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ не позднее, чем за 3 календарных дня до начала приемки этих работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (в случае если он не был проинформирован об этом), Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет |
| 1.9 | Обязанности подрядчика | 1. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе и иные отступления от Проектной документации. 2. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, оборудования, изделий, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 3. Подрядчик обязан вести общий журнал и специальные журналы работ, в которых Подрядчиком должен вестись учет выполнения работ, фиксироваться замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от Проектной документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Заказчика и Подрядчика (при ее наличии), иметь регистрационную надпись органа государственного строительного надзора и постоянно находиться на Объекте. 4. Вести общий журнал учета производства работ в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 г. №7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета производства работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 5. Вести исполнительную документацию в составе и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, в том числе приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. №1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (далее приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. №1128). 6. Своевременно оформлять и предоставлять Заказчику исполнительную документацию (в т.ч. исполнительные чертежи, исполнительную съемку со штампом лица, осуществляющего строительный контроль на Объекте, техническую документацию, подтверждающую выполнение проектных решений, технические паспорта, результаты лабораторных исследований и испытаний) и акты на ответственные конструкции, скрытые и иные работы, системы, акты рабочих комиссий по приемке результата работ по Договору. 7. Подрядчик обязан обеспечить охрану собственного имущества, закупленных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники. Все риски, связанные с повреждением или утратой собственного имущества, закупленных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники и прочего несет Подрядчик. 8. Устранить своими силами и за свой счет недостатки работ, в том числе недостатки, которые препятствуют вводу объекта в эксплуатацию в части работ относящихся к предмету договора. 9. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков производства работ. 10. Возместить вред, причиненный третьим лицам при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором. 11. Выполнить предусмотренные проектной документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Договором предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Договором. 12. Предоставить Заказчику информацию и документы о ходе исполнения Подрядчиком обязательств по Договору в течение 3 (трех) календарных дней, начиная с даты получения от Заказчика запроса на представление таких информации и документов. 13. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте, всех работников Подрядчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находится на Объекте. 14. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были известны Подрядчику. 17. Заключить Договор на возмещение услуг теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения и др., на основании которого по показаниям отдельных счетчиков сетевых организаций и счетчиков прямого включения, Заказчик выставляет счета на оплату (возмещение) услуг теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения и других расходов по содержанию Объекта. 18. Предоставить Заказчику информацию о лице (лицах), уполномоченном представлять интересы Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком в целях исполнения Договора, в том числе подписывать от его имени документы, связанные с исполнением Договора (далее - Представитель), с указанием в отношении каждого из такого лица (лиц) сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), а также контактном номере телефона с приложением оригиналов доверенностей. 19. Все применяемые для выполнения работ оборудование и материалы должны сопровождаться документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность, иметь сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке или на иностранном языке с переводом, а также быть свободными от прав третьих лиц. 20. Применяемая в рамках работ по реконструкции специализированная техника должна быть исправной и соответствовать нормативным требованиям. Грузоподъемные механизмы должны иметь ЧТО, ПТО, заключение экспертизы промышленной безопасности в случае окончания нормативного срока эксплуатации. 21. Персонал подрядчика должен иметь документы, подтверждающие право управления спецтехникой, а также выполнения работ на высоте, стропальных работ, работ в люльке и др. специальных работ. 22. Ввиду того, что ТП-5 на время реконструкции не будет выведена из эксплуатации и будет являться действующей электроустановкой, персонал подрядчика должен иметь документы, подтверждающие проверку знаний по электробезопасности согласно требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. 20. В отношении работ являющихся предметом Договора Предоставить Заказчику все имеющиеся у Подрядчика документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |
| 1.10 | Требования к применяемым материалам и оборудованию | При выполнении работ должны применяться материалы, соответствующие требованиям безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов. Все используемые при выполнении работ материалы должны иметь необходимые разрешительные документы: сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствия санитарным правилам. Оборудование должно соответствовать проектной документации шифр 01-23/А. Требования к распределительному устройству 10 кВ: Номинальное напряжение, не менее, кВ – 10 кВ Номинальный ток сборных шин, не менее, А – 1000 Параметры шкафов КРУ на 1000 А: Номинальный ток главных цепей, не менее, А – 1000; Номинальный ток отключения, не менее, кА – 20; Ток электродинамической стойкости (наибольший пик), не менее, кА – 51; Ток термической стойкости (среднеквадратичное значение тока за время его протекания), не менее, кА – 20; Механический ресурс, не менее, циклов ВО – 50000; Ресурс по коммутационной стойкости, не менее • при номинальном токе, циклов ВО – 50000; • при номинальном токе отключения, циклов ВО – 100; Локализационная способность и воздействие внутренней дуге: - классификация IAC, не ниже - AFL - внутренняя дуга, не ниже – 20кА/0,2 с - предел локализации дуги – Отсек Масса шкафа, кг, не более - без упаковки - 350 - в упаковке – 500 Габариты шкафа, мм, не более - ширина - 400 - высота - 2000 - глубина - 1000 Минимальное время отключения выключателя, не более, мс -50; Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 - нормальная, уровень «б»; Испытательное напряжение грозового импульса, не менее, кВ – 75; Испытательное напряжение промышленной частоты, не менее, кВ – 42; Цикл АПВ - О – 1с – ВО – 60с – ВО; Климатическое исполнение и категория размещения – У2; Нижний предел температуры окружающего воздуха в эксплуатации не выше, С - -45; Верхний предел температуры окружающего воздуха в эксплуатации не ниже, С - +40; Степень защиты оболочки - IP 40; Стойкость к внешним механическим факторам по ГОСТ 17516.1 – М6; Категория непрерывности эксплуатации, не менее - LSC2A; Вид изоляции - Воздушная, твердая; Наличие сплошной металлической перегородки между кабельным отсеком и отсеком коммутационного модуля; Наличие сплошной металлической перегородки между отсеком РЗА и отсеком коммутационного модуля; Наличие металлической оболочки на дне кабельного отсека; Отсек сборных шин закрыт и защищен от прямого воздействия внешней среды; Направленный отвод продуктов горения при КЗ; Заземление кабельной линии должно производиться через аппарат с включающей способностью при коротком замыкании, не менее - 2 Визуальный контроль положения заземлителя; Тип кабельных соединителей - Стандартные наконечники; Возможность разъемного подключения испытательного оборудования без отсоединения силовых кабелей; Тип дугогасительной среды коммутационного модуля – вакуум; Тип привода коммутационного модуля - Электромагнитный, с магнитной защелкой; Тип устройства измерения фазных токов - Датчик тока; Тип устройства измерения фазных напряжений - Делитель напряжения; Устройство для измерения токов нулевой последовательности - ТТНП или фильтр из маломощных ТТ Возможность реализации АВР без дополнительного шкафа ТН; Отображение положения коммутационных аппаратов на мнемосхеме; Передача данных о положении коммутационных аппаратов по телемеханике; Блокировка двери кабельного отсека при незаземленном кабеле; Блокировка включения заземлителя при наличии напряжения на кабеле; Количество ступеней МТЗ, не менее - 3 ступени с возможностью использования одной из ступеней в качестве ускоренной; Режимы ускорения МТЗ - При включении/при АПВ; Защита от однофазных замыканий на землю направленная, с действием на сигнал или отключение; АВР на секцию 10 кВ; Защита минимального напряжения в вводных шкафах; Защита от дуговых замыканий во всех высоковольтных отсеках шкафа (отсек выключателя, отсек сборных шин, кабельный отсек); Количество групп уставок, не менее 4; Суммарная относительная погрешность измерения фазного тока, %, не более - ±5; Относительная погрешность измерения фазных напряжений, %, не выше - ±2,5; Диапазон измерения тока нулевой последовательности, А, не менее – от 0,5; Рабочий диапазон частот, Гц – 45-55; Срок службы, не менее, лет – 30; Коммутационное оборудование не должно требовать проведения плановых ремонтов на протяжении всего срока эксплуатации; Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию должен составлять, не менее, лет – 5; Гарантия должна распространяться на все поставляемые материалы и оборудование. Подрядчик должен провести расчет уставок РЗА для поставляемого оборудования; Подрядчик должен поставить оборудование на объект с настроенной и протестированной РЗА. Качество РУ должно подтверждаться следующими документами: - Декларация о соответствии по Постановлению Правительства РФ №2425 от 23.12.2021 г. - Протокол проверки внешнего вида и проверка на соответствие чертежам по ГОСТ 14693. - Протокол испытаний на нагрев по ГОСТ 14693. - Протокол электромеханических испытаний по ГОСТ 14693. - Протокол испытаний электрической прочности изоляции по ГОСТ 14693; ГОСТ 1516.3. - Протокол испытаний на стойкость при сквозных токах короткого замыкания по ГОСТ 14693. - Протокол испытаний на механические воздействия (на стойкость к воздействию механических факторов внешней среды) по ГОСТ 30630.0.0 или ТУ на продукцию. - Протокол испытаний на прочность при транспортировании и испытания упаковки по ГОСТ 14693. - Протокол испытаний на коммутационную способность при токах короткого замыкания по ГОСТ 14693; ГОСТ Р 52565. - Протокол испытаний на локализационную способность (на стойкость к воздействию дуги при внутреннем коротком замыкании) по ГОСТ 14693. - Протокол испытаний на климатические воздействия (на стойкость к воздействию климатический факторов внешней среды) по ГОСТ 15150. - Протокол испытаний на электромагнитную совместимость (для устройства РЗА и блока управления выключателем) по ГОСТ 30804.6.4; ГОСТ 30804.6.2. Требования к распределительному устройству 0,4 кВ: Каркас из оцинкованных профилей толщиной не менее 2 мм; Соединение профилей при помощи неразъемных (заклепочный) и разъемных (болтовых) соединений; Монтаж внутренних деталей на клетьевую гайку; Исполнение петель – антивандальное; Окраска фасадных элементов порошковой краской RAL7032; На фасаде распредустройства должна быть нанесена мнемосхема, отражающая соединение вводных и секционных автоматических выключателей, коммутационных аппаратов и автоматических выключателей отходящих фидеров, изготовленная из оцинкованного металла толщиной 1 мм, окрашенного порошковой краской RAL9005. Монтаж мнемосхемы на фасаде должны быть выполнен с помощью неразборных (заклепочных) соединений. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 - У3; Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 - Не менее IP31; Степень секционирования по ГОСТ Р 51321.1-2007 - 3b; Вид обслуживания - одностороннее; Конструктивное исполнение подключения к выключателям отходящих линий - кабелем снизу; Конструктивное исполнение подключения к вводным выключателям - шинный ввод сверху; Материал токоведущих частей - ШМТ или М1Т; Производитель применяемых автоматических выключателей - LS Electric; Исполнение выключателей отходящих линий: - До 630А (включительно) – втычное в литом корпусе - От 800А (включительно) – выкатное воздушное Исполнение расцепителей выключателей отходящих линий - До 630А (включительно) – электронный расцепитель - От 800А (включительно) – микропроцессорный расцепитель Исполнение расцепителей выключателей ввода и секционирования - микропроцессорный расцепитель; Исполнение выключателей ввода и секционирования - выкатное; Световая индикация состояния аппаратов отходящих линий - включено/отключено/авария; Световая индикация состояния аппаратов ввода и секционирования - включено/отключено/авария; Тип привода выключателей ввода и секционирования - моторный; Тип привода выключателей отходящих линий: - До 630А(включительно) – ручной с выносной рукояткой - От 800А(включительно) – моторный Контроль тока на вводах; Контроль тока на фидерах; Контроль напряжения на вводах; Наличие сертификата соответствия; Наличие сертификата сейсмостойкости 9б; Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию должен составлять, не менее, лет – 5; Требования к силовым трансформаторам: Тип – ТМГ21 Номинальная частота – 50 Гц Номинальное напряжение стороны ВН – 10 кВ Номинальное напряжение стороны НН – 0,4 кВ Номинальный ток стороны ВН – 144,3 А Номинальный ток стороны НН – 3608 А Способ регулирования напряжения – ПБВ Потери холостого хода (+15%) – 2500 Вт Потери короткого замыкания при 75оС (+10%) – 26500 Вт Напряжение короткого замыкания при 75оС (+-10%) – 60% Степень защиты токоведущих вводов – IP00 Климатическое исполнение – УХЛ1 Требования к дизельному генератору: Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки (ч) – не менее 16 Количество фаз – 3 Количество цилиндров двигателя – 6 Расположение цилиндров – рядное Электростартер 24 В – есть; Частота вращения двигателя, об/мин - 1500 Коэффициент мощности – не менее 0.8 КПД генератора, % – не менее 94 Мощность номинальная, кВт – не менее 120 Мощность максимальная, кВт – не менее 145 Регулятор напряжения – есть Тип генератора – бесщеточный синхронный; Точность регулировки напряжения - +-1% Частота, Гц – 50; Контейнер Север: стены и потолок из сэндвич-панелей толщиной не менее 50 мм, пол покрыт рифлёным листом толщиной не менее 3 мм, дверь оборудована доводчиком, приточно-вытяжная вентиляция с проёмами, оснащенными жалюзийными клапанами с электрическим приводом, щит собственных нужд, модуль порошкового пожаротушения. |
| 1.11 | Гарантии качества | 1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результата работ и в период гарантийного срока. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором. 2. Срок предоставления гарантии качества выполняемых работ: не менее 5 (пяти) лет с момента завершения и приемки работ по объекту. 3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей либо неправильной его эксплуатации. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 4. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в п. 3. Договора, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Договора. 5. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 календарных дней со дня подписания указанного в настоящем разделе акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. |
| 1.12 | Дополнительные требования к производству работ на Предприятии. | - Складирование мусора и строительных материалов необходимо производить только на согласованной с Заказчиком площадке. - Основные работы, проводимые на территории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводятся в режиме работы предприятия. (Понедельник – Среда 8.00-17.00, Четверг-Пятница 8.00 – 15-45). - В связи с выполнением работ на Государственном режимном и охраняемом предприятии Подрядчику необходимо предоставить следующие документы: - Приказ о назначении ответственных за производство работ. - Письмо - заявку на оформление допуска (списка) сотрудников и автотранспорта сторонней организации. Заявку на пропуск необходимо подавать не меньше чем за сутки (1 рабочий день) до предполагаемого посещения объекта. Наличие паспорта РФ у всех сотрудников обязательно. Въезд легковых автомобилей на территорию запрещен (только грузовые авто и спец техника). - Наряд допуск на выполнение огневых работ (Срок действия одного наряда - одна неделя), при необходимости работы с огня, искро и тепловыделяющими приборами. - Ветеринарно - санитарную карточку посетителя на каждого сотрудника сторонней организации (Срок действия карточки - две недели). - Предоставить Заказчику письмо с просьбой разрешить посещение его территории иностранными гражданами, в случае если Подрядчик предполагает привлекать иностранных граждан для выполнения обязательств по Договору на территории Заказчика, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты возможного их посещения территории Заказчика. В письме должны быть указаны следующие сведения: цель, дата и сроки посещения, паспортные данные иностранного гражданина, сведения об организации, которую он представляет. К письму должна быть приложена ксерокопия паспорта иностранного гражданина. Заказчик принимает решение о целесообразности приема иностранных граждан, о чем информирует Подрядчика, предполагающего привлекать иностранных граждан для выполнения обязательств по Договору на территории Заказчика. - Список требований, предъявляемых к сотрудникам сторонней организации: - Курение на территории ФГБУ «ВНИИЗЖ» разрешено только в специально отведенных местах; - Передвижение по территории без сопровождения ответственного - запрещено; - Нахождение на строительной площадке в состоянии алкогольного и наркотического опьянения - запрещено; - Нахождение и самостоятельный выход за пределы строительной площадки (зоны проведения работ) – запрещено; • Нарушение контрольно - пропускного режима и нанесение ущерба системе контроля и управления доступом (открывание дверей силой) - запрещено. В случае нарушения вышеупомянутых требований Заказчик оставляет за собой право о недопуске лиц их нарушивших на территории ФГБУ «ВНИИЗЖ», а также привлечения их к административной ответственности, возмещения причинённых убытков за счет Подрядчика. |

| От ЗАКАЗЧИКА: Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ________________________Ю.А. Глебов М.П. | От ПОДРЯДЧИКА: __________________ ФИО- М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору № _________

от _____________.

КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

к Договору № ______________ от ____________.

| № п/п | Наименование работ по договору | Сроки исполнения |  | Договорная цена (руб.), с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| От ЗАКАЗЧИКА: Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ________________________Ю.А. Глебов М.П. | От ПОДРЯДЧИКА: __________________ ФИО- М.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к договору № ______________

от _______________.

# Формат предоставления информации  утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ________________________Ю.А. Глебов М.П. | От ПОДРЯДЧИКА: __________________ ФИО- М.П. |
| --- | --- |

| Структура собственников/бенефициаров _____________________ (указывается наименование контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН | ОГРН | Наименование (краткое) | Код ОКВЭД | ФИО руководи-теля (полностью) | Серия и номер документа, удостоверя-ющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименова-ние/ФИО (полностью) | Адрес регистра- ции | Серия и номер документа, удостоверя- ющего личность (для физических лиц) | Категория: руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар/ конечный бенефициар | Офшорная компания (да/нет) | Информация о подтвержда-ющих документах (наименование, реквизиты и другие) |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Руководитель:

_______________ казывается Ф.И.О.)

( «____» __________ 20 __ г. (указывается дата подписания)

Приложение № 4

к договору № _______________

от _________________.

Форму письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ________________________Ю.А. Глебов М.П. | От ПОДРЯДЧИКА: __________________ ФИО- М.П. |
| --- | --- |

## Согласие на обработку персональных данных от «___» ____________ 20__ г.

Настоящим (указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН), в лице _________________________ (указать ФИО, должность), действующего на основании ____________ (указать документ, подтверждающий полномочия), дает свое согласие на совершение ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/планируемых к привлечению третьих лиц и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 
№ А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.

________________________________                            _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                    (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Приложение № 5

к договору № ______________

от _______________

| От ЗАКАЗЧИКА: Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ________________________Ю.А. Глебов М.П. | От ПОДРЯДЧИКА: __________________ ФИО- М.П. |
| --- | --- |

Форма Акта о приемке выполненных работ (КС-2)

Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)

Приложение № 6

к договору № ____________

от ______________

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

1.  Подрядчику  известно о том, Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (ПАО «МРСК Центра» свидетельство от 25.05.2015 № 2050; ПАО «МРСК Центра и Приволжья» свидетельство от 08.04.2015 № 0202), включено в Реестр надежных партнеров, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

2. Подрядчик  настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой  ПАО «Россети»   Центра и Приволжье»/ ПАО «Россети»  (представленными на официальном сайте ПАО «Россети»), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети»   Центра и Приволжье»/  ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

3.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).

4.  В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1,2,3 настоящего Приложения к Договору, указанная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 настоящего Приложения к Договору любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

5.  В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 1, 2 настоящего Приложения к Договору, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 настоящего Приложения к Договору действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

| От ЗАКАЗЧИКА: Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ________________________Ю.А. Глебов М.П. | От ПОДРЯДЧИКА: __________________ ФИО- М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 7

к договору № ____________

от _______________

| От ЗАКАЗЧИКА: Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ________________________Ю.А. Глебов М.П. | От ПОДРЯДЧИКА: __________________ ФИО- М.П. |  |
| --- | --- | --- |

Форма Независимой гарантии на исполнение обязательств

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ

|  | Дата выдачи |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер независимой гарантии1 |  |  |
| Информация о гаранте, принципале, бенефициаре |  |  |  |
|  |  |  | Коды |
| Полное наименование гаранта |  | ИНН |  |
|  |  | КПП |  |
|  |  | БИК1 |  |
| Идентификационный код гаранта |  |  | - |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты гаранта |  | по ОКТМО1 |  |
| Полное наименование принципала |  | ИНН2 |  |
|  |  | КПП3 |  |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты принципала |  | по ОКТМО1 |  |
| Полное наименование бенефициара |  | ИНН |  |
|  |  | КПП |  |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты бенефициара |  | по ОКТМО |  |
| Информация о закупке, для обеспечения договора, заключаемого при осуществлении которой, предоставляется независимая гарантия |  |  |  |
| Номер извещения об осуществлении конкурентной закупки1 |  |  |  |
| Предмет договора4 |  |  |  |
| Условия независимой гарантии |  |  |  |
| Сумма независимой гарантии, подлежащая уплате гарантом бенефициару (далее - сумма независимой гарантии) |  |  |  |
| Наименование валюты |  | по ОКВ |  |
| Срок вступления независимой гарантии в силу5 |  |  |  |
| Срок действия независимой гарантии5 |  |  |  |

1.	Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных договором, заключенным с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

2.	Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.

3.	Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных договором, в отношении которых бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора и сумму независимой гарантии.

4.	Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

5.	Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае, если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: ___________6.

6.	Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа) ________7.

7.	В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить гаранту:

а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8.	В случае направления требования бенефициаром на бумажном носителе представляются оригиналы предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в форме электронного документа предусмотренные пунктом 7 настоящей независимой гарантии документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

9.	Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии.

10.	Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

11.	Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.

12.	Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.

13.	Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей независимой гарантии бенефициару, несет гарант.

14.	Исключение банка (если настоящая независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия настоящей независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящей независимой гарантии.

15.	Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде ________8.

16.	Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.

17.	Настоящая независимая гарантия вступает в силу, обязанности по договору предоставления настоящей независимой гарантии подлежат исполнению8-1 со дня заключения договора, для обеспечения исполнения которого выдана настоящая независимая гарантия.

18.	Настоящая независимая гарантия представлена в рамках договора _________ (указывается дата, номер договора)* (*включается в текст независимой гарантии в случае пролонгации независимой гарантии / предоставления независимой гарантии после заключения договора).

Действие настоящей независимой гарантии распространяется на надлежащее исполнение принципалом его обязательств в течение срока исполнения основного обязательства по договору* (*включается в текст независимой гарантии, если независимая гарантия выдана только во исполнение обязательств контрагента).

Действие настоящей независимой гарантии распространяется на надлежащее исполнение принципалом его обязательств по возврату авансовой задолженности в установленный договором срок* (*включается в текст независимой гарантии, если независимая гарантия выдана только во исполнение обязательств контрагента по возврату авансовых платежей).

Действие настоящей независимой гарантии распространяется на надлежащее исполнение принципалом его обязательств в течение срока исполнения основного обязательства по договору, включающих в том числе обязательства принципала по возврату авансовой задолженности в установленный договором срок* (*включается в текст гарантии, если гарантия выдана во исполнение обязательств контрагента, включая обязательства по возврату авансовых платежей).

Настоящая независимая гарантия может быть изменена гарантом с письменного согласия бенефициара. Все изменения к настоящей независимой гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - изменения к независимой гарантии.

Письменное согласие бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей независимой гарантии направляется гаранту до внесения изменений в независимую гарантию. Изменения в условия независимой гарантии вступают в силу с даты их выпуска гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

Гарант передает сведения о принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласий принципала на их представление в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.

Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

| Уполномоченное лицо гаранта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| "__" _________ 20__ г. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лист № |  |
|  | Всего листов |  |

________________

1Указывается при наличии.

2В случае отсутствия у иностранного лица идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указывается аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством иностранного государства.

3Указывается, если принципал является юридическим лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.

4Указывается в соответствии с извещением об осуществлении конкурентной закупки.

5Указывается срок, определяемый календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Такой срок может определяться также указанием на событие. Указываемый срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения основного обязательства, которое должно быть обеспечено такой независимой гарантией, не менее чем на 60 дней, в том числе в случае его изменения. В случае предоставления независимой гарантии до даты заключения договора, в разделе «Срок вступления независимой гарантии в силу» указывается событие: «со дня заключения договора, для обеспечения исполнения которого выдана настоящая независимая гарантия».

6Указывается почтовый адрес.

7Указываются адрес электронной почты и (или) наименование информационной системы.

8Указывается арбитражный суд по месту нахождения бенефициара.

8-1Слова «обязанности по договору предоставления настоящей независимой гарантии подлежат исполнению» указываются в случае заключения гарантом и принципалом такого договора.

Приложение № 8

к договору № ____________

от _______________

| От ЗАКАЗЧИКА: Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ________________________Ю.А. Глебов М.П. | От ПОДРЯДЧИКА: __________________ ФИО- М.П. |  |
| --- | --- | --- |

Форма единой независимой                                   
                                                                                                        гарантии

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № ______

г. ________						                             «___»___________20__ г.

# _____________________ (полное или сокращенное наименование гаранта, ОГРН или ИНН), Генеральная/Универсальная (выбрать нужное) лицензия на осуществление банковских операций от _________ года № ____ /реквизиты иных документов, подтверждающих наличие у гаранта права на выдачу независимых гарантий1), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ (полностью Ф. И. О. уполномоченного действовать от имени гаранта лица), действующего на основании _______________ (наименование и реквизиты документа о наделении полномочиями подписанта настоящей гарантии), настоящим принимает на себя безотзывное обязательство уплатить _____________________ (наименование бенефициара, ОГРН и/или ИНН), именуемому в дальнейшем «Бенефициар», любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________________ (сумма цифрами и прописью), по получении письменного требования Бенефициара, указывающего, что ___________________ (полное или сокращенное наименование, ОГРН или ИНН), именуемое в дальнейшем «Принципал», не исполнил любые свои обязательства перед Бенефициаром по договору, который будет заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок __________, протокол подведения итогов закупочной процедуры от ___ года (указывается дата подписания либо более поздняя из дат в протоколе) №___ ).*

# *Примечание:

# - в случае заключения договора на основании решения __ (указать наименование закупочного органа бенефициара), выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: «по договору, который будет заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (выписка из протокола заседания ___ (указать наименование закупочного органа бенефициара) от __ года № ____)»;

# - в случае заключения договора на основании решения иного уполномоченного органа, текст, выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: «по договору, который будет заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (_______ (указать полное наименование документа) от __ года № ____)»;

# - в случае пролонгации независимой гарантии/предоставления независимой гарантии после заключения договора текст, выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: «по договору от __ года № ____, именуемый в дальнейшем «Договор».

# Гарант берет на себя безотзывное обязательство выплатить Бенефициару по его первому письменному требованию, денежную сумму в размере __________________ руб.

Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей независимой гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана. За неисполнение принятых обязательств по независимой гарантии Гарант несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Письменное требование Бенефициара должно сопровождаться копией письменного уведомления Принципала о возврате аванса и справкой Бенефициара о выплаченном авансе. (Данное условие применимо исключительно в случае, если в качестве нарушения обязательств Принципалом будет указано не исполнение/ненадлежащее исполнение обязанности по возврату неотработанного аванса).* (* абзац включается в текст гарантии, если гарантия выдана во исполнение обязательств контрагента по возврату авансовых платежей).

В письменном требовании Бенефициара должно быть указано, что:

- Принципал не исполнил обязательства по Договору и не исполнил обязанность по возврату авансовой задолженности в установленный Договором срок* (*включается в текст гарантии, если Гарантия выдана во исполнение обязательств контрагента по возврату авансовых платежей) и/или;

- Принципал не исполнил (не надлежаще исполнил) свои обязательства по Договору *(*включается в текст гарантии, если Гарантия выдана во исполнение обязательств контрагента) и/или;

- Принципал не исполнил (не надлежаще исполнил) свои обязательства в гарантийный срок, предусмотренный Договором, в том числе в случае неисполнения Принципалом обязательств по продлению независимой гарантии на новый срок (в случае предоставления гарантии на часть срока), по возмещению любых расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный период в связи с заменой дефектных материалов и оборудования, а также в связи с устранением дефектов и недоделок собственными силами или силами других организаций, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей независимой гарантии сумму (*включается в текст гарантии, если Гарантия выдана во исполнение гарантийных обязательств контрагента).

Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы по настоящей независимой гарантии обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования выплатить Бенефициару денежные средства согласно условиям настоящей независимой гарантии. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.

Бенефициар вправе предъявить несколько требований о выплате части денежной суммы по настоящей независимой гарантии. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, уменьшают сумму независимой гарантии на размер произведенной частичной выплаты, но не прекращают и не делают недействительной независимую гарантию в оставшейся части.

Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей гарантии не допускается.

Настоящая гарантия вступает в силу с _________20___года и действует по _________20___года (включительно).

Письменное требование платежа должно быть направлено Гаранту до 24 часов 00 минут __________20___ года по адресу:_____________ посредством почтовой связи либо передано непосредственно по адресу:____________________.

Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - изменения к независимой гарантии.

Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия Принципала на их представление в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.

Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде _________ (указывается арбитражный суд по месту нахождения бенефициара).

| Представитель ________ | ______________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| (наименование Гаранта) | (подпись) | (Ф. И. О) |

м.п.

Приложение № 9

к договору № ____________

от _______________

| От ЗАКАЗЧИКА: Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ________________________Ю.А. Глебов М.П. | От ПОДРЯДЧИКА: __________________ ФИО- М.П. |
| --- | --- |

Форма  независимой гарантии
                                                                           обеспечения гарантийных обязательств

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ №

г. ________							           «___»___________20__ г.

Мы информированы о том, что «___» ______20__года _____________________ (наименование, ОГРН или ИНН), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор», с _____________________ (наименование бенефициара, ОГРН и/или ИНН), именуемым в дальнейшем «Бенефициар». В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору в виде независимой гарантии.

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____________________________ (наименование гаранта, ОГРН или ИНН), Генеральная/Универсальная (выбрать нужное) лицензия на осуществление банковских операций от _________ года № ____ / реквизиты иных документов, подтверждающих наличие у организации права на выдачу независимых гарантий1), далее именуемый «Гарант», в лице _____________(Ф. И. О. уполномоченного действовать от имени гаранта лица), действующего на основании _______________ (наименование и реквизиты документа о наделении полномочиями подписанта настоящей гарантии), настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью), по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил (ненадлежащим образом исполнил) свои обязательства в гарантийный срок, предусмотренный Договором, в том числе в случае неисполнения Принципалом обязательств по продлению независимой гарантии на новый срок и/или в случае предоставления гарантии на часть срока, по возмещению любых расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный период в связи с заменой дефектных материалов и оборудования, а также в связи с устранением дефектов и недоделок собственными силами или силами других организаций, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей независимой гарантии сумму.

Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей независимой гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.

За неисполнение принятых обязательств по независимой гарантии Гарант несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Настоящая независимая гарантия вступает в силу с _________20___года и действует по __________20___года (включительно).

Письменное требование платежа должно быть направлено Гаранту до 24 часов 00 минут __________20___ года по адресу: __________________________ посредством почтовой связи либо передано непосредственно по адресу:_______________________.

Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы по настоящей независимой гарантии обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования выплатить Бенефициару денежные средства согласно условиям настоящей независимой гарантии. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.

Бенефициар вправе предъявить несколько требований о выплате части денежной суммы по настоящей независимой гарантии. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, уменьшают сумму независимой гарантии на размер произведенной частичной выплаты, но не прекращают и не делают недействительной независимую гарантию в оставшейся части.

Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей гарантии не допускается.

Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - изменения к независимой гарантии.

Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия Принципала на их представление в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.

Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде _________ (указывается арбитражный суд по месту нахождения бенефициара).

| Представитель ________ | ______________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| (наименование Гаранта) | (подпись) | (Ф. И. О) |

м.п.

Приложение № 10

к договору № ____________

от _______________

| От ЗАКАЗЧИКА: Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ________________________Ю.А. Глебов М.П. | От ПОДРЯДЧИКА: __________________ ФИО- М.П. |
| --- | --- |

Форма

соглашения о гарантийном депозите

СОГЛАШЕНИЕ

о гарантийном депозите

| г. __________ |  | «_____»________ 20___г. |
| --- | --- | --- |

________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в порядке п. 6.20 Договора подряда от _____ № (далее - Договор) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Подрядчик в порядке статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Заказчику в качестве способа обеспечения обязательств по Договору и гарантийных обязательств гарантийный депозит в размере
10 (Десяти) процентов от цены Договора (включая НДС) на сумму ___________ (____________________) рублей на срок действия Договора и гарантийного срока.

2. Подрядчик предоставляет Заказчику право на удержание части цены Договора (включая НДС), указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, из платежей и окончательного платежа за выполненные работы Подрядчиком в качестве гарантийного депозита путем резервирования названной денежной суммы на счете Заказчика:

- на период исполнения договора до момента подписания акта ввода в эксплуатацию;

- на период исполнения договора и гарантийной эксплуатации объекта до момента окончания гарантийного срока.

3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится на условиях резервирования Заказчиком денежной суммы в размере не менее 10% от стоимости выполненных работ, услуг, поставленного оборудования, материалов до момента достижения размера сформированного гарантийного депозита суммы, равной 10% от цены договора.

4. Гарантийный депозит может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе на возмещение убытков, связанных с гарантийными обязательствами.

5. Сумма списания Гарантийного депозита определяется Заказчиком с учетом следующих положений:

5.1.	Сумма списания Гарантийного депозита должна соответствовать минимальной из следующих двух величин:

•	суммы неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, рассчитанной в соответствии с пп. 5.2-5.3 настоящего Соглашения;

•	размера Гарантийного депозита.

5.2.	Для Гарантийного депозита, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:

•	суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);

•	суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;

•	суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

•	суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

•	процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях);

•	иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).

5.3. Для гарантийного депозита, предоставляемого в качестве обеспечения гарантийных обязательств, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется по аналогии с порядком, предусмотренным п. 5.2 настоящего Соглашения, при этом в расчет принимаются только суммы задолженности, возникшие в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств перед Заказчиком в течение гарантийного срока по договору.

6. До полной приемки всех работ по Договору выполненные работы оплачиваются лишь в размере их стоимости за вычетом размера установленного гарантийного депозита.

Выплата гарантийного депозита Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании последнего подписанного Заказчиком акта выполненных работ.

7. Выплата гарантийного депозита, предоставленного Подрядчиком на период исполнения Договора и гарантийной эксплуатации объекта, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора, производится в следующем порядке:

- 50% от суммы гарантийного депозита в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Заказчиком последнего акта выполненных работ;

- 50% от суммы гарантийного депозита по окончании гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий.

8. При расторжении (прекращении) Договора в случае невыполнения Подрядчиком работ в сроки и/или с ненадлежащим качеством, предусмотренные Договором, гарантийный депозит не подлежит выплате Подрядчику, а стоимость выполненных работ в этом случае определяется в виде разницы между стоимостью выполненных работ и суммой в размере 100% (сто процентов) сформированного на момент расторжения (прекращения) Договора гарантийного депозита.

9. Стороны установили, что на сумму гарантийного депозита начисление процентов не осуществляется.

Приложение № 11

к договору № ____________

от _______________

| От ЗАКАЗЧИКА: Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ________________________Ю.А. Глебов М.П. | От ПОДРЯДЧИКА: __________________ ФИО- М.П. |
| --- | --- |

Соглашение об обеспечительном платеже обеспечения

исполнения обязательств по договору

г. ________								    «___»___________20__ г.

________________________ (наименование, ОГРН, ИНН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с одной стороны, и ________________ (наименование, ОГРН, ИНН), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в порядке п. __________ Договора подряда, который будет заключен по результатам закупочной процедуры (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок __________, лот № __, протокол о результатах торгов (иной итоговый протокол (указывается его наименование), подтверждающий результат конкретной закупки) от ___ №___/ выписка из протокола заседания (указать наименование закупочного органа Заказчика) от __№ ____, вопрос № ________)1 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Подрядчик в порядке статьи 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Заказчику в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Договору обеспечительный платеж в размере 3 (трех) процентов от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота)2 (включая НДС) на сумму ___________ (____________________) рублей на срок исполнения Подрядчиком обязательств по Договору до момента ввода Объекта в целом в эксплуатацию на основании	Актa приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на расчетный счет Заказчика. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком на счет Заказчика до даты заключения договора (дополнительного соглашения).

Открытие и обслуживание данного счета осуществляется Заказчиком.

3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период исполнения обязательств по Договору до момента подписания Заказчиком окончательного Актa приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе на возмещение убытков, связанных с таким неисполнением/ненадлежащим исполнением.

5. Сумма списания обеспечительного платежа определяется Заказчиком с учетом следующих положений:

5.1. Сумма списания обеспечительного платежа должна соответствовать минимальной из следующих величин:

- сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком;

- размера обеспечительного платежа.

6. Для обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:

•	суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);

•	суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;

•	суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

•	суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

•	процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях);

•	подлежащей оплате задолженности Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях) либо в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Подрядчика;

•	иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).

7. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с п. 6 настоящего Соглашения.

8. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании Актa приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, а не отдельных его частей или этапов, не допускается.

9. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора, производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Актa приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период в соответствии с требованиями, установленными Договором.

В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период возврат обеспечительного платежа Заказчиком не осуществляется.

11. При расторжении (прекращении) Договора по основаниям, связанным с неисполнением/ненадлежащем исполнением обязательств Подрядчиком по Договору, обеспечительный платеж возврату не подлежит.

12. Стороны установили, что на сумму обеспечительного платежа начисление процентов не осуществляется.

| От ЗАКАЗЧИКА: ________________ | От ПОДРЯДЧИКА: ________________ |
| --- | --- |

Приложение № 12

к договору № ____________

от _______________

| От ЗАКАЗЧИКА: Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ________________________Ю.А. Глебов М.П. | От ПОДРЯДЧИКА: __________________ ФИО- М.П. |
| --- | --- |

Типовая форма

соглашения об обеспечительном платеже

Соглашение об обеспечительном платеже обеспечения исполнения обязательств

в гарантийный период

г. ________								    «___»___________20__ г.

________________________ (наименование, ОГРН, ИНН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с одной стороны, и ________________ (наименование, ОГРН, ИНН), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в порядке п. ______ Договора подряда от _____ № ______ (далее - Договор) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Подрядчик в порядке статьи 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Заказчику в качестве способа обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период обеспечительный платеж в размере 5 % от цены Договора (включая НДС) на сумму ___________ (____________________) рублей на период гарантийного срока до момента подписания Протокола об отсутствии претензий.

2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на расчетный счет Заказчика. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком не позднее даты начала гарантийного срока по договору.

Открытие и обслуживание данного счета осуществляется Заказчиком.

3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период гарантийной эксплуатации Объекта до момента окончания гарантийного срока и подписания Протокола об отсутствии взаимных претензий.

4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период.

5. Сумма списания обеспечительного платежа определяется Заказчиком с учетом следующих положений:

5.1. Сумма списания обеспечительного платежа должна соответствовать минимальной из следующих величин:

- сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком в гарантийный период;

- размера обеспечительного платежа.

6. Для обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:

•	суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком) в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период;

•	суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период;

•	суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период;

•	суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период;

•	процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях) в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период;

•	иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).

7. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с п. 6 настоящего Соглашения.

8. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до момента окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий не допускается.

9. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с неисполнением/ ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком в гарантийный период осуществляется Заказчиком в течение 30 дней со дня окончания гарантийного срока и подписания Протокола об отсутствии взаимных претензий.

10. Стороны установили, что на сумму обеспечительного платежа начисление процентов не осуществляется.

| От ЗАКАЗЧИКА: ________________ | От ПОДРЯДЧИКА: ________________ |
| --- | --- |

Приложение № 13

к договору № _______________

от _______________

#### ДОГОВОР

#### КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ

г. ______                                                                                      «__» _____ 20__ г.

# ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование строительно-монтажных рисков, указанных в настоящем Договоре, в соответствии с ________________________ (далее - Правила 1, приложение № 1 к настоящему Договору), а также письменным Заявлением Страхователя от ___________________ (далее - Заявление, Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев (Раздел 3 настоящего Договора) произвести страховую выплату в пределах страховой суммы (Раздел 4 настоящего Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленных Разделом 5 настоящего Договора.

1.3. Объект строительства/монтажа: «____________________________» в соответствии с договором подряда (Договором) № ______________________ (далее - Проект).

1.4. Территория страхования:

1.4.1. Территория 1 (по страхованию объекта строительства/монтажа) - место проведения работ: _________________________, а также любое место в пределах Российской Федерации, связанное с реализацией Проекта.

1.4.2. Территория 2 (по страхованию ответственности перед третьими лицами) - весь мир за исключением США, Канады, Австралии.

1.5. Выгодоприобретатель(и):

1.5.1. Договор страхования считается заключенным в пользу:

- АО (ПАО) ______ (далее - Заказчик),

- Страхователя,

- субподрядчиков любого уровня, поставщиков и/или субпоставщиков любого уровня и/или торговых организаций и/или организаций, оказывающих услуги архитекторов и/или консультантов/субконсультантов и/или инженеров и/или проектировщиков и/или поставщиков/субпоставщиков, в рамках реализации Проекта на строительной площадке.

в отношении той части застрахованного имущества, по которой он(-и) несет(-ут) риск гибели, утраты или повреждения (Секция 1).

1.5.2. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей) (Секция 2).

## 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.

2.1. По настоящему договору застрахованы:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

2.1.1. Предмет и средства проведения строительно-монтажных работ - на период проведения строительно-монтажных работ по Контракту:

2.1.1.1. Объект строительства/монтажа, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

Все постоянные или временные работы, выполненные или находящиеся в процессе выполнения предварительные работы (включая все ассоциированные работы и мобилизацию на строительной площадке), включая материалы, товары, части, выемку грунта, запасные части и прочие предметы, оборудование любого типа, используемое для или предназначенное для использования в Проекте, все проектирование, чертежи, спецификации и планы, подлежащие предоставлению вместе с компьютерным и прочим оборудованием для обслуживания строительства, все прочие части и единицы или оборудование, машины и механизмы любого типа в качестве имущества Страхователя (Выгодоприобретателя), за которые он несет ответственность (за исключением строительных машин, механизмов, временных сооружений и их содержимого, не составляющих часть или не предназначенных для составления части временных или постоянных работ) во время нахождения на или в непосредственной близости от строительной площадки или в другом месте в пределах территории страхования, а также все ассоциированные и вспомогательные работы связанные с этим, построенные, сооруженные, смонтированные, поставленные, установленные, отремонтированные, замененные, исправленные, или находящиеся в процессе строительства, сооружения, монтажа, поставки, установки, ремонта, замены, исправления или иного действия, а также в процессе испытаний, пусконаладочных работ и пуска в эксплуатацию, а также включая управление проектом и все подобные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя).

2.1.1.2. Существующее имущество Заказчика расположенное на строительной площадке или на территории, прилегающей к строительной площадке;

2.1.2. Сданный в эксплуатацию объект, указанный в п. 1.3 настоящего Договора - на период его гарантийного обслуживания.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

2.1.3. Имущественные интересы Страхователя и иных лиц, указанных в п. 1.5.1. настоящего Договора, связанные с их обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц:

- при производстве строительно-монтажных работ по Проекту;

- в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта по Проекту.

## 3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

3.1. Страхование на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условии «С ответственностью за все риски», т.е. страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованных объектов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного настоящим Договором.

3.2. Страхование на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта проводится на случай гибели или повреждения застрахованного объекта строительства/монтажа, сданного в эксплуатацию, вследствие:

3.2.1. Ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному обслуживанию объекта.

3.2.2. Ошибок или упущений, допущенных до начала периода гарантийной эксплуатации, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении первых 12 (Двенадцати) месяцев периода гарантийного обслуживания.

3.2.3. Ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных работ на строительной площадке, но выявленных в период гарантийной эксплуатации – 60 (шестьдесят) месяцев включительно (в соответствии с п. 9.2).

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

3.3. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ по Проекту и в период гарантийного обслуживания, при условии, что:

3.3.1. Страхователь и/или иные лица, указанные в п. 1.5.1. настоящего Договора (далее – лицо, чья ответственность застрахована) обязаны возместить этот вред в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда.

3.3.2. Вред третьим лицам причинен в прямой причинной связи с осуществлением строительно-монтажных работ по Проекту и гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

3.3.3. Случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, имел место в пределах территории страхования, указанной в п. 1.4.2 настоящего Договора.

3.3.4. Факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда, а также соответствующими документами из компетентных органов и/или решением суда о возмещении вреда.

Под вредом жизни и здоровью третьих лиц по настоящему Договору понимаются телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего.

Под вредом имуществу третьих лиц по настоящему Договору понимается гибель, утрата, повреждение имущества потерпевшего.

3.4. При наступлении любого из страховых случаев возмещению подлежат также расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, чья ответственность застрахована) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по настоящему Договору, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.

3.5. Исключения из страхования, основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты, основания для отказа в страховой выплате указаны в настоящем Договоре и Приложении № 4 к настоящему Договору.

# 3.6. Общие исключения.

# По настоящему Договору не покрывается следующее:

# 3.6.1. Повреждение или гибель застрахованного имущества, затраты или расходы, убытки любого рода, любая ответственность, прямо или косвенно вызванная или возникшая в результате:

# (а)	Ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения любым ядерным топливом или переработкой ядерного топлива (для целей настоящего исключения, под переработкой понимается любой самоподдерживающийся процесс ядерного распада);

# (б)	Материалы ядерного оружия.

# 3.6.2. Несмотря на возможность наличия в настоящем Договоре или в любом дополнении к нему любых противоречащих положений к нижеуказанному, настоящим согласовано, что настоящее страхование не покрывает никакого ущерба, повреждения, расходов или издержек прямо или косвенно проистекающих, являющихся результатом или находящихся в связи с нижеследующими событиями, вне зависимости от любой другой причины или обстоятельства, сопутствующего или вызывающего возникновение ущерба;

# (а)	война, вторжение, действие иностранного врага, враждебные или военные действия (вне зависимости от того, была объявлена война или нет), гражданская война, восстание, революция, мятеж, гражданские беспорядки, принимающие форму или перерастающие в восстание, военная или узурпированная власть.

# Настоящий пункт также исключает ущерб, повреждение, возмещение стоимости или расходов, прямо или косвенно проистекающих из, являющихся результатом или находящихся в связи с любыми действиями, предпринятыми для установления контроля, предотвращения, подавления террористических актов и диверсий или других действий, связанных с пунктом (а), указанным выше. Данное исключение не распространяется на страховое покрытие по «Оговорке о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий» в соответствии с п. 3.7 настоящего Договора.

# Если Страховщик считает, что по причине данного исключения какой-либо ущерб, убыток, затрата или расход настоящим страхованием не покрывается, то бремя доказательства обратного лежит на Страхователе. В случае если какая-либо часть настоящего дополнения окажется недействительной или не имеющей юридической силы, то оставшаяся часть остается в полной силе и действии.

# 3.6.3. (а) Штрафы и пени (включая заранее определенные суммы возмещения убытков) за неготовность или за задержку сдачи или за несоответствие условиям Договора подряда;

# (б) Гарантии достижения основных показателей.

# 3.6.4. (а) Настоящий Договор, вне зависимости от причины, включая, но не ограничиваясь КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ, не страхует от гибели, убытка, уничтожения, разрушения, искажения, стирания, порчи или изменения ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ, или от потери возможности использовать, снижения функциональности, затрат, расходов любого характера, вытекающих из этого, независимо от любой другой причины или случая, попутно или в другой последовательности влияющего на этот убыток.

# ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ означают факты, концепции и информацию, преобразованную в форму, пригодную для передачи, интерпретации или обработки электронным или электромеханическим, или электронно-управляемым оборудованием, и включает в себя программы, программное обеспечение и другие кодированные инструкции для обработки и манипуляции данными или управления и манипулирования таким оборудованием.

# КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС означает набор портящих, вредоносных или несанкционированных инструкций или кодов, включая злонамеренно внедренный несанкционированный код или инструкции, программный или иной, который саморазмножается в какой-либо компьютерной системе или сети. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС включает в себя (но не ограничивается) «Троянские кони», «черви» и «временные или логические бомбы».

# (б) Однако, если событие, указанное ниже, происходит по причинам, описанным выше в пункте (а), то настоящий Договор, в соответствии со всеми своими условиями, положениями и исключениями, покрывает физический ущерб, прямо причиненный такими перечисленными событиями застрахованному настоящим Договором имуществу в период действия настоящего Договора.

# События:

# Пожар, Взрыв, Повреждение водой.

# Невзирая на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в настоящем Договоре или в любом дополнении к нему, настоящим понимается и согласовывается следующее:

# Если застрахованному настоящим договором средству электронной обработки данных причинен физический ущерб или повреждение, то за базу оценки берется стоимость носителя информации, включая стоимость записи ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ на данный носитель с резервной копии или с оригиналов предыдущего поколения. с находившихся на нем, при условии, что такой носитель починен, заменен или восстановлен. В такую стоимость не включаются расходы на разработку или проектирование или на воссоздание, сбор или составление таких электронных данных. Если носитель не восстановлен или отремонтирован, то основой возмещения должна быть стоимость пустого носителя. Однако этот договор не предоставляет страховое покрытие в отношении любых сумм, относящихся к ценности таких ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ для Страхователя или других сторон, даже если такие ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ не могут быть воссозданы, собраны или составлены.

# 3.6.5. Причинение вреда жизни, здоровью или финансового ущерба включая, но не ограничиваясь, убытки, расходы или затраты, связанные с (в том числе возникающие из-за или зависящие от) отчисткой, восстановлением, локализацией, удалением или уменьшением, вызванным прямо или косвенно, полностью или частично:

# (а) любыми грибками, плесенью, милдью или брожением;

# (б) любыми спорами или токсинами, вырабатываемыми или испускаемыми такими грибками, плесенью, милдью или брожением;

# (в) любым веществом, испарением, газом или их выделениями или органическими или неорганическими телами или веществами, вырабатываемыми или выделяемыми такими грибками, плесенью, милдью или брожением;

# (г) любым материалом, продуктом, зданием, строением или его частью, или любым сосредоточением влаги, воды или другой жидкости в таком материале, продукте, здании, строении или его части, которое служит местом, средой для развития, взращивания любых грибков, плесени, милдью, брожения, спор или токсинов, проистекающее отсюда:

# Независимо от любой иной причины, события, материала, продукта и/или строительного компонента, которые поспособствовали одновременно или в любой последовательности ущербу жизни и здоровью, физическому или финансовому ущербу.

# В целях данного Исключения, следующие определения были добавлены в Договор:

# «Грибок», включая, но не ограничиваясь всеми растениями и живыми организмами, принадлежащим к основной группе «Грибков» с недостатком хлорофилла, и включая плесневые, ржавчинные, головневые, шляпочные грибы и милдь.

# «Плесневые грибы» включая, но не ограничиваясь их поверхностным ростом во влажной или разлагающейся органической материи или на живых организмах, а также грибок, провоцирующий распространение плесневых грибов.

# «Споры» означают любое находящееся в состоянии спячки или репродуктивное тело, полученное либо произрастанием, либо проистекающее из любых грибков, плесневых грибов, милди, растений, организмов и микроорганизмов.

# 3.6.6. Гибель или повреждение, затраты или расходы прямо или косвенно вызванные или связанные с обработкой, удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой от асбеста и/или любого вещества или смеси, содержащей асбест.

# Также согласовано, что настоящим Договором не покрывается:

# (а) Ответственность, прямо или косвенно возникающая, или предположительно возникающая, в полной мере или частично возникшая в результате вдыхания, приема внутрь, воздействия асбеста, или любых продуктов, содержащих асбест.

# (б) ответственность, возникающая в результате очистки здания либо сооружения от асбеста ил любых других продуктов, содержащих асбест, вследствие возникновения реальной или предполагаемой угрозы здоровью.

# (в) любая обязанность по защите Страхователя (Выгодоприобретателя) от предъявления ему претензии вследствие возникновения событий, описанных выше в пункте (а) и (б), а также обязанность Страховщика по оплате расходов на защиту Страхователя (Выгодоприобретателя).

3.7. По настоящему Договору применяются следующие особые условия («оговорки»), изложенные в Приложении № 4 к настоящему Договору:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков»:

- База для расчета страхового возмещения;

- Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке;

- Возмещение расходов по воздушным перевозкам;

- Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем;

- Особые условия в отношении противопожарных средств;

- Оговорка о 72 часах;

- Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15%;

- Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования; строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов;

- Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации;

- Временное восстановление;

- Изготовление за пределами строительной площадки;

- Расходы на повторные испытания;

- Скрытый военный риск;

- Разбор завалов;

- Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины;

- Применение законов и постановлений органов государственной власти;

- Автоматическое восстановление страховой суммы;

- Оговорка о собственных материалах;

- Перевозки внутри страны;

- Хранение вне строительной площадки;

- Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001);

- Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий;

- Оговорка LEG 3/96 об устранении последствий дефекта;

- Оговорка 003 Страхование гарантийного обслуживания

- Оговорка 004 Расширенное страхование гарантийного обслуживания

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц»:

- Оговорка о возмещении;

- Страхование взаимной ответственности;

- Дополнительно застрахованные;

- Посетители площадки;

- Уменьшение убытка;

- Оговорка о юрисдикции.

Особые условия («оговорки») применяемы к Секциям 1, 2:

- Особые условия в отношении перехода прав требования суброгации;

- Превентивные мероприятия;

- Расходы на тушение пожара;

- Расходы на оплату услуг специалистов;

- Интересы других сторон;

- Согласованные сюрвейеры;

- Страховое покрытие взаимных претензий.

## 3.8. В случае противоречий и разночтений между условиями настоящего Договора и Правилами страхования преимущества имеют положения и условия настоящего Договора.

## 4. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА.

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

4.1. Страховая сумма на период проведения строительно-монтажных работ установлена исходя из стоимости объекта строительства/монтажа, в том числе строительно-монтажные работы, материалы и элементы, используемые для производства работ, включая НДС, и составляет _____________ (________________________________________) рублей.

4.2. Страховая сумма на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта составляет__________ (______) рублей.

4.3. Страховщик обязуется в пределах страховой суммы возместить убытки Страхователю (Выгодоприобретателю), не учитывая отношения страховой суммы к страховой стоимости.

4.4. Лимиты ответственности Страховщика по Секции 1:

4.4.1. На расходы по расчистке территории - 10% от страховой суммы по каждому страховому случаю.

4.4.2. На возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.3. На расходы в связи с повреждением/утратой существующего имущества, принадлежащего Заказчику или находящемуся у него на попечении, хранении или под его контролем - 10% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.4. На расходы по воздушным перевозкам - 2,5% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.5. На дополнительные расходы, связанные с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.6. На временное восстановление - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.7. На изготовление за пределами строительной площадки - 3% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.8. На повторные испытания - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.9. Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.10. В связи с применением законов и постановлений органов государственной власти – 2,5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.11. На перевозки внутри страны – 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.12. На хранение вне строительной площадки – 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.13. По страхованию гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001) - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю

4.4.14. По риску «Терроризм и диверсия»: ______ (______) рублей по каждому страховому случаю и агрегатно за период действия настоящего Договора в отношении страхования, предусмотренного Оговоркой о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий.

4.5. Франшиза (безусловная) по каждому страховому случаю:

до 0,3% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. но не менее 3 000 рублей.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

4.6. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности составляет: _______ (_____________________________________) рублей.

4.6.1. Страховая сумма по п. 4.6 настоящего Договора установлена на каждый страховой случай.

4.7. Франшиза (безусловная) по страхованию гражданской ответственности

4.7.1. по случаям причинения вреда имуществу третьих лиц - 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.

4.7.2. по случаям причинения вреда жизни и/или здоровью третьих лиц - не применяется.

4.8. Лимиты ответственности Страховщика, применяемые к Секциям 1 и 2:

4.8.1. На превентивные мероприятия – 3% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.8.2. На тушение пожара – 1% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. по каждому страховому случаю;

4.8.3. На оплату услуг специалистов – 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю.

## 5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.

5.1. Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет:

_______ (_________) рублей, в том числе:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

5.2. Общий размер страховой премии по Секции 1 составляет: _____ (_____) рублей, в том числе:

5.3. За страхование на период проведения строительно-монтажных работ: ________ (_______) рублей.

5.4. За страхование на период гарантийного обслуживания: _____ (_____) рублей.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

5.5. По страхованию гражданской ответственности: ______ (_____) рублей.

5.6. Страховая премия уплачивается Страховщику безналичным перечислением на расчетный счет единовременно в течение 20 дней с момента подписания Договора.

5.7. Датой оплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.1. Страхователь имеет право:

6.1.1. в период действия настоящего Договора обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий настоящего Договора (изменение страховой суммы, срока страхования и т.п.);

6.1.2. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;

6.2. Страхователь обязан:

6.2.1. При заключении настоящего Договора сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в настоящем Договоре, в заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика.

6.2.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объекта страхования, указанного в п. 1.3 настоящего Договора.

6.2.3. Своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящим Договором.

6.2.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящего Договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска.

6.3. Страховщик имеет право:

6.3.1. провести осмотр и затребовать необходимую информацию перед заключением настоящего Договора;

6.3.2. Потребовать изменения условий настоящего Договора и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в настоящем Договоре (п. 6.2.4 настоящего Договора), а при несогласии Страхователя с изменением условий настоящего Договора и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения настоящего Договора с даты наступления изменений в степени риска.

6.3.3. Проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных Страхователем сведений об объекте действительным обстоятельствам, а также соблюдение строительных норм, правил техники безопасности и условий настоящего Договора в течение срока его действия; запрашивать необходимую техническую документацию по застрахованному объекту, проводить осмотры объекта, письменно уведомлять Страхователя (Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению.

6.4. Страховщик обязан:

6.4.1. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4.2. Выдать Страхователю дубликат настоящего Договора в случае его утраты.

6.4.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении степени риска или заявление Страхователя о расторжении настоящего Договора.

6.4.4. Письменно уведомлять Заказчика (АО (ПАО) «__________», почтовый адрес______________________, e-mail: _________________):

- о намерении Страхователя заменить Выгодоприобретателя по настоящему Договору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком такого распоряжения от Страхователя;

- обо всех нарушениях Страхователем обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, которые могут или могли служить основанием для полного или частичного отказа Страховщиком в выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения указанных нарушений;

- о намерении Страхователя досрочно расторгнуть настоящий Договор не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Страхователя уведомления о расторжении настоящего Договора, но до фактического расторжения настоящего Договора;

- о любом не упомянутом выше изменении, которое планируется внести в настоящий Договор.

6.5. Если в период проведения строительно-монтажных работ повысится проектная (сметная) стоимость застрахованного объекта, Страхователь имеет право увеличить размер страховой суммы по настоящему Договору (в том числе на период гарантийного обслуживания), обратившись к Страховщику с соответствующим заявлением и доплатив рассчитанную Страховщиком в соответствии с увеличением страховой суммы дополнительную страховую премию.

Данный пункт применяется с учетом оговорки «об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати) %».

6.6. По запросу Страхователя Страховщик, при условии признания события страховым и с учетом применения соответствующей франшизы, должен произвести предварительную выплату возмещения в размере неоспоримой части в отношении любого события, соблюдая при этом условия и положения настоящего Договора.

Для получения указанного предварительного возмещения Страхователь должен представить по требованию Страховщика необходимые подтверждения для согласования, включая, но, не ограничиваясь, подтверждение убытка и соответствующие официальные документы, предварительные сметы, счета и чеки.

## 7. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.

7.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:

7.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям настоящего Договора, в том числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.

7.1.2. Обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт о произошедшем событии, в соответствующих случаях - обратиться в компетентные органы и организации (внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.).

7.1.3. Незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не позднее 5 (Пять) рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить об этом Страховщику (________) способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- номер и дату договора страхования;

- полное наименование объекта, на котором возник ущерб;

- адрес места расположения строительной площадки (участков), на которой (которых) возник ущерб;

- дату и время возникновения ущерба (если известно);

- сведения об обстоятельствах, при которых возник ущерб;

- краткое описание события;

- иные сведения по усмотрению Страхователя (Выгодоприобретателя);

- должность, фамилию, имя, отчество лица, отправившего уведомление, а также дату отправки уведомления.

7.1.4. Следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых страхованием, если таковые будут сообщены.

7.1.5. Уведомить Страховщика о составе, дате и месте сбора комиссии по расследованию причин произошедшего события, определению характера и размера причиненного ущерба, как только об этом станет известно Страхователю.

7.1.6. Сохранить в течение срока, согласованного со Страховщиком, но не более 30 (Тридцать) дней, поврежденные объекты или их части, а также все записи, документы, устройства или предметы, которые каким-либо образом связаны с убытком, для осмотра представителем Страховщика. Несоблюдение указанного требования допускается в том случае, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба. В случае вынужденной разборки объекта или его части поврежденные или погибшие элементы должны быть зафиксированы до начала разборки на фотографиях, видеокассетах, эскизах или схемах, которые передаются Страховщику при обращении за страховой выплатой.

7.1.7. Представить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые для определения причин произошедшего события и размера убытка (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора);

7.1.8. Обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям (аварийным комиссарам) возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к событию, имеющему признаки страхового случая.

7.1.9. Представить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые документы в связи со страховым случаем, а также опрашивать любого работника и т.п. лиц, знающих обстоятельства дела, проводить осмотр поврежденных объектов и места происшествия, расследовать причины наступления ущерба и определять его размер.

7.1.10. Согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и других подобных лиц при определении размера убытков.

7.1.11. По требованию Страховщика предъявить застрахованный объект после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, восстановления (ремонта). При отказе Страхователя предъявить восстановленный объект по письменному требованию Страховщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней, Страховщик вправе не производить страховую выплату при его повторном аналогичном повреждении.

7.2. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована) обязан совершить действия, аналогичные указанным в п. 7.1 настоящего Договора, а также:

7.2.1. Уведомить Страховщика способом, обеспечивающим фиксирование текста и даты сообщения, в течение трех дней (не считая выходных и праздничных дней) с того момента, как об этом станет известно, о предъявлении письменных требований о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда, представив Страховщику копии имущественных требований, исковых заявлений, писем, определения суда о назначении дела к слушанию и других подобных документов, а также информировать Страховщика о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.

7.2.2. Оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя - выдать им соответствующую доверенность и иные необходимые документы.

7.3. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована), имеет право:

7.3.1. Выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени Страхователя по урегулированию требований третьих лиц.

7.3.2. Ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего лица к участию в деле.

7.3.3. Поставить в известность Страховщика в случае, если появится возможность требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения потерпевшим третьим лицам и предпринять все доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат.

7.3.4. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования потерпевшего к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые по настоящему Договору. При этом в отношении Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) переход права требования потерпевшего к Страховщику после страховой выплаты не производится, за исключением случая причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего в результате умышленных действий Страхователя (лица, чья ответственность застрахована).

7.4. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая, обязан:

7.4.1. При необходимости проведения осмотра места происшествия согласовать со Страхователем время осмотра и направить своего представителя для составления акта осмотра.

7.4.2. После получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер ущерба, принять решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем;

7.4.3. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в течение срока, указанного в настоящем Договоре.

7.5. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет право:

7.5.1. Свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к соответствующей документации для определения обстоятельств, характера и размера убытка.

7.5.2. Давать Страхователю рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием.

7.5.3. Участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать Страхователю (Выгодоприобретателю; лицу, чья ответственность застрахована) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием.

7.5.4. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин, обстоятельств, характера и последствий наступления события, имеющего признаки страхового случая.

7.5.5. Требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, чья ответственность застрахована) информацию, необходимую для принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.

7.5.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая.

7.5.7. По страхованию гражданской ответственности - по поручению и согласованию со Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) представлять интересы Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) при урегулировании требований третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению Страхователя ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах по предъявленным требованиям; а также оспорить размер требований третьих лиц по факту причиненного вреда в установленном законодательством порядке.

7.5.8. Не производить страховую выплату в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

## 8. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ.

8.1. При условии соблюдения Страхователем положений настоящего Договора, его определений и ограничений, и при установлении факта наступления страхового случая Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

При обращении за выплатой страхового возмещения Страхователь предоставляет Страховщику следующие документы:

8.1.1. Письменное заявление.

8.1.2. Документы, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем; лицом, чья ответственность застрахована) по факту произошедшего события.

8.1.3. По страхованию имущества в период проведения строительно-монтажных работ, гарантийного обслуживания:

а) документы (или их копии), подтверждающие факт наступления, причины и размер убытков (в частности, акты, заключения, документы компетентных органов, экспертных комиссий, смету (калькуляцию) затрат на ремонтно-восстановительные работы, счета различных организаций и др.);

б) документы, подтверждающие произведенные расходы.

8.1.4. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами:

а) копию предъявленного Страхователю (лицу, чья ответственность застрахована) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор рассматривался в судебном порядке;

б) документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями, компетентными органами, медицинскими учреждениями и иными организациями, позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и размере ущерба, в том числе:

документы, подтверждающие причинно-следственную связь между осуществлением строительно-монтажных работ или гарантийного обслуживания объекта и нанесением вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших;

в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевших - документы (заключения) медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии и т.п. о характере и степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего или о причине его смерти, свидетельство о смерти потерпевшего, выданное органом ЗАГС, документы, подтверждающие расходы на погребение потерпевшего, документы, подтверждающие право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца и др.;

в случае причинения вреда имуществу потерпевших - документы, позволяющие определить стоимость поврежденного или погибшего (утраченного) имущества, стоимость ремонтно-восстановительных работ и др.;

в) документы, подтверждающие произведенные расходы.

8.1.5. Документы, доказательства и сведения, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицам, виновным в причинении убытков, за исключением лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора.

8.2. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически предоставленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и определения размеров убытка.

Страховщик при необходимости в письменной форме с обоснованием причин запрашивает у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, чья ответственность застрахована) и/или компетентных органов дополнительные документы (руководствуясь принципом разумности и достоверности), позволяющие судить о причинах, обстоятельствах и последствиях наступившего события.

8.3. После получения всех необходимых документов и сведений (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора) Страховщик в течение 15 календарных дней принимает решение о признании или непризнании случая страховым либо об отказе в выплате:

8.3.1. Если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик составляет страховой акт и производит страховую выплату в течение 15 рабочих дней с даты утверждения страхового акта в соответствии с условиями договора страхования. Размер и порядок осуществления страховой выплаты указывается в страховом акте.

8.3.2. Если произошедшее событие не признано страховым случаем либо принято решение об отказе в страховой выплате, Страховщик вручает под роспись или направляет заказным письмом с уведомлением в адрес лица, обратившегося за выплатой, обоснование принятого решения в срок, указанный в пункте 8.3. настоящего Договора.

8.4. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании полученных документов, с привлечением, при необходимости, независимых экспертов (аварийных комиссаров).

8.5. Страховые выплаты рассчитываются исходя из соответствующих страховых сумм, в пределах лимитов ответственности и за вычетом франшиз, если они установлены в настоящем Договоре.

Определение страховых выплат при наступлении страховых случаев проводится с учетом положений Особых условий - «оговорок» (исключений, ограничений, лимитов ответственности, франшиз и тому подобное), приведенных в приложении 4 к настоящему Договору.

В случае события или различных последствий одного события, ведущих к возникновению гибели или повреждения, когда могут быть применены различные франшизы, применяется одна, наибольшая из них.

8.6. Страховая выплата обязательно включает НДС в том случае, когда расходы оплачиваются Страхователем с учетом НДС.

8.7. Размер и порядок страховой выплаты определяется в соответствии с настоящим Договором.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

9.1. Договор страхования вступает в силу с «__» ______ 20__ года и действует до «__» ______ 20__ года, включая __ (_____) месяцев гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта (период страхования), при этом:

- период проведения строительно-монтажных работ с «___» ______20__ года до «__» ______ 20__ года.

- период гарантийных обязательств определяется индивидуально на каждый введённый в эксплуатацию объект - ___ месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с актом РС-14

9.2. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, который в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора является датой его окончания.

9.3. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период до 3 (Трех) месяцев, период страхования может быть продлен без уплаты дополнительной премии, о чем стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение.

9.4. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период свыше 3 (Трех) месяцев, стороны согласовывают соответствующие условия продления периода страхования путем заключения дополнительного соглашения.

9.5. Вышеуказанный период страхования продолжается, несмотря на то, что любой объект, часть, фаза или секция Проекта принята Заказчиком, удостоверена каким-либо сертификатом или Проект передан Заказчиком в промышленную эксплуатацию.

9.6. Если работы или их часть будут приостановлены на период не более 6 (Шести) месяцев, то действие настоящего Договора по заявлению Страхователя остается в силе на соответствующий период без уплаты дополнительной страховой премии, при условии обеспечения и содержания в исправном состоянии строительной площадки и работ и принятия разумных мер по предотвращению убытка.

По истечении такого срока Страховщик имеет право изменять страховую премию и условия  настоящего Договора.

9.7. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в полном объеме и в сроки в соответствии с п. 5.6, Договор страхования в силу не вступает.

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

10.1. Договор страхования прекращается:

10.1.1. По истечении его срока действия.

10.1.2. Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

10.1.3. При отказе Страхователя от настоящего Договора. В этом случае часть незаработанной премии подлежит возврату Страхователю за минусом суммы выплаченных и заявленных убытков.

10.1.4. По соглашению сторон.

10.1.5. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

## 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

11.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальна и разглашению не подлежит.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

12.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют преимущественную силу по отношению к положениям Правил.

12.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём переговоров.

12.3. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления каждая из сторон назначает своего представителя.

12.4. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы.

12.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

13.1. По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные условия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Внесение изменений и дополнений оформляется дополнительным соглашением, которое после его подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. Страхователь за счет Страховщика обязан предпринимать, помогать и позволять предпринимать все необходимые и требуемые Страховщику меры и действия с целью обеспечения всех прав и средств защиты прав суброгации (или получения возмещения или компенсации от лиц, имущественные интересы которых не застрахованы по настоящему Договору), которые Страховщик имеет, может иметь или может получить после выплаты возмещения за утрату или повреждение по настоящему Договору, независимо от того, когда такие меры и действия требуются или необходимы - до или после выплаты Страховщиком возмещения Страхователю.

13.3. В случае если претензии, предъявленные Страхователем, являются в любом отношении необоснованными, либо Страхователь использует любые мошеннические средства или устройства или, любое лицо действуют от имени Страхователя в отношении сфальсифицированной претензии, и Страхователь об этом знает, то данные претензии не будут покрываться.

13.4. Договор будет признан недействительным в отношении любого указанного Страхователя (Выгодоприобретателя), если указанный Страхователь (Выгодоприобретатель) осознанно скрыл либо исказил любой материальный факт или обстоятельство в отношении данного страхования, либо в случае любого обмана, неудавшегося обмана или дачи ложных показаний любым Страхователем (Выгодоприобретателем), относящееся к любому событию в отношении данного страхования до или после наступления убытка. Любое действие, описанное в данной оговорке, совершенное любым Страхователем (Выгодоприобретателем), не ограничивает прав другого Названного Страхователя, который невиновен в любом сокрытии, искажении информации либо мошенничестве.

13.5. Данный Договор не будет считаться недействительным в случае любой непреднамеренной ошибки, упущения, некорректной оценки или описания объекта страхования либо риска в период действия Договора  либо в отношении неспособности сообщить о любом изменении объекта страхования, степени риска, либо неспособность сообщить о приобретении имущественного интереса либо риска, при условии, что работники Страхователя (Выгодоприобретателя), ответственные за страхование, как только узнают о допущенных ошибках незамедлительно сообщат об этом Страховщику.

13.6. Выплата страхового возмещения по настоящему Договору производится по согласованию с Заказчиком в рублях Российской Федерации в размере понесенных Страхователем или Выгодоприобретателем затрат на восстановительные работы, возмещаемые по данному договору, в пределах страховых сумм, лимитов ответственности и с учетом установленных франшиз.

13.7. В случаях, когда Выгодоприобретатель является нерезидентом Российской Федерации, выплата страхового возмещения может производиться в валюте, указанной в документе, подтверждающем оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановительные работы, если это не противоречит валютному законодательству Российской Федерации.

При этом в случае отличия валюты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление, от валюты страхового возмещения, выплата возмещения осуществляется Страховщиком по курсу Банка России на дату оплаты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление.

13.8. Все заявления и извещения, предусмотренные Правилами и настоящим Договором должны осуществляться сторонами в письменной форме.

13.9. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.10. Все даты указаны по местному времени по адресу Заказчика.

13.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1. Правила страхования___. Экземпляр Правил вручен Страхователю.

Приложение 2. Заявление на страхование от ___________

Приложение 3. Копия договора подряда №___от___

Приложение 4. Особые условия («оговорки»).

## 14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Страхователь _________________/____________/ М.П. (подпись) | Страховщик _________________ /____________/ М.П. (подпись) |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору комбинированного страхования строительно-монтажных рисков

№________ от ________

Особые условия («оговорки»)

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

Базой для расчета любого страхового возмещения должно быть:

1. В случае, когда повреждение может быть отремонтировано, возмещаются расходы по ремонту, необходимые для восстановления застрахованных предметов в состояние, в котором они находились непосредственно перед возникновением убытка, или

2. В случае повреждения, при котором застрахованное имущество не может быть восстановлено, или в случае гибели застрахованного имущества, а также в случаях, когда стоимость ремонта или восстановления превышает стоимость замены, возмещаются расходы по замене поврежденного застрахованного имущества, или

3. В случаях, когда гибель или повреждение не ремонтируется, выплачивается действительная стоимость застрахованного поврежденного объекта непосредственно перед наступлением такой гибели или повреждения.

Включая все обоснованные и необходимые расходы, связанные с транспортировкой, работой, страхованием, оплатой труда, обязательствами, доходами, налогами и накладными расходами, при условии, что они изначально учтены в Общей страховой сумме и понесены в связи с гибелью или повреждением. Стоимость любых годных остатков вычитается из размера возмещения.

В случае убытка, покрываемого по настоящему Договору, Страховщик в дополнение к пункту 3.1. Договора страхования покрывает следующее:

Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая (повреждения застрахованного объекта) включает в страховую выплату расходы по сверхурочным и ночным работам, срочным перевозкам, найму дополнительной рабочей силы, машин, механизмов, обусловленные данным страховым случаем.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.2 Договора страхования

Возмещение расходов по воздушным перевозкам.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая, а именно повреждения или гибели застрахованного объекта, включает в страховую выплату расходы по воздушным перевозкам, обусловленные данным страховым случаем.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.4 Договора страхования.

Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения существующего имущества, находящегося на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, которым Заказчик владеет на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.), в результате проведения строительно-монтажных работ застрахованных по Секции 1 (п. 2.1.1.1) настоящего Договора в пределах Срока действия Договора страхования.

В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:

- ущербом или гибелью строительных машин и механизмов и/или строительного оборудования,

- ущербом или гибелью, возникающей в результате внутренних дефектов Существующего имущества проявившихся при проведении испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ, пуска начальных операций или технического обслуживания застрахованного имущества.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на весь срок страхования в размере, указанном в п. 4.4.3 Договора страхования.

Особые условия в отношении противопожарных средств.

В соответствии с настоящей Оговоркой обязательным является выполнение Страхователем следующего:

- Соответствующее оборудование пожаротушения и гасящие вещества надлежащей мощности и в достаточном количестве должны всегда быть в наличии на строительной площадке и быть готовы к немедленному применению в соответствии с российскими действующими нормами, требованиями и правилами.

- Назначить координатора по вопросам безопасности на строительной площадке.

- Горючие материалы, жидкости и газы должны храниться на расстоянии, соответствующим российским действующим нормам, требованиям и правилам при производстве огневых работ.

- Организовать систему нарядов-допуска для подрядчиков, выполняющих огневые работы.

Все средства пожарной охраны и пожаротушения, предназначенные для операционной работы производства, должны быть установлены и находиться в рабочем состоянии на момент начала подачи энергии, испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ и производственных испытаний после подачи углеводородов.

Оговорка о 72 часах.

В соответствии с настоящей Оговоркой гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в результате урагана, бури, наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия рассматриваются как один страховой случай, если воздействие стихийных бедствий продолжалось непрерывно не более 72 последовательных часов.

Страхователь должен выбрать время начала отсчета такого периода, но два таких выбранных периода не должны пересекаться по времени. Какой бы период 72 последовательных часов не был выбран в целях настоящей оговорки, к каждому такому периоду должны применяться франшизы, указанные в Договоре страхования.

Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати)%.

В соответствии с настоящей Оговоркой Сторонами согласовано следующее: если в любое время в течение периода страхования страховая стоимость застрахованного имущества превысит страховую сумму, установленную при заключении договора страхования, страховая сумма будет автоматически увеличена, но не более чем на 15 (Пятнадцати) % от страховой суммы, установленной при заключении договора страхования, при условии уплаты дополнительной страховой премии.

Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов.

После разгрузки на строительной площадке, распакованные материалы должны быть проверены Страхователем (Выгодоприобретателем) на предмет возможного ущерба или гибели, нанесенного в период перевозки. В случае контейнерной перевозки или перевозки упакованных товаров, которые были оставлены в контейнере или упаковке, они должны быть визуально осмотрены на предмет наличия признаков возможного ущерба товарам. Если заметен какой-либо признак повреждения, товары должны быть распакованы и проверены. Сведения о любом обнаруженной гибели или повреждении должны быть немедленно сообщены соответствующему страховщику грузов.

Если на контейнере или упаковке, в которых перевозились товары до строительной площадки, отсутствуют признаки гибели или повреждения, любое повреждение или гибель, ставшая очевидной после нарушения упаковки товаров должно быть согласовано по полису страхования грузов или по настоящему Договору, в зависимости от того, можно ли установить, была ли причинена гибель или повреждение до прибытия на строительную площадку или после. В случае, когда невозможно установить, была ли гибель или повреждение причинено до прибытия товаров на строительную площадку или после, настоящим согласовано, что урегулирование будет производиться в соотношении ответственности 50/50 между соответствующим Полисом страхования грузов и настоящим Договором.

Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы, обоснованно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на восстановление проектно-сметной, технической и исполнительной документации (включая компьютерные записи и программы), пострадавшей при наступлении страхового случая.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.5. Договора страхования

Временное восстановление.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с проведением временного восстановления поврежденного застрахованного имущества, если это временное восстановление необходимо для продолжения выполнения строительно-монтажных работ.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.6 Договора страхования.

Изготовление за пределами строительной площадки.

В соответствии с настоящей Оговоркой являются страховыми случаями гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в период работы с ним или его изготовления, сборки (монтажа) в любом месте за пределами строительной площадки в пределах территории страхования, указанной в п.1.4.1 (за исключением территории фирм-производителей данного имущества).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.7 Договора страхования.

Расходы на повторные испытания.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы на повторные испытания или тестирование восстановленного застрахованного имущества.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.8 Договора страхования.

Скрытый военный риск.

В соответствии с настоящей Оговоркой является страховым случаем гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества указанного в Секции 1 настоящего Договора (п. 2.1.1.1), произошедшие в результате воздействия снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения специальных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны уполномоченными государственными органами, и уполномоченным органом был выдан официальный документ о безопасности местности.

При обращении за страховой выплатой в соответствии с настоящей Оговоркой Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить официальный документ о безопасности местности. Повреждение или гибель оборудования и материалов, используемых во время извлечения орудий войны, не застрахованы по настоящему Договору.

В соответствии с настоящей Оговоркой страховое покрытие распространяется на период проведения строительно-монтажных работ.

Разбор завалов.

По настоящему Договору возмещаются расходы и затраты, понесенные Страхователем и связанные с:

- разбором и удалением завалов, обломков и материалов, мешающих выполнению застрахованной деятельности;

- демонтажом и/или сносом любой части застрахованного имущества, включая временное хранение демонтированного или снесенного имущества;

- укреплением, поддержкой и/или обеспечением сохранности застрахованного имущества, независимо от того, повреждено это имущество или нет;

- стоимостью ремонта или расчистки водостоков, канализаций и подобных объектов и или обезвоживание;

- ремонтом и обеспечением временного освещения, звуковой сигнализации, барьеров, ограждений и подобных объектов;

- восстановлением условий работы до состояния, в котором они находились перед наступлением страхового случая.

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении разбора завалов составляет 10 (Десять) % от размера убытка, включая имеющие к этому отношение расходы на обеспечение доступа к поврежденным частям.

Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные таможенные пошлины и акцизы, импортные налоги, транспортировка, страхование и подобные издержки, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) непосредственно в связи с гибелью или повреждением, возмещаемым по настоящему Договору, в рамках приобретения товаров, материалов и услуг для ремонта, восстановления или повторного пуска, при условии, что такие пошлины и акцизные сборы включены в Страховую сумму на начало периода страхования.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.9 Договора страхования.

Применение законов и постановлений органов государственной власти.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные затраты и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по восстановлению застрахованного имущества, возникающие исключительно из-за необходимости соблюдения правил строительства или других регулирующих норм или распоряжений органов государственной власти или схожих регулирующих норм, действующих в Российской Федерации. По настоящему Договору, однако, не покрывается:

- дополнительные затраты и расходы, которые все равно возникли, если бы уведомление от государственных органов было получено до произошедшей гибели или повреждения;

- неповрежденное имущество, кроме фундаментов и оснований поврежденных объектов.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.10 Договора страхования.

Автоматическое восстановление страховой суммы.

При наступлении страхового случая настоящий Договор действует в полную силу до даты окончания указанного периода страхования при условии оплаты дополнительной премии, подлежащей согласованию со Страховщиком при любом страховом случае, превышающем 15% от страховой суммы по каждому страховому случаю.

Оговорка о собственных материалах.

По настоящему Договору Страховщик должен возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) стоимость погибших или поврежденных материалов или имущества, использованных для целей Проекта Страхователем или от имени Страхователя, при условии, что такое имущество включено в стоимость Проекта.

Перевозки внутри страны.

По настоящему Договору застрахованы материалы и оборудование, перевозимые внутри страны, в период транспортировки любым видом транспорта, независимо от типа погрузки, и любым внутренним водным путем (включая погрузку и разгрузку) в любом месте на территории Российской Федерации.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.11 Договора страхования.

Хранение вне строительной площадки.

По настоящему Договору страхования покрывается гибель или повреждение застрахованного имущества (за исключением имущества, находящегося в процессе производства, обработки или хранении на территории производителя, поставщика, дистрибьютора) во время хранения вне строительной площадки в любом месте на территории РФ.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.12 Договора страхования.

Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001)

C учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных Договором и Правилами, по Договору подлежат возмещению гибель или повреждения, произошедшие вследствие забастовки, бунта и гражданских волнений, которые для целей настоящего Дополнительного условия означают (с учетом нижеприведенных Специальных условий) гибель или повреждение застрахованного имущества прямо вызванные:

1. Действиями любого лица, принимающего участие вместе с другими лицами в любых нарушениях общественного порядка (в том числе связанных с забастовкой, локаутом), не указанными в п.2 нижеприведенных Специальных условий.

2. Действиями полномочных законных властей по подавлению или попытке подавления нарушений, указанных в п.1. настоящего Дополнительного условия, или сведению к минимуму последствий подобных нарушений.

3. Преднамеренными действиями любого забастовщика или рабочего, принимающего участие в локауте, предпринятые в ходе забастовки или при сопротивлении локауту.

4. Действиями любых полномочных законных властей по предотвращению любых действий, указанных в п.3. настоящего Дополнительного условия, или сведению к минимуму последствий подобных действий.

При этом предусматривается, что:

1. Все условия, исключения и требования Договора должны применяться в полном объеме к страхованию, предоставляемому настоящим Дополнительным условием, за исключением случаев изменения таких условий, исключений и требований в прямой форме нижеприведенными Специальными условиями; любая ссылка на гибель или повреждение в тексте Договора учитывает риски, застрахованные по настоящему Дополнительному условию.

2. Нижеприведенные Специальные условия должны применяться только к страхованию, предоставляемому настоящим Дополнительным условием.

Во всем остальном, не урегулированном настоящим Дополнительным условием, действуют положения Договора.

Специальные условия

1. По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению:

а) гибель или повреждение, которые явились результатом полного или частичного прекращения работ, замедления, перерыва или прекращения любых процессов или операций;

б) гибель или повреждение, причиненные постоянным или временным лишением права собственности, являющегося результатом конфискации, реквизиции любыми полномочными законными властями;

в) гибель или повреждение, причиненные постоянным или временным лишением права собственности на любое здание, являющегося результатом незаконного захвата любым лицом такого здания,

г) косвенные убытки либо ответственность любого рода, а также любые платежи, превышающие сумму страхового возмещения за ущерб имуществу по настоящему Дополнительному условию.

Тем не менее, предусматривается, что Страховщик не освобождается по вышеуказанным пунктам б) и в) от любой ответственности перед Страхователем в отношении убытков в результате физического повреждения застрахованного имущества, произошедшего до лишения права собственности или во время временного лишения права собственности.

2. По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению гибель или повреждение, произошедшие в результате или являющиеся следствием, прямо или косвенно, следующих событий:

а) война, вторжение, действия иностранных захватчиков, боевые или им подобные действия (независимо от того, объявлена война или нет), гражданская война;

б) бунт, гражданские волнения, принимающие масштаб народного волнения, восстание, мятеж, революция, военный переворот или узурпация власти;

в) любые действия любого лица, действующего от имени или в связи с какой-либо организацией, деятельность которой направлена на насильственное свержение правительства де-юре и де-факто, или на оказание давления на правительство путем террористических или иных насильственных мер.

Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик заявляет о том, что убыток, повреждение, гибель или ответственность не покрываются в соответствии с п. 2 Специальных условий настоящего Дополнительного условия, необходимость доказательства обратного возложена на Страхователя.

3. Страхование, предоставляемое в соответствие с настоящим Дополнительным условием, может быть прекращено Страховщиком в любой момент времени. О досрочном прекращении действия настоящего Дополнительного условия Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя (уведомление направляется по почте на последний, известный Страховщику, адрес Страхователя). При досрочном прекращении действия настоящего Дополнительного условия Страховщик обязуется возвратить Страхователю часть премии пропорционально неистекшему периоду страхования (считая с даты прекращения настоящего Дополнительного условия).

4. Под указанным ниже лимитом ответственности по одному страховому случаю понимается максимальный размер возмещения за все случаи гибели или повреждения, возмещаемые в рамках настоящего Дополнительным условием, произошедшие в течение непрерывного периода длительностью 168 часов.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.13. Договора страхования.

Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий.

В пределах установленного в настоящем Договоре подлимита страхование по настоящему Договору включает ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате террористических актов и диверсий. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на застрахованное имущество в процессе его перевозки вне территории производственных площадок Страхователя. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

Под террористическим актом понимается непосредственное совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти.

Под диверсией подразумевается совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации

Основанием для признания события страховым случаем по настоящей Оговорке Договора является возбуждение уголовного дела по Статье 205 «Террористический акт» или Статье 281 «Диверсия» Уголовного Кодекса Российской Федерации.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.14. Договора страхования.

LEG 3/96 об устранении последствий дефекта.

Действие настоящей оговорки превалирует над любыми условиями и положениями применимых Правил страхования.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик не несет ответственности за:

Расходы, необходимо понесенные вследствие дефекта материала, качества работ, проектирования, планов или спецификаций, а именно: если будет причинен ущерб застрахованному имуществу (или любой его части), которое содержит указанные выше дефекты, то по настоящему Договору не будет покрываться только та часть расходов на восстановление, которая относится к исправлению (улучшению) материала, качества работ, проектирования, планов или спецификаций.

В целях настоящего Договора, а не только в рамках настоящего исключения согласовано, что любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как поврежденная в силу наличия только дефекта качества работ, проектирования, планов или спецификаций.

Исключения по Секции 1 «Страхования строительно-монтажных рисков».

По настоящему Договору не покрывается следующее:

1. Утрата или повреждение наличных денег, банковских счетов, казначейских билетов, квитанций, чеков, денежных переводов или штампов.

2. Гибель или повреждение:

•	воздушных судов и судов на воздушной подушке;

•	водных судов или аппаратов;

•	строительных механизмов, оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг (кроме механизмов, оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Заказчиком, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму);

•	временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащего или взятого напрокат или в лизинг (кроме временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Страхователем/Выгодоприобретателем, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму).

3. Любая невозможность использования или любой другой косвенный убыток, кроме случаев, отдельно указанных в настоящем Договоре.

4. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой это необходимо из-за собственного износа или постепенной порчи, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате такого износа или постепенной порчи.

5. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой нанесена гибель или повреждение, состоящее в любой форме эрозии, коррозии, или воздействие которых, ускоряет или, в ином случае, ухудшает другое состояние или механизм, как бы то ни было, подобное может возникнуть, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате (в последствии) такой гибели или повреждения.

6. Необъяснимое исчезновение или недостачу, обнаруженные во время проведения периодической инвентаризации.

7. Франшизы, указанные в настоящем Договоре.

8. Расходы на:

а) 	ремонт, замену свай или укрепление элементов стен

•	которые были неправильно установлены, смещены или заблокированы в результате строительных работ;

•	которые были утеряны или повреждены, или остались бесхозными во время забивки или извлечения;

•	которые были повреждены заклинившим или поврежденным оборудованием для свайных работ или опалубкой;

б) 	исправление раскрепленных или разъединенных шпунтовых свай;

в) 	устранение любых протечек или проникновение любых субстанций;

г) 	заполнение пустот или утраченного бентонита;

д) 	непрохождение какой-либо частью или составляющей свайного основания или фундамента испытания на нагрузку или неспособность выйти на проектную нагрузку;

е) 	восстановление размеров и профилей.

Данное исключение не распространяется на ущерб, причиненный природными рисками, однако бремя доказательства такой гибели или повреждения лежит на Страхователе.

- Гибель или повреждение огнеупорных футеровок и/или кирпичной кладки с момента первого воздействия тепла, кроме случаев, когда такая гибель или повреждение вызвано событием, застрахованным по настоящему Договору, но с другим застрахованным имуществом (но таким имуществом не являются сами огнеупорные футеровки и/или кирпичная кладь).

Расширенное страхование послепускового гарантийного обслуживания (Оговорка 004)

Сторонами, с учетом других положений Договора страхования и положений, применённых в Договоре страхования Оговорок, дополнительно согласовано страхование по Секции 1 Договора на срок гарантийного обслуживания продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца имущественных интересов Страхователя, связанных с гибелью или повреждением введённого в эксплуатацию застрахованного объекта строительства, вследствие:

а) ошибок или упущений, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, но выявленных в период гарантийной эксплуатации; либо

б) ошибок или упущений, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при выполнении ремонтных работ по гарантийным обязательствам.

Страхование работ, выполняемых при послепусковом гарантийном обслуживании (Оговорка 003)

Сторонами, с учетом других положений Договора страхования и положений применённых в Договоре страхования Оговорок, дополнительно согласовано страхование по Секции 1 Договора на срок гарантийного обслуживания продолжительностью (в соответствии с условиями договора подряда) 60 (шестьдесят) месяцев имущественных интересов Страхователя, связанных с гибелью или повреждением введённого в эксплуатацию застрахованного объекта строительства вследствие дефектов, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при выполнении ремонтных работ по гарантийным обязательствам.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

Оговорка о возмещении.

Настоящий Договор в соответствие с настоящей Секцией 2 покрывает все расходы, которые Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) обязан понести по закону (включая судебные расходы и издержки) с целью возмещения непредвиденного вреда, причиненного жизни, здоровью третьих лиц, или гибели или повреждения имущества третьих лиц, возникающего в прямой связи с исполнением Проекта, и всего что с ним связано, по любой причине, не исключенной настоящим Договором.

В целях данной Секции 2, понятие Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) должно включать любого члена совета директоров, директора, управляющего, партнера, личного представителя, посредника, правопреемника или служащего Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), как указано в п. 1.5.1 в отношении соответствующей деятельности как таковой. Однако возмещение должно быть применено только в случае предъявления прямой претензии Страхователю (Лицу, чья ответственность застрахована) и возникновения в прямой связи с исполнением Проекта, и Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) был бы уполномочен к Возмещению гибели или повреждения в рамках данной Секции.

В том объеме, в котором Страхователь обеспечивает или управляет напрямую в связи с реализацией Проекта столовыми, социальными, спортивными оздоровительными и тому подобными организациями в интересах работников Страхователя и/или в пределах стоимости противопожарных услуг, услуг по оказанию первой или скорой помощи, страхование в рамках настоящей Секции 2 дополнительно распространяется на управляющих, членов комитета и членов вышеупомянутых организаций в соответствии с их должностным положением в том объеме, как если бы они были застрахованы.

Страховое покрытие распространяется на каждое из лиц, застрахованных по настоящему Договору, как если бы на каждое из лиц был выпущен отдельный Договор страхования.

Страховое возмещение по каждому страховому случаю или серии страховых случаев, произошедших в результате одной причины, не может превышать лимита ответственности, указанного в Договоре по настоящей Секции (п. 4.6).

В отношении претензии, возмещаемой по настоящему Договору, Страховщик будет в дополнение к Лимиту Ответственности (п. 4.6) возмещать ущерб Страхователя в отношении:

- всех расходов и издержек, понесенных Страхователем в отношении любого иска против Страхователя, чья ответственность застрахована по настоящему Договору,

- защиты Страхователя в Суде общей юрисдикции по судебным процессам, возникающим из вменяемого нарушения обязанности по закону, с письменного соглашения Страховщика.

Вышеуказанное должно происходить с согласия Страховщика и должно относиться к событиям, которые могут привести к выплате возмещения по настоящему Договору.

Страхование взаимной ответственности.

В случае, когда более чем одна сторона, перечислена в Договоре страхования или дополнительном соглашении к данной Секции 2 в качестве Страхователя, возмещение, присуждаемое в рамках данной секции, должно применяться как в рамках индивидуального страхования, которое имело бы место, если бы ответственность этих лиц была бы застрахована по разным договорам страхования, при условии, что общий объем ответственности по Секции 2 не должен превышать общий Лимит ответственности, указанный в п. 4.6 настоящего Договора.

Дополнительно застрахованные.

По настоящему Договору Застрахованным считается: в случае смерти работника Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), любой представитель Страхователя в рамках ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована).

Посетители площадки

По настоящей Секции Договора покрывается также ответственность Страхователя в отношении посетителей Строительной площадки или работ или объектов Страхователя, связанных с началом строительных работ, окончанием строительства, социальными функциями, показами и днями открытых дверей или другими аналогичными мероприятиями и другими приглашенными посетителями, не участвующими непосредственно в Проекте или выполнении контрактных работ.

Уменьшение убытка.

Если Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) понесены затраты или расходы в результате события, застрахованного по настоящему Договору, которое, если бы не эти затраты или расходы, привело бы к возникновению ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), подлежащей возмещению Страховщиком по настоящему Договору, то Страховщик возмещает такие затраты или расходы как по убытку, выставленному Страховщику, при этом ответственность по доказательству убытка в соответствии с настоящим пунктом лежит на Страхователе.

Оговорка о юрисдикции.

Действие настоящего Договора распространяется на судебные разбирательства по всему миру кроме тех стран, которые действуют по юрисдикции США, Канады и/или Австралии (или на любое предписание, выпущенное где-либо в мире с целью усиления действия законного акта, присужденного или принятого полностью или частично).

Исключения по Секции 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц».

Секцией 2 не покрывается:

1. Ответственность в отношении:

причинения вреда здоровью (в том числе болезни) любого лица, находящегося со Страхователем в трудовых отношениях  или находящийся на обучении, если такой вред нанесен в течение срока работы такого лица у Страхователя.

возмещения вреда Страхователем в соответствии с законодательством в отношении производственных травм или болезней работников.

2. Ответственность за гибель или повреждение, причиненного имуществу, застрахованному по Секции 1 настоящего Договора (в отношении которого выплачивалось бы возмещения при отсутствии франшиз или исключений), а также за утрату возможности эксплуатации застрахованного имущества.

3. Ответственность за небрежность, ошибки и упущения Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) во время исполнения им своих профессиональных обязанностей, но при этом покрывается ответственность за смерть, причинение вреда жизни, здоровью или гибель или повреждение имущества третьих лиц в результате указанных выше действий Страхователя (кроме ущерба, причиненного подрядным работам).

4. Ответственность, вытекающая из владения либо пользования Страхователем (лицом, чья ответственность застрахована), либо любым другим лицом, выступающим от имени Страхователя:

любым судном или предметом, сделанным или предназначенным для полетов, плавания или путешествия по воде или воздуху и/или имуществом переносимым, хранимым или погруженным на подобное судно или предмет

любым моторным средством, зарегистрированных для использования на дорогах общего пользования, кроме подвижных кранов, механических гусеничных экскаваторов, механических грейферных экскаваторов, устройств по очистке и выравниванию площадок, или любых самоходных транспортных средств с постоянной установкой, которые не застрахованы по любому другому договору страхования.

5. Ответственность за эксплуатацию средств с механической тягой, по которой обязательное страхование или защита имущества требуется законодательными органами;

6. Ответственность за:

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, вызванные непосредственно загрязнением, заражением либо утечкой, при условии, что такое загрязнение, заражение либо утечка, вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием, данное исключение не будет применяться в отношении ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, материальному имуществу (в том числе утрата возможности эксплуатации данного имущества, будучи погибшем или поврежденным) в течение периода страхования.

Расходы на расчистку и уничтожение, удаление вредных загрязняющих, заражающих веществ и утечки, кроме случаев, когда загрязнение, заражение либо утечка вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием в течение периода страхования.

Штрафы, пени, штрафные санкции, связанные с событиями, описанными выше в пунктах (а) и (б).

Данное исключение не дает возможность расширить покрытие рисков ответственности, которые не покрывались бы по Договору даже в случае отсутствия данного исключения.

7. Возмещение сумм, указанных в качестве франшиз в настоящем Договоре.

Особые условия («оговорки») применяемые к Секциям 1, 2.

Особые условия в отношении перехода прав требования (суброгации).

Страховщик соглашается с отказом от права суброгации или действий, которые могут быть предприняты для реализации права суброгации, против любого Застрахованного или любого лица, с которым Страхователь согласовал в письменном виде до наступления страхового случая такой отказ от права суброгации, возникающего в результате любого события, признанного страховым случаем, согласно условиям настоящего Договора.

Однако Страховщик не отказывается от права суброгации в отношении поставщиков / производителей оборудования в части их ответственности по гарантийным обязательствам в период, покрываемый по п.3.2.2.

Превентивные мероприятия.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные расходы и затраты Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные в связи с предотвращением, уменьшением, минимизацией или защитой застрахованного имущества от любого дальнейшего (последующего) повреждения или гибели, при этом о таких дополнительных расходах или затратах, возникших, оплаченных или подлежащих оплате Страхователем (Выгодоприобретателем) должно быть направлено уведомление Страховщику в возможно кратчайшие сроки после применения таких превентивных мероприятий, направленных на избежание дальнейшего или потенциального ущерба или гибели.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.8.1. Договора страхования.

Расходы на тушение пожара.

Возмещение, предоставляемое настоящей Секцией, включает, разумно понесенные расходы Страхователя (Выгодопориобретателя) или по поручению Страхователя (Выгодоприобретателя) на тушение пожара или на уменьшение, сдерживание или пресечение любой гибели или повреждения, застрахованного по настоящему Договору, возникающего непосредственно на или рядом с или в опасной близости от территории расположения имущества, застрахованного по настоящему Договору.

Настоящим согласовано, что возмещение в соответствии с настоящим пунктом включает (но не ограничивается) расходы на очистку воды, используемой для пожаротушения, пену и материалы, оплату вознаграждения сотрудникам Страхователя (Выгодоприобретателя) (кроме постоянных участников пожарной бригады, работающих по системе полной занятости), восстановление работоспособности противопожарных устройств, замену, восстановление или ремонт материалов и оборудования погибшего, уничтоженного или поврежденного (включая одежду и личные вещи руководителей, партнеров, собственников, сотрудников или добровольцев).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.8.2. Договора страхования.

Расходы на оплату услуг специалистов.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая возмещаются расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на оплату услуг специалистов, не являющихся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) и выполняющих работы, необходимые для организации восстановления поврежденного застрахованного имущества (в том числе, на оплату услуг проектировщиков, инженеров-консультантов, оценщиков, архитекторов и прочих специалистов).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в    п. 4.8.3 Договора страхования.

Интересы других сторон.

Когда любой из Страхователя/Выгодоприбретателей обязан по договору с другими сторонами соблюдать интересы таких «других сторон» в отношении обеспечения защиты любой части застрахованного имущества в соответствии с упомянутым договором, такой интерес считается Страховщиками автоматически имеющим место в соответствии с настоящими условиями Договора и в подтверждение этому выпускается формальный документ - Дополнительное соглашение к Договору.

Согласованные сюрвейеры.

Настоящим согласовано, что одна из следующих экспертных компаний будет уполномочена Страховщиком для расследования претензий по выплате страхового возмещения по настоящему Договору, если иное не будет согласовано между Страхователем и Страховщиком:

ООО «РусСюрвей» (Crawford),

MIT Advanta,

Matthews Daniel.

Страховое покрытие взаимных претензий.

Страховое покрытие по настоящему Договору должно применяться к лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора, как если бы на каждое из данных лиц был оформлен отдельный Договор страхования, при условии, что общая ответственность Страховщика не может превысить Лимита, установленного в разделе 4 настоящего Договора.

а) Любая выплата или выплаты Страховщиком какому-либо одному или нескольким таким лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора должны уменьшать на величину таких выплат общую ответственность Страховщика перед всеми такими лицами по любому одному событию, приведшему к претензии по настоящему Договору, и (если применимо) в совокупности за период страхования;

б) Настоящим также согласовано, что лица, указанные в п. 1.5.1 настоящего Договора, будут выполнять имеющиеся договорные права и соглашения, заключенные ими, а также договорные меры таких сторон в случае причинения ущерба;

в) Настоящим согласовано, что Страховщик имеет право не нести ответственность или (если применимо) возмещать убытки любому лицу, указанному в п. 1.5.1 настоящего Договора, в случае обмана, существенного искажения или неразглашения существенной информации или нарушения любых условий или положений настоящего Договора.

г) Однако настоящим согласовано, что совершение действий, указанных в пункте в) одним из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, не должно ограничивать право на страховое возмещение других лиц, которые имеют имущественный интерес и действия которых не попадают под пункт в);

д) К Страховщику не переходит право требования, которое Страховщик мог бы иметь или приобрести против любого из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, за исключением случаев, когда право требования применяется как последствие действий этих лиц согласно пункту в);

е) Кредиторы Проекта в части своего имущественного интереса (например, платежей по кредиту, залогового имущества) не имеют право на получение возмещения по Договору вместо Страхователя (Застрахованного Лица), которому уже было отказано в выплате такого возмещения вследствие Умышленного Нарушения со стороны Страхователя (Застрахованного лица).

ж) В целях настоящего условия Умышленное Нарушение Страхователем (Застрахованным Лицом) признается только в тех случаях, когда было совершенно Официальным Представителем Страхователя (Застрахованного Лица) или с его ведома или указания, если он знал о возможности наступления нежелательных последствий, желал их наступления или относился к ним безразлично.

| Страхователь ___________________/ _____________ / М.П. (подпись) | Страховщик _______________/ _____________ / М.П. (подпись) |
| --- | --- |

Если на проверку направляется несколько независимых гарантий по 1 договору, критерием является их общая сумма.

Предоставляется в тех случаях, когда гарант является кредитной организацией.

# 1 Указание вместо реквизитов лицензии Банка России реквизитов иных документов, подтверждающих наличие у организации права на выдачу независимых гарантий, допустимо только в тех случаях, когда Гарант не является кредитной организацией

1 Указание вместо реквизитов лицензии Банка России реквизитов иных документов, подтверждающих наличие у организации права на выдачу независимых гарантий, допустимо только в тех случаях, когда Гарант не является кредитной организацией

1 В случае заключения соглашения об обеспечительном платеже взамен иного способа обеспечения в период действия Договора текст, выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: по Договору________ (указывается номер и дата договора), именуемый в дальнейшем «Договор», на _________ (наименование титула).

2 В случае если соглашение об обеспечительном платеже заключается взамен иного способа обеспечения исполнения обязательств в период действия Договора после заключения дополнительного соглашения, в соответствии с условиями которого цена договора увеличена и превысила начальную максимальную цену Договора (цену лота), размер обеспечения в этом случае определяется исходя из цены договора с учетом состоявшегося увеличения ее суммы.

Страховая сумма на период гарантийных обязательств равна страховой сумме на период проведения строительно-монтажных работ (п.4.1. Договора)

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора) * 0,5.