Приложение № 1 к Методике

(утверждена приказом ПАО «РусГидро»

от 22.11.2022 № 891)

Инструкция по заполнению

шаблона типовой формы технических требований для

комплексного договора

(требования к продукции)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции [Опциональный раздел]	5

1.4.	Существующее положение [Опциональный раздел]	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	6

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) [Опциональный раздел]	8

1.6.	Иные требования и сведения общего характера [Опциональный раздел]	9

2.	Требования к продукции	10

2.1.	Требования по объемам и срокам	10

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	10

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг	11

Таблица 2.2 «Перечень и объем закупаемых МТР »	14

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг	15

Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг	16

2.2.	Требования к качеству продукции	18

Таблица 4. Требования к качеству продукции	22

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	66

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	68

5.	Приложения	69

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	70

Общие сведения

Данный шаблон типовой формы «Технические требования для комплексного договора» (далее – Шаблон) определяет единые подходы к составу разделов технических требований к продукции (далее – ТТ). Шаблон используется в случае необходимости объединения в одной закупке комбинаций элементов ТТ на поставку МТР  (с переводом на баланс заказчика), выполнение работ, оказание услуг (например, при реконструкции объектов капитального строительства, поставка и монтаж оборудования).

- При заполнении Шаблона ответственные работники должны придерживаться действующей Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (далее – Методика), не ограничиваясь данными инструкциями по его заполнению.

- В ТТ не подлежит включению информация, составляющая коммерческую тайну, информация служебного пользования (включая ФИО, должности, контактные данные сотрудников) и т.д.

- Не допускается включать в ТТ информацию, которая относится к условиям проведения закупки, установленным в типовой форме Документации о закупке (например: порядок оценки и порядок рассмотрения заявок на участие, условие об обеспечении заявки на участие и т.д.).

- При включении в ТТ требований к условиям поставки продукции (согласно Главы 6 Методики), в том числе обычно дополняющих (конкретизирующих) проект договора (например: условия гарантии, объем гарантийных обязательств, обязательства сторон, порядок поставки, условия приемки-передачи и т.д.), такие требования не должны противоречить проекту договора.

- Все разделы, подразделы, абзацы ТТ должны иметь нумерацию (без пробелов, прочерков и т.п.).

- Шаблон содержит обязательные для заполнения разделы и опциональные разделы, которые заполняются при необходимости. Опциональные разделы содержат обозначение [Опциональный раздел]. В иных случаях раздел является обязательным для заполнения.

Обозначения и сокращения

- Если при формировании ТТ используются обозначения (термины) и сокращения, данный подраздел должен быть соответствующим образом заполнен.

- При наличии в тексте не более 10 сокращений или специальных терминов допускается расшифровка сокращений и терминов непосредственно по тексту (например: «Технические требования (далее – ТТ)»). В данном случае раздел 1.1 «Обозначения и сокращения» может быть удален.

Пример:

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |

Наименование закупаемой продукции

В разделе указывается наименование поставляемых МТР (в случае поставки МТР (с переводом на баланс заказчика)), выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – продукция) в строгом соответствии со сведениями, указанными в Плане закупок, размещенном в ЕИС, информация, отражающая суть выполняемых работ, оказываемых услуг, информация, в отношении какого объекта будут выполняться работы, оказываться услуги.

При закупке в составе комплексного договора проектных работ, согласно принципам лотирования продукции, учитываемых при формировании годовой комплексной программы закупок в Группе  РусГидро (например, в соответствии с Приказом ПАО «РусГидро» от 22.05.2020 №384 «О формировании годовой комплексной программы закупок на 2021 год»), целесообразно включать в один лот (договор) работы по разработке проектной и рабочей документации. В ТТ по данным закупкам ответственный работник должен предусмотреть, что разработка рабочей документации подрядчиком начинается после того, как заказчик определится с выбором оборудования и выдаст информацию о производителе оборудования.

Пример:

«Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории Приморского края».:

ОКПД-2: 42.22.22.

ОКВЭД-2: 42.22.2.»

Цель использования закупаемой продукции [Опциональный раздел]

Раздел заполняется при необходимости, исходя из специфики закупаемой продукции. В случае, если в данном разделе не будет отражена информация, то данный раздел подлежит исключению из ТТ.

При этом информация указывается в целях исключения риска закупки продукции ненадлежащего качества в силу норм п.2 ст. 469 ГК РФ, поскольку «…продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями».

Пример: «Целью работы является выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Заказчика путем строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства на территории Приморского края».

Существующее положение [Опциональный раздел]

Необходимость настоящего раздела определяется тем, нужна ли данная информация для того, чтобы Участник закупки смог качественно подготовить свою заявку на участие в закупке (обязательно для заполнения для работ/услуг, выполняемым по производственным программам).

Если такой необходимости нет, то данный раздел подлежит исключению из ТТ.

- В данном разделе приводится описание существующего положения, которое может повлиять на условия поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг.

- При необходимости могут быть указаны следующие сведения (в зависимости от специфики закупаемой продукции) в отношении каждого из объектов заказчика, на которые необходимо поставить МТР, выполнить работы, оказать услуги:

- вид деятельности, в отношении которой выполняются работы (например, техническое перевооружение, реконструкция, замена, модернизация, расширение, новое строительство, восстановление здания, сооружения и т.д.);

- указать (в том числе при закупке ПИР), какая проектная документация уже разработана и какая уже реализована (наименование проектной документации, кем разработана, в какие годы, и в какие годы реализована), какая проектная документация в данный момент разрабатывается или планируется к разработке по отдельным договорам (указать наименование проектной документации, кем разрабатывается), – особенно, если предполагаются требования к результату ПИР в части интеграции с другими проектами;

- для ПИР – отразить, какие изыскания и исследования (обследования) были проведены до момента проектирования, кем и в какой период, – особенно, если предполагаются требования к результату ПИР в части интеграции с другими проектами;

- в отношении всех объектов, на которых (для проектирования которых – в случае ПИР) необходимо выполнить работы, привести перечень и адрес объекта/ов (с указанием в случае необходимости наименования сооружения/номера корпуса, с привязкой к осям, описанием площадки работ (объекта проектирования (закрытое помещение, открытая площадка, вблизи работающего оборудования и др.) и т.д.) (в виде Таблицы 1 «Перечень объектов заказчика).

Данный перечень не является закрытым: он может быть как дополнен, так и сокращен в зависимости от специфики закупаемой продукции.

- В закупке, проводимой под обеспечение договора с внешним заказчиком (ВЗОД), могут указываться сведения о таком договоре, в целях исполнения которого осуществляется данная закупка, если они не являются коммерческой тайной.

Инструкция по заполнению Таблицы 1 «Перечень объектов заказчика»:

- Столбец 2, поле «Наименование объекта», Столбец 3, поле «Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг)» и Столбец 4, «Наименование основного средства», являются обязательными для заполнения (для закупки нового строительства Столбец 4 исключается): в них следует указать наименование объектов, их расположение и наименования основных средств, в отношении которых необходимо поставить МТР, выполнить работы, оказать услуги так, как предполагается отражать в договоре и документации о результатах работ / услуг (акты выполненных работ, форма отчетности и т. п.).

- Столбец 5, поле «Примечания», заполняется при необходимости.

Пример заполнения Таблицы 1 «Перечень объектов заказчика»:

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Поставка, монтаж и наладка гидроагрегата ст. №1 | Загорская гидроаккумулирующая электростанция (АО «Загорская ГАЭС-2»), Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское, дом 101 | Гидроагрегат ст. №1 | Эксплуатирующая организация: АО «ДГК», филиал «Приморская генерация», СП «ТЭЦ Восточная» |
| … |  |  |  |  |

- При этом:

- для каждого объекта необходимо привести перечень оборудования (основных средств), в отношении которого необходимо выполнить работы, а также иную информацию, которая позволит определить объем необходимых работ (например, наименование, марка, модель, завод-изготовитель, год ввода оборудования в эксплуатацию и основные технико-экономические параметры оборудования; сведения (включая дату) о последней замене оборудования, реконструкции, ремонте; существующие проблемы в эксплуатации данного оборудования, в т.ч. отразить рост затрат на эксплуатацию, моральный и физический износ, и в чем это проявляется), при наличии дефектной ведомости приложить ее в состав ТТ в составе раздела 5 «Приложения» к ТТ. Состав имущества заказчика, входящего в состав объекта/ов, указывается в перечне объектов учета, который в будущем должен стать приложением к проекту договора;

- основания, в соответствии с которыми выполняются работы, оказываются услуги (например: инвестиционный проект, приказ, распоряжение, предписания, обследования и т.д.);

- иная информация, которую необходимо принять во внимание участнику закупки для подготовки полноценной заявки, в том числе условия производства работ (в случае закупки ПИР нижеследующий перечень указывается в качестве условий, которые должны быть учтены при проектировании), например:

- производство работ / оказание услуг в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ/оказанию услуг;

- производство работ / оказание услуг в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ / оказания услуг действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям;

- производство работ / оказание услуг в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ / оказания услуг действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям;

- производство работ / оказание услуг в помещениях с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности;

- производство работ / оказание услуг на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ / оказания услуг действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта;

- производство работ / оказание услуг вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи;

- производство работ / оказание услуг вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП, при наличии допусков;

- производство работ / оказание услуг в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли;

- работа под напряжением;

- работа на ОРУ под воздействием магнитного поля (указать длительно возможное нахождение персонала без применения индивидуальных средств защиты);

- производство работ / оказание услуг на высоте (указать высоту);

- нанесение лакокрасочных материалов вручную, производство работ / оказание услуг, требующих применения предохранительных поясов; оказание услуг с применением лебедок.

Данный перечень не является закрытым: он может быть как дополнен, так и сокращен в зависимости от закупаемой продукции.

Пример: «На складе ТЭЦ Восточной находятся два демонтированных с установки подшипника генератора BRUSH BDAX 290ERJT (модель 7-290) газотурбинной установки LM6000PF:

- опорный подшипник ЕЕ не приводной стороны;

- опорно-упорный подшипник NEE приводной стороны.

Вкладыши подшипников ГТУ выработали свой ресурс и подлежат ремонту (восстановлению). Акт осмотра вкладышей с фотографиями повреждений Техническим требования 
(Раздел 4, Приложение № 1)».

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) [Опциональный раздел]

Раздел заполняется при необходимости, исходя из специфики закупаемой продукции. 
В случае, если в данном разделе не будет отражена информация, то данный раздел подлежит исключению из ТТ.

- Здесь необходимо указать перечень предоставляемых заказчиком сведений, услуг, ресурсов, механизмов, документации на этапе исполнения договора (например: сведения о предоставлении грузоподъемных механизмов, транспорте, временных зданиях, сооружениях, помещениях, специальных инструментах, приспособлениях, чертежах, схемах, ресурсах (электричество, водоснабжение и т.д.).

- Также в этом разделе описываются условия предоставления заказчиком ресурсов, механизмов, услуг (количественные, качественные и иные характеристики, время и место их предоставления, ограничения, в том числе условия их предоставления: возмездная (включая стоимостные параметры) / безвозмездная форма, сроки, площадь предоставляемых помещений для складирования, размещения персонала, резервы мощности, температура теплоносителя и т.д., сведения о телефонизации помещений, наличии отопления, освещения и т.д.).

- Также в этом разделе могут указываться сведения о пропускном режиме, правила поведения на объекте заказчика и т.д. При этом указываемая информация не должна дублироваться с проектом договора, но может быть только дополняющей.

Пример:

«Заказчик предоставит подрядчику:

- Следующие виды ресурсов:

  - Электроэнергия.

  - Вода.

- Измерительные трансформаторы тока номиналом 40/5.

- Однофазный счетчик с возможностью подключения к ИСУ с передачей данных по GPRS».

Иные требования и сведения общего характера [Опциональный раздел]

Необходимость настоящего раздела определяется тем, нужна ли данная информация для того, чтобы участник закупки смог качественно подготовить свою заявку на участие в закупке.

В разделе могут быть установлены иные требования и сведения общего характера, которые должны быть учтены при подготовке заявки участниками закупки.

Требования к продукции

- Требования к продукции, указываемые в данном разделе, устанавливаются ко всему перечню закупаемой продукции (МТР, работам, услугам) в соответствии с договором.

- В случае, если закупка продукции производится в соответствии с проектами, ведомостями объемов работ, схемами, чертежами, техническими отчетами, ТУ, СТО, РД и т.д., то все указанные в ТТ документы должны быть приложениями к ТТ в составе раздела 5 ТТ «Приложения».

- Допускается в ТТ ссылаться на ГОСТы, технические регламенты (далее – ТР), законы, постановления, нормативные правовые акты, с содержанием которых можно ознакомиться в открытых источниках. В противном случае только ссылка на документ не допускается и содержание нормы (выдержка из документа, в соответствии с которой установлено требование) должно быть отражено в ТТ либо являться приложением к ТТ в составе раздела 5. Нормативные (регламентирующие) документы, на которые содержится ссылка в ТТ, должны быть актуальными и действующими.

- Если требуется закупить продукцию по отмененному ГОСТу (в случае технической обоснованности) в ТТ должны быть приведены соответствующие обоснования (в той части, где отмененный ГОСТ противоречит действующему)

Требования по объемам и срокам

Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

В данном разделе указывается полный перечень продукции: поставляемых МТР (поставляемых с переводом на баланс заказчика), выполняемых работ, оказываемых услуг по договору с указанием наименований (видов) МТР/работ/услуг, а также требований заказчика к объемам таких МТР/работ/услуг и требований к их выполнению. В случае, если поставка МТР в рамках закупки не осуществляется, Таблица 2.2 «Перечень и объем закупаемых МТР» удаляется.

Инструкция по заполнению полей Таблицы 2.1 «Перечень и объем выполняемых работ/ оказываемых услуг»

- При необходимости форма Таблицы 2.1 может быть скорректирована в зависимости от условий конкретной закупки (исключены лишние столбцы и/или добавлены специальные строки, разделы, столбцы и т.п.).

- Столбец 2, поле «Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг))», является обязательным для заполнения: в нем следует указать наименование работ / услуг, подлежащих выполнению подрядчиком / исполнителем, с кратким описанием порядка выполнения работ / оказания услуг, условий их выполнения, результатов, достигаемых в ходе выполнения работ / оказания услуг, параметров и т.п. В случае, если в наименовании закупаемой продукции, необходимой для выполнения работ / оказания услуг, используется указание конкретного разработчика, товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, необходимо после указания соответствующих ограничений использовать слова «(или эквивалент)», кроме случаев, предусмотренных п. 6.4.4 ЕПоЗ, п. 4.4.7 Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.

При этом в случае, если указание эквивалента недопустимо в соответствии с п. 6.4.4 ЕПоЗ, п. 4.4.7 Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (например, использование эквивалента недопустимо в связи с тем, что требуемый для выполнения работ / оказания услуг товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией данные товары несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, или с товарами, произведенными иными производителями), в разделе 2.1 ТТ должно быть указано обоснование, почему при указании в ТТ конкретного разработчика, товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов не допускается предложение эквивалента. Соответствующее обоснование должно быть представлено в составе ПЗД в соответствии с ЛНД (А) Группы РусГидро, регламентирующим процесс инициирования закупки.

- Столбец 3, поле «Единица измерения», является обязательным и должен быть заполнен в соответствии с действующим общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ).

- Столбец 4, поле «Количество», является обязательным, должен быть заполнен в соответствии с производственной необходимостью заказчика и не должен противоречить данным поля «Единица измерения».

В случае наличия (в составе Приложений к ТТ) проектной документации, рабочей документации, ведомостей объемов работ, смет и т.п. с указанием перечня(ей) и объемов выполняемых работ / оказываемых услуг, Таблицы 2.1 не заполняется построчно в соответствующей части, а указываются ссылки на соответствующие прилагаемые к ТТ документы. При этом в случае наличия в списке более одного файла с перечнем выполняемых работ каждый документ указывается в отдельной строке таблицы.

Пример заполнения Таблицы 2.1 «Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг»
 (вариант примера для СМР):

# Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модернизация участка водораспределительной сети |  |  |
|  | Монтаж трубопровода |  |  |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: железобетонного на глубину 50 мм | 100 м | 0,4 |
|  | Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя до 0,5 м | м3 | 7,38 |
| … | … |  |  |

Пример заполнения Таблицы 2.1 «Перечень и объем выполняемых работ» (вариант примера для СМР, с приложением ведомостей объемов работ):

# Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модернизация участка водораспределительной сети: - Земляные работы - Монтаж трубопровода - ... - восстановление повреждённых сторонних сетей инженерно-технического обеспечения, организация зелёных насаждений | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям) |  |
| … | … |  |  |

Пример заполнения Таблицы 2.1 «Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг» 
(вариант примера для ПИР):

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Инженерные изыскания |  |  |
| - 2.1. | - инженерно-геодезические (в том числе топосъемка); - инженерно-геологические; - инженерно-гидрометеорологические; - инженерно-экологические изыскания; - изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод; - геотехнический контроль; - обследование грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений; - оценка опасности и риска от природных и техноприродных процессов; - обоснование мероприятий по инженерной защите территорий; - локальный мониторинг компонентов окружающей среды; - геодезические, геологические, гидрогеологические, гидрологические, кадастровые и другие сопутствующие работы и исследования (наблюдения) в процессе реконструкции, эксплуатации и ликвидации объектов; - научные исследования в процессе инженерных изысканий для реконструкции предприятий, зданий и сооружений; - инжиниринговые услуги по организации и проведению инженерных изысканий. | Указать единицы, соответствующие виду работ | Указать количество |
|  | Проведение предпроектного экспресс-обследования | Указать единицы, соответствующие виду работ | Указать количество |
|  | Проведение предпроектного обследования с проведением инструментального обследования | Указать единицы, соответствующие виду работ | Указать количество |
|  | Разработка и согласование с заказчиком технического задания (ТЗ) на проектирование по результатам предпроектного обследования | шт | 1 |
|  | Разработка проектной документации (в случае, если при выполнении проекта требуется разработка специальных технических условий - СТУ, данная необходимость требует согласования с Департаментом эксплуатации и Департаментом развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро») | комплект | 1 |
|  | Проведение согласований проектной документации: - с заказчиком; - с генеральным проектировщиком; - с органами государственного надзора. | Указать единицы, соответствующие виду работ | Указать количество |
|  | Техническое сопровождение государственной / негосударственной экспертизы проектной документации. | Условная единица | 1 |
|  | Разработка рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» | шт | 1 |
|  | Разработка: |  |  |
|  | - ПОР (проекта организации работ) | шт | 1 |
|  | - ППР (проекта производства работ) | шт | 1 |
|  | - ПОС (проекта организации строительства) | шт | 1 |
|  | Ведение авторского надзора | Условная единица | 1 |
|  | Разработка технических требований (ТТ) на оборудование для его закупок заказчиком | Лот | Указать количество закупок (лотов) |
|  | Разработка (совместно с заводами-изготовителями) технических заданий (ТЗ) на изготовление оборудования (перечислить; здесь в основном указывается основное технологическое оборудование: турбины, генераторы, трансформаторы, системы возбуждения). | шт | Указать количество ТЗ |
|  | Выбор поставщиков остального (не вошедшего в п. 12) оборудования | Указать единицы, соответствующие виду оборудования | Указать количество |
|  | Отразить прочие особые требования (например, согласование какого-либо варианта или проектной документации в целом на научно-техническом совете (НТС) заказчика или НТС ПАО «РусГидро» и др.) | Указать единицы, соответствующие виду работ | Указать количество |
|  | Выполнение функций генерального проектировщика | Условная единица | 1 |
| … | … |  |  |

- Если в соответствии с Таблицей 1 «Перечень объектов заказчика», в отношении которых необходимо выполнить работы / оказать услуги, указано несколько объектов, то рекомендуется либо заполнить соответствующую Таблицу 2.1 в отношении каждого такого объекта отдельно (т.е. создать несколько: Таблица 2.1.1, Таблица 2.1.2 и т.д.), либо заполнить единую таблицу, но с разбивкой работ / услуг под каждый объект заказчика.

- Таблицей 2.1 может предусматриваться в том числе выполнение таких видов работ / услуг, как:

- обследование;

- выполнение технико-экономического обоснования;

- выполнение Инженерных изысканий (в том числе по видам);

- получение и оформление Исходно-разрешительной документации, включая Работы по оформлению прав заказчика на земельные участки, необходимые для строительства;

- разработка Проектной документации;

- разработка Рабочей документации;

- сопровождение получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации и Результатов Инженерных изысканий в Организации по проведению государственной экспертизы;

- сопровождение проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства / реконструкции объекта капитального строительства в Организации по проведению государственной экспертизы;

- консалтинг;

- аудит;

- оценка рыночной стоимости акций;

- техническое обслуживание;

- разработка информационных систем;

- оказание транспортных услуг.

Данный перечень не является закрытым: он может быть дополнен в зависимости от вида закупаемых работ.

Инструкция по заполнению полей Таблицы 2.2 «Перечень и объем закупаемых МТР»

- При необходимости форма Таблицы 2.1 может быть скорректирована в зависимости от условий конкретной закупки (добавлены специальные строки, разделы, столбцы и т.п., например, при поставке оборудования может быть включен дополнительный столбец «Тип, марка» поставляемого оборудования).

В случае если перечень закупаемых МТР объемный, он может быть выделен в отдельное приложение к ТТ.

- Столбец 2, поле «Наименование продукции», является обязательным для заполнения: в нем следует указать наименование каждой закупаемой единицы продукции. В случае, если в наименовании закупаемой продукции используется указание конкретного разработчика, товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, необходимо после указания соответствующих ограничений использовать слова «(или эквивалент)», кроме случаев, предусмотренных п. 6.4.4 ЕПоЗ, п. 4.4.7 Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро. При этом в случае, если указание эквивалента недопустимо в соответствии с п. 6.4.4 ЕПоЗ, п. 4.4.7 Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (например, поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией данные товары несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, или с товарами, произведенными иными производителями), в разделе 2.2 ТТ должно быть указано обоснование, почему при указании в ТТ конкретного разработчика, товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов не допускается предложение эквивалента.

- Столбец 3, поле «Единица измерения», является обязательным и должен быть заполнен в соответствии с действующим общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ).

- Столбец 4, поле «Количество», является обязательным, должен быть заполнен в соответствии с производственной необходимостью заказчика и не должен противоречить данным поля «Единица измерения».

- В случае, если объем закупаемых МТР не определен (закупка с ценой за единицу продукции), в столбце 4 «Количество» может указываться максимально возможное количество продукции (МТР), которое будет закуплено в рамках договора, при этом сведения должны сопровождаться формулировкой «не более». При этом указывается информация о том, что объем продукции является ориентировочным и заказчик не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

Пример заполнения Таблицы 2.2 «Перечень и объем закупаемых МТР» (вариант примера с определенным объемом продукции):

- Таблица 2.2 «Перечень и объем закупаемых МТР »

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кран козловой электрический | шт | 1 |
| … | … |  |  |
| [При наличии партий – использовать вариант]: |  |  |  |
| 1. | Партия № 1: | -//- | -//- |
| 1.1 | Трансформатор блочный силовой (в ячейку Т1) | шт | 1 |
| 1.2. | Трансформатор блочный силовой (в ячейку Т2) | шт | 1 |
| 2. | Партия № 2: | -//- | -//- |
| 2.1. | Трансформатор блочный силовой (в ячейку Т3) | шт | 1 |
| 2.2. | Трансформатор блочный силовой (в ячейку Т4) | шт | 1 |

Пример заполнения Таблицы 2.2 «Перечень и объем закупаемых МТР» (вариант примера с определенным объемом продукции и указанием конкретной модели):

Таблица 2.2 «Перечень и объем закупаемых МТР»

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Силовой трансформатор | ТСЗП-4000/15В У3 тм, TRUST или эквивалент | шт | 1 |
| … |  |  |  |  |

Пример заполнения Таблицы 2.2 «Перечень и объем закупаемых МТР» (вариант примера, когда перечень закупаемой продукции объемный, выделен в отдельное приложение к ТТ):

Таблица 2.2 «Перечень и объем закупаемых МТР»

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Перечень и объем закупаемого оборудования в рамках выполнения работ по автоматизации КИА объектов перебросного канала представлены в Приложении №2 к настоящим техническим требованиям | - | - |

Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

- В данном разделе в Таблице 3.1 и 3.2 указываются требования к срокам поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг. При установлении требований к срокам поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг необходимо учесть регламентные сроки инициирования, проведения закупки, а также порядок и сроки заключения договора по итогам закупки.

- В случае, если на момент подготовки ТТ известна форма проекта договора и ею не предусмотрен график поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг, а проект договора содержит условия о сроке поставке МТР, выполнения работ, оказания услуг,  то требование о сроках может быть установлено в соответствии с условием проекта договора о сроках поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг (либо указана информация в виде формулировки «в соответствии с Проектом договора»).

- Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) должно быть указано точно так же, как в подразделе 2.1.1. настоящих ТТ.

- Устанавливаемые сроки должны быть достаточными для выполнения их потенциальным поставщиком / подрядчиком / исполнителем.

Устанавливая сроки, необходимо учитывать:

- время на процедуру инициирования, на процедуру проведения закупки (учет времени на процедуру закупки определяется при согласовании сроков ее проведения (в соответствии с ЕПоЗ, в зависимости от способа закупки);

- время на подписание договора (учет времени на процедуру подписания договора должен делаться исходя из сроков, установленных ЛНД (А) Группы РусГидро);

- время, которое будет тратиться на процесс приемки продукции (товаров, работ, услуг) (для учета времени, которое будет тратиться на приемку продукции (товаров, работ, услуг), следует опираться на соответствующие договорные условия).

В связи с вышесказанным сроки следует устанавливать:

- в виде временных периодов в днях/месяцах/кварталах от какого-либо события;

Пример:

«Требования к началу срока выполнения работ – с даты заключения договора; Требования к окончанию срока выполнения работ – в течение 90 дней с даты заключения договора».

- в виде календарных дат, но с оговоркой, как изменятся эти даты, если возникнут какие-либо задержки.

Инструкция по заполнению полей Таблицы 3.1 «Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг»:

- При необходимости форма Таблицы 3.1 может быть скорректирована в зависимости от условий конкретной закупки (например, строки таблиц могут быть разделены на относящиеся к конкретным объектам заказчика (если в соответствии с Таблицей 1 «Перечень объектов заказчика» таких объектов несколько), комплексам работ, этапам работ и т.д.).

- Столбец 2, поле «Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг)», должен быть заполнен в соответствии со сведениями, указанными в столбце 2 «Наименование работ / услуг (этапа работ / услуг)» Таблицы (таблиц – если их несколько) 2.1 «Перечень выполняемых работ / оказываемых услуг» ТТ.

- В Столбце 3 и Столбце 4 указываются требования к началу срока выполнения работ/оказания услуг (этапа работ / услуг) и требования к окончанию срока выполнения работ/оказания услуг (этапа работ/услуг) соответственно.

- Для нескольких Таблиц 2.1 «Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг» (т.е. если созданы несколько: Таблица 2.1.1, Таблица 2.1.2 и т.д.) допускается либо заполнить несколько Таблиц 3.1 (Таблица 3.1.1, Таблица 3.1.2 и т.д.), либо заполнить единую таблицу, но с разбивкой работ под каждый объект заказчика по срокам.

- При необходимости форма Таблицы 3.1 может быть дополнена дополнительными столбцами (например, если требуется указать на требуемую периодичность выполнения работ / оказания услуг).

Пример заполнения Таблицы 3.1 «Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг»:

# Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модернизация участка водораспределительной сети) | С даты заключения договора | в течение 90 дней с даты заключения договора |
|  | Монтаж трубопровода: | С даты заключения договора | в течение 60 дней с даты заключения договора |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: железобетонного на глубину 50 мм (300 мм) | С даты заключения договора | в течение 60 дней с даты заключения договора |
|  | Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя до 0,5 м | С даты заключения договора | в течение 30 дней с даты заключения договора |
| …. |  |  |  |

Инструкция по заполнению полей Таблицы 3.2 «Требования по срокам поставки МТР»:

- При необходимости форма Таблицы 3.2 может быть скорректирована в зависимости от условий конкретной закупки (например, таблица может быть полностью удалена в случае, если поставка МТР в рамках закупки не осуществляется, или строки таблиц могут быть разделены на продукцию, относящуюся к конкретным партиям с включением в Таблицу наименований отдельных единиц продукции и т.д.).

- Столбец 2 «Наименование продукции/партии продукции» должен быть заполнен в соответствии со сведениями, указанными в столбце 2 Таблицы 2.2 «Перечень и объем закупаемых МТР» ТТ.

- В Столбце 3 и Столбце 4 указываются требования к началу срока поставки продукции (МТР) и требования к окончанию срока поставки продукции (МТР) соответственно .

Пример заполнения Таблицы 3.2 «Требования по срокам поставки МТР»:

Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Трансформатор блочный силовой (в ячейку Т1) | С даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
| …. | … |  |  |

Требования к качеству продукции

- В данном разделе устанавливаются требования к поставляемым МТР, выполняемым работам, оказываемым услугам.

- Требования к качеству продукции устанавливаются ответственным работником в Таблице 4 «Требования к качеству продукции». Требование должно быть установлено в отношении каждой единицы продукции, указанной в Таблицах 2.1 и 2.2. В случае, если в отношении нескольких единиц продукции установлены одинаковые (единые) требования, то во избежание дублирования требований такие единицы продукции допускается объединять в одной строке для указания общих требований.

- Для проектно-изыскательских работ требования устанавливаются как в отношении собственно производства проектно-изыскательских работ, так и в отношении их результата, при этом не следует описывать требования к результату выполнения ПИР в разделах, отличных от раздела Таблицы 4 «Требования к результатам работ».

- В случае если перечень закупаемых МТР (поставляемых подрядчиком) объемный, при этом часть требований из Таблицы 4 в отношении каждой позиции перечня индивидуальные (например, технические характеристики, срок гарантии и т.п.), а часть требований в отношении всех позиций единые (например, требования к упаковке, место поставки и т.п.), то индивидуальные требования могут быть выделены в отдельную таблицу (при необходимости в качестве отдельного приложения к ТТ). При этом в Таблице 4 в отношении соответствующего параметра требования необходимо указать ссылку на данную отдельную таблицу (приложение к ТТ), а в отдельной таблице привести не только непосредственно требования, но и указать способ подтверждения участником соответствия каждому такому требованию: «Согласие с требованием/ указание характеристик» и «Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения» (пример отдельной таблицы приведен ниже).

- Таблица 4 может быть скорректирована в зависимости от специфики закупаемой продукции: пункты могут быть как исключены, так и дополнены; ячейки Столбца 2 «Наименование параметра» и Столбца 3 «Требование заказчика» при необходимости могут быть объединены, для обеспечения включения в таблицу в отношении какого-либо параметра продукции объемного текстового бока с соответствующими требованиями (при этом вначале такого блока обязательно должно быть указано наименование параметра).

- Таблица 4 одновременно является формой технического предложения, которое участники закупки должны будут заполнить и предоставить в составе своих заявок на участие.

- В случае, если в наименовании продукции используется указание конкретного разработчика, товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, необходимо после указания соответствующих ограничений использовать слова «(или эквивалент)», кроме случаев, предусмотренных п. 6.4.4 ЕПоЗ, п. 4.4.7 Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.

- В случае, если использование эквивалентной продукции не допускается и в наименовании товаров, технологий, программных продуктов и т.д., требуемых к использованию при поставке МТР, выполнении работ / оказании услуг используется указание на конкретного разработчика, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, в ТТ должно содержаться обоснование отсутствия возможности использования эквивалентной продукции для выполнения работ. Закрытый перечень обоснований содержится в п. 6.4.4 ЕПоЗ, п. 4.4.7 Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (например, использование эквивалента недопустимо в связи с тем, что используемый при производстве работ товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией данные товары несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, или с товарами, произведенными иными производителями).

- Если требования к продукции оформлены в прилагающийся к ТТ проектной/рабочей документации, в соответствующих позиции ячейках таблицы 4 необходимо делать ссылки на соответствующие разделы этой документации, соответственно, дублировать информацию из проектной/рабочей документации не требуется.

- В случае, если на момент подготовки ТТ известна форма проекта договора и требования к продукции содержатся в ней, то Таблица 4 в отношении таких требований не заполняется для соответствующих строк: вместо этого ответственный работник должен указать ссылки на соответствующие разделы формы проекта договора (в виде формулировки «в соответствии с Проектом договора»); дублировать информацию из проекта договора не следует.

Инструкция по заполнению полей таблицы 4 «Требования к качеству продукции»:

- Столбец 1 «№ п/п»: нумерации подлежит каждая строка в отношении каждого наименования параметра. Дублирование или пропуски номеров в Таблице 4 не допускаются.

- Столбец 2 «Наименование параметра»: указывается наименование характеристик, в отношении которых заказчиком устанавливаются соответствующие требования в зависимости от закупаемой продукции (работ, услуг, МТР). Таблица 4 (при необходимости) может быть как дополнена иными параметрами продукции, так и сокращена в зависимости от специфики закупаемой продукции.

- Столбец 3 «Требование заказчика»: устанавливаются требования к продукции. Требования должны быть измеряемыми, в том числе (если применимо) должна быть указана единица измерения. В случае, если в отношении требований допустим диапазон таких значений, необходимо указать допустимый диапазон значений в формате «не менее … и не более …» либо «от … до…». В отношении показателей (значений, характеристик, параметров), в отношении которых диапазон значений не допустим, указывается точное значение показателя.

В случае допустимости поставки эквивалента параметры эквивалентности должны быть:

- либо явным образом обозначены как «параметр эквивалентности». Тогда в отношении наименования столбца 3 «Требование заказчика» следует установить следующее примечание (*): «Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

- либо, при невозможности указания конкретных параметров эквивалентности, в отношении наименования столбца 3 «Требование заказчика» следует установить следующее примечание (*): «Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

Если предложение эквивалентной продукции не допускается, примечание со знаком (*) не устанавливается.

- Столбцы 4, 5 («Способ подтверждения участником соответствия требованиям»): в данных столбцах ответственный работник устанавливает способ, которым участники закупки должны подтвердить соответствие продукции установленным требованиям. При этом способы подтверждения в столбце 4 «Согласие с требованием» и «Указание характеристик» являются альтернативными: то есть если указан способ «Согласие с требованием», то в данном случае способ подтверждения «Указание характеристик» не применим (и наоборот). При этом:

- предпочтительнее, когда в отношении требования к продукции от участника закупки необходимо только его Согласие с требованием;

- если при формировании ТТ по одному требованию у ответственного работника возникает понимание, что по одной части сформулированного требования допустимо Согласие с требованием, а по другой требуется Указание характеристик и/или Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения (столбец 5), целесообразно разделить такое требование на два и более (в зависимости от способа подтверждения);

- предусмотренные варианты заполнения столбцов 4,5:

| … |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | Требование заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | … |
| .. | 3 | 4 | 5 | … |
|  | ..Требование 1.. | Согласие с требованием | - |  |
|  | ..Требование 2.. | Предложение по ___{указывается запрашиваемый параметр от участника}___.... | - |  |
|  | ..Требование 3.. | Предложение по ___{указывается запрашиваемый параметр от участника}___.... | Указывается запрашиваемый от участника подтверждающий документ или иной способ подтверждения (например, предоставление образца продукции) |  |

- Столбец 4: способ подтверждения «Согласие с требованием» применяется в случае, если участник закупки должен только подтвердить соответствие продукции (согласие) конкретному требованию, установленному в столбце 3 «Требование заказчика». Заполняется ответственным работником в формате «Согласие с требованием». Такое согласие подразумевает, что единственным документом, подтверждающим соответствие данному требованию, является заполненная участником закупки форма технического предложения, поданного в составе заявки.

В случае, если требуется способ подтверждения «Указание характеристик», то ответственным работником указываются (в порядке изложения соответствующих требований в столбце 3) характеристики (параметры, значения и т.д.), по которым участники закупки должны дать свои предложения.

- Столбец 5 «Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения» ответственный работник заполняет в случае, если необходимо дополнительное подтверждение соответствия продукции установленному требованию. Тогда здесь ответственный работник указывает перечень документов, подтверждающих соответствие требованию (с указанием требований к таким документам (в том числе по оформлению), если такие требования предусмотрены законодательством Российской федерации, ДНС (ГОСТами)), или указывает иной способ подтверждения соответствия установленному требованию (например, предоставление образца). Требование о предоставлении таких документов допускается в случае, если оно обосновано потребностями заказчика (и такое обоснование при необходимости – например, в случае жалобы – может быть предоставлено) и наличие таких документов будет проверяться на этапе рассмотрения заявки либо оцениваться на этапе оценки. Требуемые документы предоставляются в составе заявки. В случае, если установлено обоснованное требование об ином способе подтверждения соответствию установленному требованию, ответственный работник должен указать и порядок предоставления участниками закупки такого подтверждения (например, при запросе образцов продукции устанавливается порядок, сроки предоставления образцов продукции, порядок их возврата и т.д.). Если необходимости в дополнительном подтверждении соответствия требованиям нет, в столбце 5 по такой строке ответственный работник заказчика указывает знак «-». Допускается запрос информации, подтверждающей соответствие продукции требованиям по форме, установленной заказчиком. В данном случае ответственный работник должен подготовить соответствующую форму, которая должна являться приложением к ТТ в составе раздела 5 «Приложения» ТТ, при этом в столбце 5 Таблицы должна быть включена формулировка «предоставить предложение по форме __ Приложения № __ к ТТ».

- Столбец 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам» ответственным работником на этапе подготовки ТТ не заполняется (он предназначен для заполнения участниками закупки в качестве технического предложения в составе заявки).

- ВНИМАНИЕ! Если проводится закупка простой, стандартной, серийно выпускаемой продукции (МТР) с указанием конкретной торговой марки (в случаях, установленных в Законе 223-ФЗ), выполнение работ, оказание услуг по исчерпывающим жестким исходным требованиям Заказчика (указанным в Таблице 4), не подлежащим изменению по результатам проведения закупки (т.е. без предоставления участником по каким-либо указанным в таблице параметрам иных предложений, кроме согласия с установленными требованиями), все строки по Столбцу 4 следует объединить с указанием в нем следующей единой формулировки: «Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке». При этом Столбец 6 полностью удаляется из ТТ.

- При использовании настоящего шаблона в части закупки проектно-изыскательских работ (пир) следует обращать особое внимание на то, чтобы требования к результату работ (то, что должно быть учтено в проектной документации, которую разработает подрядчик, в том числе требования к безопасности, учет особых условий работ в проекте и т.д.) не формулировались в местах, предназначенных для требований к процессу работы исполнителя ПИР.

Пример заполнения Таблицы 4 «Требования к качеству продукции»:

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (МТР, работ / услуг (этапа работ / услуг) (позиция №_ [указать] Таблицы 2.1 / 2.2): ______ [Указывается полное наименование продукции (МТР, работ / услуг (этапа работ / услуг), в соответствии с Таблицей 2.1 ((для работ / услуг)) «Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг» и/или в соответствии с Таблицей 2.2 (для МТР) «Перечень и объем закупаемых МТР» или ссылка на Приложения к ТТ, в которых указан перечень МТР / выполняемых работ / оказываемых услуг (если в договоре есть группы позиций МТР/работ/услуг, выполняемых с одинаковыми требованиями по всем позициям, то допускается их объединение в одной строке таблицы)]

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ и оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг [Могут указываться (по каждому виду работ / услуг): - требования к способам, составу, содержанию, технологии выполнения, ограничениям; - требования по вариантной разработке; - требования к интеграции с другими проектами; - требования к выделению очередей или пусковых комплексов; - требования к учету особых условий работы оборудования и производства работ (какие затрудняющие проведение работ / оказание услуг условия должны быть учтены при работах / услугах; кроме того, отразить: с остановкой или без остановки технологического процесса, или на какое время можно остановить технологический процесс и т.д.); - для закупки ПИР: отразить, какие объекты, какое оборудование, системы должны входить в объем проектирования, и отразить при необходимости границы (например, приложить схему с обведенной границей или написать: «до такого-то шкафа», «до таких-то разъемов, такой-то задвижки» и т.д.). Если ТТ подготавливается под комплексный проект, то тогда допускается для упрощения перечислить оборудование, которое не попадает под проектирование и уже заменено); - иные требования.] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 №229); - Положением об организации и выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования АО «___» - 21-002-2019 (раздел 8, Приложение 3 к настоящим Техническим требованиям). (Перечислить все необходимые нормативные документы, которые должны быть соблюдены, а в случае проектно-изыскательских работ – и которым должен отвечать проект). | Согласие с требованием | - |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к организации работ / услуг [Могут указываться требования к организации процесса выполнения работ / услуг, например, требования к: - организационно-техническим мероприятиям по допуску персонала подрядчика / исполнителя; - разработке и согласованию проекта производства работ (ППР); - определению и согласованию со службами заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях); - организации и проведению совместного технического совещания с участием служб заказчика, подрядчика / исполнителя и проектировщика по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического и авторского надзора за ходом работ / услуг; - обеспечению персонала подрядчика / исполнителя бытовыми помещениями (установка передвижных временных зданий или оформление аренды помещений заказчика при наличии такой возможности), определению мест для складирования материала и инструмента; - инженерной подготовке и оборудованию рабочей площадки (устройство сетей энергоснабжения, вентиляции, защита имущества заказчика от строительной пыли и т.п.), монтажу ограждений, переходов, лестниц и т.д.; - использованию подрядчиком / исполнителем собственной службы геодезии или соответствующей специализированной организации для выполнения геодезических работ; - подготовке объекта к сдаче-приемке: демонтажу временных сетей, бытовых и подсобных помещений, разборке ограждений, вывозу с территории оборудования, инструмента, строительного мусора, уборке объекта; - для проектно-изыскательских работ, если выполняется комплексный проект реконструкции, при необходимости потребовать, например: «проектировщик должен создать на базе …ГЭС группу рабочего проектирования; проектировщик должен выполнять в полном объеме функции генерального проектировщика и должен организовать контроль и ход выполнения смежных проектных работ, выполняемых другими проектными организациями» и т.д.; - иные требования.] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляется в соответствии с «Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №736 от 13.11.2008 г) (раздел 8, Приложение №ХХ к ТТ)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к применяемому при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам [Могут указываться: - требования к номенклатуре, характеристикам оборудования и материалов, которые должны быть использованы при проведении работ / оказании услуг; - требования к объемам используемых оборудования и материалов; - требования к самостоятельному приобретению подрядчиком используемых при выполнении работ / оказании услуг оборудования и материалов; - требования по использованию подрядчиком определенных технологий, применению определенных компьютерных программ и т.д.; - иные требования.] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ по ремонту оборудования, приобретаются подрядчиком самостоятельно согласно ведомостям объемов работ, являющимся приложениями к настоящим Техническим требованиям (Раздел 8, Приложения №№ХХ и ХХХ__. Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее | Согласие с требованием | - |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ / услуг и материалов [Могут указываться: - осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007; - наличие аккредитованной лаборатории по оценке качества работ и материалов или договора со специализированной организацией на выполнение работ по оценке качества такой продукции; - наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия, материалы, технологии, программно-аппаратные средства и т.д.; - иные требования.] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. | Согласие с требованием | - |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика / исполнителя [Могут указываться требования к персоналу подрядчика: - квалификация; - наличие сертификатов о прохождении обучения; - наличие групп допуска; - наличие удостоверений на производство специальных видов работ; - и т.д. Данный раздел следует заполнять и в случае, когда в документации о закупке соответствующие требования к кадровым ресурсам участника устанавливаться не будут (т.е. и для случая, когда выполнение данных требований необходимо на этапе исполнения договора, но в этом случае от участника закупки на этапе закупки не следует требовать ничего, кроме согласия с требованиями). В случае, если требуется проверка наличия кадровых ресурсов у участника на этапе проведения закупки, соответствующие требования следует указать и в документе «Требования к Участнику закупки».] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнение работ должно осуществляться силами: - инженера-геодезиста – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже II; - руководителя работ (дорожного мастера) – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже II; - монтера пути – не менее 8 чел. (не менее 2 чел. с 5 разрядом) с группой допуска по электробезопасности не ниже II. - До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). | Согласие с требованием | - |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ / услуг и охране труда [Могут указываться требования к безопасности процесса выполнения работ и охране труда, которые должны выполняться при произведении работ, в том числе: - наличие у подрядчика / исполнителя службы по охране труда и технике безопасности; - требования к промышленной и экологической безопасности; - требования к производственной санитарии; - требования к взрыво- и пожаробезопасности; - требования безопасности персонала и населения от воздействия выполняемых работ, требования по охране труда; - иные требования.] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации , нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; … Подрядчик обязан: - направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. … | Согласие с требованием | - |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к закупаемым МТР (поставляемых подрядчиком) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) [Могут указываться: - требования к основным характеристикам и функциональным возможностям, имеющим ценность для удовлетворения производственных нужд (К.П.Д, расход топлива, электроэнергии, грузоподъемность, скорость, число оборотов, мощность, производительность и т.д.); - требования к надежности (в том числе к ремонтопригодности); - иные требования. В качестве гарантируемых показателей указываются значения, величины, параметры, характеристики оборудования, отдельных составляющих, отклонения от которых недопустимы. Требования могут быть указаны по узлам (подузлам). Где допустимо, необходимо указать диапазоны значений (не менее/не более/от и до).] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Пример 1 Габариты (длина х ширина х высота) | Не более 7000мм х 4000мм х 6000мм | Предложение по габаритам в мм | - |  |
|  | Пример 2 Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям |  | - | - | - |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности [Могут указываться требования к безопасности, которые должны выполняться для продукции, в том числе: - требования к промышленной и экологической безопасности; - требования к производственной санитарии; - требования к взрыво- и пожаробезопасности; - требования безопасности персонала и населения от воздействия продукции, требования по охране труда; - требования к средствам блокировки и сигнализации, защите от самосрабатывания; - иные требования.] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Пожарная безопасность | Поставляемое оборудование должно быть оснащено системой автоматического газопорошкового пожаротушения в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)». Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: – расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в помещении КТП; – устройством для контроля работоспособности установки; – устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения; – устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара; – устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара. | Предложение по: - системе автоматического пожаротушения КТП с указанием: 1) расчетного количества и типа огнетушащего вещества; 2) типа устройства для контроля работоспособности установки; 3) типа устройства для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала о месте его возникновения; 4) типа устройства для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара; 5) типа устройства для ручного пуска установки пожаротушения (за исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара). | - |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам [Могут указываться: – конструктивные требования (в том числе габаритные, установочные и присоединительные размеры, способ крепления, запасы регулировки управления); – требования к виду исполнения (контейнерное, блочное, моноблочное и др.); – требования к массогабаритным характеристикам и ограничения по ним отдельных или изымаемых составных частей продукции; – требования приспособленности конструкции продукции к контролю технических характеристик в процессе эксплуатации; – требования эргономики, обитаемости и технической эстетики; – требования и ограничения по применяемым технологиям изготовления и контроля качества; – иные требования.] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Вес (с защитным кожухом) | Вес – не более 10300 кг | Предложение по весу | - |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам [Могут указываться: – требования к климатическому исполнению и категории размещения; – параметры окружающей среды, при которых должно обеспечиваться соответствие товара требуемым целям: например, температура окружающего воздуха, ºС; максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с: максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с; толщина стенки гололеда, мм; высота установки над уровнем моря, м; сейсмостойкость, баллов по шкале MSK; параметры воды, при которых оборудование должно эксплуатироваться. Везде, где это необходимо, надо указывать диапазоны значений (не менее/не более); – иные требования.] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение поставляемого оборудования | Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | Согласие с требованием | - |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям [Могут указываться: - место поставки МТР; - требования к маркировке, упаковке и консервации; - требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки; - требования к габаритным размерам упаковки (не более / не менее, по длине, ширине, высоте); - требования к сроку хранения в упаковке изготовителя отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП (не менее); - требования к испытаниям на соответствие характеристикам; - иные требования.] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Пример 1 Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 117393, Москва, ул. Архитектора Власова, д.51 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Пример 2 Место поставки Требования к месту поставки каждой позиции продукции представлены в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям |  | - | - | - |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 8(ОЖЗ). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием | - |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации [Могут указываться требования к эксплуатации, на которую должна быть рассчитана продукция, в том числе: - требования к производственной санитарии; - требования к эксплуатации, ее режимам; - требования к снабжению энергоносителями; - требования и ограничения в отношении применимых к продукции сырья, материалов, запасных частей, инструментов, материалов и принадлежностей; - требования к обслуживанию; - требования к метрологическому обеспечению; - требования к утилизации; - иные требования.] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание должно выполняться в соответствии с главой 4.2 «Техническое обслуживание ВОЛС-ВЛ», РД 153-34.0-48.518-98 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше» (документ находится в открытом доступе в сети Интернет) | Предложение по: - периодичности всех осмотров, и проверок, установленных пп. 1 и 2 таблицы 4.2.3 РД 153-34.0-48.518-98 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию [Могут указываться: - требования по срокам и условиям гарантии на продукцию, включая оборудование и комплектующие (сроки могут быть различными). Условия проекта договора не должны противоречить указываемым требованиям; - требования к необходимости, срокам и условиям гарантийного и послегарантийного обслуживания; - срок гарантии должен соответствовать требованиям технических регламентов или документов национальной системы стандартизации (в том числе действующих ГОСТов), например: «Не менее 36 месяцев с даты приемки оборудования, на гидроагрегаты – не менее 5 лет»; - иные требования.] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части | - |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР [Могут указываться требования к объему комплектации, в том числе: - к объему поставки основных изделий в составе продукции (в дополнение к Таблице 1 «Перечень продукции»); - к комплектам монтажных, сменных, запасных частей, инструментов и принадлежностей, укладочных средств, системы диагностики и т.д.; (в случае отсутствия возможности указания в ТТ требований к минимально необходимому перечню ЗИП рекомендуется использовать в ТТ следующую формулировку: «комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем»). - к технической документации (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, схемы и т.п.) с видом ее представления и количества (в электронном и бумажном виде) на этапе исполнения договора (при этом вышеуказанные документы не предоставляются на этапе закупки); - иные требования.] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; протоколы заводских испытаний | Согласие с требованием | - |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам [Могут указываться *: - требования к назначенному сроку службы (не менее); - требования к наработке на отказ (не менее); - требования к периодичности выполнения и объему ремонтов; - требования к периодичности выполнения и объему технического обслуживания; - требования к коэффициенту готовности (не менее); - иные требования. * Везде, где это возможно, следует указывать диапазоны значений (не менее/не более/от и до).] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выполнение технического обслуживания | Проведение технического обслуживания в соответствии с прилагаемыми к ТТ Перечнями оборудования | Согласие с требованием | - |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к МТР [Могут указываться: - требования о наличии сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование; - требования к процессу изготовления продукции; - требования к контролю процесса изготовления продукции; - требования к наличию сервисного центра на территории РФ; - требования о наличии предлагаемой к поставке продукции в реестрах, предусмотренных пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» от 03 декабря 2020 г. № 2013 в рамках проведения неконкурентной закупки «Состязательный отбор»; - иные требования.] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Обеспечение контроля за процессом изготовления сложного оборудования | Поставщик обязан обеспечить круглосуточный доступ представителя Заказчика к технологической линии изготовления продукции (заказа), являющейся предметом договора | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции (только для способа закупки «состязательный отбор», для других способов закупки назначение такого требования влечет за собой риск оспаривания закупки) | Поставляемая продукция должна быть российского происхождения – должна быть включена в реестры, предусмотренные пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» от 03 декабря 2020 г. № 2013, а именно: 1) реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации; 2) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации; 3) единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Реестры (1) и (2) предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, услуг, оказываемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»; реестр (3) предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации») | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора [Указываются общие требования к результатам работ. Для строительно-монтажных работ указываются требования, которым должен удовлетворять объект строительства после проведения СМР (в том числе в виде ссылки на проектную или рабочую документацию, если эти требования описаны в ней, а сама она прилагается к ТТ в составе раздела 4). При заполнении настоящего раздела избегать дублирования с подпунктом ‎2.2 «Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели». Для проектно-изыскательских работ в обязательном порядке указываются: - требования по вариантной разработке проекта: а) не требуются; б) провести вариантную проработку и представить №-ое кол-во вариантов (например, несколько вариантов первичной схемы, компоновки оборудования и т.д.) с разработкой краткого ТЭР (технико-экономического расчета). Как правило, должно быть конкретно указано, какие варианты хочет рассмотреть заказчик, т.к. объем вариантной проработки напрямую влияет на стоимость работ. В отдельных случаях можно указать без конкретики, но с обязательным определением количества вариантов (например, не менее 3-х вариантов компоновки оборудования). Если вариантов много (например, при комплексном проекте реконструкции), то требования по вариантной проработке вынести в отдельное приложение к ТТ и дать на него ссылку); - требования к интеграции с другими проектами (указать требования по интеграции (привязке) данных проектов в разрабатываемый проект; отразить при необходимости требования по доработке, переработке вышеуказанных проектов (указать, что конкретно нужно пересмотреть и доработать). Отразить контактные телефоны и адреса проектных организаций, по которым разработчик проекта может обратиться по вопросам интеграции); - выделение очередей или пусковых комплексов (указать необходимость выделения пусковых очередей и комплексов объекта. Это делается для поэтапного ввода объекта в эксплуатацию. Например, открытое распределительное устройство (ОРУ)-110,220,500 кВ можно выделить в очереди по ячейкам или секциям, компрессорное хозяйство по техническому, технологическому воздуху или по принадлежности (ОРУ-500, ОРУ-220, ОРУ-110, здание ГЭС), отдельный ввод ГА и т.д.); - требования к учету особых условий работы оборудования и производства работ (какие затрудняющие проведение работ условия должны быть учтены при проектировании; какие условия в отношении остановки производства должны быть установлены при проектировании с остановкой или без остановки технологического процесса, или на какое время можно остановить технологический процесс для производства проектируемых работ); указать, какие особые условия работы оборудования должны быть учтены при проектировании: - в районе сильного магнитного поля (например, на ОРУ-330 кВ и выше); - в условиях возможных электромагнитных помех (в части электромагнитной совместимости); - в условиях повышенной влажности; - в условиях недостаточного воздухообмена; - в условиях агрессивной среды; - в условиях пожароопасной среды; - в стесненных условиях; - наличие действующего оборудования; - добавить другие условия при необходимости; - и т.д. ] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Пример 1 для СМР Результат работ | По результатам выполненных работ антифрикционная поверхность вкладышей подшипников ГТУ должна быть восстановлена | Согласие с требованием | - |  |
|  | Пример 2 для ПИР Результат работ |  | - | - | - |
|  | Требования к результату инженерных изысканий | Указать по видам: – инженерно-геодезические (в том числе топосъемка); – инженерно-геологические; – инженерно-гидрометеорологические; – инженерно-экологические изыскания; – изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод; – геотехнический контроль; – обследование грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений; – оценка опасности и риска от природных и техноприродных процессов; – обоснование мероприятий по инженерной защите территорий; – локальный мониторинг компонентов окружающей среды; – геодезические, геологические, гидрогеологические, гидрологические, кадастровые и другие сопутствующие работы и исследования (наблюдения) в процессе реконструкции, эксплуатации и ликвидации объектов; – научные исследования в процессе инженерных изысканий для реконструкции предприятий, зданий и сооружений; – инжиниринговые услуги по организации и проведению инженерных изысканий. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результату предпроектного экспресс-обследования | Указать | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результату предпроектного обследования | Указать требования (например, обследование существующих порталов, фундаментов, металла, обследование электромагнитной обстановки и т.д.). Должно быть выполнено обследование существующих строительных металлоконструкций, фундаментов и других частей старого оборудования (сооружения, здания) с целью определения их остаточного ресурса и возможности дальнейшего использования. Результат предоставить заказчику в виде отчета о проведенном предпроектном обследовании. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разработка и согласование с заказчиком технического задания (ТЗ) на проектирование по результатам предпроектного обследования | При разработке технического задания руководствоваться в том числе Приказом ОАО «РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК» от 14.10.2010 №863/1п-121 «Об утверждении типового технического задания на проведение проектно-изыскательских работ для договоров на стадии разработки проектной документации» (Приложение №10 к ТТ). (Указать, если проектные работы ведутся в отношении автоматизированных/автоматических систем управления: «ТЗ должно разрабатываться в соответствии с ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Общие требования к проектной документации | Вся проектная и/или рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию проекта (перечислить из списка и дополнить при необходимости): - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Межгосударственным стандартом ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)»; - Действующими федеральными законодательными документами Российской Федерации (указать необходимые). Отраслевые НТД: - Правила устройства электроустановок (действующее издание); - Правила технической эксплуатации (действующее издание); - «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277; - «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281; - Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС), утвержденные Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» №136 от 13.04.2009г.; - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения» (ссылка: https://www.fsk-ees.ru/media/File/customers_tech/Schems.pdf); - Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 № 57 (ссылка: http://docs.cntd.ru/document/1200100337); - Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СО 59012820.29.240.008-2008 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем; - Противоаварийная автоматика энергосистем (ссылка: http://docs.cntd.ru/document/1200095744); - Техническая политика Группы РусГидро (Протокол №307 Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020) (ссылка: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/5d0/Tehnicheskaya-politika.pdf); - Стандарт организации ОАО «РусГидро» СТО 01.01.78-2012 - «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования» (ссылка http://www.rushydro.ru/upload/iblock/d86/STO-RusGidro-01.01.78-2012_Normi-tehnologicheskogo-proektirovaniya.pdf) и т.д. (перечислить все необходимые нормативные документы, которым должен отвечать проект). | Согласие с требованием | - |  |
|  | При разработке проектной документации по реконструкции …(указать) ГЭС предусмотреть: | конструктивные решения, обеспечивающие автоматизацию … (указать) ГЭС; разработку 3D модели….. разработку раздела по электромагнитной совместимости; разработку раздела по охране труда; разработку раздела по охране окружающей среды; разработку раздела технико-экономического обоснования (например, по увеличению единичной мощности гидроагрегата); разработку технических требований на оборудование (перечислить оборудование); разработку пояснительной записки в составе разделов (указать разделы, например: «Отчеты к Проектной документации»; «Отчет «Топографические и геодезические условия»; «Отчет «Инженерно-геологические условия»; «Отчет «Инструментальное обследование железобетонных конструкций гидротехнических сооружений»; «Отчет «Выполнение гидравлических исследований головного узла деривации с целью оптимизации конструкции и режимов работы ирригационных сооружений в нижнем бьефе ГЭС с целью увеличения располагаемой мощности»; «Декларация безопасности гидротехнических сооружений»; «Раздел проекта «Охрана труда»; «Раздел проекта электромагнитная совместимость» и др. ); разработку объектовой сметы в текущих ценах; другое (добавить по усмотрению). | Согласие с требованием | - |  |
|  | В объеме проектной документации проработать: | решения по реконструкции сети заземления и грозозащиты распредустройства 35кВ; уточнение расчетных значений номинальных токов, токов короткого замыкания (КЗ), уровней перенапряжений, сейсмостойкости, ветровой и гололедной нагрузки и др. расчетных параметров оборудования для формирования технических требований на изготовление (закупку) оборудования с целью проведения конкурсных торгов; замену аппаратуры релейной защиты и автоматики (РЗиА) в полном объеме на аппаратуру РЗиА на микропроцессорной базе; замену силовых сборок 0,4 кВ (в том числе силовых кабельных связей 0,4кВ). Степень защиты сборок принять IP54 (по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» (издание с Поправкой); замену всех контрольных кабелей и силовых кабельных линий 0,4 кВ на кабели со СПЭ-изоляцией (изоляцией из сшитого полиэтилена), пожаробезопасные; реконструкцию сети освещения; разработку принципиальных, монтажных электрических схем, схем разводок кабелей; оптимизацию путей прокладки контрольных кабелей, реконструкцию кабельных лотков; выбор места установки, необходимое количество и технические требования к ограничителям перенапряжения; реконструкцию головного сооружения; реконструкцию здания ГЭС; реконструкцию напорного трубопровода. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Принимаемые компоновочные и технические решения должны обеспечивать: | увеличение установленной мощности ГЭС по сравнению с установленной мощностью до проведения комплексной реконструкции; минимизацию затрат, сокращение сроков выполнения работ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Схема обеспечения реконструкции и эксплуатации ГЭС трудовыми ресурсами должна предусматривать: | максимальное использование местных трудовых ресурсов и учитывать региональные программы социально-экономического развития. Предварительные материалы схемы должны быть согласованы с Правительством (указать)…….. | Согласие с требованием | - |  |
|  | При разработке проектной документации обеспечить: | максимально возможную работу ГЭС, в т.ч. систем мониторинга безопасности сооружений и окружающей среды, в автоматическом режиме. После утверждения результатов стадии «Проектная документация» разработать подробное (уточненное и конкретизированное) техническое задание (ТЗ) к РД и согласовать его с заказчиком. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к соблюдению нормативной базы | Результаты работ должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и достаточны для прохождения экспертизы в государственных органах и получения необходимых разрешений на выполнение работ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование к результату согласований проектной документации | Успешное согласование проектной документации: - с заказчиком (филиал, Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро»); - с генеральным проектировщиком (указать, кто); - с органами государственного надзора (указать, с какими: Ростехнадзор, Министерство про чрезвычайным ситуациям, органы санитарно-эпидемиологического надзора и др.). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результату процедуры технического сопровождения государственной / негосударственной экспертизы проектной документации | Выполнение (своими силами) процедуры технического сопровождения экспертизы по доверенности, выданной заказчиком, по видам (указать виды: промышленной безопасности; экологической безопасности и др.). Выполненная проектная документация на реконструкцию ГЭС должна получить положительное заключение государственной экспертизы (при реконструкции отдельных систем и объектов ГЭС определяется необходимость прохождения государственной экспертизы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в ред. Федеральных законов от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 28.06.2014 N 181-ФЗ. При реконструкции опасных производственных объектов ГЭС определяется необходимость проведения экспертизы промышленной безопасности, например, применительно к подъемным сооружениям на основании Федерального закона № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», зарегистрированных Минюстом России 31 декабря 2013 г. рег. № 30992.). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результату разработки рабочей документации (РД) | После утверждения результатов стадии «Проектная документация» подрядчик должен разработать подробное (уточненное и конкретизированное) техническое задание (ТЗ) к РД и согласовать его с заказчиком; РД должна быть разработана подрядчиком в полном объеме на основе технологического оборудования, выбранного по результатам закупок, организованных заказчиком, проектной документации, согласованного его с заказчиком ТЗ к РД; РД должна быть разработана в соответствии с требованиями следующих документов: (указать СНИП, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭ, ППБ, иные документы, например, нормы по проектированию технологической части ГЭС и ГАЭС ВНТП-41-94, Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ СО 153-34.20.187-2003 и др.); Состав разделов, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлению Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Состав разделов, их объем должен также соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» по проектированию и соответствовать разделам проектной документации. В РД предусмотреть также следующие дополнительные разделы (указать); В составе РД разработать сметную документацию в объем сводной и локальных смет в текущих ценах (указать при необходимости ссылку на приложение к ТТ «Требования к документации по ценообразованию») | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к разработке ПОР, ППС, ПОС | Указать | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к ведению авторского надзора | Указать требования к ведению авторского надзора согласно требованиям приказа №130 от 17.03.2008 ОАО «ГидроОГК» и СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результату разработки технических требований (ТТ) на оборудование для его закупок заказчиком | Технические требования на следующее оборудование (перечислить) для организации Заказчиком закупок такого оборудования должны соответствовать положениям Федерального закона от 18.07.2011 № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и действующему Положению о закупках заказчика | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результату выбора остального оборудования | Согласованный с заказчиком перечень поставщиков (с учетом требований интеграции смежных проектов) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результату выполнения прочих особых требований | Согласованная на НТС заказчика или проектная документация | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результату выполнения функций генерального проектировщика | Успешное выполнение следующих функций (выбрать из списка необходимое): выполнение функций Ген.проектировщика при привлечении субподрядных организаций; определение субподрядных организаций для проведения инструментальных обследований строительных конструкций и оборудования, топогеодезических и инженерно-геологических изысканий; подготовка технических заданий, заключение договоров и координация деятельности субподрядных организаций по выполнению проектных работ; анализ проектной и изыскательской документации, выполненной субподрядными организациями, контроль за ходом и качеством проектирования по промежуточным этапам проектно-изыскательских и исследовательских материалов; осуществление контроля за доработкой проектной и изыскательской документации, выполняемой субподрядными организациями по замечаниям Ген. проектировщика; разработка технических требований на поставку оборудования и согласование с заказчиком; организация согласования проектной документации в органах государственного и местного надзора (включая РТН, РДУ И ОДУ); техническое сопровождение и Государственная экспертиза (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г., № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»). | Согласие с требованием | - |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Требования к результату инженерных изысканий | Указать по видам: - инженерно-геодезические (в том числе топосъемка); - инженерно-геологические; - инженерно-гидрометеорологические; - инженерно-экологические изыскания; - изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод; - геотехнический контроль; - обследование грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений; - оценка опасности и риска от природных и техноприродных процессов; - обоснование мероприятий по инженерной защите территорий; - локальный мониторинг компонентов окружающей среды; - геодезические, геологические, гидрогеологические, гидрологические, кадастровые и другие сопутствующие работы и исследования (наблюдения) в процессе реконструкции, эксплуатации и ликвидации объектов; - научные исследования в процессе инженерных изысканий для реконструкции предприятий, зданий и сооружений; - инжиниринговые услуги по организации и проведению инженерных изысканий. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результату предпроектного экспресс-обследования | Указать | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результату предпроектного обследования | Указать (например, обследование существующих порталов, фундаментов, металла, обследование электромагнитной обстановки и т.д.): Должно быть выполнено обследование существующих строительных металлоконструкций, фундаментов и других частей старого оборудования (сооружения, здания) с целью определения их остаточного ресурса и возможности дальнейшего использования. Результат предоставить заказчику в виде отчета о проведенном предпроектном обследовании. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разработка и согласование с заказчиком технического задания (ТЗ) на проектирование по результатам предпроектного обследования | При разработке технического задания руководствоваться в том числе Приказом ОАО «РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК» от 14.10.2010 №863/1п-121 «Об утверждении типового технического задания на проведение проектно-изыскательских работ для договоров на стадии разработки проектной документации» (Приложение №10 к ТТ). (Указать, если проектные работы ведутся в отношении автоматизированных/автоматических систем управления: «ТЗ должно разрабатываться в соответствии с ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Общие требования к проектной документации | Вся проектная и/или рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию проекта (перечислить из списка и дополнить при необходимости): - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Межгосударственным стандартом ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)»; - Действующими федеральными законодательными документами Российской Федерации (указать необходимые). Отраслевые НТД: - Правила устройства электроустановок (действующее издание); - Правила технической эксплуатации (действующее издание); - «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277; - «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281; - Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС), утвержденные Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» №136 от 13.04.2009г.; - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения» (ссылка: https://www.fsk-ees.ru/media/File/customers_tech/Schems.pdf); - Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 № 57 (ссылка: http://docs.cntd.ru/document/1200100337); - Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СО 59012820.29.240.008-2008 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем; - Противоаварийная автоматика энергосистем (ссылка: http://docs.cntd.ru/document/1200095744) - Техническая политика Группы РусГидро (Протокол №307 Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020) (ссылка: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/5d0/Tehnicheskaya-politika.pdf); - Стандарт организации ОАО «РусГидро» СТО 01.01.78-2012 - «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования» (ссылка: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/d86/STO-RusGidro-01.01.78-2012_Normi-tehnologicheskogo-proektirovaniya.pdf) и т.д. (перечислить все необходимые нормативные документы, которым должен отвечать проект). | Согласие с требованием | - |  |
|  | При разработке проектной документации по реконструкции …(указать) ГЭС предусмотреть: | конструктивные решения, обеспечивающие автоматизацию … (указать) ГЭС; разработку 3D модели…; разработку раздела по электромагнитной совместимости; разработку раздела по охране труда; разработку раздела по охране окружающей среды; разработку раздела технико-экономического обоснования (например, по увеличению единичной мощности гидроагрегата); разработку технических требований на оборудование (перечислить оборудование); разработку пояснительной записки в составе разделов (указать разделы, например: «Отчеты к Проектной документации»; «Отчет «Топографические и геодезические условия»»; «Отчет «Инженерно-геологические условия»; «Отчет «Инструментальное обследование железобетонных конструкций гидротехнических сооружений»; «Отчет «Выполнение гидравлических исследований головного узла деривации с целью оптимизации конструкции и режимов работы ирригационных сооружений в нижнем бьефе ГЭС с целью увеличения располагаемой мощности»; «Декларация безопасности гидротехнических сооружений»; «Раздел проекта «Охрана труда»; «Раздел проекта электромагнитная совместимость» и др. ); разработку объектовой сметы в текущих ценах; другое (добавить по усмотрению). | Согласие с требованием | - |  |
|  | В объеме проектной документации проработать: | решения по реконструкции сети заземления и грозозащиты распредустройства 35кВ; уточнение расчетных значений номинальных токов, токов короткого замыкания (КЗ), уровней перенапряжений, сейсмостойкости, ветровой и гололедной нагрузки и др. расчетных параметров оборудования для формирования технических требований на изготовление (закупку) оборудования с целью проведения конкурсных торгов; замену аппаратуры релейной защиты и автоматики (РЗиА) в полном объеме на аппаратуру РЗиА на микропроцессорной базе; замену силовых сборок 0,4 кВ (в том числе силовых кабельных связей 0,4кВ). Степень защиты сборок принять IP54 (по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» (издание с Поправкой); замену всех контрольных кабелей и силовых кабельных линий 0,4 кВ на кабели со СПЭ-изоляцией (изоляцией из сшитого полиэтилена), пожаробезопасные; реконструкцию сети освещения; разработку принципиальных, монтажных электрических схем, схем разводок кабелей; оптимизацию путей прокладки контрольных кабелей, реконструкцию кабельных лотков; выбор места установки, необходимое количество и технические требования к ограничителям перенапряжения; реконструкцию головного сооружения; реконструкцию здания ГЭС; реконструкцию напорного трубопровода. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Принимаемые компоновочные и технические решения должны обеспечивать: | увеличение установленной мощности ГЭС по сравнению с установленной мощностью до проведения комплексной реконструкции; минимизацию затрат, сокращение сроков выполнения работ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Схема обеспечения реконструкции и эксплуатации ГЭС трудовыми ресурсами должна предусматривать: | максимальное использование местных трудовых ресурсов и учитывать региональные программы социально-экономического развития. Предварительные материалы схемы должны быть согласованы с Правительством (указать)…….. | Согласие с требованием | - |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели [Могут указываться *: - требования к основным характеристикам и функциональным возможностям, имеющим ценность для удовлетворения производственных нужд (К.П.Д, расход топлива, электроэнергии, грузоподъемность, скорость, число оборотов, мощность, производительность, и т.д.). Для закупки проектно-изыскательских работ: указать требования, которым должен удовлетворять объект проектирования при техническом перевооружении, реконструкции, замене, модернизации, расширении; - требования к надежности (в том числе – к ремонтопригодности); - иные требования. * Везде, где это необходимо, надо указывать диапазоны значений (не менее/не более). В качестве Гарантированных показателей могут быть указаны отдельные, важные для заказчика характеристики результата работ, которые могут быть измерены количественно. При этом в раздел об ответственности по договору могут быть включены условия, предусматривающие право заказчика на отказ от приемки работ или штраф в случае неполного достижения всех или некоторых Гарантированных показателей. Обязательным является указание Гарантированных показателей в договоре подряда, предусматривающем результат работ. Для договоров подряда, не удовлетворяющих данному условию, решение о включении в текст договора положений о Гарантированных показателях принимается Ответственным за статью бюджетного классификатора при формировании ТТ для проведения закупочной процедуры. При закупке ПИР должно обязательно указываться, что требуемые характеристики должны быть установлены в качестве проектных.] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | (Вариант 1): Типовая мощность | 4000 кВА | Согласие с требованием | - |  |
|  | (Вариант 2): Типовая мощность (гарантируемый показатель) | Не менее 4000 кВА | Указать мощность (кВА) | - |  |
|  | Неустойка за недостижение гарантированных показателей | В случае, если в результате выполнения Работ Объект окажется пригодным к эксплуатации, но не достигнет установленных Гарантированных показателей, за каждые 0,1% * показателя (отклонение в меньшую сторону) подрядчик уплачивает заказчику неустойку. Неустойка и сроки оплаты определены в проекте договора (Приложение №2 к Документации о закупке). * Указан пример размера отклонения | Согласие с требованием | - |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора [Могут указываться требования к порядку приемки результатов выполнения договора] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Проведение испытаний | Перед передачей заказчику результатов работ подрядчик должен провести испытания отремонтированных подшипников ГТУ на испытательном стенде. После этого Акт о проведении испытаний оборудования после ремонта должен быть передан заказчику вместе с пакетом документов, указанных в п. 2.4 настоящей таблицы. | Согласие с требованием | - |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации [Могут указываться требования к представлению заказчиком с актами выполненных работ следующих документов: - исполнительной документации; - протоколов испытаний; - актов скрытых работ; - отчета о выполненных работах; - акта о проведении испытаний оборудования после ремонта; - для проектно-изыскательских работ: требования в отношении форматов документов (в том числе электронных файлов) предоставления результата работ (предоставить проектную документацию в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exel; PDF (в количестве 1-го экземпляра); предоставить проектную документацию на бумажном носителе (в количестве 4-х экземпляров) на русском языке; иные требования при необходимости); - иные требования.] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые подрядчиком для использования в процессе ремонта; … | Согласие с требованием | - |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации [Могут указываться: - требования учета нормативных и иных обязательных для подрядчика документов и их перечень, в том числе: - технические регламенты и стандарты (указать соответствующие документы, регламентирующие требования, сгруппировав их в два раздела): - действующие технические регламенты, в том числе: - Российской Федерации; - Таможенного союза; - Евразийского экономического союза; - документы национальной системы стандартизации (национальный стандарт Российской Федерации, в том числе основополагающий национальный стандарт Российской Федерации, предварительный национальный стандарт Российской Федерации, а также правила стандартизации, рекомендации по стандартизации, информационно-технические справочники); - СТО; - иная обязательная документация. При заполнении раздела избегать общих указаний: необходимо конкретизировать иную обязательную для подрядчика / исполнителя нормативную документацию по видам работ / услуг. Если требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации, определяемой видами работ / услуг, перечислены в других разделах настоящей таблицы, дублировать эти документы в настоящем разделе не следует. Если все требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации, определяемой видами работ / услуг, перечислены в других разделах настоящей таблицы, данный раздел может быть удален.] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов: | Работы должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА): - Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286; - Положением о системе ведения путевого хозяйства ОАО «Российские железные дороги», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 31.12. 2015 № 3212р (ссылка: http://docs.cntd.ru/document/556494188); - Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н). | Согласие с требованием | - |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию [Могут указываться *: - требования об ответственности подрядчика / исполнителя за недостатки; - требования по сроку и условиям гарантии на результат работ / услуг; - требования к устранению недостатков; - иные требования. Условия проекта договора не должны противоречить указываемым требованиям. * Везде, где это необходимо, надо указывать диапазоны значений (не менее/не более).] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | (Вариант 1): Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | (Вариант 2): Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 8000 часов наработки оборудования либо не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2 | Указать срок (в часах наработки оборудования и месяцах) | - |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора [Могут указываться требования и обязательства следующего характера: - о том, что контрагент, помимо места производства работ / услуг, будет обязан принять, например, место (помещение) для складирования материально-технических ресурсов и оборудования; - требования к доставке, приемке, разгрузке, складированию и хранению прибывающих на место производства работ / услуг материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для выполнения работ / оказания услуг; - требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком; - требования к предоставлению при заключении договора или на этапе его исполнения копии свидетельства производителя, гарантирующего готовность завода-изготовителя осуществить поставку оборудования на условиях и в срок согласно условиям заключаемого по результатам закупки договора между Поставщиком и Заказчиком; - требование к предоставлению при заключении договора или на этапе его исполнения копии соглашения о шефмонтаже / шефналадке Поставщика с производителями монтируемого оборудования либо предоставлению списка аккредитованных этими производителями специалистов Поставщика, имеющих право на монтаж оборудования; - требования в части ограничения по привлечению субподрядных организаций (указать свойства, которыми должна обладать или не обладать субподрядная организация, например: наличие лицензий, отсутствие налоговых задолженностей и т.п.); - требования к наличию (привлечению) сервисного центра на территории РФ (собственного или привлеченного); - иные требования к поставщику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора; - требования в отношении страхования (как поставляемой продукции, так и оборудования заказчика, передаваемого подрядчику в монтаж, если это предусмотрено проектом договора); Данный раздел следует заполнять и в случае, когда в документации о закупке соответствующие требования к участнику закупки (его субподрядчикам / соисполнителям) устанавливаться не будут (выполнение данных требований (1) применительно только для подрядчика на этапе исполнения договора). Их не следует смешивать с требованиями (2), которые могут быть установлены на этапе закупки: к участнику закупки, привлекаемым им субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечню документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии. При наличии требований (2) к участнику закупки, его субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, они отражаются в документе «Требования к Участнику закупки».] |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. | Согласие с требованием | - |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Прочие требования [Указываются иные требования] |  | -//- | -//- | -//- |
| ... |  |  |  |  |  |

Пример отдельной таблицы с индивидуальными требованиями по каждой позиции перечня поставляемой продукции:

Приложение №2 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Запорная арматура высокого давления

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  |  | Предложения участника** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Позиция 1 | Задвижка 882-250-Э (ГОСТ 5762-2002 или эквивалент | ГОСТ 5762-2002 | Материал: сталь Рабочая среда: пар Диаметр: 225 мм Давление: 9,8 Мпа Тип: под приварку Температура рабочей среды: до +540 0С Герметичность затвора: "А" Комплект: с коническим редуктором | Артемовская ТЭЦ», 692775, Приморский край, г. Артём, ул. Каширская, 23 | Способ подтверждения: указание наименования продукции |  | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. Предложение по: - Материалу; - Рабочей среде; - Диаметру, в мм; - Давлению, в Мпа - Типу; - Температуре рабочей среды, в 0С; - Классу герметичности затвора; - Комплектности | Способ подтверждения: согласие |
| 2. | Позиция 2 | Клапан 6с-13-4Э или эквивалент | ГОСТ 5762-2002 | Материал: сталь Диаметр: 200 мм Давление: 10 Мпа Рабочая среда: пар Температура рабочей среды: до +450 0С | Хабаровская ТЭЦ-3, 680025, Хабаровский край, г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 14а, | Способ подтверждения: указание наименования продукции |  | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических характеристик. Предложения по: - Материалу; - Диаметру, в мм; - Рабочей среде; - Температуре рабочей среды, в 0С | Способ подтверждения: согласие |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Общие требования к документации по ценообразованию устанавливаются в соответствии с рекомендациями и алгоритмами, указанными в Методике ТТ (подразделы 7.3, 7.4).

В данном разделе устанавливаются требования к документации по ценообразованию, предоставляемой на этапе закупки в составе заявки в дополнение к коммерческому предложению (например, спецификация поставляемого оборудования и/или иные документы с обоснованием стоимости заявки), в зависимости от закупочной ситуации и условий исполнения договора.

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию  с приложением форм документов, подлежащих заполнению участником закупки (при необходимости), должны быть представлены в Приложении №1 к настоящим ТТ.

В случае проведения закупки с применением понижающего коэффициента, к ТТ также должны быть приложены сметы (твердая цена договора) / сводный сметный расчет (предельная цена договора), разработанные/согласованные заказчиком.

Требования к заполнению участником коммерческого предложения должны быть сформулированы ответственным работником в инструкции к соответствующей форме заявки в документации о закупке (например, требование о необходимости указания участником закупки в коммерческом предложении понижающего коэффициента).

В случае если дополнительные требования к документации по ценообразованию на этапе закупки не устанавливаются, необходимо указать, что кроме коммерческого предложения дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.

Примеры заполнения раздела 3 ТТ:

Пример 1: для случая, когда проектом договора предусмотрена поставка МТР (например, оборудование), а также выполнение работ (например, по монтажу оборудования):

«

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу)».

Пример 2: для случая, когда заключается договор с предельной ценой (с применением понижающего коэффициента к сметам (по выполняемым работам/услугам), разработанным/согласованным заказчиком, при этом стоимость поставляемого оборудования (отсутствующего в действующей сметно-нормативной базе, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов) выделена в отдельную спецификацию (перечень), и предусмотрен резерв на непредвиденные затраты):

«

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента в отношении стоимости выполняемых работ, услуг (по сметной документации заказчика) и стоимости поставляемого оборудования (по спецификации «Поставляемые МТР (оборудование)»)).

  - Вместе с Коммерческим предложением участник закупки должен предоставить спецификацию поставляемого оборудования «Поставляемые МТР (оборудование)» по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям».

Пример 3: для случая, когда заключается договор с предельной ценой (предельной стоимостью работ), стоимость которых уточняется на этапе исполнения договора по сметам, выданным заказчиком в производство работ (разработанным проектным институтом):

«

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Общие требования к документации по ценообразованию устанавливаются в соответствии с рекомендациями и алгоритмами, указанными в Методике ТТ (подразделы 7.3, 7.4).

В данном разделе устанавливаются требования к документации по ценообразованию, формируемой на этапе заключения и/или исполнения договора (например, сметная документация, формируемая на этапе заключения договора путем применения к сметам, разработанным/согласованным заказчиком, понижающего коэффициента; сметы, формируемые на этапе исполнения договора подрядчиком для обоснования стоимости непредвиденных затрат), а также (при необходимости) приводится иная информация для участника, например в части порядка формирования стоимости договора и/или цены за единицу продукции по результатам закупки, ценообразования стоимости выполняемых работ в рамках исполнения договора (по заданию заказчика; по смете, выдаваемой заказчиком в производство работ и т.п.).

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию  должны быть представлены в Приложении №1 к настоящим ТТ.

Примеры заполнения раздела 4 ТТ:

Пример 1: для случая, когда проектом договора предусмотрена поставка МТР (например, оборудование), а также выполнение работ (например, монтаж оборудования):

«

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по монтажу поставляемого оборудования с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.»

Пример 2: для случая, когда заключается договор с предельной ценой (с примирением понижающего коэффициента к сметам, разработанным/согласованным заказчиком, при этом стоимость поставляемого оборудования (отсутствующего в действующей сметно-нормативной базе, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов) выделена в отдельную спецификацию (перечень), и предусмотрен резерв на непредвиденные затраты):

«

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям. Стоимость поставляемого оборудования выделена в отдельную спецификацию «Поставляемые МТР».

    - Сметная документация включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

Также в договор включается стоимость поставляемого оборудования (по спецификации), указанная в заявке данного Участника.

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.2., не допускается.

    - В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

  - Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

    - В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.2).»

[В случае если резерв на непредвиденные затраты не предусмотрен (цена договора твердая), пункт 4.2 следует удалить]

Пример 3: для случая, когда заключается договор с предельной ценой (предельной стоимостью работ), стоимость которых уточняется на этапе исполнения договора по сметам, выданным заказчиком в производство работ (разработанным проектным институтом):

«

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, путем применения к разработанному заказчиком Сводному сметному расчету 
(в целях обоснования начальной (максимальной) цены договора) понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор, а также с учетом применения коэффициента 0,95 учитывающего услуги генподрядчика. Указанные коэффициенты начисляются в Сводном сметном расчете к итогу.

  - В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по смете, выданной Заказчиком в производство работ (разработанной проектным институтом ООО «____») с учетом перехода в текущий уровень цен – индексами __ кв. 202_г. разработанными Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства ______ края, с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки и с применением коэффициента 0,95 учитывающего услуги генподрядчика.

  - Все коэффициенты (генподрядный и понижающий, предложенный победителем конкурентной процедуры) начисляются в каждой локальной смете к итогу.

  - В случае если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

Приложения

- В данном разделе указываются все документы, являющиеся приложением к ТТ, которые подлежат размещению в составе документации о закупке.

- На все документы, являющиеся приложением к ТТ, должна быть отсылка в тексте ТТ.

- Также прикладываются все документы, которые отсутствуют в открытом доступе, в случае, если на такие документы в ТТ содержится ссылка.

- Документы, включенные в состав Приложений к ТТ, которые в последующем будут включены в состав документации о закупке, должны быть в формате, допускающем поиск и копирование информации, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 (Word, Excel).

- Приложения к ТТ должны содержать нумерацию, а также указание на документ, к которому они относятся, для облегчения их идентификации участниками закупки.

- Приложениями к ТТ могут быть:

- требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

- сметная документация, разработанная / согласованная заказчиком;

- чертежи, схемы, дефектные ведомости;

- проектная/рабочая документация;

- документы, отсутствующие в свободном доступе, которые необходимы для подготовки заявок участниками закупки;

- формы, разработанные ответственным работником (заказчиком), которые необходимо заполнить участникам закупки в соответствии с установленным требованием;

- иные документы.

Пример:

«Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 2: Временное положение о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №736 от 13.11.2008г.);

Приложение № 3: Ведомость объемов работ № 1 (ВОР) «Ремонт ограждения территории ТЭЦ».

[Приложение №1 к ТТ]

- Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию могут быть дополнительно представлены в отдельном файле (порядок и содержание вышеуказанных требований определен в Методике).

МТР – материально-технические ресурсы, включая материалы и оборудование.

В шаблоне типовой формы технических требований для комплексного договора рассматриваются только те МТР, которые поставляются с переводом на баланс заказчика.

Ответственный работник (для понимания функции, указанной в приложениях) – работник заказчика, участвующий при проведении закупочных процедур в: а) формировании требований и предпочтений к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям, соответствующих критериев отбора и оценки; б) экспертизе заявок Участников закупки на стадии рассмотрения и оценки заявок.

Не может быть разделено на Объекты технологически связанное имущество, самостоятельная приемка, опробование и эксплуатация отдельных частей которого невозможны.

На стадии согласования ТТ приложение «Перечень объектов учета» прикладывается к ТТ.

При разработке технического задания руководствоваться в том числе Приказом ОАО «РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК» от 14.10.2010 №863/1п-121 «Об утверждении типового технического задания на проведение проектно-изыскательских работ для договоров на стадии разработки проектной документации» (приложение к ТТ № ХХ).

В случае если на разработку рабочей документации разрабатывается индивидуальное техническое задание, то необходимо руководствоваться в том числе Приказом ОАО «РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК» от 27.06.2011 №624/1п-42 «Об утверждении типового технического задания на разработку рабочей документации на проектной стадии нового строительства объектов гидроэнергетики» (приложение к ТТ № ХХХ).

Это реестры:

- реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

- реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации;

- единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Реестры (1) и (2) предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»; реестр (3) предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».