Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2 43.21.10.290 Выполнение работ по монтажу комплексной системы безопасности Рыбинской ГЭС и ВСП №2 Рыбинской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС

Лот 0008-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения …………………………………………………………………………………...3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель выполнение работ	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2. Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	14

5. Приложения	14

1. Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Заказчик | ПАО «РусГидро», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, д.2а |
| --- | --- |
| Подрядчик | АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская обл., г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер.Мотальный, д.8 помещ. ВП31, офис С1А |
| Субподрядчик | Исполнитель Работ |
| СТО | Стандарт организации |
| ТТ | Технические требования |
| РЗ | Рабочее задание |
| КСБ | Комплексная система безопасности |
| ИТСЗ | Инженерно-технические средства физической защиты |
| СКУД | Система контроля удаленного доступа |
| СОТ | Система охранного телевидения |
| ССОИ | Система сбора и обработки информации |
| КПП | Контрольно-пропускной пункт |
| ПС | Подъемные сооружения |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 43.21.10.290 Выполнение работ по монтажу комплексной системы безопасности Рыбинской ГЭС и ВСП №2 Рыбинской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС.

  - Цель выполнения работ

Исполнение доходного договора от 25.12.2025г. № 1200-250-2025 «Монтаж и наладка технических средств охраны комплексной системы безопасности Рыбинской и Угличской ГЭС», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

  - Существующее положение

    - Работа проводится на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС».

    - Выполнение требований ПП РФ №1046.

    - СМР включают в себя оборудование производственной площадки следующими системами:

- Система контроля и управления доступом (СКУД);

- Система охранная телевизионная (СОТ);

- Система сбора и обработки информации (ССОИ).

«Строительная площадка» или «Стройплощадка» – предоставляется Субподрядчику по акту для выполнения работ.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Рыбинская ГЭС | - 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31 | Рыбинская ГЭС | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Рыбинская ГЭС» |
|  | ВСП №2 Рыбинской ГЭС | - 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31 | ВСП №2 Рыбинской ГЭС | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Рыбинская ГЭС» |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. На стадии заключения договора, Подрядчик предоставляет право Субподрядчику ознакомиться с местом производства работ, разработанной проектной и рабочей документацией (гриф «Коммерческая тайна»), в рамках объемов работ, после подписания соглашения о конфиденциальности.

1.5.2 Предоставление ресурсов проводится после согласования со службой эксплуатации Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях):

- Электроэнергия.

- Вода.

- Сжатый воздух.

- Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.

- Содержание пожарной и сторожевой охраны.

- Благоустройство и содержание строительных площадок.

- Требования к продукции

  - Требования к объёмам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объёмам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) Рыбинской ГЭС | В соответствии с Рабочей документацией 1200.1-Р/0722-СКУД (будет передана на этапе заключения договора) и разделительной ведомостью №1 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Монтаж системы охранной телевизионной (СОТ) Рыбинской ГЭС | В соответствии с Рабочей документацией 1200.1-Р/0722-СОТ (будет передана на этапе заключения договора) и разделительной ведомостью №2 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Монтаж системы сбора и обработки информации (ССОИ) Рыбинской ГЭС | В соответствии с Рабочей документацией 1200.1-Р/0722-ССОИ (будет передана на этапе заключения договора) и разделительной ведомостью №3 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) ВСП №2 Рыбинской ГЭС | В соответствии с Рабочей документацией 1200.1-РП/0722-СКУД (будет передана на этапе заключения договора) и разделительной ведомостью №4 (Приложение № 4 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Монтаж системы охранной телевизионной (СОТ) ВСП №2 Рыбинской ГЭС | В соответствии с Рабочей документацией 1200.1-РП/0722-СОТ (будет передана на этапе заключения договора) и разделительной ведомостью №5 (Приложение № 4 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Монтаж системы сбора и обработки информации (ССОИ) ВСП №2 Рыбинской ГЭС | В соответствии с Рабочей документацией 1200.1-РП/0722-ССОИ (будет передана на этапе заключения договора) и разделительной ведомостью №6 (Приложение № 4 к настоящим Техническим требованиям) |  |

2.1.1.1. Разработка и согласование с Подрядчиком и Заказчиком Проекта производства работ (ППР), Календарного графика производства работ (календарно-сетевого)
не менее чем за 10 дней до начала выполнения работ.

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Монтаж системы СКУД Рыбинской ГЭС | С даты подписания договора | Не позднее 01.04.2027 |
| 2. | Монтаж системы СОТ Рыбинской ГЭС |  | Не позднее 01.04.2027 |
| 3. | Монтаж системы ССОИ Рыбинской ГЭС |  | Не позднее 01.04.2027 |
| 4. | Монтаж системы СКУД ВСП №2 Рыбинской ГЭС |  | Не позднее 01.04.2027 |
| 5. | Монтаж системы СОТ ВСП №2 Рыбинской ГЭС |  | Не позднее 01.04.2027 |
| 6. | Монтаж системы ССОИ ВСП №2 Рыбинской ГЭС |  | Не позднее 01.04.2027 |
| * срок установлен в соответствии с календарным графиком выполнения работ по договору, указанному в 1.3. Технических требований. |  |  |  |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиции № 1-6 Таблицы 2): Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД), системы охранной телевизионной (СОТ), системы сбора и обработки информации (ССОИ) Рыбинской ГЭС и ВСП №2 Рыбинской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС с поставкой оборудования и материалов.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ - Работы по монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД), системы охранной телевизионной (СОТ), системы сбора и обработки информации (ССОИ) Рыбинской ГЭС и ВСП № 2 Рыбинской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС выполнять в соответствии с Приложениями № 3, 4 к Техническим требованиям и рабочей документацией 1200.1-Р/0722, 1200.1-РП/0722 разработанной АО «Гидроремонт-ВКК»; - закупка оборудования, материалов и комплектующих в соответствии с разделительными ведомостями (Приложения № 3, 4 к Техническим требованиям), транспортировка и доставка, разгрузка на место проведения работ производится силами Субподрядчика и за свой счет; - материалы, подлежащие монтажу, должны соответствовать по количеству и номенклатуре рабочей документации, иметь соответствующие сертификаты качества; - хранение материалов должно отвечать требованиям, установленным в технических условиях и документации изготовителей, места временного хранения на территории Рыбинской ГЭС и ВСП № 2 Рыбинской ГЭС согласовываются с Заказчиком; - вывоз образовавшегося лома металлов на место, указанное Генеральным подрядчиком (территория Рыбинской ГЭС и ВСП № 2 Рыбинской ГЭС); - обеспечить условия безопасного производства работ, отвечающие санитарным и противопожарным нормам и правилам охраны труда; Условия производства работ: выполнение работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне выполнения работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта. выполнение работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне выполнения работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование. Производство работ на высоте. |  |  |  |
|  | Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Работы должны проводиться в строгом соответствии с Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ к техническим требованиям; - Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 «Об утверждении Регламента процесса “Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро”» (Приложение № 2 к ТТ) - СТО РусГидро 02.01.62 – 2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений» (раздел 5, Приложение № 8 к ТТ); - ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»; - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471; - Соблюдать режим использования водоохранных зон, в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. - Иметь квалификацию и опыт, соответствующие выполняемым работам. Инструктаж, обучение и проверка знаний по охране труда рабочих и инженерно - технических работников должны быть организованы в соответствии - Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") - При работе на ГТС должен руководствоваться - СТО РусГидро 05.02.126-2020 Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций (раздел 5, Приложение № 7 к ТТ) - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр); - Проводимые работы по подъему и транспортировке людей с применением ПС должны в полной мере соответствовать требованиям пунктов 115, 137, 235-247 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утверждены приказом Ростехнадзора №461 от 26.11.2020 г.). |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала | Работы выполняются в соответствии с утвержденным проектом производства работ (ППР) и календарным графиком. Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Регламентом процесса Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро” Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 (Приложение № 2 к ТТ), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. - При проведении работ исполнитель работ должен иметь право работы по нарядам-допускам и быть ответственным за организацию безопасного проведения работ (выдающий наряд, руководитель работ, производитель работ, член бригады). |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
|  | Требования к используемым материалам | - Материалы и Оборудование Генерального подрядчика, передаваемые Субподрядчику для выполнения работ указаны в перечне давальческих материалов и запасных частей Приложение № 9 к настоящему Техническому заданию и передаются по накладной на отпуск материалов на сторону формы М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71А. - Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Субподрядчиком самостоятельно согласно Рабочей документации. - В случае если в настоящих ТТ и/или приложениях к ним указаны конкретные производители, торговые марки, фирменные наименования, модели или источник происхождения материалов и продукции, Субподрядчик, определенный в соответствии с результатами закупочной процедуры, на этапе исполнения договора может предложить эквивалентные материалы. - Эквивалентные материалы – это материалы, которые по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. - При этом, Субподрядчик должен предоставить Генеральному подрядчику исчерпывающую информацию об эквивалентных материалах, а предлагаемые замены не должны оказывать влияние на безопасность объекта и обеспечивать выполнение требований проектной и рабочей документации и/или ведомости объемов работ. - В случае, если применение Субподрядчиком эквивалентных материалов будет согласовано Генеральным подрядчиком и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Субподрядчика. - При закупке материалов для выполнения работ по Договору Субподрядчику необходимо руководствоваться положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». - Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. - Материалы перед их применением должны пройти входной контроль представителя эксплуатирующей организации. - На используемые материалы должны быть представлены сертификаты или паспорта качества (соответствия). |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов |  |  |
|  | Требования к персоналу субподрядчика |  |  |  |
|  | Требования к персоналу | К выполнению работ должны быть привлечены: - квалифицированный рабочий персонал с группами по электробезопасности (не ниже 2 группы) - административно-технический персонал с указанием групп по электробезопасности (не ниже 3 группы) |  |  |
|  | Документальное подтверждение | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения, для подтверждения принадлежности данных лиц к Субподрядчику должны быть предоставлены: - список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом), возможно совмещение специальностей. - копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу; - копии страниц паспорта; - справки об отсутствии судимости; - заполненные анкеты (форма Приложение № 5 к настоящему техническому заданию); - согласия на обработку персональных и иных охраняемых законном данных (форма Приложение № 6 к настоящему техническому заданию); - копии удостоверений по ЭБ; - копии протоколов по ЭБ; - документы о прохождении медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации или уполномоченным лицом. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Субподрядчик при производстве работ должен соблюдать: - Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Министерство труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н, зарегистрированных в Минюсте России 30.12.2020 N 61957; - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, зарегистрированных в Минюсте России 24.12.2020 N 61787; - СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80, зарегистрированных в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное Производство, утвержденных Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123, зарегистрированных в Минюсте России 18.10.2002 N 3880; - СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПНР и ПОС», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471; - ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670; - Постановление Правительства РФ от 10.09.2020 N 1391 "Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов"; - ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; - 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 125/пр) (ред. От 20.11.2019); - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"; - Приказ Минстроя Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённых Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, зарегистрированных в Минюсте России 11.12.2020 N 61411; - Заводские инструкции. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Результатом выполнения работ должно быть работоспособное техническое состояние объекта в соответствии с пожарными, инженерными, санитарно-гигиеническими и строительными нормативами. Объем выполняемых работ должен соответствовать Приложениям № 3, 4 настоящих ТТ. |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |  |
|  | По результатам выполнения работ должен быть достигнут ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
|  | Перед передачей результатов работ Субподрядчик обязан передать Генеральному подрядчику Исполнительную документацию по выполненным работам. |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые Генеральному подрядчику | Субподрядчик по результатам выполненных работ обязан одновременно с передачей актов приёмки выполненных работ по форме КС-2 передать Генеральному подрядчику Справки о фактических трудозатратах, а также Исполнительную документацию по выполненным работам, включая: - комиссионные акты входного контроля закупаемых Субподрядчиком материалов на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, паспорта, подтверждающие качество и соответствие требованиям нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя); - протоколы испытаний; - акты приёмки скрытых работ; - исполнительные схемы на земляные и берегоукрепительные работы; - справку о фактических трудозатратах при выполнении работ. Исполнительная документация в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 1026/ПР от 02.12.2022, в том числе: исполнительные чертежи строительных конструкций; рабочую документацию с указанием в ней фактических параметров строительных конструкций (размеров, высотных отметок и пр.), исполнительные схемы, сертификаты, инструкции, паспорта, акты входного контроля качества поставляемых материалов, формуляры и другие документы, удостоверяющие качество материально-технических ресурсов, в том числе полученные от заводов-изготовителей; акты освидетельствования скрытых работ; журнал учета выполненных работ по форме КС-6А; журналы ведения работ (общий и специальные журналы выполненных работ, согласно Приказа Минстроя РФ № № 344/ПР от 16.05.2023). Отчётные документы по работам представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *. dос, *.хls, *pdf. Все документы и техническая документация, имеющие отношение к выполнению Работ, должны быть представлены на русском языке. Если сопроводительная или иная документация, представленная Субподрядчиком, написана на иностранном языке, к ней должен прилагаться перевод на русский язык, при этом подлинность подписи переводчика должны быть заверены в установленном законом порядке. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
| 3.1 | - Свод правил СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2017 г. N 128/пр); - Свод правил СП 17.13330.2017 СНиП II-26-76 Кровли; - Свод правил СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям субподрядчика |  |  |  |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок по результатам выполненных работ должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания Акта о приёмке выполненных работ КС-2 (гарантии распространяются на все работы, детали, узлы и оборудование). |  |  |
|  | Требования к субподрядчику (и субсубподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | Требования к Субсубподрядным организациям | В случае привлечения к выполнению работ Субсубподрядных организаций Субподрядчик обязан представить генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. Все требования, указанные в настоящих ТТ, также распространяются на Субсубподрядные организации. |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №1 к настоящим техническим требованиям).

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, путем применения к начальной (максимальной) цене договора понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор.

4.2. В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по смете, выданной Заказчиком в производство работ, составленной в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящему Техническому заданию, с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки.

4.3. Указанный коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

4.4. В сметной документации предусмотреть включение затрат на непредвиденные расходы в размере 3%. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Субподрядчиком, должен быть предварительно согласован с Заказчиком и выполняться на основании утвержденных Заказчиком локальных сметных расчетов, в рамках лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом.

4.5. В случае, если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет превышать предельную стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.6. В случае, если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Коммерческом предложении, с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки.

4.7. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.7.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящему Техническому заданию. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

- Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 2: Регламент процесса Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро” Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300;

Приложение № 3: Разделительные ведомости №№1-3, Рыбинская ГЭС – (отдельным приложением – файлом);

Приложение № 4: Разделительные ведомости №№4-6, ВСП №2 Рыбинской ГЭС – (отдельным приложением – файлом);

Приложение № 5: Анкета;

Приложение № 6: Согласие на обработку персональных и иных охраняемых законом данных;

Приложение № 7: СТО РусГидро 05.02.126-2020 – (отдельным приложением – файлом);

Приложение № 8: СТО РусГидро 02.01.62-2021 – (отдельным приложением – файлом);

Приложение № 9: Перечень давальческих материалов и запасных частей.