ДОГОВОР ПОДРЯДА №_________

на строительно-монтажные работы

Санкт-Петербург 							     	      «__»_________ 20__ г.

ПАО «Россети Ленэнерго», именуемое в дальнейшем - «Заказчик», 
в лице_____________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, 
и ____________________________, именуемое в дальнейшем - «Подрядчик», в лице _________________________________________________________________, действующего 
на основании _____________________________________________________________________,

с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые – «Стороны», на основании протокола 
о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от «__» _________ 20___ г. № _____ и извещения о закупке на сайте zakupki.gov.ru №___________,, заключили Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной документацией выполнить работы 
по строительству/реконструкции объекта: _________________________________ и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его 
в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Содержание и объем Работ, технические, экономические и иные требования 
к Работам по настоящему Договору определены Проектно-сметной документацией 
и Техническим заданием к заявке № _____________________ (Приложение № 1).

1.3. Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма  РС-14), Актом приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией.

Результат Работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ, и порядка проведения Работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре.

1.4. Поставка материалов и/или оборудования  осуществляется Подрядчиком согласно утвержденному Заказчиком проекту, кроме давальческих оборудования и/или материалов, переданных Заказчиком Подрядчику.

Заказчик обеспечивает предоставление Подрядчику материалов  и/или оборудования по наименованию, ассортименту и в количестве согласно Техническому заданию только в случаях, если предоставление Заказчиком материалов и/или оборудования предусмотрено Техническим заданием. Передача материалов Подрядчику осуществляется по накладной на отпуск материалов на сторону по форме № М-15 (давальческие материалы). Передача  оборудования Подрядчику осуществляется по акту о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма 
№ ОС - 15).

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала выполнения работ по Договору - не позднее __________ г.

2.2. Срок завершения выполнения работ  по Договору - не позднее __________ г.

2.3. Сроки выполнения работ и его отдельных этапов указываются в Календарном плане (Приложение № 2).

2.4. Стороны вправе изменить начальный, конечный сроки выполнения работ, 
а так же сроки выполнения работ по этапам, указанные в Календарном плане выполнения работ, в  следующих случаях:

- сокращения срока выполнения работ;

- продление срока выполнения работ, если в ходе их выполнения будет выявлена необходимость в выполнении дополнительных работ, либо работы не могут быть выполнены Подрядчиком в установленные сроки по независящим от него причинам.

Изменение начального, конечного сроков выполнения работ и сроков выполнения работ по этапам, указанных в Календарном плане выполнения работ, оформляется сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора формируется на основании Укрупненного расчета договорной цены (Приложение №3) и Протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, является предельной и составляет ______________________руб. (_______________________), кроме того НДС ___% ________________руб. (_______________________), итого с учетом НДС составляет _________________руб (_______________________).

(указывается прописью)

3.2. Расходы, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, приобретением материалов и оборудования, связанных с выполнением работ, включены в цену Договора и дополнительной оплате не подлежат. В случае превышения фактических расходов Подрядчика по выполнению работ над ценой Договора, Подрядчик погашает разницу за счет собственных средств.

3.3. Расчеты за фактически выполненные Подрядчиком работы производятся по Сметам Заказчика с применением коэффициента конкурсного снижения, составляющего _______________ и рассчитанного как отношение конкурсного предложения Подрядчика и стоимости работ по Сметам Заказчика.

3.3.1.Расчеты за фактически выполненные и принятые работы (в том числе по этапам) осуществляются на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), сформированных на основании Локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах цены договора.

(Вариант 1)

3.3.2. Расчеты за фактически выполненные и принятые работы производятся Заказчиком при сдаче работ по отдельному этапу не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по соответствующему этапу и предоставления Заказчику счета и счет-фактуры.

(Вариант 2)

3.3.2. Расчеты за фактически выполненные и принятые работы производятся Заказчиком при сдаче работ по отдельному этапу не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по соответствующему этапу и предоставления Заказчику счета и счета-фактуры.

3.3.3. Расчеты за фактически выполненные и принятые Работы по отдельному этапу производятся Заказчиком за вычетом суммы гарантийного депозита, применяемого в соответствии с Приложением №14.

  - Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за вычетом стоимости возвратных материалов, остающихся в распоряжении Подрядчика.

  - Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до устранения недостатков, выявленных при их приемке.

  - Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

3.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по Договору на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом, данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

3.9. При наличии у Подрядчика задолженности  в виде гражданско-правовых обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, о компенсации убытков, неосновательного обогащения, штрафных санкций, дебиторской и иной  задолженности перед Заказчиком по настоящему и любому иному договору, заключенному между Подрядчиком и Заказчиком, или возникшей из иного гражданско-правового основания Заказчик вправе в одностороннем порядке соотнести (установить сальдо расчётов) встречные денежные требования Сторон с кредиторской и иной задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору или иному гражданско-правовому основанию, направив Подрядчику письменное уведомление с соответствующим расчётом. При этом соотнесение встречных требований (установление сальдо расчетов) прекращает встречные требования в порядке и очередности, указанной в уведомлении Заказчика.

Указанное право не прекращается на стороне Заказчика при расторжении настоящего Договора по любому из оснований, либо признании его недействительным, введении любой из процедур несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика, возбуждении искового либо иного производства по взысканию задолженности, подлежащей соотнесению (установление сальдо расчётов).

3.10. Оплата выполненных и принятых работ по договору, в том числе по этапам, осуществляется Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком, требований, установленных пунктом 5.29. и разделом 12 Договора.

3.10.1. В случае наличия затрат на страхование в Сводном сметном расчете стоимости строительства, в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020г. №421/пр (в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.01.2024 №55/пр), Заказчик оставляет за собой право возмещения данных затрат при условии:

- подписания акта приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией (по форме, утвержденной типовым порядком приёмки в эксплуатацию законченных строительством объектов).

В целях получения Компенсации затрат Подрядчик одновременно с последним выполнением после выполнения всех обязательств по договору и надлежащем исполнении требований пунктов 5.29.-.5.32.8. настоящего Договора, направляет Акт прочих затрат, составленный в двух экземплярах по форме Приложения №12 к настоящему договору (далее-Акт прочих затрат) и счет на оплату.

Компенсация затрат производится на основании подписанного Сторонами Акта прочих затрат и составляет - не более суммы, определенной в Сводной таблице стоимости и не более фактически оплаченной подрядчиком страховой премии.

3.10.2. В случае наличия затрат, связанных с предоставлением Независимой гарантии в Сводном сметном расчете стоимости строительства, в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020г. №421/пр (в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.01.2024 №55/пр), Заказчик оставляет за собой право возмещения данных затрат при условии:

- отсутствия фактов требований Заказчика по предоставленным независимым гарантиям и неурегулированных претензий к Подрядчику;

- подписания акта приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией (по форме, утвержденной типовым порядком приёмки в эксплуатацию законченных строительством объектов).

В целях получения Компенсации затрат Подрядчик одновременно с последним выполнением после выполнения всех обязательств по договору передает Заказчику следующие документы:

- оригинал или заверенную гарантом копию договора, заключенного между кредитной организацией (Гарантом) и Подрядчиком, в соответствии с которым кредитная организация предоставляет независимую гарантию, с определением расходной части Подрядчика за данное предоставление (далее - Договор с Гарантом);

- в случае если Договор с Гарантом подписан уполномоченными лицами на основании доверенностей - копии этих доверенностей, заверенные доверителем;

- платежное поручение с отметкой Гаранта об оплате Подрядчиком указанной расходной части (в полном объеме). При этом, в платежном поручении обязательна ссылка об оплате на основании Договора с Гарантом. В случае отсутствия такой ссылки – Подрядчик также предоставляет письмо Гаранта с указанием принадлежности независимой гарантии к Договору с Гарантом;

- в двух экземплярах, подписанный со стороны Подрядчика, Акт прочих затрат, составленный по форме Приложения №12 к настоящему договору и счет на оплату.

Компенсация затрат производится на основании подписанного Сторонами Акта прочих затрат и составляет - не более суммы, определенной в Сводной таблице стоимости и не более суммы, фактически оплаченной Подрядчиком по Договору с Гарантом.

3.10.3. Заказчик производит оплату - Компенсацию затрат, понесенных Подрядчиком на страхование строительно-монтажных работ и связанных с предоставлением Независимой гарантии в соответствии с подписанными Сторонами Актами прочих затрат, по реквизитам, указанным в Договоре, в срок указанный в пункте 3.3.2. Договора.

3.11. Подрядчик вправе уступить право требования оплаты по исполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента) после получения  письменного согласия Заказчика. Обязательным условием для возникновения у Подрядчика права на указанную уступку является надлежащее исполнение Подрядчиком требований о предоставлении обеспечительных мер по настоящему Договору и договора страхования.

Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика оригинала составленного 
в письменной форме трехстороннего уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.

В случае уступки Подрядчиком права денежного требования по Договору, совершенной с нарушением условий, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% (одного процента) 
от цены Договора.

  - Заказчик вправе перечислить Подрядчику аванс в размере, не превышающем 50% (пятьдесят процентов) от Цены по Договору, при условии предоставления обеспечения на условиях и в порядке согласно разделу 12 Договора и надлежащего предоставления договора страхования.

  - Перечисление авансовых платежей Подрядчику допускается, только если сумма непогашенного аванса после перечисления авансового платежа не превысит сумму действующего и принятого Заказчиком обеспечения на возврат авансового платежа, в соответствии с пунктом 3.12.

  - Авансовый платеж погашается путем его пропорционального удержания 
(в процентном размере согласно п. 3.12 Договора) из сумм, подлежащих оплате по Договору, после выплаты авансового платежа. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить порядок, способ и размер погашения авансового платежа, при котором будет обеспечиваться его полное погашение.

3.15. В случае возникновения факта не полного освоения Подрядчиком авансового платежа по результатам полного выполнения работ по Договору последний обязуется 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта, подписанного эксплуатирующей организацией, произвести возврат неосвоенной части авансового платежа Заказчику.

В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком указанного требования Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1% (одного процента) от суммы неосвоенного авансового платежа по Договору за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства по возврату неосвоенного авансового платежа.

3.16. При нарушении Подрядчиком сроков окончания Работ по Договору, в том числе по этапам, Заказчик вправе требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязуется возвратить Заказчику неосвоенную часть авансового платежа в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В требовании Заказчик указывает фактический размер аванса, подлежащий возврату после погашения в соответствии с условиями Договора.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик после подписания договора направляет Подрядчику принятые в Обществе организационно-распорядительные документы в области строительства, в которых содержатся открытые для третьих лиц сведения, необходимые для выстраивания взаимодействия сторон по Договору. Информация после подписания договора направляется на официальную почту Подрядчика, указанную в реквизитах Договора. Содержание направленных Подрядчику документов определяет обязательственные отношения сторон по исполнению Договора в той части, в которой данные документы прямо определяют правовые положения Подрядчика по отношению к Заказчику (п.2 ст.310 ГК РФ) и имеет приоритет по отношению к иным положениям Договора.

4.2. Заказчик открывает ордер, дающий право на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, выдаваемый Государственной административно-технической инспекцией в целях координации производства указанных работ и контроля за восстановлением нарушенных в ходе производства работ элементов благоустройства (далее ордер ГАТИ) на основании документации, предоставленной Подрядчиком в установленные договором сроки.

4.3. Заказчик приостанавливает выполнение работ по Договору, если в процессе их выполнения будет установлена нецелесообразность дальнейшего проведения работ, и не позднее 3 (трех) календарных дней обязан уведомить об этом Подрядчика.

4.4. Заказчик передает Подрядчику по акту информацию и документы, необходимые для производства работ, имеющиеся в распоряжении Заказчика.

4.5. Заказчик в течении 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора, передает Подрядчику по Акту приема-передачи утвержденную «в производство работ» 
проектно-сметную документацию – в 2-х экземплярах.

4.6. Заказчик при внесении по своей инициативе изменений в утвержденную Проектно-сметную документацию после ее передачи Подрядчику, возмещает Подрядчику все обоснованные и подтвержденные затраты, понесенные последним в связи с внесением изменений, и уточняет стоимость и сроки выполнения работ, что оформляется соответствующими дополнительными соглашениями.

4.7. Заказчик обеспечивает присутствие своего представителя для участия в освидетельствовании и приемке работ у Подрядчика.

4.8. Заказчик осуществляет приемку результатов работ в порядке, предусмотренном организационными распорядительными документами и Договором.

4.9. Заказчик осуществляет проверочные мероприятия (плановые и внеплановые) по соблюдению требований охраны труда Подрядчиком.

4.10. Заказчик оплачивает работы в соответствии с условиями Договора.

4.11. Заказчик, при необходимости, предоставляет Подрядчику необходимые давальческие материалы и/или оборудование, номенклатура и количество которых определяются в Техническом задании, при этом Сторонами оформляется дополнительное соглашение к Договору.

4.12. Заказчик в рамках контроля за работами, связанными с нарушением благоустройства, вправе осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований законодательства. Проверки проводятся в следующем порядке:

–	Заказчик выбирает дату и объект проверки на основе сведений о начале производства работ;

–	Заказчик не позже, чем за 1 час до проверки, направляет уведомление Подрядчику о месте и дате проверки на электронный адрес Подрядчика, указанный в приложении к договору либо в официальном письме с реквизитами;

–	Заказчик единолично (либо в составе комиссии с участием уполномоченного представителя Подрядчика) составляет по результату проверки отчетный документ с указанием наименования объекта строительства, даты, фактического адреса производства работ (допускается указывать точки геолокации либо точку на публичной кадастровой карте), вида нарушения и положения нормативного акта, которое нарушено, срока устранения. К акту прикладывается фотофиксация (с указанием даты и адреса при наличии такой возможности на устройстве фотосъемки).

4.13. Заказчик направляет подписанный уполномоченным лицом отчетный документ на электронный адрес Подрядчика, указанный в приложении к договору либо в официальном письме с реквизитами. Срок составления отчетного документа не может превышать 3 (трех) рабочих дней.

4.14. Заказчик вправе в одностороннем порядке вносить изменения в организационно-распорядительные документы, размещенные на сайте Общества по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/tenders/management/.

4.15. Заказчик при получении уведомления Подрядчика об установлении невозможности исполнения обязательств по договору/техническому заданию в соответствии со сводом общих правил, установленных организационно-распорядительными документами Заказчика и размещенных на сайте Общества https://rosseti-lenenergo.ru/tenders/management/, обязан рассмотреть представленные документы в течении 10 рабочих дней и известить Подрядчика о принято управленческом решении.

- Права и обязанности Подрядчика

  - В течение 3(трех) календарных дней с момента подписания Договора, Подрядчик письменно сообщает необходимые сведения об ответственном лице для взаимодействия с Заказчиком в ходе исполнения Договора.

  - Подрядчик обязан принять от Заказчика по Акту приема-передачи утвержденную «в производство работ» проектно-сметную документацию.

  - Подрядчик обязуется собственными силами выполнить указанные по Договору работы, в том числе сопутствующие, в установленный срок, в полном объеме, надлежащим образом, в соответствии с организационно-распорядительными документами Заказчика.

Отступления от требований Технического задания, изменения, вносимые в проектную и рабочую документацию в процессе строительства, допускаются только по согласованию с Заказчиком и вносятся с отражением их в исполнительной документации, в соответствии с требованиями раздела 7 ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

  - Подрядчик обязан предоставить Заказчику Укрупненный сетевой график строительства объекта по форме Заказчика и ежемесячно, не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику информацию о фактическом исполнении Укрупненного сетевого графика строительства объекта по форме отчета Заказчика.

В случае отклонения от графика прилагать факторный анализ причин отклонения и предлагать мероприятия по ликвидации допущенных отставаний.

  - В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик до начала выполнения работ субподрядной организацией обязан согласовать с Заказчиком привлечение субподрядной организации в порядке установленном Заказчиком.

  - Подрядчик обязан осуществлять согласование заказных спецификации/перечня поставляемых материалов и оборудования с Заказчиком.

  - Подрядчик обязан использовать полученные от Заказчика и связанные с выполнением работ документы и информацию только для достижения предусмотренных Договором целей. Подрядчик обязуется не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

  - Подрядчик обязан устранять полученные в ходе выполнения работ замечания/предписания Заказчика /представителя Заказчика, которые в том числе заносятся в общие и специальные журналы работ на объекте, а также иные отступления от условий Договора.

В общем/специальном журнале работ отражаются сведения о выполняемых работах в процессе строительства применительно к конструктивным элементам здания, строения или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций, помещений, где работы выполнялись, с указанием номеров чертежей в рабочей документации. Здесь же фиксируются отступления от рабочей документации (с указанием причин) (выявленные в том числе исполнителем по строительному контролю) и факт их согласования с Заказчиком.

  - Подрядчик в течение дня следующего за днем выполнения работ обязан провести освидетельствование работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства, а также оказывающих влияние на безопасность строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Задержка в представлении к освидетельствованию и приемке результатов выполненных работ не допускается. В случае нарушения сроков вызова представителей Заказчика для осуществления освидетельствования, Подрядчик обязуется оплатить штрафные санкции рассчитанные в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

  - Если соответствие и качество результата выполненных работ невозможно подтвердить без вскрытия, разборки или повреждения других результатов работ Подрядчик обязан предъявить данный результат работ к освидетельствованию и приемке до его фактического закрытия.

  - Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а).

  - После демонтажа оборудования/материалов Подрядчик обязан сдать демонтируемое оборудование и материалы Заказчику в соответствии с актом о его техническом состоянии по форме М-35 «Акт демонтажных работ».

  - При выполнении работ с использованием материально-технических ресурсов/оборудования, переданных Подрядчику от Заказчика по накладной М-15, Подрядчик после окончания работ обязан, в соответствии с ч.1 ст. 713 ГК РФ, возвратить неиспользованные материально-технические ресурсы/оборудование.

  - Подрядчик обязан осуществить возврат неиспользованных материально-технических ресурсов/оборудования до подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме РС-14, либо по форме иного документа, установленного в Договоре.

  - В случае невозврата переданных Заказчиком и не использованных Подрядчиком материально-технических ресурсов/оборудования Подрядчик обязуется выплатить его стоимость в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Заказчиком счета.

  - При работе со строительными отходами Подрядчик обязан руководствоваться нормами, установленными Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

5.16.1. Подрядчик обязан обеспечить уборку строительной площадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны, вывоз строительных отходов, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции, а также осуществлять необходимые платежи за пользование природными ресурсами, осуществлять ежеквартальные платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством.

5.16.2. Подрядчик обязан заключить договоры на транспортировку и размещение (или переработку) отходов, образующихся в процессе строительства, в том числе бытовых отходов, строительных отходов, грунта, загрязненного опасными веществами, излишек грунта, загрязненного опасными веществами и прочих минеральных отходов с организациями, имеющими соответствующие специальные разрешения на данные виды деятельности.

  - При выполнении земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с нарушением благоустройства территорий Санкт-Петербурга, Подрядчик обязуется выполнять требования действующего законодательства, включая, но, не ограничиваясь постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875"Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" (далее Правила) и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга".

  - При выполнении земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с нарушением благоустройства территорий Ленинградской области, Подрядчик обязуется выполнять требования нормативных актов в части установленных правил благоустройства, принятых исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления.

  - Подрядчик обязан подготовить и направить Заказчику комплект документации в соответствии с требованиями разделов 6 и 7 Правил, связанных с открытием ордеров ГАТИ и постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №996, а также требованиям действующего законодательства.

  - Подрядчик обязан направить комплект документации для открытия ордера ГАТИ на электронный адрес office@lenenergo.ru и в подразделение Заказчика (департамент сопровождения строительства), уполномоченное на совершение действий по открытию ордера ГАТИ, на электронный адрес dss@lenenergo.ru . Сроки направления комплекта документации в уполномоченное подразделение Заказчика не должны быть ранее чем за три месяца до начала планируемых работ и не позднее 20 дней до даты начала работ, которую должен указать Заказчик в заявке на открытие ордера, с учетом срока оформления ордера. В комплект разрешительной документации входит: код работы, включенной в адресную программу ГАТИ (при наличии условий, выданных ГАТИ, до открытия ордера получить согласования по форме ГАТИ с организациями, производящими (планирующими) производство работ, включенных в адресную программу ГАТИ (открытые ордера и ключи)), гарантийный паспорт, схема производства работ в формате psp, информация об ответственных на объекте производства работ, порубочные документы (при необходимости), согласования и разрешения комитетов и ведомств (заключение ОПС КГА, разрешение Комитета имущественных отношений), схемы, фотофиксация существующего благоустройства мест, где будут реализовываться проектные решения (съемка выполняется путем обхода трассы с захватом границ зоны производства работ и территорий, прилегающих к зоне производства работ) и иные документы (по требованию Заказчика).

В тех случаях, когда проектная документация передается Подрядчику от Заказчика, то сроки предоставления комплекта документов для открытия ордеров ГАТИ устанавливаются индивидуально.

5.21. Подрядчик до начала производства работ, связанных с нарушением благоустройства территории, обязан самостоятельно проверять наличие и содержание открытых ордеров ГАТИ на производство работ на общедоступных Интернет ресурсах.

5.21.1. Подрядчик до начала производства работ обязан проинформировать о начале производства работ организацию, осуществляющую содержание и техническую эксплуатацию объекта, а также владельцев инженерных сетей и сооружений (при производстве работ в охранных зонах таких объектов), интересы которых могут быть затронуты в ходе производства работ.

5.22. В соответствии с Правилами Подрядчик обязан соблюдать следующие требования:

5.22.1. Установить на месте работ информационный щит с указанием вида работ, наименования заказчика, производителя работ и его подрядчиков(в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов. Не допускается установка и размещение информационного щита со сведениями, не соответствующими действительности (в том числе с указанием истекших сроков работ). Размер информационного щита не менее 1 x 1 м, текст сведений черного цвета на белом фоне.

5.22.2. Оградить зону производства работ ограждением, обеспечивающим безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов и элементов благоустройства, входящих в зону производства работ. На углах ограждения, перегораживающего (частично или полностью) тротуар или проезжую часть, должна быть сделана вертикальная разметка в соответствии с действующими нормами. Ограждение зон производства работ должно соответствовать требованиям, установленным в приложении №11 к Правилам. Подрядчик обязан содержать ограждения зоны производства работ в чистом и исправном состоянии.

5.22.3. Обеспечить сохранность и содержание в исправном состоянии всех временных, межевых, геодезических знаков, а также технических средств организации дорожного движения и их инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ и используемых при реализации проекта организации дорожного движения, а также временного ограждения зоны производства работ. В случае повреждения знаков Подрядчик восстанавливает их за свой счет.

5.22.4. Получить распоряжение ГАТИ о временном ограничении (временном прекращении) движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге при необходимости такого ограничения (прекращения).

5.22.5. Соблюдать порядок и сроки временного ограничения (временного прекращения) движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге в соответствии с распоряжением ГАТИ в случае введения такого ограничения (прекращения).

5.22.6. Производить складирование материалов, оборудования, временное хранение техники и размещение временных зданий и сооружений, а также временное размещение грунта, образовавшегося при производстве земляных работ, в пределах зоны производства работ, установленной ордером ГАТИ, ПОС/ППР.

5.22.7. После завершения работ с временным нарушением элементов благоустройства в пределах срока действия ордера ГАТИ, выполнить восстановление элементов благоустройства, демонтаж и вывоз временного ограждения и временных сооружений, включая механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также вывезти строительный мусор.

Подтверждением восстановления элементов благоустройства является получение Подрядчиком согласований организаций, установленных в разделе 12 Правил, закрытие ордера, принятие работ по актам.

5.22.8. Содержать зону производства работ и прилегающую территорию в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга.

5.22.9. Производить работы, связанные с нарушением благоустройства территории, только в пределах границ открытого ордера ГАТИ на производство работ. Производство работ, для которых не требуется оформление ордера ГАТИ, осуществляется только при наличии разрешительной документации, согласованной Заказчиком.

5.22.10. Нести самостоятельно за свой счет все расходы, связанные со специальным и или/временными правами на проезд, которые могут ему потребоваться, включая право на въезд на площадку.

5.22.11. Обеспечить надлежащие условия эксплуатации не переданных ему на период реконструкции дорог и инженерных сооружений, которые используются им для обеспечения доставки материалов, оборудования и персонала для строительства.

5.22.12. До начала установки ограждений/ после окончания работ направить на электронную почту dss@lenenergo.ru  в соответствии с методическими рекомендациями к Правилам материалы фотофиксации с отметкой о дате и времени с места производства работ, где в процессе реализации проектных решений будет нарушено/было нарушено соответственно благоустройство (съемка выполняется путем обхода трассы с захватом границ зоны производства работ и территорий, прилегающих к зоне производства работ.

5.23. Для организации строительно-монтажных работ Подрядчик обязан обеспечить от своего имени получение допусков, разрешений, согласований, а также обязан обеспечить заключение от своего имени договоров аренды земельных и лесных участков при прохождении трассы по землям, находящихся в государственной или муниципальной собственности или получение разрешения на использование земель или земельного участка от уполномоченного органа (если это указано в Техническом задании).

5.24. В случае необходимости Подрядчик обязан осуществлять самостоятельное расследование и учет несчастных случаев, произошедших на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о таких случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом, самостоятельно направить сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.25. Подрядчик обязуется при производстве работ не нарушать права третьих лиц, а также оградить Заказчика от возможных претензий со стороны этих лиц.

5.26. Подрядчик обязан письменно предупреждать Заказчика о выявлении в процессе исполнения обязательств по договору обстоятельств, являющихся причиной прогнозируемого срыва сроков выполнения работ с предложением мероприятий по исключению данных обстоятельств.

5.27. Подрядчик обязан приостановить выполнение работ по Договору, если в процессе их выполнения будет установлена неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, и не позднее 3 (трех) календарных дней с момента приостановления, письменно уведомить об этом Заказчика с предоставлением подтверждающих документов. При этом Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления работ принимают решение о целесообразности дальнейшего выполнения работ и, по требованию Заказчика подписывают акт о приостановлении строительства (форма № КС-17, № КС-18). При этом Подрядчик в течение 10 (десяти) дней обязан освободить строительную площадку с результатом выполненных работ от механизмов, временных сооружении, и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора.

5.28. Подрядчик обязан сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам, в том числе техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке).

5.29. В случае если цена Договора, указанная в п. 3.1 Договора, 10 000 000 (десять миллионов) рублей с учетом НДС или более, Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - Договор страхования).

В качестве выгодоприобретателя в Договоре страхования должен быть указан также Заказчик в отношении рисков утраты (гибели), недостачи (ст. 929 ГК РФ) или повреждения оборудования или материалов, результатов выполненных работ в случае и с момента перехода рисков их утраты (гибели), недостачи повреждения на Заказчика.

5.30. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:

5.30.1. Зарегистрирована на территории Российской Федерации.

5.30.2. Иметь действующую лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков;

5.30.3.	Иметь действующую лицензию на осуществление работ, связанных 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну (если сведения, составляющие государственную тайну используются при реализации Договора подряда);

5.30.4.	Опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 (десяти) лет;

5.30.5.	Иметь опыт участия в страховании электросетевых объектов;

5.30.6.	Не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест;

5.30.7.	Не должна быть включенной в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.30.8.	Иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период;

5.30.9.	Размер собственных средств должен составлять не менее 3 млрд. рублей;

5.30.10.	Наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), на уровне не ниже «ruAA-»;

5.30.11.	Наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P (не ниже «В»), Moody’s (не ниже «В1») или Fitch (не ниже «В»). При отсутствии рейтинга или несоответствия уровня рейтинга вышеуказанным требованиям размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд руб.

5.31. Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте Договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается.

В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика 
на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).

5.32. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

а) Страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее - Секция 1) в соответствии с проектом договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость Объекта, с учетом НДС;При изменении стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта, и заключении соответствующего дополнительного соглашения к Договору подряда, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования об соответствующем изменении страховой суммы по Секции 1.

б) Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее - Секция 2) назначается по соглашению сторон Договора, но не менее 15% (пятнадцати процентов) от полной стоимости Работ, определённой Договором подряда.

5.32.1. Период страхования строительно-монтажных работ устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода Объекта в эксплуатацию 
(в соответствии с условиями Договора). Период страхования послепусковых гарантийных обязательств устанавливается равным периоду гарантийного обслуживания (в соответствии 
с условиями Договора). При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода Объекта в эксплуатацию и, соответственно, срока гарантийного обслуживания Объекта, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования о продлении сроков страхования, в порядке, установленном Договором страхования, но не позднее, чем за 2 (два) месяца до окончания срока страхования строительно-монтажных работ по действующей редакции Договора страхования (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон).

5.32.2. В случае изменения стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования о корректировке страховой суммы 
по страхованию строительно-монтажных работ.

5.32.3. Любые вносимые в Договор страхования изменения Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком.

5.32.4. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения дополнительного соглашения к Договору страхования представить Заказчику (по Акту приема-передачи):

- экземпляр такого дополнительно соглашения, а также заверенную копию платежного поручения об оплате страховой премии по дополнительному соглашению к Договору страхования с отметкой страховой организации об их получении (если по дополнительному соглашению предусмотрена оплата).

Подрядчик обязан уведомлять страховую компанию о потенциальных страховых случаях, об изменении степени риска в срок, установленный Договором страхования.

5.32.5. Страховой тариф по договору страхования не должен превышать 0,15% (ноля целых пятнадцати сотых процента).

5.32.6. Подрядчик обязан согласовать проект Договора страхования с Заказчиком до его фактического подписания по средствам электронной связи.

5.32.7. Подрядчик обязуется представить Заказчику по Акту приема-передачи комплект следующих документов:

- экземпляр договора страхования (заверенную копию);

- полис страхования (при наличии);

- платежное поручение с отметкой банка, подтверждающей перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по договору страхования, заверенное страховой компанией.

Указанный комплект документов должен быть предоставлен Заказчику не позднее 
20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора.

В случае нарушения сроков предоставления комплекта документов, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства 
по предоставлению комплекта документов.

5.32.7.1. Подрядчик обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней) с момента, когда ему стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, сообщить об этом Заказчику способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой).

Подрядчик гарантирует Заказчику безусловное исполнение всех обязательств страхователя по договору страхования строительно-монтажных рисков, заключаемого им по форме Приложения № 5 к Договору.

5.32.8. В случае если страховая компания перестала отвечать требованиям, указанным в п.5.30. Договора, либо при возникновении публичной информации о рисках утраты платежеспособности и/или существенном ухудшении финансовой устойчивости, Подрядчик обязан обеспечить замену договора страхования не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней 
с даты выявления факта несоответствия требованиям.

5.33. Подрядчик подтверждает, что он заключил Договор на основании надлежащего изучения данных в представленной Заказчиком информации и закупочной документации 
при проведении закупочной процедуры по заключению Договора. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за надлежащую оценку сложности и стоимости работ.

5.34. Подрядчик обязан представлять Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика с предоставлением копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестры акционеров, паспорта граждан при заключении договора с физическими лицами и т.п.), по форме, указанной в Приложении №6 к Договору;

- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении №6 к Договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в ПАО «Россети Ленэнерго» по форме, указанной в Приложении №6 к Договору, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении №7 к Договору.

В случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

5.35. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства 
до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

5.36. Подрядчик обязан предоставлять документы подтверждающие приобретение материалов и/или оборудования для выполнения работ/услуг по Договору. В случае использования импортных материалов и оборудования Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии документов, подтверждающие завершение таможенного оформления. При отказе от предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки данного товара и/или потребовать, а Подрядчик обязуется уплатить штраф 
в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

5.36.1. На момент поставки оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы) Подрядчик обязан предоставить Заказчику положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» или, в порядке исключения, протокол комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем с решением о допуске к применению неаттестованной продукции (на период прохождения аттестации при условии наличия действующего договора с ПАО «Россети» на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции) согласно Методики ПАО «Россети», расположенной на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/, проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе».

Порядок получения положительного решения комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску к применению неаттестованного оборудования (на период прохождения аттестации при условии наличия действующего договора с ПАО «Россети» на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции) размещен на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу:                                                                                                                             https://rosseti-lenenergo.ru/about/osnovnay_deiatelnost/tehnicheskay_politika/.

В случае не представления Подрядчиком на момент поставки оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы) положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» или в случае наличия отрицательного решения комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску к применению неаттестованного оборудования, Заказчик оформляет отказ в приемке данного оборудования у Подрядчика с возложением ответственности на Подрядчика и применением штрафных санкций в соответствии с разделом Договора «Ответственность сторон».

5.36.2. Подрядчик обязан до начала выполнения работ ознакомился с Положением по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Ленэнерго», размещенном на сайте Общества по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/tenders/management/, его содержанием и при выполнении работ обязуется исполнять его требования в части, касающейся Подрядчика.

Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику акт входного контроля, заполненный по форме Приложения 1 к Положению по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Ленэнерго», не позднее 14 календарных дней с даты его подписания в порядке, установленном Положением по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Ленэнерго».

5.37. Подрядчик обязуется обеспечить видеонаблюдение в режиме реального времени за строительством (реконструкцией) объекта в течение всего периода выполнения работ 
на объекте. Видеотрансляция должна быть обеспечена со стороны Подрядчика за 1 (один) календарный день до фактического начала выполнения работ на объекте и сохраняться 
до полной приемки Заказчиком всего комплекса работ на объекте.

Подрядчик обеспечивает потоковую видеотрансляцию  хода строительства объекта 
с выведением изображения непосредственно на принимающие устройства Заказчика посредством сети «Интернет» в течение 24 часов 7 дней в неделю, без каких-либо перерывов.

Подрядчик выполняет все необходимые мероприятия для обеспечения потоковой видеотрансляции хода строительства объекта полным иждивением со своей стороны, без отнесения в последующем каких-либо затрат на Заказчика. После завершения выполнения работ на объекте Подрядчик собственными силами и средствами демонтирует оборудование, связанное с видеотрансляцией.

При обеспечении потоковой видеотрансляции Подрядчик обязуется использовать надлежащим образом сертифицированное и допущенное к использованию на территории Российской Федерации оборудование, а также не нарушать права и свободы третьих лиц.

5.38. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику энергетический паспорт объекта, составленный на основании проектной документации.

В случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

5.39.	Подрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

- отражает реквизиты прослеживаемости товаров в первичных документах и счет-фактурах, выставленных Заказчику, в соответствии с требованиями законодательства, в случае поставки товаров, подлежащих прослеживаемости.

- информирует Заказчика о признании Подрядчика банкротом, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с даты вступления в законную силу решения арбитражного суда.

5.40. Подрядчик обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней) с момента, когда ему стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, сообщить об этом Заказчику способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой).

Подрядчик гарантирует Заказчику безусловное исполнение всех обязательств страхователя по договору страхования строительно-монтажных рисков, заключаемого 
им по форме Приложения № 5 к Договору.

5.41. Подрядчик гарантирует, что исполняет требования, установленные постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 №2011 по отношению к физическим лицам, выполняющим работы, непосредственно связанные с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

5.42. Подрядчик обязан выполнять требования Правил информационной безопасности Заказчика, утвержденные Заказчиком и представленные в разделе «Устав и внутренние документы» на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго» по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/ustav/?part=1 (далее –Правила), в части, касающейся Подрядчика, а также обеспечить их исполнение от суподрядчиков (в случае привлечения). В течение одного календарного дня с даты начала исполнения Договора Подрядчик обязан ознакомить своих работников и работников субподрядчиков (в случае привлечения) с Правилами и направить листы ознакомления на почту DIB@lenenergo.ru. Привлечение к исполнению настоящего Договора работников / субподрядчиков / работников субподрядчиков, являющихся иностранными агентами, не допускается.  В случае внесения Заказчиком изменений в Правила Подрядчик обязан руководствоваться актуальными Правилами, предоставленными Заказчиком.

5.42.1. Подрядчик обязан выполнять требования, изложенные в Приложении №15 к настоящему договору, при реализации удаленного доступа работников Подрядчика к ИТ-инфраструктуре ПАО «Россети Ленэнерго».

5.43. Подрядчик присоединяется к своду правил, установленных организационно-распорядительными документами Заказчика, размещенными на сайте Общества по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/tenders/management/, а также подтверждает, что при заключении Договора ознакомился с его(их) содержанием и при выполнении работ обязуется исполнять их требования.

5.43.1. Подрядчик обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений с периодичностью не менее одного раза в рабочий день, при этом, Подрядчик считается надлежащим образом, уведомленным о внесённых изменениях, начиная со следующего рабочего дня опубликования на сайте Общества соответствующего организационно-распорядительного документа.

5.43.2. В случае если при выполнении работ Подрядчик установит, что исполнение обязательств свода общих правил, установленных организационно-распорядительными документами Заказчика, размещенных на сайте Общества по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/tenders/management/, приведет к невозможности исполнения обязательств Договора и/или Технического задания к нему, а равно приведет к существенному ухудшению результата работ, в том числе приведет к срыву срока выполнения работ, Подрядчик обязуется в срок пять рабочих дней с момента, когда такие обстоятельства станут ему известны, уведомить об этом Заказчика и приложить соответствующие обосновывающие документы.

В иных случаях, Подрядчик не известивший Заказчика об указанных выше обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в Договоре срока, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5.44. Подрядчик гарантирует, что соблюдает требования, установленные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и не использует в хозяйственной деятельности финансовые инструменты сомнительного происхождения при осуществлении расчетов по договору.

- Порядок сдачи-приемки выполненных работ

  - Сдача-приемка работ по настоящему договору (в том числе по этапам) осуществляется  в соответствии с Календарным планом (Приложение №2).

Выполнение, предъявленное и принятое в соответствии с Календарным планом, является этапом работ. Документальным подтверждением этапа являются оформленные акты по форме КС-3, акты по форме КС-2, локальные сметы и иные документы, формирующие прочие затраты».

6.1.1. Подрядчик по окончании выполнения работ (в том числе по этапам) представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), Локальные сметы на предъявляемый объем работ в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру в 1 (одном) экземпляре, а также 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате программы «А0», «ГРАНД-Смета» либо в другом формате, совместимом с программой «А0» и соответствующую исполнительную документацию.

6.1.2. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления рассматривает Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписывает их, либо предоставляет мотивированный отказ от их подписания (замечания по выполненным работам, рекламационный Акт).

6.1.3. Подрядчик в установленные при выставлении Заказчиком мотивированных замечаний  сроки устраняет эти замечания и повторно предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат. В случае отсутствия 
в документе, подтверждающим мотивированный отказ, срока устранения замечаний, данный срок должен быть не более пяти рабочих дней с даты выставления замечаний.

6.1.4. В случае не устранения замечаний Заказчика в указанный срок Заказчик вправе применить к Подрядчику санкции установленные Договором. Устранение Подрядчиком 
в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором.

6.1.5. Приемка работ по восстановлению благоустройства территории осуществляется Заказчиком при условии документального подтверждения о закрытии ордера ГАТИ на производство работ уполномоченным органом. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6.2. Заказчик в целях предупреждения недостатков и нарушения сроков выполнения Работ в течение действия Договора вправе проверять ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной безопасности,  строительных норм и правил без вмешательства 
в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.3.	В процессе строительства Подрядчик и Заказчик  осуществляют  контроль 
за выполнением работ, которые в соответствии с технологией строительства не могут быть проконтролированы после выполнения других работ (скрытые работы), безопасностью строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

По результатам проведения контроля составляются Акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных выше работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения Акты освидетельствования составляются после устранения выявленных недостатков.

6.4.	По завершении всех работ по настоящему Договору, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

6.5.	Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей 
и Приемочной (Рабочей) комиссии и обеспечивает участие в них представителей уполномоченных государственных органов и иных организаций.

6.6.	Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией и Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма РС-14).

В случае невыполнения или частичного выполнения Подрядчиком работ по благоустройству территории вследствие окончания агротехнического периода, когда сроки выполнения всего комплекса работ, установленные настоящим Договором, выходят за сроки агротехнического периода, Заказчик вправе подписать акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма РС-14) с отлагательным условием. При этом стороны обязаны заключить соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору.

6.7.	Приемке законченного строительством объекта должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком 
при участии представителей Заказчика и иных заинтересованных лиц.

6.7.1.	Приемка объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

6.7.2.	Результаты испытаний оформляются соответствующими актами, которые подписываются  сторонами и иными  уполномоченными лицами, принимавшими участие 
в предварительных испытаниях.

6.8.	При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика 
от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком Акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

6.8.1. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами 
и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

6.8.2. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков 
не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором.

6.9.	Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6.10.	Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата утверждения Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией и Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма РС-14).

6.11.	Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя 
его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента утверждения Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией и Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма РС-14),  а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации результата Работ устанавливается не менее 3 (трех) лет с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта, в том числе эксплуатирующей организацией.

7.1.1. Гарантийный срок на выполненные работы по благоустройству территории без открытого ордера ГАТИ на производство работ составляет 4 (Четыре) года и начинает исчисляться с даты ближайшего агротехнического периода следующего после даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

7.1.2. В случае если нарушение Подрядчиком благоустройства территории (по ордеру или без него) порождает для Заказчика несение дополнительных гарантийных обязательств[1] на зону производства таких работ, сверх гарантийного срока, установленного пунктами 7.1. и/или 7.1.1. настоящего Договора, Подрядчик принимает на себя данные дополнительные гарантийные обязательства, максимальный срок которых составляет пять лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

7.2. В случае выявления в период гарантийного срока недостатков выполненных работ составляется двухсторонний Акт. Для составления акта Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в пятидневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок Заказчик вправе составить односторонний акт, один экземпляр которого направляется Подрядчику.

7.3. Гарантийный срок продлевается на время, потребовавшееся на устранение недостатков.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные  Подрядчиком при выполнении работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет 
и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

7.5. По истечение гарантийного срока (гарантийных сроков) Стороны подписывают протокол об отсутствии взаимных претензий по заранее согласованной форме.

8. Ответственность сторон

8.1. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, 
в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить:

8.1.1. за несоблюдение срока окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноля целых одной десятой процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

8.1.2. за задержку устранения недостатков Работ и/или задержку возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков, - пени в размере 1% от стоимости работ по устранению недостатков и стоимости работ, в результатах которых устраняются недостатки, за каждый день просрочки.

8.1.3. за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1% (ноля целых одной десятой) от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций за каждый день просрочки;

8.1.4. в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ – штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;

8.1.5. за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,2% (ноля целых двух десятых) от цены Договора за каждые 
10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.1.6 в случае заключения Подрядчиком для выполнения работ по Договору 
без согласования с Заказчиком договоров, предметом которых является исполнение обязательств по Договору, либо выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных Договором, лицами с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, – штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) руб. за каждый зафиксированный случай.

8.1.7. За совершение действий или бездействий, в результате которых нарушен график отключений электросетевого оборудования, - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 
за каждый зафиксированный Заказчиком случай, либо в размере штрафных санкций, предъявленных Заказчику организатором торговли на оптовом рынке электрической энергии 
и мощности по расчетам системного оператора, но не менее 100 000 (ста тысяч) рублей.

8.1.8. В случае не соблюдения/нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в части соблюдения требований законодательства об отходах, Заказчик вправе требовать с Подрядчика штраф в размере:

- 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с установлением срока устранения нарушений не более семи  календарных дней с момента направления требования об устранении нарушений Подрядчику;

- при повторном нарушении - 1 000 000 (один миллион) рублей с установлением срока устранения нарушений не более семи календарных дней с момента направления требования 
об устранении нарушений Подрядчику;

- при нарушении в третий раз - Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.

  - В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил допущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика, либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, вправе требовать с последнего штраф в размере 30% (тридцати процентов) стоимости Работ по устранению недостатков.

  - Подрядчик несёт ответственность за нарушение порядка (несвоевременного) предоставления комплекта документов необходимых для открытия (продления, переоформления, закрытия) ордера на производство работ в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч) за каждый выявленный случай.

  - За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере  ключевой ставки (п. 1 ст. 395 ГК РФ), установленной Банком России на день просрочки исполнения обязательства, общий срок начисления которых 
не может превышать 3-х (трех) месяцев со дня нарушения Заказчиком  условий Договора 
(п. 3 ст. 395 ГК РФ).

  - Убытки, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению в полной сумме, сверх санкций, которые могут быть предъявлены за нарушение обязательств по Договору.

  - В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Заказчик вправе требовать, а Подрядчик в случае предъявления требования обязан уплатить пени в размере 0,001% (ноля целых одной тысячной процента) от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

  - В случае, если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ (в том числе по этапу), Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию при условии письменного уведомления Заказчика. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

  - Срок уплаты санкций за неисполнение обязательств по Договору составляет 
30 (тридцать) календарных дней со дня получения претензии. Уплата санкций по Договору 
не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

  - За нарушения обязательств, по соблюдению требований охраны труда Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, а также обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение.

  - В случае если нарушение Подрядчиком обязательств установленных требований охраны труда привело к материальному ущербу/убытку Заказчика, Подрядчик обязуется возместить соответственно потраченные Заказчиком денежные средства.

  - При несчастном случае, происшедшим с работником Подрядчика 
при выполнении работ по настоящему Договору, по вине Подрядчика. Подрядчик обязуется уплатить Заказчику единовременный штраф в размере 2% (двух процентов) от цены Договора,
а в случае несчастного случая со смертельным исходом или группового несчастного случая с тяжелым исходом - 4% (четырех процентов) от цены Договора, но не менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей. Вина персонала Подрядчика устанавливается комиссией 
по расследованию несчастного случая с участием представителей Заказчика Состав комиссии, порядок ее работы и результаты расследования определяются и оформляются в соответствии 
с требованиями ст. 229, 230 ТК РФ и Приказа Минтруда России от 20.04.2022 №-223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».

  - Указанные в настоящем разделе штрафы, пени, убытки, включая упущенную выгоду, проценты за пользование чужими денежными средствами, неосновательное обогащение, судебные издержки и расходы могут быть удержаны и обращены в свою собственность Заказчиком в безусловном бесспорном внесудебном порядке из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком по Договору работы либо из суммы обеспечения исполнения обязательств, указанной в разделе Договора «Обеспечение обязательств Подрядчика», или получены Заказчиком от лица, обеспечившего независимой гарантией исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору.

В случае удержания денежных средств Заказчик направляет соответствующее Уведомление Подрядчику, в котором указываются:

- сведения о нарушенном Подрядчиком обязательстве, период просрочки;

- сведения о размере санкций, предусмотренном условиями Договора, расчет и общий размер санкций за допущенное Подрядчиком нарушение;

- реквизиты соответствующих первичных учетных документов (актов, товарных накладных и пр.), если удержание производится из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком по Договору Работы;

- иные сведения.

  - В случае предъявления к Заказчику требований от заявителей, 
для  технологического присоединения которых Подрядчик выполняет работы по Договору, либо органов государственной власти, осуществляющих контроль за деятельностью 
по технологическому присоединению, по срокам выполнения мероприятий 
по технологическому присоединению, Подрядчик в безусловном бесспорном внесудебном порядке компенсирует Заказчику все  штрафы, неустойки, пени, убытки, включая упущенную выгоду, проценты за пользование чужими денежными средствами, неосновательное обогащение, судебные издержки и расходы по письменному требованию Заказчика в течение пятнадцати календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования Подрядчику.

  - В соответствии со ст. 406.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик за свой счет в полном объеме возмещает Заказчику потери, возникшие у последнего в связи с проведением Подрядчиком и привлекаемыми им лицами работ на Объекте, в том числе в случае нарушения норм законодательства РФ, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных регламентирующих документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормы и правила в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной, экологической и санитарной безопасности, градостроительные нормы и правила, правила благоустройства и организации производства земляных и строительных работ (ГАТИ Правительства Санкт-Петербурга и иные органы государственной власти в случае изменения нормативно-правовых актов), правила лесовосстановления и лесоразведения.

К потерям Заказчика, подлежащим возмещению, в равной степени относятся административные штрафы, размер которых определяется вступившим в законную силу постановлением о наложении соответствующего штрафа, а также меры гражданско-правовой ответственности, применяемые третьими лицами к Заказчику, размер которых выражается в оплаченной Заказчиком претензии либо решении суда, вступившем в законную силу и исполненном Заказчиком.

8.15. В случае нарушения сроков предоставления Подрядчиком обеспечительных мер по настоящему Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (ноля целых одной десятой) от цены Договора за каждый день просрочки до полного фактического исполнения обязательства по предоставлению обеспечительных мер по Договору. Заказчик вправе удержать данные штрафные санкции из денежных средств, подлежащих оплате Подрядчику по настоящему Договору.

8.16. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 5.39. Договора, и это повлечет предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, и/или повлечет предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

8.17. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных 
в п. 8.16 Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений 
в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания 
или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

8.18.В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноля целых одной десятой) от стоимости договора.

8.19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по обеспечению или возобновлению видеотрансляции за ходом строительства объекта  в течение 5 (пяти) календарных дней после получения соответствующего требования Заказчика или иного разумного срока, установленного Заказчиком, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

8.20. В случае нарушения Подрядчиком, Субподрядчиками и(или) любыми иными третьими лицами, привлеченными для работ по Договору нормативных актов в области проектирования и строительства, а также нарушения технологии выполнения работ, определенной нормативными актами в области проектирования и строительства, Проектной 
и Рабочей документации - штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый зафиксированный случай нарушения. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

  - За непредставление, несвоевременное представление и/или представление ненадлежащим образом оформленных документов, отчетов и/или копий документов, в том числе заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» или протокола комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем с решением о допуске к применению неаттестованной продукции, акта входного контроля, предусмотренных Договором (в случае, если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и/или копий документов прямо не предусмотрена в иных пункта Договора) - штраф в размере 100 000 (ста тысяч рублей) рублей за каждый зафиксированный случай.

  - В случае неисполнения Подрядчиком требований, установленных в п.14.3. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) 
от размера уступленного права. В случае уступки прав, не подлежащих оценке, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от цены Договора, указанной 
в п. 3.1. Договора.

  - В случае нарушения Подрядчиком гарантий, установленных в Договоре, об обязанности  соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 №2011, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый зафиксированный случай нарушения, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, в части соблюдения требований Правил информационной безопасности Заказчика, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а также возместить Заказчику убытки, причиненные таким нарушением обязательств, в полной сумме сверх суммы штрафа.

  - В случае выявления Заказчиком в рамках своих полномочий, установленных в разделе «Права и обязанности Заказчика» настоящего Договора, нарушений Подрядчиком его обязательств по Договору в части соблюдения требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга», Заказчик вправе за каждое нарушение по договору выставить штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей. Данное положение о размере штрафа может быть также применено в случае, когда Заказчик выявляет нарушение правил производства работ, установленных в границах муниципальных образований и городских поселений Ленинградской области, где исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления приняты соответствующие правила производства таких работ.

  - В случае невызова/несвоевременного вызова представителей Заказчика, Исполнителя по строительному контролю в установленный договором срок для проведения освидетельствования выполненных работ Заказчик на основании составленного акта о непредъявлении работ вправе удержать штраф в размере 10 000,00 (десяти тысяч) рублей по любым действующим договорам и в одностороннем порядке провести зачет для удержания штрафа).

  - В случае нарушения порядка возврата неиспользованных материально-технических ресурсов/оборудования, установленного в Договоре, Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 50% от стоимости неиспользованных Подрядчиком материально-технических ресурсов/оборудования.

- Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 
5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме 
с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, 
по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору 
и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

9.2. В случаях, предусмотренных в пункте 9.1. Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая 
из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

9.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

10.1.	Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим 
с «___»______________________ г.

  - Любые изменения и дополнения условий Договора, его приложений 
и дополнений должны быть оформлены дополнительным соглашением, подписаны Сторонами и с момента подписания Сторонами дополнительного соглашения становятся неотъемлемой частью Договора.

10.3. Заказчик в любое время вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику, 
в том числе, в случаях:

- неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.29, 5.34 Договора;

- задержки Подрядчиком начала/просрочки выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения работ более 
чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- если Подрядчик, чье членство в саморегулируемой организации обязательно, будет исключен из нее;

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций с нарушением законодательства Российской Федерации;

- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- в случае, если в течение срока, установленного в разделе 2 Договора, Подрядчик не завершает выполнение полного комплекса работ по благоустройству;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе выполнить работы как самостоятельно, так и привлечь иное лицо для выполнения невыполненных работ, работ, выполненных ненадлежащим образом, либо дополнительных работ, необходимость выполнения которых обусловлена несвоевременным восстановлением благоустройства, не ограничиваясь при этом суммами раздела сводного сметного расчета по Объекту, выделенными на благоустройство территории.

Договор будет считаться расторгнутым, в том числе, по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом с даты, указанной в уведомлении Заказчика о расторжении Договора.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные 
с односторонним расторжением Договора. При расторжении Договора выплаты, 
за исключением выплат за фактически выполненные и принятые работы, с Заказчика 
не производятся.

10.4. С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора 
и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты работ и все иное, связанное с выполнением работ.

10.5. Заказчик  вправе требовать расторжения   Договора в судебном порядке, 
в том числе, в случаях:

- просрочки выполнения Работ Подрядчиком (в том числе по этапу) более, 
чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- просрочки предоставления обеспечения исполнения обязательств более, 
чем на 30 (тридцать) дней;

- просрочки предоставления договора комбинированного страхования строительно-монтажных рисков более, чем на 30 (тридцать) дней.

- Порядок разрешение споров между Сторонами

(Вариант 1) 11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

11.2. Претензионный порядок урегулирования споров по Договору является обязательным. Срок для рассмотрения претензий по Договору - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии.

11.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

(Вариант 2) 11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

11.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, 
до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».

11.3. При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников 
и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными 
и оспариванию не подлежат.

12. Обеспечение обязательств Подрядчика

12.1. Порядок и условия предоставления обеспечения возврата аванса/исполнения обязательств/гарантийные обязательства по Договору устанавливаются согласно Приложению №13 к настоящему Договору.

- Конфиденциальность

  - Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена 
в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

  - Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

  - Стороны обязуются:

    - Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ 
к информации третьих лиц;

    - Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как в полном объеме, так и частично.

  - Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон 
в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия Договора.

Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные 
с условиями Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения 
о конфиденциальности (Приложение №11 к Договору), заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Ленэнерго».

14. Особые условия. Заключительные положения

14.1. Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения 
(как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора

14.2. Любая переписка по Договору осуществляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте, почтового отправления в виде заказного письма получателю по адресу, указанному в Договоре либо курьерской связью.

При этом электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках исполнения настоящего Договора по электронной почте, адреса которой указаны в реквизитах Договора, будет иметь полную юридическую силу и является письменным доказательством 
при разрешении споров в арбитражном суде в соответствии со ст. 75 АПК РФ.

14.3. Права и обязанности, возникшие из Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без заключения соответствующего письменного соглашения.

14.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

14.5. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении реквизитов, указанных 
в  Договоре не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента изменений. Сторона, нарушившая данное обязательство обязана возместить в полном объеме другой Стороне убытки, связанные с его неисполнением при предъявлении другой Стороной соответствующей претензии.

14.6. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.7. При заключении, исполнении и расторжении Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

14.8. Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

14.9. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

14.10. Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

14.11. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

15. Антикоррупционная оговорка. .

(Вариант 1)

  - Подрядчик известно о том, что ПАО «Россети Ленэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.06.2015 № 2023), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

  - Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети Ленэнерго» (представленной в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго» по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru/about/corruption/), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети Ленэнерго» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения 
в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

  - В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1 – 15.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону 
в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло 
или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1, 15.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками 
или посредниками.

  - В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 15.1, 15.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, 
в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

(Вариант 2) 15.1. Сторонам известно о том, что они реализуют требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимают меры по предупреждению коррупции, присоединились к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.06.2015 № 2023), включены в Реестр надежных партнеров, ведут антикоррупционную политику и развивают не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживают деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

15.2. Стороны настоящим подтверждают, что они ознакомились с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети Ленэнерго» (представленной в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго» по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru/about/corruption/), полностью принимают положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети Ленэнерго»  и обязуются обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ними физических 
и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

15.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (ПАО «Россети Ленэнерго» или Подрядчика).

15.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1. - 15.3. настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло 
или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1, 15.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

15.5.  В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 15.1., 15.2. настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.3. настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или ПАО «Россети Ленэнерго» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. Соблюдение требований охраны труда

16.1. Во исполнение установленных требований по охране труда Подрядчик принимает следующие обязательства:

- обеспечить обучение и аттестацию работников в специализированных организациях, имеющих лицензию на поведение обучения в области охраны труда и других, необходимых 
по технологии работ специальных правил;

- в соответствии со Стандартом ISO 45001:2018 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и рекомендации по применению»;

- в соответствии с ПР-28.02-006 «Порядком взаимодействия 
с подрядными организациями и командированным персоналом при производстве работ на объектах ПАО «Россети Ленэнерго» (утв. приказом от 30.06.2025 №355) до начала выполнения работ предоставить необходимые документы и пройти инструктаж (ПР -28.02-006 размещен на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго» в сети интернет по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru/about/osnovnay_deiatelnost/vzaimodeystvie-so-storonnimi-organizatsiyami/ );

- обеспечить работников средствами индивидуальной и коллективной защиты 
в соответствии с установленными нормами;

- проводить необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по охране труда;

- не допускать к работе/отстранять от работы работников, появившихся на строительной площадке (на Объекте) в состоянии алкогольного/наркотического/ токсического опьянения, 
а также нарушающих иные требования норм и правил по охране труда;

- по окончании выполнения работ производить уборку строительной площадки (площадки производства работ);

- информировать Заказчика о происшедших с работниками Подрядчика несчастных случаях, микротравмах, профессиональных заболеваний, технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, экологических нарушениях, опасных инцидентах 
с оборудованием/материалами; происшествиях, которые являются предпосылками 
к несчастным случаям не позднее одного рабочего дня, следующего за днем происшествия, 
а также не позднее 30-и минут с момента происшествия по телефону _________ и электронной почте __________________ (указывается номер телефона, адрес электронной почты должностного лица Заказчика, курирующего проводимые работы);

- использовать в процессе выполнения работ исправное оборудование, инструмент 
и материалы, отвечающим требованиям, определенным Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и другим нормам;

- обеспечивать привлекаемыми субподрядными организациями соблюдение правил безопасности при производстве огневых работ, пожароопасных или газоопасных работ.

16.2. Представителем Подрядчика, осуществляющим надзор и контроль за соблюдением соответствия требованиям охраны труда, промышленной безопасности и окружающей 
при выполнении работ является ________________________ (указывается фамилия, имя, отчество, контактный телефон должностного лица).

16.3. Заказчик вправе приостанавливать выполнение работ в случае обнаружения фактов нарушения обязательств Подрядчика, указанных в настоящем разделе. При этом сроки выполнения работ не продлеваются на период, потраченный на устранение замечаний.

16.4. Подрядчик при исполнении обязательств по договору обязуется обеспечивать недопущение своим персоналом следующих нарушений требований охраны труда:

- проникновение за ограждение и барьеры действующих электроустановок;

- проведение работ в действующих электроустановках без оформления их нарядом-допуском;

- самовольное проведение работ, расширение рабочего места и объема задания, определенных нарядом-допуском;

- отсутствие на рабочем месте необходимых заземлений, ограждений, плакатов, запирающих устройств приводов и т.п.;

- отсутствие, неправильное применение либо неисправность необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

- проведение работ по наряду-допуску без проведения целевого инструктажа;

- проведение работ по наряду-допуску без получения и оформления целевого инструктажа;

- выполнение работ без оформления нового наряда-допуска  в случаях, когда произошла замена ответственного руководителя или производителя работ, изменился состав бригады белее, чем наполовину, а также изменились условия работы;

- выполнение операций по проверке отсутствия напряжения, а также по установке, снятию заземлений работниками без соответствующей группы по электробезопасности;

- выполнение работ на ВЛ с подъемом на опору без соответствующей группы 
по электробезопасности и допуска к работам на высоте.

17. Перечень документов, прилагаемых к Договору

1. Приложение №1 - Техническое задание.

2. Приложение №2 - Календарный план.

3. Приложение №3 - Укрупненный расчет договорной цены.

4. Приложение №4 – Анкета об установлении признака взаимозависимости юридических/физических лиц.

5. Приложение №5 - Договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков.

6. Приложение №6 - Форма предоставления информации о цепочке собственников контрагента, в том числе для третьих лиц при их привлечении (включая конечных бенефициаров).

7. Приложение №7 - Форма «Согласие на обработку персональных данных».

8. Приложение №8 - Договор поручительства (ФОРМА).

9. Приложение № 9 – Декларация (Форма).

10. Приложение № 10 – Согласие субъекта на обработку персональных данных для физических лиц (Форма).

11. Приложение № 11 – Соглашение о конфиденциальности (Форма).

12. Приложение № 12 - Акт прочих затрат (Форма)

13. Приложение №13 - Порядок и условия предоставления обеспечения.

14.  Приложение №14 - Порядок и условия предоставления гарантийного депозита

15. Приложение №15 - Требования при реализации удаленного доступа к ИТ – инфраструктуре (Приложение №19)

18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

____________________________, ИНН _________________КПП__________________.

Адрес: ____________________________________________________________________.

Тел.:_____________________________Факс:____________________________________.

р/с _____________________________в ________________________________________;

к/с ___________________________________________, БИК _______________________.

ОКПО ________________________________, ОКОНХ ___________________________.

Подрядчик:

____________________________, ИНН _________________КПП__________________.

Адрес по учредительным документам: __________, фактический адрес: ____________,

Тел.:_____________________________Факс:____________________________________.

р/с _____________________________в ________________________________________;

к/с ___________________________________________, БИК _______________________.

ОКПО _______________________________, ОКОНХ ____________________________.

Подписи и печати Сторон

Заказчик                                                                  Подрядчик

_________ /_____________/                                   _________ /_____________/

М.П.                                                                          М.П.

Указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры.

Слова, выделенные курсивом, указываются при необходимости.

Вариант применяется в случае:

- заключения Договора по результатам проведения закупочной процедуры, победителем которой является субъект МСП;

- осуществления закупок у взаимозависимых лиц являющихся дочерними обществами ПАО «Россети Ленэнерго»;

- если выполняемые работы не включены в разделы «Общего классификатора продукции по видам экономической деятельности» (ОК 034-2014 (КПЕС), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-си, в действующей редакции), перечень которых указан в подпункте 9.2.7.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети»;

-  заключения Договора по результатам проведения конкурентной закупочной процедуры, участниками которой являлись только субъекты МСП;

- заключения Договора по результатам проведения неконкурентной закупочной процедуры, участниками которой являлись только субъекты МСП.

Вариант применяется в случае:

- если выполняемые работы включены в разделы «Общего классификатора продукции по видам экономической деятельности» (ОК 034-2014 (КПЕС), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-си, в действующей редакции), перечень которых указан в подпункте 9.2.7.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети»;

- осуществления закупок у взаимозависимых лиц не являющихся дочерними обществами ПАО «Россети Ленэнерго»;

- заключения Договора по результатам проведения закупочной процедуры на общих основаниях при условии, что победитель не является субъектом МСП.

Условия, изложенные в данном пункте, применяются для договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры с начальной (максимальной) ценой  15 000 000,00 рублей и менее, с учетом всех установленных налогов и сборов, при отсутствии дополнительных соглашений, увеличивающих стоимость договора свыше 15 000 000,00 рублей с учетом всех установленных налогов и сборов, при условии отсутствия требований по предоставлению обеспечительных мер в случае предложения победителем закупки аномально низкой цены.

Условия, изложенные в данном пункте, применяются в случае наличия соответствующих требований по предоставлению обеспечения и страхования в Договоре.

Условия, изложенные в данном пункте, применяются в случае наличия соответствующих требований по предоставлению обеспечения и страхования в Договоре.

Пункт не применяется для договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры, проводимой только среди субектов МСП, с начальной (максимальной) ценой 15 000 000,00 рублей и менее, с учетом всех установленных налогов и сборов.

Применяется для договоров с суммой аванса более 500 тыс рублей

Пункты 5.29-5.32.8 не применяется в случае, если предметом является выполнение СМР по расширению просек

Договор заключается по форме приложения №5 к настоящему договору.

Требования данного пункта применяются в случае, если на дату поставки оборудование, материалы и системы (аппаратно-программные комплексы), включены в «Перечень оборудования, материалов и систем (аппаратно-программных комплексов) подлежащих проверке качества (аттестации) в ПАО «Россети»», являющийся приложением №1 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования. материалов и систем ПАО «Россети», размещенному по адресу: https://www.rosseti.ru/upload/iblock/455/wf9w6z3yib1ctz9q5lehgv4zu03n1fxx/2.%20Порядок%20проведения%20аттестации%20(утв.приказом%20ПАО%20Россети%20от%2026.07.2023%20№305).pdf

Пункт не применяется для объектов распределительной сети 0,4-10кВ, при проведении работ по прокладке кабельных линий и ЛЭП. Технические и иные условия видеотрансляции могут быть указаны в Техническом задании (в качестве Приложения) или уточнены в письменных требованиях Заказчика, направленных в сторону Подрядчика.

«Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса»

В случае заключения договора с Подрядчиком, являющимся физическим лицом, Подрядчик обязан предоставить Заказчику до начала фактического выполнения работ по Договору заполненные документы по форме Приложения № 9 и Приложения № 10 к Договору.

Применяется в случае заключения договора, предусматривающего создание (модернизацию/интеграцию/доработку) или эксплуатационно-техническое обслуживание (сопровождение) информационных систем, автоматизированных систем управления и сетей связи.

Условия данного пункта применяются в случае если для выполнения работ по настоящему договору требуется удаленный доступ работникам Подрядчика к ИТ – инфраструктуре Заказчика.

[1] В соответствии с требованиями Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875.

Текст курсивом применяется в случае наличия обеспечительных мер (выбирается вариант в соответствии с видом обеспечения).

Условия, изложенные в данном пункте, применяются в случае наличия в Договоре требований о предоставлении обеспечения исполнения обязательств.

Слова, выделенные курсивом, указываются при необходимости

Вариант 2 применяется при заключении договора с организациями, входящими в структуру ПАО «Россети».

Раздел применяется только в случае если начальная (максимальная) цена закупки либо цена договора с учетом дополнительных соглашений к договору (при их наличии) более 15 000 000,00 рублей с учетом всех установленных налогов и сборов; в случае необходимости предоставления обеспечения возврата авансовых платежей, а также в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в разделе Документации о закупке в случае предложения победителем закупки аномально низкой цены в независимости от начальной (максимальной) цены закупки .

В разделе указываются виды, финансового обеспечения, применяемые при исполнении данного договора: на возврат аванса и/или на исполнение обязательств по договору и/или на гарантийные обязательства.

В случае если по результатам закупки договор заключается с организациями, в отношении которых иностранными государствами введены ограничительные меры, а также организациями, в отношении бенефициарных владельцев (если совокупная доля их прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) которых иностранными государствами введены ограничительные меры, обеспечение по договору может быть представлено в форме поручительства аффилированных с такими организациями - участниками закупки лиц, по форме приложения 8 к Договору. В этом случае, требования Раздела 12 не применяются, кроме требований, выдвигаемым к поручителям.

Данный вид обеспечения применяется в случае если сумма аванса по договору более 500 000 рублей.

Данный вид обеспечения применяется в случае если начальная (максимальная) цена закупки либо цена договора с учетом дополнительных соглашений к договору (при их наличии) более 15 000 000,00 рублей с учетом всех установленных налогов и сборов, а также в случае предложения победителем закупки аномально низкой цены.

Данный вид обеспечения применяется в случае, если начальная (максимальная) цена закупки либо цена договора с учетом дополнительных соглашений к договору (при их наличии) более 15 000 000,00 рублей с учетом всех установленных налогов и сборов, и срок гарантийных обязательств по договору более 3 месяцев

Условия данного раздела не применяются в случае, если Контрагентом по договору является орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация, являющаяся единственным поставщиком товаров (работ, услуг) для ПАО «Россети Ленэнерго» (монопольные организации, операторы связи, поставщики услуг ЖКХ и т.д.), формы договоров которых не подлежат изменению.

Вариант применяется для договоров, заключаемых с контрагентами, не являющимися ДО ПАО «Россети».

Вариант применяется для договоров, заключаемых с контрагентами, являющимися ДО ПАО «Россети»

Приложение применяется для договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры с начальной (максимальной) ценой  15 000 000,00 рублей и менее, с учетом всех установленных налогов и сборов, при отсутствии дополнительных соглашений, увеличивающих стоимость договора свыше 15 000 000,00 рублей с учетом всех установленных налогов и сборов, при условии отсутствия требований по предоставлению обеспечительных мер в случае предложения победителем закупки аномально низкой цены.

Приложение применяется в случае если для выполнения работ по настоящему договору требуется удаленный доступ работникам Подрядчика к ИТ – инфраструктуре Заказчика.