Технические требования

«ОКПД2 42.22.22.120 Мероприятия по строительству, реконструкции электрических сетей до 35 кВ и организации коммерческого учета электрической энергии для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала "Электрические сети ЕАО"

(лот № 16801-КС ПИР СМР-2026-ДРСК-ЕАО)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения……………………………………………………………………………….стр.4

1.1. Наименование закупаемых работ………………………………………………………….. стр 4

1.2. Заказчик……………………………………………………………………………………….стр 4

1.3. Цели и задачи……………………………………………………………………………...….стр 4

2. Требования к продукции…………………………………………………………………….стр.5

2.1. Требования к видам и объемам работ……………………………………………………....стр 5

2.2. Требования к срокам выполнения работ…………………………………………………....стр 5

2.3. Требования к качеству работ……………………………………………………………..стр 6-13

3. Требования к документации по ценообразованию…………………………………..….стр.15

3.1.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………….…....стр.15

3.2. Требования к документации по ценообразованию на этап

заключения(исполнения) договора………………………………………………………….…..стр.15

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора…стр.15

5. Приложения…………………………………………………………………………………...стр.15

.

- Обозначения и сокращения в электроэнергетике

| АО | - Акционерное общество |
| --- | --- |
| ООО | - Общество с ограниченной ответственностью |
| ППР | - Проект производства работ |
| СП | - Свод правил |
| СНиП | -Строительные нормы и правила |
| РД | - Руководящие документы |
| И | - Инструкция |
| РЭС | - Районные электрические сети |
| СанПиН | - Санитарные правила и нормы |
| ВЛ | - Воздушная линия электропередачи |

- 1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемых работ.

«ОКПД2 42.22.22.120 Мероприятия по строительству, реконструкции электрических сетей до 35 кВ и организации коммерческого учета электрической энергии для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала "Электрические сети ЕАО"»

1.2. Заказчик.

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиала «Электрические сети ЕАО» (сокращенное наименование: ФАО «ДРСК»«ЭС ЕАО»)

Адрес (Место нахождения): Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская д. 6.

1.3. Цели и задачи.

1.3.1. Настоящее Техническое требование составлено в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Заказчика, путём строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства на территории Еврейской автономной области.

1.3.2. Заказчик планирует заключить с победителем закупки рамочный договор на выполнение работ: «ОКПД2 42.22.22.120 Мероприятия по строительству, реконструкции электрических сетей до 35 кВ и организации коммерческого учета электрической энергии для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала "Электрические сети ЕАО"».

1.3.3. Планируемый объём выполняемых работ составляет не более 8 887 260 ,48 руб. без учета НДС на весь срок действия договора.

1.4. Иные требования и сведения общего характера.

1.4.1. Конкретные объёмы выполняемых работ определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору, оформляемыми Заказчиком по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ.

1.4.2. Стоимость подрядных работ в оформляемых дополнительных соглашениях определяется локальными сметными расчётами, выполненными на основании стоимостей работ, заявленных подрядчиком на этапе закупочной процедуры, утвержденных протоколом согласования (ведомостью) договорной цены и выполненными в соответствии с п.3.2. настоящего технического требования с учетом конкретных объемов работ.

1.4.3. Стоимость каждого вида работ, указанных в протоколе согласования (ведомости) договорной цены, определяется на основании локальных сметных расчетов (Приложение 1 к Техническому требованию). Не допускается превышение стоимости отдельных позиций, указанных в плановых Локальных сметных расчетах Заказчика (Приложение 1 к Техническому требованию). Стоимость для каждого вида работ будет являться существенным условием договора, заключаемого по результатам закупки.

По результатам настоящей конкурентной процедуры Договор будет заключаться с предельной стоимостью 8 887 260 ,48 рублей без учета НДС.

Для оценки заявок Участников настоящей конкурентной закупки будет использоваться Понижающий коэффициент K1 -  тендерный коэффициент.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки представлены в пункте 3 настоящих ТТ.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнить комплекс инженерных изысканий, в том числе сбор исходных данных, в объеме, необходимом для строительства (реконструкции) объекта. | Компл. | Определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору |
|  | Разработать рабочую документацию обеспечивающую реализацию принятых технических решений объекта, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ (при необходимости предусмотреть обоснование и согласование с - Заказчиком основных технических решений по объекту в более ранний срок). - Разработать и выдать сметную документацию Заказчику, согласно действующим требованиям по ценообразованию | Компл. | Определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору |
|  | Выполнить строительно-монтажные работы (новое строительство, реконструкция) в соответствии с разработанной Подрядчиком и утверждённой Заказчиком рабочей документацией. | Объект | Определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору |

2.2. Требования к срокам выполнения работ

2.2.1. Работы выполняются в следующие сроки:

- Срок начала выполнения работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.

- Срок окончания выполнения работ: до 31.12.2026г.

2.2.2. В соответствии с календарным графиком выполнения работ.

Таблица 2. График выполнения работ

| № п/п | Вид работ | График |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работ | Окончание работ |
|  | Проектно-изыскательские работы. Разработка и предоставление Заказчику рабочей документации | с момента заключения дополнительного соглашения к договору подряда | в течение 20 календарных дней |
|  | Строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции | с момента заключения дополнительного соглашения к договору подряда | в течение 45 календарных дней |

2.3. Требования к качеству работ

- Таблица 3. Требования к качеству работ

- «ОКПД2 42.22.22.120 Мероприятия по строительству, реконструкции электрических сетей до 35 кВ и организации коммерческого учета электрической энергии для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала "Электрические сети ЕАО"»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1. | Общие требования выполнения работ |  |  |  |
| 1.1.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Выполнить работы по проектированию в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (НТД), определяющих требования к рабочей документации: "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021); ПУЭ-7 - Справочная информация: "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)"; ГОСТ Р 21.101-2020 (приказ Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст, ИУС 9-2020) Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 14.07.2022. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания). Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации, постановление правительства от 13.08.2018 № 937с изменениями на 30.12.2022 года Техническая политика Группы РусГидро (введена в действие Приказом АО «ДРСК» от 28.04.2022 №220 «О вводе в действие Технической политики Группы РусГидро»). ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования». Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК». Обзорная карта климатического районирования по видам гололёдно-морозевых явлений в регионах присутствия АО «ДРСК»; Региональные карты климатического районирования (далее РККР) для территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области и республики Саха (Якутия) (введено в действие Приказом АО «ДРСК» № 386 от 18.10.2021). Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57382-2017 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений». Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57114-2022 (приказ Росстандарта от 29.12.2022 N 1683-ст) «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения». "Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94" (утв. Минтопэнерго России 07.07.1994, РАО "ЕЭС России" 31.05.1994) (с изм. от 29.06.1999); Лесной кодекс Российской Федерации. Методика определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденная Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительств от 16.04.2021 № 376, утверждённой приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр , с изм. от 22.04.2022 № 317/пр, от 26.07.2022 № 611/пр. Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства от 16.04.2021 № 377, утверждённой приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр., с изм. от 02.09.2021 № 636/пр.Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.ГОСТ Р 21.1101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 30.04.2021г. Другая действующая на момент разработки рабочей документы РФ и нормативные акты к ним, техническая политика ПАО «РусГидро». Строительно-монтажные работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе: - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - СП 48.13330.2019 Организация строительства; -СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения; - СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства; - СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве; - РД-11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; - Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002); - Правила пожарной безопасности; - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Еврейской Автономной Области и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту. Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной и рабочей документации. | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.2. | Дополнительные условия | Требования к проектно изыскательским работам: Выполнить инженерно-геодезические изыскания на местности для подготовки топографической основы, в том числе подеревную геодезическую съемку, нанести плана трассы линий электропередач , на топографическую основу, согласовать с Заказчиком план трассы линий электропередач, на топографической основе. Получить технические условия (согласования) необходимые для проведения работ по разработке рабочей и сметной документации от: специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, органов местного самоуправления, а также третьих лиц на земельных участках которых будут располагаться объекты строительства (при необходимости). Картографический материал предоставить в масштабе 1:500 на бумажном и электронном носителях; В состав рабочей документации включить: - лист согласований; - ведомость ссылочных и прилагаемых документов; - краткая пояснительная записка с описанием строительных и электротехнических решений (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы, количество пересечений с инженерными сооружениями) - планы прохождения трасс линий электропередач на топографическом плане (топографическая съемка); - расчет сечение провода (кабеля) исходя из планируемых нагрузок; - общий вид, план расположения оборудования, габаритные, установочные и присоединительные размеры; - поопорная схема ВЛ от последней опоры действующей ВЛ; - ведомость опор; - ведомости и схемы пересечений; - профили мест пересечения линий электропередач с линейными объектами и инженерными сооружениями с указанием габаритов; - мероприятия по защите от грозовых перенапряжений; - мероприятия по установке птицезащитных устройств в необходимом количестве, согласно требований СТО 34.01-2.2-010-2015 «птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций» - способы прокладки КЛ (схема, чертёж); - чертеж защита кабеля на опоре ВЛ; - схемы закрепления опор в грунте; - схема установки опор; - схемы заземления элементов электроустановок; - тип опор и фундаментов; - принципиальная схема электроснабжения; - схему заходов и присоединений к ПС, РП и ТП; - конструктивно-строительные решения ; - спецификацию материалов, изделий, конструкций и оборудования; - в локальных сметных расчётах предусмотреть затраты на снос и утилизацию зелёных насаждений основываясь на подеревной геодезической съемке; - пояснительная записка к сметной документации, в т.ч. сметная документация; - отдельные локальные сметные расчёты ; - перечень исполнительно-технической документации; - лист регистрации замечаний и изменений. Использование форматов при передаче документации в электронном виде в соответствии с приложением № 3 к настоящему Техническому требованию Разработанная рабочая и сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. Исключительные права на разработанную в рамках договора рабочую, документацию и на результаты выполнения изыскательских работ принадлежат Заказчику с момента приемки рабочей и сметной документации и результата выполнения изыскательских работ. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора рабочую и сметную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией. Проектная организация включает в стоимость проектных работ затраты, и осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений. Проектная организация обеспечивает согласование разработанной сметной и рабочей документации с заинтересованными государственными надзорными органами, организациями природопользования и охраны окружающей среды, земле и лесопользователями, эксплуатирующими организациями инженерных коммуникаций и другими заинтересованными организациями. Проектная организация устраняет за свой счет все замечания к рабочей и сметной документации, полученные от Заказчика. Требования к выполнению строительно-монтажных работ: Месторасположение объекта строительства, реконструкции: Еврейская автономная область. К выполнению СМР приступить только после письменного согласования Заказчиком рабочей документации. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - оформление допуска для производства работ в зоне действующей ЛЭП. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. Доставка строительной техники к месту производства работ, доставка к месту работы необходимых материалов (все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно). Организовать выполнение работ с учетом минимизации времени отключения ЛЭП для производства работ . Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. Работы, производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022). Подрядчик самостоятельно согласовывает производство работ со смежными землепользователями, с заинтересованными организациями, физическими лицами и получает разрешение на производство работ (ордер на производство земляных работ), в установленном законом порядке; Подрядчик самостоятельно извещает заинтересованные организации и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: - увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; - исключить любую работу; - изменить характер или качество, или вид любой части работы; - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта; Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг Требования к материалам и оборудованию, необходимому для выполнения работ и основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов: Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком (за исключением материалов представленных в таблице 4 настоящих ТТ) в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе рабочей документации. Подрядчик в обязательном порядке письменно согласовывает с Заказчиком поставщика оборудования и материалов. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик: Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия; Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком; Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний. Надлежащее заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций; Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа (при наличии), вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «Электрические Сети ЕАО», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями. | Согласие с требованием | -//- |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1. | Требования к порядку приемки результатов работ | Работы по проектированию считаются выполненными после утверждения Заказчиком рабочей, сметной документации и получения положительного заключения ведомственной экспертизы или в случае отсутствия необходимости проведения экспертизы - после утверждения Заказчиком. Разработанную и согласованную рабочую и сметную документацию передать Заказчику: на бумажном носителе – в 3-х экз.; на электронном носителе: flash – носителе USB, компакт-диске CD-R или CD-RW, понаписанную и сканированную в формате pdf, а также в редактируемом формате – в 1 экз. Использование форматов при передаче документов в электронном виде: Вид документа; Используемое приложение; Формат. Текстовая часть, описания; MS Word и Adobe Acrobat; .doc .pdf. Таблицы; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Базы данных; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Планы, графики; MS Project и MS Excel; .mpp .xls. Чертежи; AutoCAD и Adobe Acrobat; .dwg .pdf. Графический материал; MS Photo Editor и Adobe Acrobat; .jpg .pdf. Электронный архив; WinRar; .rar *. Сметная документация; MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.; .xls .gsf. *- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле | Согласие с требованием | -//- |
| 2.2. | Требования к передаваемой документации при приемке СМР |  |  |  |
|  |  | 1. Акты выполненных работ КС-2 оформлять по объектам в соответствии с п.1.4.1 настоящих ТТ, с указанием наименований объектов и заявителя. 2. Вместе с актами выполненных работ Заказчик передает исполнительную документацию в следующем кратком объеме: • Акт приемки законченного строительства; • Акт технической готовности электромонтажных работ; • Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; • Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры; • Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений); • Исполнительная схема ЛЭП; • Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; • Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); • Акт (справка) о выполнении технических условий на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций. • Ордер на производство работ. • журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; • журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. • Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. 3. Результаты протоколов профиспытаний оборудования электротехнической лабораторией. 4. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах: - 1 экземпляр передается в РЭС; - 1 экземпляр в отдел капитального строительства и инвестиций филиала «АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» в бумажном виде и полный отсканированный комплект в формате pdf.; - 1 экземпляр остается подрядчику. - Фактическое выполнение строительно-монтажных работ подтверждается фотоотчетом. |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |
| 3.1. |  | В соответствии с условиями п.8 Договора. | Согласие с требованием | -//- |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 4.1.2. | Требования при Привлечении на субподряд | В соответствии с условиями Договора. | Согласие с требованием | -//- |

3. Требования к документации по ценообразованию.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной Документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием коэффициента снижения Ki (%) (тендерный коэффициент) (коэффициент указывается с точностью до третьего знака после запятой).

3.2. Коэффициент снижения служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующим ценовым (стоимостным) критериям оценки к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки работ, предложенные в заявке Победителем).

Указываемый Участником в коммерческом предложении понижающий коэффициент Ki -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблиц №1 Перечня стоимости работ (Приложения 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов единичных расценок Таблиц №1 (к сметам №1-30) недопустимо.

3.3. Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора.

3.4. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора.

4.1. Порядок расчета стоимости работ по дополнительным соглашениям устанавливается пунктом 3 договора подряда.

4.2.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям.

5. Приложения

1. Протокол согласования (ведомость) договорной цены;

2. Требования к оформлению и сотавлению сметной документации.

3. Акт освидетельствования вырубки и очистки территории объекта капитального строительства.

- 4. Перечень материалов и оборудования Заказчика.