{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Инвестиционная деятельность"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Инвестиционная деятельность","index":0,"n_rows":25,"n_cols":97,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,70,5,70],[3,76,4,77],[3,78,5,78],[3,79,5,79],[3,71,5,71],[3,72,5,72],[3,73,5,73],[3,74,5,74],[3,75,5,75],[3,96,5,96],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[3,89,5,89],[3,95,5,95],[3,80,5,80],[3,81,5,81],[3,82,5,82],[3,85,5,85],[3,86,5,86],[3,87,5,87],[3,91,5,91],[3,92,5,92],[3,93,5,93],[3,94,5,94],[3,83,5,83],[3,84,5,84],[3,88,5,88],[3,90,5,90],[3,65,5,65],[3,66,5,66],[3,67,5,67],[3,68,5,68],[3,69,5,69],[3,64,5,64],[3,63,5,63],[3,55,5,55],[3,58,5,58],[3,59,5,59],[3,60,5,60],[3,61,5,61],[3,62,5,62],[3,56,5,56],[3,57,5,57],[4,53,5,53],[4,49,5,49],[4,50,5,50],[4,48,5,48],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,46,5,46],[4,47,5,47],[3,45,5,45],[3,46,3,54],[4,51,5,51],[4,52,5,52],[4,54,5,54],[3,34,3,43],[4,39,4,40],[3,11,5,11],[3,12,5,12],[3,13,5,13],[3,14,5,14],[3,15,4,16],[3,27,5,27],[3,28,5,28],[4,34,5,34],[4,38,5,38],[3,29,5,29],[3,30,3,33],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[3,44,5,44],[1,0,1,10],[3,6,5,6],[3,7,5,7],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,4],[3,5,5,5],[3,8,5,8],[3,9,5,9],[3,10,5,10],[4,35,5,35],[4,36,4,37],[3,25,5,25],[3,26,5,26],[3,17,3,24]]}
[]
["План закупки ПАО \"Россети Московский регион\" на 2026 "]
[]
["Код вида деятельности","Номер закупки ","Подразделение/предприятие-потребитель продукции",null,null,"Вид закупаемой продукции","Номер лота","Наименование лота","Код по ОКВЭД 2","Код по ОКПД 2","Закупка только среди МСП (да/нет/искл)","Признак закупки инновационной и высокотехнологичной продукции (Да/Нет)","Источник финансирования","Аванс (да/нет), %","Документ, на основании которого определена планируемая цена закупки","Планируемая начальная (предельная) цена лота по извещению/уведомлению, тыс. руб. ",null,"Объёмы оплаты долгосрочного договора по годам, тыс. рублей",null,null,null,null,null,null,null,"Планируемый способ закупки","Организатор закупки","Вид закупки (электронная/неэлектронная)","Планируемая дата размещения извещения о начале закупочной процедуры/заключения договора у ЕП (ЗПП)\n(чч.мм.гггг)","Планируемая дата подведения итогов по закупочной процедуре/заключения договора у ЕП (ЗПП)\n(чч.мм.гггг)","Сведения о закупке у ЕП",null,null,null,"Условия договора",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Год под обеспечение потребности которого планируется данная закупка","Стоимость ранее заключенных контрактов, т.р. с НДС","Данные из утвержденной инвестиционной программы",null,null,null,null,null,null,null,null,"технологическое присоединение (Да/Нет), \nдоп услуги, \nТМЦ, \nрамки","Объем финансового обеспечения закупки за счет субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (тыс.руб. с НДС)","Код целевой статьи расходов, код вида расходов","Примечание","Информация поступила от","Дата поступления ТЗ","На ЦКК","Дата протокола ЦКК","Статус лота:\nПроведён-1\nВ работе-2, с\nНет ТЗ - 0\nАннулирован - а","план/\nвнеплан","Дата объявления","Дата вскрытия","№ ЭТП","Способ закупки факт\n(замечания после ЦКК)","Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты)","Цены  заявок/предложений   (оферт).  тыс. руб. (без НДС)\nС НДС","Отклонены от переторжки","Допущены к переторжке","Цены участников после переторжки","Количество переторжек","Наименование победителя ","Цена победителя, тыс. руб.",null,"Эк.Эфф\nтыс. руб. без НДС","Снижение \n%","НДС\n%","Номер итогового протокола","Дата подведения итогов конкурентной процедуры (дата протокола)","номер договора","дата заключения договора"," Стоимость по договору, тыс. руб. (с НДС)","сумма оплаты в 2022 году, тыс руб. (без НДС)","сумма оплаты в 2022 году, тыс руб. (с НДС)","сумма оплаты в 2023-2025 гг. тыс руб. (без НДС)","сумма оплаты в 2023-2025 гг. тыс руб. (с НДС)","ИНН","КПП","квартал","Принадлежность победителя закупочной процедуры к субьекту малого предпринимательства (нет. да - 1ип. 1ми. 1м. 1с)","Номер извещения в ЕИС","Лот относится к категории \"Цифровая трансформация 2030\"\nда/нет","Лот относится к категории \"Программа Цифровая трансформация\"\nда/нет"]
[null,null,"Юридическое лицо","Филиал/подразделение","Функциональный блок",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2026г., тыс.руб",null,"2027г., тыс.руб",null,"2028г., тыс.руб",null,"2029г. И ДАЛЕЕ, тыс.руб",null,null,null,null,null,null,"Основание для проведения закупки у ЕП (пункт ЕСЗ ПАО \"Россети\")","Наименование контрагента","ИНН","КПП","Предмет договора","Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам. услугам)","Единица измерения",null,"Сведения о количестве (объеме) - количество единиц измерения","Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)",null,"Плановая дата заключения договора (чч.мм.гггг)","Планируемая дата начала поставки товаров, выполнения работ. услуг (чч.мм.гггг)","Планируемая дата окончания поставки товаров, выполнения работ. услуг (чч.мм.гггг)",null,null,"статус ИПР","наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)","идентификатор инвестиционного проекта\n(Код объекта в инвестиционной программе)","Проектно-сметная документация \nутверждена/не утверждена","год начала  реализации инвестиционного проекта\n(ГГГГ)","год окончания реализации инвестиционного проекта\n(ГГГГ)","оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, с учетом капитализации процентов, \nтыс. руб. (с НДС)","оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, без учета  капитализации процентов, \nтыс. руб. (с НДС)","остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах (на момент начала года плана закупки), тыс. руб. (с НДС)\nна 01.01.2021"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(без учета НДС)"," (с учетом НДС)","(без учета НДС)"," (с учетом НДС)","(без учета НДС)"," (с учетом НДС)","(без учета НДС)"," (с учетом НДС)","(без учета НДС)"," (с учетом НДС)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Код по ОКЕИ","наименование",null,"Код по ОКАТО","наименование",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"без НДС","с НДС"]
[1,{"$f":"A7+1","v":2},3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,53.1,54,55,{"$f":"BD7+1","v":56},{"$f":"BE7+1","v":57},58,59,{"$f":"BH7+1","v":60},61,62,63,{"$f":"BL7+1","v":64},65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,{"$f":"CQ7+1","v":95},{"$f":"CR7+1","v":96}]
[1,"081-0027077","ПАО \"Россети Московский регион\"","Сметно-договорной отдел/Управление капитального строительства/Блок ЗД - начальника управления по КС/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","СМР;\nПНР;\nМТРиО","081-0027077 00","Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ, ТП-6/0,4 № 433 кВ, ПС 35/6 кВ №99 \"Водники\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, ул. Промышленная, стр. 10","42.22","43.39.19.190","ДА","НЕТ"," Тех. присоединение","НЕТ","ССР",75.130809999999997,91.659589999999994,75.130809999999997,91.659589999999994,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","08.06.2026","14.06.2026",null,null,null,null,"Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ, ТП-6/0,4 № 433 кВ, ПС 35/6 кВ №99 \"Водники\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, ул. Промышленная, стр. 10","согласно технического задания",796,"Штука",1,"46000000000","Московская область","25.06.2026","25.06.2026","01.08.2026",2026,3172.4311400000001,"Распоряжение 644р от 26.05.2026","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 № 433 кВ, ПС 35/6 кВ №99 \"Водники\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, ул. Промышленная, стр. 10","I-338925","Утверждена № 1487 от 29.04.2026",2026,2026,149.833,149.833,149.833,"Тех.присоединение, Потребители от 150 до 670 включительно",null,null,null,"Гвардина Елена Анатольевна","02.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[1,"081-0027079","ПАО \"Россети Московский регион\"","Отдел организации строительства/Управление капитального строительства/Блок ЗД - начальника управления по КС/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","ПИР","081-0027079 00","Выполнение ПИР по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. Соколово до сооруж. КТП-10/0,4кВ, ПС 110/10 кВ №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","71.1","71.12.13.000","ДА","НЕТ"," Тех. присоединение","НЕТ","ориентировочный расчет",170.52652,208.04235,170.52652,208.04235,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","08.06.2026","14.06.2026",null,null,null,null,"Выполнение ПИР по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. Соколово до сооруж. КТП-10/0,4кВ, ПС 110/10 кВ №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","Согласно техническому заданию",796,"Штука",1,"46000000000","Московская область","25.06.2026","25.06.2026","30.06.2026",2026,0,"Распоряжение 652р от 29.05.2026","Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. Соколово до сооруж. КТП-10/0,4кВ, ПС 110/10 кВ №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","I-361122","Не утверждена",2026,2026,2951.3106699999998,2951.3106699999998,2951.3106699999998,"Тех.присоединение, Потребители от 150 до 670 включительно",null,null,null,"Гвардина Елена Анатольевна","03.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[1,"081-0027080","ПАО \"Россети Московский регион\"","Сметно-договорной отдел/Управление капитального строительства/Блок ЗД - начальника управления по КС/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","СМР;\nПНР;\nМТРиО","081-0027080 00","Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Прогрес ПС 110/10/6 кВ № 765 \"Сенеж\", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д. Стрелино","42.22","43.39.19.190","ДА","НЕТ"," Тех. присоединение","НЕТ","ССР",330.16500000000002,402.80130000000003,330.16500000000002,402.80130000000003,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","08.06.2026","14.06.2026",null,null,null,null,"Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Прогрес ПС 110/10/6 кВ № 765 \"Сенеж\", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д. Стрелино","согласно технического задания",796,"Штука",1,"46000000000","Московская область","25.06.2026","25.06.2026","21.12.2026",2026,3172.4311400000001,"Распоряжение 647р от 27.05.2026","Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Прогрес ПС 110/10/6 кВ № 765 \"Сенеж\", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д. Стрелино","I-325051","Утверждена № 1758 от 21.05.2026",2026,2026,5627.4984599999998,5627.4984599999998,5627.4984599999998,"Тех.присоединение, Потребители от 150 до 670 включительно",null,null,null,"Гвардина Елена Анатольевна","03.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[1,"081-0027131","ПАО \"Россети Московский регион\"","Сметно-договорной отдел/Управление капитального строительства/Блок ЗД - начальника управления по КС/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","СМР;\nПНР;\nМТРиО","081-0027131 00","Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. № 25 ВЛЗ-10 кВ л. 961 ПС 220/110/10 кВ №215 \"Новософрино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Софрино, КТП-514","42.22","43.39.19.190","ДА","НЕТ"," Тех. присоединение","НЕТ","ССР",322.75936000000002,393.76641999999998,322.75936000000002,393.76641999999998,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","08.06.2026","14.06.2026",null,null,null,null,"Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. № 25 ВЛЗ-10 кВ л. 961 ПС 220/110/10 кВ №215 \"Новософрино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Софрино, КТП-514","согласно технического задания",796,"Штука",1,"46000000000","Московская область","25.06.2026","25.06.2026","04.09.2026",2026,3172.4311400000001,"Распоряжение 652р от 29.05.2026","Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. № 25 ВЛЗ-10 кВ л. 961 ПС 220/110/10 кВ №215 \"Новософрино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Софрино, КТП-514","I-352817","Утверждена № 1211 от 03.04.2026",2026,2026,428.31565000000001,428.31565000000001,428.31565000000001,"Тех.присоединение, Потребители от 150 до 670 включительно",null,null,null,"Гвардина Елена Анатольевна","03.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[2,"081-0027073","ПАО \"Россети Московский регион\"","Отдел организации строительства/Управление капитального строительства/Блок ЗД - начальника управления по КС/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","ПИР","081-0027073 00","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция БКТП-6/0,4 кВ № 31304 с заменой трансформаторов 2х250 кВА на трансформаторы 2х630 кВА, замена 2АВ, замена 6 трансформаторов тока, ПС-110/35/10/6 кВ № 325 «Луговая», в т.ч. ПИР, МО, г. Лобня, ул. Горки-Киовские","71.1","71.12.13.000","ДА","НЕТ"," Тех. присоединение","НЕТ","ориентировочный расчет",171.03118000000001,208.65804,171.03118000000001,208.65804,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","08.06.2026","14.06.2026",null,null,null,null,"Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция БКТП-6/0,4 кВ № 31304 с заменой трансформаторов 2х250 кВА на трансформаторы 2х630 кВА, замена 2АВ, замена 6 трансформаторов тока, ПС-110/35/10/6 кВ № 325 «Луговая», в т.ч. ПИР, МО, г. Лобня, ул. Горки-Киовские","Согласно техническому заданию",796,"Штука",1,"46000000000","Московская область","25.06.2026","25.06.2026","30.09.2026",2026,0,"Распоряжение 628р от 22.05.2026","Реконструкция БКТП-6/0,4 кВ № 31304 с заменой трансформаторов 2х250 кВА на трансформаторы 2х630 кВА, замена 2АВ, замена 6 трансформаторов тока, ПС-110/35/10/6 кВ № 325 «Луговая», в т.ч. ПИР, МО, г. Лобня, ул. Горки-Киовские","I-360866","Не утверждена",2026,2027,3146.5821500000002,3146.5821500000002,3146.5821500000002,"Тех.присоединение, Потребители от 150 до 670 включительно",null,null,null,"Гвардина Елена Анатольевна","02.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[2,"081-0027076","ПАО \"Россети Московский регион\"","Сметно-договорной отдел/Управление капитального строительства/Блок ЗД - начальника управления по КС/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","СМР;\nПНР;\nМТРиО","081-0027076 00","Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп. объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2914 с установкой доп. трансформатора 400 кВА, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.«ЦРП-30 с1-ТП-384 с1» до 2-ой с.ш. РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 2914, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 33","42.22","43.39.19.190","ДА","НЕТ"," RAB для ТП","НЕТ","ССР",363.29,443.21379999999999,0,0,363.29,443.21379999999999,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","08.06.2026","14.06.2026",null,null,null,null,"Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп. объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2914 с установкой доп. трансформатора 400 кВА, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.«ЦРП-30 с1-ТП-384 с1» до 2-ой с.ш. РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 2914, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 33","согласно технического задания",796,"Штука",1,"46000000000","Московская область","25.06.2026","25.06.2026","25.01.2027","2026-2027",3172.4311400000001,"Распоряжение 628р от 22.05.2026","Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2914 с установкой доп. трансформатора 400 кВА, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.«ЦРП-30 с1-ТП-384 с1» до 2-ой с.ш. РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 2914, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 33","I-289601","Утверждена № 1500 от 30.04.2026",2022,2027,1839.76441,1839.76441,1839.76441,"Тех.присоединение, Потребители от 150 до 670 включительно",null,null,null,"Гвардина Елена Анатольевна","02.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[2,"081-0026990","ПАО \"Россети Московский регион\"","Группа ТП/СРЭС Сектор по льготным договорам ТП/Солнечногорский район ЭС/РЭСы/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","СМР;\nПНР","081-0026990 00","Выполнение ПНР (2ПК) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП10/0,4кВ № 1712, ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Скородумки, СНТ \"Скородумки\", уч. 139","42.22","71.12.13.000","ДА","НЕТ"," RAB для ТП","НЕТ","ориентировочный расчет",395.73,482.79059999999998,395.73,482.79059999999998,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","26.05.2026","01.06.2026",null,null,null,null,"Выполнение ПНР (2ПК) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП10/0,4кВ № 1712, ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Скородумки, СНТ \"Скородумки\", уч. 139","согласно ТЗ",796,"Штука",1,"46471000000","Солнечногорск","15.06.2026","15.06.2026","31.08.2026",2026,0,"Приказ 1656 от 15.05.2026","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП10/0,4кВ № 1712, ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Скородумки, СНТ \"Скородумки\", уч. 139","I-327994","Утверждена № 1235 от 03.04.2026",2026,2026,1170.46749,0,0,"Тех.присоединение, Потребители до 15 кВт включительно, льготный тариф",null,null,null,"Тимофеева Юлия Вячеславовна","22.05.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[1,"081-0027111","ПАО \"Россети Московский регион\"","Группа ТП/СРЭС Сектор по льготным договорам ТП/Солнечногорский район ЭС/РЭСы/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","ГП;\nПНР","081-0027111 00","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3848, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Бережки","71.1;\n42.22","71.12.13.000","ДА","НЕТ"," RAB льгота","НЕТ","ориентировочный расчет",334.35250000000002,407.91005000000001,334.35250000000002,407.91005000000001,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","05.06.2026","11.06.2026",null,null,null,null,"Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3848, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Бережки","согласно ТЗ",796,"Штука",1,"46471000000","Солнечногорск","22.06.2026","22.06.2026","19.09.2026",2026,0,"Приказ 1843 от 28.05.2026","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3848, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Бережки","I-361341","Не утверждена",2026,2031,435.55941999999999,0,0,"Тех.присоединение, Потребители до 15 кВт включительно, льготный тариф",null,null,null,"Тимофеева Юлия Вячеславовна","03.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[2,"081-0027112","ПАО \"Россети Московский регион\"","Группа ТП/СРЭС Сектор по льготным договорам ТП/Солнечногорский район ЭС/РЭСы/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","ГП;\nПНР","081-0027112 00","Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 ТП-10/0,4 кВ №1440, ПС №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Горетовка, д.27","71.1;\n42.22","71.12.13.000","ДА","НЕТ"," RAB для ТП","НЕТ","ориентировочный расчет",366.22541000000001,446.79500000000002,366.22541000000001,446.79500000000002,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","05.06.2026","11.06.2026",null,null,null,null,"Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 ТП-10/0,4 кВ №1440, ПС №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Горетовка, д.27","согласно ТЗ",796,"Штука",1,"46471000000","Солнечногорск","22.06.2026","22.06.2026","19.11.2026",2026,0,"Приказ 1843 от 28.05.2026","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 ТП-10/0,4 кВ №1440, ПС №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Горетовка, д.27","I-361344","Не утверждена",2026,2031,482.60804999999999,0,0,"Тех.присоединение, Потребители до 15 кВт включительно, льготный тариф",null,null,null,"Тимофеева Юлия Вячеславовна","03.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[2,"081-0027113","ПАО \"Россети Московский регион\"","Группа ТП/СРЭС Сектор по льготным договорам ТП/Солнечногорский район ЭС/РЭСы/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","ГП;\nПНР","081-0027113 00","Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1984 фид.2 до оп. №9, ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дер. Рыгино, с/т \"Ветеран-2\", уч. №39","71.1;\n42.22","71.12.13.000","ДА","НЕТ"," RAB для ТП","НЕТ","ориентировочный расчет",350.31072999999998,427.37909000000002,350.31072999999998,427.37909000000002,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","05.06.2026","11.06.2026",null,null,null,null,"Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1984 фид.2 до оп. №9, ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дер. Рыгино, с/т \"Ветеран-2\", уч. №39","согласно ТЗ",796,"Штука",1,"46471000000","Солнечногорск","22.06.2026","22.06.2026","18.11.2026",2026,0,"Приказ 1843 от 28.05.2026","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1984 фид.2 до оп. №9, ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дер. Рыгино, с/т \"Ветеран-2\", уч. №39","I-361345","Не утверждена",2026,2031,462.33463999999998,0,0,"Тех.присоединение, Потребители до 15 кВт включительно, льготный тариф",null,null,null,"Тимофеева Юлия Вячеславовна","03.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[2,"081-0027114","ПАО \"Россети Московский регион\"","Группа ТП/СРЭС Сектор по льготным договорам ТП/Солнечногорский район ЭС/РЭСы/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","ГП;\nПНР","081-0027114 00","Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №985 от оп. 6, ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново, д. 61","71.1;\n42.22","71.12.13.000","ДА","НЕТ"," RAB для ТП","НЕТ","ориентировочный расчет",392.60897999999997,478.98295999999999,392.60897999999997,478.98295999999999,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","05.06.2026","11.06.2026",null,null,null,null,"Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №985 от оп. 6, ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново, д. 61","согласно ТЗ",796,"Штука",1,"46471000000","Солнечногорск","22.06.2026","22.06.2026","15.11.2026",2026,0,"Приказ 1813 от 26.05.2026","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №985 от оп. 6, ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново, д. 61","I-361179","Не утверждена",2026,2031,516.55142000000001,0,0,"Тех.присоединение, Потребители до 15 кВт включительно, льготный тариф",null,null,null,"Тимофеева Юлия Вячеславовна","03.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[2,"081-0026930","ПАО \"Россети Московский регион\"","Группа ТП/СРЭС Сектор по льготным договорам ТП/Солнечногорский район ЭС/РЭСы/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","ГП;\nПНР","081-0026930 00","Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ КТП-6кВ №2389 (установка ячейки 0,4 кВ, АВ), ПС №116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Осипово, уч. 175/2","71.1;\n42.22","71.12.13.000","ДА","НЕТ"," RAB для ТП","НЕТ","ориентировочный расчет",293.12303000000003,357.61009999999999,293.12303000000003,357.61009999999999,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","05.06.2026","11.06.2026",null,null,null,null,"Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ КТП-6кВ №2389 (установка ячейки 0,4 кВ, АВ), ПС №116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Осипово, уч. 175/2","согласно ТЗ",796,"Штука",1,"46471000000","Солнечногорск","22.06.2026","22.06.2026","09.11.2026",2026,0,"Приказ 1754 от 21.05.2026","Реконструкция ТП-6/0,4 кВ КТП-6кВ №2389 (установка ячейки 0,4 кВ, АВ), ПС №116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Осипово, уч. 175/2","I-360996","Не утверждена",2026,2031,381.82299999999998,0,0,"Тех.присоединение, Потребители до 15 кВт включительно, льготный тариф",null,null,null,"Тимофеева Юлия Вячеславовна","03.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[1,"081-0027094","ПАО \"Россети Московский регион\"","Группа ТП/ДРЭС Сектор по льготным договорам ТП/Дмитровский район электрических сетей/РЭСы/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","СМР;\nПНР","081-0027094 00","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ №3297, ПС №160 \"Перемилово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. 2-я Левонабережная","42.22","42.22.12.112","НЕТ","НЕТ"," Тех. присоединение","НЕТ","ССР",80.27,97.929400000000001,80.27,97.929400000000001,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","05.06.2026","11.06.2026",null,null,null,null,"Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ №3297, ПС №160 \"Перемилово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. 2-я Левонабережная","согласно технического задания",796,"Штука",1,"46000000000","Московская область","22.06.2026","22.06.2026","31.08.2026",2026,165.672,"Приказ 1893 от 02.06.2026","Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ №3297, ПС №160 \"Перемилово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. 2-я Левонабережная","I-320874","Утверждена № 1249 от 03.04.2026",2026,2026,295.36113999999998,295.36113999999998,295.36113999999998,"Тех.присоединение, Потребители от 15 кВт до 150 кВт  включительно",null,null,null,"Козлова Татьяна Николаевна","03.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[1,"081-0027095","ПАО \"Россети Московский регион\"","Группа ТП/ДРЭС Сектор по льготным договорам ТП/Дмитровский район электрических сетей/РЭСы/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","СМР;\nПНР;\nМТРиО","081-0027095 00","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.27 ПС №555 \"Игнатово\", КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Игнатовка, вл. автодорога А108 МБК, подъезд к г Дмитров км 2+185","42.22","42.22.12.111","НЕТ","НЕТ"," Тех. присоединение","НЕТ","ССР",258.43,315.28460000000001,258.43,315.28460000000001,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","05.06.2026","11.06.2026",null,null,null,null,"Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.27 ПС №555 \"Игнатово\", КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Игнатовка, вл. автодорога А108 МБК, подъезд к г Дмитров км 2+185","согласно технического задания",796,"Штука",1,"46000000000","Московская область","22.06.2026","22.06.2026","31.08.2026",2026,1841.0039999999999,"Приказ 1893 от 02.06.2026","Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.27 ПС №555 \"Игнатово\", КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Игнатовка, вл. автодорога А108 МБК, подъезд к г Дмитров км 2+185","I-330378","Утверждена № 1227 от 03.04.2026",2026,2026,2306.2775799999999,2306.2775799999999,2306.2775799999999,"Тех.присоединение, Потребители до 15 кВт включительно, льготный тариф",null,null,null,"Козлова Татьяна Николаевна","03.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[7,"081-0027026","ПАО \"Россети Московский регион\"","Отдел комплектации оборудованием и матер/Управление капитального строительства/Блок ЗД - начальника управления по КС/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по логистике и МТО","МТРиО","081-0027026 00","Закупка мебели и периферийных устройств овочных изделий","31.01","31.01.12.190","ДА","НЕТ"," 2. Себестоимость","Прочие материалы","Коммерческое предложение",213.08604,259.96496999999999,213.08604,259.96496999999999,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","04.06.2026","10.06.2026",null,null,null,null,"Закупка мебели и периферийных устройств СЭС","Товар не бывший в употреблении, соответствующего качества не ниже заявленного",796,"Штука",49,"45000000000","Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения","21.06.2026","21.06.2026","07.07.2026",2026,"НЕТ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ТМЦ",null,null,null,"Филимонова Екатерина Алексеевна","03.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[2,"081-0027054","ПАО \"Россети Московский регион\"","Кр.РЭС Сектор по льготным договорам ТП/Красногорский район электрических сетей/РЭСы/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","СМР","081-0027054 00","Закупка способом сравнения цен","71.1","71.12.13.000","ДА","НЕТ"," RAB для ТП","НЕТ","Приказ ИПР",254.85,310.91699999999997,254.85,310.91699999999997,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","04.06.2026","10.06.2026",null,null,null,null,"Выполнение СМР,ПНР, оборудование (2ПК) по титулу: «Реконструкция ТП-10/0,4кВ","в соответствии с техническим заданием",796,"Штука",1,"46223000000","Красногорский район","21.06.2026","21.06.2026","31.07.2026",2026,0,"Приказ 1774 от 22.05.2026","Реконструкция ТП-10/0,4кВ №24779 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 40 кВА), ПС №145 \"Нахабино\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, вблизи СНТ \"Рябинушка\"","I-329821","Не утверждена",2026,2026,465.44752999999997,0,0,"Тех.присоединение, Потребители до 15 кВт включительно, льготный тариф",null,null,null,"Любовцова Марина Николаевна","03.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[1,"081-0027105","ПАО \"Россети Московский регион\"","Кр.РЭС Сектор по льготным договорам ТП/Красногорский район электрических сетей/РЭСы/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","СМР","081-0027105 00","Закупка способом сравнения цен","71.1","71.12.13.000","ДА","НЕТ"," Тех. присоединение","НЕТ","Приказ ИПР",109.02,133.0044,109.02,133.0044,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","08.06.2026","14.06.2026",null,null,null,null,"Закупка способом сравнения цен","в соответствии с техническим заданием",796,"Штука",1,"46223000000","Красногорский район","25.06.2026","25.06.2026","31.07.2026",2026,0,"Приказ 1893 от 02.06.2026","Строительство КЛ-0,4 кВ от В ТП №6719, ПС №64 \"Барвиха\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Глухово, тер. Горки-6, д.28","I-331545","Не утверждена",2026,2026,363.02089000000001,0,0,"Тех.присоединение, Потребители от 15 кВт до 150 кВт  включительно",null,null,null,"Любовцова Марина Николаевна","04.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]
[1,"081-0027106","ПАО \"Россети Московский регион\"","Кр.РЭС Сектор по льготным договорам ТП/Красногорский район электрических сетей/РЭСы/Северные электрические сети/ПАО \"Россети Московский регион\"","Подразделение по капитальному строительству","СМР","081-0027106 00","Закупка способом сравнения цен","71.1","71.12.13.000","ДА","НЕТ"," Тех. присоединение","НЕТ","Приказ ИПР",92.77,113.1794,92.77,113.1794,null,null,null,null,null,null,"Сравнение цен","Северные электрические сети","Электронная","08.06.2026","14.06.2026",null,null,null,null,"Закупка способом сравнения цен","в соответствии с техническим заданием",796,"Штука",1,"46223000000","Красногорский район","25.06.2026","25.06.2026","31.08.2026",2026,0,"Приказ 1893 от 02.06.2026","Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ЦРП №2, ПС №82 \"Павшино\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Отрадное","I-333002","Не утверждена",2026,2026,191.47422,0,0,"Тех.присоединение, Потребители от 15 кВт до 150 кВт  включительно",null,null,null,"Любовцова Марина Николаевна","04.06.2026",null,null,null,"внеплан ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"НЕТ",null,"НЕТ","НЕТ"]