## Анадырь
|  | График выполнения работ по установлению охранных зон в 2026-2027 годах на объекты электросетевого хозяйства, переданные АО "Чукотэнерго"по договорам безвозмездного владения и пользования | [8 empty] | Приложение № 1 к приказу от___________№________
№ п/п | Наименование (тип) имущества (Диспетчерское наименование Объекта) | Адрес местонахождения имущества | Город | Кадастровый номер объекта недвижимости | Договор БВП | Запрос информации в органы исполнительной власти о ранее установленной охранной зоне | Корректировка списка объектов в отношении которых необходимо установить охранные зоны | Подготовка документов по проведению внеплановой/плановой закупки в ГКПЗ 2026-2027 | Проведение аукциона на заключение договора по установлению охранных зон на объекты электросетевого хозяйства | Заключение договора на выполнение кадастровых работ по установлению охранных зон | Направление заявления в Ростехнадзор | Примечание | предложение цены
1 | Инженерные сети многоквартирного жилого дома- электроснабжения Чукотский ао, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 21 | г. Анадырь, ул. Рультытегина, 21, #1216 | Анадырь | 87:05:000000:767 | № 01 (БВП-сети) от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
2 | Кабельные сети 0,4 кВ, кабельные сети 6 кВ, воздушные сети 0,4 кВ (Кабельные линии 0,4 кВ, кабельные линии 6 кВ, воздушные сети 0,4 кВ 3 905 м (перенос ТП№19 в ТП№70 с кл г. Анадырь)) | г. Анадырь, #77:401:500000030 | Анадырь | 87:05:000000:308 | № 01 (БВП-сети) от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
3 | Кабельные линии ЦРП-6 распределительное устройство 6кВ | г Анадырь, | Анадырь | 87:05:000000:212 | № 01 (БВП-сети) от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
4 | Кабель ввода низкого напряжения к домам 0,375 км.Чукотский АО, г.Анадырь, ул.Южная, 8,10 | г Анадырь | Анадырь | 87:05:000000:7706 | № 01 (БВП-сети) от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
5 | КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ-ПС2 2 380 м. | г. Анадырь, Реконструкция сетей электроснабжения Анадырского энергоузла г. Анадырь, ВЛ | Анадырь | 87:04:000000:80 | № 01 (БВП-сети) от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
6 | Кабельные линии 35 кВ кабели связи ВОЛС | Инвентарный номер 1045; Условный номер 87:05:000000:000:1045 | Анадырь | 87:05:000000:7950 (87:05:000000:000:1045) | № 01 (БВП-сети) от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
7 | ТП-10а | г. Анадырь, ул Рультытегина, возле здания "Водоканал" | Анадырь | 87:05:000000:686 | № 01 (БВП-сети) от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
8 | ТП-18А | г. Анадырь, с Тавайваам, ул.Колхозная, д. 24 | Анадырь | 87:05:000000:1080 | № 01 (БВП-сети) от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
9 | ТП-18Б | г. Анадырь, с Тавайваам, ул.Колхозная, д. 24 | Анадырь | 87:05:000000:1143 | № 01 (БВП-сети) от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
10 | ТП-10б | г. Анадырь, ул Полярная, д 18 | Анадырь | 87:05:000000:985 | № 01 (БВП-сети) от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
11 | ТП-24 | г Анадырь, ул.Отке, д. 63, возле здания дорожного-транспортного участка ГКХ | Анадырь | 87:05:000000:1945 | № 01 (БВП-сети) от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
12 | ТП-41 | г Анадырь, ул. Партизанская, около ЦТП3 | Анадырь | 87:05:000000:1952 | № 01 (БВП-сети) от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
13 | Реконструкция ВЛ-6кВ "Слип-2" от ТП-21А до ТП-50 г. Анадырь | г Анадыр | Анадырь | 87:05:000000:7716 | № 01 (БВП-сети) от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
14 | ТП-21А | г Анадырь, ул. Отке, 55 | Анадырь | 87:05:000000:1823 | № 01 (БВП-сети) от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
15 | ТП 167 Здание трансформаторной подстанции | г. Билибино, мкр. Арктика, д. 3, Во Дворе Дома | Билибино | 87:01:040002:3216 | №148-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
16 | ТП 166 Здание трансформаторной подстанции | г. Билибино, мкр. Арктика | Билибино | 87:01:040002:1049 | №148-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
17 | ТП 168 Здание трансформаторной подстанции | г. Билибино, мкр. Арктика, трансформаторная подстанция №32 (168) | Билибино | 87:01:040002:1057 | №148-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
18 | ТП 169 Здание трансформаторной подстанции | г. Билибино, мкр. Арктика | Билибино | 87:01:040002:1060 | №148-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
19 | ТП 179 Здание трансформаторной подстанции | г. Билибино | Билибино | 87:01:000000:1841 | №148-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
20 | ТП 161 «А» Здание трансформаторной подстанции | г. Билибино, ул. 30 лет Советской Чукотки | Билибино | 87:01:000000:283 | №148-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
21 | ЛЭП-6 кВ линия № 30 | от тепличного комбината к мкр. Арктика | Билибино | 87:01:000000:1923 | №148-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
22 | Ввод электросети в магазин №1 | г Певек, ул. Полярная, д 19А, ввод электросети в магазин №1 | Певек | 87:02:030006:150 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
23 | Ввод электросети в здание ЦТП | г Певек, ул Полярная, д 22 | Певек | 87:02:030001:16 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
24 | Ввод электросети в производственное помещение, ул. Полярная 9 | г Певек, ул Полярная, д 9 | Певек | 87:02:000000:71 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
25 | Ввод электросети в здание ДЮСШ по ул. Полярная 2 | г Певек | Певек | 87:02:030006:134 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
26 | Ввод электросети в здание РДШИ, ул. Полярная д. 17 | г Певек | Певек | 87:02:000000:371 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
27 | Ввод электросети в здание гаража №1,№2 по ул Полярная, д 27 | г Певек | Певек | 87:02:000000:87 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
28 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Советская 10 | г Певек | Певек | 87:02:030002:76 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
29 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Советская д. 23 | г Певек | Певек | 87:02:030002:59 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
30 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Советская д. 30 | г Певек | Певек | 87:02:030002:85 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
31 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Советская д. 18 | г. Певек | Певек | 87:02:030002:93 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
32 | Ввод электросети в здание ПЧ №3 ул. Советская д.13 | г. Певек | Певек | 87:02:030002:107 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
33 | Ввод электросети в здание РЦТД по ул. Советская 22 | г. Певек | Певек | 87:02:030002:108 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
34 | Ввод электросети в здание МДЦ "Айсберг" по ул. Советская 26 | г. Певек | Певек | 87:02:030002:123 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
35 | Ввод электросети в здание типографии по ул. Советская 6 | г. Певек | Певек | 87:02:030002:109 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
36 | Ввод электросети в здание Гостиницы, ул. Советская 32 | г. Певек | Певек | 87:02:030002:111 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
37 | Ввод электросети в здание бани-прачечной, ул. Советская 34 | г. Певек | Певек | 87:02:030002:106 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
38 | Ввод электросети в жилой дом, ул. Советская 9 | г. Певек | Певек | 87:02:030002:58 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
39 | Ввод электросети в здание канализационной насосной №2 по ул. Советская | г. Певек | Певек | 87:02:030002:94 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
40 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Пугачева 48/1 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:444 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
41 | Вводы электросети в жилые дома по ул. Пугачева 44,46,50,52 | г. Певек | Певек | 87:02:030008:144 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
42 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Пугачева 54 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:805 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
43 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Пугачева 60 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:86 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
44 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Пугачева 58 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:770 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
45 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Пугачева 56 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:795 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
46 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Пугачева 48/2 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:443 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
47 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Пугачева 62 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:89 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
48 | Вводы электросети в жилые дома по ул. Пугачева 42,42/1,42/2 | г. Певек | Певек | 87:02:030008:149 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
49 | Вводы электросети в жилые дома по ул. Пугачева 40,40/2,40 корп.3 | г. Певек | Певек | 87:02:030008:145 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
50 | Ввод электросети в здание №5 ул. Пугачева | г. Певек | Певек | 87:02:000000:88 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
51 | Ввод электросети в здание д/с "Золотой ключик" по ул. Пугачева 64 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:90 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
52 | План ввода кабельной ЛЭП в стояночный бокс по ул. Пугачева д.б/н | г. Певек | Певек | 87:02:000000:94 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
53 | План ввода кабельной ЛЭП в нежилое здание по ул. Пугачева д.23 | г. Певек | Певек | 87:02:030003:43 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
54 | Ввод энергосети в жилой дом по ул. Южная, д. 31 | г. Певек | Певек | 87:02:030008:119 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
55 | Вводы энергосети в жилые дома по ул. Южная, д. 43,43/1,43/3 | г. Певек | Певек | 87:02:030008:147 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
56 | Вводы электросети в жилые дома по ул. Южная д.33, д. 35 | г. Певек | Певек | 87:02:030008:120 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
57 | Вводы электросети в жилые дома по ул. Южная д.37, д. 39 | г. Певек | Певек | 87:02:030008:117 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
58 | Вводы электросети в жилые дома по ул. Южная д.23, д. 25 | г. Певек | Певек | 87:02:030008:116 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
59 | Вводы электросети в жилые дома по ул. Южная д.21, ул. Строителей д. 2 | г. Певек | Певек | 87:02:030008:148 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
60 | Ввод электросети в гараж, административные помещения пожарной части №3 ГПС МЧС России ЧАО, ул. Куваева д.62 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:370 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
61 | Ввод электросети в больничный комплекс, здание терапии, пристройка родильного отделения, административная пристройка, ул. Куваева д. 17 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:355 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
62 | Ввод электросети в склад технических товаров и ремонтного оборудования, ул. Куваева б/н | г. Певек | Певек | 87:02:000000:372 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
63 | Ввод электросети в гараж, административные помещения ОВД по Чаунскому району (ГАИ),ул. Куваева д.60а | г. Певек | Певек | 87:02:000000:93 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
64 | Ввод электросети в производственную базу МППЖКХ, Куваева 11 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:244 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
65 | Ввод электросети в гараж ул. Куваевад.17 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:307 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
66 | Ввод электросети в инфекционный корпус ул. Кваева д. 17 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:365 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
67 | Ввод электросети в хозяйственный корпус ул. Кваева д. 17 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:195 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
68 | Ввод электросети в жилой дом ул. Куваева 49 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:354 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
69 | Ввод электросети в здание диспетчерской ул. Куваева д.58 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:304 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
70 | Ввод электросети в жилой дом ул. Куваева 43 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:353 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
71 | Вводы электросети в жилые дома ул. Куваева 13,13/2,13/3 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:321 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
72 | Ввод электросети в здание склад-гаража, ул. Куваева д.64 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:92 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
73 | Ввод электросети в здание гаража, ул. Куваева д.64а | г. Певек | Певек | 87:02:000000:366 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
74 | Ввод электросети в базу благоустройства ЖКХ, ул. Куваева б/н | г. Певек | Певек | 87:02:000000:80 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
75 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 29 | г. Певек | Певек | 87:02:030007:65 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
76 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 28 | г. Певек | Певек | 87:02:030007:64 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
77 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 8 | г. Певек | Певек | 87:02:030007:38 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
78 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 33 | г. Певек | Певек | 87:02:030007:36 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
79 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 32 | г. Певек | Певек | 87:02:030007:34 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
80 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 31 | г. Певек | Певек | 87:02:030007:35 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
81 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 30 | г. Певек | Певек | 87:02:030007:52 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
82 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 27 | г. Певек | Певек | 87:02:030006:954 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
83 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 26 | г. Певек | Певек | 87:02:030007:63 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
84 | Ввод электросети в нежилое здание ул. Чемоданова д. 29 | г. Певек | Певек | 87:02:030007:66 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
85 | Ввод электросети в здание насосной б/н ул. Чемоданова | г. Певек | Певек | 87:02:030007:40 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
86 | Ввод электросети в здание д/с "Сказка по ул. Чемоданова 34 | г. Певек | Певек | 87:02:030007:67 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
87 | Ввод электросети в здание общежития ул. Чемоданова д.35 | г. Певек | Певек | 87:02:030007:41 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
88 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 10 | г. Певек | Певек | 87:02:030007:37 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
89 | Ввод электросети в здание гаража ул. Гагарина 4 | г. Певек | Певек | 87:02:030006:148 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
90 | Ввод электросети в здание автокласс ул. Гагарина 4а | г. Певек | Певек | 87:02:030006:155 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
91 | Ввод электросети в здание "Орбита" по ул. Полевиков 1 | г. Певек | Певек | 87:02:030008:146 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
92 | Ввод элекртосети в жилой дом по ул Попова 14 | г. Певек | Певек | 87:02:030005:79 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
93 | Ввод элекртосети в жилой дом по ул Попова 16 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:442 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
94 | План ввода кабельной ЛЭП в производственное помещение по ул. Октябрьская д.б/н | г. Певек | Певек | 87:02:030003:46 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
95 | План ввода кабельной ЛЭП в здание рем. мех. гаража и пристройки по ул. Октябрьская д.б/н | г. Певек | Певек | 87:02:030003:47 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
96 | План ввода кабельной ЛЭП в здание гаража по ул. Октябрьская д.б/н | г. Певек | Певек | 87:02:000000:91 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
97 | Ввод электросети в здание гаража по ул. Октябрьская д.б/н | г. Певек | Певек | 87:02:030003:41 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
98 | Ввод электросети в краеведческий музей, ул. Обручева д.17/1 | г. Певек | Певек | 87:02:030006:149 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
99 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 1а,4/1 кор.3, 4/1 кор.2 | г. Певек | Певек | 87:02:030005:68 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
100 | Ввод электросети в нежилое здание ул. Обручева 27 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:593 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
101 | Ввод электросети в здание администрации по ул. Обручева 29 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:574 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
102 | Ввод электросети в здание гаража по ул. Обручева 19 | г. Певек | Певек | 87:02:030005:67 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
103 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 10 | г. Певек | Певек | 87:02:030005:69 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
104 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 6/1 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:611 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
105 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 16/1 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:565 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
106 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 2б | г. Певек | Певек | 87:02:000000:594 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
107 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 14 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:555 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
108 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 17 | г. Певек | Певек | 87:02:030006:151 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
109 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 16/2 | г. Певек | Певек | 87:02:030005:70 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
110 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 38 | г. Певек | Певек | 87:02:030006:152 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
111 | Ввод электросети в здание гаража по ул. Обручева д. 37 | г. Певек | Певек | 87:02:030006:135 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
112 | Ввод электросети в здание школы №1 по ул. Обручева д. 24 | г. Певек | Певек | 87:02:030006:136 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
113 | Ввод электросети в нежилое помещение (здание РОВД) ул. Обручева д. 34 в т.ч. | г. Певек | Певек | 87:02:030006:137 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
114 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 25а | г. Певек | Певек | 87:02:000000:543 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
115 | Электрические сети гидротехническое сооружение (колонка с устройствами), #092_1 | г. Певек | Певек | 87:02:000000:272 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
116 | Трансформаторная (плотина) | г. Певек, д б/н, плотина | Певек | 87:02:000000:3674 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
117 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Мира, д 2 | Певек | 87:02:040001:118 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
118 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Мира, д 6 | Певек | 87:02:040001:119 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
119 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ | с. Рыткучи, ул. Мира, д.8 | Певек | 87:02:000000:4126 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
120 | Ввод линии электроснабжения кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Мира, д 12 | Певек | 87:02:040001:123 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
121 | Ввод линии электроснабжения кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Озерная, д 3 | Певек | 87:02:040001:84 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
122 | Ввод линии электроснабжения кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Озерная, д 5 | Певек | 87:02:040001:82 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
123 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Озерная, д 12 | Певек | 87:02:040001:73 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
124 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Мира, д 7 | Певек | 87:02:040001:130 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
125 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Озерная, д 10 | Певек | 87:02:040001:83 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
126 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Озерная, д 11 | Певек | 87:02:040001:67 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
127 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Озерная, д 9 | Певек | 87:02:040001:70 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
128 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Озерная, д 13 | Певек | 87:02:040001:81 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
129 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ | с. Рыткучи, ул. Советская, д.2 | Певек | 87:02:000000:4125 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
130 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 3 | Певек | 87:02:040001:141 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
131 | Ввод линии электроснабжения кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 4 | Певек | 87:02:040001:152 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
132 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 5 | Певек | 87:02:040001:142 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
133 | Ввод линии электроснабжения кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 7 | Певек | 87:02:040001:144 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
134 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 6 | Певек | 87:02:040001:154 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
135 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 8 | Певек | 87:02:040001:167 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
136 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 10 | Певек | 87:02:040001:178 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
137 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 12 | Певек | 87:02:040001:182 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
138 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с. Рыткучи, ул. Советская, д. 16, #451 | Певек | 87:02:040001:162 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
139 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 18 | Певек | 87:02:040001:148 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
140 | Ввод линии электроснабжения кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 1 | Певек | 87:02:040001:145 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
141 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ | с. Рыткучи | Певек | 87:02:000000:4127 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
142 | ВЛ 35кВ "Комсомольский-Рыткучи" | Чукотский автономный округ, р-н Чаунский | Певек | 87:02:000000:404 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
143 | Понижающая подстанция ПС 35/6 кВ | с Рыткучи | Певек | 87:02:040001:100 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
144 | ВЛ 6 кВ г. Певек | г. Певек, на плотине, #079 | Певек | 87:02:000000:160 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
145 | Ввод электросети в здание мастерских, ул Куваева, б/н | г. Певек | Певек | 87:02:000000:367 | №149-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
146 | Здание ТП (территория АТХ) | Эгвекинот | Эгвекинот | 87:06:000000:2092 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
147 | Линия э/передач фидер "Морпорт" | Эгвекинот | Эгвекинот | 87:06:000000:203 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
148 | Линия э/передач фидер "Новая котельная" | Эгвекинот | Эгвекинот | 87:06:000000:308 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
149 | Линия э/передач фидер "Аэропорт" | Эгвекинот | Эгвекинот | 87:06:000000:236 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
150 | Линия э/передач фидер "Поселок" | Эгвекинот | Эгвекинот | 87:06:000000:2130 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
151 | Линия э/передач фидер "Автобаза" | Эгвекинот | Эгвекинот | 87:06:000000:80 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
152 | ТП № 3, трансформатор ТМ - 6/04-400 кВА, 2 шт, | Эгвекинот ул. Ленина, 19 | Эгвекинот | 87:06:000000:340 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
153 | ПТП № 6, трансформатор ТМ -6/04/400 кВА, | Эгвекинот ул. Ленина, 18 | Эгвекинот | 87:06:000000:319 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
154 | ПТП № 6А, трансформатор ТМ -6/04/180 | Эгвекинот ул. Ленина, 18 | Эгвекинот | 87:06:000000:378 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
155 | ТП №7, трансформ 6/04-560 кВА | Эгвекинот ул. Ленина, 9 | Эгвекинот | 87:06:000000:415 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
156 | ТП №8, трансформатор ТМ - 6/04-400 кВА, 2 шт | Эгвекинот ул. Ленина, 4 | Эгвекинот | 87:06:000000:276 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
157 | ТП №9, трансформатор ТМ - 6/04-400 кВА | Эгвекинот ул. Рынтыргина, 5 | Эгвекинот | 87:06:000000:342 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
158 | ТП №10, трансформатор ТМ - 6/04-400 кВА | Эгвекинот ул. Прокунина, 5-7 | Эгвекинот | 87:06:000000:398 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
159 | ТП №11, трансформатор ТМ - 6/04-400 кВА | Эгвекинот ул. Попова, 3 | Эгвекинот | 87:06:050005:82 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
160 | ТП №12, трансформатор ТМ - 6/04-400 кВА | Эгвекинот ул. Рынтыргина | Эгвекинот | 87:06:000000:144 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
161 | ТП №13, трансформатор ТМ - 6/04-400 кВА | Эгвекинот ул. Набережная,3, | Эгвекинот | 87:06:000000:199 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
162 | ТП (бывшая ВЧГРЭ) | Эгвекинот ул. Набережная | Эгвекинот | 87:06:000000:360 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
163 | Сооружение электроэнергетики, ЛЭП низкого напряжения отТП №6 | Эгвекинот | Эгвекинот | 87:06:000000:232 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
164 | Сооружение электроэнергетики, ЛЭП низкого напряжения (отТП №7) | Эгвекинот | Эгвекинот | 87:06:000000:275 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
165 | Сооружение электроэнергетики, Воздушная линия низкого напряжения (отТП №10), | Эгвекинот | Эгвекинот | 87:06:000000:307 | №150-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
166 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от опоры 36 до КТПМ, опоры деревянные-2 шт; ЗАС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4572 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
167 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от ТП-8 до ТП-12, опоры 4 шт. деревянные на ж/б пасынках; ЗАС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, от ул. Советская - ул. Школьная, 10 и 10А | Угольные Копи | 87:04:000000:4608 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
168 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0.4 КВ от штаба до Комендатуры; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4575 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
169 | нежилое, электроснабжение (ВКЛ-0,4 КВ от ТП-16 до гаража №1, 2; ААБл 3х35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | Угольные Копи | 87:04:000000:4586 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
170 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-16 до котельной; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | Угольные Копи | 87:04:000000:4590 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
171 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-4 до прокуратуры; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4574 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
172 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-8 до казармы; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4614 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
173 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ДЭС до КПП; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, 23 АГО | Угольные Копи | 87:04:000000:4587 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
174 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от анкера 58 до ТП-7; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4600 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
175 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ДЭС до хранилища 2; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, 23 АГО | Угольные Копи | 87:04:000000:4674 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
176 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от КТПМ до котельной; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4577 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
177 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от ТП-14 до ТП-9, опоры 2 на ж/б пасынках, 5 деревянные; ЗАС-350) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4615 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
178 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-12 до опоры 152; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4616 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
179 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ДЭС до технического здания инв.258; технического здания инв.260, хранилища; ААБл 3х50 | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, 23 АГО | Угольные Копи | 87:04:000000:4670 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
180 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-12 до дома №10А; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4604 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
181 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от хранилища инв. 259; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, 23АГО | Угольные Копи | 87:04:000000:4585 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
182 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ отопоры 38 до КТПМ; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4578 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
183 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0.4 КВ от штаба от узла связи; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4576 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
184 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 133 до ТП-15; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4646 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
185 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-18 до штаба; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4579 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
186 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 100 до ТП-4; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4612 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
187 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от Комендатуры до гаража; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4606 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
188 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от опоры 153 до новой ВНС; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4611 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
189 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ДЭС до технического здания инв. 259; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, 23 АГО | Угольные Копи | 87:04:000000:4669 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
190 | нежилое, электроснабжение КЛ-0,4 КВ от ТП-4 до госпиталя; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4573 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
191 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0.4 КВ от штаба до склада; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4580 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
192 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-4 до гаража; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4581 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
193 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-16 до жилого комплекса; ААБл 4х25) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | Угольные Копи | 87:04:000000:4593 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
194 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от анкера до ТП-14; ААБл 3х500) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4633 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
195 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-5 до котельной №511; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4697 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
196 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от опоры 134 до ТП-18; ВРГ 3х35, 1х16) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4648 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
197 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от анкера 93 до ТП-8; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4641 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
198 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 от опоры 96 до ТП-12; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4686 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
199 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-КДП до РСП; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, Аэродром | Угольные Копи | 87:04:000000:4683 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
200 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-10 до насосной ГСМ; ААВГ 3х50, 1х25) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, Аэродром | Угольные Копи | 87:04:000000:4712 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
201 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-12 до дома №12; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4636 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
202 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от КТПН до караульного помещения; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи | Угольные Копи | 87:04:000000:4589 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
203 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 109 до ТП-5; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4659 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
204 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-0,4 КВ от ТП-18 до ул.Строителей, опоры деревянные-3шт.; 4АС-25, 2АС-25) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4637 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
205 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ДЭС до хранилища 5; ААБл 3х35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, 23 АГО | Угольные Копи | 87:04:000000:4598 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
206 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 22 до ТП-16; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | Угольные Копи | 87:04:000000:4638 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
207 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от РУ ДЭС до ТП ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз", ЗАС-70) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная - ул Угольная | Угольные Копи | 87:04:000000:4640 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
208 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от ТП-КДП до ТП ЦК; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, Аэродром | Угольные Копи | 87:04:000000:4652 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
209 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от анкера 89 до ТП-5; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4660 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
210 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от КТПМ до штаба; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4647 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
211 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от котельной до РСГ; ААБл 3х35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4663 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
212 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от опоры 76 до ТП-18; АВВГ 4х25 | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4632 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
213 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-7 гаража №1, котельная, гараж №2, контора; ВРГ 4х50-120м, ААБл 3х50, 240 м) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4654 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
214 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-15 до дома №18; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4610 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
215 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП ЦК до гаража, дежурный по парку, КТП; Асб 3х50 1х25) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, Аэродром | Угольные Копи | 87:04:000000:4655 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
216 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-16 до пожарного водоема; ААБл 4х25) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | Угольные Копи | 87:04:000000:4591 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
217 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от анкера 122 до ТП-14; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4649 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
218 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП ЦК до пожарного водоема; ВВГ 4х10) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4657 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
219 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 96 до ТП-12; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4699 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
220 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от анкера 50 до ТП-8; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4613 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
221 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от РУ ДЭС до ТП-5; ЗАС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, от Причальной - Советская - Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4631 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
222 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от анкера 23 до РУ ДЭС; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | Угольные Копи | 87:04:000000:4626 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
223 | нежилое, электроснабжение ВЛ-10 КВ от ТП-12 до ТП-5, опоры 12 деревянные на ж/б пасынках, 2 деревянные; ЗАС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4605 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
224 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 92 до ТП-8; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4634 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
225 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-12 до дома №10; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4635 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
226 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-КДП до РСНБ; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, в/г Аэродром | Угольные Копи | 87:04:000000:4706 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
227 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-0,4 КВ от ТП-18 до ул.Кольцевая, опоры деревянные 14 шт.; АС-25) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул.Строителей - ул.Кольцевая | Угольные Копи | 87:04:000000:4688 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
228 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от РУ ДЭС до ТП-8; ЗАС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная, вдоль речки Угольная | Угольные Копи | 87:04:000000:4695 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
229 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-12 до старой ВНС; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4687 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
230 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-16 до штаба, профилактория; ААБл 3х35, 4х25) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи | Угольные Копи | 87:04:000000:4592 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
231 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от ТП-12 до ТП-15, опоры деревянные на ж/б пасынках-5 шт.; ЗАС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул.Школьная-ул.Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4694 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
232 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от ТП-10 до ТП ЦК; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, Аэродром | Угольные Копи | 87:04:000000:4700 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
233 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-4 до БПРМ (южный); ВРГ 4х16) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи | Угольные Копи | 87:04:000000:4690 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
234 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 129 до ТП-12; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4684 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
235 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-9 до дизельной; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, 23 АГО | Угольные Копи | 87:04:000000:4667 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
236 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от ТП-10 до ТП-2 (опоры деревянные 39 шт.); 3АС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, Аэродром | Угольные Копи | 87:04:000000:4603 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
237 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от опоры 133 до ТП-18; ААБл 3х50 | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4627 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
238 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от РУ ДЭС до ТП-16 (12 деревянных опор); ЗАС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | Угольные Копи | 87:04:000000:4584 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
239 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от Котельной до ТП-18; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4702 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
240 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-10 до заправочного пункта; ААВГ 3х50, 1х25) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, Аэродром | Угольные Копи | 87:04:000000:4689 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
241 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-15 до дома №51; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4692 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
242 | нежилое, электроснабжение КЛ-10 КВ от опоры №1 до РУ ДЭС; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | Угольные Копи | 87:04:000000:4701 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
243 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-15 до дома №20; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4698 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
244 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 115 до ТП-15; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4630 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
245 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от ТП-10 до опоры 39; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, Аэродром | Угольные Копи | 87:04:000000:4711 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
246 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-4 до БПРМ (южный); ВРГ 4х16) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, Аэродром | Угольные Копи | 87:04:000000:4693 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
247 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-15 до ЖК; АВВГ 4х16) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4691 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
248 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-12 до дома №14; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4644 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
249 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 128 до ТП-9; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4710 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
250 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-15 до дома №55; ВРГ 3х35, 1х16) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4685 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
251 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от анкера 23 до РУ ДЭС; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | Угольные Копи | 87:04:000000:4639 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
252 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-10 до КПП; ВРГ 4х10) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, Аэродром | Угольные Копи | 87:04:000000:4709 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
253 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-16 до столовой; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4597 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
254 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от КТПМ до Узла связи; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4601 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
255 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-0,4 КВ от ТП-12 до новой ВНС, опоры деревянные-2 шт.; АС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4645 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
256 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от гаража №1 до электроцеха; ААБл 3х35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4696 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
257 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-18 до БПК; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4629 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
258 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-15 до дома №18А; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4609 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
259 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-15 до дома №16; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | Угольные Копи | 87:04:000000:4628 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
260 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 1 до ТП-2; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, Аэродром | Угольные Копи | 87:04:000000:4658 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
261 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 76 до ТП-18; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, ул Строителей | Угольные Копи | 87:04:000000:4661 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
262 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ДЭС до штаба, казармы; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, 23 АГО | Угольные Копи | 87:04:000000:4705 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
263 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от ТП-2 до КТПН; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, Аэродром | Угольные Копи | 87:04:000000:4653 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
264 | нежилое, электроснабжение КЛ-10 КВ от анкера 51 до РУ ДЭС; ААбл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, ул Причальная | Угольные Копи | 87:04:000000:4662 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
265 | нежилое, электроснабжение КЛ-10 КВ от анкера 110 до ТП-8; ААБл 3х50 | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | Угольные Копи | 87:04:000000:4642 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
266 | Электросеть наружного освещения: 25 дер. на ж/б пасынках опор | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская, (от КЭЧ) | Угольные Копи | 87:04:000000:4704 | №119-2025 от 27.10.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
267 | Кабельная линия 35кВ, инв. № 313 | Чукотский автономный округ, г Анадырь, от Анадырской ТЭЦ до ПП-1 | Угольные Копи | 87:05:000000:213 | №142-2025 от 15.12.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
268 | Подводный кабельный переход напряжением 35 кВ через реку Анадырь (протяженностью 3,9 км) | Чукотский автономный округ, г Анадырь | Угольные Копи | 87:05:000000:7703 | №142-2025 от 15.12.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
269 | Кабельная линия электропередачи 35 кВ инв. № 225 | Чукотский автономный округ, г Анадырь, От ПП-2 до ПС/6 п. Угольные Копи и ПС 35/10 (Аэропорт) | Угольные Копи | 87:05:000000:7711 | №142-2025 от 15.12.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
270 | Внеплощадочные сети электроснабжения | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт. Угольные Копи, месторождение "Журавлиное" | Угольные Копи | 87:04:000000:4444 | №142-2025 от 15.12.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
271 | ТП (трансформаторная подстанция) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, Водозабор "Журавлиное" | Угольные Копи | 87:04:000000:1311 | №142-2025 от 15.12.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
272 | ТП (трансформаторная подстанция) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт. Угольные Копи, д б/н, литера Б, Водозабор "Первая речка" | Угольные Копи | 87:04:000000:4480 | №142-2025 от 15.12.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
273 | ВЛ 35кВ - Анадырская ТЭЦ - Угольные Копи - Канчалан - Валунистый. Этап №2 | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт. Угольные Копи | Угольные Копи | 87:04:000000:5073 | №142-2025 от 15.12.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
274 | КТПН 2х630 кВА (район ул. Молодежная, 2) (сооружения электроэнергетики) | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт. Угольные Копи | Угольные Копи | 87:04:000000:5086 | №142-2025 от 15.12.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
275 | Подстанция ТП-2 10/0,4 кВ «Аэропорт» п. Угольные Копи-3, общая площадь — 146.1 кв.м., 3200 кВА | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт Угольные Копи | Угольные Копи | 87:04:000000:5092 | №142-2025 от 15.12.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
276 | Подстанция 35/6 кВ «Угольные Копи», 8000 кВА | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт Угольные Копи | Угольные Копи | 87:04:000000:5091 | №142-2025 от 15.12.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
277 | Подстанция 35/10кВ «КЭЧ», 5000 кВА | Чукотский автономный округ, Подстанция 35/10кВ «КЭЧ», 5000 кВА | Угольные Копи | 87:04:000000:5090 | №142-2025 от 15.12.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
278 | Подстанция 35/10 кВ «Аэропорт» п. Угольные Копи, 12600 кВА | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт. Угольные Копи | Угольные Копи | 87:04:000000:5089 | №142-2025 от 15.12.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
279 | Подстанция КТПН-6/04кВ ЦТП-1 ул.Первомайская п. Угольные Копи | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт. Угольные Копи | Угольные Копи | 87:04:000000:5087 | №142-2025 от 15.12.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
280 | Подстанция КТП-10/0,4 кВ «ТП ХРУ» 400 кВА | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт. Угольные Копи | Угольные Копи | 87:04:000000:5094 | №142-2025 от 15.12.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
281 | Подстанция КТП-6/0,4 кВ «База АФ ЧКХ» 400 кВА | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт. Угольные Копи | Угольные Копи | 87:04:000000:5093 | №142-2025 от 15.12.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
282 | Подстанция КТП-6/0,4 кВ «Гаражи АФ ЧКХ» 250 кВА | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт. Угольные Копи | Угольные Копи | 87:04:000000:5088 | №142-2025 от 15.12.2025 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
283 | ВЛ-110 кВ Комсомольское-Майское | Чукотский АО, Чаунский р-н | Правительство | 87:02:000000:127 | №147-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
284 | ВЛ -110 кВ Эгвекинотская ГРЭС-Валунистый | Чукотский АО, Анадырский р-н, Иультинский | Правительство | 87:04:000000:4497 | №147-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
285 | ОРУ объекта ВЛ -110 кВ Эгвекинотская ГРЭС-Валунистый | Чукотский АО, Анадырский р-н, Иультинский, пг. Эгвекинот | Правительство | 87:06:000000:2094 | №147-2024 от 24.12.2024 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | в течении 15 рабочх дней с момента предоставления кадастровым инженером XML файла | без координат границ
ИТОГО: