Расчета единого индекса-дефлятора к  договору

Монтаж, наладка и интеграция в АСДК контрольно-измерительной аппаратуры в проточном тракте водоприемника Загорской ГАЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта N_T-1100-095

В соответствии с условиями Договора начало строительства – июль 2026г, окончание ноябрь 2027 г.

Этап 1. Начало строительства – июль 2026г, окончание апрель 2027 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет – 10 месяцев. Сметная документация составлена с применением СНБ – ФСНБ-2022 (с Изм. 1-11).

Уровень цен утвержденной сметы — III квартал 2024 г.

Дата формирования цены — март 2026 г.

Т.к. сметная документация разработана с применением СНБ не действующей на дату определения ПЦ, то расчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции.

Показатель фактической инфляции составляет Октябрь 2024 / Март 2025 согласно индекса опубликованного на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности «Строительство»:

сентябрь 2025 / сентябрь 2024 — 104,21%;

октябрь 2025 г. - 100,18%

ноябрь 2025 г. - 100,67%

декабрь 2025 г. - 100,1%

январь 2026 г. - 100,73%

февраль 2026 г. - 100,07%

март 2026 г. - 100,07% (февраль 2026 г.)

Итого индекс фактической инфляции:1,0421 * 1,0018 * 1,0067 * 1,001 * 1,0073 * 1,0007 * 1,0007 = 1,0612

Годовой индекс инфляции по данным Министерства экономического развития от 26.09.2025 г.:

на 2026 г. – 105,1%, на 2027 г. - 4% (согласно Приказа ПАО «РусГидро» № 806 от 21.11.2024 г. п.3.3.6 выбран индекс прогнозной инфляции Минэкономразвития России - ИПЦ базовый, по строке — Показатели инфляции/в среднем за год.

Итого прогнозный индекс-инфляции на этап 1. - 1,0303

Этап 2. Начало строительства – март 2027 г, окончание октябрь 2027 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет – 8 месяцев. Сметная документация составлена с применением СНБ – ФСНБ-2022 (с Изм. 1-11).

Уровень цен утвержденной сметы — III квартал 2024 г.

Дата формирования цены — март 2026 г.

Т.к. сметная документация разработана с применением СНБ не действующей на дату определения ПЦ, то расчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции.

Показатель фактической инфляции составляет Октябрь 2024 / Март 2025 согласно индекса опубликованного на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности «Строительство»:

сентябрь 2025 / сентябрь 2024 — 104,21%;

октябрь 2025 г. - 100,18%

ноябрь 2025 г. - 100,67%

декабрь 2025 г. - 100,1%

январь 2026 г. - 100,73%

февраль 2026 г. - 100,07%

март 2026 г. - 100,07% (февраль 2026 г.)

Итого индекс фактической инфляции:1,0421 * 1,0018 * 1,0067 * 1,001 * 1,0073 * 1,0007 * 1,0007 = 1,0612

Годовой индекс инфляции по данным Министерства экономического развития от 26.09.2025 г.:

на 2026 г. – 105,1%, на 2027 г. - 4% (согласно Приказа ПАО «РусГидро» № 806 от 21.11.2024 г. п.3.3.6 выбран индекс прогнозной инфляции Минэкономразвития России - ИПЦ базовый, по строке — Показатели инфляции/в среднем за год.

Итого прогнозный индекс-инфляции на этап 1. - 1,061

Этап 3. Начало строительства – апрель 2027 г, окончание ноябрь 2027 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет – 8 месяцев. Сметная документация составлена с применением СНБ – ФСНБ-2022 (с Изм. 1-11).

Уровень цен утвержденной сметы — III квартал 2024 г.

Дата формирования цены — март 2026 г.

Т.к. сметная документация разработана с применением СНБ не действующей на дату определения ПЦ, то расчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции.

Показатель фактической инфляции составляет Октябрь 2024 / Март 2025 согласно индекса опубликованного на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности «Строительство»:

сентябрь 2025 / сентябрь 2024 — 104,21%;

октябрь 2025 г. - 100,18%

ноябрь 2025 г. - 100,67%

декабрь 2025 г. - 100,1%

январь 2026 г. - 100,73%

февраль 2026 г. - 100,07%

март 2026 г. - 100,07% (февраль 2026 г.)

Итого индекс фактической инфляции:1,0421 * 1,0018 * 1,0067 * 1,001 * 1,0073 * 1,0007 * 1,0007 = 1,0612

Годовой индекс инфляции по данным Министерства экономического развития от 26.09.2025 г.:

на 2026 г. – 105,1%, на 2027 г. - 4% (согласно Приказа ПАО «РусГидро» № 806 от 21.11.2024 г. п.3.3.6 выбран индекс прогнозной инфляции Минэкономразвития России - ИПЦ базовый, по строке — Показатели инфляции/в среднем за год.

Итого прогнозный индекс-инфляции на этап 1. - 1,0645