Приложение 12

к приказу ПАО «Россети Московский регион»

от 19.12.2019 № 1414

ТИПОВАЯ ФОРМА

договора подряда на выполнение работ, услуг по строительству/реконструкции объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион»

от «___» _________20___ г. №___________

«_____________________________________________»

(название, наименование объекта строительства)

Заказчик: ___________________________

Подрядчик: ___________________________

г.Москва

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Статья 1. Основные понятия и определения

Статья 2. Цели и предмет договора

Статья 3. Сроки выполнения работ

Статья 4. Цена договора

Статья 5. Порядок и условия платежей

Статья 6. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 7. Обязательства Подрядчика

Статья 8. Обязательства Заказчика

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

Статья 9. Порядок осуществления строительных работ

Статья 10.  Изменение объема работ по договору

Статья 11. Обеспечение временной подводки сетей электроснабжения.

Статья 12. Приемка выполненных строительных работ

Статья 13. Обеспечение материалами и оборудованием

Статья 14. Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ) оборудования.

Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания

Статья 15. Гарантии качества по сданным работам

Статья 16. Подготовка персонала Заказчика

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ,

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Статья 17. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта и право собственности

Статья 18. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности

Статья 19. Страхование

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 20. Ответственность Сторон

Статья 21. Разрешение споров

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Статья 22. Изменение, прекращение и расторжение Договора

Статья 23. Обстоятельства непреодолимой силы

РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Статья 24. Конфиденциальность

Статья 25. Толкование

Статья 26. Прочие условия

Статья 27. Заключительные положения

Статья 28. Реквизиты и подписи Сторон

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (ПАО «Россети Московский регион»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании __________________________________,

по результатам закупочной процедуры на право заключения договора _________________ (указывается название договора), объявленной извещением от ___________ № ___, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора ____________________________(указывается название договора) от ________№ ______ (указывается в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры), именуемые в дальнейшем «Стороны»,

заключили настоящий договор «__________» (указывается название договора), именуемый в дальнейшем - Договор, о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Статья 1. Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

1.1. «Акт о приемке выполненных работ» - первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ за отчетный период. «Акт о приемке выполненных работ» составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами по форме № КС-2, утвержденной Учетной политикой Подрядчика

1.2. «Акт приемки законченного строительством объекта» - документ о завершении Подрядчиком всех работ на Объекте, составленный по форме КС-11 приложения 28 к настоящему Договору. Данный акт свидетельствует о завершении выполнения Подрядчиком работ по (указать нужное: строительству, реконструкции, комплексному техническому перевооружению, модернизации) Объекта в объеме, предусмотренном Договором, готовности работ к сдаче Заказчику. Акт подтверждает выполнение Подрядчиком комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предусмотренных Договором, исключительно для проведения расчетов по Договору и не свидетельствует о приемке результатов выполненных по Договору работ Заказчиком в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» - подписанный членами приёмочной комиссии документ о приеме Заказчиком результата работ по Договору – законченного строительством (реконструкцией) Объекта в объеме Проектной документации и технической части закупочной документации*. Данный акт составляется по форме 34 приложения 29 к настоящему Договору и подтверждает исполнение обязательств Подрядчика по Договору.

1.4. «Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания» - составленный рабочей комиссией документ о приемке смонтированного оборудования после индивидуальных испытаний, подтверждающий соответствие оборудования Проектной документации, «нормативным актам в области проектирования и строительства», техническим условиям и его готовность для комплексного опробования. Данный акт составляется по форме приложения 23 к настоящему Договору.

1.5. «Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования» - составленный рабочей комиссией документ, подтверждающий, что оборудование, прошедшее комплексное опробование, включая пусконаладочные работы, считается готовым к эксплуатации и принятым для предъявления приемочной комиссии. Данный акт составляется по форме приложения 24 к настоящему Договору.

*Примечание: указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры.

1.6. «Акт сверки расчетов» - документ о ежеквартальной сверке расчетов между Сторонами.

1.7. «Независимая гарантия» - один из способов обеспечения исполнения обязательств, при котором банк, или иная кредитная организация, а также другая коммерческая организация (гарант) выдает по просьбе должника (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору (бенефициару) денежную сумму при предоставлении им требования об её уплате (в соответствии со ст. 6 Договора);

1.8. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий в результате работ (отдельных видах выполненных строительно-монтажных работ, смонтированного оборудования), которые являются следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

В случае, если иное не установлено нормативными актами в области проектирования и строительства и условиями Договора, Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией».

1.9. «Договор» - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке в период выполнения работ.

1.10. «Заводские приемо-сдаточные испытания с участием Заказчика» - испытания, проводимые на заводе-изготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации (в соответствии с закупочной документацией включается в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур), по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком.

1.11. «Закупочная документация» - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения

1.12. «Исполнитель по строительному контролю» -

а) Юридические лица, имеющие действующий договор с Заказчиком на оказание услуг по строительному контролю, заключенный по итогам конкурсных процедур, независимые от контролируемых процессов и результатов работ при строительстве.

б) Должностные лица и специалисты Заказчика, осуществляющие оперативное планирование, координацию, организацию и осуществление строительного контроля на основании возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями и распорядительными документами.

1.13. «Исполнительная документация» - Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

«Исходно-разрешительная документация» - документация, оформляемая в соответствии со статьями 45-51, 55 Градостроительного кодекса РФ, для целей создания (изменения) объектов недвижимости.

1.14. «Консервация Объекта» - прекращение строительства (реконструкции) объекта или приостановление работ на объекте на срок более 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем с необходимостью приведения объекта и территории, используемой для его возведения, в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды.  (Постановление Правительства РФ от 30.09.2011г № 802).

1.15. «Материалы и оборудование» - материально-технические ресурсы: оборудование, запасные части к оборудованию, изделия, конструкции, комплектующие изделия, кабельно-проводниковая продукция, материалы, с использованием которых Подрядчик выполняет обязательства по Договору.

Давальческие материалы - оборудование и материалы, которые передаются Подрядчику Заказчиком, в порядке, установленном Приложением 13 к Договору.

1.16. «Нормативные акты в области проектирования и строительства» - действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках настоящего договора, в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно-распорядительные документы Заказчика.

1.17. Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды.

1.18. «Объект» - (указать наименование и местонахождение Объекта (будущего Объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на Объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу).

«Объект капитального строительства» - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Примечание: Наименование Объекта должно соответствовать наименованию, указанному в инвестиционной программе Заказчика, Задании на проектирование, утвержденной проектной документации, а также в Закупочной документации.

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

1.19. «Пересечение» (сближение) - размещение объектов (автомобильных дорог общего пользования, ВЛ, трубопроводов, инженерных коммуникаций и иных линейных объектов) на земельных участках, расположенных в границах полос отвода или  в границах охранных зон при строительстве данных объектов.

1.20. «Переустройство» - комплекс работ по реконструкции действующих объектов электросетевого хозяйства в интересах третьих лиц.

1.21. «Приемка в эксплуатацию» - утверждение Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. (По форме, установленной Приложением 29 к Договору).

1.22. «Работы» - весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором Работ, включая поставку и услуги, результатом которых является Объект, принятый приемочной комиссией, а также устранение выявленных в течение Гарантийного срока недостатков.

1.23. «Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых, в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, «Нормативных актов в области проектирования и строительства», невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ и монтажа конструкций.

1.24. «Сметно-нормативная база» - сметные нормативы, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметные цены строительных ресурсов. Утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке (далее - СНБ).

1.25. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - первичный документ, составленный Подрядчиком по форме КС-3 (по форме утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100) и применяемый для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные строительно-монтажные работы в отчетном периоде.

1.26. «Специализированные организации» - организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, обладающие властно-распорядительными полномочиями.

1.27. «Срок» - период времени, определяемый в Договоре днями, устанавливается по календарю, если в Договоре «день» не конкретизируется как «рабочий день» либо дата исполнения Договора

1.28. «Строительный контроль» -  комплекс мероприятий, проводимый в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

1.29. «Субподрядчик» – любое лицо, привлекаемое непосредственно Подрядчиком по субподрядному договору для выполнения работ, услуг и иных обязательств по настоящему Договору.

1.30. «Цена Договора» - сумма, которая включает в себя все расходы Подрядчика, учитывает содержание, объем и сложность работ, предусмотренных настоящим Договором и определенная Сводной таблицей стоимости работ (приложение 1 к настоящему Договору).

1.31. «Эксплуатационная информационная модель» – информационная модель объекта капитального строительства, включающая в себя: 1) исполнительную 3D модель (включая атрибуты); 2) проектную и рабочую документацию; 3) исполнительную документацию; 4) эксплуатационную документацию (ГОСТ Р 57311-2016 Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства).

1.32. «Этап работ» -  объем работ, подлежащий приемке, при которой осуществляется оформление актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Фактически выполненные за отчетный этап объемы работ отражаются Подрядчиком в актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).

1.33. «Этап строительства» – строительство или реконструкция объекта капитального строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введён в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства).

1.34. «Фотофиксация выполненных объемов работ» - обязательные мероприятия Строительного подрядчика по фотофиксации выполненных работ для оценки объемов и качества выполненных работ, осуществляемых в ходе приемки этапов работ, при промежуточной приемке результатов выполненных работ, включая виды работ, подлежащих освидетельствованию, в соответствии с требованиями Регламента по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион.

| Принятые сокращения |  |
| --- | --- |
| НД | Нормативная документация |
| ПС | Подстанция |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| ППР | Проект производства работ |
| ПД | Проектная документация |
| ОРД | Организационно-распорядительные документы |

Статья 2. Цели и предмет договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме согласно Сводной таблице стоимости Работ (Приложение 1 к настоящему Договору) и передать Заказчику законченный строительством (реконструкцией) Объект в соответствии с Проектной документацией, в отношении которого подписан Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, и который является результатом выполнения Работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.

Статья 3. Сроки выполнения Работ

3.1. Подрядчик приступает к выполнению обязательств с даты подписания настоящего Договора. Дата начала работ – «____»___________201_г.

3.2.	Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Графиком производства этапов работ (Приложение 2б к настоящему Договору). Приемка работ осуществляется поэтапно.

3.3. Работы должны быть завершены в полном объеме в сроки, указанные в Графике производства этапов работ (Приложение 2б к настоящему Договору), к дате подписания Акта приемки законченного строительством объекта - не позднее «___»_________20_г.

Подрядчик обязан подготовить результат Работ для приемки объекта приемочной комиссией по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе устранить все замечания Заказчика к качеству и объему Работ, не позднее «___»_________20__г.

Статья 4. Цена Договора

Примечание: выбор варианта цены Договора определяется инициатором закупки на этапе подготовки пакета документов до передачи в Закупочное подразделение Общества)

I вариант п. 4.1, предполагающий твердую цену Договора.

# 4.1.1 Цена Договора составляет ______ (_________) рублей, в том числе НДС по ставке ___ % в размере ______(________) рублей, указанная в Сводной таблице стоимости Работ (Приложение 1 к Договору), является твердой, окончательной и не подлежит изменению в течение срока его действия.

# Для каждой строки затрат в Сводной таблице стоимости Работ (приложение 1 к Договору) установлена предельная стоимость совокупности всех работ, поставок и услуг предусмотренных соответствующей строкой затрат.

# Цена Договора включает в себя стоимость всех работ согласно пункту 2.1. Договора, включая, но не ограничиваясь, стоимость материалов, оборудования, запасных частей к нему, а также расходов по их доставке до места проведения работ и хранению, затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе ввод объекта в эксплуатацию. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора в сторону увеличения, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения, требующие увеличения объема работ (услуг) или увеличения объема закупаемых материалов (оборудования). В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

# Расходы Подрядчика, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, приобретением материалов и оборудования, (кроме давальческого) связанных с выполнением работ, включены в Цену Договора и дополнительной оплате не подлежат.

# 4.1.2. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены настоящего Договора, работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.

# Разница между расходами, учтенными при определении стоимости работ по настоящему Договору, и фактическим расходами Подрядчика (экономия Подрядчика) принадлежит Заказчику и оформляется протоколом о корректировке окончательных сумм расчетов сторон Договора с указанием в нем размера отклонения, подписываемым полномочными представителями Подрядчика и Заказчика. Данный протокол оформляется Заказчиком непосредственно сразу после окончания проведения расчетов сумм экономии Подрядчика, представляется Подрядчику и должен содержать следующие обязательные реквизиты:

# - наименование документа;

# - дата составления документа;

# - наименование экономического субъекта, составившего документ;

# - размер разницы между расходами, учтенными при определении стоимости работ по настоящему Договору, и фактическим расходами Подрядчика (экономия Подрядчика);

# - наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

# - подписи лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

# Подрядчик обязан подписать представленный Заказчиком протокол о корректировке окончательных сумм расчетов сторон Договора в течение 5(пяти) дней с даты его получения.

# При этом не требуется заключение дополнительного соглашения о снижении стоимости работ по настоящему Договору.

Примечание: твердую цену рекомендуется применять только при проведении закупки и заключении по ее итогу договора по утвержденной в установленном законодательством и локальными нормативными актами проектно-сметной документации.

II вариант п. 4.1, предполагающий предельную максимальную цену Договора.

4.1.1 Цена Договора составляет ______ (_________) рублей, в том числе НДС по ставке ___ % в размере ______(________) рублей , в прогнозных ценах _____(указывается год окончания работ по договору), является предельной и максимальной, и не подлежит увеличению в течение срока его действия.

Стоимость работ указывается в Сводной таблице стоимости Работ (Приложение 1 к Договору) и формируется в следующем порядке:

4.1.1.1. Предельная стоимость оборудования (в т.ч. кабельной продукции) принимается в составе цены Договора в ценах, определенных по результатам торгово-закупочной процедуры и составляет ______ (__________) рублей, в том числе НДС по ставке ___ % в размере ______(________) рублей.

4.1.1.2. Предельная стоимость работ (за исключением стоимости оборудования, указанной в п.4.1.1.1.) определяется применением к  сметной стоимости, утвержденной в составе ПСД,  одновременно нескольких индексов: индекса-дефлятора Ид____, соответствующего году окончания выполнения работ по Договору, указанного в техническом задании в составе закупочной документации и составляющего ______%, коэффициента приведения цены закупки к лимитам инвестиционной программы Кп____, указанного в техническом задании в составе закупочной документации и составляющего ____%, коэффициента тендерного снижения Ктенд____(определяется как отношение стоимости победителя торгово-закупочной процедуры к начальной стоимости лота)

Спмц  = Стек х Ид х Кп х  Ктенд

Ид - индекс-дефлятор, определяемый Министерством экономического развития Российской Федерации .

4.1.2. Для определения  фактической стоимости выполняемых Подрядчиком работ (Сфакт), применяются те же ценообразующие коэффициенты:

-индексы-дефляторы (Идi), соответствующие году выполнения работ и указанные в техническом задании  в составе закупочной документации:

Ид20___=

Ид20___ =

- коэффициент тендерного снижения Ктенд.

- коэффициент приведения Кп

С целью определения стоимости фактически выполненных работ рассчитывается предельная величина Ипред, полученная умножением индекса - дефлятора года реализации проекта Ид(посл.год) на коэффициент приведения Кп.

В случае если Идi меньше или равно Ипред, стоимость фактически выполненных работ в год i определяется по формуле:

Сфакт  = Стек х Идi х Ктенд

В случае если Идi превышает  Ипред, стоимость фактически выполненных работ в год i определяется по формуле:

Сфакт  = Стек х Ипред х Ктенд

Стоимость монтируемого оборудования принимается по цене, зафиксированной в составе цены Договора, согласно п.4.1.1.1. и остается неизменной на протяжении всего срока реализации проекта

4.1.3. В случае изменения в ходе исполнения Договора отдельных объемов работ и затрат, видов и условий их выполнения, не снижающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта строительства (реконструкции), по решению Заказчика допускается перераспределение стоимости отдельных статей в Сводной таблице стоимости Работ в пределах Цены Договора на основании корректировки сметной документации, определяющей цену работ. Такая корректировка в последующем оформляется дополнительным соглашением.

4.1.4. Изменение цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора в сторону увеличения/уменьшения.

4.1.5. В случае внесения Заказчиком изменении в проектно-сметную документацию, требующих увеличения/уменьшения объема работ (услуг) или увеличения/уменьшения объема закупаемых материалов (оборудования) Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены договора, если общая стоимость таких работ не превышает 10% от цены договора. Увеличение объема работ (услуг) или объема закупаемых материалов (оборудования) без изменения договорной цены оформляется заключением дополнительного соглашения.

Предельная цена договора может быть изменена Заказчиком в соответствии с наименьшей стоимостью по результатам прохождения проверки проектно-сметной документации в ГАУ «Мосгосэкспертиза» и в Департаменте ценового контроля ПАО «Россети Московский регион». Решение Заказчика об изменении предельной цены Договора доводится до Подрядчика путем письменного уведомления Заказчиком Подрядчика. Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение об изменении предельной цены Договора в течении 90 дней.

4.1.6 Расходы Подрядчика, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, приобретением материалов и оборудования, (кроме давальческого) связанных с выполнением работ, включены в Цену Договора и дополнительной оплате не подлежат.

4.1.7. Цена Договора включает в себя стоимость всех Работ согласно пункту 2.1. Договора. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг,  подтверждающих полную готовность объекта и достаточных для оформления документов на ввод объекта  строительства в эксплуатацию, кроме документов, ответственность за получение  которых несет Заказчик. в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены.

II вариант п. 4.1, предполагающий предельную цену Договора.

4.1.1. Способом определения цены Договора является базисно-индексный метод, основанный на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

4.1.2. Базисный уровень цен строительно-монтажных и пусконаладочных работ, материалов и оборудования, по состоянию на 01.01.2000, определяется по итогам проведения экспертизы Проектной документации (после получения положительного заключения), о чем Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение к Договору.

4.1.3. Цена Договора, указанная в Сводной таблице стоимости Работ (приложение 1 к Договору), не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более _______(______) рублей, кроме того НДС по ставке ___ % в размере_______ (________) рублей, а всего с учетом НДС составляет не более ______(____________) рублей.

Цена Договора включает в себя стоимость всех работ согласно пункту 2.1. Договора, включая, но не ограничиваясь, стоимость  материалов, оборудования, запасных частей к нему, а также расходов по их доставке до места проведения работ и хранению, вознаграждение Подрядчика за отчуждение исключительных прав на результаты выполненных проектно-изыскательских работ, созданных в результате исполнения обязательств по Договору, затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

# Расходы Подрядчика, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, приобретением материалов и оборудования, (кроме давальческого) связанных с выполнением работ, включены в Цену Договора и дополнительной оплате не подлежат.

Выбор варианта цены Договора определяется на этапе формирования документов на закупочную процедуру.

4.2. Формирование стоимости выполненных работ на стадии строительства объекта производится за фактически выполненные объемы и виды работ, подтвержденные исполнительной документацией, в пределах утвержденной договорной цены в соответствии с условиями и методом ее формирования по договору. Подрядчиком производится закрытие объемов с обязательным оформлением актов на выполненные работы по формам КС-2, КС-3 с заполнением всех граф, включенных в формы расчета договорной стоимости, в том числе с указанием вида работ, их объема и стоимости.

При твердой цене договора включаются следующие пункты.

4.2.1. Заказчиком производится приемка объемов с обязательным оформлением актов по форме КС-2 с заполнением всех граф, в том числе с указанием вида работ, их объема и стоимости, за некоторым исключением: если по договору подряда стоимость поручаемых Подрядчику работ определяется согласованной в договоре твердой ценой и расчеты за выполненные работы и затраты производятся в ее пределах, реквизиты, относящиеся к единичным расценкам в форме Акта о приемке выполненных работ не заполняются (графа 4 «Номер единичной расценки» и графа 7 «Выполнено работ; цена за единицу, руб.»), в указанных графах проставляется прочерк. При этом все остальные графы, в том числе графа 3 «Наименование работ», графа 5 «Единица измерения» (наименование измерителя, например, кв. м, куб. м, т, шт. и т.п.), графа 6 «Выполнено работ; количество» (в соответствующих единицах измерения физического объема выполненных работ) и графа 8 «Выполнено работ; стоимость, руб.» заполняются в установленном порядке. Заполнение показателя количества в графе 6 в процентах не допускается.

4.2.2. Стоимость использованных Подрядчиком (уложенных в дело) материальных ресурсов в формах КС-2, поставленного и смонтированного по Договору оборудования Подрядчика определяется по ценам, зафиксированным в Сводной таблице стоимости Работ.

При предельной цене договора включаются следующие пункты:

4.2.2. Стоимость выполненных Подрядчиком работ определяется на основании смет в составе ПД / рабочей документации (с не превышением лимитов глав Сводного сметного расчета, утвержденного в составе ПД в установленном законодательстве порядке), 
в базисных ценах 2000 года, пересчитанным по соответствующим индексам пересчета сметной стоимости, указанным в Сводной таблице стоимости Работ , в том числе:

Стоимость выполненных проектно-изыскательских работ формируется на основании смет к договору с учетом выполненных объемов и видов работ.

Стоимость выполненных СМР определяется путем умножения их базисной стоимости в ценах 2000 года, согласно утвержденной рабочей документации, включающей накладные расходы и сметную прибыль, на соответствующий этому виду работ индекс пересчета сметной стоимости.

4.2.3. Стоимость материальных ресурсов принимается по ценам СНБ в соответствии с утвержденной сметной документацией. Стоимость материальных ресурсов, на которые отсутствуют сметные цены в СНБ, формируется на основании подтверждающих их приобретение заверенных копий первичных учетных документов (счетов-фактур, накладных и т.п.) по факту их приобретения, которые прилагаются к Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2. При этом необходимо учитывать, что цена материала, включенного в Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на основании первичных учетных документов, не должна превышать лимит стоимости соответствующего материального ресурса, учтенного в цене Договора подряда.

При приемке материальных ресурсов и оборудования (на которые отсутствуют сметные цены в СНБ) по требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить:

•	3-й экземпляр оригиналов договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку оборудования, материалов;

•	заверенные копии счетов-фактур на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками;

•	заверенные копии платежных поручений на оплату материалов и оборудования;

•	заверенные копии товарно-транспортных накладных, подтверждающие получение материалов и оборудования.

4.2.4. Определение стоимости оборудования в текущих ценах осуществляется с учетом затрат по транспортировке оборудования до складов, включая погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы, и не должна превышать стоимость оборудования, указанную в утвержденной сметной документации в базисных ценах 2000 года с учетом соответствующего индекса пересчета сметной стоимости, зафиксированного в Сводной таблице стоимости Работ.

Порядок ценообразования и применяемые ценовые показатели должны гарантированно обеспечивать не превышение стоимости договора.

4.2.5. Стоимость выполненных работ по возведению ВЗиС, учтенных в утвержденной сметной документации процентной нормой от стоимости СМР, определяется в Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2  на основании локальной сметы и фактического выполнения работ по возведению ВЗиС Подрядчика в соответствующий период.

При этом общая сумма ВЗиС не должна превышать сумму затрат на эти цели, предусмотренной по данной статье в Сводной таблице стоимости Работ (Приложение 1 к настоящему Договору).

4.2.6. Затраты на зимнее удорожание включаются в Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 по процентной норме, указанной в Сводной таблице стоимости Работ, от стоимости СМР. Для объектов, строительство и реконструкция которых осуществляется только в летний период, нормы затрат на зимнее удорожание не применяются.

4.2.7. В Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ ПНР определяется на основании смет, составленных по единичным расценкам сборников на пусконаладочные работы.

В случае, если стоимость ПНР (вхолостую) в Сводной таблице стоимости Работ определялась на основании данных объектов-аналогов, то стоимость выполненных ПНР формируется на основании локальных смет, составленных по единичным расценкам и не должна превышать утвержденный в Сводной таблице стоимости Работ лимит средств на данный вид работ.

4.2.8. Стоимость прочих работ и затрат (автомобильные перевозки, затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, командировочные расходы и т.д.) определяются по фактическим затратам Подрядчика в соответствии с расчетами, согласованными с Заказчиком/заказчиком-застройщиком, с предоставлением первичных документов, подтверждающих фактические затраты (акты замеров расстояний перевозки рабочих, путевые листы, талоны на вывоз мусора, документы, подтверждающие расходы на проезд, наем жилого помещения и т.д.). При этом необходимо учитывать, что стоимость прочих работ, учтенных на основании первичных учетных документов, не должна превышать лимит их стоимости в Сводной таблице стоимости Работ.

4.2.9. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные объемы работ на основании локальных смет, составленных Подрядчиком и утвержденных Заказчиком с приложением актов на дополнительные работы и затраты, утвержденные Заказчиком/заказчиком-застройщиком, в которых указывается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в СД. Не допускается включение в акты выполненных работ непредвиденных затрат в процентном отношении от стоимости СМР.

4.2.10. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы, влияющие на производство работ и применяемые в формах КС-2, должны быть обоснованы проектом организации строительства и соответствовать по наименованию условиям производства работ, оговоренным в таблицах №№ 1 - 4 Приложения № 1 МДС 81-35.2004 и указываться раздельно, со ссылкой на пункт соответствующей таблицы.*

*Примечание: например, не допускается применение К=1,38, вместо К=1,2 (п.5 таб.1) и К=1,15 (п.7 таб.1).

При I, II, III вариантах включаются следующие пункты:

4.3. Взаиморасчеты за выполненные работы.

Данные о выполненных работах и затратах за отчетный период, оформленные Актами по форме КС-2 и расчетами, включаются Подрядчиком в справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Вместе с Актом по форме КС-2 Подрядчик предоставляет Заказчику заполненный шаблон данных о выполненных работах в электронном виде в формате Excel по форме указанной в Приложении №___ к настоящему договору.

Информация, содержащаяся в  шаблоне данных о выполненных работах должна полностью соответствовать информации указанной в Актах по форме КС-2.

В случае если сдача-приемка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с проектно-сметной документацией и графиком производства этапов работ, являющимся неотъемлемой частью договора подряда, отражение принятия выполнения в бухгалтерском учете по законченному этапу производится на основании следующих документов: Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных Заказчиком/заказчиком-застройщиком и Подрядчиком, при условии предоставления Подрядчиком оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ.

Очередность и сроки завершения этапов должны обеспечивать ввод в эксплуатацию объектов строительства в установленные проектом сроки .

На итоговую стоимость фактически выполненных работ осуществляется начисление налога на добавленную стоимость в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При изменениях законодательства РФ, влекущих повышением тарифов, пошлин, сборов, налогов, либо иных платежей, взимаемых в пользу бюджета любого уровня бюджетной системы Российской Федерации, государственных или муниципальных органов либо любых третьих лиц, изменение цены Договора (либо предельной Цены Договора и единичных расценок) осуществляется только в случаях, когда обязанность изменить Цену Договора прямо установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Во всех иных случаях Цена договора (либо предельная Цена Договора и единичные расценки) остается неизменной, за исключением, предусмотренным другими положениями настоящего Договора либо отдельным соглашением Сторон.

Оформленный Подрядчиком комплект первичной учетной документации за отчетный этап (оригиналы Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3), а так же копии Журнала учета выполненных работ по унифицированной форме КС-6а, счета-фактуры на выполненные работы, шаблон данных о выполненных работах,  иные документы, предусмотренные внутренними распорядительными документами, необходимые для осуществления контрольных функций предоставляется Заказчику/заказчику-застройщику.

Заказчик/заказчик-застройщик производит проверку представленных документов на предмет:

- подтверждения объемов и качества выполненных работ, на соответствие физических объемов выполненных работ рабочей документации, утвержденной «в производство работ»;

- соответствия требованиям нормативных документов;

- наличия надлежащим образом оформленной исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы;

- отсутствия замечаний со стороны Строительного контроля по принимаемым работам;

- соответствия стоимостных показателей в Акта по форме КС-2 стоимостным показателям, на основании которых выполнен Расчет  Цены договора;

- комплектности документов, правильности их составления и оформления;

- правильности расчетов стоимости компенсируемых затрат, связанных с осуществлением вахтового метода, перевозкой автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций, командированием рабочих и других затрат, входящих в условия оплаты по Договору подряда;

-  соответствия объемов и видов затрат, отраженных в справке по форме КС-3, выполненным СМР и ПНР, стоимости поставленного и смонтированного оборудования и принятым прочим затратам, предъявленным на основании Актов по форме КС-2;

- соответствия данных, отраженным в  шаблоне данных о выполненных работах данным, указанным в Актах по форме КС–2;

- наличия материалов фотофиксации, подтверждающих выполненный Подрядчиком объем работ и свидетельствующих о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ.

4.4. Контроль использования финансовых средств, направленных на реализацию ИП.

В целях своевременного и эффективного использования финансовых средств для реализации ИП, Заказчик/заказчик-застройщик должен вести учет и контроль изменений стоимости строительства.

4.4.1. При разработке рабочей документации с учетом детализации проектных решений стоимость СМР, ПНР, оборудования и прочих работ, и затрат может измениться относительно соответствующей стоимости по утвержденному ССР на стадии проектной документации.

Учет и контроль стоимости строительства объекта по утвержденному ССР и по локальным сметам РД должен осуществляться путем составления Сопоставительной ведомости сметной стоимости строительства проектной и рабочей документации (рекомендуемая форма представлена в приложении № 31 к Договору).

Необходимо учитывать, что изменение стоимости строительства, вызванное изменением ранее утвержденных проектных решений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства или приводящее к изменению сметы на его строительство или реконструкцию, служит основанием для корректировки проектной (в том числе сметной) документации в установленном законодательством РФ порядке.

4.4.2. Контроль за стоимостью выполненных работ необходимо осуществлять путем составления Накопительной ведомости строительства объекта (рекомендуемая форма представлена в приложении № 32 к Договору).

4.4.3. Данные в форматах приложений № 31 - 32 должны актуализироваться Заказчиком/заказчиком-застройщиком ежемесячно в соответствии с фактически выполненными объемами работ, подтвержденными первичными документами.

Статья 5. Порядок и условия платежей

I вариант п. 5.1, предполагающий выплату авансовых платежей.

5.1. Авансовые платежи по строительным, монтажным и пуско-наладочным работам осуществляются Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета в следующем порядке:

5.1.1. Авансовый платеж - в размере не более ___% (процент прописью) от (указывается база расчета в соответствии с закупочной документацией) выплачивается в течение___ на основании счета на оплату, но не ранее представления последнего из следующих документов:

а) договора страхования, заключенного в соответствии со ст. 19 Договора;

б) предусмотренного Статьей 6 настоящего Договора в качестве подтверждения предоставления обеспечения исполнения обязательств.

    - Платежи осуществляются Заказчиком в течение ___ со дня подписания Заказчиком Актов выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в размере, рассчитанном в соответствии с п. 5.1.3, за вычетом авансовых платежей (п. 5.1.1 настоящего Договора), при условии наличия у Заказчика на момент платежа документов, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 5.1.1 настоящего Договора.

5.1.3. Авансовые платежи погашаются путем их удержания из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору, пропорционально стоимости (указывается база расчета аванса согласно п.5.1.1.), на основании Актов выполненных работ (по форме КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Допускается досрочное полное или частичное погашение авансовых платежей из сумм, подлежащих оплате.

5.1.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке в любой момент действия Договора провести зачет авансовых платежей в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику на основании Актов выполненных работ (по форме КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), до полного погашения авансовых платежей.

I вариант п. 5.1, предполагающий выплату авансовых платежей (вариант для субъектов МСП).

5.1. Авансовые платежи по строительным, монтажным и пуско-наладочным работам осуществляются Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета в следующем порядке:

5.1.1. Авансовый платеж - в размере не более ___% (процент прописью) от (указывается база расчета в соответствии с закупочной документацией) выплачивается в течение___ на основании счета на оплату, но не ранее представления последнего из следующих документов:

а) договора страхования, заключенного в соответствии со ст. 19 Договора;

б) предусмотренного Статьей 6 настоящего Договора в качестве подтверждения предоставления обеспечения исполнения обязательств.

    - Платежи осуществляются Заказчиком в течение ___ со дня подписания Заказчиком Актов выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в размере, рассчитанном в соответствии с п. 5.1.3, за вычетом авансовых платежей (п. 5.1.1 настоящего Договора), при условии наличия у Заказчика на момент платежа документов, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 5.1.1 настоящего Договора.

5.1.3. Авансовые платежи погашаются путем их удержания из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору, пропорционально (указывается база расчета аванса согласно п.5.1.1.).

Допускается досрочное полное или частичное погашение авансовых платежей из сумм, подлежащих оплате.

5.1.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке в любой момент действия Договора провести зачет авансовых платежей в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику на основании Актов выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, Требований об обеспечительном платеже до полного погашения авансовых платежей.

II вариант п. 5.1, не предполагающий выплату авансовых платежей.

5.1. Платежи осуществляются Заказчиком в течение ___ со дня подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3).

Оплата платежей осуществляется Заказчиком при условии наличия на момент платежа следующих документов:

а) действующего договора страхования, заключенного в соответствии со ст. 19 Договора;

б) обеспечения, соответствующего условиям ст. 6 настоящего Договора.

II вариант п. 5.1, не предполагающий выплату авансовых платежей (вариант для субъектов МСП).

5.1. Платежи осуществляются Заказчиком в течение ___ со дня подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3).

Оплата платежей осуществляется Заказчиком при условии наличия на момент платежа следующих документов:

а) действующего договора страхования, заключенного в соответствии со ст. 19 Договора;

б) обеспечения, соответствующего условиям ст. 6 настоящего Договора;

  - Оплате по Договору подлежит только стоимость фактически выполненных и принятых работ, подтвержденных  актами о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), в сумме, не превышающей Цены Договора, установленной п. 4.1. Договора.

В случае невыполнения Подрядчиком отдельных работ или выполнения работ меньшей стоимостью, оплата производится исходя из фактической стоимости работ, указанной в  указанных актах.

При наличии запасных частей, комплектующих, ремонтных комплектов и иного оборудования, подлежащих передаче Заказчику и не смонтированных в комплекте с оборудованием, использованном при выполнении работ по Договору, оплата таких материалов и оборудования, осуществляется Заказчиком в срок не позднее ___ дней со дня доставки на склад Заказчика, подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12, но не ранее надлежащего исполнения Подрядчиком условий Статей 6 и 19 Договора в части предоставления договора страхования и предоставления финансового обеспечения, а также получения Заказчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ,  и при условии соблюдения Подрядчиком требований, предусмотренных п.13.11 настоящего Договора.

5.3. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Все платежи осуществляются при условии наличия действующего договора страхования, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 19 Договора и выполнения Подрядчиком условий Договора по надлежащему обеспечению обязательств, предусмотренных ст. 6 Договора.

В целях соблюдения условий непрерывности страхования и финансового обеспечения по Договору Стороны согласовали, что не предоставление на фактическую дату платежа со стороны Подрядчика любого из документов, необходимых для осуществления платежа, а равно нарушение условий финансового или страхового обеспечения, предусмотренных Договором, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Подрядчика до дня устранения выявленных недостатков.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком срока погашения авансовых платежей, предусмотренных Отчетом об использовании авансовых платежей (Приложение 2а к настоящему Договору) или их целевого назначения, предусмотренного п.7.25 настоящего договора, Подрядчик обязан вернуть остаток непогашенного аванса не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня нарушения указанного срока. Если в указанный срок Подрядчик не вернул неотработанный аванс Заказчик вправе удовлетворить свои требования за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Примечание: пункт применяется для авансовой системы расчета.

5.5. В случае выполнения работ меньшей стоимости/меньшего объема или прекращения действия Договора до подписания Акта о выполнении всех работ по Договору, а равно при отсутствии надлежащим образом оформленного обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса (включая нарушение сроков продления обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса) в соответствии с Условиями обеспечения исполнения обязательств (Приложение № ___), непогашенный авансовый платеж подлежит возврату Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления любого из событий, указанных в настоящем абзаце, или получения Подрядчиком от Заказчика соответствующего уведомления (в зависимости от того, что наступит раньше).

Примечание: пункт применяется для авансовой системы расчета.

5.6. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, если такие нарушения ставят под угрозу выполнение Работ, предусмотренных Договором, в согласованные Сторонами сроки, Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе в одностороннем порядке изменить порядок осуществления расчетов с Подрядчиком (в том числе выплаты авансовых платежей (указывается в случае применения авансовой системы расчета)), исходя из допущенных нарушений, в том числе осуществлять оплату по Договору после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией..

В таком случае ответственность Заказчика, предусмотренная п. 20.1 настоящего Договора, не наступает.

5.7. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных ст. 6 настоящего Договора, ст. 19 настоящего Договора Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе приостановить предусмотренные ст. 5 настоящего Договора платежи в пользу Подрядчика до момента устранения указанных нарушений и на период в 10 (десять) рабочих дней после устранения указанных нарушений. Пени, предусмотренные п. 20.1 настоящего Договора, Заказчику за период приостановки платежей в соответствии с настоящим пунктом не начисляются.

5.8. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.

5.9. Платежи, покрывающие прочие затраты Подрядчика, выплачиваются Заказчиком в течение ___, на основании подписанного Сторонами Акта по форме КС-2 и подтверждающего выполнение соответствующих работ, а также при условии представления Подрядчиком документов (договоров, первичных учетных документов и пр.), подтверждающих осуществление соответствующих затрат (расходов).

Стоимость прочих работ входит в стоимость работ по Договору.

Вариант для субъектов МСП

5.9. Платежи, покрывающие прочие затраты Подрядчика, выплачиваются Заказчиком в течение ___, на основании подписанного Сторонами Акта по форме КС-2 и подтверждающего выполнение соответствующих работ, а также при условии представления Подрядчиком документов (договоров, первичных учетных документов и пр.), подтверждающих осуществление соответствующих затрат (расходов).

Стоимость прочих работ входит в стоимость работ по Договору.

5.10. Стороны ежеквартально производят сверку расчетов и сумм зачета аванса (указывается в случае применения авансовой системы расчета) по Договору. Подрядчик не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Заказчику Акт сверки расчетов в двух экземплярах (Акт сверки расчетов должен быть сформирован с развернутым в соответствии с условиями Договора сальдо расчетов), составленный по форме Приложения 18 к Договору. Заказчик не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику

5.10.1. Стороны договорились о проведении предварительной сверки взаиморасчетов посредством электронной почты по следующим электронным адресам (контактам):

Со стороны Заказчика: 1)                                2)

Контактный телефон:

Со стороны Подрядчика: 1)                                2)

Контактный телефон:

5.11. При выявлении Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 20.1 настоящего Договора.

5.12. Счет-фактура выставляется Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

5.13. Обязательства Заказчика по оплате Подрядчику любых денежных сумм, предусмотренных Договором, являются встречными по отношению к обязательствам Подрядчика по предоставлению и переоформлению  предусмотренных Договором финансового обеспечения и договоров страхования  (обязательства Заказчика обусловлены надлежащим исполнением обязательств Подрядчиком).

5.14. В случае непредоставления Подрядчиком предусмотренных Договором финансового обеспечения и/или договоров страхования  обязательства Заказчика по оплате Подрядчику любых денежных сумм, предусмотренных Договором, являются не наступившими и не могут считаться просроченными.

5.15. В отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Заказчиком Подрядчику, не применяются нормы о коммерческом кредите или уплате каких-либо процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Подрядчика (в т.ч. ст. 317.1 ГК РФ).

Статья 6. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

  - Подрядчик обязуется предоставить обеспечение исполнения обязательств в соответствии с Условиями обеспечения исполнения обязательств (Приложение 39).

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 7. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

7.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Сводной таблицей стоимости Работ (Приложение 1 к настоящему Договору), проектной документацией, Графиком производства этапов работ (Приложение 2б к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.

7.2. Назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, оборудования и запасных частей к нему и предоставления установленных данным Договором отчетных материалов.

Назначить ответственных производителей СМР, имеющих соответствующую квалификацию по видам работ, назначить представителей Подрядчика, ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны Подрядчика, закрепить за объектом персонал Подрядчика.

Назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением работниками Подрядчика (Субподрядчика) требований по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по настоящему Договору.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата доверенности, идентификационные номера специалистов, включенных в НРС НОСТРОЙ и НРС НОПРИЗ, в том числе в должности главный инженер проекта. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком нотариально удостоверенные доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий Представителей.

Уведомление Подрядчика о готовности к производству работ является основанием для начала проведения Заказчиком мероприятий по проверке готовности Подрядчика к выполнению работ, организуемых через Исполнителя по строительному контролю.

Предоставлять Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

7.3. Заключить договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе, вследствие причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на Объекте на условиях, предусмотренных ст. 19 настоящего Договора. Представить обеспечение, предусмотренное ст. 6 Договора.

7.4. Согласовать с Заказчиком детальный Проект производства работ (далее - ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до начала производства строительно-монтажных работ. При выполнении СМР на действующем электросетевом объекте ППР в обязательном порядке согласовывается с главным инженером филиала Заказчика. ППР должен быть разработан согласно требованиям Методических указаний разработки ППР, утверждённых  приказом ПАО «Россети Московский регион» от 11.08.2017 № 921 «Об утверждении Методических указаний по разработке проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион», СНиП 12-01-2004 и другим требованиям законодательства РФ. Согласование ППР Заказчиком допускается только при наличии положительного заключения Исполнителя по строительному контролю на контролепригодность ППР. После передачи  документации на проверку от Подрядчика Исполнителю по строительному контролю последний формирует заключение о контролепригодности организационно-технологической документаций (ППР) и предоставляет его Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения  проверяемой документации Исполнителем, но не позднее даты начала проверки готовности Строительного подрядчика.

7.5. Получить положительное заключение Заказчика/уполномоченного представителя Исполнителя по строительному контролю о готовности Подрядчика/Субподрядчика к проведению работ на отдельные этапы, либо на весь комплекс этапов строительства, предусмотренных проектной документацией и Графиком производства этапов работ, услуг в соответствии с Порядком проверки готовности подрядной организации к выполнению строительно-монтажных работ на объектах Заказчика (приложение 6 к Договору).

Проверка готовности Подрядчика/Субподрядчика к исполнению Договора производится до начала производства работ на объекте. Проверка готовности Исполнителем по строительному контролю проводится в присутствии назначенных ответственных лиц от Подрядчика, Субподрядной организации. Подрядчик обязан предоставить запрашиваемую документацию по первому требованию Исполнителя по строительному контролю Заказчика. Проверка готовности Подрядчика к производству работ проводится в течение 3-х рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления о готовности к производству работ, но не позднее чем 3 рабочих дня до планового начала работ. По завершению проверки Исполнитель по строительному контролю выдает Заключение о готовности Подрядчика к выполнению работ. Без положительного заключения /Исполнителя по строительному контролю о готовности к выполнению работ, строительная подрядная организация к выполнению работ на объекте не допускается.

Лаборатории (лаборатории неразрушающего контроля, строительные испытательные лаборатории, электротехнические испытательные лаборатории), привлекаемые Подрядчиком/Субподрядчиком на условиях договора, либо в составе собственных подразделений до начала выполнения ими работ, должны в обязательном порядке получить положительные заключения Заказчика/уполномоченного представителя Исполнителя по строительному контролю о готовности лабораторий.

Без положительного заключения Исполнителя по строительному контролю о проверке готовности, лаборатории Подрядчика/ Субподрядчика к выполнению работ на объекте не допускается.

7.6. На основании доверенности, выданной Заказчиком в целях строительства (реконструкции) объекта Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами работу с государственными органами строительного надзора и иными уполномоченными органами, включая, но не ограничиваясь:

7.6.1.  Перед началом строительно-монтажных работ на основании доверенности, выданной Заказчиком, выполнить работы по созданию геодезической разбивочной основы,  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации оформить права на земельные участки, получить решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению, на период строительства получить Разрешение на строительство Объекта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, также иные разрешения и согласования, необходимые для выполнения работ по созданию Объекта (* пункт включается по необходимости по усмотрению Заказчика).

*В случае размещения линейного объекта электросетевого хозяйства с классом напряжения ниже 35 кВ на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления таких участков и установления сервитута, получить в установленном порядке разрешение на размещение такого объекта.

7.6.2. Обеспечить подготовку документов, необходимых для принятия решения о вводе Объекта в эксплуатацию, включая, в том числе технический план Объекта, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».

Получить Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.*(пункт включается по усмотрению Заказчика).

Примечание: допускается дополнять данный пункт также и другими обязательствами получения документов, если это предусматривается условиями договора (например, ЗОС).

7.6.3. Осуществлять обязанности участника лесных отношений включая, но не ограничиваясь:

7.6.3.1.Получать в порядке, предусмотренном законодательством РФ согласования, иные документы, оформить права на лесные участки на период строительства, осуществлять иные действия, необходимые для надлежащего использования лесного участка при выполнении работ на лесных участках. К таким документам относятся, включая, но не ограничиваясь:

- проект освоения лесов;

- лесная декларация;

- отчет об использовании лесов;

## - проект рекультивации;

## - отчет о рекультивации;

## - проект лесовосстановления или проект лесоразведения;

## - акт приемки работ, выполненных в соответствии с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения;

- акт приемки - сдачи рекультивированных земель;

## - отчет об охране и о защите лесов;

## - документы (согласования), необходимые для проведения рубок и строительных работ на землях обороны, особо охраняемых природных территорий и в иных случаях, предусмотренных «нормативными актами в области проектирования и строительства»;

# - иные документы, предусмотренные «нормативными актами в области проектирования и строительства» и необходимые для надлежащего использования лесов.

# 7.6.3.2. Осуществлять необходимые действия, направленные на:

# - регулярное проведение очистки предоставленного лесного участка, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;

# - восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;

# - принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий;

## - выполнение лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов, в том числе в части охраны и защиты лесов;

- обеспечение надлежащего хранения вырубленной древесины до ее передачи и ее передача «Специализированным организациям» в соответствии с «нормативными актами в области проектирования и строительства»;

# - направление информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 (пятнадцати) дней до завершения рубки в «Специализированные организации»;

- надлежащее использование лесов, в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, лесного, земельного, природоохранного законодательства.

7.6.3.3. Укомплектовать Объект в соответствии с приказом Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов», соблюдать требования постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» (в случае размещения объекта на землях лесного фонда) и иметь декларацию о пожарной безопасности, оперативный план пожаротушения (при необходимости), зарегистрированную в МЧС России, на дверях производственных и складских помещений должна быть обозначена категория взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны, определенные в проектной документации, Объект должен быть укомплектован табличками и знаками пожарной безопасности, средствами защиты для пожарных.

7.6.4. Предоставить Заказчику подтверждающие документы от поставщиков оборудования о сроках поставки основного оборудования (копии договоров поставки) в срок не позднее 20 дней с момента заключения данных договоров. (*Пункт включается при необходимости по усмотрению Заказчика)

7.7. Осуществить охрану мест выполнения работ, строительной площадки и находящихся на них материалов, оборудования и запасных частей к нему, используемых при осуществлении Работ в течение срока выполнения Работ по настоящему Договору, с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Графиком производства этапов работ) до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, своими силами и за свой счет в соответствии с Требованиями к организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима на строящихся (реконструируемых) объектах Заказчика (далее - Требования к организации охраны), указанными в Приложении 14 к настоящему Договору. Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за сохранность указанного имущества, и в случае необеспечения такой сохранности, вне зависимости от причин, Подрядчик обязан обеспечить восстановление имущества или проведение необходимых дополнительных работ на Объекте за свой счет.

7.8. Обеспечить надлежащее хранение материалов и оборудования, поставленных на строительную площадку для целей выполнения работ по Договору (в том числе полученных от Заказчика в качестве давальческих материалов).

7.9. Осуществить демонтаж материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, на основании Задания на демонтаж оборудования и материальных ценностей (Приложение № 25а), а также обеспечить их сохранность до передачи Заказчику по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (Приложение № 25б) в сроки, согласованные Сторонами.

7.10.1. Обеспечить исполнение процедуры входного контроля оборудования, материалов, продукции, поступающих на строительную площадку для целей строительства. Исполнитель по строительному контролю осуществляет контроль своевременной и качественной организации и проведения в полном объеме строительным подрядчиком процедуры входного контроля качества и соответствия продукции для строительства. Процедура входного контроля осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион».

По результатам проверок (включая инструментальные и выборочные измерения) Исполнитель по строительному контролю подтверждает соответствие и качество принятой входным контролем продукции для строительства в документах Подрядчика:

- в актах о проведении входного контроля качества продукции, оформляемых строительным подрядчиком по форме приложения № 44;

- в Журнале учета результатов входного контроля продукции и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования (продукции для целей строительства / реконструкции), оформляемом строительным подрядчиком по форме приложения № 45.

7.10.2. Обеспечить организацию и осуществление складского хозяйства, соблюдение требований НТД по транспортировке, перемещению, складированию и хранению продукции на приобъектных складах (площадках) Подрядчика в части продукции для строительства. Обеспечить доступ Исполнителя по строительному контролю в целях проверки на приобъектные склады, доступ к учетной складской документации, обеспечить предоставление Исполнителю по строительному контролю сопроводительной и транспортной документации.

7.11. Обеспечить полное соответствие выполняемых Работ требованиям проектной документации, утвержденной Заказчиком и/или выданной Подрядчику «в производство работ», нормам законодательства Российской Федерации, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и иным документам, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, требованиям законодательства Российской Федерации об электроэнергетике: в сфере коммерческого учета электрической энергии (техническим требованиям к системам коммерческого учета электрической энергии); Правил охраны электрических сетей, графика отключений электросетевого оборудования. Подрядчик также обязан при выполнении работ по данному Договору руководствоваться нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами и стандартами Заказчика, представленными до начала производства Работ и/или выложенными на официальном сайте Заказчика.

7.11.1. Обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченных представителей Исполнителя по строительному контролю ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ, а также к приемо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации.

Обеспечить исполнение проверки Исполнителем по строительному контролю соблюдения последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов осуществляется в виде пооперационного контроля качества этапов строительно-монтажных работ. Пооперационный контроль Исполнителем по строительному контролю осуществляется непосредственно после выполнения операционного контроля производителем работ, в рамках строительного (производственного) контроля строительного подрядчика, сплошным контролем, в объеме 100% по всем выполняемым операциям с применением визуальных и измерительных методов контроля. В рамках пооперационного контроля Исполнителем по строительному контролю осуществляется: геодезический контроль с проведением контрольной геодезической съемки; лабораторный контроль с применением разрушающих и неразрушающих методов контроля, инструментальный контроль.

7.11.2. Обеспечить своевременную организацию и в полном объеме освидетельствование и приемку работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации.

Приемочный контроль (освидетельствование) организует Подрядчик, привлекая к участию представителей Исполнителя по строительному контролю, Заказчика, а также по инициативе Заказчика лицо, осуществляющее разработку проектной документации (авторский надзор). При освидетельствовании и приемке скрытых работ, а также при промежуточной приемке работ и конструкций комиссии по приемке скрытых работ Подрядчиком представляется, а Исполнителем по строительному контролю проверяется следующая производственно- техническая документация: общие и специальные журналы работ, с отражением фактических сроков выполнения скрываемых работ, количество или объем материалов; журналы (акты) осуществления инструментального и лабораторного контроля, выполненного Подрядчиком; паспорта и сертификаты, документы качества на материалы и изделия; документы, подтверждающие проведение входного контроля применяемых строительных материалов (изделий) (акты входного контроля, журналы входного контроля); исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения с проектными и фактическими отметками положения; акты испытания и опробования технических устройств; оформленные в установленном порядке изменения к ПД и РД, при наличии таковых; откорректированные листы РД по выполненным в натуре работам на основании изменений в ПД (РД); оформленные для подписи акты освидетельствования скрытых работ или акты освидетельствования ответственных конструкций.

Результаты приемки подтверждаются Исполнителем по строительному контролю в актах освидетельствования скрытых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией. До завершения освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещено.

Освидетельствование и приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссионно, не позднее следующего дня после выполнения работ. Задержка в представлении к освидетельствованию и приемке результатов выполненных работ не допускается.

В ходе приемки этапов работ, промежуточной приемки результатов выполненных работ, включая виды работ, подлежащих освидетельствованию, Подрядчик осуществляет фотофиксацию выполненных работ в соответствии с требованиями Регламента по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион». Фотофиксация должна позволять оценивать объёмы и качество выполненных работ (в том числе, работ, подлежащих освидетельствованию), а также степень их соответствия требованиям ТУ, НТД и ПД.

7.11.3. Обеспечить формирование исполнительной документации  не требующей проведение экспертиз, лабораторных испытаний, согласований (регистрации) и комиссионного освидетельствования сторонних (кроме Исполнителя по строительному контролю) организаций, в сроки, не позднее следующего дня после выполнения работ. Кроме того, совместно с исполнительной документацией Подрядчик формирует материалы фотофиксации, подтверждающие объемы и качество выполненных работ.

Задержка оформления Исполнительной документации и формирования материалов фотофиксации Производителем работ не допускается.

Исполнительная документация оформляется Подрядчиком по факту выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных и других работ на объекте (Общие и специальные журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ, участков сетей, ответственных конструкций, исполнительные схемы и др.) в день выполнения работ.

Подрядчик обязан обеспечить передачу исполнительной документации Исполнителю по строительному контролю в дату освидетельствования и приемки результатов выполненных работ в целях контроля ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации

Ответственность за сохранность исполнительной и приемо-сдаточной документации до передачи ее Заказчику несет Подрядчик.

7.11.4. Обеспечить передачу актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 Исполнителю по строительному контролю для исполнения процедуры подтверждения объемов и качества работ, предъявляемых Подрядчиком к приемке и оплате Заказчиком. Процедура подтверждения Исполнителем по строительному контролю соответствия фактически выполненным объемам работ (согласно утвержденной проектной и принятой в производство работ рабочей документации) и требуемому уровню качества их выполнения в актах о приемке выполненных работ осуществляется до передачи актов на проверку по стоимости специалистам сметно-договорной деятельности Технического заказчика и приемки Техническим заказчиком объемов выполненных работ Строительного подрядчика с передачей их на оплату в целом. Подтверждение объемов и качества производится путем визирования актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 уполномоченным Исполнителем по строительному контролю на подтверждение качества и объемов выполненных работ, с указанием в них надписи «Объем и качество выполненных работ подтверждаю». Срок рассмотрения Исполнителем актов о приемке выполненных работ - не более 3 календарных дней.

Исполнитель по строительному контролю подтверждает объемы и качество выполненных работ строительным подрядчиком только при выполнении следующих условий:

- наличие общих и специальных журналов работ;

- наличие листов рабочей документации со штампов уполномоченного представителя Заказчика «В производство работ» по представляемым к подтверждению работам;

- наличие ведомости согласований и изменений проекта, заполненной на день подтверждения объемов и качества выполненных работ;

- наличие письменных согласований Заказчика по выполненным дополнительным объемам работ, не учтенным в проектной документации;

- наличие полного комплекта исполнительной документации, оформленной в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, отражающей фактическое положение, размеры объекта и его частей, параметров инженерных сетей с приложением документальных свидетельств качества примененных при этом материалов, изделий и конструкций;

- наличие уведомлений об устранении несоответствий по актам-предписаниям, подтвержденных Исполнителем по строительному контролю (отсутствие не устраненных не допускается);

- отсутствие сверх допустимых значений отклонений формы, положения, размеров объекта и его частей, а также параметров инженерных сетей от проектных значений;

- соответствие фактических объемов, количества и технических характеристик используемых при строительстве материалов, изделий, элементов конструкций и инженерного оборудования, требованиям проектной и нормативной документации;

- соответствие объемов СМР требованиям ПД, РД и организационно - технологической  документации;

- соответствие характеристик качества СМР требованиям проектной и нормативной документации, подтвержденной документальными свидетельствами выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий;

- наличие материалов фотофиксации, подтверждающих выполненный Подрядчиком объем работ и подтверждающих выполнение мероприятий по освидетельствованию скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей;

- Технические данные о геокоординатах новых и реконструированных объектов ЭСХ 0,4-220 кВ в формате системы координат WGS84 и в формате электронных таблиц XLS, согласно Приложения № 42 к настоящему Договору.

Подрядчик обязан передать уполномоченным лицам Заказчика технические данные о новых и реконструированных объектах ЭСХ 0,4-500 кВ в формате системы координат WGS84 и в формате электронных таблиц XLS, согласно Приложения № 42 к настоящему Договору до приемки заключительных объемов выполненных работ (но не позднее 10 (десяти) дней со дня получения копии ОРД Заказчика о назначении Рабочей комиссии) посредством АС АРХИВ ПСД и электронной почты/или на флэш-накопителе.

Технические данные о новых и реконструированных объектах ЭСХ 0,4-500 кВ в формате системы координат WGS84 и в формате электронных таблиц XLS, согласно Приложения № 42 к настоящему Договору, Подрядчик направляет следующим уполномоченным лицам Заказчика:

- начальнику Производственно-технической службы (ПТС) - по объектам ВЛ, опор, ТП, ПС, участков сетей, кроме кабельных линий 0,4-220 кВ:

Ф.И.О._________________________________________,

адрес электронной почты_____________________@rossetimr.ru,

тел.:_____________________.

- заместителю начальника РЭС по работе с клиентами / мастеру РЭС - по объектам ВЛ 0,4 кВ, ТП:

Ф.И.О._________________________________________,

адрес электронной почты_____________________@rossetimr.ru,

тел.:_____________________.

- начальнику ООС УКС:

Ф.И.О._________________________________________,

адрес электронной почты_____________________@rossetimr.ru,

тел.:_____________________.

В состав исполнительной документации, в целях подтверждения факта передачи уполномоченным лицам Заказчика данных о геокоординатах новых и реконструированных объектов, в обязательном порядке включаются заполненные на бумажном носителе формы с визами уполномоченных лиц Подрядчика и Заказчика, в соответствии с Приложением № 42 к настоящему Договору.

7.12. Выполнять требования трудового законодательства, охраны труда при приеме на работу, перевозке, размещении, питании персонала, выполняющего работы на Объекте и соблюдать иные требования, установленные трудовым законодательством Российской Федерации.

Использовать при производстве работ на Объекте такие объемы и соотношение высококвалифицированного персонала и персонала с низкой и средней квалификацией, которые позволят своевременно и надлежащим образом выполнить обязательства по Договору.

Не позднее даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников, включая конечных бенефициаров по форме приложения 17 к настоящему Договору с подтверждением соответствующими документами, а в случае привлечения для выполнения работ, услуг и иных обязательств по настоящему Договору Субподрядчика сведения в отношении всей цепочки собственников Субподрядчика, включая конечных бенефициаров, до заключения договора с указанным лицом.

В случае если указанная выше информация содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление Заказчику одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных по форме приложения 17.1 к настоящему Договору.

7.13. Обеспечить на территориях временных бытовых городков и местах складирования материалов и оборудования, находящихся в охранных зонах воздушных и кабельных линий, соблюдение требований Правил охраны электрических сетей и выполнение мероприятий, предусматриваемых при выдаче разрешений на их размещение.

7.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации. Уборка мусора должна производиться Подрядчиком не реже одного раза в неделю.

7.15. Обеспечить соблюдение требований в области охраны окружающей среды (включая, но не ограничиваясь):

7.15.1. Заключать договоры со специализированными организациями на обращение с отходами, образующимися в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Оформить в уполномоченных органах исполнительной власти разрешения на перевозку и размещение грунта и отходов строительного производства и сноса.  По требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие ведение деятельности по учету обращения с отходами, образующимися в ходе выполнения работ.

7.15.2. Разрабатывать в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях и порядке проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для соответствующей стадии проекта. По требованию Заказчика предоставлять копии утвержденных нормативов.

7.15.3.Обеспечивать восстановление природной среды, рекультивацию земель и благоустройство территории по окончанию работ. В случае загрязнения по вине Подрядчика участков поверхности почвы на территории Заказчика (в том числе в результате разлива нефтепродуктов) в ходе выполнения работ проводить рекультивацию земель за счет собственных средств.

7.15.4.Обеспечивать обустройство мест накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды по согласованию с Заказчиком.

7.15.5.Иметь в необходимом количестве собственные либо арендованные емкости для накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ.

7.15.6.Обеспечивать хранение демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), технологических жидкостей, выведенных из эксплуатации в ходе выполнения работ, способом, препятствующим загрязнению окружающей среды.

7.15.7.Вести учет отходов, образующихся в ходе выполнения работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Право собственности на отходы, подлежащие уничтожению (ликвидации) принадлежит Подрядчику.

7.15.8.Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду в ходе выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По требованию Заказчика предоставлять копии платежных поручений.

7.15.9. Обеспечить организацию производства работ по Договору в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и Требованиями в области охраны окружающей среды (Приложение № ___) и нести ответственность за их нарушение.

7.16. Обеспечить осуществление приемки грунтов основания фундаментов зданий и сооружений Объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ отделами инженерно-геологических изысканий уполномоченных государственных органов/органов местного самоуправления и(или) аккредитованными лабораториями.

7.17. В случае привлечения Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:

7.17.1. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком планируемых к привлечению для исполнения договора Субподрядчиков,  а также предоставить информацию об отнесении их к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников Субподрядчика, включая конечных бенефициаров, по форме приложения 17 к настоящему Договору.

7.17.2. Предоставить Заказчику информацию о наличии у Субподрядчика соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (строительной техники, квалификации работников и т.д.), а также надлежащим образом заверенную Подрядчиком копию Соглашения о раскрытии информации, заключенного между Подрядчиком и Субподрядчиком по форме Приложения 16 к Договору.

7.17.3. В случае привлечения Субподрядчика для выполнения Работ по настоящему Договору, не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику заверенные Подрядчиком копии с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего договор со стороны Субподрядчика.

При этом Подрядчик обязан обеспечить наличие в договорах, заключаемых с Субподрядчиком:

- условий, позволяющих Подрядчику раскрывать Заказчику информацию о цене указанных договоров;

- условий, обязывающих Субподрядчика согласовывать с Подрядчиком оценочную компанию/оценщика, привлекаемых Субподрядчиком для заключения договоров на проведение оценки;

-условий, обязывающих Подрядчика производить оплаты Субподрядчику, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с критериями установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) не позднее 7 рабочих дней (если иной срок не установлен в соответствии с законодательством РФ) с момента подписания Заказчиком соответствующего Акта о приемке выполненных работ;

- обязательство предоставлять информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Субподрядчика (состава и/или изменения состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - и/или изменения состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава и/или изменения состава исполнительных органов Субподрядчика по форме, указанной в Приложении 17 к Договору, в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

- о праве заказчика на отказ от дальнейшего исполнения настоящего договора при нарушении обязанности Субподрядчика представления Заказчику информацию об изменении состава по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Субподрядчика (состава и/или изменения состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - и/или изменения состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава и/или изменения состава исполнительных органов Субподрядчика.

В случае привлечения Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору, стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, должен составлять не менее чем 10 процентов* от совокупного объема договоров субподряда, заключенных во исполнение настоящего Договора.

*Примечание. Конкретный объем определяется инициатором закупки до направления документов в закупочное подразделение Общества.

7.17.4. Контролировать надлежащее выполнение Работ по Договору Субподрядчиками и привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами, координировать их деятельности, контролировать соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства, документов предусмотренных пунктом 7.10 настоящего Договора, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчиками, и (или) не получившими положительного заключения о готовности Подрядчика (Субподрядчика) к проведению работ по строительству, реконструкции на объектах Заказчика.

7.17.5. При привлечении субподрядных организаций для исполнения обязательств по сделке, подрядчик несет ответственность за налоговые риски, которые потенциально могут возникнуть у заказчика при наличии условий в соответствии со ст.54.1 НК РФ.

7.18. Предоставлять следующую отчетную информацию:

7.18.1. Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца, Подрядчик обязан предоставлять Заказчику документы подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

- Отчет об использовании авансовых платежей, составленный по форме Приложения 3 к Договору (актуализированный на дату запроса);

- письма – подтверждения заводов – изготовителей о заказе оборудования (в случае если авансовые средства использовались на приобретение оборудования).

При необходимости Заказчик вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие целевое использование аванса.

Примечание: при заключении договора на строительство (реконструкцию) объектов с небольшим объемом работ и, если данные объекты не относятся к приоритетным проектам ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с критериями, определенными действующими ОРД ПАО «Россети», допускается не включать данный абзац.

- представлять Отчет о предоставлении Материалов и оборудования, составленный по форме Приложения 26 к Договору.

- представлять отчеты об исполнении Требований по охране в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Договора.

7.18.2.1. Ежемесячно, в срок не позднее 10 (десятого) числа предоставлять Заказчику план освоения денежных средств на следующий месяц.

7.18.2.2. Еженедельно, по четвергам предоставлять Заказчику отчет о ходе работ и соблюдения плана освоения за текущую неделю по форме, согласованной с Заказчиком.

7.18.3. По требованию и в сроки, указанные Заказчиком в требовании предоставлять:

7.18.3.1. Информацию о ходе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с месячным графиком, составленным по форме Приложения 5 к Договору, на бумажном носителе и в электронном формате.

Примечание: при заключении договора на строительство (реконструкцию) объектов с небольшим объемом работ и, если данные объекты не относятся к приоритетным проектам ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с критериями, определенными действующими ОРД ПАО «Россети», допускается не включать данный абзац.

7.18.3.2. Дополнительные данные о ходе работ, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, материалов и оборудования.

7.18.3.3. Сведения о своем финансовом состоянии: заверенную отметкой инспекции Федеральной налоговой службы копию годовой бухгалтерской отчетности (форма 1-5) и квартальный бухгалтерский отчет (форма 1-2), заверенные копии аудиторского заключения и пояснительной записки.

7.18.3.4. Документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

- Отчет об использовании авансовых платежей, составленный по форме Приложения 3 к Договору (актуализированный на дату запроса), с выпиской по расчетному счету, в рамках которого осуществляются финансовые операции по Договору, из банка, обслуживающего Подрядчика на дату составления отчета, с указанием информации, подтверждающей достоверность отчета;

- копии договоров, заключенных Подрядчиком, Субподрядчиками, а также иными третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору;

- счета на перечисление авансовых платежей за выполнение работ, выставленные Подрядчику Субподрядчиками, а также иными третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ по договору;

- платежные поручения на перечисление авансовых платежей на выполнение работ;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), акты о приемке выполненных работ, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг по договорам, заключенным Подрядчиком, Субподрядчиками, а также иными третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору;

- Схему договорных отношений, составленную по форме Приложения 12 к Договору.

7.18.3.5. Надлежащим образом заверенную копию журнала по унифицированной форме КС6-а.

7.18.4. При наступлении событий, предоставлять информацию в указанные ниже сроки:

7.18.4.1. Сведения об отклонениях от закрепленных в «Едином стандарте закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», размещенном на официальном сайте Заказчика, критериев показателей финансовой устойчивости деятельности Подрядчика - не позднее 3 (трех) дней с даты возникновения соответствующих отклонений.

7.18.4.2. Представлять Заказчику:

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору.

Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в Приложении № 17 к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении № 17.1 к настоящему Договору.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных в настоящем пункте Договора, Заказчик  вправе в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Подрядчику убытков отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления Заказчика.

7.18.4.3. О третьих лицах, не являющихся Субподрядчиками и привлекаемых для выполнения более 1 % (одного процента) работ по Договору, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (строительной техники, квалификации работников и т.д.) копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта)/с даты получения такой информации Подрядчиком от третьего лица, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

7.18.4.4. Надлежащим образом заверенную копию журнала КС6-а, в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты направления/получения уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, либо о приостановке работ на Объекте.

7.18.5. По требованию и в сроки, указанные Заказчиком в требовании предоставлять Заказчику фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы проведенные работы, с соблюдением основных требований:

-привязка к местности (четко видимые диспетчерские наименования, особенности рельефа, здания, сооружения и т.д.);

- зафиксированное выполнение «скрытых» видов работ;

- выявленные и зафиксированные дефекты;

- зафиксированное качество выполнения работ;

- на фотоматериалах должен быть четко виден масштаб (для сравнения в кадре необходимо помещать предметы, размер которых известен), выставлена дата.

7.18.6 Предоставить Заказчику подтверждающие документы от поставщиков оборудования о сроках поставки основного оборудования  в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения данных договоров. (*Пункт включается при необходимости по усмотрению Заказчика)

7.19. Возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статья 54.1 НК РФ, возникших из-за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

7.20. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

7.21. Устранить выявленные Заказчиком, уполномоченным представителем Исполнителя по строительному контролю и/или соответствующими инспектирующими органами Заказчика, государственными надзорными органами  нарушения или отклонения в работах и документации по настоящему Договору от проектной документации, в сроки, указанные в актах-предписаниях, не нарушая даты завершения соответствующих работ и/или даты завершения работ в полном объеме по настоящему Договору и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате таких работ.

7.22.  В случае, если до завершения выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик или Исполнитель по строительному контролю обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в общий журнал работ либо направит Подрядчику письменное указание или акт-предписание на устранение таких недостатков, Подрядчик обязан не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения соответствующего указания или в иные сроки, указанные Заказчиком или Исполнителем по строительному контролю, но в любом случае не позднее срока окончания работ по Договору устранить замечания Заказчика за свой счет.

7.23. Передать Заказчику до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией полный комплект исполнительной документации, иные документы, необходимые для эксплуатации и использования Объекта. Состав и оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации и иных документов должен соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, ОРД и требованиями нормативно-методических документов Заказчика.

7.24. Вывезти в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта рабочей комиссией за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество, сдать собственнику по акту приема-передачи земельный участок, занимаемый строительной площадкой.

7.25. Подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на приобретение материалов и оборудования, а также на выполнение работ

Нецелевое использование авансовых платежей Подрядчиком запрещено.

Осуществить возврат Заказчику авансовых платежей в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления Заказчика.

7.26. При выполнении работ, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ Подрядчик обязан выставить соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня выполнения работ со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих работ.

7.27. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

7.28. Осуществлять оплату штрафов, возложенных органами государственного надзора, за нарушение требований законодательства Российской Федерации, допущенные в ходе выполнения работ Подрядчиком, а также за свой счет возмещать Заказчику штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, и убытки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

7.29. Не продавать и не передавать строящийся или построенный Объект, или отдельную его часть, права на Объект, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

## Ответственность за сохранность оформленной исполнительной и приемо-сдаточной документации до передачи ее Заказчику несет Подрядчик.

7.30. Письменно согласовывать с Заказчиком публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, сообщения с упоминанием Заказчика, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других средствах массовой информации.

7.31. При предоставлении электротехнического оборудования и материалов Подрядчик обязан руководствоваться следующими принципами:

- предоставляемое оборудование и материалы должны соответствовать техническим требованиям ПАО «Россети». В качестве документов, подтверждающих соответствие требованиям ПАО «Россети», могут рассматриваться либо заключение аттестационной комиссии, выданное в соответствии с Методикой и Порядком проведения аттестации в ПАО «Россети» (Приказ ПАО «Россети» от 28.07.2020 № 329, адрес в сети Интернет: http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/»), либо пакет технической документации (протоколы испытаний, ТУ, сертификаты и т.п.), на основании которой составлен протокол Комиссии по допуску оборудования о соответствии неаттестованной продукции требованиям ПАО «Россети»;

- предоставление оборудования и материалов необходимо проводить строго в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией с целью исключения применения импортной продукции без согласования Заказчика;

- Подрядчик обязан минимизировать применение импортной продукции при наличии отечественных аналогов, эквивалентных по технико-экономическим показателям;

- Подрядчик обязан предварительно в письменном виде согласовывать с Заказчиком перечень поставляемой импортной продукции в случаях необходимости применения импортной продукции.

Принять все возможные меры к согласованию технических решений в части применения оборудования, типов устройств противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления объектов электроэнергетики, автоматизированных систем диспетчерского управления энергосистем, технологической связи с решениями, принятыми Заказчиком и заключить договоры с собственниками смежных объектов электросетевого хозяйства на модернизацию систем технологического управления, принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства смежных с Объектом (при необходимости, по согласованию с Заказчиком)*.

*Примечание: Текст, выделенный курсивом, включается в Договор в случаях, когда, исходя из предмета Договора, необходимо выполнение работ на смежных электросетевых объектах сторонних собственников.

Подрядчик обязан обеспечить исключение случаев превышения стоимости ТМЦ включаемых Подрядчиком в Акте о приемке выполненных работ в сравнении со сметной стоимостью этих же ТМЦ, учтенных в утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

7.32. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора

7.33. Заверения.

7.33.1. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной (конкурсной) документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по Объекту.

7.33.2.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

7.33.2.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети Московский регион» (представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Московский регион» по адресу: http://www.rossetimr.ru), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети Московский регион» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

7.33.2.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

7.33.2.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 7.33.2.1 – 7.33.2.3 Договора, указанная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 7.33.2.1, 7.33.2.2 Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

7.33.2.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 7.33.2.1, 7.33.2.2 Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных пунктом 7.33.2.3 Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик или Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7.33.3. Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно-распорядительных документах ПАО «Россети Московский регион», прямо поименованных в настоящем Договоре и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, порядком предоставления финансового и страхового обеспечения*.

Примечание*: В пункте 7.33.3 возможно дополнительно указать действующие на дату заключения Договора организационно-распорядительные документы Заказчика.

7.33.4. Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору, включая, но не ограничиваясь, следующими ОРД*:

- Методика оценки эффективности деятельности подрядных организаций, участвующих в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион»;

- Методические указания по разработке проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион»;

- Регламент реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ;

Примечание*: ОРД указывается в действующей на момент заключения договора редакции.

7.33.5. Заверения соблюдения интеллектуальных прав и средств индивидуализации:

- в процессе исполнения Договора и после его прекращения соблюдать исключительные права Заказчика на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации Заказчика, включая, но не ограничиваясь:

объекты авторского права (тексты, дизайн, документация и т.п.);

ноу-хау, товарные знаки, патенты, права на фирменное наименования;

иные объекты, созданные или принадлежащие Заказчику и/или переданные им для выполнения работ;

- прекратит любое использование интеллектуальной собственности и/или средств индивидуализации Заказчика или третьих лиц после завершения работ по Договору, если иное прямо и недвусмысленно не предусмотрено настоящим Договором или отдельным соглашением Сторон;

- вернет Заказчику материалы и оборудование или примет достаточные и необходимые меры для исключения использования, отображения или упоминания средств индивидуализации и фирменного наименования Заказчика, если иное прямо и недвусмысленно не предусмотрено настоящим Договором или отдельным соглашением Сторон;

7.34. Подрядчик, выполняющий работы, указанные в пункте 2.1, должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Специалисты Подрядчика должны соответствовать требованиям ГрК РФ ст. 55.5-1 должностными обязанностями которых предусмотрены организация и осуществление инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, организация строительства, оперативное планирование, координация, организация и осуществление строительного контроля подрядчика.

7.35. При выполнении работ максимально минимизировать возможность применения импортного оборудования, материалов без ухудшения качества выполняемых по Договору работ.

7.36. При необходимости применения оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/ продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества выполняемых по Договору работ, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению при выполнении работ оборудования/ товаров/продукции/материалов импортного производства.

Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им заблаговременно, и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.

7.37. Подрядчик обязан оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». При этом Подрядчик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Заказчика, составлены по формам, утвержденным руководителем Подрядчика в соответствие с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции)».

7.37.1. Подрядчику известно, что Заказчик в своей деятельности руководствуется положениями и принципами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и требования Заказчика, изложенные в закупочной документации, носят для Заказчика существенный характер.

Подрядчику известно и понятно, что при заключении Договора Заказчик исходит из действительности и соответствия представленных Подрядчиком информации, документов и сведений, требованиям, изложенным в закупочной документации.  Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что на этапе заключения договора, участвуя в проводимой Заказчиком процедуре закупки, предоставил полную и достоверную информацию, в том числе не умолчал об обстоятельствах, которые в силу характера настоящего Договора и требований закупочной документации или законодательства РФ должны быть доведены до сведения Заказчика, не исказил предоставленную информацию, предоставил достоверные и действительные документы и сведения.

При исполнении настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику полные и достоверные информацию, сведения и документы.

7.37.2. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в настоящем Договоре, не соответствует действительности или Подрядчик не выполнит/нарушит заверения и/или гарантии, взятые на себя в соответствии с настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком до выявления нарушения товаров/работ/услуг), направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, и/или потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. При отказе от Договора он считается расторгнуты со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Договора. Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом Договора не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной настоящим Договором за данное нарушение.

Признание недействительным Договора (или его части), а равно истечение срока действия Договора, не влечет недействительность или прекращение положений о праве Заказчика на возмещение убытков или привлечения к ответственности Подрядчика за нарушение гарантий и/или заверений. Данные условия Договора (гарантии, заверения и ответственность Подрядчика за их нарушение) рассматриваются Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков и ответственности Подрядчика, которое не зависит от прекращения или признания недействительными Договора в целом или его отдельных положений и не ограничено сроком действия.

7.38. При необходимости заключать и обеспечивать исполнение за свой счет договоров на выполнение шеф-монтажных работ на оборудование, предоставляемое Заказчиком или Подрядчиком, при условии, что стоимость шеф-монтажных работ не включена в стоимость поставляемого оборудования.

7.39. Подрядчик обязуется соблюдать требования статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с чем на период выполнения работ по настоящему Договору должен обеспечить участие специалистов, сведения о которых включены в Национальные реестры специалистов в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и организации строительства, для выполнения такими специалистами функциональных обязанностей, предусмотренных градостроительным законодательством (организацию и сдачу/приемку работ, организацию строительного контроля подрядчика, подписание первичных документов, исполнительной документации и т.д.), при реализации настоящего Договора, в количестве, необходимом и достаточным для исполнения Договора, но не менее предусмотренного законодательством.

Для расследований несчастных случаев с работниками Подрядчика (его субподрядчиков), произошедших в рамках исполнения настоящего Договора на объектах Заказчика, Подрядчик обязуется привлечь представителей Заказчика.

Подрядчик обязуется обеспечивать привлеченными Субподрядчиками соблюдение правил безопасности и/или охраны труда, предусмотренных настоящим Договором или вытекающих из требований законодательства Российской Федерации.

Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за выполнением работниками Подрядчика (его субподрядчиков) правил и требований безопасности и охраны труда, а также соответствие работников Подрядчика (его субподрядчиков) заявленной квалификации и иным обязательным требованиям, предусмотренным настоящим Договором или вытекающим из требований законодательства Российской Федерации.

7.40. Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует ему, что:

-	вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Подрядчика на правомочия Подрядчика по заключению и исполнению Договора;

-	органы/представители  Подрядчика,   заключающие   Договор, наделены   должным   образом   полномочиями   на   его   заключение,   получены   все необходимые   разрешения   и/или    одобрения   органов   управления   Подрядчика, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;

- если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Подрядчика произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей Подрядчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с такими изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Подрядчика, Подрядчик   обязуется   приложить   все   усилия   для   получения соответствующих разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет Подрядчик;

- предоставит действительные и достоверные документы и сведения, указанные в Справке о материально-технических ресурсах (Приложение № ___)/Справке о кадровых ресурсах (Приложение № ___), в обусловленный Договором срок.

7.41. Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

- отражает реквизиты прослеживаемости товаров в первичных документах и счет-фактурах, выставленных Заказчику, в соответствии с требованиями законодательства, в случае поставки товаров, подлежащих прослеживаемости.

- информирует Заказчика о признании Подрядчика банкротом, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с даты вступления в законную силу решения арбитражного суда.

Указанные заверения являются существенными для Заказчика.

7.42. Подрядчик обязуется обеспечивать безопасность труда.

При исполнении обязательств по Договору, Подрядчик обязуется обеспечивать недопущение нарушений, указанных в Приложении № 34. Факты, перечисленные в Приложении № 34, фиксируются инспектирующими органами Заказчика, уполномоченными представителями Заказчика/представителями Исполнителя по строительному контролю составлением Акта проверки подрядной организации /Актом-предписанием. Инспектирующие органы Заказчика, уполномоченные представители Заказчика/Исполнителя по строительному контролю имеют право потребовать приостановить выполнение работ при обнаружении нарушений требований охраны труда и безопасного производства работ, которые могут привести к травме или к повреждению оборудования. Указанная приостановка выполнения работ в связи с выявлением допущенных Подрядчиком нарушений не является основанием для продления срока выполнения работ по Договору.

О проведении проверки подрядной организации Заказчик уведомляет Подрядчика не позднее 17:00 часов предыдущего дня до проведения проверки путем направления уведомления на электронную почту Подрядчика: ____________@__________. В уведомлении указывается дата проведения проверки, ориентировочное время (в том числе и в ночное время) и место, с которого начнется проверка. Подрядчик обязуется обеспечить нахождение своего представителя в указанном месте в указанное время.

Акт подписывается лицом, проводящим проверку (уполномоченным представителем Заказчика), и представителем Подрядчика, находящимся в данный момент на проверяемом месте. В случае отсутствия или отказа представителя Подрядчика от подписания Акта, уполномоченный представитель Заказчика подписывает акт проверки подрядной организации самостоятельно и фиксирует нарушения на фотокамеру. Сторонами согласовано, что подписание Акта представителем Подрядчика не является обязательным и отсутствие такой подписи не влечет недействительность составленного Акта. Все негативные последствия отсутствия представителя Подрядчика или отказа от подписания Акта являются рисками Подрядчика. Выявленные нарушения, замечания, недостатки, несоответствия могут являться основанием для претензионной деятельности Заказчика по отношению к Подрядчику.

7.43. В случаях, если деятельность Подрядчика или исполнение обязательств по настоящему договору требуют наличия лицензии и/или иного установленного законодательством РФ разрешения, Подрядчик обязуется на протяжении всего срока действия договора обеспечить наличие, непрерывность и действительность таких лицензии и/или разрешений. Подрядчик должен предпринять все необходимые меры по получению лицензии, не допуская перерыва в исполнении лицензируемой/ разрешительной деятельности по договору (в т. ч. своевременно и в полном объеме подготовить все необходимые документы, обратиться в лицензирующий/ разрешительный орган, обеспечить выполнение лицензионных/ разрешительных условий и т.д.). При нарушении Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком до совершения нарушения товаров/работ/услуг), направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. В этом случае договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом договора. Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом договора не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной иными положениями настоящего договора за данное нарушение.

7.44. В соответствии с требованиями Федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" Подрядчик обязуется выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений и предписаний осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия, в том числе обеспечить своевременное прохождение своими работниками и привлеченным персоналом медицинских осмотров и вакцинацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

7.45. В связи с тем, что Договор заключается в рамках исполнения государственного контракта в целях выполнения государственного оборонного заказа (идентификатор государственного контракта ______________), Подрядчик обязуется:

- обеспечивает соответствие выполняемых работ, в том числе качества материалов, оборудования и комплектующих изделий, требованиям, установленным Договором и законодательством Российской Федерации;

- заключает с уполномоченным банком, выбранным и указанным Заказчиком, договор о банковском сопровождении;

- уведомляет (до заключения договоров) других исполнителей (в т.ч. субподрядчиков, поставщиков) о необходимости заключения с уполномоченным банком, указанным Заказчиком, договора о банковском сопровождении, предусматривающего в том числе обязательное условие открытия для каждого договора отдельного счета;

- включает идентификатор государственного контракта в договоры, заключаемые с другими исполнителями (в т.ч. субподрядчиками, поставщиками);

- соблюдает режим использования отдельного счета, установленный Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»;

-  определяет в договорах, заключаемых с другими исполнителями (в т.ч. субподрядчиками, поставщиками), обязательное условие об осуществлении расчетов по таким договорам с использованием для каждого договора отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, указанном Заказчиком;

- использует для расчетов по договорам только отдельные счета, открытые в уполномоченном банке другим исполнителям, с которыми у Подрядчика заключены договоры, при наличии у таких исполнителей договоров о банковском сопровождении, заключенных с уполномоченным банком;

- предоставляет по запросу государственного заказчика, органа финансового мониторинга, Заказчика, головного исполнителя, уполномоченного банка, с которым у Подрядчика заключен договор о банковском сопровождении, иных лиц, предусмотренных законодательством, в установленном порядке информацию о каждом привлеченном им в целях исполнения Договора исполнителе (полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено законодательством;

- указывает в распоряжении о переводе денежных средств идентификатор государственного контракта;

- обеспечивает исполнение предусмотренной Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» обязанности по предоставлению информации, необходимой для осуществления контроля распоряжений о переводе денежных средств;

- предоставляет Заказчику информацию о каждом случае заключения в рамках кооперации договора с другими исполнителями;

- принимает при заключении договоров с другими исполнителями необходимые меры по их исполнению, информирует исполнителей о том, что договоры заключаются, исполняются в целях выполнения государственного оборонного заказа;

- организует и проводит испытания опытных и серийных образцов материалов и комплектующих изделий (если предусмотрено технической документацией);

- обеспечивает возможность осуществления контроля государственным заказчиком, Заказчиком и контролирующим органом за исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

- ведет раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому договору, входящему в состав сопровождаемой сделки в рамках государственного контракта;

- предоставляет по запросу Заказчика информацию о затратах по исполненным договорам, входящим в состав сопровождаемой сделки в рамках государственного контракта;

- представляет (после полного исполнения государственного контракта и получения соответствующего уведомления от уполномоченного банка) в уполномоченный банк заявление о закрытии отдельного счета, открытого для осуществления расчетов по Договору;

- в случае, если исполнение Договора связано с использованием государственной тайны, обеспечить соблюдение требований законодательства о защите государственной тайны, в т.ч. иметь необходимые лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.46. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня заключения настоящего Договора, но не позднее дня начала работ в соответствии с условиями Договора, предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие материально-технических ресурсов для исполнения настоящего Договора, в соответствии со Справкой о материально-технических ресурсах (Приложение № ___) .

Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня заключения настоящего Договора, но не позднее дня начала работ в соответствии с условиями Договора, предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие кадровых ресурсов для исполнения настоящего Договора, в соответствии со Справкой о кадровых ресурсах (Приложение № ___).

Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что предоставленные документы и сведения, указанные в Справке о материально-технических ресурсах (Приложение № ___)/Справке о кадровых ресурсах (Приложение № ___), являются действительными и достоверными.

Подрядчику известно, что документы, предусмотренные настоящим пунктом, носят для Заказчика значимый характер, их непредоставление полностью или частично в обусловленный Договором срок, а равно содержащих недостоверные сведения или подложные документы, либо документы и сведения, не подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям закупочной документации (включая Техническое задание) по закупке, является просрочкой должника и существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика. В таком случае Заказчик вправе, помимо применения санкций, предусмотренных настоящим Договором, отказать Подрядчику в допуске к выполнению работ/оказанию услуг или потребовать приостановить исполнение начатых обязательств по настоящему Договору до предоставления необходимых и достоверных документов и сведений, предусмотренных Договором, а также вправе отказаться от настоящего Договора, направив Подрядчику соответствующее уведомление. Если предусмотренные настоящим пунктом действия по отказу в допуске и/или приостановке исполнения обязательств приведут к несоблюдению сроков выполнения обязательств по Договору, ответственность за соответствующую просрочку несет Подрядчик.

7.47. При строительстве, реконструкции и техническом перевооружении ВЛИ-0,4кВ/ВЛЗ-10(6)кВ выполнять работы по присоединению отпаечного узла ВЛИ-0,4 кВ/ВЛЗ-10(6) кВ к магистральной ВЛИ-0,4 кВ/ВЛЗ-10(6) кВ без снятия напряжения.

7.48. Подрядчик обязан выполнять требования Правил информационной безопасности Заказчика, утвержденных Заказчиком (далее - Правила), в части касающейся Подрядчика, а также обеспечить их исполнение от субподрядчиков (в случае привлечения). В течение одного календарного дня с момента начала исполнения Договора Подрядчик обязан ознакомить своих работников и работников субподрядчика (в случае привлечения) с Правилами. В случае внесения Заказчиком изменений в Правила, Подрядчик обязан руководствоваться актуальными Правилами, предоставленными Заказчиком.

7.49. В случае обнаружения в ходе проведения строительных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, в целях исполнения требований ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" Подрядчик обязан:

7.49.1. незамедлительно приостановить указанные работы и письменно уведомить Заказчика в кратчайшие сроки, но не позднее 3 (трех) дней со дня обнаружения;

7.49.2. принять меры по сохранности обнаруженного объекта, находящегося на строительной площадке;

7.49.3. в течение трех дней со дня обнаружения объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия (далее – уполномоченный орган) письменное заявление полномочного должностного лица (на основании локальных актов Общества или доверенности) об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", с указанием обстоятельств и места обнаружения объектов (для организации уполномоченным органом работ по изъятию объектов из места их залегания, по установлению историко-культурной ценности объектов, решения вопросов о наличии оснований для обязательной передачи объектов государству, о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия либо об отказе в таковом, о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта, о выдаче разрешения на возобновление работ);

7.49.4. организовать взаимодействие и информационный обмен с уполномоченным органом по вопросам, связанным с выявлением объектов культурного наследия, в том числе для цели ускорения возобновления работ;

7.49.5. после получения разрешения уполномоченного органа на возобновление работ  продолжить выполнение работ в соответствии с установленными Договором сроками.

В случае длительного проведения экспертизы Подрядчик вправе обратиться к Заказчику с предложением о продлении сроков выполнения работ по Договору и доказательствами невозможности осуществления работ в согласованные Договором сроки. В случае согласия Заказчика Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ и оказания услуг по Договору путем заключения дополнительного соглашения к Договору;

7.49.6. в случае установления историко-культурной ценности объектов:

- организовать выполнение мероприятий по сохранности объекта в соответствии с выданными уполномоченным органом требованиями;

- во исполнение требования ч. 11 ст. 36 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" организовать передачу обнаруженных археологических предметов (в случае выявления таковых) государству в установленном порядке.

В этом случае Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, оплатив Подрядчику выполненный и принятый объем работ/услуг, либо согласовать новые сроки проведения работ в порядке, установленном п.7.49.5.

7.50. Подрядчик обязуется обеспечить Заказчика программными и (или) программно-аппаратными средствами, имеющими Технические заключения, оформленные в соответствии с Положением об оценке соответствия программных и программно-аппаратных средств требованиям безопасности информации в группе компаний «Россети», утвержденным приказом ПАО «Россети» от 24.12.2025 № 682 (далее - Положение об оценке), срок действия которых не прекращен или не приостановлен в период действия Договора.*

* Требования о наличии Технических заключений распространяются только на программные/программно-аппаратные средства, подлежащие оценке соответствия согласно приложению 3 к Положению об оценке.

7.51.  Не допускать самому и не создавать условия третьим лицам путем действий или бездействия для использования результата работ по Договору (а равно, строительной площадки, зданий, сооружений, используемых при строительстве, и т.п.) в целях осуществления бездоговорного или безучетного потребления электрической энергии до момента передачи Заказчику законченного строительством объекта и/или подписания сторонами Акта о выполнении всех работ по договору.

Статья 8. Обязательства Заказчика

По настоящему Договору Заказчик принимает на себя обязательства:

8.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации оформить права на земельные участки на период строительства, если указанные обязательства не предусмотрены п. 7.6 настоящего Договора.

Передать Подрядчику по акту приема-передачи следующие документы необходимые для производства работ:

8.1.1. _______________________________ срок: ____;

8.1.2. _______________________________ срок: ____;

8.1.3. _______________________________ срок: ____;

8.1.4. _______________________________ срок: ____;

8.2. Передать Подрядчику по Акту приема-передачи (за исключением случая в соответствии с п.7.6), подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку, (земельный участок, оформленный в соответствии с нормами действующего законодательства), пригодную для осуществления работ в объемах, обеспечивающих выполнение работ согласно Графику производства этапов работ (Приложение 2б к настоящему Договору).

8.3. Указать места для складирования избыточного грунта и строительного мусора. (пункт включается по необходимости)

8.4. Производить приемку и оплату работ, услуг, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

8.5. Назначить путем издания приказа своих представителей на Объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный контроль за выполнением и качеством работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего Договора.

Заказчик в течение 12 (двенадцати) дней со дня подписания настоящего Договора передает Подрядчику информацию по уполномоченному представителю Исполнителя по строительному контролю на Объекте.

Представители Заказчика, инспектирующие органы Заказчика, уполномоченные представители Исполнителя по строительному контролю имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

В целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору в соответствии с настоящим пунктом Заказчик вправе:

- заключать договоры на оказание услуг по строительному контролю за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

- привлекать для осуществления контроля лиц, осуществлявших разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ.

8.6. Осуществлять экологический контроль за соблюдением Подрядчиком требований и мероприятий по охране окружающей среды в случаях, предусмотренных законодательством РФ или настоящим Договором.

8.7. Осуществлять проведение проверок (плановых и внеплановых) исполнения Подрядчиком Требований к организации охраны, предусмотренных в Приложении 14 к настоящему Договору, исполнения Подрядчиком Требований по организации строительства в соответствии с организационно-распорядительными документами Заказчика и Требований законодательных и нормативно-правовых актов РФ, действующих в сфере строительства в случаях, предусмотренных законодательством РФ или настоящим Договором.

8.8. Осуществлять проверку готовности Подрядчика к выполнению строительно-монтажных работ на Объекте в соответствии с Порядком проверки готовности подрядной организации к выполнению строительно-монтажных работ на объектах Заказчика (Приложение 6 к Договору) в случаях, предусмотренных законодательством РФ или настоящим Договором.

8.9. Предоставить Подрядчику необходимые материалы и оборудование в Порядке, предусмотренном Приложением 13 к настоящему Договору*.

*Примечание: Текст, выделенный курсивом, включается в Договор в случаях, когда, исходя из предмета Договора, обязанность по комплектованию стройки материалами и оборудованием закреплена полностью или частично за Заказчиком.

8.10. Обеспечить Подрядчику допуск на действующие объекты электросетевого хозяйства для производства работ проводимых по настоящему Договору в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ или настоящим Договором. Обеспечить необходимые отключения действующих электроустановок на время производства работ в соответствии с согласованным сторонами графиком отключений в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ или настоящим Договором.

8.11. Обеспечить подготовку документов, необходимых для принятия решения о вводе Объекта в эксплуатацию, включая, в том числе технический план Объекта, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», если указанные обязательства не предусмотрены п. 7.6 настоящего Договора.

При необходимости, содействовать Подрядчику в получении предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации документов, разрешающих вырубку леса под строительство.

8.12. При необходимости, не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания акта приема-передачи временных титульных зданий и сооружений Заказчику заключить с Подрядчиком договор аренды принятых временных титульных зданий и сооружений.

8.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

8.14. При выполнении Подрядчиком всех своих обязательств по Договору, за исключением гарантийных, Подрядчик направляет Заказчику два экземпляра Актов о выполнении всех работ по Договору, Актов сверки взаимных расчетов. Заказчик в течение 5  рабочих дней рассматривает указанные в настоящем пункте документы и либо подписывает их, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки.

Форма Акта о выполнении всех работ по Договору согласована Сторонами в Приложении 10 к Договору.

8.15. До момента подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (ввода объекта в эксплуатацию), все риски, в том числе риски последствий гибели или повреждения результата работ, несет Подрядчик.

8.16. Досрочная сдача результатов работ (отдельных этапов работ) допускается только с согласия Заказчика.

8.17. Заказчик обязан заключить с уполномоченным банком, выбранным Заказчиком, договор о банковском сопровождении.

8.18. Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости заключения Подрядчиком с уполномоченным банком, указанным Заказчиком, договора о банковском сопровождении, предусматривающего обязательное условие открытия для Договора отдельного счета.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

Статья 9. Порядок осуществления строительных работ

9.1. До начала производства работ Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику заверенные копии приказов о назначении своих ответственных представителей на объекте:

–   специалиста, осуществляющего строительный контроль со стороны подрядчика;

– ответственного лица за производство работ, подписку ответственного за производство работ для предоставления в Госстройнадзор и оформляет требуемые законодательством Российской Федерации разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов;

– руководителя проекта;

– письмо о допуске персонала для выполнения подрядных работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, которые имеют право выдачи нарядов, руководителей работ, членов бригады, их должности и группы по электробезопасности, с предоставлением копий квалификационных удостоверений;

–  проект производства работ с содержанием конкретных мероприятий по защите работающих;

–  Акт-допуск на производство работ, список работников для оформления пропуска на территорию предприятия и т.д.

Подрядчик выполняет геодезическую разбивку осей объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет. По окончании выполнения работ по геодезической разбивке осей и выноса их в натуру, Подрядчик передает в составе исполнительной документации Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания, а также исполнительные схемы зданий и сооружений, возведенных при строительстве (реконструкции) объекта.

Подрядчик ведет общий журнал работ, специальные журналы работ, журнал учета выполненных строительно-монтажных работ в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение для взаимоотношений Заказчика и Подрядчика.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ.

Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов работ должны, соответствовать требованиям, указанным в приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и должна быть согласована Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору.

Форма журнала учета выполненных работ должна соответствовать форме КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100.

Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика/уполномоченного представителя исполнителя по строительному контролю.

Подрядчик одновременно с Актом приемки выполненных работ предоставляет Заказчику должным образом заверенную копию журнала КС6-а, заполненного на отчетную дату.

9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.

9.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

9.4. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

9.5. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

В обязательном порядке до приемки заключительных объемов выполненных работ по форме КС-2 и не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала Рабочей комиссии Подрядчик передает уполномоченным лицам Заказчика в составе исполнительной и приемо-сдаточной документации:

- технические данные о геокоординатах в формате WGS84 новых и реконструированных объектов (кроме кабельных линий 0,4-220 кВ),

- заполненные формы в табличном виде, содержащие информационные сведения и данные о геокоординатах ВЛ, опор, ТП, ПС, участков сетей в формате WGS84 (кроме кабельных линий 0,4-220 кВ) для внесения в Корпоративную Геоинформационную систему ПАО «Россети Московский регион» (КГИС), в соответствии формами Приложения 42 к настоящему Договору.

Требования к оформлению и способу передачи технических данных о геокоординатах в формате WGS84 новых и реконструированных объектов уполномоченным лицам Заказчика определены в п.7.11.4 настоящего Договора.

9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

9.7. Подрядчик обеспечивает осуществление работ в соответствии с требованиями нормативных технических документов Заказчика, строительного контроля, авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.

Запрещается выполнение Подрядчиком последующего этапа работ при отсутствии оформленной исполнительной документации по выполненному предшествующему этапу работ. Исполнитель по строительному контролю осуществляет контроль соблюдения данного запрета. Несоответствия, выявленные персоналом Исполнителя, осуществляющего строительный контроль выполнения работ фиксируются в актах – предписаниях с дублированием в общих и специальных журналах, а также Общем журнале строительного контроля. Об устранении указанных недостатков Подрядчиком оформляется уведомление, устранение которых подтверждается Исполнителем и строительным подрядчиком.

9.8. При выявлении Заказчиком нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, документов, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе приостановить такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ по Договору. Выявленные нарушения и/или отклонения фиксируются актом, подписанным уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

Статья 10. Изменение объема работ по Договору

10.1. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства работы, не учтенные в Проектной документации и требующие выполнения, обязан до начала выполнения таких работ письменно сообщить об этом Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента выявления такой необходимости. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость корректировки Проектной документации и выполнения дополнительных работ, а также превышения цены, с этим связанной.

Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика на выполнение дополнительных работ и увеличение цены Договора.

10.2. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения сметной стоимости строительства в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной в настоящем Договоре, обеспечивая при этом сроки выполнения работ по настоящему Договору.

В случае согласия Заказчика на превышение сметной стоимости строительства в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ Сторонами составляется об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору.

10.3. Превышение Подрядчиком объемов работ и, как следствие – увеличение их стоимости, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.

10.4. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер, качество или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ по Договору.

Если такие изменения повлияют на сметную стоимость строительства или срок окончания выполнения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору в порядке, определенном пунктами 22.2, 22.3 настоящего Договора.

10.5. Во всех случаях изменений проектных решений без согласия Заказчика в ходе осуществления строительных работ Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает:

–	заключение договоров на проведение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации;

–	получение положительных заключений экспертиз по проектной документации;

–	сопровождение документации в процессе прохождения Государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы проектной документации;

–	предварительное согласование с Заказчиком результатов устраненных замечаний к проектной документации.

Статья 11. Обеспечение временной подводки сетей электроснабжения

11.1. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик самостоятельно в счет цены Договора.

11.2. Временное устройство системы электроснабжения Подрядчика осуществляется от внешних электрических сетей (ТСО).

Оформление договорных отношений при подключении от внешних электрических сетей (ТСО) в целях электроснабжения осуществляется Подрядчиком самостоятельно.

11.3. При отсутствии у Подрядчика возможности подключения от внешних электрических сетей (ТСО) Подрядчик самостоятельно обеспечивает энергоснабжение строительной площадки от автономных источников электроснабжения в соответствии с ПОС при условии соблюдения всех технических требований с согласия Заказчика.

*11.4.  В случае если на момент заключения Договора у Подрядчика отсутствует возможность электроснабжения от внешних электрических сетей (ТСО) или автономных источников электроснабжения согласно пунктам 11.2, 11.3 настоящего Договора (что должно быть документально подтверждено), Заказчик обязуется, в соответствии с пунктом 2 статьи 747 Гражданского кодекса Российской Федерации, обеспечить временную подводку сетей электроснабжения и предоставить Подрядчику точки подключения к сетям электроснабжения на строительной площадке на период действия Договора.

11.4.1.Электроснабжение электроустановок Подрядчика осуществляется от электрооборудования Заказчика с выполнением требований Заказчика.

11.4.2. Предоставление Подрядчику точки подключения к сетям электроснабжения оформляется Актом о выполнении технических требований и АРБП, которыми подтверждается факт предоставления точки подключения Заказчиком Подрядчику.

11.4.3. Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике обязуется заключить договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой организацией и договор оказания услуг по передаче электрической энергии с Заказчиком, либо заключить договор энергоснабжения с энергосбытовой организацией и, соответственно, обеспечить заключение данной энергосбытовой организацией договора оказания услуг по передаче электрической энергии с Заказчиком.

Подача электрической энергии Заказчиком осуществляется не ранее момента начала исполнения обязательств Заказчика по передаче электрической энергии, определенного в договоре оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенном Заказчиком с Подрядчиком или с энергосбытовой организацией в интересах Подрядчика.

11.4.4. Учет электрической энергии, расчеты за оказанные услуги по передаче электрической энергии, расчеты за потребленную электроэнергию осуществляются в соответствии с условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенного Заказчиком с Подрядчиком или с энергосбытовой организацией в интересах Подрядчика и договора купли-продажи электрической энергии (мощности), заключенного с энергосбытовой организацией.

11.4.5.В случае если договор оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенный Заказчиком с Подрядчиком или с энергосбытовой организацией в интересах Подрядчика и договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой организацией, не вступил(и) в силу в связи с невыполненными отлагательными условиями данного(ых) договора(ов), то стоимость фактически потребленной электроэнергии Подрядчика и стоимость услуг инфраструктурных организаций определяется в соответствии с действующим законодательством.

11.4.6. Заказчик оформляет и подписывает с Подрядчиком акты о неучтенном потреблении электрической энергии и акт фиксации величины максимальной мощности за расчетный месяц, на основании которых Заказчик, с учетом цены на покупку электроэнергии и тарифов на услуги инфраструктурных организаций, оформляет счет для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления и направляет Подрядчику, вместе c актом о неучтенном потреблении электрической энергии.

11.4.7. Подрядчик, осуществивший бездоговорное потребление, оплачивает полученный счет для оплаты стоимости бездоговорного потребления электрической энергии в течение 10(десяти) дней со дня получения счета.

*Примечание: в случае если у Заказчика отсутствует возможность обеспечения подключения к сетям электроснабжения на строительной площадке на период выполнения работ, то пункт 11.4 в договор не включается.

Статья 12. Приемка выполненных строительных работ

12.1. Выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ оформляется «Актами о приемке выполненных работ» (по форме КС-2) и «Справками о стоимости выполненных работ и затрат» (по форме КС-3) в порядке, установленном в настоящем пункте Договора.

В целях надлежащего оформления исполнения Договора в части СМР Стороны договорились о применении унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999  № 100, в том числе КС-2, КС-3 .

В целях надлежащего оформления исполнения Договора в части СМР Стороны договорились о применении акта по форме КС-2, согласованной Сторонами в Приложении к Договору, и справки по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999  № 100 . Подрядчик подтверждает, что данные формы актов утверждены руководителем Подрядчика. Стороны вправе вместо перечисленных унифицированных форм применять иные формы первичных документов, если их содержание будет согласовано Сторонами в приложении к Договору, при условии, что форма такого первичного документа утверждена руководителем Подрядчика и содержит необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ;  содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.

Подрядчик не позднее 25 числа последнего месяца - направляет Заказчику «Акт о приемке выполненных работ» (по форме КС-2), завизированный уполномоченным представителем Исполнителя по строительному контролю,  шаблон  данных о выполненных работах (по форме указанной в Приложении №__ к настоящему договору) и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» (по форме КС-3) (с предъявлением копий исполнительной документации на объемы работ, указанные в «Актах о приемке выполненных работ»). Указанные в настоящем абзаце документы Подрядчик предоставляет Заказчику для предварительного согласования не позднее 15 числа текущего месяца.

Заказчик принимает Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) только:

- после подтверждения объемов и качества выполненных работ, указанных в Акте, Исполнителем по строительному контролю (Акты должны содержать фразу «Объем и качество выполненных работ подтверждаю» и должны быть завизированы уполномоченным Исполнителем по строительному контролю)

- после подтверждения (визирования) специалистом сметно-договорной группы Заказчика соответствия стоимостных показателей в Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2  договорным стоимостным показателям.

Запрещается приемка объемов выполненных работ по форме акта КС-2 в случае непредоставления Подрядчиком исполнительной документации и/или при нарушении требований к исполнительной документации в п.7.11.4 настоящего договора.

Запрещается приемка к оплате первичных учетных документов без подтверждения Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) Исполнителем по строительному контролю и специалистом сметно-договорной группы.

Период, за который предъявляются «Акты о приемке выполненных работ» (по форме КС-2) и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (по форме КС-3), должен соответствовать периоду выполнения работ, отраженному в Общем журнале работ. Для подтверждения и приемки выполненных работ уполномоченный представитель Подрядчика представляет Заказчику, Исполнителю по строительному контролю следующие документы:

-  Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), оформленный в количестве экземпляров, указанном в договоре, завизированный уполномоченным представителем Строительного контроля и подписанный Строительным подрядчиком;

- шаблон данных о выполненных работах;

- общие и специальные журналы работ;

- листы рабочей документации со штампом уполномоченного представителя Заказчика «В производство работ» по представляемым к подтверждению работам;

- ведомость согласований и изменений проекта, заполненная на день подписания выполнения объемов;

- письменные согласования Заказчика по выполненным дополнительным объемам работ, не учтенным в проектной документации;

- комплект исполнительной документации, оформленной в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, отражающей фактическое положение, размеры объекта и его частей, параметров инженерных сетей с приложением документальных свидетельств качества примененных при этом материалов, изделий и конструкций;

- уведомления Строительного подрядчика об устранении несоответствий по ранее выданным актам-предписаниям к качеству представленных к приемке СМР, подтвержденных Исполнителем по строительному контролю;

- Технические данные о геокоординатах новых и реконструированных объектов (ВЛ, опор, ТП, ПС, участков сетей, кроме кабельных линий 0,4-220 кВ) в формате системы координат WGS84 и в формате электронных таблиц XLS, согласно Приложения № 42 к настоящему Договору.

Вместе с Актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ (по формам № КС-2 и КС-3) Подрядчик обязан передать Заказчику отчет об использованных материалах Заказчика, Акт о завершении монтажа оборудования Заказчика, Акт приема-передачи демонтированного оборудования (если в отчетном периоде осуществлялся демонтаж оборудования), а также иную документацию, предусмотренную договором, либо вытекающую из требований законодательства Российской Федерации.

Подписание Заказчиком «Актов о приемке выполненных работ» (по форме КС-2) и «Справок о стоимости выполненных работ и затрат» (КС-3) не лишает Заказчика права ссылаться на любые недостатки выполненных работ (как скрытые, так и явные).

Направляя предусмотренное настоящим Договором уведомление о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ (о готовности к сдаче-приемке работ) либо фактически предоставляя акты по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3, Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику готовность к сдаче выполненных работ. Данная гарантия распространяется как на каждый этап в отдельности (если предусмотрена приемка работ по этапам), так и на работы в целом по Договору. Отказ Заказчика от подписания акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 в связи с указанием Подрядчику на необходимость устранения обнаруженных недостатков свидетельствует о нарушении Подрядчиком указанной в настоящем абзаце гарантии.

12.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций, скрытых работ, участков сетей. До начала освидетельствования и приемки работ Подрядчик представляет уполномоченным представителям Заказчика и других участников строительства для ознакомления документы и материалы по выполненным работам, в соответствии с требованиями Приказа ПАО «Россети Московский регион» № 1506 от 27.12.2018.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, т. е. менее чем за 5 (пять) дней до начала приемки), то Подрядчик не имеет права на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.

Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок, и Заказчик вправе применить штрафные санкции.

12.3. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ не является приемкой работ по Договору и не приравнивается к ней, соответственно не влечет перехода рисков их случайной гибели Заказчику.

12.4. Подрядчик в течение 2 (двух) дней письменно извещает Заказчика о готовности объекта или оборудования к сдаче. Отсутствие уведомления в указанный срок свидетельствует о просрочке Подрядчика в окончании работ и влечет ответственность, указанную в п. 20.2 настоящего Договора (за окончание всех работ после установленного срока работ по Договору).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика утверждает состав Рабочей комиссии для проведения всех этапов испытаний и приемки работоспособности систем, связанных с исполнением Договора.

Рабочая комиссия с участием уполномоченных представителей Подрядчика приступает к приемке результата выполненных работ в сроки, установленные организационно-распорядительным документом Заказчика о ее создании.

12.5. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний согласно техническим требованиям Закупочной документации. Заказчик утверждает программы и методики испытаний только на основании сформированного уполномоченным представителем Исполнителя по строительному контролю заключения о контролепригодности представленной организационно-технологической документации (программ и методик).

Приемо-сдаточные испытания включают:

– проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта;

– проведение приемо-сдаточных испытаний всего комплекса оборудования, поставляемого по настоящему Договору в целом (комплексное опробование).

Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются по Акту о приёмке оборудования после индивидуального испытания и по Акту о приёмке оборудования после комплексного опробования, составляемым по формам (приложения 23 и 24 к настоящему Договору, соответственно).

До начала комплексного опробования должна быть завершена «Приемка из наладки» устройств РЗА, ПА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, ССПИ, ССПТИ, систем противопожарной защиты и завершена проверка работоспособности (в объеме технического освидетельствования) и настройка всех средств измерений.

Для всех вводимых автоматизированных систем, используемых в различных видах деятельности (АСУТП, АИИС КУЭ АСДТУ, АСТУ, ССПИ, ССПТИ, ПТК ЦУС) организовывается проведение опытной эксплуатации, по результатам которой выдается заключение (акт) о завершении опытной эксплуатации и допуске АС к приемочным испытаниям. Проведение опытной эксплуатации для всех вводимых комплексов по сбору, обработке и передаче оперативной и неоперативной технологической информации организовывается в течение не менее 30 суток.

По результатам проверки Рабочая комиссия оформляет: Акт (акты) по приемке оборудования после индивидуальных испытаний (по форме приложения 23 к настоящему Договору). Обязательными приложениями являются:

а) ведомость оборудования с указанием типа, количества и заводских номеров;

б) перечень исполнительной документации (заводская документация, приемо-сдаточная документация по СМР);

в) ведомость замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) по форме Приложения 21 к настоящему Договору.

Наличие подписанного акта индивидуальных испытаний является обязательным условием при готовности оборудования к опробованию рабочим напряжением.

- Акт (акты) по приемке оборудования после комплексного опробования (по форме приложения 24 к настоящему Договору). Обязательными приложениями являются:

а) ведомость оборудования с указанием типа, количества и заводских номеров;

б) перечень исполнительной документации (заводская документация, приемо-сдаточная документация по СМР, протоколы наладки);

в) ведомость замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) по форме Приложения 21 к настоящему Договору.

Обязательным условием подписания акта комплексного опробования является эксплуатация оборудования более 72 часов (24 часа для ВЛ).

- Акт (акты) рабочей комиссии о готовности оборудования / зданий (сооружений) / Объекта в целом для предъявления приемочной комиссии по форме согласно Приложению 20 к настоящему Договору. Обязательными приложениями к акту являются:

а) ведомость актов индивидуальных испытаний и комплексного опробования;

б) сводная ведомость замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) по форме приложения 21 к настоящему Договору;

в) акт устранения замечаний, дефектов и недоделок, оформленный по форме приложения 22 к настоящему Договору.

- Акт (акты) приемки законченного строительством Объекта рабочей комиссией по типовой межотраслевой форме № КС-11 (с указанием № и даты), а также акты пробного пуска отдельных единиц оборудования (систем) и акты о завершении опытной эксплуатации и готовности к приемочным испытаниям.

Запрещается приемка законченного строительством объекта Рабочей комиссией и подписание Акта приемки законченного строительством Объекта Рабочей комиссией по типовой межотраслевой форме № КС-11 в случае непредоставления в полном объеме исполнительной документации и/или при нарушении требований к исполнительной и приемо-сдаточной документации, в том числе при отсутствии: в случае непредоставления Подрядчиком Заказчику технических данных о геокоординатах новых и реконструированных объектов (ВЛ, опор, ТП, ПС, участков сетей, кроме кабельных линий 0,4-220 кВ) в формате системы координат WGS84 и в формате электронных таблиц XLS, согласно Приложения № 42 к настоящему Договору.

Требования к оформлению и способу передачи технических данных о геокоординатах в формате WGS84 новых и реконструированных объектов уполномоченным лицам Заказчика определены в п.7.11.4 настоящего Договора.

Ведомости замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) со сроками их устранения подписываются всеми членами рабочей комиссии, принимавшими участие в формировании списка замечаний, а также подрядными организациями, ответственными за устранение замечаний.

12.6. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

Результаты работы Приемочной комиссии оформляются Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в установленном Заказчиком порядке.

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов может производиться исходя из:

- всего титула в целом;

- этапов строительства (в объеме, предусмотренном проектной документацией);

- пускового этапа (в объеме, предусмотренном проектной документацией);

- титульных временных зданий и сооружений (в объеме, предусмотренном проектной документацией);

- отдельных зданий и сооружений (в объеме, предусмотренном проектной документацией);

- отдельных единиц или систем оборудования (в объеме, предусмотренном проектной документацией).

12.7. В случае если Заказчиком при приемке работ (Объекта) будут обнаружены недостатки, они фиксируются в письменной форме.

Подрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, если иные сроки не указаны Заказчиком в мотивированном отказе от приемки работ, предпринять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков, замечаний Заказчика. В случае невозможности устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать иной разумный срок.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

При этом на период устранения замечаний Заказчика Подрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций в соответствии с п. 20.2 настоящего Договора.

Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков.

12.8. За непредставление либо несвоевременное представление/ переоформление (нарушение непрерывности действия) Подрядчиком необходимой для исполнения договора лицензии и/или иного установленного законодательством РФ разрешения Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере ___% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства (устранения нарушения).

12.9. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по утилизации, а также иных правил и требований обращения с порубочными остатками, установленными законодательства РФ и настоящим договором, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждое допущенное нарушение, и возместить Заказчику любые убытки и иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком правил обращения с порубочными остатками (включая оплаченные Заказчиком штрафы и компенсации).

Статья 13. Обеспечение материалами и оборудованием

13.1. Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика, то есть с использованием материалов и оборудования, комплектацию которых обеспечивает Подрядчик. Часть оборудования и материалов, номенклатура и количество которых определяются Рабочей документацией, может быть передана Подрядчику Заказчиком (давальческие материалы) в порядке, установленном Приложением 13 к Договору.

При комплектации Объекта оборудованием и материалами Подрядчик должен обеспечить наличие программного обеспечения, технической документации, комплектов запасных частей к оборудованию, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), проверочных устройств, монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, нормального функционирования, а также технического обслуживания и ремонта оборудования и систем.

Кроме того, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней после получения соответствующего требования Заказчика обеспечить прием на заводах-изготовителях оборудования и материалов представителей Заказчика и/или грузополучателя и условия для их работы по проверке производственного процесса и/или качества оборудования и материалов при их производстве и/или отгрузке на заводах-изготовителях.

Все поставляемые материалы, оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в настоящей статье Договора.

13.2. Комплектация Объекта материалами, оборудованием и запасными частями к оборудованию осуществляется в соответствии с Проектной и Рабочей документацией в сроки, установленные Графиком производства этапов работ (Приложение 2б к Договору), а также Спецификацией оборудования, материалов, запасных частей к оборудованию, приобретаемого(ых) и поставляемого(ых) для выполнения работ (приложение 30 к Договору).

Объем и комплектность запасных частей к оборудованию должны гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

В состав принадлежностей должны входить специализированные проверочные устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

Обязательному входному контролю подлежит вся указанная в спецификациях рабочей документации продукция, поступающая на строительную площадку/склад и предназначенная для использования в целях нового строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта

13.3. Транспортировка, доставка на строительную площадку материалов, оборудования и запасных частей к оборудованию, их выгрузка, складирование, хранение обеспечивается Подрядчиком в счет цены Договора.

13.4. Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на строительную площадку материалов, оборудования и запасных частей к нему. При этом до начала поставки оборудования Подрядчик обязан получить решение об отгрузке оборудования, принятое Заказчиком.

13.5. Для осуществления осмотра доставленного оборудования Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает в письменной форме Подрядчику о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей.

Уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр оборудования в целях подтверждения его соответствия требованиям, указанным в пп. 13.6-13.8 Договора.

13.6. Для оборудования, систем и материалов, комплектацию которых обеспечивает Подрядчик, применяются следующие требования:

13.6.1. Все используемые для выполнения работ по Договору материалы и оборудование должны соответствовать нормативно-техническим документам и стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные нормативными актами в области проектирования и строительства», а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием этих материалов и оборудования.

В частности, Подрядчик обязан за свой счет обеспечить на дату поставки (в любом случае - до подписания «Актов осмотра оборудования») предоставление Заказчику копий разрешения Ростехнадзора на применение оборудования и технических устройств, приборов и средств автоматизации, устанавливаемых на опасных производственных объектах ПАО «____________». Перечень оборудования и технических устройств, приборов и средств автоматизации указан в приложении 2 к «Административному регламенту Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 февраля 2008 г. № 112.

## В данном разрешении должен быть указан срок действия применения конкретного типа технического устройства, единичного технического устройства или партии.

13.6.2. Все используемые для выполнения работ по Договору материалы 
и оборудование должны поставляться с предоставлением документа, подтверждающего страну происхождения Товара, отвечающего требованиям Закона Российской Федерации от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и/или Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

13.6.3. В отношении всех необходимых для выполнения работ оборудования, материалов, конструкций, комплектующих изделий Подрядчик обязуется руководствоваться «Требованиями к качеству материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при производстве работ по договору» (Приложение №____ к настоящему Договору).

В случае отсутствия документов, указанных в подпунктах 13.6.1, 13.6.2, 13.6.3 пункта 13.6 статьи 13 настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от подписания «Акта осмотра оборудования», а также от приемки работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования.

13.7. В случае использования Подрядчиком, Субподрядчиками или иными привлеченными для выполнения Работ по Договору лицами импортных материалов и оборудования, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления материалов и оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования.

13.8. По результатам проведения осмотра оборудования Подрядчик составляет «Акт осмотра оборудования» и направляет Заказчику согласованный ответственным представителем Заказчика экземпляр «Акта осмотра оборудования».

В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик обязан рассмотреть и, при отсутствии замечаний, подписать «Акт осмотра оборудования».

13.9. В случае выявления недостатков оборудования при осмотре, такие недостатки оборудования фиксируются Заказчиком в «Акте осмотра оборудования».

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки оборудования и устранить их за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике производства этапов Работ (Приложение 2б к Договору), общего срока окончания работ по Договору (в случае предоставления оборудования Подрядчиком).

Выявление недостатков поставленного оборудования, а также нарушение требований пп. 13.6. - 13.7. Договора, не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике производства этапов Работ (Приложение 2б к Договору) и за окончание работ по Договору в целом.

13.10. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад, расположенный на территории Объекта, несет Подрядчик до утверждения «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией», независимо от момента перехода права собственности на материалы и оборудование.

13.11. Запасные части, не входящие в комплект оборудования, доставленные на строительную площадку, передаются Подрядчиком в собственность Заказчику по товарной накладной, форма которой утверждена руководителем Подрядчика и согласована Сторонами в составе Приложений. Заказчик подписывает со своей стороны товарную накладную при отсутствии у него замечаний к качеству запасных частей и при условии предоставления документов на запасные части, указанных в пп. 13.6 и 13.7 Договора.

13.12. Материалы, предоставление которых в соответствии с условиями Договора и Рабочей документацией обеспечивает Подрядчик, принимаются Заказчиком в составе выполненных строительно-монтажных работ по «Актам о приемке выполненных работ» (по форме КС-2) и «Справкам о стоимости выполненных работ и затрат» (по форме КС-3), при условии предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика, а также товарно-транспортная накладная) при необходимости.

13.13. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования и запасных частей к нему, а также за предоставление материалов, оборудования и запасных частей к нему, обремененных правами третьих лиц.

13.14. Транспортировка, доставка на строительную площадку и/или приобъектный склад (склад, расположенный на территории Объекта) давальческого материалов, предусмотренных Рабочей документацией, их приемка, выгрузка, складирование, хранение осуществляется силами Подрядчика в счет цены Договора.

С момента поступления продукции для строительства на строительную площадку, трассу, приобъектные склады (площадки) Подрядчик несет ответственность за соблюдением правил складирования, перемещения и условий ее хранения.

13.15. Порядок передачи Подрядчику давальческих материалов, предусмотрен в Приложении 13 к настоящему Договору.

13.16. Подрядчик не имеет права на удержание материалов и оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.

13.17. Подрядчик обязан предоставлять на каждую отчетную дату информацию о монтаже и остатках оборудования и материалов, переданных Заказчиком, с указанием, в том числе, их местонахождения.

13.18. Приобретаемые МТР и оборудование не должны быть бывшими в употреблении, восстановленным и собранным из восстановленных компонентов, комплектным и соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, срок их изготовления должен быть не ранее 20____ года.

Статья 14. Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ) оборудования. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания

14.1. Для подтверждения соответствия оборудования техническим требованиям Заказчика Подрядчик должен в счет цены Договора обеспечить ПСИ оборудования в указанном ниже порядке.

14.2. Подрядчик письменно информирует Заказчика о готовности оборудования к проведению ПСИ на заводе и направляет Заказчику проект программы и методики ПСИ для согласования не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до начала ПСИ, а также техническую документацию на соответствующее оборудование. Проект программы и методики ПСИ и техническая документация должны представляться Заказчику на бумажных и электронных носителях.

Заказчик обязан в течение 7 (семи) дней рассмотреть эти документы. В случае возникновения разногласий по программе и методике ПСИ составляется и подписывается двусторонний акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, о чем делается отметка на акте.

14.3. Подрядчик обеспечивает проведение заводских ПСИ оборудования по согласованной с Заказчиком программе и методике ПСИ.

14.4. По окончании заводских ПСИ Подрядчик предоставляет Заказчику все протоколы испытаний, в т.ч. осуществленных при изготовлении и настройке оборудования, протоколы его сертификационных испытаний.

14.5. По результатам рассмотрения поступивших от Подрядчика протоколов испытаний, оформленных между заводом-изготовителем оборудования и Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать проведения заводских ПСИ оборудования (повторных ПСИ) в присутствии своих представителей.

В случае принятия такого решения Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика протоколов проведенных испытаний (п. 14.4 Договора) сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в ПСИ. Количество представителей в любом случае должно быть не менее 5 (пяти) человек.

При этом объем испытаний, которые должны быть проведены в присутствии представителей Заказчика, определяется Заказчиком.

14.6. Подрядчик должен обеспечить устранение заводом-изготовителем оборудования выявленных по результатам проведения ПСИ несоответствий, после чего обеспечить проведение повторных ПСИ соответствующего оборудования.

14.7. Трансфер, проживание в гостинице, медицинская страховка, оформление виз  и оплата суточных представителям Заказчика производится Подрядчиком в счет цены Договора.

14.8. Результаты ПСИ с участием представителей Заказчика оформляются соответствующими протоколами.

14.9. Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Закупочной (конкурсной) документации.

Пояснения: обозначенные курсивом слова включаются, если Договор заключается по результатам закупочной процедуры (конкурса).

14.10. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика. Протоколы по результатам проведенных испытаний должны подписываться присутствующим представителем Заказчика и предъявляться рабочей комиссии.

Статья 15. Гарантии качества по сданным работам

15.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, запасные части к оборудованию, конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

В случае выявления несоответствий (дефектов) оборудования и запасных частей к нему, указанных в Свидетельстве-подтверждении производителя, Заказчик вправе потребовать исполнения гарантийных обязательств по своему усмотрению: от Производителя, в соответствии с условиями Свидетельства-подтверждения, либо от Подрядчика, в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Договора.

15.2. Гарантийный срок на выполненные работы (в том числе на материалы и оборудование, использованные при выполнении работ) составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией».

В случае если в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства в отношении отдельных видов оборудования, кабельно-проводниковой продукции, материалов предусмотрен Гарантийный срок, превышающий срок, установленный первым абзацем настоящего пункта, Подрядчик несет все обязательства, связанные с гарантийным обслуживанием упомянутых оборудования, материалов, продукции в течение Гарантийного срока, установленного нормативными актами в области проектирования и строительства.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий в результате работ (отдельных видах выполненных строительных, монтажных работ), которые являются следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения несоответствий.

В течение гарантийного срока Подрядчиком должна быть обеспечена круглосуточная (7 дней в неделю) эксплуатационная поддержка Заказчика по телефону и электронной почте квалифицированными специалистами для проведения консультаций на русском языке по поводу работы оборудования и программного обеспечения Объекта.

15.3. При обнаружении дефектов в течение Гарантийного срока Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах.

В случае неприбытия представителей Подрядчика либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

15.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе составить односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

15.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет выявленные в период гарантийного срока несоответствия, в сроки, не превышающие:

- 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления дефекта устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, коммерческого учета, связи для РЗ и ПА;

- 2 (двух) месяцев с момента выявления дефекта электрических аппаратов (35 кВ-750 кВ);

- 5 (пяти) месяцев с момента выявления дефекта для силового оборудования 35 кВ-750 кВ.

При выявлении иных дефектов Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента их обнаружения. В случае обоснованной невозможности устранить недостатки, дефекты выполненных работ в указанный срок, Стороны могут согласовать иной разумный срок.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение ___________ с даты подписания акта о выявленных дефектах.

15.6. Подрядчик несет ответственность непосредственно за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации Объекта или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами, а также преднамеренного повреждения Объекта Заказчиком или третьими лицами.

15.7. По истечении гарантийного срока на выполненные работы по настоящему Договору с учетом всех его продлений, Подрядчик обязан составить протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу и направить его для подписания Заказчику в течение трех рабочих дней с даты окончания гарантийного срока.

15.8 При расторжении договора ранее установленного срока, гарантийные обязательства Подрядчика сохраняются на ту часть работ, которая зафиксирована в Акте сдачи-приемки результатов незавершенных работ. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ.

15.9. Подрядчик гарантирует корректность предоставляемых технических данных о новых и реконструированных объектах (кроме кабельных линий 0,4-220 кВ) в формате системы координат WGS84 и в формате электронных таблиц XLS, согласно Приложения 42 к настоящему Договору.

Статья 16. Подготовка персонала Заказчика*

16.1. Подрядчик до начала проведения ПСИ оборудования (статья 14 Договора) в сроки, установленные Приложением 19 к Договору, обеспечивает подготовку эксплуатационного персонала Заказчика работе с оборудованием Объекта с выдачей сертификатов, лицензий изготовителя на техническое обслуживание оборудования и программно-технические средства (ПТС).

16.2. Курсы подготовки эксплуатационного персонала Заказчика должны проводиться на русском языке в учебных центрах Поставщика оборудования.

16.3. Подрядчик должен представить Заказчику подробные программы курсов подготовки эксплуатационного персонала Заказчика и согласовать их с Заказчиком не менее чем за два месяца до начала подготовки.

Программа курсов подготовки эксплуатационного персонала Заказчика должна содержать указание на продолжительность курсов, а также иметь следующее содержание:

- техническое описание оборудования и систем;

- эксплуатация оборудования и систем;

- порядок работы;

- измерение параметров, регулирование и настройка;

- проверка технического состояния;

- возможные неисправности и методы их устранения;

- техническое обслуживание;

- условия проведения ремонта.

16.4. Подготовку должны пройти не менее ___ специалистов Заказчика.

16.5. Трансферт, проживание в гостинице, медицинская страховка  и оплата суточных эксплуатационного персонала Заказчика производится Подрядчиком в счет цены Договора.

16.6. Подрядчик должен обеспечить каждого специалиста Заказчика, направленного на курсы подготовки, комплектом необходимой учебной документации на бумажных и магнитных (или оптических) носителях на русском языке. Состав комплекта учебных материалов за месяц до начала курсов должен быть согласован с Заказчиком.

16.7. Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие расходы Подрядчика, связанные с организацией подготовки персонала Заказчика. Расходы по подготовке персонала Заказчика включены в цену Договора.

*Примечание: данная статья включается в договор при необходимости подготовки персонала

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ, ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Статья 17. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта и право собственности

17.1. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта (части Объекта) несет Подрядчик до подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

17.2. Переход права собственности на вновь создаваемый в рамках настоящего Договора Объект (этап строительства*) от Подрядчика к Заказчику осуществляется после подписания Акта приемки законченного строительством объекта (этапа строительства*) приемочной комиссией (Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ, Акта о приостановлении строительства) независимо от осуществления оплаты.

*Примечание. Допустимо, если проектной документацией предусмотрены этапы строительства (п.1.26 Договора)

17.3. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

17.4 Риск случайной гибели или повреждения Объекта, а также переданных Подрядчику и фактически смонтированных на объекте давальческих материалов и оборудования, несет Подрядчик до утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Статья 18. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности

18.1. Право на получение патента и исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по настоящему Договору, в том числе на те результаты, созданные при выполнении работ по настоящему Договору, создание которых по нему прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику.

18.2. Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 18.1 настоящего Договора.

18.3. Подрядчик обязуется не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

18.4. В соответствии с положениями статей 3.1-2 и 3.1-3 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц» исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения настоящего Договора, в том числе путем разработки проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, принадлежит Заказчику с даты приемки выполненных работ. Заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта капитального строительства, разработанной на основе произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.

В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Статья 19. Страхование

19.1.	 Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - Договор страхования) в полном соответствии с проектом договора страхования (Приложение __ к настоящему Договору). Допускается только техническая правка текста проекта Договора страхования, не влекущая изменений его существенных условий.

Подрядчик обязан согласовать проект Договора страхования с Заказчиком до его подписания, включая размеры страховых сумм, срок страхования, размеры лимитов, франшиз, перечень страховых рисков и исключений, а также соответствие кандидатуры Страховщика.

Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания и/или начала настоящего Договора предоставить Заказчику Договор страхования, подписанный Подрядчиком и страховой компанией в 3 (трех) подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и один - для Заказчика, а также заверенные копии платежных поручений об оплате страховой премии по договору страхования с отметкой банка об их исполнении.

19.2.	Авансирование подрядных работ Заказчиком осуществляется только после предоставления Подрядчиком заключенного договора страхования.

19.3.	Затраты на страхование осуществляются за счет средств Подрядчика. Заказчик не включает данные затраты в состав сводного сметного расчета и не компенсирует их.

19.4.	Выгодоприобретателями по Секции 1 и застрахованными лицами по Секции 2 должны быть:

- Заказчик;

- Генеральный подрядчик;

- Подрядчики и субподрядчики любого уровня, поставщики и/или субпоставщики любого уровня и/или торговые организации и/или организации, оказывающие услуги консультантов и/или инженеров и/или проектировщиков, выполняющие работы по проекту в рамках их деятельности на строительной площадке.

19.5.	Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:

- Зарегистрирована на территории Российской Федерации;

- Иметь действующую лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков;

- Иметь действующую лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (если сведения, составляющие государственную тайну используются при реализации Договора подряда);

- Опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 лет;

- Иметь опыт участия в страховании электросетевых объектов;

- Не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест;

- Не должна быть включенной в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период;

- Размер собственных средств должен составлять не менее 3 млрд. рублей;

- Наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), на уровне не ниже «ruAA-»;

- Наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P (не ниже «В»), Moody’s (не ниже «В1») или Fitch (не ниже «В»). При отсутствии рейтинга или несоответствия уровня рейтинга вышеуказанным требованиям размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд руб.;

- Наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 млрд руб., а также подтверждение возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий договора страхования.

19.6.	Договор страхования должен содержать две секции: Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков», Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц». Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте Договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается.

19.7.	Страхование на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условиях «с ответственностью за все риски», т.е. страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованных объектов в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного договором страхования. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ. Также по Секции 2 должна быть застрахована перекрестная ответственность застрахованных лиц.

19.8.	В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).

19.9.	Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

а) Страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее - Секция 1) в соответствии с проектом договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость Объекта, с учетом НДС и стоимости давальческих материалов, используемых для целей реализации проекта, предусмотренного настоящим Договором, с учетом НДС;

При изменении стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта, и заключении соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к договору страхования о соответствующем изменении страховой суммы по Секции 1.

б) Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее - Секция 2) назначается по соглашению сторон Договора, но не менее 15% (пятнадцати процентов) от полной стоимости Работ, определённой Договором подряда.

19.10.	Договор страхования должен предусматривать, что действие страховой защиты начинается не позднее даты начала проведения строительно-монтажных работ по Договору и утвержденным графиком выполнения работ, и должен включать в себя период выполнения строительно-монтажных работ и период гарантийных обязательств (гарантийный срок). Период страхования устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода объекта в эксплуатацию. Период страхования гарантийных обязательств (период ответственности за несоответствия) устанавливается равным гарантийному сроку по Договору с момента ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии с условиями Договора.

19.11.	Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

19.12.	При увеличении срока проведения работ, если это влечет изменение срока ввода объекта в эксплуатацию и, соответственно, гарантийного срока, подрядчик обязан заключить (переоформить) договор страхования на новый срок выполнения работ и гарантийный срок в порядке, установленном договором страхования, но не позднее, чем за 2 месяца до конца срока действия договора страхования (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон).

19.13.	В случае изменения стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость Объекта, и стоимости давальческих материалов, используемых для целей реализации проекта, и заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования о корректировке страховой суммы по страхованию строительно-монтажных работ.

19.14.	Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после заключения дополнительного соглашения к Договору страхования представить Заказчику экземпляр такого дополнительно соглашения, а также заверенную копию платежного поручения об оплате страховой премии по дополнительному соглашению к Договору страхования с отметкой банка об их исполнении (если по дополнительному соглашению предусмотрена оплата) в срок, установленный дополнительным соглашением.

19.15.	При частичном вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан переоформить договор страхования на невыполненный объем работ на объекте с актуальными страховой суммой и сроками действия договора страхования.

19.16.	По мотивированной просьбе Подрядчика Заказчик вправе продлить предусмотренные Договором сроки заключения, переоформления и предоставления Подрядчиком Заказчику договоров страхования.

19.17.	Заказчик вправе в любое время приостановить оплату Подрядчику выполненных работ в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего раздела Договора до момента устранения таких нарушений.

19.18.	Подрядчик обязан уведомлять страховую компанию о потенциальных страховых случаях, об изменении степени риска в срок, установленный Договором страхования.

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 20. Ответственность Сторон

20.1. За нарушение сроков расчетов за работы, в отношении которых оформлены Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа, за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) дня с момента, когда у Заказчика возникло обязательство по оплате, после подписания Заказчиком соответствующих Актах о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.

20.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

20.2.1.	За нарушение срока выполнения Работ по Договору (в целом) - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

20.2.2. За нарушение сроков начала и/или завершения выполнения отдельных работ, указанных в Графике производства этапов Работ (Приложение 2б к Договору), - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости данных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

20.2.3. В случае выполнения работ с отступлением от объемов, предусмотренных Графиком производства Работ (Приложение 2б к Договору), - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от объемов работ, подлежащих выполнению в период времени, в котором произошло отступление от согласованного Сторонами Графика производства этапов Работ (Приложение 2б к Договору).

20.2.4. За непредоставление либо несвоевременное предоставление/переоформление Подрядчиком обеспечения, предусмотренного Договором и/или непредоставление либо несвоевременное предоставление/переоформление Договоров страхования - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

20.2.5. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Заказчику на согласование ППР - пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки предоставления ППР до фактического исполнения обязательства.

В случае производства работ Подрядчиком в отсутствие согласованного Заказчиком ППР, включая технологические схемы выполнения работ – пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от цены Договора за каждый день производства работ без согласованного Заказчиком ППР начиная с даты фиксации нарушения до фактического исполнения обязательства.

20.2.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.6.1 Договора - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

20.2.7. В случае несвоевременного получения в уполномоченных органах государственной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Примечание: допускается дополнять данный пункт ответственностью за несвоевременное получение и других документов, получение которых условиями договора закреплено за Подрядчиком (например, Разрешение на строительство, ЗОС). При этом в договоре должен быть указан срок получения таких документов.

20.2.8. За неисполнение/ненадлежащее исполнение, нарушение Требований к организации охраны (Приложение 14 к Договору) - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) рублей от цены Договора за каждое зафиксированное в «Акте о нарушении Требований к организации охраны» (Приложение к Требованиям) нарушение.

В случае неустранения/несвоевременного устранения нарушений Требований к организации охраны, (Приложение 14 к Договору), зафиксированных Заказчиком в Акте о нарушении Требований к организации охраны - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до надлежащего устранения нарушения.

20.2.9. В случае нарушения Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлекаемыми как непосредственно Подрядчиком (Субподрядчики) так и любыми иными привлеченными третьими лицами «нормативных актов в области проектирования и строительства», а также нарушения технологии выполнения работ, определенной «нормативными актами в области проектирования и строительства», Проектной и Рабочей документации - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый случай нарушения. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

20.2.10. За совершение действий или бездействие, в результате которых нарушен график отключений электросетевого оборудования, - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный Заказчиком случай либо в размере штрафных санкций, предъявленных Заказчику организатором торговли на оптовом рынке электрической энергии и мощности по расчетам системного оператора, по выбору Заказчика;

20.2.11. За несоблюдение обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных п. 7.15 настоящего Договора, - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждое зафиксированное нарушение.

20.2.12. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору Субподрядчиков без проведения процедуры проверки Заказчиком готовности Субподрядной организации к выполнению строительно-монтажных работ на объектах Заказчика (Приложение 6 к Договору) - штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный случай.

20.2.13. В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, лицами с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, - штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный случай.

20.2.14. В случае если Подрядчик без предварительного письменного согласия Заказчика переуступил третьим лицам права по настоящему Договору - штраф в размере 1% (один процент) от цены Договора за каждое нарушение.

20.2.15. За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором, в установленные Договором сроки и/или не представление Заказчику месячных графиков выполнения работ, составленных по форме Приложения 5 к Договору, на следующий месяц и/или ежесуточную информацию о ходе выполнения работ - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный случай.

20.2.16. В случае непредставления Подрядчиком, предоставления не в полном объеме либо отказе в предоставлении сведений, указанных в п. 7.18.4 Договора, а также сведений об отклонениях от закрепленных в организационно-распорядительном документе Заказчика критериев показателей устойчивости деятельности Подрядчика - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый такой случай неисполнения/несвоевременного исполнения/отказа в исполнении Подрядчиком обязанности по предоставлению указанных документов.

20.2.17. За нарушение сроков устранения несоответствий, указанных в письмах Заказчика или Актах-предписаниях уполномоченного представителя Исполнителя по строительному контролю - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки устранения несоответствий до фактического их устранения.

20.2.18. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства.

20.2.19. За ненадлежащее и/или несвоевременное предоставление Заказчику Акта о приемке выполненных работ и/или Справки о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с п. 12.1. Договора, - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный случай.

20.2.20. За непредставление или несвоевременное представление счета-фактуры на авансовые платежи в сроки, установленные действующим налоговым законодательством, - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от Цены Договора за каждый зафиксированный случай.

20.2.21. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему счету-фактуре, а также примененных налоговых санкций к Заказчику за отсутствие указанных документов.

20.2.22.  В случае привлечения Субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения Работ по настоящему Договору в меньшем объеме, чем 10 процентов* от объема договоров, заключенных с Субподрядными организациями или отсутствия в договорах с Субподрядчиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства условий, обязывающих Подрядчика производить оплаты Субподрядчику не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком соответствующего Акта о приемке выполненных работ/услуг - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный случай.

*Примечание. Конкретный объем определяется инициатором закупки на этапе подготовки пакета документов до передачи в Закупочное подразделение Общества.

20.2.23. В случае нарушения условия, указанного в пункте 26.1, штраф за каждое нарушение в размере 1% от цены Договора.

20.2.24. В случае несоблюдения Подрядчиком обязанности, указанной в п.7.17.1 настоящего Договора, – штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый случай нарушения.

20.2.25. В случае несоблюдения Подрядчиком обязанности, указанной в п.7.17.2 настоящего Договора, – штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый случай нарушения.

20.2.26. В случае нарушения условий Договора о готовности Подрядчика/Субподрядчика к выполнению работ, либо в случае выполнения работ Подрядчиком/Субподрядчиком без получения положительного заключения Заказчика/Уполномоченного представителя Исполнителя по строительному контролю о готовности к выполнению работ - пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки до надлежащего исполнения обязательств.

20.2.27. В случае выполнения работ лабораториями Подрядчика /Субподрядчика без получения положительного заключения Заказчика/Уполномоченного представителя Исполнителя по строительному контролю по проверке  готовности лабораторий - штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый случай нарушения.

20.2.28. В случае нарушений в области охраны труда:

20.2.28.1. В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком нарушений, указанных в Приложении 34 как «Серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждое допущенное и зафиксированное нарушение;

20.2.28.2. В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком нарушений, указанных в Приложении 34 как «Очень серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 300 000,00 (триста тысяч) рублей за каждое допущенное и зафиксированное нарушение;

20.2.28.3. При несчастном случае, происшедшем с работником Подрядчика/Субподрядчика при выполнении работ по Договору, по вине Подрядчика/Субподрядчика, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 2% (два процента) от Цены Договора за каждый несчастный случай, а при несчастном случае со смертельным исходом или групповом несчастном случае с тяжелым повреждением здоровья – 4%  (четыре процента) от Цены Договора, но не менее 1 000 000 рублей за каждый случай.

Вина Подрядчика/Субподрядчика устанавливается комиссией по расследованию несчастного случая с участием представителей Заказчика. Состава комиссии, порядок ее работы и результаты расследования определяются с соответствии с ТК РФ и принятых в его исполнение нормативных правовых актов.

20.2.29. За нарушение Подрядчиком требований по организации освидетельствования и приемке скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей, - штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый случай нарушения.

20.2.30. За нарушение Подрядчиком сроков формирования исполнительной документации, - пени в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки до даты фактического надлежащего исполнения, подтвержденного Исполнителем по строительному контролю.

В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления Заказчику технических данных о геокоординатах в формате WGS84 новых и реконструированных объектов, в соответствии с требованиями п.7.11.4, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости работ по договору, за каждый день нарушения до фактического исполнения обязательства.

В случае нарушения Подрядчиком требований п.7.11.4 о форме передачи Заказчику технических данных о геокоординатах в формате WGS84 новых и реконструированных объектов, а равно - выявление недостоверности переданных Заказчику технических данных о геокоординатах в формате WGS84 новых и реконструированных объектов, в том числе принятых Заказчиком или внесенных в Корпоративную Геоинформационную систему, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение и 200 000 (двести тысяч) рублей за каждое повторно допущенное нарушение любого из требований указанного пункта Договора. Заказчик также вправе предъявить претензии Подрядчику в соответствии с условия настоящего абзаца Договора в течение 3 (трех) лет после приемки всех работ по Договору.

20.2.31. За использование для выполнения работ по Договору некачественного, несертифицированного, контрафактного оборудования, материалов, изделий,  запасных частей к оборудованию, а также оборудования, материалов, изделий, не учтенных утвержденной проектной и рабочей документацией, - штраф в размере 5% (пять процентов) от стоимости оборудования, материалов, изделий, за каждый случай нарушения.

20.2.32. В случае поставки оборудования, материалов, изделий не удовлетворяющих требованиям по аттестации оборудования, материалов и систем в соответствии с Методикой и Порядком проведения аттестации в ПАО «Россети» (Приказ ПАО «Россети» от 28.07.2020 № 329, адрес в сети Интернет: http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/) в нарушение требований п. 7.31 настоящего Договора,- штраф в размере 5% (пять процентов) от стоимости оборудования, материалов, изделий, за каждый случай нарушения.

20.2.33. В случае нарушения Подрядчиком исполнения и документального оформления процедуры входного контроля оборудования, материалов, продукции, поступающих на строительную площадку для целей строительства – штраф 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный случай.

20.2.34. За несоблюдение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Правилами информационной безопасности Заказчика (пункт 7.48 Договора), Подрядчик обязан уплатить штраф в размере ___  рублей за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а также полностью возместить Заказчику убытки, причиненные таким нарушением обязательств в полной сумме сверх суммы штрафа.

20.2.35. В  случае  непредставления  надлежащих  или  представления ненадлежащих документов, подтверждающих страну происхождения поставляемого Товара, - штраф в размере 10% от цены Договора.

20.2.36. За нецелевое использование авансового платежа – штраф в размере 5% от суммы, израсходованной нецелевым образом (вне зависимости от уплаты штрафа Подрядчиком, на сумму платежа, израсходованного нецелевым образом, могут быть начислены проценты в соответствии с условиями статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, уплата которых осуществляется Подрядчиком по требованию Заказчика).

20.2.37. В случае нарушения Подрядчиком гарантий и заверений, предусмотренных п.7.33.5 настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф за каждое допущенное нарушение.

20.2.38. За несоблюдение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Положением об оценке (пункт 7.50 Договора), Подрядчик обязан уплатить штраф в размере ___ (_______) рублей за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а также полностью возместить Заказчику убытки, причиненные таким нарушением обязательств в полной сумме сверх суммы штрафа.

20.2.39. В случае нарушения Подрядчиком п.7.51, запрещающего бездоговорное или безучётное потребление электрической энергии, он обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика возместить убытки в размере стоимости неучтённого объёма электроэнергии, рассчитанной в соответствии с законодательством РФ, и уплатить штраф в размере 10% от этой стоимости, но не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

20.3. Выявление в процессе приемки или выполнения работ по настоящему Договору недостатков/дефектов оборудования, предоставленного Подрядчиком в рамках выполнения настоящего Договора, не является основанием для продления срока выполнения работ Подрядчиком в одностороннем порядке, а также освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору за нарушение сроков начала и окончания выполнения каких-либо работ, указанных в Графике производства этапов Работ (Приложение 2б к настоящему Договору), или по Договору в целом или уменьшения их размера.

20.4. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по настоящему Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

20.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств, в том числе убытков, связанных с нарушениями передачи электроэнергии.

20.6. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные в результате несохранности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.

20.7. В случае нарушения Подрядчиком и/или Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Договоре действий, поименованных в пункте 7.33. Договора и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

20.8. Во время проведения Работ на Объекте, а также в течение Гарантийного срока Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, в том числе ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований технических регламентов, строительных норм и правил, документов, предусмотренных в п. 7.11 настоящего Договора. Подрядчик обязан компенсировать убытки Заказчика, связанные с нарушениями передачи электроэнергии в полном объеме и возникшие по вине Подрядчика.

20.9. Подрядчик обязан самостоятельно уплачивать штрафы за нарушения природоохранного и лесного законодательства, вызванные действием (бездействием)  Подрядчика, осуществлять возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам, возмещение вреда окружающей среде, а также возмещать Заказчику убытки и любые иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком природоохранного и лесного законодательства.

20.10. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации при привлечении к труду иностранных граждан (включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и всех применимых требований пожарной безопасности). В случае несоблюдения Подрядчиком или привлекаемыми им к выполнению работ лицами указанных нормативных правовых актов Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки и любые иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком законодательства.

20.11. При исполнении настоящего договора Стороны обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне, в том числе положения Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и иные, принятые в его исполнение нормативные правовые акты. За нарушение требований настоящего пункта и положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.

20.12. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в Договоре, не соответствует действительности или Подрядчик не выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 7.40 Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и требовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 7.40 Договора, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.

20.12.1. В случае, если в нарушение представленных заверений и гарантий Подрядчик на этапе заключения или исполнения настоящего Договора предоставил Заказчику недостоверные информацию, документы или сведения (в том числе путем исправлений, искажений, подделки документов), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере ___ за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

20.12.2. В случае, если Подрядчик не предоставил Заказчику необходимую в соответствии с условиями Договора информацию, документы или сведения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

20.12.3. В случае нарушения Подрядчиком представленных в соответствии с п.12.1 заверений и гарантий о готовности к сдаче выполненных работ, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение.

20.13. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п.7.41. настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Подрядчик обязуется возместить Заказчику потери, которые Заказчик понес вследствие таких нарушений.

20.14. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все потери последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 20.13 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

20.15. Сторонами согласовано, что рассчитанные в соответствии с условиями Договора неустойка и/или убытки в отношении Подрядчика в случае нарушения им договорных обязательств могут быть зачтены в одностороннем порядке Заказчиком к сумме своего долга и/или иных денежных обязательств перед Подрядчиком.  Сторонами также согласовано, что в случае возникновения у Подрядчика обязанности по возмещению убытков и/или неустойки Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из любых сумм, причитающихся Подрядчику, до момента надлежащего и полного возмещения убытков/или неустойки. Выбор между удержанием или зачетом требований принадлежит Заказчику.

Статья 21. Разрешение споров

21.1. Все споры, разногласия, претензии и требования (далее – Споры), возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, толкования, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим процессуальным законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (место нахождения - г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным и обязательным для сторон.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу должника или его имущества, в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу взыскателя.

21.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 7 календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 7 календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

При заключении Договора между ДЗО ПАО «Россети»:

21.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, толкования, действия, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению путем переговоров.

21.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации) на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в группе компаний «Россети», утвержденным решением Совета директоров _____________ (протокол от _____ № _____).

21.3. При недостижении Сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты];

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

Вынесенное третейским судом решение будет окончательным и обязательным для Сторон.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу должника или его имущества, в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу взыскателя.

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Статья 22. Изменение, прекращение и расторжение Договора

22.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае изменения реквизитов, указанных в статье 28 Договора, соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью (при ее наличии) соответствующей Стороны.

Подрядчик обязуется сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов не позднее 10 (десяти) дней с даты соответствующего изменения.

22.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.

22.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 22.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 10 (десяти) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены настоящего Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

22.4. При изменениях нормативных правовых актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений нормативных правовых актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

22.5. В случае если Заказчик не выполняет или задерживает выполнение своих обязательств по настоящему Договору, и, по мнению Подрядчика, это может привести к задержке выполнения Подрядчиком каких-либо работ, указанных в Графике производства этапов Работ (Приложение 2б к настоящему Договору), или работ по Объекту в полном объеме, то Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента просрочки Заказчиком исполнения своего обязательства письменно обратиться к Заказчику с предложением о корректировке сроков выполнения каких-либо работ, указанных в Графике производства этапов Работ (Приложение 2б к настоящему Договору) или работ по Объекту в полном объеме по настоящему Договору с обоснованием целесообразности и необходимости такой корректировки. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней обязан рассмотреть поступившее предложение и дать ответ.

В случае отсутствия такого обращения Подрядчика, Подрядчик не вправе ссылаться на просрочку или невыполнение обязательств Заказчиком как на основании продления срока выполнения работ в одностороннем порядке, освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору или уменьшения их размера.

22.6. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации Объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в течение 10 (десяти) дней с даты их приостановления. Работы по консервации Объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на выполнение этих работ.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации Объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

22.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь):

- просрочки выполнения работ Подрядчиком по этапу в сумме более чем на 30 (тридцати) календарных дней;

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причине невозможности обеспечить готовность к исполнению обязательств, выявленной в ходе проведения процедуры проверки готовности Подрядчика.

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по этапу более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- задержки Подрядчиком начала или окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;

- прекращения действия права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО) и прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);

- аннулирования или прекращения действий лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, прекращения членства Подрядчика  в саморегулируемой организации в области ____________(выбрать необходимое: инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства), а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- непредставления, нарушения сроков представления Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Подрядчика в соответствии со ст. 6 настоящего Договора;

- непредставления, нарушения сроков представления Договора страхования в соответствии со ст. 19 настоящего Договора;

- начала строительно-монтажных работ без разрешения на строительство или иных согласований и разрешений, необходимых для создания Объекта, если обязанность по получению таких согласований и разрешений по Договору возложена на Подрядчика;

- заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по настоящему Договору;

- неустранения Подрядчиком в срок, указанный в соответствующем уведомлении и/или Акта-предписании Заказчика, уполномоченного представителя Исполнителя по строительному контролю и/или соответствующих инспектирующих организаций, нарушений и отклонений в работах по Договору от проектной и рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, документов, поименованных в пункте 7.11 Договора.

- непредставления ежемесячного отчета о целевом использовании авансовых платежей, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Договору, и иной информации, запрашиваемой Заказчиком в целях подтверждения целевого использования авансового платежа;

- непредставления/представления не в полном объеме либо отказе в представлении Подрядчиком/Субподрядчиком Информации о собственниках Подрядчика/Субподрядчика, указанной в пп. 7.17.1, 7.18.4 настоящего Договора, по форме Приложения 17 к настоящему Договору;

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

-  в случае не предоставления Подрядчиком одного из видов обеспечения выполнения своих обязательств по Договору;

- непредставления информации или (неполное предоставление), либо предоставление недостоверной информации о собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных) учредителях и акционерах с указанием размера их долей;

- при наличии замечаний или заключений компетентных органов или организаций, участвующих в согласовании, корректировке, утверждении инвестиционной программы Заказчика, из которых следует нецелесообразность выполнения работ или их части, включения их в инвестиционную программу Заказчика, необоснованность применения технологических или стоимостных решений, предусмотренных Договором;

- Заказчик вправе отказаться от Договора (без обращения в суд), если программные и (или) программно-аппаратные средства не прошли оценку соответствия требованиям безопасности информации в соответствии с Положением об оценке;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.

22.8. В случае неисполнения Подрядчиком п. 7.25 настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Подрядчику соответствующего уведомления. При этом Заказчик вправе требовать возмещения части аванса, непогашенной в соответствии с п. 5.5 настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком от Заказчика уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора по соответствующим основаниям, непогашенная часть аванса должна быть возвращена Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

22.9. В случае расторжения настоящего Договора по указанным в пп. 22.7, 22.8, настоящего Договора основаниям, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением настоящего Договора, в том числе, разницы между ценой Договора и ценой фактически оплаченных работ, включая погашенную часть аванса.

22.10.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Подрядчика, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее, чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.

22.11. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора по основаниям, указанным в пп. 22.7, 22.8 настоящего Договора, Заказчик не позднее 10 (десяти) дней с даты направления/получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вправе создать комиссию по приемке выполненных, но не принятых Заказчиком на дату расторжения Договора работ.

Состав Комиссии утверждается Заказчиком. Комиссия в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика проводит осмотр и приемку фактически выполненных работ, услуг, доставленных материалов, оборудования Подрядчиком для осуществления окончательных расчетов и приемки результатов выполненных работ, услуг. По итогам работы Комиссии уполномоченными представителями Сторон подписывается Акт сдачи-приемки результатов незавершенных работ и Акт сверки для проведения расчетов за фактически выполненные работы.

При расторжении договора по основаниям, указанным в пп. 22.7, 22.8, 22.10,. 22.13 настоящего Договора, обязательства Сторон считаются прекращенными, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ, а также уплате соответствующих штрафных санкций.

22.12. Стороны договорились, что Заказчик вправе, письменно уведомив Подрядчика, выдать распоряжение о приостановке работ на Объекте строительства Подрядчиком на определенный в уведомлении срок, но не более 6 (шести) месяцев, без консервации Объекта. После получения уведомления Подрядчик обязан приостановить выполнение работ и поставку материалов, оборудования по настоящему Договору.

В случае если по истечении указанного в уведомлении Заказчика срока приостановления работ от Заказчика не поступило письменного указания Подрядчику продолжать работы на Объекте, Договор считается расторгнутым, а правоотношения Сторон прекратившимися, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ.

При этом в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Подрядчиком уведомления о приостановке работ Стороны обязуются подписать Акт о приостановлении строительства по унифицированной форме КС-17и Акт сверки для проведения расчетов за фактически выполненные работы.

При отказе Подрядчика от подписания Акта о приостановлении строительства, в нем делается отметка об этом, после чего, подписывается Заказчиком.

Заказчик в течение года обязан оплатить выполненные работы, а также возместить Подрядчику понесенные расходы до момента приостановления исполнения обязательств по Договору, при условии подтверждения расходов соответствующими первичными документами.

22.13. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора. Подрядчик, с даты получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте.

Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора, а также возместить Подрядчику понесенные до момента отказа от исполнения по Договору расходы, связанные с его исполнением.

22.14. В случае расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик вправе использовать материалы и оборудование, принадлежащие Заказчику и находящиеся у Подрядчика, а также документацию, имеющуюся у Подрядчика и по условиям настоящего Договора подлежащую передаче Заказчику.

Статья 23. Обстоятельства непреодолимой силы

23.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

23.2. В случаях, предусмотренных в пункте 23.1  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

23.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Статья 24. Конфиденциальность

24.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Московский регион».

Статья 25. Толкование

24.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

25.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

Статья 26. Прочие условия

26.1. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступать третьим лицам права по настоящему Договору, если иное не предусмотрено Договором.

Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу финансового агента.  При этом Подрядчик обязан представить в адрес Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и финансовым агентом (фактором). Передача права требования фактору не влияет на сроки и условия исполнения Заказчиком обязательств по Договору. Фактор должен быть уведомлен Подрядчиком об условиях Договора, при наступлении которых у Заказчика возникают обязанности по осуществлению оплаты по Договору (в т.ч. об исполнении  обязательств Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Договору, страхованию, передаче документации и других обязательств, если они предусмотрены Договором). Соглашение между финансовым агентом (фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по Договору должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований фактора (факторинг с правом регресса).

Заказчик вправе без предварительного письменного согласия Подрядчика переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.

При этом Подрядчик при получении письменного согласия обязан предоставить Заказчику оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления уступки.

26.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

26.3. Если иное не предусмотрено законодательством РФ или настоящим Договором любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телекса, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами (письма по электронной почте), передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.

Электронные документы, подписанные простой электронной подписью (кроме первичных учетных документов), признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. При этом, под электронным документом стороны понимают сообщение в формате электронной почты, содержащее непосредственно в этом сообщении или в качестве приложения к нему электронный (созданный в результате сканирования или сохранения документа в формате PDF) образ оригинального документа, содержащего подпись уполномоченного представителя Стороны и печать Стороны.

Электронный документ Заказчика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса _______________________________ на адрес электронной почты Подрядчика ______________________________.

Электронный документ Подрядчика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса _______________________________ на адрес электронной почты Заказчика ______________________________.

Каждая Сторона обязуется обеспечить доступ лиц, уполномоченных на подписание электронных документов от ее имени и конфиденциальность электронного документооборота.

26.4. Полномочия представителя Подрядчика, должны быть подтверждены доверенностью, совершенной в нотариальной форме. Подлинник или нотариально заверенная копия доверенности должна быть передана Заказчику.

Статья 27. Заключительные положения

27.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действие Договора на отношения Сторон, фактически сложившиеся с __.__.___.

27.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

27.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

27.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

27.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации (кроме первичных учетных документов).

27.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

27.8. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

27.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах обладающих равной юридической силой.

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:.

| № п/п | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1. | Сводная таблица стоимости Работ |
| 2б. | График производства этапов Работ по титулу «____» |
| 3. | Форма Отчета об использовании авансовых платежей |
| 4. | Форма Справки о движении денежных средств по договорам, заключенным во исполнение договора подряда |
| 5. | Форма Месячного графика выполнения Работ |
| 6 | Порядок проверки готовности подрядных организаций и лабораторий к выполнению строительно-монтажных работ на объектах Заказчика |
| 10. | Форма акта о выполнении всех работ по договору |
| 11. | Форма Отчета об исполнении договорных обязательств |
| 12. | Форма Схемы договорных отношений |
| 13. | Порядок передачи и учета давальческих материалов |
| 14. | Требования к организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима на строящихся (реконструируемых) объектах Заказчика |
| 15. | Типовая форма договора комбинированного страхования строительно-монтажных рисков |
| 16. | Форма Соглашения о раскрытии информации |
| 17. | Форма справки о цепочке собственников |
| 17.1 | Форма согласия на обработку персональных данных |
| 18. | Форма акта сверки расчетов |
| 19. | Форма График обучения персонала |
| 20 | Форма Акта рабочей комиссии о готовности оборудования/зданий (сооружений) для предъявления приемочной комиссией |
| 21 | Форма Ведомости замечаний, дефектов и недоделок |
| 22 | Форма Акта устранения замечаний, дефектов и недоделок |
| 23 | Форма Акта рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания |
| 24 | Форма Акта рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробывания |
| 25а | Форма Задания на демонтаж оборудования и материальных ценностей |
| 25б | Форма Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений |
| 26 | Форма отчета о предоставлении материалов и оборудования |
| 27 | Инструкция по заполнению отчёта о предоставленных материалах и оборудовании. |
| 28 | Форма Акта приемки законченного строительством объекта |
| 29 | Форма Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией |
| 30 | Спецификация оборудования, материалов, запасных частей к оборудованию приобретаемого(ых) и поставляемого(ых) для выполнения работ |
| 31 | Сопоставительная ведомость сметной стоимости строительства по проектной и рабочей документации |
| 32 | Накопительная ведомость строительства Объекта |
| 33 | Соглашение о конфиденциальности |
| 34 | Таблица нарушений |
| 35 | Форма шаблона данных о выполненных работах |
| 36 | Требования в области охраны окружающей среды |
| 37 | Справка о материально-технических ресурсах |
| 38 | Справка о кадровых ресурсах |
| 39 | Условия обеспечения исполнения обязательств |
| 40 | Требования к качеству материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при производстве работ по договору |
| 41 | Условия Договора в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости. |
| 42 | Комплект форм, содержащих информационные сведения и данные о геокоординатах ВЛ, опор, ТП, ПС, участков сетей (кроме кабельных линий 0,4-220 кВ) для внесения в Корпоративную Геоинформационную систему ПАО «Россети Московский регион» (КГИС) |
| 43 | Условия привлечения и допуска иностранной рабочей силы в целях исполнения обязательств по договору |
| 44 | Форма акта входного контроля |
| 45 | Журнал учета результатов входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования (продукции для целей строительства / реконструкции) |
| 46 | Обязательства Подрядчика по соблюдению требований к местам проведения ремонтных или строительных работ |
| 47 | Дополнительные условия, обязательные к применению при исполнении обязательств по договору в случае выплаты аванса |

Статья 28. Реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________________________________________________________________ Место нахождения юридического лица: ____________________________________________. ____________________________________________ ИНН/КПП: ______________/____________________ р/с: ________ в _____________________________ БИК: ______________________________________ к/с: ________________________________________ ОКПО/ОГРН/ОКТМО:_________________________. ______________/________________/ «___» _________ 20__ г. М.П. | ПОДРЯДЧИК: ______________________________________________________________________ Место нахождения юридического лица: _____________________________________. _____________________________________ ИНН/КПП: ______________/______________ р/с: ________ в ________________________ БИК: ________________________________ к/с: __________________________________ ОКПО/ОГРН/ОКТМО:___________________. ______________/________________/ «___» _________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Календарные даты, указанные в п. 3.3 Договора, должны совпадать с датами, закрепленными в Графике производства этапа работ.

Применяется в договорах, заключаемых по результатам торгово-закупочной процедуры, проведенной на основании утвержденной проектно-сметной документации, при условии, что срок окончания работ по договору приходится календарный год, наступающий позднее года заключения договора

Указывается при наличии в составе предмета договора предоставления кабельной продукции и при условии  включения в расчет стоимости лота кабельной продукции на основании разделительной ведомости

Размер авансового платежа указывается в соответствии с протоколом закупочного органа Заказчика

Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.

В случае если Договором предусмотрена обязанность Подрядчика по получению разрешения на строительство и (или) разрешения на выполнение подготовительных работ или иных документов, прямо указанных в Договоре, условия по оплате авансового платежа по строительно-монтажным и пуско-наладочным работам могут быть дополнены требованиями по предоставлению соответствующих документов в качестве основания для оплаты соответствующего авансового платежа.

Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.

Размер авансового платежа указывается в соответствии с протоколом закупочного органа Заказчика

Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.

В случае если Договором предусмотрена обязанность Подрядчика по получению разрешения на строительство и (или) разрешения на выполнение подготовительных работ или иных документов, прямо указанных в Договоре, условия по оплате авансового платежа по строительно-монтажным и пуско-наладочным работам могут быть дополнены требованиями по предоставлению соответствующих документов в качестве основания для оплаты соответствующего авансового платежа.

Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.

Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.

Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.

Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.

Указывается универсальный передаточный документ (УПД), если Поставщик не использует ТОРГ-12. При заключении договора следует указать какая форма будет применяться. При необходимости включить форму в состав Приложений.

Абзац не подлежит применению в договорах, обеспечение выполнения работ оборудованием в которых осуществляется только Заказчиком.

Либо срока Окончания Работ по Договору

Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.

Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.

Если финансовое обеспечение предусмотрено договором.

Если страхование предусмотрено договором.

Абзац включается, если договором предусмотрено финансовое обеспечение и/или страхование соответственно.

Применяется в случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) либо цена договора с учетом дополнительных соглашений к договору (при их наличии) превышает 50 млн. рублей (с НДС), либо предоставление финансового обеспечения предусмотрено протоколом закупочного органа Общества, ТЗ на закупку или локальным актом Общества.

Данное требование действительно для объектов класса напряжения 35кВ и выше.

перед заполнением таблицы XLS Подрядчик обязан запросить актуальный шаблон данных для заполнения у Заказчика.

перед заполнением таблицы XLS Подрядчик обязан запросить актуальный шаблон данных для заполнения у Заказчика.

Прилагается форма, утвержденная локальным актом Заказчика.

Прилагается форма, утвержденная локальным актом Заказчика.

Указывается один или оба документа в соответствии с условиями технического задания

Включается в договор при условии наличия в техническом задании требований о подтверждении наличия  материально-технических и/или кадровых ресурсов для исполнения договора

Для ИП заменить на «ЕГРИП».

Буллит не применяется к ИП.

Пункт включается в договоры, заключаемые в рамках реализации гособоронзаказа в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

Пункт включается в договор при условии наличия в техническом задании требований о подтверждении наличия  материально-технических и/или кадровых ресурсов для исполнения договора

Включается в договор при условии наличия в техническом задании требований о подтверждении наличия материально-технических ресурсов для исполнения договора

Включается в договор при условии наличия в техническом задании требований о подтверждении наличия кадровых ресурсов для исполнения договора

Указывается один или оба документа в соответствии с условиями технического задания

Пункт включается в случаях, предусмотренных закупочной документацией.

Объекты культурного наследия – это объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (ст.3 Закона о культурном наследии).

Объекты археологического наследия – это частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (ст.3 Закона о культурном наследии).

Департамент культурного наследия г. Москвы; Главное управление культурного наследия Московской области.

Согласно условиям Договора, Подрядчик обязан обеспечить охрану строящегося объекта, а также находящихся на строительной площадке материалов, изделий, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала строительства и до даты подписания Акта о выполнении всех работ по Договору. Приостановление выполнения работ не исключает необходимость исполнения данной обязанности подрядчика.

Пункт включается в договоры, заключаемые в рамках реализации гособоронзаказа в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

Пункт включается в договоры, заключаемые в рамках реализации гособоронзаказа в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

Размер штрафа устанавливается в зависимости от Цены договора:

- при цене договора до 50 млн.руб. (включительно) – 0,1%

- при цене договора от 50 до 100 млн.руб. (включительно) – 0,05%

- при цене договора  от 100 млн.руб. до 1 000 млн.руб.– 0,01%

- при цене договора свыше 1 000 млн.руб. – 0,005%

Пункт включается в договоры, предусматривающие в виде основных или дополнительных обязательств Подрядчика вырубку деревьев

Может применяться унифицированная форма ТОРГ-12, УПД и/или иная форма первичного документа, утвержденного руководителем Подрядчика. При заключении договора следует указать какая форма будет применяться. При необходимости включить форму в состав Приложений.

В соответствии с Законодательством РФ деятельность по обучению подлежит лицензированию и может осуществляться только при наличии соответствующей  лицензии

В случае, выделения стоимости обучения в цене договора отдельной строкой, оплата стоимости обучения производится только при условии предоставления копии соответствующей лицензии учебного цента Поставщика (Подрядчика).

Если иной размер не установлен в ТЗ или закупочной документации, то размер штрафа устанавливается в зависимости от Цены договора и составляет:

- при цене договора до 50 млн.руб. (включительно) – 0,5%

- при цене договора от 50 до 100 млн.руб. (включительно) – 0,1%

- при цене договора  от 100 млн.руб.  до 1 000 млн.руб.– 0,05%

- при цене договора свыше 1 000 млн.руб. – 0,01%

Размер штрафа устанавливается в зависимости от Цены договора и составляет:

- при цене договора до 50 млн.руб. (включительно) – 2% от Цены Договора, но не менее 500 000 рублей

- при цене договора от 50 до 100 млн.руб. (включительно) – 1,5% от цены Договора, но не менее 1 500 000 рублей

- при цене договора  от 100 млн.руб. до 1 000 млн.руб.– 1% от Цены Договора, но не менее 3 000 000 рублей

- при цене договора свыше 1 000 млн.руб. – 0,5% от Цены Договора

Размер штрафа устанавливается в зависимости от Цены договора:

- при цене договора до 50 млн.руб. (включительно) – 0,1%

- при цене договора от 50 до 100 млн.руб. (включительно) – 0,05%

- при цене договора  от 100 млн.руб. до 1 000 млн.руб.– 0,01%

- при цене договора свыше 1 000 млн.руб. – 0,005%

Размер штрафа устанавливается в зависимости от Цены договора и составляет:

- при цене договора до 50 млн.руб. (включительно) – 2% от Цены Договора, но не менее 500 000 рублей

- при цене договора от 50 до 100 млн.руб. (включительно) – 1,5% от цены Договора, но не менее 1 500 000 рублей

- при цене договора  от 100 млн.руб. до 1 000 млн.руб.– 1% от Цены Договора, но не менее 3 000 000 рублей

- при цене договора свыше 1 000 млн.руб. – 0,5% от Цены Договора

Абзац включается в текст договора, заключаемого с субъектом МСП по итогам закупки.

Данное условие о распространении действия договора на ранее сложившиеся отношения Сторон необходимо только в том случае, если дата начала выполнения работ предшествует дате подписания Договора.

Включается в договор при условии наличия в техническом задании требований о подтверждении наличия материально-технических ресурсов для исполнения договора

Включается в договор при условии наличия в техническом задании требований о подтверждении наличия кадровых ресурсов для исполнения договора