# Договор строительного подряда № _________

г.  Москва								 «____»___________20__ года

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (ПАО «Россети Московский регион»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя начальника управления капитального строительства Западных электрических сетей  – филиала ПАО «Россети Московский регион» Минашкина Александра Григорьевича, действующего на основании доверенности № РМР/ЗЭС/322-Д от 07 октября 2025 года, с одной стороны, и  «________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании _________ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Протоколом очного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии № ________ от _____________/ Аналитической запиской по закупке способом сравнения цен № ________ от _____________,  заключили настоящий договор подряда, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по (работы указанные в протоколе) по титулу: (титул по протоколу) , с выполнением следующих видов работ :

- выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.

Подрядчик обязуется завершить работы и сдать результат работ в установленном порядке.

Сданный результат работ должен соответствовать проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком, исполнительной документации,  требованиям действующего законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в Договоре понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органов государственной власти, в том числе госнадзора и других, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. Сдача-приемка работ по Договору в целом осуществляется в порядке, установленном Договором, СНиП и иными нормативными документами, действующими в РФ.

Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

Все предусмотренные Договором работы выполняются иждивением Подрядчика.

- На основании письменного обращения Подрядчика по форме Приложения № 23 Заказчик вправе согласовать поставку Подрядчиком оборудования (всего или в определенной части), предусмотренного для выполнения работ по настоящему Договору и включенного в Перечень оборудования (Приложение № 22), для последующей передачи поставленного оборудования Подрядчику в монтаж.

- В случае согласия Заказчика поставка согласованного оборудования осуществляется на основании дополнительного соглашения, заключаемого в установленном порядке по форме, утвержденной настоящим Договором (Приложение № 21).

Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы в соответствии с условиями Договора, и проектно-сметной документацией.

Цена Договора и порядок расчетов.

  - Цена Договора определяется в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение №1) и составляет ____________ (__________) рублей ____ копеек,  кроме того НДС 20% ___________ (__________)рублей ____ копеек, всего с НДС ____________ (__________)рублей ___ копеек. Цена Договора является предельной и максимальной и включает в себя тендерное снижение Подрядчика в размере ________., Стоимость фактически выполненных работ, подлежащих оплате Заказчиком, определяется на основании подписанных Сторонами в соответствии с разделом 3 Договора акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, иных предусмотренных настоящим Договором документов, и не может превышать договорной цены, предусмотренной настоящим пунктом.

Цена  Договора  корректируется  по  инициативе  Заказчика  в  соответствии  с  прогнозным  (инфляционным) изменением стоимости строительства на период от начала до окончания срока строительства объекта.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.

Оплата работ по Договору производится в порядке, предусмотренном Договором, путем перечисления суммы платежа на расчетный счет Подрядчика.  Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Оплата выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее ___ дней с момента сдачи результатов работ и подписания  Сторонами Акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 в соответствии с Графиком производства этапов работ, а также получения Заказчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ.

Стороны согласовали, что не предоставление на фактическую дату платежа со стороны Подрядчика любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Подрядчика до дня устранения выявленных недостатков.

    - В случае выполнения Подрядчиком работ ранее сроков предусмотренных Графиком производства работ, оплата досрочно принятых результатов работ (отдельных этапов работ) производится в срок не позднее ___ дней с момента приемки результатов работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, а также получения Заказчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ.

    - Оплате по Договору подлежит только стоимость фактически выполненных и принятых работ, подтвержденных  актами о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), Актом о выполнении всех работ по Договору, в сумме, не превышающей цены договора, установленной п. 2.1 Договора.

- В случае невыполнения Подрядчиком отдельных работ или выполнения работ меньшей стоимостью, оплата производится исходя из фактической стоимости работ, указанной в  указанных актах.

    - При наличии запасных частей, комплектующих, ремонтных комплектов и иного оборудования, подлежащих передаче Заказчику и не смонтированных в комплекте с оборудованием, использованном при выполнении работ по Договору, оплата таких материалов и оборудования, осуществляется Заказчиком в срок не позднее ___ дней со дня доставки Подрядчиком на склад Заказчика, подписания универсального передаточного документа (УПД) по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 25, и при условии соблюдения Подрядчиком требований, предусмотренных п.4.5.3 настоящего Договора.

  - При изменениях законодательства РФ, влекущих повышением тарифов, пошлин, сборов, налогов, либо иных платежей, взимаемых в пользу бюджета любого уровня бюджетной системы Российской Федерации, государственных или муниципальных органов либо любых третьих лиц, изменение цены Договора (либо предельной Цены Договора и единичных расценок) осуществляется только в случаях, когда обязанность изменить Цену Договора прямо установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Во всех иных случаях Цена договора (либо предельная Цена Договора и единичные расценки) остается неизменной, за исключением, предусмотренным другими положениями настоящего Договора либо отдельным соглашением Сторон.

- Изменение  валютных курсов, цен на товары, работы и услуги, изменение уровня инфляции и другие аналогичные факторы не являются основанием для увеличения Цены Договора.

  - В отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Заказчиком Подрядчику, не применяются нормы о коммерческом кредите или уплате каких-либо процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Подрядчика (в т.ч. ст. 317.1 ГК РФ).

  - Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 %  Цены Договора.

- Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ (как по собственной инициативе, так и в соответствии с указаниями Заказчика), если общая стоимость таких дополнительных работ не превышает 10% от Цены Договора.

- Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Заказчик вправе дать письменное указание, обязательное для Подрядчика об увеличении или сокращении объема любой работы по Договору, исключении любой работы, изменении характера, качества или вида любой части работы, выполнении дополнительной работы любого характера. В случае, если от Заказчика поступило письменное указание (в том числе, содержащееся в чертежах и/или технических условиях), которое ведет к изменению объема работ, предусмотренных проектной документацией,  Подрядчик до продолжения выполнения работ обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о согласовании объема и стоимости работ,  а если соответствующие работы подлежат дополнительной оплате в соответствии с условиями Договора – также согласовании источника финансирования дополнительных работ.

- Подрядчик в течение 7 рабочих дней со дня обращения к Заказчику с просьбой о согласовании изменения объема работ по Договору или в иной срок, согласованный с Заказчиком, представляет Заказчику обосновывающие расчеты по каждому конкретному изменению с описанием объема работ и затрат, графиком их выполнения, с указанием привлекаемых ресурсов, локальные сметы на дополнительные работы в базисных и текущих ценах и с учетом коэффициента тендерного  снижения.

- Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения обосновывающих расчетов Подрядчика рассматривает их и уведомляет Подрядчика о принятии либо отклонении предлагаемых изменений с указанием конкретной причины.

  - В случае согласования Заказчиком дополнительных объемов работ, подлежащих оплате сверх Цены Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение, регламентирующее существенные условия их выполнения.

  - В случаях изменения в ходе исполнения Договора  отдельных объемов  работ  и затрат, видов и условий их выполнения, не снижающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта строительства (реконструкции), по решению Заказчика допускается перераспределение стоимости отдельных статей расчета договорной цены в пределах Цены Договора на основании корректировки сметной документации, определяющей цену работ. В этом случае после выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору вместе с Актом о выполнении всех работ по Договору Стороны подписывают скорректированный расчет стоимости работ (Приложение № 11).

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ.

Начало Работ:    (указывать по протоколу)

Окончание Работ:    «___»___________20__ г.

Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение №2 к Договору). Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами по форме № КС-2.

Приемка работ осуществляется поэтапно. Фактически выполненные за отчетный этап объемы работ отражаются Подрядчиком в актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).

При наличии запасных частей, комплектующих, ремонтных комплектов и иного оборудования, подлежащих передаче Заказчику и не смонтированных в комплекте с оборудованием, использованном при выполнении работ по Договору, Подрядчик составляет и направляет Заказчику универсальный передаточный документ (УПД) по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 25 на соответствующие материалы и оборудование.

- Вместе с Актом по форме КС-2 Подрядчик предоставляет Заказчику заполненный шаблон данных о выполненных работах в электронном виде в формате Excel по форме указанной в Приложении № 15 к настоящему договору, а также Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (если в отчетном периоде осуществлялся демонтаж оборудования).

- Информация, содержащаяся в шаблоне данных о выполненных работах должна полностью соответствовать информации указанной в Актах по форме КС-2.

    - Направляя предусмотренное настоящим Договором уведомление о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ (о готовности к сдаче-приемке работ) либо фактически предоставляя акты по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3, Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику готовность к сдаче выполненных работ. Данная гарантия распространяется как на каждый этап в отдельности (если предусмотрена приемка работ по этапам), так и на работы в целом по Договору. Отказ Заказчика от подписания акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 в связи с указанием Подрядчику на необходимость устранения обнаруженных недостатков свидетельствует о нарушении Подрядчиком указанной в настоящем абзаце гарантии.

Порядок сдачи-приемки выполненных работ по Договору:

Порядок сдачи строительно-монтажных и пусконаладочных работ:

Подрядчик за 5 рабочих дней до представления форм № КС-2 и № КС-3 Заказчику обязан передать Заказчику исполнительную документацию, а также материалы фотофиксации, подтверждающие выполненный Подрядчиком объем и качество работ и свидетельствующие о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех  заинтересованных организаций в соответствии с п.4.16 Договора.

Запрещается приемка объемов выполненных работ по форме акта КС-2 в условиях отсутствия исполнительной документации и/или при нарушении требований к исполнительной документации, указанных в п.4.16.4 настоящего Договора.

Обязательным условием для приемки объемов выполненных работ по форме акта КС-2 является передача Подрядчиком уполномоченным лицам Заказчика технических данных о геокоординатах новых и реконструированных объектов (ВЛ, опор, ТП, ПС, участков сетей, кроме кабельных линий 0,4-220 кВ) в соответствии с требованиями п.4.16.5 настоящего Договора.

Подрядчик за 3 рабочих дня до представления форм № КС-2 и № КС-3 Заказчику обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ.

Заказчик в течение 4 рабочих дней рассматривает представленный Подрядчиком комплект исполнительной документации и направляет в адрес Подрядчика информацию о выявленных замечаниях.

В назначенный день сдачи-приемки Подрядчик передает Заказчику шаблон данных о выполненных работах, формы № КС-2 и КС-3, а также, в случае если Заказчиком были направлены замечания к исполнительной документации, исправленную по замечаниям исполнительную документацию. Вместе с Актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам № КС-2 и КС-3) Подрядчик обязан передать Заказчику копии документов, подтверждающих объем и стоимость использованных материалов (счета-фактуры, товарные накладные, сертификаты качества и т.д.) и иную документацию, предусмотренную договором, либо вытекающую из требований законодательства Российской Федерации.

Заказчик принимает к рассмотрению только те объемы работ, которые соответствуют представленным Подрядчиком в исполнительной документации.

В случае, если отраженные в формах № КС-2 и № КС-3 объемы работ не соответствуют представленной Подрядчиком исполнительной документации, а также если исполнительная документация составлена или оформлена ненадлежащим образом (не соответствует требованиям Договора и/или нормативно-техническим документам и/или не содержит необходимых реквизитов или согласующих подписей), работы не считаются выполненными в срок.

Заказчик обязан прибыть в назначенное время и место, принять участие в сдаче-приемке выполненных работ и в течение 5 рабочих дней либо подписать Акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам №№ КС-2, КС-3), либо представить письменный мотивированный отказ от приемки.

Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика до их закрытия. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций.

В случае, если у Заказчика есть замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без разрешения Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию и затем восстановить ее за свой счет.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

В случае, когда Заказчик обнаружил несоответствие предъявленных работ проектной документации (в том числе по качеству), и в случаях, когда он не приглашался на освидетельствование, все расходы по переделке, а также по вскрытию и повторному закрытию не предъявленных скрытых работ, оплачиваются Подрядчиком. При этом сроки выполнения работ не пересматриваются.

Если Подрядчик не явился в назначенное место и время для осуществления приемки, работы не считаются выполненными в срок.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Проведение всех предусмотренных Договором мероприятий по проверке качества выполненных работ, а равно отказ Заказчика от подписания  акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 в связи с указанием Подрядчику на необходимость устранения обнаруженных недостатков, не являются уклонением Заказчика от приемки выполненных работ.

Принятие Заказчиком работ по Договору в целом/либо по отдельному этапу работ без проверки и/или без замечаний не свидетельствует об отсутствии недостатков работы, не лишает Заказчика права впоследствии ссылаться на то, что работы выполнены с недостатками, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков. Указанное условие распространяется на явные и скрытые недостатки.

Порядок взаимодействия Сторон при выявлении Заказчиком недостатков в выполненных работах по Договору в целом/по отдельному этапу:

Заказчик, обнаруживший после приемки результата работы по Договору в целом/либо по отдельному этапу работ недостатки, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении, направив официальное письменное уведомление, содержащее перечень недостатков принятых работ/этапа работ, потребовав от Подрядчика по своему выбору: 1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик обязан представить официальный письменный ответ на уведомление Заказчика, речь о котором идет в п. 3.6.1, в течение 2 дней с даты его получения либо по истечении 15 дней с даты отправления уведомления в случае отказа либо уклонения Подрядчика от его получения.

В случае несогласия Подрядчика с недостатками результата работ по Договору/по отдельному этапу работ, указанными в уведомлении Заказчика, Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию с отнесением расходов на ее проведение на Подрядчика по правилам, установленным в п. 5 ст.720 ГК РФ. После получения результатов экспертизы Заказчик доводит их до сведения Подрядчика путем направления официального письменного уведомления. В течение 2 дней с даты получения уведомления о результатах экспертизы либо по истечении 15 дней с даты отправления уведомления в случае отказа либо уклонения Подрядчика от его получения. Подрядчик обязан отправить официальный письменный ответ о своем согласии/несогласии с результатами экспертизы Заказчику.

В случае если Подрядчик не ответит в срок на уведомления Заказчика, указанные в п.п. 3.6.1 и 3.6.3 Договора,  или будет не согласен с результатами экспертизы, если экспертизой будет установлено нарушение Подрядчиком Договора либо наличие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, Заказчик имеет право обратиться за защитой своих прав в арбитражный суд в порядке, предусмотренном Разделом 15 Договора.

Не уведомление/ненадлежащее уведомление Подрядчика о недостатках не лишает Заказчика права ссылаться на то, что работы выполнены с недостатками или с отступлениями от Договора, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков.

  - Акт о выполнении всех работ по Договору оформляется в соответствии с п. 3.9 Договора и применяется в целях окончательного расчета в соответствии с условиями Договора, при этом период проведения строительно-монтажных работ по Договору считается оконченным в дату подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (ввода объекта в эксплуатацию). Запрещается приемка законченного строительством объекта Рабочей комиссией (подписание Акта приемки законченного строительством Объекта Рабочей комиссией по типовой межотраслевой форме № КС-11), приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией (подписание Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № 34) в случае отсутствия исполнительной документации и/или при нарушении требований к исполнительной документации, указанных в п.4.16.4 настоящего Договора.

  - Подрядчик по факту готовности объекта к предъявлению Рабочей комиссии письменно извещает Заказчика и передает на проверку полный комплект приемо-сдаточной документации с реестрами.

- В течение 5 календарных дней после получения извещения о готовности объекта для предъявления Рабочей комиссии Заказчик выпускает организационно-распорядительный документ (далее - ОРД) о назначении Рабочей комиссии и направляет его копию Подрядчику.

- Рабочая комиссия с участием уполномоченных представителей Подрядчика приступает к приемке результата выполненных работ в сроки, установленные организационно-распорядительным документом Заказчика о ее создании.

- Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний согласно техническим требованиям Закупочной документации. Заказчик утверждает программы и методики испытаний только на основании сформированного уполномоченным представителем Исполнителя по строительному контролю заключения о контролепригодности представленной организационно-технологической документации (программ и методик).

- Приемо-сдаточные испытания включают:

- – проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта;

- – проведение приемо-сдаточных испытаний всего комплекса оборудования, поставляемого по настоящему Договору в целом (комплексное опробование).

- Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются по форме Акта рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания и по форме Акта рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования, составляемым по формам (приложения № 27 и № 28 к настоящему Договору, соответственно).

- До начала комплексного опробования должна быть завершена «Приемка из наладки» устройств РЗА, ПА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, ССПИ, ССПТИ, систем противопожарной защиты и завершена проверка работоспособности (в объеме технического освидетельствования) и настройка всех средств измерений.

- Для всех вводимых автоматизированных систем, используемых в различных видах деятельности (АСУТП, АИИС КУЭ АСДТУ, АСТУ, ССПИ, ССПТИ, ПТК ЦУС) организовывается проведение опытной эксплуатации, по результатам которой выдается заключение (акт) о завершении опытной эксплуатации и допуске АС к приемочным испытаниям. Проведение опытной эксплуатации для всех вводимых комплексов по сбору, обработке и передаче оперативной и неоперативной технологической информации организовывается в течение не менее 30 суток.

- По результатам проверки Рабочая комиссия оформляет: Акт (акты) рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний (по форме Приложения № 27 к настоящему Договору). Обязательными приложениями являются:

- а) ведомость оборудования с указанием типа, количества и заводских номеров;

- б) перечень исполнительной документации (заводская документация, приемо-сдаточная документация по СМР);

- в) ведомость недоделок по форме Приложения № 29 к настоящему Договору.

- Наличие подписанного акта индивидуальных испытаний является обязательным условием при готовности оборудования к опробованию рабочим напряжением.

- •	Акт (акты) рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования (по форме Приложения № 28 к настоящему Договору). Обязательными приложениями являются:

- а) ведомость оборудования с указанием типа, количества и заводских номеров;

- б) перечень исполнительной документации (заводская документация, приемо-сдаточная документация по СМР, протоколы наладки);

- в) ведомость недоделок по форме Приложения № 29 к настоящему Договору.

- Обязательным условием подписания акта комплексного опробования является эксплуатация оборудования более 72 часов (24 часа для ВЛ).

- •	Акт (акты) рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии по форме согласно Приложению № 30 к настоящему Договору. Обязательными приложениями к акту являются:

- а) ведомость актов индивидуальных испытаний и комплексного опробования;

- в) Акт устранения замечаний, дефектов и недоделок, выданных рабочей комиссией, оформленный по форме Приложения № 31 к настоящему Договору.

- Акт (акты) приемки законченного строительством Объекта рабочей комиссией оформляется по типовой межотраслевой форме № КС-11 (с указанием № и даты), а также акты пробного пуска отдельных единиц оборудования (систем) и акты о завершении опытной эксплуатации и готовности к приемочным испытаниям.

- Запрещается приемка законченного строительством объекта Рабочей комиссией и подписание Акта приемки законченного строительством Объекта Рабочей комиссией по типовой межотраслевой форме № КС-11 в случае непредоставления в полном объеме исполнительной документации и/или при нарушении требований к исполнительной и приемо-сдаточной документации, в том числе в случае непредоставления Подрядчиком Заказчику технических данных о геокоординатах новых и реконструированных объектов (ВЛ, опор, ТП, ПС, участков сетей, кроме кабельных линий 0,4-220 кВ) в формате системы координат WGS84 и в формате электронных таблиц XLS, согласно Приложения № 26 к настоящему Договору.

- Требования к оформлению и способу передачи технических данных о геокоординатах в формате WGS84 новых и реконструированных объектов уполномоченным лицам Заказчика определены в п.4.16.5 настоящего Договора.

- Ведомости замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) со сроками их устранения подписываются всеми членами рабочей комиссии, принимавшими участие в формировании списка замечаний, а также подрядными организациями, ответственными за устранение замечаний.

- Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

- Результаты работы Приемочной комиссии оформляются Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в установленном Заказчиком порядке.

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов может производиться исходя из:

- - всего титула в целом;

- - этапов строительства (в объеме, предусмотренном проектной документацией);

- - пускового этапа (в объеме, предусмотренном проектной документацией);

- - титульных временных зданий и сооружений (в объеме, предусмотренном проектной документацией);

- - отдельных зданий и сооружений (в объеме, предусмотренном проектной документацией);

- - отдельных единиц или систем оборудования (в объеме, предусмотренном проектной документацией).

- В случае если Заказчиком при приемке работ (Объекта) будут обнаружены недостатки, они фиксируются в письменной форме.

- Подрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, если иные сроки не указаны Заказчиком в мотивированном отказе от приемки работ, предпринять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков, замечаний Заказчика. В случае невозможности устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать иной разумный срок.

- При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

- При этом на период устранения замечаний Заказчика Подрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций в соответствии с статьей 8 настоящего Договора.

- Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков.

При выполнении Подрядчиком всех своих обязательств по Договору, за исключением гарантийных, Подрядчик направляет Заказчику два экземпляра Актов о выполнении всех работ по Договору, Актов сверки взаимных расчетов. Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает указанные в настоящем пункте документы и либо подписывает их, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки.

Форма Акта о выполнении всех работ по Договору согласована Сторонами в Приложении к Договору.

  - До момента подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (ввода объекта в эксплуатацию), все риски, в том числе риски последствий гибели или повреждения результата работ, несет Подрядчик.

Досрочная сдача результатов работ (отдельных этапов работ) допускается только с согласия Заказчика.

Обязательства Подрядчика.

Собственными и/или привлеченными силами  выполнить работы на условиях Договора и Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование и т.п.

Устранять за свой счет в течение 10 дней, если иной срок не согласован Сторонами,  по требованию Заказчика:

- отступления от условий Договора, ухудшившие  качество работ;

- дефекты, выявленные в процессе приемки результата работ и его гарантийной эксплуатации, за которые Подрядчик несет ответственность согласно ГК РФ.

  - Представлять проекты актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 на предварительное согласование Заказчику не позднее 15 числа последнего месяца отчетного этапа. Не позднее 25 числа последнего месяца отчетного этапа представлять согласованные акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 и счета-фактуры Заказчику.

Доставить за свой счет на строительную площадку всю необходимую для выполнения работ строительную технику. Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения, равно как и ответственность за охрану строительной техники, а также иного своего имущества.

Доставить за свой счет на строительную площадку все необходимые для выполнения работ сертифицированные оборудование, материалы, конструкции, комплектующие изделия. Осуществить за свой счет их приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства работ.

    - Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на строительную площадку оборудования и запасных частей к нему, обеспечение выполнения работ которыми осуществляется иждивением Подрядчика.

      - Все оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в настоящем разделе Договора, сертифицированными и не поддельными (не контрафактными). Несоблюдение данных требований квалифицируется как недостаток оборудования и запасных частей к нему.  Все используемые для выполнения работ по Договору оборудование и запасные части к нему должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием оборудования и запасных частей к нему.

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки оборудования и устранить их за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике производства этапов работ (Приложение № 2 к Договору), общего срока окончания работ по Договору.

- Выявление недостатков оборудования не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике производства этапов работ (Приложение № 2 к Договору) и за окончание работ по Договору в целом.

      - В случае использования Подрядчиком, Субподрядчиками или иными привлеченными для выполнения Работ по Договору лицами импортных материалов и оборудования, Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления материалов и оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования.

      - В отношении всех необходимых для выполнения работ оборудования, материалов, конструкций, комплектующих изделий Подрядчик обязуется руководствоваться «Требованиями к качеству материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при производстве работ по договору» (Приложение № 19 к настоящему Договору).

      - Подрядчик обязан осуществлять процедуру входного контроля в отношении всех применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов, оборудования и иной продукции, поступающей в целях строительства / реконструкции, в объеме утвержденной проектной документации (рабочего проекта), документов по стандартизации, согласно требований Свода правил "Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2024 N 950/пр (СП 543.1325800.2024).

По результатам входного контроля (включая при необходимости инструментальные и выборочные измерения) Подрядчик подтверждает соответствие и качество принятой входным контролем продукции для строительства/реконструкции, оформляя следующую документацию:

- Акты входного контроля качества продукции по форме Приложения № 33 к настоящему Договору;

- Журнал учета результатов входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования (продукции для целей строительства/ реконструкции) по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.

Для оборудования, материалов, изделий и систем, подлежащих аттестации в ПАО «Россети», Подрядчик в рамках процедуры входного контроля выполняет проверку наличия актуального действующего заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» либо протокола заседания комиссии Общества по допуску оборудования материалов, изделий и систем, и не допускает закупку/поставку неаттестованной продукции.

В случае необходимости применения импортной продукции Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком перечень этой продукции.

    - При наличии запасных частей, комплектующих, ремонтных комплектов и иного оборудования, подлежащих передаче Заказчику и не смонтированных в комплекте с оборудованием, использованном при выполнении работ по Договору, передаются Подрядчиком в собственность Заказчику по универсальному передаточному документу (УПД) по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 25. Заказчик подписывает со своей стороны УПД при отсутствии у него замечаний к качеству соответствующих материалов и  оборудования и при условии предоставления Подрядчиком документов, указанных в пп. 4.5.1.1 и 4.5.1.4 Договора.

Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику проекты производства работ в соответствии с  Методическими указаниями по разработке проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион», утвержденными приказом от 11.08.2017г.  № 921  (далее – Методические указания по разработке ППР). Подрядчик подтверждает, что он ознакомлен с Методическими указаниями по разработке ППР и принял обязательства по их исполнению.

- До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, осуществить транспортировку отходов строительства и сноса, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.

Обеспечить охрану строящегося объекта, а также находящихся на строительной площадке материалов, изделий, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала строительства и до даты подписания Акта о выполнении всех работ по Договору в соответствии с п. 3.9 Договора.

    - Осуществить демонтаж материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, на основании Задания на демонтаж оборудования и материальных ценностей (Приложение № 17), а также обеспечить их сохранность до  передачи Заказчику по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (Приложение № 18) в сроки, согласованные Сторонами.

Осуществить присоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии с Проектом организации строительства и присоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения, в соответствии с Техническими условиями на присоединение к городским сетям, переданными Заказчиком.

Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий,  мероприятий по технике безопасности. Установить обозначения, обеспечивать в ходе производства работ рациональное использование территории, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

В случае выявления нарушений в процессе строительства оплатить за свой счет все штрафы, налагаемые Государственным строительным надзором, ОАТИ и другими контролирующими организациями.

За свой счет проводить в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку территории проведения работ от отходов и мусора, их погрузку и вывоз, обеспечивать чистоту выезжающего транспорта, нести риски повреждения соседних объектов.

В счет стоимости работ, указанной в п. 2.1 Договора, восстановить благоустройство территории, на которой проводились работы. В случае предъявления надзорными органами в течение гарантийного срока требований к восстановлению благоустройства территории работ, Подрядчик гарантирует исправление недостатков восстановительных работ за свой счет.

Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что он обладает всеми правами и возможностями для выполнения предусмотренных Договором работ. Подрядчик обеспечит соблюдение требований о членстве Подрядчика в саморегулируемой организации в соответствующей области работ в предусмотренных законодательством случаях.

Подрядчик в счет средств, предусмотренных Договором, самостоятельно согласовывает с заинтересованными организациями порядок ведения работ, обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.

Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированных инженерных сетей, оборудования и комплексное опробование в присутствии представителя Заказчика. Смонтированные инженерные системы и коммуникации должны быть пригодными для эксплуатации, что подтверждается Актами об испытании соответствующих систем и оборудования.

  - В ходе приемки этапов работ, промежуточной приемке результатов выполненных работ, включая виды работ, подлежащих освидетельствованию, Подрядчик осуществляет фотофиксацию выполненных работ в соответствии с требованиями Регламента по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион». Фотофиксация должна позволять оценивать объёмы и качество выполненных работ (в том числе, работ, подлежащих освидетельствованию), а также степень их соответствия требованиям ТУ, НТД и ПД.

При сдаче работ предъявляет Заказчику исполнительную и всю иную, необходимую по СНиП и другим нормативным документам, действующим в РФ, документацию выполненных работ. Кроме того, вместе с исполнительной документацией Подрядчик предъявляет материалы фотофиксации, подтверждающие объемы и качество выполненных работ.

4.16.1. Перечень исполнительной документации, включаемый в состав приемо-сдаточной документации по конкретному законченному строительством объекту, устанавливает Заказчик исходя из обязательных требований законодательных и нормативно-правовых актов РФ, утвержденной проектной и переданной Заказчиком в производство работ рабочей документации, руководящих документов государственных надзорных органов, технических регламентов, нормативно-технических документов, действующих в сфере строительства.

При этом перечень исполнительной документации, установленный Заказчиком, не отменяет необходимость оформления и ведения Подрядчиком иной (дополнительной) исполнительной документации, необходимой для выполняемого им по Договору работ, предусмотренной действующим градостроительным законодательством, техническими регламентами, строительными нормами и правилами.

Подрядчик обязуется передать Заказчику до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией полный комплект исполнительной документации, иные документы, необходимые для эксплуатации и использования Объекта. Состав и оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации и иных документов должен соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, ОРД и требованиями нормативно-методических документов Заказчика.

Подрядчик обязан получить от Исполнителя по строительному контролю  справку об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации, для чего комплект приемо-сдаточной документации, оформленный Подрядчиком по установленным требованиям, с Реестром всех документов в составе комплекта, передается на проверку Исполнителю по строительному контролю в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии.

Комплект приемо-сдаточной документации, оформленный Строительным подрядчиком по установленным требованиям, с Реестром всех документов в составе комплекта, передается на проверку Исполнителю по строительному контролю в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии.

Ответственность за сохранность приемо-сдаточной документации, касающейся деятельности Строительного подрядчика, включая разрешительную и исполнительную документацию, до момента ее передачи Заказчику по Акту передачи несет Строительный подрядчик.

С получением справки Исполнителя по строительному контролю об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии, Подрядчик передает приемо-сдаточную документацию Заказчику.

4.16.2. Исполнительная документация по выполнению объема работ ведется Подрядчиком и представляет собой акты, текстовые и графические материалы, требования к составлению и порядку ведения которых определяются действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, руководящими документами государственных надзорных органов, техническими регламентами, нормативно-техническими документами, действующими в сфере строительства.

4.16.3. Исполнительная документация должна содержать и подтверждать следующее:

должность, Ф.И.О. непосредственного исполнителя работ;

состав комиссии по освидетельствованию и приемке выполненных работ, с указанием должностей, Ф.И.О., реквизитов документа о представительстве от Заказчика, Исполнителя по строительному контролю, авторскому надзору, генподрядчика и других участников строительства;

сроки выполнения, начало и окончание, ход их выполнения;

объемы и качество выполненных работ;

реквизиты документов, разрешающие выполнение работ, применение материалов, изделий, оборудования, конструкций;

реквизиты документов, устанавливающие: сроки, объемы и последовательность выполнения работ; применяемые материалы, изделия, оборудование и конструкции; схемы операционного контроля качества; применяемые строительные машины и технологическую оснастку; ссылочные документы на нормы допусков при приемке работ;

соблюдение технологий и условий производства работ, в соответствии с требованиями организационно-технологической документации, проектной и рабочей документации;

соответствия примененных материалов, изделий, оборудования, конструкций, объемов и качества требованиям проектной и рабочей документации;

соответствия квалификации непосредственных производителей работ, соответствия их квалификации, осуществление операционного контроля, применяемых операционно-технологической документации, применяемых инструментов и приборов;

соответствие применяемого технологического оборудования (оснастки), строительных машин, механизмов и производственного строительного оборудования;

соответствия квалификации персонала строительного подрядчика, осуществляющего операционный (дублирующий) контроль, применяемых схем операционного контроля качества выполняемых работ, инструментов и приборов контроля;

нормативные и достигнутые параметры по результатам испытаний конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.) и достигнутых при этом показателей, применяемых при этом схем, инструкций и программ, инструментов, приборов, машин, механизмов, технологической оснастки.

- 4.16.4. Исполнительная документация включает:

- Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;

- Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;

- Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией;

- Акты освидетельствования строительных конструкций, в которых устранение недостатков, выявленных в процессе проведения строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией;

- Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, в которых устранение недостатков, выявленных в процессе проведения строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией;

- Комплекты рабочих чертежей, разработанные и(или) откорректированные проектными организациями в соответствии официально оформленными и согласованными с Заказчиком изменениями, с записями Подрядчика о соответствии им выполненных в натуре работ. От имени Подрядчика такие записи вносит представитель на основании документа подтверждающего его полномочия.

- Общие и специальные журналы работ;

- Исполнительные геодезические схемы;

- Исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- Акты испытания и опробования смонтированного технологического оборудования, технических устройств, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

- Документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемого оборудования, строительных материалов, конструкций (изделий);

- Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений;

- Технические данные о геокоординатах новых и реконструированных объектов (ВЛ, опор, ТП, ПС, участков сетей, кроме кабельных линий 0,4-220 кВ) в формате системы координат WGS84 и в формате электронных таблиц XLS, согласно Приложения № 26 к настоящему Договору.

- 4.16.5. Подрядчик обязан передать уполномоченным лицам Заказчика технические данные о новых и реконструированных объектах ЭСХ 0,4-500 кВ в формате системы координат WGS84 и в формате электронных таблиц XLS, согласно Приложения № 26 к настоящему Договору:

а) до приемки выполненных проектных и изыскательских работ, до подтверждения и подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ в составе комплекта ПСД посредством АС АРХИВ ПСД и электронной почты/на флэш-накопителе;

б) до приемки заключительных объемов выполненных работ (но не позднее 10 (десяти) дней со дня получения копии ОРД Заказчика о назначении Рабочей комиссии) посредством АС АРХИВ ПСД и электронной почты/на флэш-накопителе.

Технические данные о новых и реконструированных объектах ЭСХ 0,4-500 кВ в формате системы координат WGS84 и в формате электронных таблиц XLS, согласно Приложения № 26 к настоящему Договору, Подрядчик направляет следующим уполномоченным лицам Заказчика:

- начальнику Производственно-технической службы (ПТС) - по объектам ВЛ, опор, ТП, ПС, участков сетей, кроме кабельных линий 0,4-220 кВ:

Лабкову Алексею Николаевичу,

адрес электронной почты: LabkovAN@rossetimr.ru,

тел.: 8(916)003-08-05.

(Далее указывается заместитель начальника РЭС (нужно выбрать) курирующий проводимые Подрядчиком работы)

- заместителю начальника Волоколамского РЭС - по объектам ВЛ 0,4 кВ, ТП:

Таранец Ольге Юрьевне,

адрес электронной почты: TaranetsOY@rossetimr.ru,

тел.: 8(915)336-08-58.

- заместителю начальника Истринского РЭС - по объектам ВЛ 0,4 кВ, ТП:

Краснову Александру Викторовичу,

адрес электронной почты: KrasnovAVi@rossetimr.ru,

тел.: 8(916)700-09-62.

- заместителю начальника Можайского РЭС - по объектам ВЛ 0,4 кВ, ТП:

Кумбариди-Тереховой Екатерине Александровне,

адрес электронной почты: Kumbaridi-TerekhovaE@rossetimr.ru,

тел.: 8(910)400-48-33.

- заместителю начальника Рузского РЭС - по объектам ВЛ 0,4 кВ, ТП:

Чекалину Александру Викторовичу,

адрес электронной почты: ChekalinAV@rossetimr.ru,

тел.: 8(963)675-72-95.

- заместителю начальника Наро-Фоминского РЭС - по объектам ВЛ 0,4 кВ, ТП:

Феоктистову Ивану Юрьевичу,

адрес электронной почты: FeoktistovIJ@rossetimr.ru,

тел.: 8(963)691-02-14.

- заместителю начальника РЭС - по объектам ВЛ 0,4 кВ, ТП:

Лукину Сергею Сергеевичу,

адрес электронной почты: LukinSS@rossetimr.ru,

тел.: 8(926)592-13-65.

- начальнику Отдела организации строительства (ООС УКС):

Бовину Владимиру Юрьевичу,

адрес электронной почты: BovinVU@rossetimr.ru,

тел.: 8(963)690-84-21.

- начальнику Отдела проектно-изыскательских работ:

Цуканову Александру Александровичу,

адрес электронной почты: TsukanovAA@rossetimr.ru,

тел.: 8(967)034-31-66.

В состав исполнительной документации, в целях подтверждения факта передачи уполномоченным лицам Заказчика данных о геокоординатах новых и реконструированных объектов, в обязательном порядке включаются заполненные на бумажном носителе формы с визами уполномоченных лиц Подрядчика и Заказчика, в соответствии с Приложением № 26 к настоящему Договору.

В состав документов, предъявляемых к сдаче проектно-изыскательских работ, в целях подтверждения факта передачи уполномоченным лицам Заказчика данных о геокоординатах планируемых к строительству и реконструкции объектов ЭСХ 0,4-500 кВ, в обязательном порядке прикладываются заполненные на бумажном носителе формы с визами уполномоченных лиц Подрядчика и Заказчика, в соответствии с Приложением № 26 к настоящему Договору.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан в установленном Обществе порядке запросить доступ к программным ресурсам электронного взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком, в том числе, но не ограничиваясь, с целью загрузки, согласования и архивирования ПСД, ИД, ведения строительного контроля, а Заказчик, в свою очередь, на основании полученного запроса Подрядчика, предоставить соответствующие доступы или направить Подрядчику мотивированный отказ.

Данное требование не отменяет бумажного документооборота.

- 4.16.6. После утверждения исполнительной документации Заказчиком, Подрядчик обеспечивает предоставление такой документации в Ростехнадзор, Государственный строительный надзор и во все иные заинтересованные организации. После чего Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию в электронном виде в не редактируемом формате (TIF, PDF)  и в трех экземплярах на бумажном носителе.

- 4.17.Подрядчик обеспечивает полную сохранность существующих конструкций, инженерных сетей, проводки, материалов и т.п. В случае нанесения им ущерба, произвести в течение 10 дней за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

Персонал Подрядчика должен пройти обучение и быть аттестован в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил.

  - До начала производства работ по Договору Подрядчик обязан представить Заказчику документацию по охране труда, а персонал, привлекаемый к работам, - пройти соответствующие инструктажи по охране труда в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион».

Подрядчик, при выполнении работ в производственных цехах, участках и т.д, где имеются вредные и (или) опасные производственные факторы, которые могут воздействовать на работников, обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих профессий и должностей ПАО «Россети Московский регион», и   применение СИЗ в процессе производства работ, а также выполнение работниками требований Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работ на линиях электропередачи, подстанциях и проведения общестроительных и ремонтных работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», и допуска командированного персонала для работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках ПАО «Россети Московский регион».

В ходе производства работ на Объекте проводить противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, необходимые по технологии выполнения работ и требованиям нормативных документов.

Подрядчик обязуется получать письменное согласие Заказчика, привлекая для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь при этом  ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору. Для получения согласия Подрядчик обязан доказать Заказчику наличие у Субподрядчиков необходимых для выполнения работ, для которых они привлекаются, соответствующих компетенций, аналогичных требованиям, предъявляемым к самому Подрядчику, в том числе:

- правоспособность;

- членство в СРО (в случаях, предусмотренных законом);

- наличие лицензий (в случае необходимости);

- наличие специализированной техники и квалифицированного персонала;

- наличие комплекта действующих документов по охране труда.

Обеспечить организацию производства работ по Договору согласно требованиям по охране труда и технике безопасности. При проведении работ в соответствии с законодательством РФ не допускать к работе (отстранять от работы) работников, появившихся на строительной площадке (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе на оборудовании, в зданиях, сооружениях. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке строительной площадки (площадки производства работ).

Назначить своего представителя, осуществляющего надзор и контроль за ходом  выполнения работ, а также за их соответствие требованиям охраны труда, окружающей среды и техники безопасности,  действующему Российскому законодательству и локальным нормативным актам Заказчика. Представитель Подрядчика на строительной площадке осуществляет контроль за соблюдением графика производства работ, участвует в совещаниях (комиссиях), проводимых Заказчиком по вопросам реализации Договора. Заказчик обязан за  7 дней уведомить Подрядчика о необходимости участия в совещании уполномоченного представителя Подрядчика.

4.24.1.	Обеспечить организацию производства работ по Договору в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и Требованиями в области охраны окружающей среды (Приложение № 16) и нести ответственность за их нарушение.

Незамедлительно информировать Заказчика о происшедших с сотрудниками Подрядчика (его субподрядчиков) несчастных случаях, случаях получения микротравм, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, экологических нарушениях, опасных инцидентах с оборудованием/материалами, в т.ч. происшествиях, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Указанную информацию в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия, несчастного случая, а оперативную информацию, посредством устройств связи (__________________________________________________________________________________________) (примечание: указывается номер телефона, адрес эл.почты руководителя  подразделения Заказчика, курирующего  проводимые Подрядчиком работы) не позднее 30 минут с момента происшествия, несчастного случая.

- Для расследований несчастных случаев с работниками Подрядчика (его субподрядчиков), произошедших в рамках исполнения настоящего Договора на объектах Заказчика, Подрядчик обязуется привлечь представителей Заказчика.

Обеспечивать привлекаемым Субподрядчиком соблюдение правил безопасности при производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ, выполнение требований действующих у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ, а также правил безопасности и/или охраны труда, предусмотренных настоящим Договором или вытекающих из требований законодательства Российской Федерации.

Использовать в процессе выполнения работ исправное оборудование, инструмент и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации (в т.ч. имеющее разрешения на применение в соответствии со стандартами и нормами РФ), а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией, техническим заданием, требованиями, определенными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и техническими регламентами, принятыми в установленном порядке;

  - Исполнять обязательства по обеспечению безопасности труда. При исполнении обязательств по Договору обеспечивать недопущение нарушений, указанных в Таблице нарушений (приложение № 4 к Договору). Факты, перечисленные в Таблице, фиксируются уполномоченными представителями Заказчика составлением Акта проверки подрядной организации, форма которого приведена в Приложении № 5 к Договору (далее - Акт). Уполномоченные представители Заказчика имеют право потребовать приостановить выполнение работ при обнаружении нарушений требований безопасности, которые могут привести к травме или к повреждению оборудования. Указанная приостановка выполнения работ в связи с выявлением допущенных Подрядчиком нарушений не является основанием для продления срока выполнения работ по Договору, определенного в п. 3.1 Договора.

О проведении проверки подрядной организации Заказчик уведомляет Подрядчика не позднее 17:00 часов предыдущего дня до проведения проверки путем направления уведомления на электронную почту Подрядчика: ____________@__________. В уведомлении указывается дата проведения проверки, ориентировочное время (в том числе и в ночное время) и место, с которого начнется проверка. Подрядчик обязуется обеспечить нахождение своего представителя в указанном месте в указанное время.

Акт подписывается лицом, проводящим проверку (уполномоченным представителем Заказчика), и представителем Подрядчика, находящимся в данный момент на проверяемом месте. В случае отсутствия или отказа представителя Подрядчика от подписания Акта, уполномоченный представитель Заказчика подписывает акт проверки подрядной организации самостоятельно и фиксирует нарушения на фотокамеру. Сторонами согласовано, что подписание Акта представителем Подрядчика не является обязательным и отсутствие такой подписи не влечет недействительность составленного Акта. Все негативные последствия отсутствия представителя Подрядчика или отказа от подписания Акта являются рисками Подрядчика. Выявленные нарушения, замечания, недостатки, несоответствия могут являться основанием для претензионной деятельности Заказчика по отношению к Подрядчику.

После окончания выполнения работ возвратить Заказчику всю документацию, полученную им в соответствии с Договором.

Выполняет в полном объеме все свои обязательства, перечисленные в Договоре и Приложениях к нему.

Представлять Заказчику :

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору.

Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в Приложении № 8 к настоящему договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении №13 к настоящему Договору.

Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/ замене субподрядчиков).

Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу финансового агента.  При этом Подрядчик обязан представить в адрес Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и финансовым агентом (фактором). Передача права требования фактору не влияет на сроки и условия исполнения Заказчиком обязательств по Договору. Фактор должен быть уведомлен Подрядчиком об условиях Договора, при наступлении которых у Заказчика возникают обязанности по осуществлению оплаты по Договору (в т.ч. об исполнении  обязательств Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Договору, страхованию, передаче документации и других обязательств, если они предусмотрены Договором). Соглашение между финансовым агентом (фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по Договору должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований фактора (факторинг с правом регресса).

  - В случае принятия решения о привлечении к выполнению работ иностранных граждан (по трудовому договору, по договору гражданско-правового характера или на иных основаниях) Подрядчик обязуется привлекать исключительно лиц, имеющих разрешение на работу в Российской Федерации. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Подрядчиком в установленном порядке получено разрешение на привлечение и использование труда иностранных граждан (либо таковое будет получено в случае принятия им решения о привлечении и использовании труда иностранных граждан), а также гарантирует соблюдение Подрядчиком и привлекаемыми им к выполнению работ лицами нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и всех применимых требований пожарной безопасности. В случае привлечения иностранных граждан Подрядчик обязан самостоятельно, без привлечения Заказчика, выполнить все требования миграционного законодательства в тех случаях, когда это необходимо.

  - Подрядчик обязуется соблюдать требования статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с чем на период выполнения работ по настоящему Договору должен обеспечить участие специалистов, сведения о которых включены в Национальные реестры специалистов в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и организации строительства, для выполнения такими специалистами функциональных обязанностей, предусмотренных градостроительным законодательством (организацию и сдачу/приемку работ, организацию строительного контроля подрядчика, подписание первичных документов, исполнительной документации и т.д.), при реализации настоящего Договора, в количестве, необходимом и достаточным для исполнения Договора, но не менее предусмотренного законодательством.

  - В случаях, если деятельность Подрядчика или исполнение обязательств по настоящему договору требуют наличия лицензии и/или иного установленного законодательством РФ разрешения, Подрядчик обязуется на протяжении всего срока действия договора обеспечить наличие, непрерывность и действительность таких лицензии и/или разрешений. Подрядчик должен предпринять все необходимые меры по получению лицензии, не допуская перерыва в исполнении лицензируемой/ разрешительной деятельности по договору (в т. ч. своевременно и в полном объеме подготовить все необходимые документы, обратиться в лицензирующий/ разрешительный орган, обеспечить выполнение лицензионных/ разрешительных условий и т.д.). При нарушении Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком до совершения нарушения товаров/работ/услуг), направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. В этом случае договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом договора. Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом договора не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной иными положениями настоящего договора за данное нарушение.

  - В соответствии с требованиями Федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" Подрядчик обязуется выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений и предписаний осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия, в том числе обеспечить своевременное прохождение своими работниками и привлеченным персоналом медицинских осмотров и вакцинацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

  - Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае привлечения Заказчика (его должностного лица) к административной ответственности по вине Подрядчика (за действия/бездействие Подрядчика, вытекающие из условий настоящего Договора), Подрядчик обязан в течение 5 дней со дня предъявления Заказчиком соответствующих требований возместить Заказчику убытки в размере выплаченного штрафа. В случае неисполнения Подрядчиком данного обязательства Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из любых платежей в адрес Подрядчика либо предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору.

4.39. Подрядчик обязан выполнять требования Правил информационной безопасности Заказчика, утвержденных Заказчиком (далее - Правила), в части касающейся Подрядчика, а также обеспечить их исполнение от субподрядчиков (в случае привлечения). В течение одного календарного дня с момента начала исполнения Договора Подрядчик обязан ознакомить своих работников и работников субподрядчика (в случае привлечения) с Правилами. В случае внесения Заказчиком изменений в Правила, Подрядчик обязан руководствоваться актуальными Правилами, предоставленными Заказчиком.

- 4.40. В целях принятия мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия Подрядчик обязан:

- соблюдать требования законодательства о культурном наследии и выполнять предусмотренные законом действия и мероприятия при обнаружении культурных ценностей;

- информировать уполномоченный орган и Заказчика в случае обнаружения в ходе проведения строительных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, а также о любых иных действиях, способных повлиять на исполнение обязательств по настоящему Договору в этой связи;

- самостоятельно нести ответственность за нарушения данных требований, в том числе оплачивая штрафы, либо возместить Заказчику убытки в размере выплаченного Заказчиком штрафа.

Права и обязательства Заказчика.

Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ персонала и техники Подрядчика к месту проведения работ.

Заказчик обязуется производить оплату работ в сроки и объемах, установленных Договором.

Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Подрядчиком работ.

Для целей реализации п. 3.6.1 Договора Заказчик имеет право выполнить работы своими силами либо с привлечением третьих лиц в случае, если Подрядчик в установленные Заказчиком сроки не устраняет недостатки (в том числе, дефекты). В этом случае Подрядчик обязан по выбору Заказчика соразмерно уменьшить стоимость работ по Договору, или возместить понесенные Заказчиком расходы на устранение недостатков в размере не меньшем, чем расходы по устранению недостатков (в том числе, дефекты).

Заказчик рассматривает и осуществляет согласование представленных Подрядчиком проектов производства работ в соответствии с  Методическими указаниями по разработке ППР.

  - Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за выполнением работниками Подрядчика (его субподрядчиков) правил и требований безопасности и охраны труда, а также соответствие работников Подрядчика (его субподрядчиков) заявленной квалификации и иным обязательным требованиям, предусмотренным настоящим Договором или вытекающим из требований законодательства Российской Федерации.

Производство работ.

Представительство:

В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, Стороны назначают своих Уполномоченных на представление интересов каждой из Сторон в ходе исполнения Договора. Уполномоченный Заказчика будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов и конструкций условиям Договора, совместно с Подрядчиком оформлять акты  выполнения  работ, в том числе скрытые работы, и Акт о выполнении всех  работ по Договору, а также будет представлять интересы Заказчика при разрешении с Подрядчиком возникающих в ходе работ вопросов.

До начала производства работ Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на объекте с указанием их полномочий.

Качество работ:

Подрядчик гарантирует, что качество работ и качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, предоставляемых им для выполнения работ, будет соответствовать требованиям  действующего законодательства, условиям Договора, проектной документации, а так же СНиП, ГОСТам и иным подобным правилам. Подрядчик представляет Заказчику сертификаты, паспорта или акты результатов испытаний предоставляемых   материалов, изделий, конструкций и оборудования, в соответствии с нормами, действующими в РФ. В случае, если качество окажется не соответствующим вышеуказанным требованиям, то использование таких материалов, изделий, конструкций и оборудования запрещается, а Подрядчик обязан заменить их на другие за свой счет.

Подрядчик обязуется обеспечить исполнение процедуры входного контроля оборудования, материалов, продукции, поступающих на строительную площадку для целей строительства. Исполнитель по строительному контролю осуществляет контроль своевременной и качественной организации и проведения в полном объеме Подрядчиком процедуры входного контроля качества и соответствия продукции для строительства.

По результатам проверок (включая инструментальные и выборочные измерения) исполнитель по строительному контролю подтверждает соответствие и качество принятой входным контролем продукции для строительства в документах Подрядчика, а именно:

- в актах о проведении входного контроля качества продукции, оформляемых строительным подрядчиком по форме приложения № 33;

- - в Журнале учета результатов входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования (продукции для целей строительства / реконструкции), оформляемом строительным подрядчиком по форме приложения № 6.

Изменения в объеме работ:

Подрядчик не вправе без соответствующего письменного одобрения Заказчика, а также без внесения соответствующих изменений и их утверждения Заказчиком, отходить от утвержденной Заказчиком проектной документации.

Журнал производства работ:

    - С момента начала работ и до их завершения, уполномоченный Подрядчика должен вести журнал учета выполненных работ по унифицированный форме № КС-6а и общий журнал работ в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 02.12.2022 №1026/пр.

Подрядчик обязан в течение срока, указанного уполномоченным представителем Заказчика в журнале производства работ, устранить указанные в журнале производства работ недоделки или дефекты.

  - Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений линейных объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями/требованиями, установленными уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления и утвержденными Заказчиком. Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с указанными типовыми решениями/требованиями.

  - В случае обнаружения в ходе проведения строительных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, в целях исполнения требований ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" Подрядчик обязан:

    - Незамедлительно приостановить указанные работы и письменно уведомить Заказчика в кратчайшие сроки, но не позднее 3 (трех) дней со дня обнаружения;

    - Принять меры по сохранности обнаруженного объекта, находящегося на строительной площадке;

    - В течение трех дней со дня обнаружения объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия (далее – уполномоченный орган) письменное заявление полномочного должностного лица (на основании локальных актов Общества или доверенности) об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", с указанием обстоятельств и места обнаружения объектов (для организации уполномоченным органом работ по изъятию объектов из места их залегания, по установлению историко-культурной ценности объектов, решения вопросов о наличии оснований для обязательной передачи объектов государству, о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия либо об отказе в таковом, о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта, о выдаче разрешения на возобновление работ);

    - Организовать взаимодействие и информационный обмен с уполномоченным органом по вопросам, связанным с выявлением объектов культурного наследия, в том числе для цели ускорения возобновления работ;

    - После получения разрешения уполномоченного органа на возобновление работ  продолжить выполнение работ в соответствии с установленными Договором сроками.

В случае длительного проведения экспертизы Подрядчик вправе обратиться к Заказчику с предложением о продлении сроков выполнения работ по Договору и доказательствами невозможности осуществления работ в согласованные Договором сроки. В случае согласия Заказчика Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ и оказания услуг по Договору путем заключения дополнительного соглашения к Договору;

    - В случае установления историко-культурной ценности объектов:

- организовать выполнение мероприятий по сохранности объекта в соответствии с выданными уполномоченным органом требованиями;

- во исполнение требования ч. 11 ст. 36 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" организовать передачу обнаруженных археологических предметов (в случае выявления таковых) государству в установленном порядке.

- В этом случае Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, оплатив Подрядчику выполненный и принятый объем работ/услуг, либо согласовать новые сроки проведения работ в порядке, установленном п.6.6.5.

Гарантии.

  - Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, указанные в Договоре и приложениях к нему;

- качественное выполнение работ, соответствующее проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при производстве работ, при приемке работ и в период эксплуатации на протяжении гарантийного срока;

- качество материалов и конструкций, предоставляемых Подрядчиком, должно соответствовать ГОСТам и другим существующим в РФ требованиям;

- корректность предоставляемых технических данных о новых и реконструированных объектах (кроме кабельных линий 0,4-220 кВ) в формате системы координат WGS84 и в формате электронных таблиц XLS.

  - Гарантийный срок на все выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта о выполнении всех работ по Договору в соответствии с п. 3.9 Договора.

  - Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику, что:

7.3.1. Корпоративные заверения:

- вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Подрядчика на правомочия Подрядчика по заключению и исполнению Договора;

- органы/представители Подрядчика, заключающие Договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Подрядчика, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;

- если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Подрядчика произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей Подрядчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с такими изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Подрядчика, Подрядчик обязуется приложить все   усилия для получения соответствующих разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет Подрядчик;

7.3.2. Налоговые заверения:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

7.3.3. Закупочные заверения:

- Подрядчику известно, что Заказчик в своей деятельности руководствуется положениями и принципами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и требования Заказчика, изложенные в закупочной документации, носят для Заказчика существенный характер;

- Подрядчику известно и понятно, что при заключении Договора Заказчик исходит из действительности и соответствия представленных Подрядчиком информации, документов и сведений, требованиям, изложенным в закупочной документации;

- на этапе заключения Договора, участвуя в проводимой Заказчиком процедуре закупки, предоставил полную и достоверную информацию, в том числе не умолчал об обстоятельствах, которые в силу характера настоящего Договора и требований закупочной документации или законодательства РФ должны быть доведены до сведения Заказчика, не исказил предоставленную информацию, предоставил достоверные и действительные документы и сведения.

7.3.4. Заверения исполнения договора:

- при исполнении настоящего Договора предоставит Заказчику полные и достоверные информацию, сведения и документы.

- 7.3.5. Заверения соблюдения интеллектуальных прав и средств индивидуализации:

- в процессе исполнения Договора и после его прекращения соблюдать исключительные права Заказчика на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации Заказчика, включая, но не ограничиваясь:

объекты авторского права (тексты, дизайн, документация и т.п.);

ноу-хау, товарные знаки, патенты, права на фирменное наименования;

иные объекты, созданные или принадлежащие Заказчику и/или переданные им для выполнения работ;

- прекратит любое использование интеллектуальной собственности и/или средств индивидуализации Заказчика или третьих лиц после завершения работ по Договору, если иное прямо и недвусмысленно не предусмотрено настоящим Договором или отдельным соглашением Сторон;

- вернет Заказчику материалы и оборудование или примет достаточные и необходимые меры для исключения использования, отображения или упоминания средств индивидуализации и фирменного наименования Заказчика, если иное прямо и недвусмысленно не предусмотрено настоящим Договором или отдельным соглашением Сторон.

  - Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в настоящем Договоре, не соответствует действительности или Подрядчик не выполнит/нарушит заверения и/или гарантии, взятые на себя в соответствии с настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком до выявления нарушения товаров/работ/услуг), направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, и/или потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. При отказе от Договора он считается расторгнуты со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Договора. Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом Договора не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной настоящим Договором за данное нарушение.

- Признание недействительным Договора (или его части), а равно истечение срока действия Договора, не влечет недействительность или прекращение положений о праве Заказчика на возмещение убытков или привлечения к ответственности Подрядчика за нарушение гарантий и/или заверений. Данные условия Договора (гарантии, заверения и ответственность Подрядчика за их нарушение) рассматриваются Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков и ответственности Подрядчика, которое не зависит от прекращения или признания недействительными Договора в целом или его отдельных положений и не ограничено сроком действия.

Ответственность Сторон.

За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 2 % от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам  конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Несоблюдение сроков выполнения работ, установленных Графиком производства этапов работ (в том числе промежуточных по каждому этапу),  Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,25% от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

В случае не вывоза (неполного вывоза) на момент сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика штраф в двукратном размере от  стоимости вывоза мусора.

  - За несоблюдение Подрядчиком сроков,  указанных в п. 3.3 Договора, а также нарушения сроков или порядка предоставления актов по форме КС-2, справок по форме КС-3, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ подлежащих сдаче, определяемой в соответствии со справкой о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

В случае некачественного выполнения работ по Договору Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день с момента, когда результат работы должен быть передан Заказчику, и до полного устранения недостатков. Стоимость некачественно выполненных работ для данных целей определяется как стоимость этих работ в соответствии с условиями Договора, если бы они были выполнены надлежащим образом.

Подрядчик за нарушение Заказчиком сроков платежей, установленных Договором, имеет право начислить и взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,01% от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от Цены Договора, указанной в п. 2.1 Договора.

Сторонами согласовано, что рассчитанные в соответствии с условиями Договора неустойка и/или убытки в отношении Подрядчика в случае нарушения им договорных обязательств могут быть зачтены в одностороннем порядке Заказчиком к сумме своего долга и/или иных денежных обязательств перед Подрядчиком.  Сторонами также согласовано, что в случае возникновения у Подрядчика обязанности по возмещению убытков и/или неустойки Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из любых сумм, причитающихся Подрядчику, до момента надлежащего и полного возмещения убытков/или неустойки. Выбор между удержанием или зачетом требований принадлежит Заказчику.

  - Подрядчик обязан самостоятельно уплачивать штрафы за нарушения законодательства об охране окружающей среды и лесного законодательства, вызванные действием (бездействием) Подрядчика (привлеченных им Субподрядчиков и иных третьих лиц), осуществлять возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам, окружающей среде, а также возмещать Заказчику убытки и любые иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком (привлеченными им Субподрядчиками и иными третьими лицами) законодательства об охране окружающей среды и лесного законодательства, а также Требований в области охраны окружающей среды (Приложение № 16).

- Нарушение Подрядчиком (привлеченными им Субподрядчиками и иными третьими лицами) Требований в области охраны окружающей среды (Приложение № 16) рассматривается как «Серьезное», в связи с чем помимо убытков Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000  рублей за каждое допущенное нарушение.

- 8.9. В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком нарушений, указанных в Таблице нарушений (Приложение №4) как «Серьёзное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение.

- 8.10. В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком нарушений, указанных в Таблице нарушений (Приложение №4) как «Очень серьёзное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение.

- 8.11. При несчастном случае, произошедшим с работником Подрядчика или Субподрядчика при выполнении работ по Договору, по вине Подрядчика или Субподрядчика, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 2% от Цены Договора за каждый случай, а  в случае несчастного случая со смертельным исходом или группового несчастного случая с тяжелым исходом - 4% от Цены Договора, но не менее  1 000 000 рублей, за каждый случай. Вина персонала Подрядчика устанавливается комиссией по расследованию несчастного случая с участием представителей Заказчика. Состав комиссии, порядок ее работы и результаты расследования определяются и оформляются в соответствии с требованиями законодательства РФ».

- 8.12. В случае нарушения Подрядчиком Графика производства  этапов работ в денежном выражении (не освоение Графика) в установленные указанным графиком сроки Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ соответствующего периода, выделенного в Графике производства  этапов работ, за каждый день нарушения до фактического исполнения обязательства.

- 8.13. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур.

- 8.14. В случае доставки или использования для выполнения работ по Договору некачественного, несертифицированного, контрафактного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,2% от стоимости оборудования, определенной в расчете договорной цены за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до замены некачественного, несертифицированного, контрафактного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию).

- 8.15. За непредставление информации, установленной п. 4.31 Договора, либо за нарушение сроков, установленных данным пунктом Договора для ее представления, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от Цены Договора, установленной п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

- 8.16. В случае невыполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.22 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5%  от Цены Договора, установленной п. 2.1 Договора.

- 8.17. В случае нарушения Подрядчиком условия, предусмотренного п. 12.1. Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5% Цены Договора, установленной п. 2.1 Договора.

- В случае переуступки Подрядчиком права требования по Договору с нарушением условий, указанных в п. 4.33 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф за каждое нарушение в размере 1% от Цены  Договора.

- 8.18. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от Цены Договора.

- 8.19. Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора. В случае утраты, недостачи или повреждения имущества Заказчика Подрядчик возмещает Заказчику убытки.

- 8.20. Наряду с неустойкой за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика, предусмотренной Договором, и независимо от такой неустойки, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ за соответствующие неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика. Допускается начисление Заказчиком процентов на проценты (сложные проценты).

- 8.21. Стоимость подлежащих оплате Заказчиком выполненных  Подрядчиком работ по Договору может быть уменьшена Заказчиком на сумму  начисленных в отношении Подрядчика неустоек и иных санкций (путем проведения зачета встречных однородных требований). Если стоимость работ по  Договору  ниже  суммы  наложенных неустоек и иных санкций, Заказчик выставляет Подрядчику счет на оплату  санкций, превышающих стоимость работ по Договору.

- 8.22. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в Договоре, не соответствует действительности или Подрядчик не выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 7.3.1 Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и требовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 7.3.1 Договора, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.

    - 8.22.1.  В случае, если в нарушение представленных заверений и гарантий Подрядчик на этапе заключения или исполнения настоящего Договора предоставил Заказчику недостоверные информацию, документы или сведения (в том числе путем исправлений, искажений, подделки документов), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 2% от Цены Договора, но не менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

    - 8.22.2.  В случае, если Подрядчик не предоставил Заказчику необходимую в соответствии с условиями Договора информацию, документы или сведения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

- 8.22.3. В случае нарушения Подрядчиком представленных в соответствии с п.3.2.1 заверений и гарантий о готовности к сдаче выполненных работ, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение.

- 8.23. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п.7.3.2. настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику указанные имущественные потери, который последний понес вследствие таких нарушений.

- 8.24. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 8.23 Договора, в размере предъявленных к Заказчику требований и недополученных Заказчиком сумм. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери Заказчика.

- 8.25. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации при привлечении к труду иностранных граждан (включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и всех применимых требований пожарной безопасности). В случае несоблюдения Подрядчиком или привлекаемыми им к выполнению работ лицами указанных нормативных правовых актов Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки и любые иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком законодательства.

- 8.26. При исполнении настоящего договора Стороны обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне, в том числе положения Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и иные, принятые в его исполнение нормативные правовые акты. За нарушение требований настоящего пункта и положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.

- 8.27. За непредставление либо несвоевременное представление/ переоформление (нарушение непрерывности действия) Подрядчиком необходимой для исполнения договора лицензии и/или иного установленного законодательством РФ разрешения Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства (устранения нарушения).

8.28. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по утилизации, а также иных правил и требований обращения с порубочными остатками, установленными законодательства РФ и настоящим договором, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждое допущенное нарушение, и возместить Заказчику любые убытки и иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком правил обращения с порубочными остатками (включая оплаченные Заказчиком штрафы и компенсации).

8.29. За несоблюдение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Правилами информационной безопасности Заказчика (пункт 4.39 Договора), Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,5% за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а также полностью возместить Заказчику убытки, причиненные таким нарушением обязательств в полной сумме сверх суммы штрафа.

8.30.	За нарушение Подрядчиком сроков формирования исполнительной документации - пени в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки до даты фактического надлежащего исполнения, подтвержденного Исполнителем по строительному контролю.

8.31.	В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления Заказчику технических данных о геокоординатах в формате WGS84 новых и реконструированных объектов, в соответствии с требованиями п.4.16.4 и 4.16.5, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости работ по договору, за каждый день нарушения до фактического исполнения обязательства.

8.32.	В случае нарушения Подрядчиком требований п.4.16.4 и 4.16.5 о форме передачи Заказчику технических данных о геокоординатах в формате WGS84 новых и реконструированных объектов, а равно - выявление недостоверности переданных Заказчику технических данных о геокоординатах в формате WGS84 новых и реконструированных объектов, в том числе принятых Заказчиком или внесенных в Корпоративную Геоинформационную систему, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение и 200 000 (двести тысяч) рублей за каждое повторно допущенное нарушение любого из требований указанного пункта Договора.

Заказчик также вправе предъявить претензии Подрядчику в соответствии с условия настоящего пункта Договора в течение 3 (трех) лет после приемки всех работ по Договору.

  - В случае нарушения Подрядчиком гарантий и заверений, предусмотренных п.7.3.5 настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф _____% за каждое допущенное нарушение.

Обстоятельства непреодолимой силы.

Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

В случаях, предусмотренных в пункте 9.1  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

- Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Порядок изменения и расторжения Договора.

Договор может быть изменен и/или дополнен по дополнительному письменному соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке (в соответствии со ст.450.1 ГК РФ) полностью или частично без возмещения убытков Подрядчика, если (при наличии любого из оснований):

-  Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 рабочих дней с даты начала выполнения работ по Договору

- Подрядчик допустил удлинение сроков выполнения работ по Договору свыше 30 дней;

- при нарушении Подрядчиком любого из условий, предусмотренных разделом 4 Договора;

- при наличии замечаний или заключений компетентных органов или организаций, участвующих в согласовании, корректировке, утверждении инвестиционной программы Заказчика, из которых следует нецелесообразность выполнения работ или их части, включения их в инвестиционную программу Заказчика, необоснованность применения технологических или стоимостных решений, предусмотренных Договором;

- Подрядчик утратил статус члена саморегулируемой организации либо допустил перерыв в членстве в  саморегулируемой организации (в области выполнения работ по Договору в случае, если для выполнения работ по Договору необходимо членство в саморегулируемой организации);

- Подрядчик утратил необходимое для выполнения работ в силу закона разрешение (лицензию) (в случае, если для выполнения работ по Договору необходимо разрешение (лицензия));

- в случае неисполнения или нарушения Подрядчиком обязанностей, установленных п.4.22 и/или 4.31 настоящего Договора.

10.3.	В случае неисполнения Подрядчиком обязанности передать товар, работы, услуги в установленный настоящим Договором срок Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке в целом либо в соответствующей части. В этом случае Заказчик вправе требовать уплаты убытков, в том числе в виде разницы между ценой по замещающей сделке и ценой по настоящему Договору, вне зависимости от того, заключена ли замещающая сделка до или после расторжения настоящего Договора (части Договора).

10.4. В случаях, указанных в п.10.2 и 10.3 настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление об отказе от  Договора полностью или в части. Договор будет считаться расторгнутым (полностью или в соответствующей части) с момента получения Подрядчиком указанного уведомления, либо, в случае отказа, уклонения Подрядчика от получения уведомления, Договор будет считаться расторгнутым (полностью или в соответствующей части) по истечении 15 дней с даты отправления Заказчиком уведомления. При этом, Подрядчик обязуется прекратить выполнение работ в течение 3 календарных дней с момента получения уведомления.

10.5. Стороны согласовали, что помимо оснований, предусмотренных законом или настоящим Договором, Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в соответствии с положениями статьи 450.1 ГК РФ в случае потери интереса Заказчика в исполнении Договора, в том числе, по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, без возмещения Подрядчику каких либо расходов и компенсаций, если иное не предусмотрено императивной нормой закона. В этом случае Заказчик обязан предупредить Подрядчика.

Под потерей интереса в настоящем пункте Стороны понимают утрату Заказчиком необходимости в получении товаров, услуг, работ, в том числе, вследствие отказа третьих лиц от работ/услуг Заказчика (например, отказа от договора технологического присоединения), изменения (отказа в изменении/утверждении) инвестиционной программы Заказчика в установленном законом порядке, действий и решений органов власти или уполномоченных организаций (например, отказ в предоставлении земельного участка, в разрешении на строительство, в утверждении документации), а также вследствие изменения иных обстоятельств, что делает выполнение Договора слишком обременительным либо лишает Заказчика в значительной степени того, на что он рассчитывал при заключении Договора.

Конфиденциальность.

Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Московский регион».

Прочие условия.

Подрядчик не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором.

  - Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами по электронной почте), позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.

  - Полномочия представителя Подрядчика должны быть подтверждены доверенностью, совершенной в нотариальной форме. Подлинник или нотариально заверенная копия доверенности должна быть передана Заказчику.

  - В случае изменения почтовых или банковских реквизитов Стороны обязуются  сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

  - В целях надлежащего оформления исполнения Договора в части СМР Стороны договорились о применении акта по форме КС-2, согласованной Сторонами в Приложении к Договору, и справки по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999  № 100.

Подрядчик подтверждает, что данные формы актов утверждены руководителем Подрядчика. Стороны вправе вместо перечисленных унифицированных форм применять иные формы первичных документов, если их содержание будет согласовано Сторонами в приложении к Договору, при условии, что форма такого первичного документа утверждена руководителем Подрядчика и содержит необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ;  содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.

При наличии запасных частей, комплектующих, ремонтных комплектов и иного оборудования, подлежащих передаче Заказчику и не смонтированных в комплекте с оборудованием, использованном при выполнении работ по Договору, Стороны договорились о применении в целях надлежащего исполнения Договора в этой части универсального передаточного документа (УПД) по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 25. Подрядчик подтверждает, что данная форма УПД утверждена руководителем Подрядчика. Стороны вправе вместо указанной унифицированной формы применять иные формы первичных документов, если их содержание будет согласовано Сторонами в приложении к Договору, при условии, что форма такого первичного документа утверждена руководителем Подрядчика и содержит необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ;  содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.

  - Договор заключен в целях исполнения обязательств Заказчика по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям Заказчика энергопринимающих устройств в соответствии с Приложением №12 к Договору.

- Антикоррупционная оговорка.

  - Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

  - Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети Московский регион» (представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Московский регион» по адресу: http://www.rossetimr.ru), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети Московский регион» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

  - Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

  - В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1. - 13.3. настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

  - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1., 13.2. настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

  - В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 13.1., 13.2. настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных пунктом 13.3. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Толкование договора

  - Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

  - Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

- Разрешение споров

  - Все споры, разногласия, претензии и требования (далее – Споры), возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, толкования, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим процессуальным законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (место нахождения - г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Заказчик: zes@rossetimr.ru;

Подрядчик: (указать адрес электронной почты).

Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным и обязательным для сторон.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу должника или его имущества, в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу взыскателя.

  - Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 7 календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 7 календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

- Заключительные положения

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

  - Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

  - Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

  - При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации(кроме первичных учетных документов).

  - Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

  - Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- приложение № 1- Расчет договорной цены;

- приложение № 2 - График производства этапов работ;

- приложение № 3 - Условия привлечения и допуска иностранной рабочей силы в целях исполнения обязательств по договору;

- приложение № 4 - Таблица нарушений;

- приложение № 5 - Форма Акта проверки подрядной организации;

- приложение № 6 - Журнал учета результатов входного контроля и контроля качества получаемых деталей, изделий, конструкций и оборудования (продукции для целей строительства/реконструкции);

- приложение № 7- Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- приложение № 8 - Форма предоставления информации;

- приложение № 9 - Кодекс профессиональной этики подрядчика;

- приложение № 10 - Форма  Акта о выполнении всех работ по Договору;

- приложение № 11 - Скорректированный расчет стоимости работ;

-приложение №12- Информация об обязательствах Заказчика по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям;

- приложение № 13 -  Форма согласия на обработку персональных данных;

- приложение № 14 - Форма Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- приложение № 15 -  Форма шаблона данных о выполненных работах;

- приложение № 16 - Требования в области охраны окружающей среды;

- приложение №17 -  Форма Задания на демонтаж оборудования и материальных ценностей;

- приложение № 18 -  Форма Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений;

- приложение № 19 - Требования к качеству материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при производстве работ по договору;

- приложение № 20 - Условия Договора в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости;

- приложение№ 21 - Форма дополнительного соглашения с условиями поставки оборудования;

- приложение № 22 - Перечень оборудования, возможного к поставке;

- приложение№23 - Форма запроса Подрядчика о согласовании поставки оборудования;

- приложение № 24 - Форма ответа Заказчика о согласовании поставки оборудования;

- приложение № 25 – Форма универсального передаточного документа (УПД);

- приложение № 26 – Комплект форм, содержащих информационные сведения и данные о геокоординатах ВЛ, опор, ТП, ПС, участков сетей (кроме кабельных линий 0,4-220 кВ) для внесения в Корпоративную Геоинформационную систему ПАО «Россети Московский регион» (КГИС);

- приложение № 27 – Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания;

- приложение № 28 – Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробывания;

- приложение № 29 – Ведомость недоделок;

- приложение № 30 – Акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии;

- приложение № 31 – Акт устранения замечаний, дефектов и недоделок, выданных рабочей комиссией;

- приложение № 32 – Обязательства Подрядчика по соблюдению требований к местам проведения ремонтных или строительных работ.

- приложение № 33 – Форма акта входного контроля.

Реквизиты Сторон.

Заказчик:

ПАО «Россети Московский регион»

Западные электрические сети – филиал ПАО «Россети Московский регион»

Почтовый адрес филиала: 143006, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, дом 32

Телефон: 8-495-525-73-02

ИНН 5036065113 КПП 503243001

ОГРН 1057746555811

ОКПО 77293314

ОКВЭД 35.12

Платежные реквизиты:

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (ПАО «Россети Московский регион»)

Юридический и почтовый адрес: 115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2

Тел.: (495) 662-40-70

ИНН 5036065113

КПП 997650001

р/сч 40702810538260019960

к/сч 30101810400000000225

Наименование банка:

ПАО Сбербанк, г. Москва

БИК 044525225

Подрядчик:

«_____»

Подписи сторон

Указать размер тендерного снижения в соответствии с Протоколом. Если в Протоколе не указан конкретный размер тендерного снижения, то такой размер рассчитывается как отношение разницы между начальной ценой лота и предложением Подрядчика, к начальной цене лота,  зафиксированным в Протоколе, выраженное в процентах.

Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.

Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.

Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.

Пункт включается в текст договора, заключаемого с субъектом МСП по итогам закупки (кроме торгов).

Первый абзац п. 8.17 включается в текст договора, когда договор  заключается НЕ с субъектом МСП по итогам закупки (кроме торгов).

Второй абзац п. 8.17 включается в текст договора, заключаемого с субъектом МСП (кроме закупки в форме торгов).

Размер штрафа устанавливается в зависимости от Цены договора и составляет:

- при цене договора до 50 млн.руб. (включительно) – 2% от Цены Договора, но не менее 500 000 рублей

- при цене договора от 50 до 100 млн.руб. (включительно) – 1,5% от цены Договора, но не менее 1 500 000 рублей

- при цене договора  от 100 млн.руб. до 1 000 млн.руб.– 1% от Цены Договора, но не менее 3 000 000 рублей

- при цене договора свыше 1 000 млн.руб. – 0,5% от Цены Договора