Технические требования

«ОКПД2 43.12.11 Выполнение первоочередных строительно-монтажных работ в рамках строительства ЗШО № 2 Нерюнгринской ГРЭС для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский»

Лот № 0044-КС ПИР СМР-2026-ХФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов капитального строительства заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

1.7.	Дополнительные затраты к стоимости СМР	5

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования по объемам и срокам	7

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ.	7

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ	27

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	27

2.2.	Требования к качеству продукции	28

Таблица 4. Требования к качеству продукции	28

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	30

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора	31

5.	Приложения	32

- Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| Заказчик | ПАО «РусГидро» |
| ЗШО | Золошлакоотвал |
| МТР | Материально-технические ресурсы – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на объекте согласно условиям договора, необходимые для выполнения работ по договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации объекта |
| Проектировщик | АО «Институт Гидропроект», АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» |
| РФ | Российская Федерация |
| ТТ | Технические требования |
| ТУ | Технические условия |
| pdf | Portable document format, формат файла электронного документа. |
| Подрядчик | Любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях выполнить работы по Договору |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| ФЗ | Федеральный закон |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| Участник | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» |
| Техническая документация | Совокупность графических, расчетных и текстовых материалов, необходимая и достаточная для изготовления и непосредственного использования продукции на каждой стадии ее жизненного цикла (хранение, транспортировка, монтаж, пуско-наладка, консервация, эксплуатация, ремонт). |
| Эквивалентная продукция | Продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанным в ведомости поставки Подрядчика и рабочей документации |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.12.1 Выполнение первоочередных строительно-монтажных работ в рамках строительства ЗШО №2 Нерюнгринской ГРЭС для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский»

#### Цель использования закупаемой продукции

Реализация инвестиционного проекта ПАО «РусГидро»: «Строительство ЗШО-2 Нерюнгринской ГРЭС».

#### Существующее положение

«Нерюнгринская ГРЭС» – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящая в Группу РусГидро, действует на территории г. Нерюнгри, пос. Беркакит, пос. Серебряный Бор, пос. Чульман. Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам. В структурное подразделение входят Нерюнгринская ГРЭС, Чульманская ТЭЦ и водогрейная котельная.

Нерюнгринская ГРЭС представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Установленная мощность электростанции – 570 МВт, установленная тепловая мощность – 820 Гкал/час.

Производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС СП «Нерюнгринская ГРЭС» 
АО «ДГК» расположена по адресу: 678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор с ориентировочной 1000-метровой санитарно-защитной зоной, располагается на территориях двух муниципальных образований:

на территории Муниципального образования Городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);

на территории Муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).

Расстояние от Нерюнгринской ГРЭС на запад до г. Нерюнгри составляет 6 км, на север до г. Чульман – 18 км, на юг до г. Беркакит – 10 км. С северо-западной стороны находится гп. Серебряный бор, и также с северо-запада непосредственно участки проектирования 2 очереди Нерюнгринской ГРЭС граничат с полотном существующей железной дороги.

# Таблица 1. Перечень объектов капитального строительства заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство ЗШО-2 Нерюнгринской ГРЭС | 678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор, производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС. | - |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Подрядчик договора самостоятельно обеспечивает себя всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.

- Подрядчик договора самостоятельно выполняет поставку материалов входящих в состав объектов строительства.

- В соответствии с условиями договора Заказчик выдает проектную и рабочую документацию.

#### Иные требования и сведения общего характера

Подрядчик самостоятельно закупает и поставляет все необходимые материалы.

Указанные в настоящем Технических требованиях, включая все приложения к ним, ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Подрядчиком предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, Подрядчик до начала поставки должен согласовать изменение с Заказчиком и Проектировщиком. В случае, если изменение материалов или оборудования повлечёт за собой изменение проектных решений, Подрядчик производит корректировку рабочей документации за свой счёт.

МТР поставки Подрядчика должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений.

Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ  «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

МТР поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.

Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Подрядчик необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

#### Дополнительные затраты к стоимости СМР

Кроме стоимости основных объемов работ в цену заявки необходимо включить следующие затраты:

- Затраты, связанные с проездом до места строительства, доставкой вахтовых работников на объект, выплат, связанных с вахтовым методом производства работ;

- Командировочные затраты;

- Затраты на перебазировку строительной техники (компенсация затрат на перебазировку строительной техники осуществляется на основании приказа Минстроя от 13.12.2021 №916/пр);

- Затраты на банковскую гарантию;

- Затраты на зимнее удорожание 6,7%;

- Затраты на временные здания и сооружения 3,8%;

- Непредвиденные работы и затраты 3%.

- Требования к продукции

#### Требования по объемам и срокам

### Требования к видам и объемам поставок МТР, работ.

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ*

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лесосведение |  |  |
| 1.1 | Валка, разделка и перевозка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см | шт | 53 121 |
| 1.2 | Валка, разделка и перевозка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см | шт | 11 198 |
| 1.3 | Валка, разделка и перевозка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см | шт | 14 777 |
| 1.4 | Валка, разделка и перевозка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см | шт | 1 370 |
| 1.5 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | шт | 80 466 |
| 2 | Устройство временной дороги |  |  |
| 2.1 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 3 | м3 | 90 594,92 |
| 2.2 | Скальный грунт 0-300 мм ГОСТ 25100-2020 | м3 | 91 893,27 |
| 2.3 | Щебень фракции 20-40 ГОСТ 8267-93 | м3 | 18 137,69 |
| 3 | Устройство вахтового городка |  |  |
| 3.1 | Устройство площадки под складирование материалов и вахтовый городок |  |  |
| 3.1.1 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 3 | м3 | 27 180 |
| 3.1.2 | Скальный грунт 0-300 мм ГОСТ 25100-2020 | м3 | 32 983,065 |
| 3.1.3 | Щебень фракции 20-40 ГОСТ 8267-93 | м3 | 212,4 |
| 3.1.4 | Плита дорожная ПАГ-14 ГОСТ 25912- 2015 | шт | 60 |
| 3.2 | Установка шлагбаума |  |  |
| 3.2.1 | Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 4 м | компл | 2 |
| 3.2.2 | Шлагбаум автоматический подъемный, длина стрелы не менее 4,2 м (CAME GARD 4000 или эквивалент) | шт | 2 |
| 3.3 | Ограждение |  |  |
| 3.3.1 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | м | 804 |
| 3.3.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) ГОСТ 26633-2015 | м3 | 11,0952 |
| 3.3.3 | Панели металлические сетчатые высота не менее 1,5м | м2 | 1206 |
| 3.3.4 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91 | м | 645,6 |
| 3.4 | Монтажные работы |  |  |
| 3.4.1 | Монтаж ДГУ 500 кВт | комп | 2 |
| 3.4.1 | Поставка ДГУ 500 кВт | шт | 2 |
| 3.4.3 | Монтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг | м | 1500 |
| 3.4.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х150+1х95-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 1530 |

* Перечень и объем выполняемых работ может быть уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

### Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ (вид / этап (работ) | Требования к началу срока выполнения работ (этапа работ) | Требования к окончанию срока выполнения работ (этапа работ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по лесосведению | с даты заключения договора | 5 (пять) месяцев с даты заключения договора |
|  | Устройство временных дорог | с даты заключения договора | 5 (пять) месяцев с даты заключения договора |
|  | Устройство вахтового городка | с даты заключения договора | 5 (пять) месяцев с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

# Наименование продукции (МТР, работ (этапа работ): Выполнение первоочередных строительно-монтажные работы в рамках строительства ЗШО №2 Нерюнгринской ГРЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" | Обязательно | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Свод правил СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» | Обязательно |  |  |
|  | Свод правил СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» | Обязательно |  |  |
|  | Свод правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» | Обязательно |  |  |
|  | Строительных норм и правил СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» | Обязательно |  |  |
|  | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 от 22.07.2008 | Обязательно |  |  |
|  | Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ | Обязательно |  |  |
|  | Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды | Обязательно |  |  |
|  | Федерального закона «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 | Обязательно |  |  |
|  | Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. СанПиН 2.2.3.1384-03", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.06.2003 №141 | Обязательно |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- |
|  | Соответствие Разделу 5 проекта Договора. | Обязательно |  |  |
|  | Требования к гарантиям подрядчика |  |  | -//- |
|  | Соответствие Разделу 9 проекта Договора. | Обязательно |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке с указанием понижающего коэффициента, (размер данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, путем применения к начальной максимальной цене договора понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.2. В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по сметам, разработанным проектным институтом в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям и выданным Заказчиком «в производство» работ, с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки.

4.3. Понижающий коэффициент, предложенный победителем конкурентной процедуры, начисляется в каждой локальной смете к итогу.

4.4. В случае если стоимость по сметам, выданным в производство работ, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.5. В случае если стоимость по сметам, выданным в производство работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данным сметам без увеличения стоимости, указанной в Коммерческом предложении.

4.6. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

4.6.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обосновании данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п.4.1 ТТ). Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

- Приложения

Приложение № 1: Требования к составлению сметной документации в составе рабочей документации.

Приложение № 2: Основные условия ценообразования.

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Требования к составлению сметной документации в составе рабочей документации

- Основные условия ценообразования изложены в приложении №2 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.

- Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации, в котором расположен объект строительства.

При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется методом анализа ТКП (Приложение № 1.6 к настоящим Требованиям).

- При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются методом анализа ТКП (Приложение № 1.6 к настоящим требованиям) и учитываются в Главе 9 Сводного сметного расчета стоимости строительства (далее - ССРСС).

- При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).

- При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы). При этом, понижающий коэффициент, указывается в размере не более 7-ми знаков после запятой.

- При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

- при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек);

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцам по приложениям 1.5.

- В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);

- на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;

- сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 Требований к составлению сметной документации в составе рабочей документации.

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 Требований к составлению сметной документации в составе рабочей документации.

- ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требований к составлению сметной документации в составе рабочей документации.

- ЛС являются приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

- Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

- В ССР, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 Требований к составлению сметной документации в составе рабочей документации;

- на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

Приложение №1.1

к Требованиям к составлению сметной документации

в составе рабочей документации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение __ от ______ к Договору № _________ от ______ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______" _____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______" ____________________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме:______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. без НДС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | строительных работ |  |  | монтажных работ |  |  | оборудования, мебели, инвентаря |  | прочих |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01-01 |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сводному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.2

к Требованиям к составлению сметной документации

в составе рабочей документации

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "___" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. без НДС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | строитель- ных работ |  |  | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря |  |  | прочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметы основного договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | №02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исключить дополнительным соглашением №___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого исключено Дополнительным соглашением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением №____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №02-01-02/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого включено Дополнительным соглашением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма основного договора (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДС №___ от ___.__.20___г. |  | сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.3

к Требованиям к составлению сметной документации

в составе рабочей документации

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

| № п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, руб. | Обоснование изменений сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.4

к Требованиям к составлению сметной документации

в составе рабочей документации

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

| №№ пп | Данные сметного расчета (сметы) |  |  |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  | Изменение объемов работ |  | Обоснование изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | Наименование | № позиции в сметном расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до изменений | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений | увели чение | снижение |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение№1.5

к Требованиям к составлению сметной документации

в составе рабочей документации

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____" _____________2025 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________2025 г |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2025" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв.2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение 1.6

к Требованиям к составлению сметной документации

в составе рабочей документации

Общий расчет ПЦ (приложение к Обоснованию расчета плановой цены)

Приложение № 2

к Техническим требованиям

Основные условия ценообразования к договору