## ТЗ
|  | Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП | [15 empty] | УТВЕРЖДАЮ
0.0484
8000
Начальник ИРЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
[18 empty] | _________________________П.А.Васильев | [9 empty] | 2001г. | см. ст | 2017г. | Ст. лота | 2026г.
[18 empty] | 2026-06-09 | [8 empty] | итого | 271.0377 | 387.1967 | 250.7038 | 8000 | 162.5352
[27 empty] | Обр | 3.3908 | 4.8441 | 3.1365 | 100.085 | 3.4483
|  |  | Закупка № 083-0023141 | [23 empty] | ПНР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3742 ПС-110 кВ №264 "Мцыри" (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Хованское, СНТ "Хованское", 50:08:0040311:44 |  |  |  |  | ССЗ | 111.2114 | 158.8734 | 102.8681 | 3282.5365
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | [24 empty] | ПР | 156.4355 | 223.4792 | 144.6993 | 4617.3785 | 159.0869
|  | на проведение закупки | [24 empty] | Страх | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Западные электрические сети | [18 empty] | итого по лоту | 108.5025 | 142.1797
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3742 ПС-110 кВ №264 "Мцыри" (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Хованское, СНТ "Хованское", 50:08:0040311:44 | [14 empty] | I-313788 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3742 ПС-110 кВ №264 "Мцыри" (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Хованское, СНТ "Хованское", 50:08:0040311:44 | В соответствии с утвержденной ПСД | от | (п.10) | НДС | 1.2 |  |  |  | 0
(объект закупки)
|  | Код SAP: |  |  |  |  | I-313788
[5 empty] | Характер строительства: | Реконструкция | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: | отсутствует | [8 empty] | ст. лота
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: | [9 empty] | #REF!
Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):
Местоположение объекта:
|  | Московская область |  |  |  | Истринский | [7 empty] | д.Хованское, СНТ "Хованское", 50:08:0040311:44
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес)
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу:
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3742 ПС-110 кВ №264 "Мцыри" (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Хованское, СНТ "Хованское", 50:08:0040311:44
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ | В соответствии с утвержденной ПСД
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | TRUE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
FALSE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
FALSE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
FALSE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
FALSE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование | [5 empty] | Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
FALSE |  |  |  | Выполнение изыскательских работ | [5 empty] | В соответствии с нормами проектирования
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
FALSE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| TRUE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Закзчиком
| TRUE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
| TRUE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действущими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
TRUE |  |  | Регистрация объекта
[10 empty] | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная цена договора
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Примечание:
ТП до 15 кВт
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
[7 empty] | Начальная цена лота: | 153448.02 |  | руб. | [6 empty] | Начальная цена лота: | 187206.5844 | руб. |  | 187206.5844
[7 empty] | без учета НДС, в том числе: | [9 empty] | с учетом НДС, в том числе:
[7 empty] | СМР: | 153448.02 |  | руб. | [6 empty] | СМР: | 187206.5844 | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 7 | рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): | [5 empty] | с момента подписания договора |  |  |  |  | по | Август |  | месяц | 2026 | года
И.о. Заместителя директора по капитальному строительству - начальник управления
|  | филиала "Западные электрические сети" | [12 empty] | Е.В. Быков
Заместитель начальника управления капитального строительства
|  | филиала "Западные электрические сети" | [12 empty] | Е.В. Быков
Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
|  | филиала "Западные электрические сети" | [12 empty] | С.В. Лосев
Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП
|  | филиала "Западные электрические сети" | [12 empty] | А.С. Жириков
Заместитель начальника ИРЭС
|  | филиала "Западные электрические сети" | [12 empty] | А.В.Краснов
|  | Москва |  |  |  | предусмотрено |  |  | дн. |  |  | авансирования работ |  |  | подразделение |  |  | Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования УКС
|  | Московская область |  |  |  | не предусмотрено |  |  | нед. |  |  | подписания договора |  |  |  | имеется |  | Главный специалист сметно-договорного отдела УКС
|  | Москва и МО | [6 empty] | мес. |  |  | передачи проектной документации |  |  |  | отсутствует |  | филиала "Западные электрические сети"
[12 empty] | предоставления стройплощадки |  |  |  | не требуется |  | А.В. Дудукчян
[6 empty] | привлеченные средства | [9 empty] | в разработке |  | А.В. Парфенов
[6 empty] | амортизация | [11 empty] | Заместитель начальника управления капитального строительства
[6 empty] | прибыль от присоединения | [7 empty] | стоимости лота |  |  |  | Заместитель начальника проектного управления по особо важным объектам
|  | 2019-01-10 | [5 empty] | отсутствует |  | не требуется |  |  |  | годового объема работ по договору |  |  |  | Е.В. Быков
|  | момента подписания договора | [5 empty] | имеется |  | 1 вариант |  |  |  | стоимости каждого этапа работ |  |  |  | В.П. Качурец
[8 empty] | не требуется |  | 2 вариант | [7 empty] | Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП
[10 empty] | 3 вариант | [7 empty] | Начальник отдела развития дополнительных сервисов
Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
[6 empty] | Техперевооружение | [11 empty] | А.С. Жириков
[6 empty] | Реконструкция | [11 empty] | К.В. Голубкова
С.В. Лосев
[6 empty] | Нов. строительство | [6 empty] | Твердая договорная цена
[13 empty] | Твердая и предельная договорная цена | [5 empty] | Январь | 2019
[18 empty] | Волоколамский | Февраль | 2020
[5 empty] | 1 |  | Центральные электрические сети | [10 empty] | Истринский | Март | 2021
[5 empty] | 2 |  | Московские кабельные сети | [8 empty] | Твердая договорная цена |  | Лотошинский | Апрель | 2022
[5 empty] | 3 |  | Высоковольтные кабельные сети | [8 empty] | Предварительная договорная цена |  | Можайский | Май | 2023
[5 empty] | 4 |  | Южные электрические сети | [8 empty] | Предельная договорная цена |  | Наро-Фоминский | Июнь | 2024
[5 empty] | 5 |  | Восточные электрические сети | [8 empty] | Предельная и максимальная цена договора |  | Одинцовский | Июль | 2025
[5 empty] | 6 |  | Северные электрические сети | [8 empty] | Предельная и максимальная цена договора |  | Рузский | Август | 2026
[5 empty] | 7 |  | Западные электрические сети | [10 empty] | Шаховской | Сентябрь | 2027
[5 empty] | 8 |  | Исполнительный аппарат | [8 empty] | Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП |  |  | Октябрь | 2028
[5 empty] | 9 |  | Новая Москва | [11 empty] | Ноябрь | 2029
[5 empty] | 10 |  | Энергоучет | [11 empty] | Декабрь | 2030
Note on J14: Выбрать себя
Note on H18: Выбрать из списка
Note on J19: Выбрать из списка
Note on Q19: Если проекта нет, то "нет"
Note on L20: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D22: Выбрать из списка
Note on P22: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G25: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I28: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L30: При необходимости уточнить условия исполнения