Заключение

по обоснованию изменения стоимости инвестиционного проекта по титулу:

«Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-4339 ПС-110 кВ №260 "Дедово" (0,05 км), в т.ч. ПИР,  МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Зеленково, 50:08:0050240:844»

Аб. Жилищно-строительный кооператив «Промышленник» (СПП-337788)

Описание объемов работ по выданным первоначальным ТУ.

Согласно ТУ №З8-26-302-216916(114157) от 23.01.2026

1.Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт. от сборки н/н РУ-0,4 кВ КТП №4339 до вновь сооружаемого РЩ-0,4 кВ по п.10.1.2. Протяженность КЛ 0,4 кВ, многожильная с бумажной изоляцией сечением 185 кв. мм. (один кабель в траншее) – 0,050 км.

2.Строительство распределительного пункта РЩ-0,4 кВ отдельностоящего, с устройствами защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 250А, коммутационными аппаратами 1 шт. Точные параметры оборудования определить проектом;.

Структура цены ориентировочного расчета.

На основании ТУ№ З8-26-302-216916(114157) выполнен ориентировочный расчет стоимости работ, который составил 288381,84руб. без НДС, в т.ч.

ПИР – 16445,43 руб.;

СМР – 247692,29руб.;

Оборудование – 0,00руб.;

ПНР –153,39руб.;

Содержание службы заказчика- 15690,61руб.;

Непредвиденные расходы -8400,11руб;

Прочие – 0,00руб.

- Структура  договорной цены.

Для выполнения работ по данному титулу был заключен договор № 26-02 от 24.02.2026 г. по выполнению изыскательских  работ, разработке и согласованию со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации с ООО "Энергетика" на сумму 269900,00руб. без НДС в текущих ценах.

- Структура ПСД, представленной подрядной организацией на проверку.

Первоначально на проверку подрядной организацией предоставлена ПСД, стоимость строительства по ССР составила  373913,29руб. без НДС, в т.ч.

ПИР – 16400,00руб.;

СМР – 154502,46руб.;

Оборудование – 138 800,83руб.;

ПНР – 27315,42руб.;

Содержание службы заказчика –26003,9руб.;

Непредвиденные расходы -10890,68руб;

Прочие - 0,00руб.

Проектом предусмотрен следующий объем работ:

- КЛ-0,4кВ 1м в траншее L=11м, (АВБбШв 4*185)

-муфты 4КНТп 150/240-2шт.

-КЛ-0,4кВ м ввод в ГРЩ-0,4кВ. -4м.(АВБбШв 4*185)

- КЛ-0,4кВ м ввод в КТП. -6м.(АВБбШв 4*185)

-строительство ГРЩ-0,4кВ-1к-т.

4. Общие выводы по сметной документации:

Рассмотренная сметная документация соответствует действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования в строительстве, определена ресурсно-индексным методом на основании ФСНБ-2022 МО в  текущие цены по состоянию на 01. 2026 года.

Проведена проверка соответствия сметной документации в части объемов принятыми в проекте.

Согласно ИП, полная стоимость строительства составляет 288381,84 руб. без НДС.

Итоговая сметная стоимость проекта составляет 373 913,29 руб. без НДС.

Увеличение инвестиционного лимита составило 85 531,45руб. без НДС.

Относительно первоначальных ТУ и ОР зафиксированы следующие изменения технико-экономических показателей:

- значительное удорожание рыночной стоимости материалов и оборудования.

Для согласования увеличения стоимости титула необходимо вынести данный вопрос на комиссию по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов.

Сектор организации строительства  по ТП ____________________________

Сметно-договорной отдел __________________________________________

Отдел комплектации МТР __________________________________________