Технические требования на выполнение работ

(требования к продукции)

ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектной и рабочей документации (включая инженерные изыскания) по объекту «Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Южная" ячейка новая - 0,9 км (в том числе ГНБ 0,28 км); монтаж линейного разъединителя 6 кВ на опоре - 1 шт.; монтаж коммерческого учета 6 кВ - 1 шт. 	Реконструкция РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Южная" с заменой в яч. №11 вакуумного выключателя - 1 шт. и трансформаторов тока - 3 шт. для заявителя АО СПК в рамках реализации инвестиционных проектов (P_27-ХЭС-5855, Q_27-ХЭС-5856)»

Лот №________  -__ ТПИР ___-2026-ДРСК-ХЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведенияОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден

1.1.	Обозначения и сокращенияОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден

1.2.	Наименование закупаемой продукции	7

1.3.	Цель выполнения работ	7

1.4.	Существующее положение	7

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	7

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ												7

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	7

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ											9

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	9

2.2.	Требования к качеству работ	11

Таблица 4. Требования к качеству	11

Приложения:	14

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения, используемые в Технических требованиях

| РФ | Российская Федерация; |
| --- | --- |
| КПТ | кадастровый план территории; |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| ПД | Проектная документация |
| РД | рабочая документация |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | техническое условия |
| ВЛ | воздушная линия |
| ЛЭП | линия электропередач |
| ПС | подстанция |
| ТП | Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт |
| РТП | распределительный трансформаторный пункт |
| ИРД | исходно-разрешительная документация |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| НПА | нормативно-правовой акт |
| РЭС | районные электрические сети |
| СП | струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок |
| МО | Муниципальное образование |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СПиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СРО | саморегулируемая организация |
| кВ | единица измерения напряжения киловольт |
| кВт | единица измерения мощности киловатт |
| шт. | единица измерения в штуках |
| мм | единица измерения в миллиметрах |
| см | единица измерения в сантиметрах |
| тн | единица измерения в тоннах |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ЗУ | земельный участок |
| ПУД | правоустанавливающий документ |

#### Наименование закупаемой продукции (закупаемых работ)

#### ОКПД2 71.12.13. Разработка проектной и рабочей документации (включая инженерные изыскания) по объекту «Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Южная" ячейка новая - 0,9 км (в том числе ГНБ 0,28 км); монтаж линейного разъединителя 6 кВ на опоре - 1 шт.; монтаж коммерческого учета 6 кВ - 1 шт. 	Реконструкция РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Южная" с заменой в яч. №11 вакуумного выключателя - 1 шт. и трансформаторов тока - 3 шт. для заявителя АО СПК в рамках реализации инвестиционных проектов (P_27-ХЭС-5855, Q_27-ХЭС-5856)»

#### Цель выполнения работ

Целью выполняемых работ является выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Заказчика путем строительства объектов электросетевого хозяйства на территории Хабаровского края.

Договор на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК» №133/24 от 19.11.2024 (СПК АО).

#### Существующее положение

#### Основные технические характеристики проектируемых объектов строительства/реконструкции

#### Таблица 1 - КЛ-6 кВ от новой линейной ячейки РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Южная»

| Показатель | Значение* |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 6 |
| Исполнение | Кабельное |
| Передаваемая мощность | Определить проектом |
| Длина трассы, марка, сечение кабеля | 0,78 км, в том числе: - В кабельном исполнении 3х жильным кабелем с прокладкой одного кабеля в блоке с сечением жил не менее 120 мм2, ориентировочной протяженностью 0,4 км (уточнить проектом) - В кабельном исполнении 3х жильным кабелем с прокладкой одного кабеля в блоке с сечением жил не менее 120 мм2 методом ГНБ ориентировочной протяженностью 0,38 км (уточнить проектом) Сечение проводников КЛ 6 кВ, трассу прохождения, протяжённость и конструктивные особенности уточнить проектом |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Уточнить проектом |
| Число часов использования максимума нагрузки | Уточнить проектом |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) | Уточнить проектом |
| Точка присоединения | Элементы электрической сети ЛЭП 6 кВ, строящейся от РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Южная |
| Категория надежности | III |
| Вид строительства | Новое строительство |

Провести предпроектное инструментальное обследование и оценить состояние опоры №16.

Запроектировать монтаж на конечной опоре линейного разъединителя 6 кВ на 250 А

#### Таблица 2 - ПС 110/35/6 кВ «Южная»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 110/35/6 кВ |
| РУ 6 кВ | Запроектировать замену в линейной ячейке 6 кВ №11: - трансформаторов тока (далее по тексту – ТТ) на трансформаторы тока с расчетным коэффициентом трансформации, соответствующим заявленной мощности. Класс точности вторичной обмотки ТТ для учета и измерений принять не ниже 0,5, для устройств РЗА 10 р (тип и параметры уточнить проектом) - выключателя 6 кВ ВВТЭ-М-10-20/630 У2 на выключатель ВВР-10-20/1000 А УХЛ (технические характеристики определить проектом) |
| Тип и количество линейных выключателей 35 кВ | Проектом предусмотреть РУ 35 кВ, включая установку коммутационных аппаратов (выключателя 35 кВ, разъединители 35 кВ, трансформаторов тока 35 кВ и трансформаторов напряжения 35 кВ — ТТ и ТН для организации ДЗТ со всех 3-х сторон трансформатора и организации ЗЗ для ЛЭП 35 кВ) |
| Прочие требования | - В линейной ячейке 6 кВ № 11 ПС 110/35/6 кВ Южная предусмотреть установку устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (АЧР, ЧАПВ) на базе микропроцессорных терминалов. - Устройства РЗА должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц. - Предусмотреть, подключение нагрузки Заявителя под действие устройств противоаварийной автоматики (АЧР, ЧАПВ). - Оснастить ТП 6/0,4 кВ устройствами защиты от перенапряжений и токов короткого замыкания. - Выполнить учёт электроэнергии в соответствии с Типовой инструкцией по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94), требованиями правил организации учёта электрической энергии на розничном рынке, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. - В случае установки на территории заявителя автономных источников питания, для данных источников питания предусмотреть установку автоматической и (или) ручной блокировки, препятствующих подаче напряжения от автономных источников питания в электрическую сеть АО «ДРСК». |
| Вид строительства | Реконструкция |

# Таблица 3. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Оборудование ЗРУ - 6 кВ ПС "Южная" | г. Хабаровск ул. Суворова 90а | Филиал АО «ДРСК» «ХЭС» СП «ЦЭС» Городской РЭС |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 4. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I этап. Предпроектные работы. Инженерные изыскания. Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на использование земельных участков | Компл. | 1 |
|  | II этап. Разработка проектной документации. | Компл. | 1 |
|  | III этап Разработка рабочей документации | Компл. | 1 |

#### Требования к срокам выполнения работ.

# Таблица 5. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I этап. Предпроектные работы. Инженерные изыскания. Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на использование земельных участков | с момента заключения договора | В течение 120 дней |
|  | II этап. Разработка проектной документации. | с момента заключения договора | В течение 120 дней |
|  | III этап Разработка рабочей документации | С даты разработки проектной документации | В течение 30 дней |

Требования к качеству работ

- Таблица 6. Требования к качеству работ (Выполнение инженерных изысканий, разработка ПД, РД, СД)

- Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): Разработка и согласование с Заказчиком проектной и рабочей документации

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации | - Земельный кодекс Российской Федерации; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Лесной кодекс Российской Федерации; - Водный кодекс Российской Федерации; - Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры российской федерации"; - Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации"; - Приказ ФСТЭК от 25.12.2017 № 239 "об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"; - П-ИСМ-7.5-01.20-206-01 Положение об обеспечении безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры АО «ДРСК»; - Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования; - Нормативные правовые акты Хабаровского края в области градостроительной деятельности. - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Действующие технические регламенты, санитарные нормативы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы. - СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (Утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр); - Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87). - ГОСТ Р 21.1101-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. - ПУЭ и ПТЭ (действующие издания); - И-ИСМ-6.3-01.08-4384-02 Инструкция по объему и периодичности испытаний кабелей 10-110 кв с изоляцией из сшитого полиэтилена - СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1033/пр., c изменениями. - Распоряжение ПАО «РусГидро» от 06.04.2021 №146р «О применении региональных карт». Региональные карты климатического районирования (РККР) Хабаровского края, утвержденные Приказами АО «ДРСК» от 15.04.2021 №163 и от 18.10.2021 №346. РККК считать приоритетными относительно других источников аналогичной информации (Правила устройства электроустановок; РККР, разработанные ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» и др.) - ГОСТ Р 55105-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования; - ГОСТ Р 56302—2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования; - ГОСТ Р 56303-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению; - Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утверждённые приказом Министерства энергетики РФ от 13 июля 2020 г. № 556. - ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях». - Техническая политика Группы РусГидро. - Приказ Минэнерго России от 17.02.2023 N 82 "Об утверждении Порядка раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики и о внесении изменений в Правила разработки и согласования схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии и схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 28 декабря 2020 г. N 1195". - Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 N 97 "Об утверждении требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики". - Приказ Минэнерго России от 10.07.2020 N 546 "Об утверждении требований к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. N 80, от 13 февраля 2019 г. N 100, от 13 февраля 2019 г. N 101". - Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 N 100 (ред. от 15.01.2024) "Об утверждении Правил взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики". - ГОСТ Р 59550-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий. Нормы и требования". - ГОСТ Р 58601-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования". - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 15.01.2024 № 6 . "Об утверждении Методических указаний по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 кВ". При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном пункте. |  |
|  | Этапы разработки проекта | I-й этап: Предпроектное обследование. Инженерные изыскания. Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на использование земельных участков. - Предпроектное работы. - Обследование предполагаемой трассы ЛЭП 6 кВ, ПС 110/35/6 кВ Южная. Предпроектное обследование ЛЭП проводится проектной организацией самостоятельно, ПС Южная в присутствии представителей Заказчика, с выездом специалистов на объект. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных. Результаты предпроектного обследования согласовать с Заказчиком - Выполнить расчет площади земельных участков для размещения Объекта проектирования, с учетом следующих требований: - ширина полосы отвода должна соответствовать нормам отвода земель. В расчете площади земельных участков для размещения ЛЭП указать ширину полосы отвода для земельных участков, покрытых и непокрытых лесными насаждениями. - при реконструкции Объектов, размещении временных строений и сооружений преимущественно используется существующую охранную зону и незалесенные участки; - земельные участки, необходимые для обеспечения деятельности подрядной организации, осуществляющей строительные работы (временные сооружения, включая временный поселок строителя и т.д.), в землеотвод для размещения Объекта не включаются. - Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом. - Инженерные изыскания - Инженерные изыскания для проектирования объекта следует выполнять в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и сводов правил по видам инженерных изысканий: - Выполнить комплекс инженерных изысканий необходимых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, в объеме: • инженерно-геодезические изыскания; - Подготовить программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий и метод их выполнения. Представить Программу инженерных изысканий Заказчику для утверждения в срок не менее чем за 10 рабочих дней, до начала работ по выполнению инженерных изысканий. - Результаты инженерных изысканий должны отвечать установленным требованиям и оформляться в виде технического отчета в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. - В рамках данного этапа работ получить согласование от уполномоченного органа по охране объектов культурного наследия о возможности использования земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, организовать работы предусмотренные Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 26.12.2024) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". - Выполнение инженерно-геодезических изысканий Выполнить Инженерные изыскания, в объеме необходимом для проектирования. Перед началом выполнения работ подготовить и согласовать с Заказчиком задание на проведение инженерно-геодезических изысканий. Подготовить программу инженерно-геодезических изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий и метод их выполнения и представить Программу инженерных изысканий Заказчику для утверждения. Выполнить инженерно-геодезические изыскания, необходимые для подготовки проектной документации в объеме, необходимом для разработки и обоснования проектных решений, в т.ч создание опорных геодезических сетей, создание и обновление инженерно-топографических планов, трассирование линейных объектов. Результаты инженерных изысканий оформляются и предоставляются заказчику в виде технического отчета о выполнении инженерных-геодезических изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой форме. По окончании работ представить заказчику подтверждающие документы, о направлении отчета по инженерно-геодезическим изысканиям в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований, применительно к территориям, на которых выполнены инженерно-геодезические изыскания. - Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на использование земельных участков. - В отношении объектов строительства, планируемых к расположению на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута. - Первый этап: - Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта; - На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в случае наличия земель лесного фонда получить выписки из государственного лесного реестра в Министерстве лесного хозяйства лесопереработки Хабаровского края. - Изготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости); - Согласовать с Заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории. - Второй этап: - Вынос в натуру с закреплением на местности границ, предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, после получения разрешения на размещение объекта. - В отношении объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в пользовании третьих лиц, а также в собственности физических, юридических лиц. - Первый этап: - Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта; - На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; - Согласовать с Правообладателем земельного участка: - схему границ сервитута на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории земельного участка, применительно: для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и обремененных правами третьих лиц; применительно для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, с учетом требований, изложенных в п. 6.5. настоящего Технического задания; - сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ (применительно к земельным участкам, находящимся в собственности третьих лиц, на землях лесного фонда), с учетом требований, изложенных в п. 6.6. настоящего Технического задания; - Второй этап: - Вынос в натуру земельного участка/части земельного участка, с закреплением границ на местности, после уведомления Заказчиком о проведенной государственной регистрации соглашения об установлении сервитута (применительно для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в собственности физических или юридических лиц) либо уведомления Заказчиком о заключенном соглашении об установлении сервитута, на основании подготовленных схем, предусмотренных п. 5.2.1.3 настоящего Технического задания. - Дополнительные условия - Планировать расположение объекта с максимальным его размещением на землях и земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц. - В отношении объектов строительства, планируемых к расположению на землях или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута – руководствоваться постановлением Правительства Хабаровского края от 7 сентября 2017 года N 364-пр «Об утверждении Положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Хабаровского края и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края». - Определить размеры формируемых границ сервитутов: частных (применительно для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и обремененных правами третьих лиц) - в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линии связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 и нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. № 14278ТМ-Т1 (утверждено Минтопэнерго 20.05.1994); публичных (применительно для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц) – в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160. - Схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка изготовить: на кадастровом плане территории, в системе координат МСК 27; один экземпляр на бумажном носителе, и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc); Схему границ сервитута на кадастровом плане территории изготовить: в системе координат МСК 27; один экземпляр на бумажном носителе, и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc); - Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ изготовить в соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения" - Схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка изготовить с учётом требований приказа Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии от 19.04.2022 № П/0148. Срок выполнения: в течение 120 дней с даты заключения договора. II-й этап: Разработка проектной документации. - Разработать, согласовать с АО «ДРСК» и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для организации закупок подрядных работ оборудования и МТР, разработки рабочей документации. При этом выполнить: - Для ПС Южная с учетом раздела 3 настоящего ТЗ: - главную электрическую схему подстанции; - конструктивные и компоновочные решения РУ; - генеральный план ПС с нанесением на чертеже существующего и вновь устанавливаемого оборудования (для реконструкции, расширения); - конструктивные и компоновочные решения; - решения по системам РЗА, ПА; - план заходов проектируемой КЛ; - Для ЛЭП 6 кВ с учетом раздела 3 настоящего ТЗ: - точки присоединения к сетям; - основные технические решения, в т.ч. по применению типовых или неунифицированных, индивидуально сконструированных строительных конструкций (при необходимости); - характеристики пропускной способности КЛ в обе стороны (учитывая нормированную плотность тока); - протяженность и вариант прохождения трассы; - количество цепей; - линейную изоляцию (тип кабеля); - способ прокладки КЛ, схему заходов и подключения КЛ к ПС; - Разработать варианты размещения ЛЭП: - планировать расположение объекта с максимальным его размещением на землях и земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, с наименьшим количеством наложений на земельные участки третьих лиц; - исключить либо минимизировать наложения на земельные участки, находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации; - исключить либо минимизировать площади вырубки леса, памятники историко-культурного наследия, особо охраняемые территории, месторождения полезных ископаемых. Варианты места размещения ЛЭП отразить в графических материалах и в таблице по форме Приложения 3 к настоящему ТЗ в разрезе каждого объекта (ЛЭП) отдельно, с указанием информации о протяженности, площади, количестве пересечений с инфраструктурными, социальными, природными и режимными объектами, количестве земельных участков, требующихся для размещения объектов проектирования, стоимости объектов проектирования, включая размер платы, связанный с использованием земельных участков, и иное. Наиболее оптимальный вариант размещения ЛЭП отразить в выводах с указанием их местоположения с наименованиями муниципальных образований, включая наименования городских, сельских поселений, муниципальных районов/округов, городских округов, межселенных территорий и т.д., субъектов, в соответствии с уставами и/или законами муниципальных образований и иными источниками информации. - Дополнительно предусмотреть: - Обеспечить ввод кабельной системы в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующих НТД. - При проектировании кабельной линии в ом числе руководствоваться требованиями инструкций заводов изготовителей силового кабеля и муфт. - Предусмотреть мероприятия по обеспечению минимального времени ограничения электроснабжения потребителей при производстве работ, либо предусмотреть мероприятия по осуществление электроснабжения потребителей на период строительства. Организацию указанных работ должна производиться вне отопительного сезона. - Обеспечить наличие и оформление охранной зоны проектируемой КЛ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». - Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации (при необходимости предусмотреть обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений по объекту в более ранний срок). Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов проектной документации с Заказчиком, направить перечень томов проектной документации, подготавливаемых в рамках настоящего проекта. При направлении откорректированных материалов проектной документации разработчиком должны быть приложены ответы на замечания с указанием разделов и страниц проектной документации, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов, предоставлена таблица устранения выданных замечаний/таблица разногласий по выданным замечаниям. - Разработать и выдать сметную документацию, в соответствии с п.28 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. - Разработать и выдать конкурсную документацию в объеме, достаточном для проведения закупок подрядных работ на выполнение СМР, техническую документацию для проведения закупок оборудования и материалов. - По результатам II этапа выполненные проектные материалы с пояснительной запиской предоставить Заказчику для последующего рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК и смежными организациями. - К разработке рабочей документации (II этапу) приступить после определения Заказчиком поставщиков оборудования. - Итогом 1 этапа является утверждение Заказчиком проектной документации. III-й этап: Разработка, согласование с АО «ДРСК» рабочей документации, обеспечивающей реализацию принятых в ПД технических решений. - Разработать рабочую документацию, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ. - Работы по проектированию считаются выполненными после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации. - Результатом выполнения работ является согласованная со всеми заинтересованными организациями, утвержденная Заказчиком проектная документация, в том числе сметная документация, рабочая документация по объектам, указанным в настоящем техническом задании. |  |
|  | Особые условия работ | - Разделы проектно-сметной документации выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87) и ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации. - Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. - Исключительные права на разработанную в рамках договора проектную документацию и на результаты выполнения инженерных изысканий принадлежат Заказчику с момента приемки проектной документации и результатов выполненных инженерных изысканий. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией. - Проектная организация осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений. - В случае выявления на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ошибок, допущенных проектной организацией при выполнении работ, проектная организация обязуется обеспечить безвозмездную корректировку технических решений с устранением несоответствий. Доработка технических решений не должна приводить к переносу срока ввода в эксплуатацию объекта. - Разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 2 к ТЗ) |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |
|  | Порядок приемки результатов | В соответствии с условиями договора подряда по каждому объекту строительства |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |
|  | Акт сдачи-приемки выполненных работ | Акты сдачи-приемки выполненных работ оформляются по форме в соответствии с условиями договора подряда по каждому объекту строительства. |  |
|  | Формат при передаче документации в электронном виде | Количество передаваемой документации – 3 экземпляра на бумажном носителе, два экземпляра в электронном виде на компакт-диске (на CD или DVD). Подрядчик передает документацию в электронном виде в форматах, предусмотренных договором. Использование форматов при передаче документации в электронном виде: Вид документа; Используемое приложение; Формат. Текстовая часть, описания; MS Word и Adobe Acrobat; .doc .pdf. Таблицы; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Базы данных; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Планы, графики; MS Project и MS Excel; .mpp .xls. Чертежи; AutoCAD и Adobe Acrobat; .dwg .pdf. Графический материал; MS Photo Editor и Adobe Acrobat; .jpg .pdf. Электронный архив; WinRar; .rar *. Сметная документация; MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.; .xls .gsf. Прайс-листы на материалы и оборудование; Adobe Acrobat; .pdf. * - материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле; * - не допускается передача документации в формате Portable Document Format (PDF) с пофайловым разделением страниц. В рабочей документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов электроэнергетики, ЛЭП и оборудования. Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов проектной и рабочей документации в Тихоокеанское РДУ направляется утвержденное ТЗ (и при наличии, дополнения и/или изменения к ТЗ), перечень томов проектной и рабочей документации, подготавливаемых в рамках настоящего инвестиционного проекта (далее – Перечень томов). При актуализации Перечня томов в Тихоокеанское РДУ направляется актуальный Перечень томов. При направлении откорректированных материалов рабочей документации разработчиком должны быть предоставлена таблица устранения выданных замечаний/таблица разногласий по выданным замечаниям с ответами на замечания с указанием разделов и страниц документации, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов. |  |
|  | Требования к Участнику. | Требования к участнику закупки представлены в Документации о закупке |  |
|  | Требования к выполнению сметных расчетов. | Согласно приложения № 2 к настоящим ТТ. После рассмотрения и согласования ДРСК всех этапов проектно-сметной документации предоставить 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «ХЭС». |  |
|  | Общие требования | - При выполнении рабочей документации необходимо предоставить Заказчику – 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «ХЭС» и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск, для рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК». - После рассмотрения и согласования АО «ДРСК», предоставить 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «ХЭС» г. Хабаровск, 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск - Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. - Проектная организация осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений. |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | В соответствии с условиями договора подряда. |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Сметная документация составляется Подрядчиком в рамках исполнения договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента.

Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

k=PN

где P – стоимость предложения Победителя;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии с Обоснованием НМЦ Заказчика, представленной в составе Документации о закупке;

k – понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

4.2.	Понижающие коэффициенты, рассчитанные в соответствии с п. 4.1, 4.3 начисляются в каждой локальной смете к итогу.

4.3.	В случае если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.4.	В случае если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

4.5. Резерв средств на непредвиденные расходы предусматривать в размере 1,5 %.

4.6. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1).  Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

5. Приложения

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной документации;

- Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

- Техническое задание на проектно-изыскательские работы по объекту.