Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 71.12.13 Выполнение работ по теме: «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Ретроспективный анализ результатов компенсационного нагнетания»

Лот № 0017-ОСН ПРОД ДОХ-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель выполнения работ	3

1.3.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.13.001-НПК выполнение работ по теме:

«Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Ретроспективный анализ результатов компенсационного нагнетания»

Цель выполнения работ

В целях исполнения обязательств по договору №148-25-ОППиППР от 26.12.2025 корректировка проектной документации «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Разработка проектной документации Корректировка этапа 1. Этап 2. Научно-техническое сопровождение проектных работ» необходимо выполнить ретроспективный анализ результатов компенсационного нагнетания по завершению выполнения этапов работ в формате сопоставительных расчетов по фактическим результатам выполнения СМР.

Существующее положение

Договор №148-25-ОППиППР от 26.12.2025. Заказчик: «АО Загорская ГАЭС-2»

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка) | Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье, 141342, Московская область, г. Сергиев Посад, РП Богородское, д. 101 | Станционный узел Загорской ГАЭС-2 на реке Кунье. |  |

  - Назначение:

  - 05.02. Гидроэнергетика.

  - Гидроэлектростанция Здание гидроэлектростанции 05.02.001.001

  - Гидроэлектростанция Прочие объекты 05.02.001.099.

  - Прочие виды объектов, не включенные в другие группы Прочие объекты 05.02.099.099.

  - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – гидротехническое сооружение второго класса принадлежит к особо опасным и технически сложным объектам.

  - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство сооружений – нет

  - Принадлежность к опасным производственным объектам – Опасный производственный объект II класса (ОПО).

  - Пожарная и взрывопожарная опасность – Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В

  - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – Имеются помещения с постоянным пребыванием людей

  - Уровень ответственности – повышенный

  - Краткая техническая характеристика объекта:

Источник водообеспечения; р. Кунья, приток р. Дубны. Мощность в генераторном режиме, МВт; 840. Мощность в режиме энергопотребления, МВт; 1000. Число обратимых агрегатов (насос-турбины); 4. Напор нетто в генераторном режиме, м - максимальный - минимальный - расчетный; 110,0 92,0 100,0. Напор нетто в насосном режиме, м - максимальный - средний - расчетный; 115,5 105,0 97,5. Рабочие емкости бассейнов суточного регулирования, млн. м3; 11,9. Число часов работы, ч - в генераторном режиме - в двигательном режим - в режиме СК; ~3,5 3,5-4. Выработка электроэнергии при разряде в сутки (лето/зима), ГВт ч; 2,9/2,8. Потребление электроэнергии при заряде в сутки (лето/зима), ГВт ч; 3,9/3,8. Годовая выработка электроэнергии, млн. кВт ч; 1000. Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч; 1350. Основные электропотребители/поставщики электроэнергии; ОЭС Центра.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям по объекту: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье»;

- Конструктивно-компоновочные решения станционного узла Загорской ГАЭС-2;

- Разработанная рабочая документация на выполнение инъекционных работ при восстановлении здания ГАЭС.

- «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Техническое сопровождение процесса восстановления высотного положения здания станционного узла Загорской ГАЭС-2. Этап III».

- Фактически выполненные инъекционные работы на даты выполнения работ

- Данные мониторинга высотного положения бетонных сооружений станционного узла Загорской ГАЭС-2 на дату выдачи технического задания

- Дополнительные исходные данные со стороны Заказчика предоставляются по письменному запросу Подрядчика.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

Выполнение сопоставительных расчетов по фактическим результатам исполнения СМР на 3 - 1 ярусах инъекционных работ, а также работам, завершенным к 01.07.2026;

-	Разработка рекомендаций по дальнейшему проведению работ;

-	Разработка технического отчета.

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка сопоставительных расчетов по фактическим результатам выполнения буровых и инъекционных строительно-монтажных работ при выравнивании здания ГАЭС по теме: «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Разработка проектной документации Корректировка этапа 1. Этап 2. Научно-техническое сопровождение проектных работ» | Комплект | 1 |
| 2 | Разработка технического отчета по теме: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье. Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Ретроспективный анализ результатов компенсационного нагнетания» | Комплект | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка сопоставительных расчетов по фактическим результатам выполнения буровых и инъекционных строительно-монтажных работ при выравнивании здания ГАЭС по теме: «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Разработка проектной документации Корректировка этапа 1. Этап 2. Научно-техническое сопровождение проектных работ» | С даты подписания договора | 25.06.2026 (см. особые требования) |
| 2 | Разработка технического отчета по теме: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье. «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Ретроспективный анализ результатов компенсационного нагнетания» | С даты подписания договора | 20.07.2026 |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

- Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.13 Выполнение работ по теме: «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Ретроспективный анализ результатов компенсационного нагнетания»»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования | Выполнение работ по теме: «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Ретроспективный анализ результатов компенсационного нагнетания» |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; - Нормативными документами входящими в состав Постановления Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Феде рации от 4 июля 2020 г. N 985"; - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787); - ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»; - ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Наличие лицензий к программному обеспечению |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Требования к оформлению и содержанию документации | - Этап №1 - Разработка сопоставительных расчетов по фактическим результатам выполнения буровых и инъекционных строительно-монтажных работ при выравнивании здания ГАЭС по теме: «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Разработка проектной документации Корректировка этапа 1. Этап 2. Научно-техническое сопровождение проектных работ» Этап №2 - Разработка технического отчета по теме: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье. «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Ретроспективный анализ результатов компенсационного нагнетания» Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию: – на бумажном носителе в 4-х (четырех) экземплярах в переплетенном виде; – на электронном носителе в 1-ом (одном) экземпляре, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к электронным документам ФАУ «Главгосэкспертиза России». После получения положительного заключения экспертизы проектной документации полный комплект документации передается Заказчику: – на бумажном носителе в 1-ом (одном) экземпляре в переплетенном виде, – на электронном носителе в 1-ом (одном) экземпляре. Электронная версия отчета должна быть идентична бумажной версии и предоставляется в редактируемом (в форматах .docx, .xlsx, .dwg и др.) и не редактируемом виде (в формате .pdf с подписями). |
|  | Требования к качеству | Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами строительства РФ, действующими на момент заключения договора |
|  | Особые требования | Предоставить 22.06.2026 г. первоочередные данные о результатах ретроспективных расчетов ярусов 3 и 2 |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Порядок приемки выполненных работ | По завершении выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением результата выполненных Работ. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | После получения положительного заключения АО полный комплект документации передается Заказчику: – на бумажном носителе в 1-ом (одном) экземпляре в переплетенном виде, – на электронном носителе в 1-ом (одном) экземпляре. Электронная версия отчета должна быть идентична бумажной версии и предоставляется в редактируемом (в форматах .docx, .xlsx, .dwg и др.) и нередактируемом виде (в формате .pdf с подписями). |

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ/услуг.

- Сметы на выполнение работ/услуг составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.

- Стоимость работ/услуг определять на основе сметных нормативов и расценок, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

- Сметную документацию необходимо представлять в форматах: ПК «Гранд-смета» (в случае определения стоимости работ по расценкам сметно-нормативной базы), «Excel», «рdf» (с визами ответственных специалистов Исполнителя).

- Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком (образец в приложении 1.3 к Техническому заданию).

- Сметы представлять в формате Excel, pdf (с подписью ответственных лиц), xml (в случае составления смет с применением сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов).

- При наличии двух и более смет составлять сводную смету (образец в приложении 1.4 к Техническому заданию) в текущем уровне цен. Обязательными приложениями к сводной смете являются локальные сметы.

- Результаты вычислений и итоговые данные в графе «Стоимость работ» в сводной и локальных сметных расчетах округлять до целых рублей.

- При необходимости, командировочные расходы подтверждаются отдельным предварительным расчетом (образец в приложении 1.5 к Техническому заданию), включающим:

- расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы: самолет–эконом-класс, поезд-купе;

- суточные – не более 700 руб./сутки на 1 чел., суточные сверх установленного норматива компенсируются подрядчиком за счет рентабельности. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ с 1 января 2008 года при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки внутри страны, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ.

- расходы по найму жилого помещения (проживание) - не более 4 000 руб./сутки.

Данные лимиты могут быть пересмотрены в зависимости от региона расположения объекта работ (по согласованию с ДЗ на этапе заключения договора/дополнительного соглашения, сметчиками филиала при подписании договора на филиале).

Приложение № 1.1

к Техническим требованиям

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы 3п.

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма 3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе.

- Расчетом по трудозатратам (форма 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в сборниках, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов.

- На работы, стоимость которых определяется по форме 3п, составляются сметные расчеты в ценах текущего периода.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) приведена в Приложении 1.3.

- Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1.2 к Техническому заданию).

Раздел 3. Предварительный расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы (образец в приложении 1.5 к Техническому заданию). Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления предварительного расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов:

- суточные-700 руб./сутки;

- проживание-4000руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс – эконом).

Данные лимиты могут быть пересмотрены в зависимости от региона расположения объекта работ (по согласованию с ДЗ на этапе заключения договора/дополнительного соглашения, сметчиками филиала при подписании договора на филиале).

Приложение № 1.2

к Техническим требованиям

СПРАВКА (Образец) (указать дату составления справки)

Настоящим (Краткое/Полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых 
собственными силами (%)                                                                         ___

Рентабельность предприятия (%)						___

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(Краткое/Полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п

(Главный бухгалтер)

(Краткое/Полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

Приложение № 1.3

к Техническим требованиям

Образец 3П

Приложение к _____________________________________________ (договору, дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: ________________ (Подрядчик) _________________ И.О.Ф.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________ И.О.Ф.. СМЕТА № на выполнение работ / услуг Наименование объекта______________________________________________________ Наименование организации – исполнителя_____________________________________ Наименование организации заказчика_________________________________________ 1. Расчет заработной платы руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб.______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ____________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________ Итого:___________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по предварительному расчету)_____________ Всего (руб.)_______________________________________________________ __________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.