Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.21.23 Выполнение работ по текущему ремонту бетонной поверхности напорного водовода №5 Филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»

Лот №         -РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЗагФ

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | - технические требования |
| --- | --- |
| ГАЭС | - гидроаккумулирующая электростанция |
| СТО | -стандарт организации |
| РД | - руководящий документ |
| ПБ | - пожарная безопасность |
| ОТ | - охрана труда |
| НТД | - нормативно-техническая документация |
| ППР | - проект производства работ |
| СИЗ | - средства индивидуальной защиты |
| ТБ | - техника безопасности |
| Заказчик | - Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС» |
| Генеральный подрядчик | - Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 42.21.23 Выполнение работ по текущему ремонту бетонной поверхности напорного водовода №5 Филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС» (далее – Работа).

  - Цель выполнения работ

Целью работы является восстановление основных технических параметров гидротехнических сооружений (бетонная поверхность напорного водовода №5 Загорской гидроаккумулирующей электростанции в заданных пределах и значениях, близких к проектным, в рамках исполнения обязательств по договору подряда от 03.11.2023 № 14-РЕМ-2023-ЗагГАЭС «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

1.4.	Существующее положение

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Напорный водовод | Загорская гидроаккумулирующая электростанция (филиал ПАО «РусГидро»- «Загорская ГАЭС»), РФ, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пгт. Богородское, дом 100. | Напорный водовод №5 инв.№ ЗГ 200123 |

1.5. Иные требования и сведения общего характера.

Выполнение работ:

- Работы выполняются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без закупки Генеральным подрядчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования, работ и услуг.

- Работы считаются выполненными после приёмки объектов из ремонта комиссией Генерального подрядчика с оформлением отчётной ремонтной (исполнительной) документацией со стороны Субподрядчика.

Бытовые помещения для размещения персонала, а также бытовки инструментальных мастерских на место производства работ, Генеральным подрядчиком не предоставляются.

Требования к работам

  - Требования по объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| №п/п | Наименование Работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту бетонной поверхности напорного водовода №5 филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС» (выполняется промышленными альпинистами) | В соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ / этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Текущий ремонт бетонной поверхности напорного водовода №5 Загорской ГАЭС | с даты подписания Договора | 15.11.2026* |

(*) - согласно календарного графика выполнения работ по договору подряда № 14-РЕМ-2023-ЗагГАЭС от 03.11.2023.

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ / этапа работ: ОКПД2 42.21.23 Выполнение работ по текущему ремонту бетонной поверхности напорного водовода №5 Филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика/Генерального подрядчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ Субподрядной организацией |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 №1070); - СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (далее - СТО 02.01.62-2021). - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ (ред. от 04.11.2022). - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. - РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. - Правила по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.10.2020г. № 753н); - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ от 11.12.2020 г. N 884н); - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса». |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика | - До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения, Субподрядчик, письмом на имя Генерального подрядчика, сообщает состав бригады для допуска персонала на объекты Заказчика и выполнения работ. - Необходимые разрешения и документы для выполнения работ должны быть оформлены Субподрядчиком заблаговременно. - Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. - Все работы выполняются с соблюдением нарядно-допускной системы в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций». - Допуск персонала Субподрядчика к выполнению работ в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (при работе на территории действующих электроустановок), Правил по охране труда при работе на высоте, СТО РусГидро 05.02.126-2020 |  |  |
|  | Организация производства работ Субподрядной организацией | - Закупка материалов Субподрядчиком в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №1 к ТТ), транспортировка и доставка материалов на место проведения работ. - Разработка, согласование с Генеральным подрядчиком проекта производства работ (далее-ППР). - Выполнение работ согласно ведомостей объемов работ (Приложение № 1 к ТТ). - Выполнение работ по текущему ремонту бетонной поверхности напорного водовода №5, филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС» возможно выполнить только с привлечением промышленных альпинистов (отсутствие подъездных путей, наклонная поверхность). - Ведение технической документации в процессе выполнения работ. - Поэтапная сдача выполненных работ комиссии Генеральным подрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ. - Сдача в эксплуатацию отремонтированных сооружений. - Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Субподрядчик временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.). - Образовавшиеся в процессе производства работ отходы, подлежащие передачи специализированным организациям для обезвреживания и утилизации (металлический лом, отработанные технические масла и др.) являются собственностью Заказчика и подлежат удалению самим Заказчиком. - Отходы, образующиеся в результате деятельности Субподрядчика, не связанной с исполнением работ, являются собственностью Субподрядчика. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Субподрядчика. - Субподрядчик обеспечивает своевременное удаление образовавшихся в процессе производства работ отходов из мест накопления отходов на территории Заказчика на объекты размещения/захоронения отходов, за исключением отходов, подлежащих обезвреживанию и утилизации, в п.9 настоящего раздела. - Персонал Субподрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Генеральным подрядчиком площадки производства работ - Субподрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства. - Предъявление Объекта ремонта комиссии Генеральным подрядчиком, оформление отчетной ремонтной и исполнительной документации. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
|  | Требования к материально - техническому оснащению | Все поставляемые и применяемые материалы должны быть новыми и ранее не использованными. Все работы производятся с использованием материалов Субподрядчика. При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные материалы и другие установочные изделия российского и/или импортного производства. |  |  |
|  |  | Наличие у Субподрядчика (на правах собственности или другом законном основании (аренда, лизинг и т.д.)) специальных инструментов, приспособлений и механизмов (строительная техника, грузоподъемные механизмы, приборы, материалы, приспособления, спец инструмент, измерительный инструмент и т.д.), необходимые для выполнения работ. |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |
|  | Субподрядчик обязан обеспечить: - наличие материалов в соответствии с выполняемым объемом работ, транспортировку и доставку запасных частей и материалов на место проведения работ (страхование и таможенное оформление выполняется при необходимости); - наличие маркировки, сохранность упаковки, наличие и сохранность защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектность поставляемых материалов. Все поставляемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество и пройти входной контроль. Копии сертификатов соответствия паспорта качества и т.п. должны быть, предоставлены Генеральному подрядчику до момента начала производства работ. Субподрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Качество применяемых материалов должно подтверждаться сертификатами качества заводов-изготовителей с предоставлением копий сертификатов в составе отчетной ремонтной документации. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |  |  |
|  | Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | - Выполнение работ осуществляется силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. - Субподрядчик должен располагать квалифицированным персоналом в количестве: - Инженер - не менее 1 чел. с группой допуска (для электротехнического персонала) не ниже III, группа допуска (по высоте) не ниже III; - Мастер - не менее 1 чел. с группой допуска (для электротехнического персонала) не ниже III, группа допуска (по высоте) не ниже III; - Промышленный альпинист - не менее 5 чел. с группой группа допуска (для электротехнического персонала) не ниже II, группа допуска (по высоте) не ниже III; - Слесарь строительный - не менее 2 чел. с группой допуска (для электротехнического персонала) не ниже II, группа допуска (по высоте) не ниже II; - Электро-газосварщик- не менее 1 чел. с группой допуска (для электротехнического персонала) не ниже III, группа допуска (по высоте) не ниже II/ - До начала выполнения Работ в рамках исполнения Договора, Субподрядчик представляет список персонала, с указанием сведений о квалификации персонала (разряд, группа по электробезопасности) с приложением копий всех удостоверений (по Технике безопасности, на производство специальных видов работ (грузоподъемных работ, работ с электроинструментом). - имеющие гражданство РФ, обеспеченные спецодеждой; - прошедшие инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, а также прошедшие вводный и первичный инструктажи. - допущенные к высотным работам по состоянию здоровья и в порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального развития РФ; - Требования к выполнению работ промышленными альпинистами: - Работники, приступающие к работе на высоте должны иметь при себе разрешительные документы: Удостоверение промышленного альпиниста, "Личную книжку промышленного альпиниста", Удостоверение специалиста по технологии (маляра, штукатура, стропальщика и т.д.), наряд-допуск. - Работы должны выполняться персоналом, прошедшим специальную альпинистскую подготовку, имеющим удостоверения промышленного альпиниста и разрешение на высотные работы. - Персонал, допускаемый к непосредственному выполнению высотных работ, обязан соблюдать правила трудового распорядка, технологию производства работ, требования безопасности и правила пользования средствами страховки и индивидуальной защиты. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Работы выполняются в соответствии с согласованным и утвержденным проектом производства работ (ППР). - Все работники, руководители и специалисты Субподрядчика должны быть обеспечены своим работодателем средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми нормами. При выполнении работ персонал должен применять СИЗ в обязательном порядке без исключений. - Персонал Субподрядчика, при выполнении работ на филиале ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» обязан применять сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемых работ. - Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. - Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д. в соответствии с ППР на выполнение соответствующего вида ремонтных работ. - Соблюдение персоналом Субподрядчика правил ТБ при выполнении работ, как на работающем оборудовании, так и в зоне действующего оборудования в соответствии с нормами и правилами, действующими в отрасли и на предприятии; - При ведении высотных работ обязательно пользоваться спецодеждой, спец. обувью и средствами защиты, предусмотренными для конкретного вида выполняемых работ. При ведении высотных работ применение защитных касок и рукавиц обязательно. |  |  |
|  | Требования внутреннего распорядка | Соблюдение правил внутреннего распорядка, действующих на Загорской ГАЭС (курение в строго определенных местах, указанных распорядительными документами по ГАЭС и др.). Ответственность за нарушения правил внутреннего распорядка и требований техники безопасности персоналом Субподрядчика и технологию выполнения работ несет руководство организации Субподрядчика. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Результат работ | Работа считается выполненной после предъявления результата выполненных Работ и подписания Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком Акта выполненных работ. |  |  |
|  | Требования к предоставлению исполнительной документации | 1. В соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» утверждены приказом МЭ России от 25.10.2017г. №1013. 2. В соответствии с СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ | Субподрядчик обязан одновременно с передачей Актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 передать Заказчику и Генеральному подрядчику исполнительную документацию по выполненным работам, в том числе: - отчет о выполненных работах, - акты скрытых работ, - комиссионные акты входного контроля закупаемых Субподрядчиком материалов. - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов |  |  |
|  | Требования к составу документации, передаваемой по окончании работ | - Представить Генеральному подрядчику отчётную ремонтную документацию и исполнительную документацию. 2. Комплект исполнительной документации в части гидротехнических сооружений включает акт предремонтного освидетельствования объекта, ведомость планируемого объема ремонтно-строительных работ по ремонту, акт готовности объекта к производству ремонтных работ, акты освидетельствования скрытых работ (не доступных после завершения ремонта), исполнительные схемы с указанием объемов выполненных работ, документы, подтверждающие качество материалов, используемых при выполнении ремонтно-строительных работ, акт приемки из ремонта объекта. 3. Исполнительная документация, отражающая фактическое выполнение ремонтных строительно-монтажных работ должна соответствовать требованиям РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капремонте объектов капстроительства»». 4. Отчётные документы по ремонтам представить в оригинале на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе в 1 экземпляре со всеми подписями исполнителей в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение № 2 к настоящим техническим требованиям) с применением конкурсного коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор, коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки:

  - В обоснование стоимости Участник предоставляет ТКП по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Приложения

Приложение № 1: Ведомость объемов работ №1 Текущий ремонт железобетонной поверхности напорного водовода № 5;

Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

Приложение №1 к ТТ

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Текущий ремонт бетонной поверхности напорного водовода №5 Загорской ГАЭС |  |  |  |
| 1 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (В месте производства работ отсутствует стационарная точка доступа воды, вода - Подрядчика) | м2 | 21 500 |
| 2 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (работа на высоте от опорной площадки более 1,5 м) (При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях) | 100 м | 1210 |
| 3 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 2,42 |
| 4 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 121 |
| 5 | РЕКС R4 | кг | 4840 |
| 6 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300 | м3 | 15,4 |
| 7 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 15,4 |
| 8 | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ (Восстановление разрушенного бетона) | м3 | 15,4 |
| 9 | РЕКС R4 | кг | 30 800 |
| 10 | Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 10 мм, глубиной 200 мм (устройство шпуров глубиной 350 мм диаметром 14) | 1000 шт | 0,1 |
| 11 | Устройство центров инъектирования на линейных швах: добавлять (уменьшать) на каждые 2 мм диаметра отверстия (доб. до 14 мм) | 1000 шт | 0,1 |
| 12 | Устройство центров инъектирования на линейных швах: добавлять (уменьшать) на каждые 50 мм глубины отверстия (доб. до 350 мм) | 1000 шт | 0,1 |
| 13 | Заполнение пустот в железобетонных конструкциях методом инъектирования составом (смолой) инъекционным однокомпонентным, полиуретановым, гидроактивным, с быстрым пенообразованием в комплекте с катализатором (нагнетание в отверстия HACUT ФЛЕКС СНВ с использованием инъекторов пластиковых) | 100 л | 1,188 |
| 14 | HACUT ФЛЕКС СНВ | кг | 130,68 |
| 15 | HACUT Очиститель (Состав для подготовки и очистки оборудования для инъектирования бетона) | кг | 7 |
| 16 | Алюминиевый инъекционный пакер 13х100 | шт | 132 |
| 17 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (разделка продольных трещин 0,03*0,04 мм2 в бетонной оболочке стыковых колец) (работа на высоте от опорной площадки более 1,5 м; При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях) | 100 м | 0,2 |
| 18 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0,024 |
| 19 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 2 |
| 20 | РЕКС R4 | кг | 48 |
| 21 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХС-76, первый слой (нанесение грунтовочного слоя Грунт «Силпрайм Terrako» за 1 раз) | 100 м2 | 215 |
| 22 | Грунт «Силпрайм Terrako» | кг | 4300 |
| 23 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-436 (Нанесение декоративного слоя краской Фасадная краска «Силшилд Terrako» за 2 раза) | 100 м2 | 215 |
| 24 | Фасадная краска «Силшилд Terrako» | л | 8600 |
| 25 | Нанесение гидрофобизатора Гидрофоб Рекс на окрашенную бетонную поверхность | 100 м2 | 215 |
| 26 | Гидрофобизатор «Гидрофоб Рекс» | кг | 2150 |
| 25 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (метал. Ограждение, закладные детали) | 100 м2 | 1 |
| 26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 (метал. ограждение)(окраска Прим Платина за 2 раза вручную) | 100 м2 | 1 |
| 27 | Грунт эмаль эпоксидная двухкомпонентная по металлу «Prim Platina Multicoat PN» | кг | 60 |
| 28 | Отвердитель «PRIM E 17» | кг | 4,8 |
| Сопутствующие работы |  |  |  |
| 29 | Навеска страховочного троса | шт | 10 |
| 30 | Навеска рабочего троса | шт | 10 |
| 31 | Перенавеска рабочего троса | шт | 223 |
| 32 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 41,558 |
| 33 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км | 1 т груза | 41,558 |

Приложение №2 к ТТ

# Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов на 2026 год.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам.

2. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее – ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2021.

3. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

4. При составлении смет руководствоваться утвержденными методиками определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, зарегистрированными в установленном порядке и внесенными в Федеральный реестр сметных нормативов, утвержденный органом исполнительной власти, уполномоченным в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности. (На момент составления настоящих требований: действующая Методика утверждена Приказом Минстроя от 04.08.2020 г. №421/пр., с учетом изменений и дополнений, методическими рекомендациями по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. N 519/пр,, приказу ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 №891 «Об утверждении Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке в проведении закупок в Группе РусГидро», приказу ПАО «РусГидро» от 23.11.2022 №893 «Об утверждении Единой методики формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций группы РусГидро». в части, не противоречащей данным требованиям.

5. При составлении смет на ремонт энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт», с учетом дополнений и изменений (БЦ с учетом Доп.1-12).

6. Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный ПАО «РусГидро», в размере 2,46.

7. При отсутствии расценок на ремонт энергетического оборудования в БЦ, а также при составлении локальных смет (далее – ЛС) на ремонт зданий и сооружений, применять Федеральные единичные расценки (далее - ФЕР) сметно-нормативной базы «ГЭСН-2020, ФЕР-2020 с изм. 1-9».

8. Сметная стоимость при ремонте определяется базисно-индексным методом, в текущем уровне цен, с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН.

9. При определении сметной стоимости базисно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости по статьям затрат для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), публикуемые Минстроем РФ: для работ, выполняемых в 2024 году применять индексы по состоянию на 2 квартал 2023 года с применением индекса-дефлятора. Применять индекс-дефлятор на 2024г. в размере 3,4% в соответствии с Едиными сценарными условиями Группы РусГидро (индексы-дефляторы промышленной продукции (вариант – базовый), приложенные к Приказу ПАО «РусГидро» от 27.01.2023 №58).

В сметных расчетах применяются средневзвешенные индексы-дефляторы с учетом периода выполнения работ, предусмотренного графиком производства работ. Индексы-дефляторы применяются без разбивки по кварталам.

10. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.

Нормы накладных расходов и сметной прибыли определять на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, применять согласно общим положениям «Общей части» к ЕНиР и ВНиР, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 05.12.1986 №43/512/29-50.

11. При заключении дополнительного соглашения (далее – ДС) на очередной год применяется актуальная СНБ, актуальные индексы изменения сметной стоимости по статьям затрат с обязательной актуализацией ТТ по ЦО.

12. Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определять по сборнику ФССЦ, сметно-нормативной базы «ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с Изм. 1-9)». Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительно» использование расценок сборника не допускается. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику допускается определять стоимость как среднерыночную по региону расположения Филиала ПАО «РусГидро», при этом среднерыночная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует в ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

13. Транспортная составляющая сметной цены на материалы/оборудование определяется на основе:

- фиксированной надбавки к усредненной отпускной цене на любой вид или на соответствующий вид (группу) материалов в размере 5%-для материалов, 4,2%-для вспомогательного оборудования (с учетом заготовительно-складских расходов);

- при значительном превышении (уменьшении) фактической стоимости доставки по сравнению с затратами, определенными фиксированными транспортными надбавками в размере 5% и 4,2% соответственно, транспортные расходы учитываются, исходя из фактически сложившейся в регионе или расчетной (прогнозной) транспортной схемы поставки материалов/оборудования на основе транспортных схем, согласованных Заказчиком. Затраты на перевозку материально-технических ресурсов и оборудования рекомендуется определять на 1 т массы брутто на основании калькуляций транспортных расходов по группам оборудования, при этом учитываются особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов. При калькулировании стоимости транспортных расходов учитываются действующие тарифы на грузовые перевозки различными видами транспорта.

В случае, если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

14. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 и включаются в Главу 9 ССРСС.

15. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

16. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно.

17. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

18. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

19. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно- строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

20. При необходимости расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельной ЛС, составленной базисно-индексным методом по Федеральным единичным расценкам на пусконаладочные работы, сметно-нормативной базы «ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с Изм. 1-9)». Сметную стоимость пусконаладочных работ определять полным комплексом без разделения работ «вхолостую» и «под нагрузкой». Затраты на проведение пусконаладочных работ включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) сводного сметного расчета. В случае необходимости Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.2

21. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов. Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

22. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 400 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

23. В ЛСР построчные и итоговые суммы округлять:

- при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

24. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.3.

25. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».

25.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать.

25.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

25.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:

- Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы.

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются.

25.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

- Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «-» учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)2.

- Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

- При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

25.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:

- Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.

25.2.4. По предоставляемой воде:

- Из норм и расценок исключать стоимость воды.

25.2.5. Учтенные в составе накладных расходов:

- расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 3,02%);

- содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);

- расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)

исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.

26. При выполнении работ Заказчиком, например, по химическому анализу турбинных масел и осушению проточной части гидроагрегата, стоимость указанных работ не включать в ведомости объемов работ и цену договора подряда.

27. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

28. ССР составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССР являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССР выполнять по Образцу Приложения №№ 1.1к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов.

29. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе. Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов;

- на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:

Приложение № 1.1

ОБРАЗЕЦ 	Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов

| Приложение №_____ к договору №________от______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| ________________(Подрядчик) |  |  |  |  |  | _________________(Заказчик) |  |  |  |  |
| ________________ И.О.Ф. |  |  |  |  |  | _________________И.О.Ф. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме: |  |  |  |  | руб. без НДС |  |
|  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «_________________________________». Филиал ПАО «РусГидро»……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера локальных сметных расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |
|  |  |  | строительных работ |  | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря |  | прочих |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Работы выполняемые в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Итого по Главе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 2-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по сводному расчету, руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Приложение№1.2

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов

ОБРАЗЕЦ

| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации

на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.1.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание - до 4000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

ОБРАЗЕЦ

СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Накладные расходы _______(%)

Рентабельность предприятия_________(%)

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.

Приложение №2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № п/п |  | Пункт назначения (туда / обратно) | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания, руб./сут.. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 |  | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 |  | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2.1

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов

Образец № 3п

Приложение №_____ к договору от ______№_______ (дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: ________________(Подрядчик) ________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик)к) _________________Ф.И.О.. Смета № на шеф - монтажные работы Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование монтажной организации ________________________________ Наименование организации заказчика _________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п/п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. __________________________________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Накладные расходы, %_______________________________________________________________ 2.2 Себестоимость работ ________________________________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, % __________________________________________________________ Итого ____________________________________________________________________________ 3. Командировочные расходы (по расчету)______________________________________________ Всего (руб.) ______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/

Приложение №3

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на работы по программе ремонтов

Метод анализа ТКП

Пункт 25 учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».

Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html

Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498.

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.