УТВЕРЖДАЮ»

Директор

МАУ «Молодежный центр»

Л.В. Черенко

_________ЭП___________

РАЗДЕЛ 5.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на оказание услуг по организации Межпоколенческого регионального фестиваля «Триатлон поколений»

1.  Место оказания услуг: г. Калининград. Открытый спортивный объект (стадион / спортивный комплекс с открытым полем) расположенный по адресу: г. Калининград, проспект Мира, дом 15, вместимостью не менее 4 000 человек

2. Сроки оказания услуг по договору: с даты заключения договора по 30 августа 2026 года.

2.1 Дата проведения фестиваля: 8 августа 2026 года.

2.2. Время проведения: с 10:00 до 18:00 (с учетом старта всех активностей).

| № | Наименование услуги | Требования к оказанию услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Этапы оказания услуг | Содержание этапа |
| 1 | Оказание услуг по организации Межпоколенческого регионального фестиваля «Триатлон поколений» | Подготовительный этап фестиваля | Разработка концепции: - Разработка тематики, визуального оформления и айдентики фестиваля в соответствии тематикой: празднования 80-летия Калининградской области и Года межнационального сотрудничества в Российской Федерации, а также продвижения традиционных семейных ценностей. - Представление результатов разработки в презентации в формате pdf., не менее 10 слайдов. Разработка дизайна и фирменного стиля – Разработка единого фирменного стиля (брендбука) Фестиваля: логотип, цветовая палитра, шрифты, графические паттерны и правила использования. – Разработка всех макетов полиграфии и элементов оформления в соответствии с брендбуком Фестиваля, разрабатываемым Исполнителем и представляемым на согласование Заказчику. – Передача исходных файлов в редактируемых форматах (AI/PSD/CDR) и в кривых (PDF); сроки предоставления макетов на согласование — по графику проекта. Разработка стратегии продвижения и продвижение: - Рекламная кампания и работа со СМИ: представление плана продвижения с указанием каналов. - Представление не менее одного СММ специалиста для разработки плана продвижения и последующей реализации. – Размещение наружной рекламы в городе: не менее 1–2 рекламных баннеров (размеры, места и сроки размещения — по согласованию с Заказчиком). – Публикации и анонсы не менее чем в 3 региональных и/или интернет-СМИ. – Подготовка пресс-материалов, анонсов и пострелизов; формирование медиаплана. Планирование и зонирование – Разработка и согласование с Заказчиком план-схемы площадки в масштабе с указанием всех функциональных зон, сцены, точек питания, санитарных и служебных зон, входных групп, точек электропитания. – Согласование и подготовка плана безопасности; – Организация не менее 5 функциональных зон; - Точки питания: согласование ассортимента и предельной (потолочной) ценовой политики с Заказчиком; расстановка по план-схеме; подключение к электроснабжению. Энергообеспечение Фестиваля – Расчёт суммарной электрической нагрузки всех зон с резервом не менее 25 %. Электроснабжение — от сетей выбранной площадки с обязательным резервированием. – Монтаж кабельных линий сечением по нагрузке, прокладка в защитных кабель-каналах и резиновых кабельных протекторах в местах прохода людей и проезда транспорта; – Привлечение не менее 1 квалифицированного специалиста-энергетика на весь период монтажа, проведения и демонтажа. Полиграфия и наградная продукция – Изготовление полиграфии: программы Фестиваля, бейджи (для персонала/организаторов), дипломы / грамоты — в фирменном стиле, тиражи и форматы — по согласованию с Заказчиком. |
|  |  | Основной этап фестиваля | В соответствии с приложением №1 к настоящему техническому заданию |
|  |  | Отчетный этап фестиваля | Фотосопровождение Фестиваля – Передача не менее 50 обработанных фотографий в течение 12 часов и не менее 500 фотографий (ссылка на облако) в течение 72 часов после Фестиваля. – Форматы: исходники RAW, обработанные JPEG, разрешение не менее 3 000 px по длинной стороне; хранение исходников не менее 14 дней. Видеосопровождение Фестиваля – 2 видеоролика (рилса) продолжительностью не более 120 секунд каждый: итоговый ролик о Фестивале и ролик со спортивной части. – Вертикальный формат 9:16, разрешение не менее 1080p, цветокоррекция, монтаж, музыкальное сопровождение без нарушения авторских прав; передача готовых роликов в согласованный срок. Учет участников и показателей: - Передача заказчику численных, возрастных количественных показателей об участниках фестиваля, в том числе в возрастной категории 14-35 лет в формате справки заверенной исполнителем подписью и печатью. - Письменный отчет об итогах мероприятия, достигнутых результатах. |

3. Общие требования к оказанию услуг:

Исполнитель обеспечивает оказание всех услуг, указанных в техническом задании, в полном объёме, надлежащего качества и в установленные сроки. Все работы выполняются силами и за счёт Исполнителя, включая доставку, монтаж, настройку, демонтаж и вывоз оборудования, реквизита и конструкций.

Всё полиграфическое, сувенирное, информационное оформление выполняется в соответствии с брендбуком Фестиваля, который разрабатывается Исполнителем и подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.

Исполнитель организует охрану объекта, контроль доступа, медицинское сопровождение, а также принимает меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасного пребывания всех посетителей и участников.

По окончании Фестиваля Исполнитель обязан провести уборку всей территории площадки до исходного состояния, вывезти мусор, демонтировать все временные конструкции и восстановить покрытие (при необходимости).

4. Требования к качеству и безопасности оказания услуг:

Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (в случае, если такие требования установлены как обязательные для применения) и другими действующими государственными стандартами и технологическими нормативами, техническими условиями, действующими правилами и нормами пожарной безопасности и производственной санитарии, нормами и требованиями охраны труда и другими правилами и нормативными документами, предъявляемыми к организации массовых мероприятий, в том числе:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)».

Приложение № 1

к техническому заданию

Спецификация услуг

| № | Наименование услуги | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка мест проведения Фестиваля | Такелажные работы, монтаж и демонтаж – Не менее 6 грузчиков на периоды монтажа и демонтажа и не менее 4 грузчиков в день проведения Фестиваля (на подхвате); наличие спецодежды, проведение инструктажа по охране труда. – Разгрузка / погрузка, перемещение реквизита и оборудования по территории, содействие монтажным бригадам. |
|  | Аренда, монтаж и демонтаж шатров и мебели | – Шатры быстроразборные («гармошка» / «пагода») площадью не менее 25 м² (— не менее 5 шт. Каркас — алюминиевый или стальной; тент — ПВХ-полотно плотностью не менее 500 г/м², водонепроницаемое. – Шатёр двухскатный 10×20 м (200 м²) — не менее 1 шт. Высота в коньке не менее 5 м, по краю не менее 3 м; тент ПВХ не менее 500 г/м². – Столы складные (размер ориентировочно 1800×750 мм) — не менее 50 шт.; стулья складные (пластик/металл) — не менее 200 шт.; пуфы / мягкие посадочные места для зон отдыха — не менее 24 шт. – Балластировка и закрепление конструкций с расчётом на ветровую нагрузку не менее 15 м/с; доставка, монтаж и демонтаж — за счёт Исполнителя. |
|  | Организация зоны питания (фудтраки) | – Не менее 4 фудтраков / мобильных точек питания с разнообразным ассортиментом (горячие блюда, выпечка, напитки, десерты) – Соблюдение санитарных требований: личные медицинские книжки персонала, условия хранения продуктов, поддержание чистоты прилегающей территории. |
|  | Питание участников команд, волонтёров и персонала | – Индивидуальное питание в формате сухого перекуса: фрукт (банан/яблоко) + протеиновый/злаковый батончик, в индивидуальной упаковке, с действующим сроком годности. – Расчёт исходя из числа команд, волонтёров, судейских бригад и персонала — 300 порций (может быть скорректировано по согласованию с Заказчиком). |
|  | Организация питьевого режима | – Обеспечение питьевой воды для участников, волонтёров, судей и персонала, а также организация точек питьевой воды для посетителей. – Из расчёта посещаемости не менее 4 000 человек и жаркого сезона — не менее 2 000 бутылок питьевой воды 0,5 л либо кулеры (диспенсеры) с одноразовыми стаканами в зонах, из расчёта не менее 1 точки воды на каждую функциональную зону. – Доставка, распределение по зонам, пополнение запаса и обслуживание точек в течение всего дня. |
|  | Аренда санитарных модулей (биотуалеты) | – Не менее 12 биотуалетных кабин (из расчёта не менее 1 кабины на ~330 посетителей. Стандартная кабина: полиэтиленовый корпус, накопительный бак не менее 250 л. – Размещение в ключевых зонах согласно план-схеме; оснащение расходными материалами (туалетная бумага, антисептик) |
|  | Услуги клининга и вывоза отходов | – Контейнеры: пластиковые объёмом 0,24 м³ — не менее 12 шт.; бункер-накопитель («кеска») 7 м³ — не менее 1 шт. – Работа не менее 6 клинеров на территории в течение всего мероприятия: поддержание чистоты, своевременное обслуживание урн и контейнеров, оперативная уборка зон питания. – Уборка территории до исходного состояния. |
|  | Обеспечение охраны и общественного порядка (ЧОП) | – Привлечение лицензированного частного охранного предприятия (лицензия в соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности»): не менее 10 сотрудников охраны в период проведения Фестиваля и не менее 2 сотрудников в периоды монтажных и демонтажных работ. – Оснащение: форменная одежда, средства радиосвязи; на входных группах — не менее 2 ручных металлодетекторов, организация контроля и досмотра в соответствии с требованиями к антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей. – Контроль входных групп, охрана периметра, оборудования и имущества (в т. ч. в период монтажа/демонтажа), поддержание общественного порядка, содействие эвакуации при ЧС, взаимодействие с органами правопорядка. – Согласование схемы расстановки постов с Заказчиком. |
|  | Медицинское сопровождение | – Дежурство не менее 1 бригады скорой медицинской помощи с автомобилем (карета СМП класса B) на весь период проведения Фестиваля; наличие лицензии на медицинскую деятельность. – Готовность к оказанию первой помощи при тепловых, травматических и иных состояниях, характерных для массовых спортивных мероприятий в летний период. |
|  | Межпоколенческие командные соревнования | – Командные соревнования смешанных межпоколенческих команд: не менее 20 команд, состав команды — не менее 3 человек, объединяющих разные поколения. Итоговое количество — по согласованию с Заказчиком. – Соревнования проводятся единым программным блоком продолжительностью не менее 120 минут на основном открытом поле площадки (футбольное поле) с полным его задействованием под расстановку этапов. – Не менее 4 разнонаправленных этапов, охватывающих ловкость, скорость реакции, физическую силу, выносливость и интеллект, с учётом темы исторической преемственности поколений; полное оснащение каждого этапа оборудованием и реквизитом. – Разработка регламента соревнований и системы судейства; оцифровка результатов (электронные протоколы, онлайн-табло); организация церемонии награждения победителей. – Привлечение не менее 20 координаторов этапов (по числу одновременно работающих площадок и потоков команд), обеспечивающих запуск участников, объяснение правил, хронометраж и безопасность; инструктаж персонала и участников перед стартом. Игровой реквизит – Игровые конусы — не менее 40 шт.; обручи — не менее 20 шт.; скакалки — не менее 10 шт.; мячи футбольные — не менее 10 шт.; командные лыжи (на 4–6 чел.) — не менее 4 комплектов. – Надувные аттракционы (игровые) — не менее 2 шт.; гусеница ПВХ — не менее 2 шт.; гигантские надувные клюшки — не менее 2 шт.; кольцеброс (надувные вертикальные столбы) — не менее 2 комплектов; гигантские надувные «пони» — не менее 2 шт. – Беличье колесо — не менее 1 шт.; гребной тренажёр — не менее 1 шт.; велотренажёр — не менее 1 шт. Доставка, сборка и демонтаж всего реквизита — за счёт Исполнителя. |
|  | Зона индивидуальных спортивных испытаний (открытый формат) | – Индивидуальная полоса препятствий открытого формата, доступная любому желающему, с фиксацией времени прохождения. Не менее 6 элементов полосы препятствий; организация испытаний по нормативам ГТО (на силу, выносливость, гибкость — например, подтягивания/отжимания, пресс, прыжок в длину с места, наклон вперёд) и силовые тренажёры. – Надувной квадратный ринг (4 платформы) — 1 комплект; большие надувные биты — не менее 4 шт.; защитные надувные шлемы — не менее 4 шт. – награждение лучших результатов по возрастным группам (поколениям) по итогам дня; состав групп — по согласованию с Заказчиком. – Предоставление оборудования и инвентаря, привлечение не менее 2 инструкторов, обеспечение безопасности прохождения. |
|  | Зона семейного лазертага | – Комплекты оборудования (бластер + жилет/повязка с ИК-датчиками) — не менее 14 комплектов; настраиваемые параметры игры (здоровье, боезапас), дальность поражения не менее 100 м. – Укрытия и игровые фортификации (надувные/модульные) — не менее 6 шт., рассчитанные на участников разных возрастов; организация игровой площадки на одновременную игру не менее 14 человек. – Привлечение не менее 2 инструкторов/операторов; организация игровых раундов по расписанию в формате семейных и межпоколенческих команд. |
|  | Судейство и администрирование спортивных площадок | – Формирование судейских бригад на каждый этап командных и индивидуальных испытаний (не менее 1 судьи на этап и главный судья соревнований). – Оцифровка результатов в режиме реального времени; ведение стартовых и итоговых протоколов; привлечение не менее 2 администраторов по работе с участниками. – Регистрация команд, работа с заявками, ведение и модерация чатов участников. |
|  | Услуга спортивного комментатора | – Спортивный комментатор с опытом ведения массовых мероприятий; работа в течение межпоколенческих соревнований – 120 минут – Ведение соревнований в реальном времени, разъяснение этапов и правил, взаимодействие с судейской коллегией и ведущим, обеспечение микрофонной и звуковой связи. |
|  | Сценический комплекс и сопутствующие конструкции | – Аренда сцены размером не менее 7,5×6 м: несущая конструкция алюминиевая (сценический модуль типа Layher/аналог), настил — противоскользящая бакелитовая фанера, выдерживающая распределённую нагрузку не менее 500 кг/м²; высота сцены — 0,6–1,0 м (регулируемая). – Люверсы по всем сторонам сцены; ограждение задней и боковых сторон; лестница с перилами для подъёма на сцену. – Несущая ферменная конструкция (портал) над сценой с возможностью подвеса оборудования; монтаж и демонтаж сценической конструкции. – Обеспечение устойчивости и безопасности конструкции: устойчивость к ветровым нагрузкам, балластировка, отсутствие протеканий. |
|  | Звуковое обеспечение (3 звуковые зоны) | Зона 1. – Комплект линейного массива, цифровой микшерный пульт, мониторная линия, радиомикрофоны (не менее 4), необходимая коммутация и бэклайн. – Акустические системы (2-полосные, 15") — 2 шт.: активный 2-полосный кабинет, НЧ-динамик 15" + ВЧ-компрессионный драйвер 1", усилитель Class-D мощностью не менее 2 500 Вт, макс. SPL не менее 132 дБ, диапазон частот 50 Гц – 18 кГц (±3 дБ), угол покрытия ~75°×55°, встроенный DSP, 2 входа Mic/Line (комбо XLR) с XLR Thru, цифровая сеть ULTRANET (Turbosound iQ15 или эквивалент). – Сабвуферы (18") — 2 шт.: активный сабвуфер, НЧ-динамик 18", усилитель Class-D мощностью не менее 3 000 Вт, встроенный DSP, разъёмы XLR in/through (Turbosound iQ18B или эквивалент). – Цифровой микшерный пульт — 1 шт. (не менее 16 каналов). – Комплект коммутации (силовые кабели, микрофонный кабель XLR), удлинители — 1 компл. – Головной микрофон для радиосистемы Shure WH20QTR Headset Microphone (или эквивалент) — 1 шт. – Радиомикрофоны (цифровая радиосистема) Shure ULXD4QE / BETA58A (или эквивалент) — 3 шт. Зона 2. Поле командных соревнований – Акустическая система (активная колонка) JBL мощностью не менее 1 кВт (или эквивалент) — 1 шт.; беспроводные микрофоны — 2 шт. Зона 3. Зона индивидуальных соревнований – Переносной комплект: 2 топа + 2 саба (активные), с пультом и микрофоном. – Доставка, монтаж, настройка и саундчек до открытия; сопровождение мероприятия техническим специалистом. |
|  | Техническое сопровождение специалистами, диджей | – Звукооператор — на весь период проведения Фестиваля; проведение саундчека до открытия. – DJ — работа в течение всего дня Фестиваля (фоновое и тематическое музыкальное сопровождение площадок), с собственным DJ-оборудованием (контроллер/пульт). |
|  | Услуги ведущего | – Разработка и согласование сценария Фестиваля: розыгрыши, интервью с участниками, сервисные объявления, торжественная церемония награждения. – Не менее 1 ведущего, работа не менее 6 часов (с учётом репетиций); грамотная речь, отсутствие речевых дефектов, опрятный внешний вид; взаимодействие со звукорежиссёром и комментатором. |
|  | Танцевальная зона | – Организация танцевальной зоны (площадка с покрытием, рассчитанная на одновременное участие не менее 30 человек) и программы с привлечением презентеров для разных возрастов. – Привлечение не менее 3 презентеров (инструкторов по фитнесу); разработка и согласование программы выступлений; предоставление необходимого инвентаря (коврики и т. п.). – Виды активностей (мастер-классы и двигательные активности): функциональный тренинг; силовой пилатес; многофункциональный фитнес. Каждый презентер проводит мастер-класс по своему направлению в течение 30 минут, объясняя технику выполнения упражнений и взаимодействуя с участниками. |
|  | Детская зона с анимационной программой | – Анимационная команда — не менее 2 аниматоров в тематических костюмах в течение не менее 4 часов; почасовая интерактивная программа (шоу мыльных пузырей, детский квест, подвижные игры). Зона аквагрима – Сертифицированные гипоаллергенные краски на водной основе; кисти не менее 10 шт. разных размеров; спонжи, палитры; ёмкости с водой, салфетки, дезинфекция; стул/рабочее место; 1–2 аквагримёра. Народный коллектив – Участие русского народного коллектива (песни, танцы, интерактивные элементы с вовлечением зрителей): не менее 1 коллектива; сценические костюмы по тематике мероприятия; программа продолжительностью не менее 30–60 минут (возможно дробление на блоки). Артисты-аниматоры – Стилизованные актёры-аниматоры в образах по тематике Фестиваля и русской культуры: не менее 2–4 артистов; костюмы и реквизит; работа в формате свободного взаимодействия с участниками (фото, вовлечение, мини-активности). Зона мороженого Интерактивная точка выдачи мороженого в игровом формате Оборудование, морозильное оснащение, расходные материалы и оператор — за счёт Исполнителя; соблюдение санитарных требований |
|  | Зона мастер-классов (творческая программа) | – Не менее 18 мастер-классов творческой направленности с полным методическим и материальным обеспечением (подбор мастеров, расходные материалы, раздаточная продукция); каждый участник уходит с готовым изделием. – Тематика адаптирована под концепцию (символы России, народные ремёсла, ретро-тематика и т. п.), например: роспись (матрёшки, магниты), изготовление значков, плетение, работа с глиной, открытки/плакаты, эко-сумки. Конкретный перечень — по согласованию с Заказчиком. – Зоны рассчитаны на одновременную посадку до 200 человек, с зонами отдыха; время работы — не менее 4 часов. – Координация участников: не менее 2 кураторов. |
|  | Зона интерактивных площадок и настольных игр | – Не менее 8 различных интерактивных активностей для всех возрастов, с операторами и расходными материалами. Аркадный автомат – Ретро-кабинет с 50+ играми (гонки, файтинги, платформеры), одновременная игра до 2 чел.; габариты ≈ 65×75×175 см, вес ≤ 90 кг; экран ≥ 24"; кнопки и джойстики; меню выбора игр на русском языке. Тату-принтер – Беспроводное нанесение смываемых тату за ~30 с; принтер-сканер ≤ 1 кг; чернила SkinSafe (или эквивалент), запас ≥ 300 отпечатков; не менее 5 загружаемых макетов (логотипы); 1 оператор + обезжиривающий спрей. Фотостойка с мгновенной печатью – Камера не менее 20 МП; студийное освещение; принтер мгновенной печати; формат печати не менее 5×15 см; не менее 300 отпечатков на смену; 1 оператор; печать одной фотографии не более чем за 30 с. Дизайн фоторамок и брендирование — по согласованию с Заказчиком. «Четыре в ряд» (гигантская версия) – Напольная игра на логику: конструкция не менее 100×120 см; комплект фишек не менее 42 шт.; устойчивая конструкция; 1 оператор. «Мемори» (гигантская версия) – Напольная конструкция с вертикально установленными карточками: карточки 40–60 шт. (20–30 пар); механизм ручного переворота с фиксацией в двух положениях; размер конструкции не менее 150×200 см; размер карточек не менее 20×30 см; износостойкий материал; устойчивость и безопасность. Дизайн брендирования — по согласованию с Заказчиком. «Поймай-ка» – Аттракцион на скорость реакции с падающими элементами: разборная конструкция на стальном каркасе с корпусом из композитного алюминия; блок управления со сменой режимов сложности; электромагниты — не менее 10 шт.; магнитные элементы (палки) — не менее 10 шт.; 1 оператор. Сабсоккер и корнхолл - Игровые комплекты сабсоккера (подстольный футбол) и корнхолла (Две наклонные деревянных мишеней, 8 тканевых мешочка) с необходимым инвентарем. – Не менее 10 настольных игр с игромастерами; большие напольные игры и проведение турниров: гигантский твистер, морской бой, гигантская дженга, гигантские крестики-нолики. |
|  | Брендирование и оформление площадок | – Афиши, баннеры, навигация и карта Фестиваля, фотозоны, входные группы — в едином фирменном стиле. Пресс-волл — 2 шт. – Каркас — строганый брус из сосны 50×50 мм с усиленным внутренним каркасом; габаритный размер 4000×3000×400 мм; материал брендирования — баннерное полотно плотностью 510 г/м²; печать цветная. Ролл-апы и виндеры – Ролл-ап (мобильный стенд, полотно ~850×2000 мм) — 4 шт.; виндеры (флаги) — 12 шт. Брендированные ПВХ-кубы — 9 шт. – Материал — пластик ПВХ толщиной 5 мм; брендирование виниловой плёнкой, печать цветная односторонняя, матовая ламинация; размер 1500×500 мм; усиленный внутренний каркас из строганого бруса 50×50 мм. Навигация – Навигационный комплекс из трёх частей, с усиленным внутренним каркасом; единая система указателей и схем по площадке. Тематическая объёмная фотозона (арт-объект) – Параметры: длина 2 500–3 500 мм, ширина 500–800 мм, высота 1 300–1 700 мм. Каркас — брус не менее 50×100 мм, соединение саморезами по дереву не менее 6×90 мм; обшивка — панель ПВХ толщиной 7–10 мм, оклейка плёнкой с печатью и ламинацией; декоративный бокс — ПВХ толщиной 5–8 мм, оклейка плёнкой ORACAL (или эквивалент); верхний слой — цветное оргстекло толщиной 2–4 мм. Концепт арт-объекта - на выбор Заказчика Оформление сцены – Задник на сцену: виниловое баннерное полотно 510 г/м², размер не менее 7000×3000 мм, люверсы каждые 30 см, струйная печать цветная односторонняя, монтаж нейлоновыми стяжками. Макет — по согласованию с Заказчиком. – Юбка сцены: виниловое баннерное полотно 510 г/м², размер не менее 8500×1000 мм, струйная печать цветная односторонняя, монтаж на скобы. Макет — по согласованию с Заказчиком. |
|  | Комплект участника и наградная продукция | – Брендированный комплект для каждого участника (бандана, напульсник, нагрудный номер) — 200 комплектов (с учётом резерва). – Манишки для судей и волонтёров — 40 шт. – Наградная продукция для розыгрышей и награждения победителей: комплект медалей (1, 2, 3 место) — 1 комплект; подарочные наборы: 1 место — 20 000 руб., 2 место — 15 000 руб., 3 место — 10 000 руб. – Продукция для индивидуальных номинаций: кубки — 5 шт.; подарочные наборы — по 4 000 руб. – Брендирование продукции в фирменном стиле; итоговый состав согласуется с Заказчиком. |
|  | Фотосопровождение Фестиваля | – Не менее 3 фотографов, распределённых по зонам Фестиваля; профессиональная и полупрофессиональная фототехника; обязательное покрытие ключевых моментов (открытие, активности, церемония награждения). |
|  | Видеосопровождение Фестиваля | - Работа видеографа (в т.ч мобильного) на весь срок в день проведения мероприятия |
|  | SMM-сопровождение и ведение сообществ | – Работа SMM-специалиста не менее 1 месяца; ведение социальной сети Фестиваля по контент-плану. – Дизайнерское оформление не менее 20 постов; подготовка фото- и видеоконтента, инфографики; соответствие брендбуку; предоставление отчёта по охватам и активности. |
|  | Билетная программа (онлайн-платформа) | – Вход на Фестиваль для посетителей — бесплатный. Организация бесплатной электронной регистрации / распространения билетов через онлайн-платформу (например, kassir.ru или аналог) для учёта и контроля численности. – Создание страницы события, настройка категорий / квот, интеграция, техническая поддержка участников; организация контроля на входе (QR-коды / списки). |
|  | Менеджмент площадок и координация Фестиваля | – Координация работы всех зон Фестиваля; формирование команды проекта с распределением ролей (руководитель проекта, спортивная часть, культурная часть, координаторы зон, работа с партнёрами и сервисами). – Управление персоналом (администраторы, ведущий, технические службы); контроль тайминга, монтажных и демонтажных работ, логистики, оборудования и безопасности; проведение планёрок, ведение чек-листов, организация единой радиосвязи. – Оперативная реакция на форс-мажоры и корректировка плана в ходе мероприятия. |